## PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS
| Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información - IDEP | [7 empty] | Código: PL-GT-12-05
Versión: 9
Fecha de aprobación:31/01/2022
Página: 1 de 1
VIGENCIA | 2022 | [5 empty] | FECHA DE APROBACIÓN INICIAL |  |  | 2022-01-31
CONTROL DE CAMBIOS DURANTE LA VIGENCIA
FECHA | DESCRIPCIÓN
CRONOGRAMA ACTIVIDADES | [7 empty] | Evidencia
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Seguimiento Trimestral
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
Revisión de Inventario activos de información Tipo Software, Hardware y Servicios IDEP. Con el fin de realizar la actualización. | Contratistas Oficina Asesora de Planeación. Técnico Oficina Planeación | PRO-GT-12-07 Registro de Activos de Información software, hardware y servicio del IDEP | Instrumento Actualizado y revisado | 0 | 0 | 1 | 0
Apoyar la identificación del inventario con los Activos de información del IDEP. | Contratistas Oficina Asesora de Planeación. Técnico Oficina Planeación | Gestión con las diferentes área del DEP según la necesidad | Reunione | 1 | 1 | 0 | 0
Publicar el Registro de AI del Área de Tecnología en el portal web del IDEP. | Contratistas Oficina Asesora de Planeación. Técnico Oficina Planeación | 1 Registro de AI de Tecnología | Registro de AI publicado | 0 | 0 | 0 | 1
Capacitación y formación para incluir aspectos relacionados con seguridad de la información, activos de información a los funcionarios del IDEP | Contratistas Oficina Asesora de Planeación. Técnico Oficina Planeación | 4 Capacitación | Capacitación | 1 | 1 | 1 | 1
Divulgar y gestionar los boletines informativos de seguridad, generado por las diferentes entidades | Contratistas Oficina Asesora de Planeación. Técnico Oficina Planeación | 100 % de los boletines remitidos al oficial de seguridad del IDEP. | Boletines Informativos Divulgados | 1 | 1 | 1 | 1
Definición e implementación de configuraciones desde la consola del antivirus, generando reportes de seguimiento | Contratistas Oficina Asesora de Planeación. Técnico Oficina Planeación | 4 Informe de gestión | Reportes de seguimiento | 1 | 1 | 1 | 1
Definición e implementación de configuraciones desde la consola del firewall, generando reportes de seguimiento | Contratistas Oficina Asesora de Planeación. Técnico Oficina Planeación | 4 Informe de gestión | Reportes de seguimiento | 1 | 1 | 1 | 1
Registro de Acceso físico autorizado a los datacenter | Contratistas Oficina Asesora de Planeación. Técnico Oficina Planeación | FT-GTH-13-30 Control y registro de visitantes | Registro de acceso | 1 | 1 | 1 | 1
Parametrización de la gestión de cambio de contraseñas en los usuarios de domino y aplicaciones del IDEP | Contratistas Oficina Asesora de Planeación. Técnico Oficina Planeación | Configuración el servidor de dominio y aplicaciones | Informe de gestión | 1 | 1 | 1 | 1
Gestionar el proceso de Backup, garantizando la restauración de copias de respaldo a aplicaciones y sistemas | Contratistas Oficina Asesora de Planeación. Técnico Oficina Planeación | FT-GT-12-16 Control BackUps y revisión de servidores | Informe de gestión | 1 | 1 | 1 | 1
Actualizar las actividades del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información – idep para la siguiente vigencia. | Contratistas Oficina Asesora de Planeación. Técnico Oficina Planeación | PL-GT-12-05 Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad - IDEP | Plan actualizado y publicado en la maloca | 0 | 0 | 0 | 1