## POA
| PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) | [22 empty] | FT-DIP-02-08
Versión:4
Fecha de Aprobación: 24/04/2018
Pagina 1
PROCESO | META PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL | META PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA: 2020 | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PONDERADO % |  | META ANUAL |  |  | CRONOGRAMA |  |  |  | AVANCES |  |  |  |  | AVANCE TOTAL | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | AVANCE DEL PONDERADOR | FUENTE DE VERIFICACIÓN | LOGROS ALCANZADOS | DIFICULTADES Y MEDIDAS CORRECTIVAS | MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD / JUSTIFICACIÓN
[5 empty] | ÁREA | IDEP | TIPO DE META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | DEMANDA PRESENTADA EN EL AÑO | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | 1 Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado | Desarrollar una (1) estrategia de comunicación, socialización y divulgación del Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares | Avance de la estrategia de comunicación, socialización y divulgación: Componente 1 | Subdirectora Académica y el Asesor de la Dirección General | 35% | 2.5% | Sumatoria | Avance en la estrategia | 1 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | 3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro. | Desarrollar una (1) estrategia de comunicación, socialización y divulgación de cualificación, investigación e innovación docente: Comunidades de saber y de practica | Avance de la estrategia de comunicación, socialización y divulgación: Componente 2 | Subdirectora Académica y el Asesor de la Dirección General | 35% | 2.5% | Sumatoria | Avance en la estrategia | 1 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar una campaña de información a los grupos de interés del IDEP acerca de la gratuidad de los productos y servicios del IDEP, para mejorar los niveles de publicidad de la información del IDEP. | Subdirectora Académica y el Asesor de la Dirección General | 10% | 0.71% | Sumatoria | Dos envíos masivos (piezas comunicativas) a las bases de datos de grupos de interés del IDEP c | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y ejecutar el plan de trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos en la política de "Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción" de MIPG para la implementación de estas políticas. | Subdirección académica | 20% | 1.43% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar análisis del cumplimiento del Plan de acción del trimestre anterior y presentar resultados en comité directivo. | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 1.43% | Sumatoria | Plan de acción consolidado y/o con seguimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular, publicar, hacer seguimiento y socializar el Plan Anti-Corrupción y atención al ciudadano PAAC | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 1.43% | Sumatoria | PAAC formulado y/o con seguimientos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar seguimiento a los proyectos de inversión y al Plan Estratégico de Desarrollo Institucional - PEDI. (SEGPLAN) | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 1.43% | Sumatoria | PEDI formulado y/o con seguimientos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar seguimiento a la ejecución de presupuesto de inversión y gastos generales de acuerdo a lo programado en el Plan de adquisiciones y presentar resultados en comité directivo. | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 1.43% | Sumatoria | Seguimientos a la ejecución de presupuesto de inversión y gastos generales realizados | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y ejecutar el plan de trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos en las políticas de "Planeación Institucional" y "Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción" de MIPG para la implementación de estas políticas. | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 1.43% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar análisis del cumplimiento de los indicadores de gestión por proceso del trimestre anterior y presentar resultados en comité directivo. | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71% | Sumatoria | Matriz de Indicadores | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar análisis del cumplimiento del plan de mejoramiento por procesos del trimestre anterior y presentar resultados en comité directivo. | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71% | Sumatoria | Plan de Mejoramiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar análisis del cumplimiento del Plan Operativo Anual - POA por procesos del trimestre anterior y presentar resultados en comité directivo. | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71% | Sumatoria | Plan Operativo Anual | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar análisis del comportamiento del mapa de riesgos de la entidad, determinando el % de materialización de los riesgos, del trimestre anterior y presentar resultados en comité directivo. | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71% | Sumatoria | Mapa de riesgos | 3 | 0 | 1 | 1 | 1
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar sensibilizaciones sobre SIG - MIPG | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71% | Sumatoria | Sensibilizaciones | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Gestionar oportunamente las solicitudes de creación, modificación o anulación de la documentación del SIG. | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71% | Sumatoria | Documentos actualizados | 276 | 88 | 90 | 98 | 0
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y ejecutar el plan de trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos en las políticas de "Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos", "Seguimiento y evaluación del desempeño institucional" y "Control Interno" de MIPG para la implementación de estas políticas. | Oficina Asesora de Planeación | 15% | 1.07% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Apoyar la formulación y hacer seguimiento a los planes de acción formulados de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, de acuerdo con el alcance definido para la vigencia 2020. | Oficina Asesora de Planeación | 15% | 1.07% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Formulación del plan de acción - Seguimiento al plan de acción | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Hacer seguimiento al plan de acción institucional del IDEP para determinar su porcentaje de implementación. | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Formulación del plan de acción - Seguimiento al plan de acción | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | 1 Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado | Realizar un (1) estudio del Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares | Desarrollar el estudio "Estudio Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares -Fase 5" | Jorge Alberto Palacio Castañeda Profesional especializado Subdirección académica | 50% | 3.57% | Sumatoria | Avance en el desarrollo del estudio | 0.1 | 0.04 | 0.06 | 0 | 0
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | 3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro. | Realizar un (1) estudio de la Estrategia de cualificación, investigación e innovación docente: Comunidades de saber y práctica pedagógica | Desarrollar el estudio "Programa de pensamiento crítico para la innovación e investigación educativa- Fase 3" | Carlos López Donato Profesional Especializado Subdirección Académica | 50% | 3.57% | Sumatoria | Avance en el desarrollo del estudio | 1 | 0.47 | 0.53 | 0 | 0
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Actualizar el Plan Institucional de archivos PINAR | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 16.7% | 1.19% | Sumatoria | Actualizar el plan institucional de archivos y posteriormente realizar la publicación en la pagina web | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Elaborar el banco terminológico | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 16.6% | 1.19% | Sumatoria | 1 Banco terminológico de tipos, series y subseries documentales aprobado por el CIGD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Elaborar la Tabla de Control de acceso | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 16.7% | 1.19% | Sumatoria | 1 Tabla de control de acceso aprobado por el CIGD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Actualizar las Tablas de Retención Documental del proceso Misional | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 16.7% | 1.19% | Sumatoria | 1 Tabla de Retención documental del proceso misional y sus anexos aprobada por el CIGD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Mantener actualizado el inventario documental para administrar los tiempos de retención | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 16.6% | 1.19% | Sumatoria | 1 inventario documental actualizado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Aplicar la Tabla de Valoración Documental | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 16.7% | 1.19% | Sumatoria | 1 inventario de transferencia del archivo Central al Archivo Distrital aprobada en CIGD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
8. GESTIÓN CONTRACTUAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Gestionar Comités de Contratación y realización oportuna de actas correspondientes. | Oficina Asesora Jurídica | 30% | 2.14% | Sumatoria | Comités de contratación y actas realizadas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
8. GESTIÓN CONTRACTUAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Atender el 100% de las solicitudes radicadas para tramitar procesos de contratación | Oficina Asesora Jurídica | 70% | 5% | Por demanda | Procesos de contratación tramitados
9. GESTIÓN JURIDICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar Comités de Conciliación y realización oportuna de actas correspondientes. | Oficina Asesora Jurídica | 30% | 2.14% | Sumatoria | Comités de conciliación y actas realizadas | 24 | 6 | 6 | 6 | 6
9. GESTIÓN JURIDICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Proyectar y elaborar respuestas en los términos de ley a derechos de petición y/o requerimientos radicados | Oficina Asesora Jurídica | 30% | 2.14% | Por demanda | Derechos de petición y/o requerimientos contestados en términos de ley | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9. GESTIÓN JURIDICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar oportunamente las actuaciones correspondientes a la atención de los procesos judiciales y extrajudiciales a favor y en contra del IDEP | Oficina Asesora Jurídica | 40% | 2.87% | Por demanda | Número de actuaciones adelantadas correspondientes a los procesos judiciales y extrajudiciales a favor y en contra del IDEP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Publicar en la pagina web el IDEP el video de lenguaje de señas del Centro de documentación | Subdirectora Académica | 20% | 1.43% | Sumatoria | Avance en la publicación del video | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar una pieza comunicativa para publicar en la web, donde se indique las opciones que tiene el IDEP para realizar denuncias de actos de corrupción. | Subdirectora Académica | 10% | 0.71% | Sumatoria | Avance en el diseño de una pieza comunicativa en la web | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Gestionar y participar en las Ferias Distritales de Servicio al Ciudadano promocionando los servicios que ofrece el IDEP | Subdirectora Académica | 22% | 1.56% | Sumatoria | Avance en la gestión y participación en la ferias distritales de Servicio al ciudadano | 100% | 0% | 0% | 50% | 50%
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Divulgación y actualización de calendario con los servicios que ofrece el IDEP en el marco de sus investigaciones y desarrollos pedagógicos | Subdirectora Académica y el Asesor de la Dirección General | 10% | 0.71% | Sumatoria | Avance en la divulgación del calendario con los servicios que ofrece el IDEP | 100% | 15% | 35% | 25% | 25%
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y ejecutar el plan de trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos en las políticas de "Servicio al ciudadano", "Racionalización de trámites" y "Participación ciudadano en la gestión pública" de MIPG para la implementación de estas políticas. | Subdirectora Académica y Oficina Asesora de Planeación | 28% | 2% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Actualizar y publicar la carta del trato digno del IDEP en la pagina web | Subdirectora Académica | 10% | 0.71% | Sumatoria | Avance de actualización de la carta del trato digno | 100% | 100% | 0% | 0 | 0
11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Elaborar, ejecutar y hacer seguimiento al Plan de Inventario de la vigencia | Lilia Amparo Correa Moreno - Profesional universitario 219-02 - SAFYCD | 30% | 2.14% | Sumatoria | Porcentaje de avance de ejecución del Plan de Inventario de la vigencia | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Ejecutar y hacer seguimiento a las actividades formuladas en el plan de acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental, lo cual se articula con el Componente de Gestión Ambiental del MIPG. | Referente Ambiental SAFYCD | 40% | 2.86% | Sumatoria | Porcentaje de avance de ejecución del plan de acción del PIGA | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Actualizar el Plan Integral de Movilidad Sostenible - PIMS conforme lo establecido en el Decreto 037 de 2019. | Referente Ambiental SAFYCD | 30% | 2.14% | Sumatoria | Documento actualizado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Actualizar el plan de contingencia tecnológica | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71% | Sumatoria | Documento actualizado | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar acciones de sensibilización, socialización y control para promover la seguridad de la información | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 5% | 0.39% | Sumatoria | Cantidad de sensibilizaciones realizadas | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular, ejecutar y hacer seguimiento del PETIC 2020 | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 15% | 1.07% | Sumatoria | Porcentaje de ejecución del PETIC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y ejecutar el plan de trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos en las políticas de "Seguridad digital", "Gobierno digital" y "Transparencia acceso a la información y lucha contra la corrupción" de MIPG para la implementación de estas políticas. | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 25% | 1.79% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formulación y ejecución del plan de mantenimiento y monitoreo | Área de Sistemas | 5% | 0.39% | Sumatoria | Plan de mantenimiento y porcentaje de ejecución | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular, ejecutar y hacer seguimiento del Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información 2020 | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 20% | 1.43% | Sumatoria | Porcentaje de ejecución del PTRSPI | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular, ejecutar y hacer seguimiento del Plan de Seguridad y privacidad de la información. | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 20% | 1.43% | Sumatoria | Porcentaje de ejecución del PSPI | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y ejecutar el PIC de la vigencia 2020 con relación a los ejes estratégicos de Inducción, reinducción, necesidades de aprendizaje y líneas programáticas. | Wilson Farfán -Profesional Universitario Talento Humano | 18.75% | 1.34% | Sumatoria | Avance en el Plan Institucional de Capacitación-PIC | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y ejecutar el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST, el cual aporta a la implementación de la Política de Talento Humano del MIPG. | Contratista encargado del SG SST SAFYCD | 18.75% | 1.34% | Sumatoria | Porcentaje de ejecución del Plan de trabajo anual del SST | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y ejecutar el Plan de Bienestar e Incentivos de la vigencia 2020 con relación a las áreas de intervención propuestas para la vigencia (actividades deportivas, recreativas y vacacionales; ii Actividades sociales, artísticas y culturales y iii Promoción y prevención de la salud) | Wilson Farfán -Profesional Universitario Talento Humano | 18.75% | 1.34% | Sumatoria | Avance en el Plan Institucional de Bienestar e incentivos | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Compilar los reportes de necesidades y requerimientos de personal construidos por los líderes de las dependencias del Instituto y construir documento recopilatorio que evidencia estas necesidades para el IDEP. | Wilson Farfán -Profesional Universitario Talento Humano | 18.75% | 1.34% | Sumatoria | Porcentaje de avance de la compilación de las necesidades y requerimientos y documento compilatorio | 100% | 0% | 0% | 50% | 50%
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Ejecutar el plan de trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos en las políticas de "Talento humano" e "Integridad" de MIPG para la implementación de estas políticas. | Wilson Farfán -Profesional Universitario Talento Humano | 25% | 1.79% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar conciliación mensual entre los dos sistemas de información de presupuesto | Paulo Leguizamón Vargas - Profesional Especializado Presupuesto | 14.3% | 1.02% | Sumatoria | Conciliaciones realizadas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Coordinar el cierre presupuestal de la vigencia con las áreas tesoral, contable, supervisores de contratos y dependencias responsables de la información presupuestal, teniendo en cuenta que se realiza mes vencido. | Paulo Leguizamón Vargas - Profesional Especializado Presupuesto | 14.3% | 1.02% | Sumatoria | Proceso cierre presupuestal | 100% | 10% | 10% | 20% | 60%
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Coordinar actividades relacionadas con anteproyecto vigencia 2021 | Paulo Leguizamón Vargas - Profesional Especializado Presupuesto | 14.3% | 1.02% | Sumatoria | Anteproyecto de Presupuesto | 100% | 0% | 0% | 40% | 60%
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar conciliación mensual de la información financiera entre Tesorería, Presupuesto y Contabilidad. Teniendo en cuenta que estas conciliaciones se realizan mes vencido. | Oswaldo Gómez Lozano - Profesional Especializado Contabilidad Paulo Leguizamón Vargas - Profesional Especializado Presupuesto Tesorero(a) General | 14.3% | 1.02% | Sumatoria | Conciliaciones realizadas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar la publicación trimestral de los estados contables de la entidad en pagina web y de manera anual en la cartelera de la entidad. Teniendo en cuenta que estos estados contables se realizan trimestre anterior. | Oswaldo Gómez Lozano - Profesional Especializado Contabilidad | 14.3% | 1.02% | Sumatoria | Estados contables publicados | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar conciliaciones bancarias mensualmente. Teniendo en cuenta que estas conciliaciones se realizan mes vencido. | Oswaldo Gómez Lozano - Profesional Especializado Contabilidad Tesorero(a) General | 14.3% | 1.02% | Sumatoria | Conciliaciones realizadas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y ejecutar el plan de trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos en la política de "Gestión de presupuesto y eficiencia en el gasto público" de MIPG para la implementación de esta política. | Paulo Leguizamón Vargas - Profesional Especializado Presupuesto Oswaldo Gómez Lozano - Profesional Especializado Contabilidad | 14.2% | 1.01% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
15. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Adelantar campañas y/o sensibilizaciones relacionadas con el control interno disciplinario preventivo en el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los funcionarios del IDEP en procura de salvaguardar el patrimonio institucional | Contratista Control Interno Disciplinario de la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 100% | 7.14% | Sumatoria | Campañas y/o sensibilizaciones realizadas | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
16. EVALUACIÓN Y CONTROL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Ejecutar el Plan Anual de Auditoria de la Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 100% | 7.14% | Sumatoria | Porcentaje | 100% | 25% | 24% | 27% | 25%