## PLAN SEGURIDAD DE INFORMACION
| Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - IDEP | [7 empty] | Código: PL-GT-12-04
Versión: 10
Fecha de aprobación: 26/01/2023
Página: 1 de 1
VIGENCIA | 2023 | [5 empty] | FECHA DE APROBACIÓN INICIAL
CONTROL DE CAMBIOS DURANTE LA VIGENCIA
FECHA | DESCRIPCIÓN
Enero de 2023 | Se registran y programan las actividades a realizar durante la vigencia de 2023
CRONOGRAMA ACTIVIDADES
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | META | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Evidencia Trimestral
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
Gestionar la suscripción del compromiso de cumplir con las políticas de seguridad de la información para los nuevos funcionarios y contratistas del IDEP | Técnico Operativo | 100 % de los funcionarios y contratitas del IDEP | FT-GT-12-20 Compromiso de cumplimiento de las políticas TIC del IDEP | 1 | 1 | 1 | 1
Realizar las actividades para actualizar todas las bases de datos del IDEP en la plataforma de la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio) | Contratista a cargo de la infraestructura tecnológica | 100% de las Bases de datos identificadas para registrar en la SIC |  | 0 | 0 | 1 | 1
Elaborar el procedimiento de backup del IDEP que sea armonizado con el FT-GT-12-16 Control backup y revisión de servidores MN-GT-12-08 Manual para la gestión de backup del IDEP | Técnico Operativo | Crear 1 procedimiento de backup del IDEP | PRO-GT-12-XX backup del IDEP | 0 | 0 | 1 | 0
Publicar el Procedimiento de Backup en la maloca | Técnico Operativo | Publicar el procedimiento de Backup | PRO-GT-12-XX backup del IDEP publicado en la maloca | 0 | 0 | 0 | 1
Gestionar los backup del IDEP | Técnico Operativo | Ejecutar los backup a los activos de información del IDEP según la definición del FT-GT-12-19 Inventario activos de información Tipo Software, Hardware y Servicios IDEP | FT-GT-12-16 Control backup y revisión de servidores | 1 | 1 | 1 | 1
Revisar y de ser necesario realizar la actualización de los sistemas operativos de los servidores en los ambientes de producción y pruebas | Técnico Operativo y Contratista a cargo de la infraestructura tecnológica | 100 % de actualizaciones estables distribuidas por el fabricante. | Plan de Mentenimiento y Monitoreo | 1 | 1 | 1 | 1
Validar y gestionar los despliegues de cambios en los sistemas de información del IDEP (humano y goobi) en los ambientes de producción y pruebas | Constratista a cargo de los Sistemas de Información | 100 % de actualizaciones estables distribuidas por el fabricante o proveedor. | FT-GT-12-23 Control de cambios | 1 | 1 | 1 | 1
Actualizar las actividades del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - IDEP para la vigencia 2024 | Todo el quipo de ingenieros | PL-GT-12-04 Plan Seguridad y Privacidad de la Información 2024 | Plan actualizado y publicado en la maloca | 0 | 0 | 0 | 1
Actividades relacionadas con el Traslado de la Sede del IDEP | Todo el quipo de ingenieros | 100% de las actividades cumplidas | Detalle de las actividades se registra en el plan de mantenimiento y monitoreo | 1 | 1 | 1 | 1
Elaborar plan de trabajo para la implementación del Modelo Seguridad y Privacidad de la información (MSPI) ajustado a las necesidades y recursos de la entidad, que incluya el Sistema de Gestión de Seguridad de la información. | Contratista a cargo del PETI y MSPI | Plan de trabajo | Numérico | 0 | 1 | 0 | 0 | No se encuentra programado para este trimestre.
Se hará un análisis para establecer la pertinencia de elaborar o modificar el formato de toma de backuo o el uso de una herramienta que nos genere la información detallada a la que se le hace backup. | Técnico Operativo | Documento análisis | Numérico | 0 | 0 | 1 | 0 | No se encuentra programado para este trimestre. | No se encuentra programado para este trimestre.
Se publicará en maloca la versión actualizada en 2022 de la PO-GT-12-01 Política seguridad privacidad info. SE TRABAJARÁ CONJUNTAMENTE CON GESTIÓN DOCUMENTAL | Técnico Operativo | Política publicada en la maloca | Numérico | 1 | 0 | 0 | 0
Se actualizará el documento “articles-150507_Instrumento_Evaluacion_MSPI idep2022s1.xlsx”, de manera que refleje la realidad del IDEP de acuerdo a las observaciones emitidas por la auditoría. Documento MSPI. | Contratista a cargo del PETI y MSPI | Documento evaluación MSPI actualizado | Numérico | 0 | 1 | 1 | 1 | No se encuentra programado para este trimestre.
Se actualizará el documento “articles-150507_Instrumento_Evaluacion_MSPI idep2022s1.xlsx”, de manera que refleje la realidad del IDEP de acuerdo a las observaciones emitidas por la auditoría. Documento MSPI. | Técnico Operativo | MN-GT-12-07 Manual para la administración de la red lan del idep y políticas de seguridad actualizado y publicado en la maloca | Numérico | 0 | 1 | 1 | 0 | No se encuentra programado para este trimestre.
Se tiene proyectada la compra de un nuevo firewall, se atenderán las recomendaciones de seguridad para las IP. | Técnico Operativo | Gestión y documentación para la adquisición del firewall | Numérico | 1 | 1 | 0 | 0
Plan de trabajo para realizar las actividades necesarias para activar esta verificación en dos pasos del correo por primera vez en el IDEP. | Técnico Operativo | Plan de Trabajo | Numérico | 1 | 0 | 0 | 0
Se ajustará el plan de contingencia del área de gestión tecnológica para incluir las actividades relacionadas con la indisponibilidad del servicio de correo. | Todo el quipo de ingenieros | Plan de contingencia actualizado | Numérico | 0 | 1 | 1 | 0
Publicar el Plan de Contingencia Tecnológica del IDEP | Todo el quipo de ingenieros | 1 PL-GT-12-02 Plan de Contingencia Tecnológica | Publicar en la maloca PL-GT-12-02 Plan de Contingencia Tecnológica | 0 | 0 | 0 | 1
Se evaluarán las opciones para corregir esta situación : "Aun no existe restricciones para descargar versiones portables de software de descubrimientos de red, puertos y unidades compartidas desde unidades de almacenamiento en la nube como Google drive o One drive". | Técnico Operativo | Resultado de la evaluación. | Numérico | 1 | 0 | 0 | 0
Se tiene restrigido el acceso tanto para el panel de control como para el CMD para los usuarios del Directorio Activo. Se realizarán las pruebas pertinentes para la restricción el powerShell de los equipos a los que haya lugar. https://learn.microsoft.com/es-es/powershell/module/microsoft.powershell.security/set-executionpolicy?view=powershell-7.3 | Técnico Operativo | Resultado de las pruebas | Numérico | 1 | 0 | 0 | 0
Se evaluará la información clasificada y se analizará el cómo protegerla de: " métodos, ni instructivos de protección de archivos, documentos o unidades de almacenamiento mediante el uso de protección de contraseñas, encriptación de medios y archivos que permitan garantizar la confidencialidad de la información así clasificada en caso de pérdida de unidades de almacenamiento o equipos portátiles, o en caso de que se puedan acceder a carpetas sin protección con esta información." ; se realizarán las pruebas pertienentes. De acuerdo al resultado se elaborará el instructivo o documento pertinente. | Técnico Operativo | Resultado de la evaluación. | Numérico | 1 | 0 | 0 | 0
La administración de las plataformas tecnológicas web que soportan el proceso de Investigación y Desarrollo no está a cargo del proceso de GT, se solicitará a la subdirección académica se tenga en cuenta la parametrización de estas aplicaciones para que soliciten el cambio de contraseñas de manera periódica. | Constratista a cargo de los Sistemas de Información | Solicitud formal | Numérico | 0 | 1 | 0 | 0
Revisar y actualizar, si se requiere, el Catálogo de sistemas de información acorde a lo definido en la Guía G.SIS.03 Guía para la construcción del catálogo de Sistemas de Información. versión actual de MINTIC - PSPI | Constratista a cargo de los Sistemas de Información | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | Numérico | 0 | 0 | 1 | 0
Realizar sensibilizaciones sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para fortalecer los ejercicios de rendición de cuentas y participación ciudadana. | Todo el quipo de ingenieros | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 | Numérico | 0 | 0 | 1 | 0
Actualizar y publicar en el link de transparencia los datos abiertos que produce el Instituto(Plan de datos abiertos) | Todo el quipo de ingenieros | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 | Numérico | 0 | 1 | 1 | 0
Note on J6: ====== ID#AAAASzBj7Q4 tc={91AF5231-8E4C-4A56-B009-2FE255DE132E} (2021-12-09 13:13:11) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Indicar la fecha (DD/MM/AAAA) en que se aprobó el Plan de Trabajo en la version 1 para la vigencia
Note on A9: ====== ID#AAAASzBj7Q0 tc={A5A433D7-9C39-42F3-A9C2-5BB0CA32261D} (2021-12-09 13:13:11) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Indicar la fecha de aprobación de la modificación al Plan
Note on B9: ====== ID#AAAASzBj7Q8 tc={6A897B07-73FB-4286-AC3E-586581C0CE90} (2021-12-09 13:13:11) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Relacionar el o los cambios realizados al Plan

## Hoja 1
ACTIVIDAD | META | U MEDIDA | ENERO | FEBRERO | MARZO | I TRIM. | ABRIL | MAYO | JUNIO | II TRIM. | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | III TRIM. | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | IV TRIM. | TOTAL
Elaborar plan de trabajo para la implementación del Modelo Seguridad y Privacidad de la información (MSPI) ajustado a las necesidades y recursos de la entidad, que incluya el Sistema de Gestión de Seguridad de la información. | 1 | Numérico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.85 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Se hará un análisis para establecer la pertinencia de elaborar un formato o herramienta que nos genere la seguridad de información a la que se le hace backup. | 1 | Numérico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Se publicará en maloca la versión actualizada en 2022 de la PO-GT-12-01 Política seguridad privacidad info. SE TRABAJARÁ CONJUNTAMENTE CON GESTIÓN DOCUMENTAL | 1 | Numérico | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Se actualizará el “articles-150507_Instrumento_Evaluacion_MSPI idep2022s1.xlsx”, de manera que refleje la realidad del IDEP de acuerdo a las observaciones emitidas por la auditoría. | 1 | Numérico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1
Se actualizará el manual MN-GT-12-07 Manual para la administración de la red lan del idep y políticas de seguridad incluyendo la la creación del formato que permita evidenciar el desarrollo de esta actividad y sus respectivas acciones de remediación y la revisión del mapa de localización de las conexiones VPN para identificar posibles accesos no autorizados. | 1 | Numérico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Se tiene proyectada la compra de un nuevo firewall, se atenderán las recomendaciones de seguridad para las IP. | 100% | Porcentaje | 0% | 40% | 30% | 70% | 30% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Plan de trabajo para realizar las actividades necesarias para activar esta verificación por primera vez en el IDEP. | 1 | Numérico | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Se ajustará el plan de contingencia del área de gestión tecnológica para incluir las actividades relacionadas conla indisponibilidad del servicio de correo. | 100% | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Se evaluarán las opciones para corregir esta situación. (Aun no existe restricciones para descargar versiones portables de software de descubrimientos de red, puertos y unidades compartidas desde unidades de almacenamiento en la nube como Google drive o One drive, por lo anterior el auditor logra ejecutar el software de escaneo: “advanced port scanner”, para así tener la información de equipos, y servicios de la entidad). | 1 | Numérico | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Se tiene restrigido el acceso tanto para el panel de control como para el CMD para los usuarios del Directorio Activo. Se realizarán las pruebas pertinentes para la restricción el powerShell de los equipos a los que haya lugar. https://learn.microsoft.com/es-es/powershell/module/microsoft.powershell.security/set-executionpolicy?view=powershell-7.3 | 1 | Numérico | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Se evaluará la información clasificada y se analizará el cómo protegerla, se realizarán las pruebas pertienentes. De acuerdo al resultado se elaborará el instructivo o documento pertinente. | 1 | Numérico | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
La administración de estas plataformas no está a cargo del proceso de GT, se solicitará a la subdirección académica se tenga en cuenta la parametrización de estas aplicaciones para que soliciten el cambio de contraseñas de manera periódica. | 1 | Numérico | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1