## Plan_de_Trabajo
|  | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | [34 empty] | Código: FT-GTH-13-32
Versión: 4
|  | SG SST | [34 empty] | Fecha Aprobación: 11/09/2019
Página: 1
VIGENCIA |  | 2022 |  |  | FECHA DE APROBACIÓN INICIAL | 2021-12-20 |  |  |  |  | SOPORTE DE LA APROBACIÓN | [11 empty] | Acta Comité IGD | [14 empty] | VERSIÓN | 1
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA |  |  | DESCRIPCIÓN | [25 empty] | SOPORTE DE LA APROBACIÓN DEL CAMBIO
2021-12-20 |  |  | Formulación y aprobación | [25 empty] | El plan se presentó en el Comité Institucional de Gestión y desempeño el 20 de diciembre (Acta No. 26) y se emitió su aprobación.
CICLO | OBJETIVO |  | META | ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE | RECURSOS |  |  |  | CRONOGRAMA VIGENCIA | [23 empty] | CONSOLIDADO |  |  | SEGUIMIENTO
[7 empty] | Humanos | Tecnológicos | Físicos | Financieros | TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTRE III | [5 empty] | TRIMESTRE IV
[11 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
[11 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | % CUMPLIMIENTO | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
PLANEAR | 1. Implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST), mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015 y en los estándares mínimos del SG SST, con el fin de garantizar ambientes de trabajo seguros y saludables para los y las colaboradoras del IDEP. |  | 1. Documentar el 100% de los requisitos de estructura del SG SST 2. Ejecutar el 100% de las actividades programadas en el plan de trabajo. 3. Ejecutar el 100% de las capacitaciones programadas en el PIC sobre SST | 1 | Realizar la autoevaluación del SG SST conforme a la Tabla de Valores y Calificación de los Estándares Mínimos del SG SST, remitir copia a la ARL por el medio que esta disponga, para su estudio, análisis, comentarios y recomendaciones (si aplica). | Responsable del SG SST | X | X |  | X | [22 empty] | P |  | 1 | 0 | 0%
|  |  |  | 2 | Adelantar el proceso de conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Responsable del SG SST Profesional Especializado - Talento Humano | X | X | X | [7 empty] | P |  | P | [15 empty] | 2 | 0 | 0%
|  |  |  | 3 | Adelantar el proceso de conformación del Comité de Convivencia Laboral. | Responsable del SG SST Profesional Especializado - Talento Humano | X | X | X | [7 empty] | P |  | P | [15 empty] | 2 | 0 | 0%
|  |  |  | 4 | Adelantar la inducción y reinducción en aspectos generales y específicos de las actividades o funciones a realizar que incluya la identificación de peligros y control de los riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. | Responsable del SG SST | X | X | X |  |  |  | P | [21 empty] | 1 | 0 | 0%
|  |  |  | 5 | Revisar y actualizar si aplica la matriz de requisitos legales en SST (nomograma proceso Gestión de Talento Humano) | Responsable del SG SST | X | X | [8 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | 3 | 0 | 0%
|  |  |  | 6 | Ejecutar las capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo y demás actividades que se programen como cursos virtuales, talleres, entrenamientos. Nota: la programación se realizará una vez se suscriba el contrato de capacitación o se gestionen las actividades con otras entidades y con ARL. | Responsable del SG SST Profesional Especializado - Talento Humano | X | X | [26 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
HACER | 2. Desarrollar actividades de promoción y protección de la salud y control de los riesgos laborales, con el fin de contribuir al bienestar físico, mental y social de los y las colaboradoras y evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 3. Realizar actividades de inducción, sensibilización, capacitación y entrenamiento sobre los riesgos presentes en el entorno laboral, para comprometer a los y las colaboradoras del IDEP con la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. |  | 2. Ejecutar el 100% de las actividades programadas en el plan de trabajo. 4. Notificar o reportar el 100% de los incidentes y accidentes de trabajo y las enfermedades laborales diagnosticadas y calificadas 5. Investigar el 100% de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales diagnosticadas y calificadas. | 7 | Programar y realizar las evaluaciones medicas periódicas. | Responsable del SG SST Profesional Especializado - Talento Humano | X | X | [6 empty] | P | [19 empty] | 1 | 0 | 0%
|  |  |  | 8 | Programar actividades de implementación del programa de estilos de vida saludable para cada uno de sus componentes | Responsable del SG SST | X | X | X | X |  |  | P | [21 empty] | 1 | 0 | 0%
|  |  |  | 9 | Actualizar el implementar el programa de vigilancia para la prevención de desordenes musculoesqueléticos (inspecciones a puestos de trabajo, capacitaciones, pausas activas, entre otros) | Responsable del SG SST ARL Seguros Bolívar | X | X | X | X |  |  | P |  | P | [19 empty] | 2 | 0 | 0%
|  |  |  | 10 | Actualizar la identificación y evaluación del Riesgo Psicosocial (aplicación de la batería) | Contratista | X | X | X | X | [6 empty] | P | [17 empty] | 1 | 0 | 0%
|  |  |  | 11 | Actualizar la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos. | Responsable del SG SST | X | X | X | [7 empty] | P | [17 empty] | 1 | 0 | 0%
|  |  |  | 12 | Realizar inspección de botiquines, camillas, extintores e instalaciones. | Responsable del SG SST Brigadistas COPASST | X | X | X | X |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [7 empty] | 3 | 0 | 0%
|  |  |  | 13 | Identificar las condiciones de salud y trabajo de los colaboradores del IDEP y adelantar el seguimiento de acuerdo con los lineamientos expedidos en el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19. Nota: programar conforme la emergencia sanitaria | Responsable del SG SST | X | X |  |  | P | [23 empty] | 1 | 0 | 0%
|  |  |  | 14 | Conformar y capacitar la brigada de emergencias interna | Responsable del SG SST ARL Seguros Bolívar | X |  | X | X |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [13 empty] | 2 | 0 | 0%
VERIFICAR | 4. Evaluar el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de identificar, promover y gestionar la mejora continua. |  | 2. Ejecutar el 100% de las actividades programadas en el plan de trabajo. 6. Cumplir como mínimo el 95% de los estándares mínimos del SG SST | 15 | Realizar la medición y el análisis de los indicadores del SG SST | Responsable del SG SST | X | X | X |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 | 0 | 0%
|  |  |  | 16 | Ejecutar la Auditoria Anual del SG SST | Por definir | X | X |  | X | [22 empty] | P |  | 1 | 0 | 0%
|  |  |  | 17 | Realizar la revisión Anual por la Alta Dirección al SG-SST teniendo en cuenta los resultados y el alcance de la auditoría de acuerdo con los aspectos señalados en el artículo 2.2.4.6.30 del Decreto número 1072 de 2015. | Alta Dirección | X | X | [24 empty] | P |  | 1 | 0 | 0%
ACTUAR |  |  |  | 18 | Definir e implementar las acciones preventivas, correctivas y de mejora de las diferentes fuentes de evaluación del SGSST (plan de mejoramiento) | Alta Dirección Responsable del SG SST | X | [25 empty] | P |  | 1 | 0 | 0%
MONITOREO VIGENCIA
CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO | [10 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL
ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR MES | [10 empty] | 2 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 5 |  | 36
ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS POR MES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CUMPLIMIENTO | [10 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| Elaboró |  |  |  |  | Revisó | [26 empty] | Aprobó
| Firma |  |  |  |  | Firma | [26 empty] | Firma
| Nombre | Francy Milena López García |  |  |  | Nombre | Martha Liliana González Martínez | [25 empty] | Nombre |  |  |  | Alexander Rubio Álvarez
| Cargo | Contratista SG SST |  |  |  | Cargo | Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | [25 empty] | Cargo |  |  |  | Director General
Note on C6: Indicar el año de vigencia del Plan de Trabajo
Note on G6: Indicar la fecha (DD/MM/AAAA) en que la alta dirección aprobó el Plan de Trabajo
Note on X6: Indicar el número del acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la cual se aprobó el Plan de Trabajo
Note on AN6: Indicar la versión anual vigente (diferente a la vigencia del formato en el SIG)
Note on A10: Indicar la fecha de aprobación de la modificación al plan de trabajo (cuando aplique)
Note on D10: Relacionar el o los cambios realizados al Plan de Trabajo
Note on AD10: Indicar el número del acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la cual se aprobó la modificación del Plan de Trabajo
Note on B45: Responsable del SG SST, encargado de la implementación
Note on G45: Responsable del Proceso
Note on AH45: Director(a) General