## RDCTAS
SEGUIMIENTO ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS DEL IDEP 2020
Elaboró seguimiento: |  | Oficina Asesora de Planeación
Fecha publicación de seguimiento: |  | 2020-10-13
ACTIVIDAD |  | REPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO
|  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO 30/03/2020 | FUENTE VERIFICACIÓN | SEGUNDO SEGUIMIENTO 30/06/2020 | FUENTE VERIFICACIÓN | TERCER SEGUIMIENTO 30/09/2020 | FUENTE VERIFICACIÓN | CUARTO SEGUIMIENTO 30/12/2020 | FUENTE VERIFICACIÓN
Capacitación | Realizar jornada de sensibilización del modelo de gestión implementado en el IDEP | Coordina la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección Administrativa Financiera y Control Disciplinario - Talento humano, participan todas las dependencias del IDEP | Noviembre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Durante la semana del 25 al 31 de agosto, se realizaron 5 sesiones con las diferentes dependencias del IDEP, con el fin de sensibilizar a los funcionarios del IDEP acerca del Modelo Integrado de planeación y gestión , haciendo énfasis en aspectos teóricos y prácticos de las actividades que realiza el IDEP en el marco de las políticas de desempeño del MIPG. | Los listados de asistencia se encuentran de manera digital en un formulario de Google Forms que se encuentra vinculado al correo seguimientoplaneacion@idep.edu.co \192.168.1.251\120_oap\IDEP2020\120_28_PLANES\Plan de adecuación MIPG
| Realizar jornada de sensibilización con funcionarios y contratistas sobre la importancia de la rendición de cuentas y su participación para el desarrollo del proceso | Oficina Asesora de Planeación | Noviembre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Atendiendo a las actividades programadas en el marco del Plan Institucional de capacitación del IDEP para la vigencia, se gestionó con la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control disciplinario un espacio en una de las sesiones de "Cultura Organizacional y comportamientos éticos e integridad" un tema relacionado con la importancia de la rendición de cuentas y la participación de los servidores públicos. Para lo cual, la sesión se realizará en el mes de octubre de la vigencia 2020 con los servidores públicos del IDEP. | Correo electrónico realizando la gestión para el espacio de capacitación remitido el 25 /08/2020. Este reposa en la cuenta de correo electrónico: seguimientoplaneacion@idep.edu.co
| Coordinar con el área de talento humano, jornadas de capacitación con los entes de control y entidades públicas que regulen y dicten las directrices frente a la normatividad aplicable a entidades distritales, con el ánimo de fortalecer la gestión y refleje resultados orientados al logro de los objetivos institucionales. | Coordina Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección Administrativa Financieras y Control Disciplinario - Talento humano, participan todas las dependencias del IDEP | Noviembre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Los funcionarios que hacen parte de atención al ciudadano participaron el 6 de julio en La Jornada de Orientación- Proceso de Rendición de Cuentas, el 15 de julio en El Diálogo Ciudadano delegada de atención de quejas y reclamos. Estas capacitaciones fueron organizadas por la Veeduría Distrital-red. Adicionalmente, el jueves 13 de agosto, participaron en la capacitación funcional de atención, clasificación y cierre de peticiones en Bogotá te escucha. Se asistió a la Primera sesión virtual de la Comisión Intersectorial de Servicio a la Ciudadanía realizada el 31 de agosto del 2020 el IDEP fue participante con la servidora Auxiliar Administrativo del Instituto. Se gestionó la participación de los servidores de la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario en el diplomado en Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público – NICSP, el cual se encuentra en gestión los certificados de participación | Teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria del Covid 19 decretada, no se pueden realizar eventos de manera presencial. Por lo anterior se han asistido a las sesiones de manera virtual y las evidencias reposan en el siguiente DRIVE: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1t1pzZB0XhOrJz4Adoz10RswaLefg4rz1 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AXJ7GXCINIy9JeujH3ILAEL4Uo32FGqV/edit#gid=874173460
Publicación de la información | Publicar oportunamente en la página web de la entidad y de acuerdo a la normatividad y periodicidad establecida los siguientes informes: • Plan Institucional de Archivos -PINAR • Plan anual de adquisiciones • Plan Anual de Vacantes • Plan de Previsión de Recursos Humanos • Plan Estratégico de Talento Humano • Plan Institucional de Capacitación • Plan de Incentivos Institucionales • Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo • Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano • Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI • Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información • Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Informes de Control Interno • Plan Operativo Anual • Matrices de seguimiento a Metas del Plan de Desarrollo Distrital PDD • Plan de participación ciudadana • Informe de gestión y de ejecución presupuestal • Plan estratégico de desarrollo institucional | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Oficina Control Interno Oficina Asesora Jurídica Subdirección Académica | Enero Seguimientos trimestrales durante la vigencia según corresponda | Se realizó la publicación de los planes establecidos en decreto 612 de 2018 " Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado" con fecha del 31/01/2020. Estos se encuentran publicados en la pagina web institucional del IDEP. Los seguimientos a cada uno de los planes, se encuentran en cada uno de los procesos responsables de su ejecución y los links dispuestos en la pagina web institucional en el link de transparencia. | Planes institucionales estratégicos : se encuentran en el link de transparencia en: http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-acci%C3%B3n-institucional Los seguimientos a cada uno de los planes, se encuentran en cada uno de los procesos responsables de su ejecución y los links dispuestos en la pagina web institucional en el link de transparencia en: http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-acci%C3%B3n-institucional | Se realizó el seguimiento a los planes establecidos en decreto 612 de 2018 " Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado" con fecha del 30/03/2020. Estos se encuentran publicados en la pagina web institucional del IDEP. El seguimiento se realiza por cada responsable y se encuentra publicado en la pagina web institucional en el link de transparencia, en el numeral 6.7 Planes institucionales. | Planes institucionales estratégicos : se encuentran en el link de transparencia en: http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-acci%C3%B3n-institucional Link de transparencia : http://www.idep.edu.co/?q=content/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-idep | Se realizó el seguimiento a los planes establecidos en decreto 612 de 2018 " Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado" con fecha del 30/06/2020. Estos se encuentran publicados en la pagina web institucional del IDEP. El seguimiento se realiza por cada responsable y se encuentra publicado en la pagina web institucional en el link de transparencia, en el numeral 6.7 Planes institucionales. | Planes institucionales estratégicos : se encuentran en el link de transparencia en: http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-acci%C3%B3n-institucional Link de transparencia : http://www.idep.edu.co/?q=content/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-idep
| Divulgar a la ciudadanía los resultados de sus investigaciones y desarrollos pedagógicos a través de piezas comunicativas en los canales virtuales del IDEP | Subdirección Académica | Diciembre |  |  |  |  | Atendiendo a los lineamientos de la Veeduría Distrital en la Circular 6 del 2020. Se realiza un ajuste en las actividades de la estrategia de rendición de cuentas, cambiando la actividad de la audiencia principal de la rendición de cuentas, por otras actividades que permitan divulgar a la ciudadanía los resultados de las investigaciones y desarrollo pedagógicos por canales virtuales. Es así como esta actividad se programa para el cuarto trimestre de la vigencia.
| Elaborar publicaciones de programas de investigación en la página web, elaboración de carteleras o avisos informativos para ser ubicadas en zonas de fácil acceso de los ciudadanos o para consulta en redes sociales. | Subdirección Académica- Divulgación y Comunicación | Noviembre | Se publicó en la pagina web del IDEP información correspondiente a las siguientes convocatorias para la comunidad académica del Distrito: Convocatoria para Alma Maestra SER Cuerpo Docente 2020 publicada el 13/03/2020 en la cual se invitan a los docentes del distrito a participar en el programa de formación “Alma Maestra SER Cuerpo Docente” de la Estrategia para el Desarrollo Personal de los Docentes, cuyo objetivo principal es aportar elementos para el desarrollo personal de los participantes, a través del uso de prácticas de movimiento, auto conocimiento y expresión. Convocatoria para estudiantes universitarios, primer semestre de 2020 publicada el 10/02/2020 en la cual se invita a postular estudiantes que estén cursando los dos últimos semestres de sus carreras y estén interesados en vincularse como practicantes. Convocatoria para participar en el Programa de pensamiento crítico Fase III, se publico el 10/02/2020 cuyo objetivo es invitar a docentes vinculados a las instituciones educativas distritales de Bogotá a participar en la construcción de nuevas herramientas pedagógicas para el desarrollo del pensamiento crítico a través de las estrategias de acompañamiento, cualificación y visibilización de experiencias dispuestas por el IDEP. En las Redes sociales institucionales del IDEP de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, se encuentra información actualizada de los eventos y actividades que realiza el Instituto para la información de los ciudadanos. Adicionalmente, se actualizó la información de los programas de investigación realizados por el IDEP en el sitio Web, indicando los últimos avances y listados de publicaciones , para el conocimiento de la ciudadanía. | La información se encuentra disponible en la pagina web del IDEP en la sección de noticias Convocatoria Alma maestra : http://www.idep.edu.co/?q=content/abierta-convocatoria-para-alma-maestra-ser-cuerpo-docente-2020 Convocatoria para estudiantes universitarios: http://www.idep.edu.co/?q=content/convocatoria-para-realizar-pasant%C3%ADa-durante-el-primer-semestre-de-2020 Convocatoria para participar en el Programa de pensamiento crítico Fase III: http://www.idep.edu.co/?q=content/convocatoria-para-participar-en-el-programa-de-pensamiento-cr%C3%ADtico-fase-iii En redes sociales del IDEP institucionales se encuentra la información correspondiente a los diferentes eventos y actividades que realiza el Instituto en : https://twitter.com/idepbogotadc https://www.facebook.com/idep.bogota https://www.youtube.com/user/ComunicacionesIdep/videos https://www.instagram.com/idep_bogota/ Las evidencias reposan en la pagina web institucional del IDEP en los siguientes enlaces: http://www.idep.edu.co/?q=sistema-seguimiento-politica-educativa-distrital-contextos-escolares http://www.idep.edu.co/?q=content/programa-socioeducativo-de-educaci%C3%B3n-para-la-sexualidad-construcci%C3%B3n-y-pilotaje http://www.idep.edu.co/?q=sistema-monitoreo-cumplimiento-estandares-calidad-educacion-inicial http://www.idep.edu.co/?q=content/programa-de-pensamiento-cr%C3%ADtico-para-la-innovaci%C3%B3n-e-investigaci%C3%B3n-educativa-fase-3 http://www.idep.edu.co/?q=estrategia-desarrollo-personal-maestros-distrito-ser-maestro http://www.idep.edu.co/?q=content/fortalecimiento-de-redes-de-docentes-y-semilleros-escolares-de-investigaci%C3%B3n http://www.idep.edu.co/?q=content/red-de-instituciones-por-la-evaluaci%C3%B3n-rie-0 http://www.idep.edu.co/?q=content/reconocimiento-docente | La información se encuentra disponible en la pagina web del IDEP en la sección de noticias : Convocatoria y resultados de Movilidad Académica: Se pone en marcha la estrategia Movilidad Académica, la cual se encamina al reconocimiento de experiencias pedagógicas innovadoras en las que sea posible identificar sus impactos y aportes pedagógicos para la comunidad académica cuyo fin fue sociabilizar experiencias pedagógicas en el eje de movilidad académica del programa: “pensamiento crítico para la investigación e innovación educativa fase iii Convocatoria de la XIV versión del premio a la investigación e innovación educativa 2020: Se lanza la convocatoria para el premio en su versión XIV Convocatoria para la Revista Educación y ciudad No 40: Desde el 15 de mayo y hasta el 3 de agosto de 2020 estará abierta la convocatoria para el Número monográfico No 40 de la Revista Educación y Ciudad. El tema del Monográfico será Educación Ambiental, Ambiente y Conflictos Ambientales y estará acompañado por el editor académico profesor Gregorio Mesa Cuadros, Director del Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales - GIDCA. Convocatoria: comparte tus video clases con la estrategia Aprende en Casa: El IDEP en alianza con la Secretaría de Educación del Distrito (SED) invitó a todos los docentes del Distrito a que se unan a la estrategia «Aprende en Casa», aportando sesiones grabadas de sus clases desde casa. Las clases pueden ser de cualquier área y estar dirigidas a cualquier grado de la educación básica y media. También hay dos categorías especiales para videos que utilicen los recursos de Red Académica o estén planeadas para estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. | La información se encuentra disponible en la pagina web del IDEP en la sección de noticias : Convocatoria y resultados de Movilidad Académica: Se pone en marcha la estrategia Movilidad Académica: http://www.idep.edu.co/?q=content/participa-en-la-convocatoria-de-movilidad-acad%C3%A9mica Convocatoria de la XIV versión del premio a la investigación e innovación educativa 2020: http://www.idep.edu.co/?q=content/%C2%A1-profes-atentos-convocatoria-de-la-xiv-versi%C3%B3n-del-premio-la-investigaci%C3%B3n-e-innovaci%C3%B3n Convocatoria Revista Educación y ciudad No 40: http://www.idep.edu.co/?q=content/abierta-convocatoria-para-la-revista-educaci%C3%B3n-y-ciudad-no-40 Convocatoria: comparte tus video clases con la estrategia Aprende en Casa: http://www.idep.edu.co/?q=content/convocatoria-comparte-tus-video-clases-con-la-estrategia-aprende-en-casa | En este trimestre se publica en la pagina web información de los eventos que realiza el IDEP: En marcha programa de apoyo a la innovación y la investigación para docentes de Bogotá El profe que transformó la educación rural en Caquetá, presente en el Seminario Internacional del IDEP Proceso del Premio a la Investigación e Innovación educativa 2020 Resultados de la convocatoria Maestros y maestras que inspiran El plan del Distrito para fortalecer la investigación y la innovación en los colegios de Bogotá | Se encuentra en la pagina web en : http://www.idep.edu.co/?q=content/en-marcha-programa-de-apoyo-la-innovaci%C3%B3n-y-la-investigaci%C3%B3n-para-docentes-de-bogot%C3%A1 http://www.idep.edu.co/?q=content/el-profe-que-transform%C3%B3-la-educaci%C3%B3n-rural-en-caquet%C3%A1-presente-en-el-seminario-internacional http://www.idep.edu.co/?q=content/contin%C3%BAa-proceso-de-elecci%C3%B3n-de-ganadores-del-premio-la-investigaci%C3%B3n-e-innovaci%C3%B3n-educativa http://www.idep.edu.co/?q=content/resultados-de-la-convocatoria-maestros-y-maestras-que-inspiran http://www.idep.edu.co/?q=content/el-plan-del-distrito-para-fortalecer-la-investigaci%C3%B3n-y-la-innovaci%C3%B3n-en-los-colegios-de
| Actualizar la información contenida en el vínculo Proyectos Académicos de acuerdo con los estudios a realizar en 2020 | Subdirección Académica | Octubre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Se actualizó la información los proyectos académicos que se realizarán durante esta vigencia para el primer semestre en el sitio Web del IDEP . Los estudios a desarrollar por el IDEP en los cuales hay una participación de la población objetivo del IDEP son: Sistema de seguimiento a la Política Educativa Distrital en los contextos escolares Programa de pensamiento crítico para la innovación e investigación educativa | La información se encuentra disponible en la pagina web institucional en la pestaña de proyectos académicos en : http://www.idep.edu.co/ El acceso URL a la información de cada uno de los proyectos son: Sistema de seguimiento a la Política Educativa Distrital en los contextos escolares: http://www.idep.edu.co/?q=sistema-seguimiento-politica-educativa-distrital-contextos-escolares Programa de pensamiento crítico para la innovación e investigación educativa: http://www.idep.edu.co/?q=content/programa-de-pensamiento-cr%C3%ADtico-para-la-innovaci%C3%B3n-e-investigaci%C3%B3n-educativa-fase-3 | Se ha venido trabajando en la construcción de la información que se va a alojar en el vínculo Proyectos Académicos teniendo en cuenta el nuevo Plan de desarrollo distrital y las metas adoptadas por el IDEP para el cuatrienio 2020-2024. Esta información se espera tener lista en el mes de octubre del 2020.
| Elaborar y divulgar boletín de comunicación externo e interno del IDEP a la ciudadanía | Subdirección Académica | Diciembre | A la fecha de seguimiento se han emitido 2 boletines internos y 5 boletines externos para la vigencia 2020, los boletines internos y externos del IDEP se remiten a través de correo electrónico masivo a las bases de datos de los grupos de valor, de interés y de partes interesadas que tiene el IDEP. Adicionalmente se publica en la pagina web institucional los boletines externos e internos para la consulta de la ciudadanía. | Boletín interno disponible en : http://www.idep.edu.co/?q=content/boletines-internos#2020 Boletín externo disponible en: http://www.idep.edu.co/?q=content/boletines-externos#2020 Los envíos masivos se realizan por la herramienta tecnológica con la cuenta el IDEP y la administración de esta se encuentra a cargo del contratista comunicador social de la subdirección académica | A la fecha de seguimiento se han emitido 4 boletines internos y 18 boletines externos para la vigencia 2020, los boletines internos y externos del IDEP se remiten a través de correo electrónico masivo a las bases de datos de los grupos de valor, de interés y de partes interesadas que tiene el IDEP. Adicionalmente se publica en la pagina web institucional los boletines externos e internos para la consulta de la ciudadanía. | Boletín interno disponible en :http://www.idep.edu.co/?q=content/boletines-internos#2020 Boletín externo disponible en: http://www.idep.edu.co/?q=content/boletines-externos#2020 Los envíos masivos se realizan por la herramienta tecnológica con la cuenta el IDEP y la administración de esta se encuentra a cargo del profesional comunicador social de la subdirección académica | A la fecha de seguimiento se han enviado 27 boletines externos y 4 boletines internos. Los boletines internos y externos del IDEP se remiten a través de correo electrónico masivo a las bases de datos de los grupos de valor, de interés y de partes interesadas que tiene el IDEP. Adicionalmente se publica en la página web institucional los boletines externos e internos para la consulta de la ciudadanía. | Boletín interno disponible en :http://www.idep.edu.co/?q=content/boletines-internos#2020 Boletín externo disponible en: http://www.idep.edu.co/?q=content/boletines-externos#2020
| Diseñar y divulgar una pieza comunicativa, donde se indique la importancia de la rendición de cuentas a la ciudadanía. | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Académica | Diciembre |  |  |  |  | Atendiendo a los lineamientos de la Veeduría Distrital en la Circular 6 del 2020. Se realiza un ajuste en las actividades de la estrategia de rendición de cuentas, cambiando la actividad de la audiencia principal de la rendición de cuentas, por otras actividades que permitan divulgar a la ciudadanía los resultados de las investigaciones y desarrollo pedagógicos por canales virtuales. Es así como esta actividad se programa para el cuarto trimestre de la vigencia.
| Elaborar, difundir y publicar el informe público de rendición de cuentas del primer semestre del 2020 en la página web de la entidad, foros o redes sociales para que la ciudadanía tenga conocimiento. | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Académica | Diciembre |  |  |  |  | Atendiendo a los lineamientos de la Veeduría Distrital en la Circular 6 del 2020. Se realiza un ajuste en las actividades de la estrategia de rendición de cuentas, cambiando la actividad de la audiencia principal de la rendición de cuentas, por otras actividades que permitan divulgar a la ciudadanía los resultados de las investigaciones y desarrollo pedagógicos por canales virtuales. Es así como esta actividad se programa para el cuarto trimestre de la vigencia.
| Elaborar, difundir el informe de rendición de cuentas en la página web de la entidad, foros, redes sociales con el fin de recibir observaciones y /o sugerencias de temas que la ciudadanía considere. | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Académica | Diciembre | Se realizó la publicación del informe de rendición de cuentas de la vigencia 2019 en la pagina web institucional. De igual manera, atendiendo a los lineamientos de la Veeduría Distrital, se realizó la SISTEMATIZACION DEL ESPACIO DE AUDIENCIA PÚBLICA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2019 del IDEP , con el fin de consolidar la información para el proceso de Rendición de Cuentas del Distrito vigencia 2019. Este se encuentra disponible en la página web institucional. | Informe Rendición de cuentas 2019 en pagina web institucional en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/?q=node/42#overlay-context= Sistematización del espacio de audiencia publica Rendición de cuentas Vigencia 2019 del IDEP este se encuentra disponible en la página web institucional en : http://www.idep.edu.co/sites/default/files/SISTEMATIZACION%20VEEDURIA%20%20AUDIENCIA%20P%C3%9ABLICA%20IDEP.pdf | Esta actividad se encuentra programada para el cuarto trimestre de la vigencia 2020. |  | Atendiendo a los lineamientos de la Veeduría Distrital en la Circular 6 del 2020. Se realiza un ajuste en las actividades de la estrategia de rendición de cuentas, cambiando la actividad de la audiencia principal de la rendición de cuentas de la vigencia 2020 para el primer semestre del año 2021.
Diálogos ciudadanos | Convocatoria a Inscripción a la XIV versión del Premio a la Investigación e Innovación Educativa | Subdirección Académica | Noviembre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Convocatoria de la XIV versión del premio a la investigación e innovación educativa 2020: Se lanza la convocatoria para el premio en su versión XIV . Adicionalmente se ha avanzado en las siguientes actividades: Un micrositio de premio actualizado, que puede ser consultado en premiosed.idep.edu.co Un documento de orientaciones de la convocatoria 2020 debidamente actualizado y aprobado según acta reunión con el equipo de la Dirección de Formación de docentes e Innovaciones Pedagógicas de la SED, de fecha 30 de junio de 2020. Lanzamiento de la convocatoria del premio el 15 de mayo de 2020 en el marco de la celebración del día del maestro, alojada en: shorturl.at/lwLV7 Propuesta presentada a la Secretaría de educación para la firma de convenio a fin de Desarrollar las actividades de inscripción, recepción, acompañamiento y evaluación de proyectos de investigación e innovación educativa presentados por los docentes y directivos docentes del Distrito Capital en el marco de la décimo cuarta versión del Premio a la Investigación e Innovación Educativa 2020. | Convocatoria de la XIV versión del premio a la investigación e innovación educativa 2020: http://www.idep.edu.co/?q=content/%C2%A1-profes-atentos-convocatoria-de-la-xiv-versi%C3%B3n-del-premio-la-investigaci%C3%B3n-e-innovaci%C3%B3n premiosed.idep.edu.co | Esta actividad se cumplió en el segundo trimestre
| Informar a la ciudadanía y grupos de interés definidos los resultados de sus investigaciones y desarrollos pedagógicos a través de: • Participación en la feria del libro • Libros • Revista “Educación y Ciudad” • Magazín “Aula Urbana” • Medios virtuales: Foros, redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram ) • Página web del IDEP | Subdirección Académica- Divulgación y comunicación | Cada vez se realice una investigación y desarrollo pedagógico | En 2020 se adelantan acciones para recepción y valoración académica de artículos postulados en la convocatoria, que se espera publicar en la edición de la Revista “Educación y Ciudad” No. 37 para el primer semestre del año. Adicionalmente, se encuentra en proceso de edición el Magazín Aula Urbana No 117. Para la producción de libros de la colección IDEP, se adelantan acciones para publicar los libros: Características individuales e institucionales que promueven la investigación y la innovación educativa en el Distrito Capital, Monitoreo de la calidad de la educación inicial: diseño, implementación y transferencia, Premio a la Investigación e innovación educativa y pedagógica 2019 y Pensar la evaluación en red: trayectoria para la conformación de una red de instituciones por la evaluación desde la identificación de prácticas significativas. Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por el COVID 19 , la Feria Internacional del libro programada para el segundo trimestre de la vigencia, se encuentra suspendida por los organizadores. En las Redes sociales institucionales del IDEP de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, se encuentra información actualizada de los eventos y actividades que realiza el Instituto para la información de los ciudadanos. | La convocatoria divulgada para la postulación de artículos para la revista Educación y Ciudad, se encuentra publicada en: https://revistas.idep.edu.co/index.php/educacion-y-ciudad/convocatoria En redes sociales del IDEP institucionales se encuentra la información correspondiente a los diferentes eventos y actividades que realiza el Instituto en : https://twitter.com/idepbogotadc https://www.facebook.com/idep.bogota https://www.youtube.com/user/ComunicacionesIdep/videos https://www.instagram.com/idep_bogota/ | Se adelantan acciones para la valoración académica de artículos postulados en la convocatoria, que se espera publicar en la edición de la Revista “Educación y Ciudad” No. 37 para el primer semestre del año y No 38 para el segundo semestre del año. Adicionalmente, se lanzó la convocatoria para la Revista Educación y ciudad No 40 El Magazín Aula Urbana No 117 se encuentra publicado en la pagina web del IDEP el tema es "Educación, investigación e innovación en emergencia" este se realizo en el mes de mayo. En la producción de libros de la colección IDEP, el libro del Premio a la Investigación e innovación educativa y pedagógica 2019 ya se encuentra disponible en la pagina web. Se publicó el número 38 de la Revista Educación y ciudad cuyo tema es la Importancia de la investigación de los maestros y maestras. Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria mundial, por el COVID 19, FILBO 2020 a realizarse entre abril y mayo de 2020 fue cancelada. Por lo que atendiendo a esta contingencia nacional, ya no se contempla como actividad a adelantar por el IDEP para esta vigencia. En las Redes sociales institucionales del IDEP de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, se encuentra información actualizada de los eventos y actividades que realiza el Instituto para la información de los ciudadanos. | MAU 117 se encuentra publicado en la pagina web en : https://revistas.idep.edu.co/index.php/mau/index Revista Educación y ciudad No 38: https://revistas.idep.edu.co/index.php/educacion-y-ciudad/issue/view/167 Libro publicaciones IDEP: https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/2373 Convocatoria Revista Educación y ciudad No 40 esta disponible en la pagina web en: http://www.idep.edu.co/?q=content/abierta-convocatoria-para-la-revista-educaci%C3%B3n-y-ciudad-no-40 | Se cuenta con la publicación y divulgación de la Revista educación y ciudad No 38 cuyo tema es "Importancia de la investigación de los maestros y maestras ". El Magazín Aula Urbana No 118 se encuentra publicado en la pagina web del IDEP el tema es "Logros y perspectivas de la investigación y la innovación educativa un balance del IDEP en la administración -Bogotá mejor para todos-" este se realizo en el mes de agosto. En la producción de libros de la colección IDEP, el libro Características individuales e institucionales que promueven la investigación y la innovación educativa en el Distrito Capital, ﻿ ya se encuentra disponible en la pagina web del IDEP para consulta de la ciudadanía. En las Redes sociales institucionales del IDEP de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, se encuentra información actualizada de los eventos y actividades que realiza el Instituto para la información de los ciudadanos. | Revista Educación y ciudad No 38 disponible en: https://revistas.idep.edu.co/index.php/educacion-y-ciudad/issue/archive MAU 118 se encuentra publicado en la pagina web en : https://revistas.idep.edu.co/index.php/mau/index Libro publicaciones IDEP: https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/2373
| Espacios generados por el Sector Educación | Subdirección Académica Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación Subdirección Financiera, Administrativa y Control Disciplinario | Cada vez que la Secretaría de Educación Distrital genere espacios de participación | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Teniendo en cuenta la situación de salud publica presentada por el Covid -19 los eventos en los cuales se presenten aglomeración de públicos se encuentran suspendidos. Por lo anterior a la fecha no se conoce la programación para este tipo de eventos. Sin embargo, el 26 de marzo y el 1 de abril, se desarrollaron espacios de participación ciudadana que hacen parte de las actividades que se están realizando de manera virtual por el IDEP, durante la época de cuarentena decretada a nivel nacional. En cada uno de estos espacios, se presentaron de las propuestas del IDEP para la formulación del proyecto de inversión para la vigencia 2020-2024 a los Semilleros de Investigación y las Redes y colectivos de maestros de Bogotá. Los ejercicios se encuentran sistematizados con el fin de recoger los aportes mas relevantes para la formulación del proyecto de inversión, el cual será publicado en la página web del IDEP para recibir aportes de la ciudadanía. | La sistematización de los espacios de participación ciudadana reposan en el archivo de gestión de la Oficina Asesora de Planeación . | Teniendo en cuenta la situación de salud pública presentada por el Covid -19 los eventos en los cuales se presenten aglomeración de públicos se encuentran suspendidos. Por lo anterior a la fecha no se conoce la programación para este tipo de eventos. Desde la Secretaría de Educación como cabeza de sector se están definiendo los espacios y la metodología a realizar, según las condiciones de emergencia sanitaria.
| Realizar dos (2) espacios de rendición de cuentas en los eventos que se programen desde la Subdirección Académica del IDEP en la vigencia 2020. | Subdirección Académica | Cuando se finalice una investigación y desarrollo pedagógico (Segundo trimestre 2020) | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | El 8 de junio se realizo desde la Subdirección Académica un evento como espacio de rendición de cuentas en el cual se realizó la socialización del programa de pensamiento crítico, así como la presentación de la Experiencia pedagógica Relaciones entre tecnología y sociedad a través de la lectura crítica del maestro realizada como parte de los Recorridos pedagógicos virtuales en el marco de las actividades de visibilización del programa Pensamiento Crítico para la investigación e Innovación Educativa, en este espacio se contó con la participación de 56 asistentes a través de medios virtuales. El 24 de junio se realizo otro espacio desde la Subdirección académica, en el cual de manera virtual se realizó la Socialización de resultados del Sistema de seguimiento a la política educativa Distrital en los contextos escolares fase 5 , en el cual participaron 70 personas entre estos: profesionales de la Secretaría de Educación, directivos y profesionales del IDEP, directivos docentes, maestros e interesados. | Las evidencias de la sesión reposan en el DRIVE : https://drive.google.com/drive/folders/1DC1t_16cz0DxaV_XNRRz9fk8brtxYCbV?usp=sharing https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BmwQP_hbwigbHi7j1ZahUUFlZdxqNO0j Las relatorías de la sesión se encuentra en el archivo de gestión de la Oficina Asesora de planeación y en la TRD digital. | Esta actividad se cumplió en el segundo trimestre
| Implementar una acción virtual de participación ciudadana en el espacios que se programe desde la Subdirección Académica del IDEP en la vigencia 2020 | Subdirección Académica | Diciembre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Atendiendo a los lineamientos de la Veeduría Distrital en la Circular 6 del 2020. Se realiza un ajuste en las actividades de la estrategia de rendición de cuentas, cambiando la actividad de la audiencia principal de la rendición de cuentas, por otras actividades que permitan divulgar a la ciudadanía los resultados de las investigaciones y desarrollo pedagógicos por canales virtuales. Es así como esta actividad se programa para el cuarto trimestre de la vigencia.