## Consolidado Plan
PLANES INSTITUCIONALES 2021 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP 2021
Fecha de actualización 08/10/2021
PLAN | Responsable de su publicación | PROGRAMADO |  |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  |  | % EJECUTADO
|  | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TOTAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TOTAL
Plan Institucional de Archivos ­PINAR 2018-2020 | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 8% | 27% | 33% | 32% | 100% | 7.7% | 27.3% | 35% |  | 70% | 70%
Plan Anual de Adquisiciones | Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 25% |  | 75% | 75%
Plan Anual de Vacantes | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 25% |  | 75% | 75%
Plan de Previsión de Recursos Humanos | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |  | 100% | 100%
Plan Estratégico de Talento Humano | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 18% | 48% | 22% | 12% | 100% | 45% | 21% | 21% |  | 87% | 87%
Plan Institucional de Capacitación | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 12.5% | 62.5% | 12.5% | 12.5% | 100% | 38% | 37% | 13% |  | 88% | 88%
Plan de bienestar e incentivos institucionales | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 0% | 43% | 48% | 9% | 100% | 33% | 10% | 51% |  | 94% | 94%
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 24% | 26% | 25% |  | 75% | 75%
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación | 0% | 33% | 34% | 33% | 100% | 0% | 33% | 34% |  | 67% | 67%
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Oficina Asesora de Planeación | 15% | 35% | 25% | 25% | 100% | 17% | 33% | 33% |  | 83% | 83%
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficina Asesora de Planeación | 13% | 17% | 54% | 16% | 100% | 13% | 17% | 54% |  | 84% | 84%
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficina Asesora de Planeación | 13% | 38% | 20% | 29% | 100% | 24% | 44% | 14% |  | 82% | 82% | 14
Total |  | 21.21% | 31.54% | 26.96% | 20.29% | 100% | 29.31% | 24.86% | 27.5% | #DIV/0! | PROMEDIO EJECUCIÓN | 81.67%
CONTROL DE CAMBIOS Y/O ACTUALIZACIÓN
Fecha Actualización vigencia 2021 | 2021-01-31
Modificación - Aprobación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2021-04-26
Modificación - Aprobación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2021-08-23

## PINAR
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR 2021
[10 empty] | Fecha de actualización | [7 empty] | 2021-10-08
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [9 empty] | Porcentaje de avance | [7 empty] | 70%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Elaborar un instructivo para el manejo de los documentos electrónicos creados por trabajo en casa | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | Un instructivo divulgado | 1 Instructivo | 0% | 90% | 10% | 0% | 0% | 90% | 10% |  | 0% | 100% | 100% |  | 100% | http://www.idep.edu.co/sites/default/files/IN-GD-07-04%20Instructivo%20Alm%20Carpetas%20Compartidas%20V1.pdf | Se actualizó el instructivo para el manejo de los expedientes electrónicos producidos por el IDEP en el marco de sus funciones. Para el tercer trimestre se tiene contemplado su difusión. Septiembre 2021: Se divulgó por correo electrónico el instructivo.
Ajustar, aprobar e implementar las Tablas de Control de Acceso. | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | Un documento con las Tablas de Control y Acceso | 1 Documento | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% |  | 100% | 100% |  |  | 100% | http://www.idep.edu.co/sites/default/files/DOC-GD-07-01%20Tablas%20de%20Control%20de%20Acceso%20V1.pdf | Se elaborarón y se aprobarón por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño las Tablas de Control de Acceso del IDEP. Fueron publicadas en Maloca -SIG
Elaborar, aprobar e implementar el Banco terminológico de series y sub-series documentales. | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | Un Banco Terminológico aprobado | 1 Documento | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% | 40% |  | 0% | 100% | 80% |  | 90% | \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Acción\PINAR | Se cuenta con un avance del 50% del Banco Terninólogico de Series y Subseries del IDEP, con los datos de las área de Dirección, Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación. Septiembre 2021: El proceso de levantamiento del Banco Terminiógico de Series y Subseries del IDEP sufrió un retraso debido a la actualización de la TRD, en este sentido, se integraron nuevas series documentales y se eliminaron otras que y no estan vigentes porlo que el avance que se tenía tuvo que revisarse y actualizarse. Se tiene programado presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño la segunda semana de octubre para su aprobación.
Levantar el Sistema Integrado de Conservación, conforme a los lineamientos dados por el Archivo de Bogotá a través del radicado IDEP 172 del 2021. | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | Un documento del SIC actualizado aprobado por el Archivo de Bogotá | 1 Documento | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%
Articularse al Plan interno de emergencias y contingencias de la entidad. | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | Un plan de emergencias que incluya los archivos | 1 Plan | 10% | 10% | 40% | 40% | 0% | 20% | 40% |  | 0% | 200% | 100% |  | 60% | http://www.idep.edu.co/sites/default/files/2939-PLAN-DE-EMERGENCIAS-DE-IDEP-Corregido-VF-1.pdf | Durante el primer semestre, se revisó el Plan de Emergencias del Instituto y se tiene contemplada agendar una reunión con el líder de este tema para su actualización. Septiembre 2021: Se revisó el Plan de emergencias del IDEP y se verificó la inclusión de los archivos en este. Así mismo, para la atención que brinda el archivo técnicos (Centro de Recursos) esta contemplado en el Protocolo de Bioseguridad del Instituto COVID-19.
Actualizar las Tablas de Retención Documental (TRD) del IDEP | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | Comunicación del Consejo Distrital de Archivos aprobando las TRD | 1 Tabla Convalidada | 0% | 0% | 80% | 20% | 0% | 10% | 70% |  | 0% | 10% | 87.5% |  | 80% | \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Acción\PINAR | Se vío la necesidad de actualizar toda la TRD del IDEP para incluir el tema de documentos electrónicos. En este marco, se envío comunicado a todas las áreas solicitando informaran sobre los cambios que requerian hacer en la TRD de la dependencia. Memorando con radicado 624 de 2021 Septiembre 2021: En el mes de septiembre fueron aprobadas las TRD por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Se tiene programado remitir al Consejo Distrital de Archivos para su convalidación en el mes de octubre.
Recibir seis (6) transferencias documentales primarias, una por cada dependencia. | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | Seis (6) transferencias primarias recibidas al año | 6 Trasferencias | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 86% | 14% |  | 0% | 86% | #DIV/0! |  | 100% | \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Acción\PINAR | Cumplimiento del 86% del cronograma de transferencias primarias documentales. A través del cual el Archivo Central recibió 821 expedientes organizados en 147 cajas de archivo X300, de las siguientes áres: Dirección, Subdirección Académica, Oficina Asesora Jurídica, Oficina Asesora de Planeación y de Contabilidad de la SAFYCD. Se presentó un retrazo por temas de Pandemia y Manifestaciones que impidieron la asistencia a las oficinas por varios días. Septiembre 2021: Se recibieron al 100% las transferencias documentales, las cuales ya estan ubicadas en el archivo central y se incluyeron en el Invenatrio documental (FUID).
Actualizar el índice de información clasificada y reservada. | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | Índice Actualizado y Publicado en la web del IDEP | 1 Índice actualizado | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 50% |  | 0% | 0% | 100% |  | 50% |  | Septiempre 2021: Se actualizaró el Inventario de Activos de Información Documental, en el cual se identificaron las series y subseries que contienen información reservada y/o clasificada de acuerdo con la Ley. Para el mes de octubre se tiene programada la actualización en página web del índice.
Capacitar a los funcionarios en temas relacionados con la gestión documental. | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | Cuatro (4) capacitaciones al año | 4 capacitaciones | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100% | 100% | 100% |  | 75% | http://www.idep.edu.co/?q=talento-humano | PRIMER TRIMESTRE 2021: Teniendo en cuenta la situación de trabajo en casa, se llevó a cabo en el primer semestre del año 2021 una charla de sensibilización en gestión documental. Con el propósito de responder a las necesidades que tienen los servidores públicos frente a temas de capacitación, se realizó un sondeo sobre sus falencias o debilidades en el manejo documental y frente a esto se programó un taller virtual práctico con los siguientes temas: 1. Manejo de la Tabla de Retención Documental 2. Conceptos de documento electrónico y formatos documentales 3. Uso de las carpetas electrónicas de TRD 4. Organización de los expedientes y documentos electrónicos SEGUNDO TRIMESTRE 2021: El 13 de mayo de 2021 se realizó una capacitación de Gestión documental en donde se trataron dos temas: Primero los principios y bases de la gestión documental para cualquier funcionario o servidor público; y segundo el correcto manejo de documentos electrónicos. Así mismo, se actualizó el Instructivo de Almacenamiento de archivos electrónicos y buen manejo de las carpetas compartidas TRD. El cual esta disponible en: http://www.idep.edu.co/?q=content/gd-07-proceso-de-gesti%C3%B3n-documental#overlay-context= Dentro del Plan Institucional de Archivos, se tiene programada una capacitación sobre gestión documental por trimestre para reforzar conocimientos y despejar dudas. TERCER TRIMESTRE 2021: Con las reuniones sostenidas para la actualización de la TRD se capacitó al personal sobre el concepto y manejo de lo que es el Cuadro de Clasificación Documental y la Tabla de Retención Documental.
Crear el procedimiento de eliminación documental | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | Procedimiento creado | 1 Procedimiento | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 90% |  | 0% | 0% | 90% |  | 90% |  | Septiembre 2021: Se creo el procedimiento para la eliminación de documentos en el Instituto, el cual esta en revisión por parte de la profesional del Seguimiento a la Gestión de la Oficina Asesora de Planeación. Se tiene programado pasar a aprobación del SIG en el mes de Octubre 2021.
Establecer lineamientos para la impresión y reprografía (digitalización) de los documentos análogos y electrónicos. | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | Un documento con lineamientos | 1 Documento | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 90% |  | 0% | 0% | 90% |  | 90% |  | Septiembre 2021: Se creo la guía para la reprografía de documentos en el Instituto, el cual esta en revisión por parte de la profesional del Seguimiento a la Gestión de la Oficina Asesora de Planeación. Se tiene programado pasar a aprobación del SIG en el mes de Octubre 2021.
Continuar implementando las TVD al fondo documental acumulado del IDEP | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | TVD implementada al 100% | 50% de implementación de la TVD | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 25% | 100% | 100% |  | 75% | \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Acción\PINAR | Para el 2021, se tiene programado organizar las series documentales que estan por selección dentro de la Tabla de Valoración Documental. En este marco, con corte al 30 de junio, se tienen listos para transferencia 115 expedientes de las series documentales circulares y contratos. Septiembre 2021: Se realizó el alistamiento de 40 expedientes que seran transferidos al Archivo de Bogotá, conforme a lo estipulado en las TVD.
Crear un cronograma para realizar las transferencias documentales secundarias de los expedientes que por TVD deben estar en el Archivo de Bogotá. | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | Un cronograma de transferencias documentales secundarias. | 1 Cronograma | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0%

## Plan adquisiciones
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021
[15 empty] | Fecha de actualización |  |  | 2021-10-08
[15 empty] | Porcentaje de avance |  |  | 75%
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=node/43
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Realizar el seguimiento desde la Oficina Asesora de Planeación al Plan Anual adquisiciones | Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación | 4 seguimientos al Plan Anual de adquisiciones | Seguimiento del plan adquisiciones (Trimestre inmediatamente anterior al corte de seguimiento) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | http://www.idep.edu.co/?q=node/43 | Reporta Adriana Correa - 29-06-2021: Se hizo el seguimiento al Plan de Adquisiciones con corte a diciembre 2020, para el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para todos, para el Plan de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI y Funcionamiento, estos seguimientos se encuentran publicados en Transparencia en la Página web del IDEP en el numeral 8.5. Seguimiento con corte a 31 de marzo de 2021 del Plan de Adquisiciones de Inversión y de Funcionamiento, estos seguimientos se encuentran publicados en Transparencia en la Página web del IDEP en el numeral 8.5. El seguimiento con corte a 30 de junio de 2021, se hará en el mes de julio de 2021. 30/09/2021: Seguimiento con corte a 30 de junio de 2021 del Plan de Adquisiciones de Inversión y de Funcionamiento, estos seguimientos se encuentran publicados en Transparencia en la Página web del IDEP en el numeral 8.5. El seguimiento con corte a 30 de septiembre de 2021, se hará en el mes de octubre de 2021.

## Plan Vacantes
PLAN ANUAL DE VACANTES 2021
[17 empty] | Fecha de actualización | 2021-10-08
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [16 empty] | Porcentaje de avance | 75%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Reportar la información relacionada con la planta de personal del Instituto al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital | Profesional Especializado 222-03 Talento Humano | 12 reportes al Departamento Administrativo del Servicio Civil | Cantidad de reportes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 100% | 100% | 100% | 0 | 75% | PRIMER TRIMESTRE:Correos de envío de los reportes de información al DASCD e información actualizada en el aplicativo SIDEAP, Correo enviado desde cuenta de correo thumano@idep.edu.co del 06 de enero, 09 de febrero y 03 de marzo de 2021 con copia a mquintero@idep.edu.co SEGUNDO TRIMESTRE:Correos enviado al DASCD con los reportes de información. desde cuenta de correo thumano@idep.edu.co del 06 de enero, 09 de febrero y 03 de marzo de 2021 con copia a mquintero@idep.edu.co TERCER TRIMESTRE: Correos de envío de los reportes de información al DASCD e información actualizada en el aplicativo SIDEAP, Correo enviado desde cuenta de correo thumano@idep.edu.co del 08 de juio, 09 de agosto y 08 de septiembre de 2021 con copia a mquintero@idep.edu.co | PRIMER TRIMESTRE: Se ha dado cumplimiento al reporte de la información correspondiente a los meses de Diciembre 2020, Enero y Febrero de 2021 en los términos estipulados por el DASCD. SEGUNDO TRIMESTRE: Se ha dado cumplimiento al reporte de la información correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo de 2021 en los términos estipulados por el DASCD. TERCER TRIMESTRE: Se ha dado cumplimiento al reporte de la información correspondiente a los meses de junio, julio y agosto de 2021 en los términos estipulados por el DASCD.

## Plan Previsión
PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANO 2021
[14 empty] | Fecha de actualización |  |  |  | 2021-07-09
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [13 empty] | Porcentaje de avance |  |  |  | 100%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Realizar las gestiones administrativas que permitan la participación del IDEP con la oferta de 4 empleos en vacancia definitiva en la convocatoria distrital 04 de 2021 con la Comisión nacional del Servicio Civil | Director General - Subdirector Administrativo y Financiero - Profesional Especializado 222-03 | 1 Documento suscrito con la CNSC donde se oferten 4 empleos del IDEP a concurso de méritos | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | PRIMER TRIMESTRE: http://www.idep.edu.co/?q=content/consulta-y-participa-en-la-oferta-de-empleos-del-distrito-para-idep https://www.cnsc.gov.co/DocumentacionCNSC/Convocatorias_2020/Distrito_4/Normatividad/ENE/ACUERDO%20401%20DE%20DICIEMBRE%2030%20DE%202020%20CNSC%20-%20IDEP.pdf SEGUNDO TRIMESTRE: CRP 093 de 2021 - Goobi - Gastos Directos - Solicitudes No. 01-794-2021-000011 Soporte No.Resolución 022 de fecha 26/04/2021 TERCER TRIMESTRE: https://historico.cnsc.gov.co/index.php/1462-a-1492-y-1546-de-2020-distrito-capital-4-avisos-informativos | PRIMER TRIMESTRE: El IDEP suscribió el ACUERDO № 0401 Con la CNSC "Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección, en las modalidades de Ascenso y Abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal del Instituto" SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizó el tramite de pago de los derechos de participación del IDEP en la Convocatoria Distrito Capital 4. TERCER TRIMESTRE: La Comisión Nacional del Servicio Civil a realizado la aplicación de pruebas a los aspirantes de la convocatoria Distrito 4 y se encuentra en la fase de reclamaciones para resultados finales, Para el 4 trimestre del año se tiene proyectada la remisión de listas de elegibles con las cuales el IDEP procederá con lo de su competencia.
Convocar, elegir y designar los integrantes de la Comisión de Personal del IDEP para la vigencia 2021-2023 | Director General - Profesional Especializado 222-03 | 1 Resolución de Designación | Resolución | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | PRIMER TRIMESTRE: Correo electrónico thumano@idep.edu.co de fecha 26 de marzo de 2021. SEGUNDO TRIMESTRE: Resolución 016 del 6/04/2021: http://www.idep.edu.co/?q=content/resoluciones TERCER TRIMESTRE: Resolución 102 de 2021​ " Por la cual se fija la priorización de los criterios de desempate para acceder a un encargo" | PRIMER TRIMESTRE: Se proyectó la resolución por la cual se convoca a elecciones de los representantes de los empleados ante la Comisión de Personal del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP. Este acto administrativo se socializará en la primera semana del mes de abril con los empleados publicos del IDEP para su conocimiento y participación. SEGUNDO TRIMESTRE: Se adelantó la elección de dos represententantes titulares y dos suplentes de los empleados del IDEP ante la Comisión de personal. El 3 de mayo de 2021 se socializó con todo el personal del IDEP la designación de los integrantes de la Comisión de Personal. TERCER TRIMESTRE: Como parte de las actividades de la Comisión de Personal, se realizó reunión para definir los criterios de desempate en caso de pluralidad de servidores que cumplan requisitos para acceder a encargos

## Plan Estr TH
PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 2021
[16 empty] | Fecha de actualización |  | 2021-10-08
[16 empty] | Porcentaje de avance |  | 89.39%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Conferir trabajar bajo la modalidad de teletrabajo a 18 funcionarios del IDEP | Director General - Subdirector Administrativo y Financiero - Profesional Especializado 222-03 | 18 Resolución de Teletrabajo | Resolución de Teletrabajo | 0 | 5 | 8 | 5 | 0 | 5 | 10 |  | 0% | 100% | 55.56% | 0% | 83.33% | SEGUNDO TRIMESTRE: Resolución 033 de 2021: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/RESOLUCIO%CC%81N%20Convocatoria%202021%20teletrabajo.pdf. Acta 01 de 2021 del Comité Coordinador de Teletrabajo TERCER TRIMESTRE: Resoluciones IDEP de 2021 No: 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109 y 110. | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad se realizará een los trimesres 2, 3 y 4. SEGUNDO TRIMESTRE: Acatando la Circular externa N° 032 del 5 de mayo de 2021, el IDEP adoptó nuevos criterios de priorización para la selección de teletrabajadores, en este sentido, se adelantó la convocatoria y aprobación del teletrabajo para 18 teletrabajadores. A la fecha de este informe se adelantan las visitas domiciliarias de verificación de puestos de trabajo. TERCERSEMESTRE: Se formalizó la modalidad de teletrabajo para 15 servidores publicos del IDEP. Se encuentran en tramite de formalización 3 teletrabajadores a la fecha de este informe
Realizar la contratación de la Caja de Compensación como operador de la oferta de capacitación del IDEP en 2021 | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 un contrato | un contrato | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | PRIMER TRIMESTRE: Contrato 038 de 2021 suscrito con la Caja de compensación Compensar SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad se cumplió al 100% en el primer trimestre TERCER TRIMESTRE: Esta actividad se cumplió al 100% en el primer trimestre
Convocar, elegir y designar los integrantes de la Comisión de Personal del IDEP para la vigencia 2021-2023 | Director General - Subdirector Administrativo y Financiero - Profesional Especializado 222-03 | 1 Una Resolución de Designación | Una Resolución de Designación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | PRIMER TRIMESTRE: Correo electrónico thumano@idep.edu.co de fecha 26 de marzo de 2021. SEGUNDO TRIMESTRE: Resolución 016 del 6/04/2021: http://www.idep.edu.co/?q=content/resoluciones TERCER TRIMESTRE: Resolución 102 de 2021​ " Por la cual se fija la priorización de los criterios de desempate para acceder a un encargo" | PRIMER TRIMESTRE: Se proyectó la resolución por la cual se convoca a elecciones de los representantes de los empleados ante la Comisión de Personal del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP. Este acto administrativo se socializará en la primera semana del mes de abril con los empleados publicos del IDEP para su conocimiento y participación. SEGUNDO TRIMESTRE: Se adelantó la elección de dos represententantes titulares y dos suplentes de los empleados del IDEP ante la Comisión de personal. El 3 de mayo de 2021 se socializó con todo el personal del IDEP la designación de los integrantes de la Comisión de Personal. TERCER TRIMESTRE: Como parte de las actividades de la Comisión de Personal, se realizó reunión para definir los criterios de desempate en caso de pluralidad de servidores que cumplan requisitos para acceder a encargos
Reportar la información relacionada con la planta de personal del Instituto al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 12 reportes al Departamento Administrativo del Servicio Civil | Cantidad de reportes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | PRIMER TRIMESTRE:Correos de envío de los reportes de información al DASCD e información actualizada en el aplicativo SIDEAP, Correo enviado desde cuenta de correo thumano@idep.edu.co del 06 de enero, 09 de febrero y 03 de marzo de 2021 con copia a mquintero@idep.edu.co SEGUNDO TRIMESTRE:Correos enviado al DASCD con los reportes de información. desde cuenta de correo thumano@idep.edu.co del 06 de enero, 09 de febrero y 03 de marzo de 2021 con copia a mquintero@idep.edu.co TERCER TRIMESTRE: Correos de envío de los reportes de información al DASCD e información actualizada en el aplicativo SIDEAP, Correo enviado desde cuenta de correo thumano@idep.edu.co del 08 de juio, 09 de agosto y 08 de septiembre de 2021 con copia a mquintero@idep.edu.co | PRIMER TRIMESTRE: Se ha dado cumplimiento al reporte de la información correspondiente a los meses de Diciembre 2020, Enero y Febrero de 2021 en los términos estipulados por el DASCD. SEGUNDO TRIMESTRE: Se ha dado cumplimiento al reporte de la información correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo de 2021 en los términos estipulados por el DASCD. TERCER TRIMESTRE: Se ha dado cumplimiento al reporte de la información correspondiente a los meses de junio, julio y agosto de 2021 en los términos estipulados por el DASCD.
Realizar la contratación de la Caja de Compensación como operador de actividades de bienestar laboral dirigidas a los funcionarios del IDEP | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 un contrato | un contrato | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | 0% |  | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | PRIMER TRIMESTRE: Contrato 038 de 2021 suscrito con la Caja de compensación Compensar SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad se cumplió al 100% en el primer trimestre TERCER TRIMESTRE: Esta actividad se cumplió al 100% en el primer trimestre
Ejecutar las acciones de reinducción asociadas a los temas: Sistema de Gestión de Calidad – MIPG • Gestión Administrativa, Financiera y de Recurso Humano • Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo • Gestión Contractual y Jurídica • Gestión Documental • Productos y Servicios del IDEP. | Jefes de Oficina y Subdirectores | 100% listados asistencia diligenciados | Listados de asistencia | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | PRIMER TRIMESTRE: Listados de asistencia electrónicos en los formularios googel de la cuenta thumano@idep.edu.co y el calendario de la misma cuenta institucional. SEGUNDO TRIMESTRE: Listados de asistencia en los formularios googel de la cuenta thumano@idep.edu.co y el calendario de la misma cuenta institucional. y Consolidado de Capacitaciones 2021 FT-GTH-13-54: http://www.idep.edu.co/?q=talento-humano TERCER TRIMESTRE: Listados de asistencia en los formularios googel de la cuenta thumano@idep.edu.co y el calendario de la misma cuenta institucional. y Consolidado de Capacitaciones 2021 FT-GTH-13-54: http://www.idep.edu.co/?q=talento-humano | PRIMER TRIMESTRE: se realizaron las acciones de capacitación: Sesión de Inducción Institucional IDEP-04-ene; Manejo de documentos electrónicos dentro del IDEP-22-ene; Sesión de Inducción Institucional IDEP-04-feb; Sesión de Inducción Institucional IDEP-22-feb; Capacitación Comité de convivencia- COPASST-04-mar; Supervisión de contratos y capacitación derecho de petición-15-mar. y Manejo Integral de Residuos sólidos-17-mar. SEGUNDO TRIMESTRE: SEGUNDO TRIMESTRE: se agendó e invitó a los funcionarios a las siguientes capacitaciones: Modelo Integrado de Planeación y Gestión (8/04/2021) - Inducción SST Contratistas (9/04/2021) - Liderazgo para equipos Directivos (10/06/2021) - Cuentas de Cobro y Pagos (12/04/2021) - Capacitación en Manejo de información, Gestión documental y archivo electrónico (13/05/2021)- Promoción del Teletrabajo (20/05/2021) – Política de Integridad del MIPG (10/06/2021) - Supervisión de contratos (15/06/2021) - Sensibilización Ley 1952 de 2019 (25/06/2021) - Capacitación en Normas Internacionales de Contabilidad del sector público (13/04/2021) - CURSO: Gestión de Personal (16/04/2021) - Manejo de documentos electrónicos dentro del IDEP (19/04/2021) - Capacitación en Preparación para el retiro laboral a prepensionados (4/05/2021) - Innovación Pública (21/05/2021). TERCER TRIMESTRE: en el tercer trimestre del año se realizaron las acciones de capacitación deacuardo a las categorias establecidas en PIC_2021: REINDUCCIÓN: Capacitación en Ética e integridad 1/07; Capacitación en prevención de alteraciones sistema osteomuscular 16/07; Capacitación en Servicio a la ciudadanía 29/07; Entrenamiento de Jefes de Oficina o Unidad de Control Interno 29/07; Sensibilización en Conflicto de Interés 3/08; Generalidades Goobi Objetivo 5/08; Capacitación en Código único Disciplinario para empleados públicos 26/08. NECESIDADES ÁREAS FUNCIONALES: Seguridad y Privacidad de la Información 9/07: Lenguaje Claro en producción de textos 21/07; Activos de Información 23/07; Google apps. 9/08; Sensibilización sobre la donación de sangre 11/08; Capacitación en hábitos de vida saludable 13/08; Capacitación en Seguridad digital 19/08; Buenas Letras - IDEP sesión uno 2/09; Formación Riesgo Psicosocial: Procesos de retroalimentación 10/09; Capacitación sobre autocuidado 24/09; Capacitación en conservación visual 30/09
Realizar el proceso de inducción a los funcionarios nombrados en la vigencia 2021 | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 100% Funcionarios del IDEP que realizaron inducción | Número de funcionarios con proceso de inducción / Número de funcionarios posesionados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | PRIMER TRIMESTRE: Listados de asistencia electrónicos en los formularios googel de la cuenta thumano@idep.edu.co y el calendario de la misma cuenta institucional. SEGUNDO TRIMESTRE: Listados de asistencia en los formularios googel de la cuenta thumano@idep.edu.co y el calendario de la misma cuenta institucional. y Consolidado de Capacitaciones 2021 FT-GTH-13-54: http://www.idep.edu.co/?q=talento-humano TERCER TRIMESTRE: Listados de asistencia en los formularios googel de la cuenta thumano@idep.edu.co y el calendario de la misma cuenta institucional. y Consolidado de Capacitaciones 2021 FT-GTH-13-54: http://www.idep.edu.co/?q=talento-humano | PRIMER TRIMESTRE: se realizaron las acciones de capacitación: Sesión de Inducción Institucional IDEP-04 profesional especializado grado 03 Fany Cuesta Olivos; Sesión de Inducción Institucional IDEP-04-feb, Auxiliar Administrativo Valentina Rivera ordoñez y la Sesión de Inducción Institucional IDEP-22-feb, Subdirectora General Académica Mary Simpson Vargas. SEGUNDO TRIMESTRE: SEGUNDO TRIMESTRE: se agendó e invitó a los funcionarios a las siguientes capacitaciones como complemento a la Inducción institucional: Modelo Integrado de Planeación y Gestión (8/04/2021) - Inducción SST Contratistas (9/04/2021) - Liderazgo para equipos Directivos (10/06/2021). TERCER TRIMESTRE: No se presentarn nuevas vinculaciones a la planta de personal del IDEP, por ello se adelantaron acciones de reinducción en Ética e integridad 1/07; Capacitación en prevención de alteraciones sistema osteomuscular 16/07; Capacitación en Servicio a la ciudadanía 29/07; Entrenamiento de Jefes de Oficina o Unidad de Control Interno 29/07; Sensibilización en Conflicto de Interés 3/08; Generalidades Goobi Objetivo 5/08; Capacitación en Código único Disciplinario para empleados públicos 26/08.
Realizar las gestiones administrativas que permitan la participación del IDEP con la oferta de 4 empleos en vacancia definitiva en la convocatoria distrital 04 de 2021 con la Comisión nacional del Servicio Civil | Director General - Subdirector Administrativo y Financiero - Profesional Especializado 222-03 | 1 Un documento suscrito con la CNSC donde se oferten 4 empleos del IDEP a concurso de méritos | Documento | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | PRIMER TRIMESTRE: http://www.idep.edu.co/?q=content/consulta-y-participa-en-la-oferta-de-empleos-del-distrito-para-idep https://www.cnsc.gov.co/DocumentacionCNSC/Convocatorias_2020/Distrito_4/Normatividad/ENE/ACUERDO%20401%20DE%20DICIEMBRE%2030%20DE%202020%20CNSC%20-%20IDEP.pdf SEGUNDO TRIMESTRE: CDP 093 de 2021 TERCER TRIMESTRE: https://historico.cnsc.gov.co/index.php/1462-a-1492-y-1546-de-2020-distrito-capital-4-avisos-informativos | PRIMER TRIMESTRE: El IDEP suscribió el ACUERDO № 0401 Con la CNSC "Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección, en las modalidades de Ascenso y Abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal del Instituto" SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizó el tramite de pago de los derechos de participación del IDEP en la Convocatoria Distrito Capital 4. TERCER TRIMESTRE: La Comisión Nacional del Servicio Civil a realizado la aplicación de pruebas a los aspirantes de la convocatoria Distrito 4 y se encuentra en la fase de reclamaciones para resultados finales, Para el 4 trimestre del año se tiene proyectada la remisión de listas de elegibles con las cuales el IDEP procederá con lo de su competencia.
Reconocer los mejores servidores públicos del IDEP | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 Resolución de reconocimiento | Resolución de reconocimiento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 100% | #DIV/0! | 100% | TERCER TRIMESTRE: Transmisión VI Gala de Reconocimiento DASCD: https://gala2021.co/gala-live/ Ver minuto: 3:47:05 | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad está programada para el tercer semestre del año 2021. SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está programada para el tercer semestre del año 2021. TERCER TRIMESTRE: Se realizó el reconocimiento en la VI Gala "Talento comprmetido con el renacer de Bogta" a los servidores: Dayana Rengifo - Juan Manuel Ramirez, Guiovanny Torres y Martha Quintero.
Actualizar el instrumento de evaluación de acciones de capacitación, para medir el impacto de las acciones ejecutadas en los funcionarios del IDEP | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 Un Documento | Documento | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0% | 100% | 0% | #DIV/0! | 100% | SEGUNDO TRIMESTRE: Formato FT-GTH-13-04 Encuesta Satisf Capact 2021 publcado en http://www.idep.edu.co/?q=content/gth-13-proceso-de-gesti%C3%B3n-de-talento-humano#overlay-context= | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad está programada para el segundo semestre del año 2021. SEGUNDO TRIMESTRE: Se actualizó el formato FT-GTH-13-04 con la inclusión del punto 2. que permite valorar el CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE en las capacitaciones TERCER TRIMESTRE:Esta actividad se cumplió en el primner semestre del año, La aplicación del Instrumento se realizará el ultimo trimestre del año
Ejecutar las actividades programadas en el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2021 | Contratista SG SST y Subdirector Administrativo y Financiero | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan de trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2021 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | Soportes digitales y físicos de la subserie Planes de Trabajo Anuales SG SST \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Acción\Plan_SST Trimestre 3: Soportes digitales de la subserie Planes de Trabajo Anuales SG SST Carpeta DRIVE: \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Acción\Plan_SST | Se formuló el Plan de trabajo para la vigencia 2021 en cumplimiento del Decreto 1072 de 2015, Resolución 312 de 2019 y Decreto 612 de 2018. Durante el trimestre se ejecutaron actividades como: revisión de la matriz de requisitos legales, actividades de promoción y prevención sobre estilos de vida saludable y prevención del riesgo cardiovascular, inspecciones a botiquines, camillas y extintores, reuniones de los comités Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y de Convivencia Laboral, contratación para la intervención del riesgo psicosocial y capacitación, seguimiento a las condiciones de salud en el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19 a través del autoreporte diario, medición y análisis de indicadores y capacitación a los miembros de los Comités. Se encuentra pendiente la programación de inducción y re inducción en SST. Durante el trimestre 3 se realizaron las siguientes actividades en el marco del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG SST: se comunicaron a través de correo electrónico la política de seguridad y salud en el trabajo, los objetivos del sistema y las responsabilidades específicas en SST; revisión y actualización del protocolo de bioseguridad, revisión y actualización del normograma, reuniones periódicas de los comités paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y de Convivencia Laboral; ejecución de las capacitaciones del PIC 2021 relacionadas con Seguridad y Salud (prevención de alteraciones del sistema osteomuscular, hábitos de vida saludable, procesos de retroalimentación, autocuidado y conservación visual) y se continuó con el seguimiento a las condiciones de salud de todo el equipo humano en el marco de la pandemia por el COVID-19. Seguimiento realizado por Francy López el 05/10/21

## Plan Capact
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2021
[14 empty] | Fecha de actualización |  |  |  | 2021-10-08
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [13 empty] | Porcentaje de avance |  |  |  | 87.5%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Actualizar el instrumento de evaluación de acciones de capacitación, para medir el impacto de las acciones ejecutadas en los funcionarios del IDEP | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 Un Documento | Un Documento | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0% | 100% | 0% | #DIV/0! | 100% | SEGUNDO TRIMESTRE: Formato FT-GTH-13-04 Encuesta Satisf Capact 2021 publcado en http://www.idep.edu.co/?q=content/gth-13-proceso-de-gesti%C3%B3n-de-talento-humano#overlay-context= | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad está programada para el segundo semestre del año 2021. SEGUNDO TRIMESTRE: Se actualizó el formato FT-GTH-13-04 con la inclusión del punto 2. que permite valorar el CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE TERCER TRIMESTRE:Esta actividad se cumplió en el primner semestre del año, La aplicación del Instrumento se realizará el ultimo trimestre del año
Ejecutar las acciones de reinducción asociadas a los temas: Sistema de Gestión de Calidad – MIPG • Gestión Administrativa, Financiera y de Recurso Humano • Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo • Gestión Contractual y Jurídica • Gestión Documental • Productos y Servicios del IDEP. | Jefes de Oficina y Subdirectores | 100% Listados de asistencia diligenciado | Listados de asistencia | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | PRIMER TRIMESTRE: Listados de asistencia electrónicos en los formularios googel de la cuenta thumano@idep.edu.co y el calendario de la misma cuenta institucional. SEGUNDO TRIMESTRE: Listados de asistencia en los formularios googel de la cuenta thumano@idep.edu.co y el calendario de la misma cuenta institucional. y Consolidado de Capacitaciones 2021 FT-GTH-13-54: http://www.idep.edu.co/?q=talento-humano TERCER TRIMESTRE: Listados de asistencia en los formularios googel de la cuenta thumano@idep.edu.co y el calendario de la misma cuenta institucional. y Consolidado de Capacitaciones 2021 FT-GTH-13-54: http://www.idep.edu.co/?q=talento-humano | PRIMER TRIMESTRE: se realizaron las acciones de capacitación: Sesión de Inducción Institucional IDEP-04-ene; Manejo de documentos electrónicos dentro del IDEP-22-ene; Sesión de Inducción Institucional IDEP-04-feb; Sesión de Inducción Institucional IDEP-22-feb; Capacitación Comité de convivencia- COPASST-04-mar; Supervisión de contratos y capacitación derecho de petición-15-mar. y Manejo Integral de Residuos sólidos-17-mar. SEGUNDO TRIMESTRE: SEGUNDO TRIMESTRE: se agendó e invitó a los funcionarios a las siguientes capacitaciones: Modelo Integrado de Planeación y Gestión (8/04/2021) - Inducción SST Contratistas (9/04/2021) - Liderazgo para equipos Directivos (10/06/2021) - Cuentas de Cobro y Pagos (12/04/2021) - Capacitación en Manejo de información, Gestión documental y archivo electrónico (13/05/2021)- Promoción del Teletrabajo (20/05/2021) – Política de Integridad del MIPG (10/06/2021) - Supervisión de contratos (15/06/2021) - Sensibilización Ley 1952 de 2019 (25/06/2021) - Capacitación en Normas Internacionales de Contabilidad del sector público (13/04/2021) - CURSO: Gestión de Personal (16/04/2021) - Manejo de documentos electrónicos dentro del IDEP (19/04/2021) - Capacitación en Preparación para el retiro laboral a prepensionados (4/05/2021) - Innovación Pública (21/05/2021). TERCER TRIMESTRE: en el tercer trimestre del año se realizaron las acciones de capacitación deacuardo a las categorias establecidas en PIC_2021: REINDUCCIÓN: Capacitación en Ética e integridad 1/07; Capacitación en prevención de alteraciones sistema osteomuscular 16/07; Capacitación en Servicio a la ciudadanía 29/07; Entrenamiento de Jefes de Oficina o Unidad de Control Interno 29/07; Sensibilización en Conflicto de Interés 3/08; Generalidades Goobi Objetivo 5/08; Capacitación en Código único Disciplinario para empleados públicos 26/08. NECESIDADES ÁREAS FUNCIONALES: Seguridad y Privacidad de la Información 9/07: Lenguaje Claro en producción de textos 21/07; Activos de Información 23/07; Google apps. 9/08; Sensibilización sobre la donación de sangre 11/08; Capacitación en hábitos de vida saludable 13/08; Capacitación en Seguridad digital 19/08; Buenas Letras - IDEP sesión uno 2/09; Formación Riesgo Psicosocial: Procesos de retroalimentación 10/09; Capacitación sobre autocuidado 24/09; Capacitación en conservación visual 30/09
Realizar el proceso de inducción a los funcionarios nombrados en la vigencia 2021 | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 100% Funcionarios del IDEP que hicieron inducción | Número de funcionarios con proceso de inducción / Número de funcionarios posesionados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | PRIMER TRIMESTRE: Listados de asistencia electrónicos en los formularios googel de la cuenta thumano@idep.edu.co y el calendario de la misma cuenta institucional. SEGUNDO TRIMESTRE: Listados de asistencia en los formularios googel de la cuenta thumano@idep.edu.co y el calendario de la misma cuenta institucional. y Consolidado de Capacitaciones 2021 FT-GTH-13-54: http://www.idep.edu.co/?q=talento-humano TERCER TRIMESTRE: Listados de asistencia en los formularios googel de la cuenta thumano@idep.edu.co y el calendario de la misma cuenta institucional. y Consolidado de Capacitaciones 2021 FT-GTH-13-54: http://www.idep.edu.co/?q=talento-humano | PRIMER TRIMESTRE: se realizaron las acciones de capacitación: Sesión de Inducción Institucional IDEP-04 profesional especializado grado 03 Fany Cuesta Olivos; Sesión de Inducción Institucional IDEP-04-feb, Auxiliar Administrativo Valentina Rivera ordoñez y la Sesión de Inducción Institucional IDEP-22-feb, Subdirectora General Académica Mary Simpson Vargas. SEGUNDO TRIMESTRE: SEGUNDO TRIMESTRE: se agendó e invitó a los funcionarios a las siguientes capacitaciones como complemento a la Inducción institucional: Modelo Integrado de Planeación y Gestión (8/04/2021) - Inducción SST Contratistas (9/04/2021) - Liderazgo para equipos Directivos (10/06/2021). TERCER TRIMESTRE: No se presentarn nuevas vinculaciones a la planta de personal del IDEP, por ello se adelantaron acciones de reinducción en Ética e integridad 1/07; Capacitación en prevención de alteraciones sistema osteomuscular 16/07; Capacitación en Servicio a la ciudadanía 29/07; Entrenamiento de Jefes de Oficina o Unidad de Control Interno 29/07; Sensibilización en Conflicto de Interés 3/08; Generalidades Goobi Objetivo 5/08; Capacitación en Código único Disciplinario para empleados públicos 26/08.
Realizar la contratación de la Caja de Compensación como operador de la oferta de capacitación del IDEP en 2021 | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 Contrato | Contrato suscrito | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  | 100% | 1 | 0% | #DIV/0! | 100% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | PRIMER TRIMESTRE: Contrato 038 de 2021 suscrito con la Caja de compensación Compensar. SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad ya se cumplió al 100% TERCER TRIMESTRE: Esta actividad ya se cumplió al 100%

## Plan Bienestar
PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONALES 2021
[17 empty] | Fecha de actualización | 2021-10-08
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [16 empty] | Porcentaje de avance | 94.44%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Reconocer los mejores servidores públicos del IDEP | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 Resolución de reconocimiento | Resolución | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | 100% | TERCER TRIMESTRE: Transmisión VI Gala de Reconocimiento DASCD: https://gala2021.co/gala-live/ Ver minuto: 3:47:05 | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad está programada para el tercer semestre del año 2021. SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está programada para el tercer semestre del año 2021. TERCER TRIMESTRE: Se realizó el reconocimiento en la VI Gala "Talento comprmetido con el renacer de Bogta" a los servidores: Dayana Rengifo - Juan Manuel Ramirez, Guiovanny Torres y Martha Quintero.
Realizar la contratación de la Caja de Compensación como operador de actividades de bienestar laboral dirigidas a los funcionarios del IDEP | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 Contrato suscrito | Contrato | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | PRIMER TRIMESTRE: Contrato 038 de 2021 suscrito con la Caja de compensación Compensar SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad se cumplió al 100% en el primer trimestre TERCER TRIMESTRE: Esta actividad se cumplió al 100% en el primer trimestre
Conferir trabajar bajo la modalidad de teletrabajo a 18 funcionarios del IDEP | Director General - Subdirector Administrativo y Financiero - Profesional Especializado 222-03 | 18 Resolución de teletrabajo | Resolución | 0 | 5 | 8 | 5 | 0 | 5 | 10 |  | 0 | 100% | 125% | 0 | 83.33% | SEGUNDO TRIMESTRE:Resolución 033 de 2021: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/RESOLUCIO%CC%81N%20Convocatoria%202021%20teletrabajo.pdf. Acta 01 de 2021 del Comité Coordinador de Teletrabajo TERCER TRIMESTRE: Resoluciones IDEP de 2021 No: 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109 y 110. | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad se realizará een los trimesres 2, 3 y 4. Circular externa N° 032 del 5 de mayo de 2021. SEGUNDO TRIMESTRE: Acatando la Circular externa N° 032 del 5 de mayo de 2021, el IDEP adoptó nuevos criterios de priorización para la selección de teletrabajadores, En este sentido se adelantó la convocatoria y aprobación del teletrabajo para 18 teletrabajadores. A la fecha de este informe se adelantan las visitas domiciliarias de verificación de puestos de trabajo. TERCERSEMESTRE: Se formalizó la modalidad de teletrabajo para 15 servidores publicos del IDEP. Se encuentran en tramite de formalización 3 teletrabajadores a la fecha de este informe

## Plan SGSST
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2021
[15 empty] | Fecha de actualización |  |  | 2021-10-08
[15 empty] | Porcentaje de avance |  |  | 75%
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Ejecutar las actividades programadas en el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2021 | Contratista SG SST y Subdirector Administrativo y Financiero | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan de trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2021 | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% | 106% | 100% |  | 94% | 106% | 100% | 0% | 75% | Soportes digitales de la subserie Planes de Trabajo Anuales SG SST Carpeta DRIVE: \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Acción\Plan_SST | Se formuló el Plan de trabajo para la vigencia 2021 en cumplimiento del Decreto 1072 de 2015, Resolución 312 de 2019 y Decreto 612 de 2018. Durante el trimestre se ejecutaron actividades como: revisión de la matriz de requisitos legales, actividades de promoción y prevención sobre estilos de vida saludable y prevención del riesgo cardiovascular, inspecciones a botiquines, camillas y extintores, reuniones de los comités Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y de Convivencia Laboral, contratación para la intervención del riesgo psicosocial y capacitación, seguimiento a las condiciones de salud en el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19 a través del autoreporte diario, medición y análisis de indicadores y capacitación a los miembros de los Comités. Se encuentra pendiente la programación de inducción y re inducción en SST. Durante el segundo trimestre se ejecutaron las siguientes actividades en el marco del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG SST: funcionamiento de los Comités paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y de Convivencia Laboral; divulgación de piezas graficas con información de estilos de vida y trabajo saludable y riesgo cardiovascular; elaboración y socialización de infografía sobre desordenes musculoesqueléticos; divulgación de tips de conservación visual; desarrollo de las capacitaciones del PIC 2021 relacionadas con Seguridad y Salud (conservación visual, fortalecimiento de equipos, fortalecimiento familiar y promoción del autocuidado en casa); seguimiento a las condiciones de salud de todo el equipo humano en el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19; y medición y análisis de indicadores mínimos del SG SST. Por otro lado, se informa que: - Se ejecutó la actividad pendiente del primer trimestre sobre inducción y re inducción de SST, - No se identificó la necesidad de formular acciones preventivas, correctivas o de mejora, y - No se realizaron inspecciones a instalaciones o puestos de trabajo debido a la modalidad de trabajo en casa. Seguimiento realizado por Francy López el 06/07/21 Durante el trimestre se realizaron las siguientes actividades en el marco del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG SST: se comunicaron a través de correo electrónico la política de seguridad y salud en el trabajo, los objetivos del sistema y las responsabilidades específicas en SST; revisión y actualización del protocolo de bioseguridad, revisión y actualización del normograma, reuniones periódicas de los comités paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y de Convivencia Laboral; ejecución de las capacitaciones del PIC 2021 relacionadas con Seguridad y Salud (prevención de alteraciones del sistema osteomuscular, hábitos de vida saludable, procesos de retroalimentación, autocuidado y conservación visual) y se continuó con el seguimiento a las condiciones de salud de todo el equipo humano en el marco de la pandemia por el COVID-19. Seguimiento realizado por Francy López el 05/10/21

## PAAC
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
[15 empty] | Fecha de actualización |  |  | 2021-10-08
[15 empty] | Porcentaje de avance |  |  | 66.67%
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=node/32
Avance en la ejecución del plan | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Seguimiento del componente administración del riesgo | Jefe Oficina Asesora Planeación | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2021 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% |  | 0% | 100% | 100% | 0 | 66.67% | http://www.idep.edu.co/?q=node/32 | Se hizo el seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a abril y agosto de 2021, el cual se encuentra publicado en la página del IDEP.
Seguimiento del componente racionalización trámites | Subdirección Académica | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2021 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% |  | 0% | 100% | 100% | 0 | 66.67% | http://www.idep.edu.co/?q=node/32 | Se hizo el seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a abril y agosto de 2021, el cual se encuentra publicado en la página del IDEP.
Seguimiento del componente rendición de cuentas | Jefe Oficina Asesora Planeación | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2021 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% |  | 0% | 100% | 100% | 0 | 66.67% | http://www.idep.edu.co/?q=node/32 | Se hizo el seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a abril y agosto de 2021, el cual se encuentra publicado en la página del IDEP.
Seguimiento del componente Mejora de mecanismos atención al ciudadano | Todas las áreas | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2021 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% |  | 0% | 100% | 100% | 0 | 66.67% | http://www.idep.edu.co/?q=node/32 | Se hizo el seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a abril y agosto de 2021, el cual se encuentra publicado en la página del IDEP.
Seguimiento del componente Transparencia | Todas las áreas | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2021 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% |  | 0% | 100% | 100% | 0 | 66.67% | http://www.idep.edu.co/?q=node/32 | Se hizo el seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a abril y agosto de 2021, el cual se encuentra publicado en la página del IDEP.
Seguimiento del componente Iniciativas adicionales | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2021 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% |  | 0% | 100% | 100% | 0 | 66.67% | http://www.idep.edu.co/?q=node/32 | Se hizo el seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a abril 2021, el cual se encuentra publicado en la página del IDEP.

## PETIC
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 2021
[14 empty] | Fecha de actualización |  |  |  | 2021-10-08
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [13 empty] | Porcentaje de avance |  |  |  | 83.33%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura tecnológica del IDEP, tanto en el componente físico como en el componente lógico. | Técnico Oficina Asesora de Planeación | 100% del plan de mantenimiento implementado | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 0 | 75% | Carpeta TRD Ruta: 120_oap\IDEP2020\CONTRATOS 2020\189-2020 COMPUSERTEC\INFORMES SEGUNDO TRIMESTRE: Seguimiento del Plan de Mantenimiento y Monitoreo: \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Acción\PETIC TERCER TRIMESTRE: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Auz7--Ea4hhGbn2yxi-X_-sz4WQSkfJ2/edit?usp=sharing&ouid=115541243112431525010&rtpof=true&sd=true | PRIMER TRIMESTRE: Se programará para Diciembre de 2021 el mantenimiento preventivo, debido a que se realizó en 2020 a final de la vigencia. En el primer trimestre se realizó mantenimiento correctivo al aire acondicionado. SEGUNDO TRIMESTRE: Como actividadades del mantenimiento correctivo de la infraestructura lógica del IDEP : - Se crea el ambiente de pruebas/contingencia para Oracle, alojando las bases de datos de los sistemas de información Goobi y Humano. - Se da inicio al cronograma de diagnóstico y levantamiento de información para la segmentación de la RED. - Se ejecuta las actividades al 100% definidas en el trimestre, ver plan de mantenimiento año 2021 TERCER TRIMESTRE: Se realizaron las acciones pertinentes para mantener normalizada la operación de la infraestructura de TI, durante el periodo indicado. Es importante resaltar que durante este periodo, no se materializaron los riesgos asociados a esta.
Apoyar la gestión de la Oficina Asesora de Planeación, a través de la definición, implementación, monitoreo y mejora continua de los procesos de Tecnologías de la Información y comunicaciones | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 100% de los documentos actualizados de los procesos de gestión tecnológica | Número de documentos actualizadas / Número de documentos programados por actualizar | 10% | 40% | 25% | 25% | 15% | 35% | 25% |  | 150% | 87.5% | 100% | 0 | 75% | EVIDENCIAS PRIMER TRIMESTRE: Kaspersky: Carpeta TRD Ruta: 120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Antivirus Firewall: Carpeta TRD Ruta: 120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Firewall Parches de Seguridad: Carpeta TRD Ruta: \120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Actualizaciones Parches de Seguridad\Primer Trimestre Windows Servicio Wifi: Carpeta TRD Ruta: 120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Actualizaciones Parches de Seguridad\Primer Trimestre Wifi Servicio Hiperconvergencia : Carpeta TRD Ruta: 120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Hiperconvergencia https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1UshFQMTdzUIEAh8UXslkZiuT-8is4jLO EVIDENCIAS SEGUNDO TRIMESTRE: Kaspersky EJECUCION_PLANES\Plan_Mejoramiento\GT\Antivirus Plan de Mantenimiento y Monitoreo: \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Acción\PETIC Servicio Hiperconvergencia : \\Apolo\EJECUCION_PLANESEJECUCION_PLANES\Plan_Mejoramiento\GT\Hiperconvergencia Actividades generales \\Apolo\EJECUCION_PLANESEJECUCION_PLANES\Plan_Mejoramiento\GT EVIDENCIAS TERCER TRIMESTRE: \2021\Contratos 2021 | PRIMER TRIMESTRE: * Consola Kaspersky: Se realiza monitoreo, verificación, actualización consolas, actualización clientes e informe de seguridad a la consola del antivirus el día 12 de Marzo. / - Consola Firewall: Toma de backups de la configuración del firewall. Solo se realizan backups cuando hay cambios, este año se realizó por el Ingreso de nuevo personal. / - Instalación de parches de seguridad a los sistemas operrativos windows server 2016. / - Activación Servicio wifi pública en las oficinas de los pisos Cuarto y Octavo. / - Hiperconvergencia: Se actualizaron las ILO's de los servidores se paso de la versión 2.50 a 2.77 del frmware. Se inició la transferencia de conocimiento impartida por GTS, se dejan videos de evidencia y soporte de participación a la capacitación. / Goobi: Se brinda soporte de primer nivel para la solución de incidencias y se realiza seguimiento al contrato. / - Humano: Se brinda soporte de primer nivel para la solución de incidencias y se realiza seguimiento al contrato. SEGUNDO TRIMESTRE: Se estan ejecutando y se realiza el seguimiento periódico a los contratos de: Hiperconvergencia, Antivirus, Goobi, Humano, Renata (Intenert) y Mantenimiento de Infraestructura. / En estudio las diversas herramientas para monitoreo de red, mesa de ayuda y activos de información. / Se deja lista la ficha tecnica y formato para realizar nuevo contrato de mantenimiento. / Se esta gestionando nuevo contrato con renata para lo cual se elaboran los términos, se solicita la cotización y se encuentra en proceso de contratación. / Se esta gestionando el contrato para la implementación de la plataforma digital "DRUPAL" Y "MOODLE", para lo cual se elaboran los términos y se encuentra en proceso de contratación. / Dentro de cada carpeta se encuentran las evidencias de los avances. / Se entregan los documentos: 1. MANUAL PARA LA ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL IDEP V0 . / 2. FT- GT-12-23 - Formato para el Control de Cambios V1.xlsx / 3. PRO-GT-12-12 - Procedimiento_para el control de Cambios V1.xlsx . / Como parte de los productos del contrato 22-2021. / 4. El Plan de Continegncia como parte de los productos de los contratos 22,48, 39 elaborado por los 4 Ingenieros del area. / 5. Se ajustan las políticas de Seguridad y Privacidad de la Información. / 6. FT-GT-12-20 Compromiso política tic - V3 / 7. MN-GT-12-02 Manual soporte 1 nivel Admon Firewall V2 TERCER TRIMESTRE Se realiza el acompañamiento técnico a los procesos contractuales en la definición de las fichas técnicas y documentos precontractuales de compra de equipos, mantenimiento preventivo de la infraestructura, licencias de firewall, hiperconvergencia, lincencia Google Apps, licencia de antiplagio, licencias de correo masivo Se hacen mejoramiento continuo de los procedimientos como: PRO-GT-12-08 Formulación y Seguimiento al PETI, PRO-GT-12-08 Formulación y Seguimiento al PETI, FT-GT-12-20 Compromiso política TIC V4, PRO-GT-12-11 Mantenimiento al ciclo de vida de los sistemas de información,MN-GT-12-02 Manual del soporte de primer nivel y administración del firewall DOC-GT-12-01 - Catálogo de los Sistemas de Información Se protoconstruye la carta de navegación en lo referente Mantenimiento al ciclo de vida de los sistemas de información Se hace divulgación de notiseguridades y boletines Csirt fomentando y fortaleciendo las capacidad organizacional de los ususarios finales en mejores practicas de seguridad de la información *Se aprobo el formato y procedimiento para el control de cambios y se inicia su utilizacion con la documentacion de los cambios de Goobi los cuales se encuentran en la ruta donde se encuetra la evidencia / *simulacros de continuidad del negocio: Se realizo una actividad para verificar el correcto funcionamiento del ambiente de pruebas para el sistema Goobi y con la base de datos Oracle de respaldo . / *Se realizó la evaluación de una opción de ERP que cubre las necesidades del IDEP. *Se realizaron evaluaciones de herramientas de monitoreo de red, inventario de activos y mesa de ayuda para la mejora de las actividades del IDEP. / *Se revisan las configuraciones del servicio de DNS; actualización la información de la zona y la zona inversa, por los problemas de sincronización entre servidores, dado que se lo estaba haciendo con un servidor inexistente (ares.idep.edu.co). Se eliminaron los registros y se complementó la información de direcciones de los servicios de DNS. *Se cambia la dirección IP del servidor, pasando de 192.168.1.252 a 192.168.1.244, para liberar la IP por problema el servidor de dominio / Se tomó un snapshot del servidor, y se realizó la actualización del sistema operativo con las actualizaciones recomendadas por el fabricante. / Dado el cambio de dirección del servidor de gamificación, se debe cambiar la configuración del servicio NAT IPv6 tanto para el servicio de acceso remoto, como para el servicio WEB *Sistemas de Información: - Goobi: Se brinda soporte de primer nivel para la solución de incidencias algunas de las cuales se graban en videos y se realiza seguimiento al contrato. El proveedor realiza actualizaciones, estas quedan soportadas en los controles de cambio documentados. Se entrega el Informe # 2 de seguimiento a las actividades del contrato como parte del producto 7 del contrato 22 de 2021. / - Humano: Se brinda soporte de primer nivel para la solución de incidencias algunas de las cuales se graban en videos y se realiza seguimiento al contrato. Algunas sesiones para el soporte de primer Nivel se graban y se dejan disponibles en el Drive. Se solicita el backup mensualmente de las bases de datos del IDEP. Se entrega el Informe # 2 de seguimiento a las actividades del contrato como parte del producto 7 del contrato 22 de 2021. / Se actualizó el firmware (OS) del equipo de seguridad perimetral, pasando de la versión 6.2.4 a la versión 6.2.9, con una transición por la versión 6.2.6. Queda de acuerdo a lo indicado por el fabricante a la fecha. / El 27 de julio de 2021 se hace revisión de la consola Kaspersky y entrega del informe correspondiente
Evaluar una opción de ERP en Cloud | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 100% del documento con la definición de requerimientos, técnicos y elaboración de estudios de mercado | Documento con la definición de requerimientos, técnicos y elaboración de estudios de mercado | 10% | 40% | 25% | 25% | 10% | 40% | 50% |  | 100% | 100% | 200% | 0 | 100% | \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Acción\PETIC\Definicion ERP | PRIMER TRIMESTRE: Se consolida en un documento los requerimientos funcionales que se recopilaron en el 2019 y 2020. SEGUNDO TRIMESTRE: Se revisa y ajusta el documento consolidado en el primer trimestre, este producto final se se entregará en agosto de 2021, como producto #7 del contrato 22 de 2021 , el documento correspondiente a la evaluación de una opción de ERP que cubra las necesidades del IDEP. TERCER TRIMESTRE: Se realizo la evaluación de opciones de ERP que cumplen los requerimientos tecnicos del IDEP, esta evalucaión no incluye los requerimientos funcionales. Esta actividad queda realizada al 100%. El IDEP no iniciará estudios de mercado ya que no se llevará a cabo la contratación en este año.

## Plan riesgos info
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2021
[13 empty] | Fecha de actualización |  |  |  |  | 2021-10-08
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [12 empty] | Porcentaje de avance |  |  |  |  | 84.24%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Realizar el seguimiento a los riesgos relacionados con seguridad de la información contenidos en el Mapa de Riesgos del IDEP | Contratistas Oficina Asesora de Planeación. Técnico Oficina Planeación | 3 Seguimientos | Número de seguimientos | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 100% | 100% | 0% | 66.67% | \Plan_Anticorrupción\Evidencias_Mapa_riesgos\GT\II_seguimiento https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f8m-Xnsx4cb-c2zwwKv4vQ6O2M6yjRaJ/edit?usp=sharing&ouid=110233530266939823869&rtpof=true&sd=true | SEGUNDO TRIMESTRE: se cumple al 100% las actividades definidas en el Plan de tratamiento de riesgos TERCER TRIMESTRE: Se realiza el seguimiento al mapa de riesgos y se registran las actividades realizadas con corte al 6 de septiembre de 2021.
Revisión y actualización del instrumento de levantamiento de Activos de Información (AI) del Área de Tecnología. | - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. - Técnico Oficina Planeación | 1 Instrumento de levantamiento de Activos de Información (AI) | Instrumento Actualizado y revisado | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 100% | #DIV/0! | 100% | https://drive.google.com/drive/folders/1xSXW-I1nA4DeFmUFyCaS7GiADz4mt75L?usp=sharing, | TERCER TRIMESTRESe estructura y armonización del formato FT-GT-12-19 Activos de Información del IDEP a la versión 4, cumpliendo los lineamientos de la Guía 5.para la Gestión y Clasificación de Activos de Información MinTic
Socializar el instrumento de levantamiento de AI al jefe de la oficina de planeación. | Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | 1 Socialización del Instrumento de levantamiento de Activos de Información (AI) socializado | Socialización | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 100% | #DIV/0! | 100% | https://drive.google.com/drive/folders/1xSXW-I1nA4DeFmUFyCaS7GiADz4mt75L?usp=sharing, | TERCER TRIMESTRESe estructura y armonización del formato FT-GT-12-19 Activos de Información del IDEP a la versión 4, cumpliendo los lineamientos de la Guía 5.para la Gestión y Clasificación de Activos de Información MinTic
Apoyar la identificación del inventario con los Activos de información de la Subdirección Académica del IDEP . | Jefe Oficina Asesora de planeación Contratistas Oficina Asesora de Planeación. Técnico Oficina Planeación | 100 % Base de Datos de AI actualizado | Base de Datos actualizada | 15% | 35% | 35% | 15% | 15% | 35% | 35% |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 85% | 120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Plan de Tratamiento de Riesgos SEGUNDO TRIMESTRE: \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Acción\Plan_tratamiento_riesgos https://drive.google.com/drive/folders/1xSXW-I1nA4DeFmUFyCaS7GiADz4mt75L?usp=sharing, | PRIMER TRIMESTRE: Para el año 2021 se evaluan los riesgos identifcadoos en el docmento de activos de información de 2020, que incluyen los activos del proceso de investigación y desarrollo para optimizar las actividades y de esta forma ser transversal a las areas del instituto, para esto se entrega el primer borrador en marzo de 2021, para aprobación y posterior ejecución de los riesgos definidos. SEGUNDO TRIMESTRE: Se acompaña la actualización del formato para realizar el levantamiento de Activos de información y se presta asistencia en las reuniones con la subdirección académica desde la línea de trabajo técnica y manejo de basa de datos con datos sensibles, Esto incluyó la socialización y aclaración de conceptos, explicación del formato, acompañamiento en el diligenciamiento del mismo, entre otros (27 de mayo,28 de mayo,31 de mayo, 2 de junio, 4 junio, 9 junio, 11 de junio) TERCER TRIMESTRE Se acompaña la actualización del formato para realizar el levantamiento de Activos de información y se presta asistencia en las reuniones con Fanny Yanet Cuesta Olivos desde la línea de trabajo técnica y manejo de basa de datos con datos sensibles, Esto incluyó la socialización y aclaración de conceptos, explicación del formato, acompañamiento en el diligenciamiento del mismo, entre otros (1 , 15 y 22 de septiembre del 2021)
Realizar informe de actualización a los AI indicando la novedad de la modificación del proceso de gestión tecnológica (Actualizaciones al proceso de Gestión el AI, Incluir un nuevo AI, Cambios o migraciones de Sistemas de Información (SI) en donde se almacenan o reposan AI, Materialización de riesgos que cambien la criticidad del AI). | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | 1 Informe de la actualización de los AI | Informe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 100% | #DIV/0! | 100% | http://www.idep.edu.co/?q=content/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-idep | TERCER TRIMESTRE: Se actualiza el procedimiento PRO-GT-12-07 Registro de Activos de Información software, hardware y servicio del IDEP V9 y el Formato FT-GT-12-19 Activos de Información software, hardware y servicio del IDEP, armonizada con Guía 5- Guía para la Gestión y Clasificación de Activos de Información- MINTIC
Publicar el Registro de AI del Área de Tecnología en el portal web del IDEP. | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | 1 Registro de AI de Tecnología | Registro de AI publicado | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 100% | #DIV/0! | 100% | \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Acción\Plan_tratamiento_riesgos\Activos de Información tipo Hardware, Software y Servicios\FT-GT-12-19 Activos de Información del IDEP V4 | TERCER TRIMESTRE: La información pública en el botón de transparencia en el Numeral 10.2 registro de activos de información del IDEP
Reportar al Director de la Entidad la información recolectada en el instrumento de AI que se identifica y corresponde a los activos de la Subdirección Académica . | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | 1 Reporte de BD de AI realizado al Director | Reporte de BD del Instrumento de AI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 100% | #DIV/0! | 100% | \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Acción\Plan_tratamiento_riesgos\Activos de Información tipo Hardware, Software y Servicios\FT-GT-12-19 Activos de Información del IDEP V4 | TERCER TRIMESTRE: Se expone en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 27 de septiembre del 2021 La Profesional Especializada de Gestión Documental, socializa al Comité los Activos de Información Documental. La Jefe de la Oficina de Control Interno, aclara que para este trabajo se reunió un equipo entre los que estaban la Oficina de Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación. Se organizaron unas jornadas de trabajo con cada una de las seis (6) unidades administrativas del Instituto, para levantar la actualización de los Activos de Información del Instituto. Fueron jornadas de trabajo en la que se definieron software, hardware, servicios y documentos que hacen parte de los activos del Instituto a la modalidad de información. Gracias a este trabajo, se lograron identificar nuevas series documentales para la actualización de la Tabla de Retención Documental e identificar las Bases de Datos que contienen información susceptible de protección (datos personales), las cuales serán reportadas a la Superintendencia de Industria y Comercio por parte de la Oficina Asesora de Planeación.
Socializar el procedimiento de Incidentes de Seguridad de la Información a los colabores del IDEP | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | 2 Socializaciones del procedimiento de Incidentes de Seguridad Socializado | Socialización del Procedimiento | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 50% | SEGUNDO TRIMESTRE: \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Acción\Plan_tratamiento_riesgos | SEGUNDO TRIMESTRE: Se elaboran tip para divulgar como notic-seguridad. Estos se envían por correo masivo y whatsapp institucional con el cual se genera sensibilización de la seguridad de la información en el IDEP (fechas de envió de la información el 24 y 25 junio de 2021)
Divulgar y gestionar los boletines informativos de seguridad, Integrar con CSIRT de Gobierno | - Jefe de seguridad de la información. | 4 Boletines informativos de seguridad Divulgados | Boletines Informativos Divulgados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | PRIMER TRIMESTRE: 120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\CSIRT - Publicacion Boletines SEGUNDO TRIMESTRE: \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Acción\Plan_tratamiento_riesgos | PRIMER TRIMESTRE: Se ha enviado por correo 1 boletín de CSIRT a través de Correo Electrónico. SEGUNDO TRIMESTRE: Se ha enviado por correo electronico y whatsapp institucional, 7 boletín de CSIRT TERCER TRIMESTRE: Se ha enviado por correo electronico y whatsapp institucional, 6 boletín de CSIRT
Socializar la política de seguridad de la información del IDEP | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | 2 Socializaciones de la política de seguridad de la información | Política Socializada | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 50% | SEGUNDO TRIMESTRE: SEGUNDO TRIMESTRE: \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Acción\Plan_tratamiento_riesgos | SEGUNDO TRIMESTRE: Se elaboran tip para divulgar como notic-seguridad. Estos se envían por correo masivo y whatsapp institucional con el cual se genera sensibilización de la seguridad de la información en el IDEP (fechas de envió de la información el 24 y 25 junio de 2021)
Revisar las reglas y políticas para el funcionamiento del Eduroam | - Jefe de seguridad de la información. | 1 Informe de la revisión de las reglas y políticas de funcionamiento | Documento de informe de las reglas y políticas de funcionamiento | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | 100% | PRIMER TRIMESTRE: 120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Eduroam | PRIMER TRIMESTRE: Se revisaron las reglas y políticas del EDUROAM para el piso 8.

## Plan segur info
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2021
[16 empty] | Fecha de actualización |  |  |  | 2021-07-09
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [15 empty] | Porcentaje de avance |  |  |  | 81.82%
GESTIÓN/DOMINIO | Actividad | Tarea | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
[6 empty] | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Todos | Diagnóstico | Diligenciamiento de la matriz para medir el nivel de madurez del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Jefe Oficina Asesora de Planeación Contratistas Oficina Asesora de Planeación. Técnico Oficina Planeación | Documento del Nivel de Madurez del MSPI | 1 matriz diligenciada del Nivel de Madurez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | #DIV/0! | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | SEGUNDO TRIMESTRE: \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Acción\Plan_seguridad_información | SEGUNDO TRIMESTRE: Se diligencia el Instrumento de evaluación MSPI_IDEP 06-2021, remito la información igualmente este se remite a la alta consejería de TIC para hacer seguimiento y definir acompañamiento para el IDEP, después de la retroalimentación por la alta consejería de las TIC se procederá a trabajan con diferentes áreas identificas.
|  | Realizar el seguimiento a las actividades del plan de mejoramiento del proceso de gestión tecnológica | Jefe Oficina Asesora de Planeación Contratistas Oficina Asesora de Planeación. Técnico Oficina Planeación | Seguimiento plan de mejoramiento Gestión tecnológica | 4 seguimientos diligenciados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | Plan de mejoramiento por procesos http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-mejoramiento-por-procesos https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qkpS-mz04O06ZQihy2SqRnbRpKCj9ur7/edit#gid=1145247444 | PRIMER TRIMESTRE:Se realizan seguimiento a las actividades mencionadas en el plan de mejoramiento y se reporta el seguimiento con las evidencias respectivas. SEGUNDO TRIMESTRE: El grupo de trabajo de gestión tecnóloga se reúne las siguientes fechas(5 abril, 13 de abril, 20 de abrl, 26 abril,3 mayo, 10 mayo, 24 mayo, 31 mayo,8 junio,2 junio, 28 de junio) para trabajar en el plan de mejoramiento y demás actividades administrativas transversales a los diferentes planes definidos en el IDEP TERCER TRIMESTRE 13/09/2021: El grupo de trabajo de gestión tecnóloga se reúne las siguientes fechas(5 12 19 26 de julio. 29 16 23 30 agosto 6 13 septiembre) para trabajar en el plan de mejoramiento y demás actividades administrativas transversales a los diferentes planes definidos en el IDEP. El detalle de las actividades se encuentra dilienciado en el plan en el Drive.
Planeación | Revisar, Actualizar la Política de Seguridad de la Información | Revisar y Actualizar la Política de Seguridad de la Información | - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. - Técnico Oficina Planeación | Política de Seguridad de la Información actualizada | 100% Política Actualizada | 0 | 50% | 50% | 0 | 0% | 50% | 0% |  | #DIV/0! | 100% | 0% | #DIV/0! | 50% | SEGUNDO TRIMESTRE: \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Mejoramiento\GT\Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información | SEGUNDO TRIMESTRE: Se entrega la versión ajustada con el 50% de avance de las políticas TIC para revisión. Pendiente, si es el caso, realizar los ajustes a que haya lugar. El formato de compromisos de cumplimiento de políticas TIC se actualizó la versión 3 con los ajustes sugeridos por la auditoria interna para formalizar. TERCER TRIMESTRE: Esta actividad se encuentra en proceso de ejecución; sin embrago se requiere para la total implementación de la política las actividades identificar todas las bases de datos del IDEP y actualizar los registros de las bases de datos del IDEP en la Superintendencia de Industria y Comercio quedan priorizadas en este trimestre.
| Divulgar y socializar la Política de Seguridad de la Información | Publicar la política de seguridad de la información del IDEP en el portal web de la entidad | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | Política de Seguridad publicado en el portal | 100% publicación en el portal | 0 | 0 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% |  | TERCER TRIMESTRE: Esta actividad depende de la actividad anterior que se encuentra en ejecución.
|  | Gestionar la suscripción del compromiso de cumplir con las políticas de seguridad de la información por parte de los nuevos funcionarios y contratistas del IDEP | - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. - Técnico Oficina Planeación | Suscripción de compromisos con cada colaborador del IDEP | # de suscripciones de compromisos / # total de colaboradores | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 100% | #DIV/0! | 100% | PRIMER TRIMESTRE Carpeta TRD: 120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información SEGUNDO TRIMESTRE: \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Mejoramiento\GT\Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información\COMPROMISOS POLITICAS TERCER TRIMESTRE: \\Apolo\ejecucion_planes\Plan_Operativo_Anual\GT\Plan de Seguridad y Privacidad\Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información\COMPROMISOS POLITICAS | PRIMER TRIMESTRE: Se firmaron 6 acuerdos de compomisos política TIC para contratistas nuevos en 2021. El año pasado se firmaron los compromisos de 20 funcionarios de planta, en diciembre de 2020, los cuales se encuentran actualmente vigentes. SEGUNDO TRIMESTRE: Se gestionaron 21 compromisos de políticas TIC diligenciados y firmados, Se actualiza el formato para atender requerimientos de mejora por parte de la auditoria (FT-GT-12-20 Compromiso política tic - V3) TECER TRIMESTRE: A 30 de septiembre de 2021 se encuentra diligenciado y firmado el formato de la política de seguridad y privacidad de la información por parte de los contratistas (con cuenta de correo institucional o cuenta de acceso a la VPN), así como la de los funcionarios. En la ruta se encuentran 64 formatos debidamente diligenciados y firmados.
Seguridad y Privacidad de la Información / Indicadores PSPI | Provisión de información a los indicadores de medición del PSPI | Seguimiento y reporte de los indicadores del PSPI del IDEP | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | Indicadores del PSPI Revisados | # de Indicadores Reportados / # de indicadores Definidos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | PRIMER TRIMESTRE: Carpeta TRD: 120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Indicadores SEGUNDO TRIMESTRE: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1utR8uoTWL6YCupl7JIEXqogy4t6VUsve/edit?rtpof=true#gid=559822165 TERCER TRIMESTRE: \\Apolo\ejecucion_planes\Indicadores\GT | PRIMER TRIMESTRE: Se reporta el indicador del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información con una eficacia del 100%. SEGUNDO TRIMESTRE: Se reporta el indicador del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información con una eficacia del 100%. TERCER TRIMESTRE: Se reporta el indicador del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información con una eficacia del 100%.
|  | Identificar todas las bases de datos del IDEP que deban ser registrados en la SIC | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | Bases de datos identificadas del IDEP | 100% bases de datos identificadas del IDEP | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 80% | 20% |  | #DIV/0! | 80% | #DIV/0! | 0% | 100% | \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Operativo_Anual\GT\Plan de Seguridad y Privacidad\Activos de Información tipo Hardware, Software y Servicios | Esta actividad esta programada para entregar en septiembre de 2021 como producto del Contrato 39-2021. SEGUNDO TRIMESTRE: Se adelantaron reuniones acompañadas por la Oficina de Control Interno, dónde se acompañó a la Subdirección Académica, para la identificación de activos de información, en donde se incluían las bases de datos a registrar en la SIC. se actualizó el formato de activos de información para recopilar dicha información. La Subdirección Académica está adelantando dicha información. TERCER TRIMESTRE 13/09/2021: Actividad entregada el 13 de septiembre de de 2021 a la supervisora del Contrato 39 de 2021.
|  | Actualizar los registros de las bases de datos del IDEP en la Superintendencia de Industria y Comercio | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | Registro de las bases de datos del IDEP en el SIC | 100% de los registros de las bases de datos actualizadas | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 50% | 50% |  | #DIV/0! | 50% | #DIV/0! | 0% | 100% | \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Acción\Plan_seguridad_información | Se informa que el IDEP ya realizo el registro indicado en la Superintendencia de Industria y Comercio y esta en proceso de identificación como se describe en la actividad anterior al completar la caracterización de loa activos de información y estandarización de las bases de datos, están serán actualizadas como es correspondiente. TERCER TRIMESTRE 08/10/2021: Se realizó la eliminación (inhabilitar) de las bases de datos que salen del registro de las Registro Nacional de Bases de Datos - RNBD de la SIC; igualmente se realizó la actualización de la información de las bases de datos en la RNBD. Revisar la información en la plataforma.
MIPG / Gobierno Digital | Implementación del esquema de soporte, al ciclo de vida y mantenimiento de los sistemas de información de acuerdo con los lineamientos del FURAG. | Incluir en los contratos de los sistemas de información la obligación de realizar la documentación Técnica de los cambios implementados en el software donde se incluya: origen del cambio, fecha del cambio, cambio realizado e impacto en las funcionalidades en producción. | - Ingeniero de la OAP | Contratos de los sistemas de información | 100 Contratos de los sistemas de información actualizados | 50% | 50% | 0 | 0 | 50% | 50% | 0 |  | 100% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | PRIMER TRIMESTRE: Goobi :CONTRATO 36-2021 en Carpeta TRD: 120_oap\IDEP2021\CONTRATOS 2021\36 DE 2021 - GOOBI SAS SEGUNDO TRIMESTRE \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Mejoramiento\GT\Control de Cambios SI | PRIMER TRIMESTRE: Los sistemas de información que se reportan son el sistema Goobi y Humano, los cuales se supervisan desde la OAP. CONTRATO 36 -2021 Clausula 6 de las obligaciones específicas de los estudios previos del Contrato 36-2021 con la empresa Goobi SAS. SEGUNDO TRIMESTRE: Los contratos con las empresas Goobi y Soporte Lógico se iniciaron en Marzo de 2021, en ambos contratos se solocaron cláusulas para solicitar el informe y soporte de los cambios que se realizan a los sistemas de información . Contrato 30 de 2021 con la Empresa Soporte Lógico en las obligaciones especificas 5 y 8. CONTRATO 36 -2021 con la Empresa Goobi SAS en las obligaciones específicas 6 y 7. Esta actividad queda cumplida al 100%.
|  | Identificar para los sistemas de información Humano y Gobbi del IDEP las funcionalidades de: trazabilidad, auditoría de transacciones o acciones para el registro de eventos de creación, actualización, modificación o borrado de información. | - Ingeniero de la OAP | Documento con las funcionalidades identificadas | 100 documento elaborado con las funcionalidades | 10% | 30% | 40% | 20% | 50% | 50% | 0% |  | 500% | 166.7% | 0% | 0% | 100% | PRIMER TRIMESTRE: Evidencia en Carpeta TRD: 120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Evidencia Auditoria SI SEGUNDO TRIMESTRE: \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Mejoramiento\GT\Evidencia Auditoria SI | PRIMER TRIMESTRE: CONTRATO 30 - 2021: Empresa Soporte Lógico, en la aplicación se cuenta con la funcionalidad para consultar la auditoía respectiva, se solicitó al proveedor otorgar los permisos para el rol administrador. CONTRATO 36 -2021 Empresa Goobi SAS En la base de datos se encuentran las tablas de auditoría, no existe funcionalidad para la consulta de estas tablas. Se realiza a través de conusltas directas a la base de datos. SEGUNDO TRIMESTRE: La trazabilidad de los dos sistemas fue identificada: para el sistema Goobi se evidencia que existen logs de auditoría los cuales se consultan por base de datos, no existen funcionalidad en el sistema que permita la conuslta de estos. Para el sistema Humano existe una funcionalidad que permite consultar los Logs de auditoría, para lo cual se solicitaron permisos para el rol administrador y se logró conusltar los logs a través del sistema. Esta actividad queda cumplida al 100%.
| Implementación de los criterios de accesibilidad y usabilidad en la plataforma web del IDEP en relación con el cumplimiento de los criterios definidos en la política de Gobierno Digital en FURAG | Definir los términos de referencia del nuevo portal web, con base en las recomendaciones de MINTIC | - Ingeniero de la OAP | Servidor Web Virtual Creado | 1 Términos de referencia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 |  | 80% | 20% | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | PRIMER TRIMESTRE: 120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Nuevo Portal Web SEGUNDO TRIMESTRE: \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Mejoramiento\GT\Nuevo Portal Web | PRIMER TRIMESTRE: Se elaboró la ficha técnica de la Plataforma Digital Web, que incluye la actualización de Moodle SEGUNDO TRIMESTRE: Se entrega para firmas la versión final de la ficha técnica, estudios de mercado, estudios de sector y documentos conexos. Se envía la solicitud de cotización.