## plan de acción MIPG 2021
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN CON EL REFERENTE DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2021 Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP
DIMENSIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA DIMENSIÓN | No. | POLITICA MIPG | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PROGRAMADO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | FUENTE DE VERIFICACIÓN | COMITÉS ASOCIADOS | LÍDER
[6 empty] | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Talento Humano | El propósito de esta dimensión es ofrecerle a la entidad las herramientas para gestionar adecuadamente su talento humano a través del ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad, las normas que les rigen en materia de personal, y la garantía del derecho fundamental al diálogo social y a la concertación como principal mecanismo para resolver las controversias laborales; promoviendo siempre la integridad en el ejercicio de las funciones y competencias de los servidores públicos. | 1 | Talento humano | Reportar la información relacionada con la planta de personal del Instituto al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital | Profesional Especializado - Talento Humano | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 50% | PRIMER TRIMESTRE: Se ha dado cumplimiento al reporte de la información correspondiente a los meses de diciemnre 2020, enero y febrero de 2021 en los términos estipulados por el DASCD. SEGUNDO TRIMESTRE: Se ha dado cumplimiento al reporte de la información correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo de 2021 en los términos estipulados por el DASCD. | Correos de envío de los reportes de información al DASCD e información actualizada en el aplicativo SIDEAP, Correo enviado desde cuenta de correo thumano@idep.edu.co del 06 de enero, 09 de febrero y 03 de marzo de 2021 con copia a mquintero@idep.edu.co Correos de envío de los reportes de información al DASCD e información actualizada en el aplicativo SIDEAP, Correo enviado desde cuenta de correo thumano@idep.edu.co del 05 de abril, 05 de mayo y 08 de junio de 2021 con copia a mquintero@idep.edu.co | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo Comité de Convivencia Laboral Comisión de personal Comité de Bienestar e incentivos Comité de Convivencia Comité de Teletrabajo Comité de Emergencias | Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario
|  |  |  | Gestionar la asistencia de los funcionarios a las acciones de capacitación de Líneas Programáticas descritas en el PIC IDEP 2021 | Profesional Especializado - Talento Humano | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 50% | PRIMER TRIMESTRE: en el primer trimestre del año se realizaron las acciones de capacitación: Sesión de Inducción Institucional IDEP-04-ene; Manejo de documentos electrónicos dentro del IDEP-22-ene; Sesión de Inducción Institucional IDEP-04-feb; Sesión de Inducción Institucional IDEP-22-feb; Capacitación Comité de convivencia- COPASST-04-mar; Supervisión de contratos y capacitación derecho de petición-15-mar. y Manejo Integral de Residuos sólidos-17-mar. SEGUNDO TRIMESTRE: se agendó e incitó a los funcionarios a las siguientes capacitaciones por categoria del PIC 2021: Inducción: modelo Integrado de Planeación y Gestión (8/04/2021) - Inducción SST Contratistas (9/04/2021) - Liderazgo para equipos Directivos (10/06/2021). Reinducción: Cuentas de Cobro y Pagos (12/04/2021) - Reinducción SST Contratistas (11/05/2021) - Capacitación en Manejo de información, Gestión documental y archivo electrónico (13/05/2021)- Promoción del Teletrabajo (20/05/2021) - Reuniones Zoom y Generalidades (28/05/2021) – Política de Integridad del MIPG (10/06/2021) - Supervisión de contratos (15/06/2021) - Sensibilización Ley 1952 de 2019 (25/06/2021). Líneas Programáticas: ¿Semana Ambiental (1/06/2021) - curso de agricultura urbana (2/06/2021) - curso de agricultura urbana (3/06/2021) - Cómo compostar en casa sin rendirse en el intento? (4/06/2021) Necesidades Áreas Funcionales: Capacitación en Normas Internacionales de Contabilidad del sector público (13/04/2021) - CURSO: Gestión de Personal (16/04/2021) - Manejo de documentos electrónicos dentro del IDEP (19/04/2021) - Capacitación en conservación visual (23/04/2021) - Círculos de diálogo (29/04/2021) - Capacitación en Preparación para el retiro laboral a prepensionados (4/05/2021) - Formación Riesgo Psicosocial: Fortalecimiento de equipos (21/05/2021) - Innovación Pública (21/05/2021) - Taller de fortalecimiento familiar y promoción del autocuidado en casa (25/06/2021) - Capacitación para la reinserción Laboral (29/06/2021). | PRIMER TRIMESTRE: Listados de asistencia en los formularios googel de la cuenta thumano@idep.edu.co y el calendario de la misma cuenta institucional. SEGUNDO TRIMESTRE: Listados de asistencia en los formularios googel de la cuenta thumano@idep.edu.co y el calendario de la misma cuenta institucional. y Consolidado de Capacitaciones 2021 FT-GTH-13-54: http://www.idep.edu.co/?q=talento-humano
|  |  |  | Formular y ejecutar el Plan de Bienestar e Incentivos de la vigencia 2021 con relación a las áreas de intervención propuestas para la vigencia (i. Actividades deportivas, recreativas y vacacionales; ii. Actividades sociales, artísticas y culturales y iii. Promoción y prevención de la salud) | Profesional Especializado - Talento Humano | 25% | 25% | 25% | 25% | 33% | 25% |  |  | 58% | PRIMER TRIMESTRE:Porcentaje avance en el Plan Institucional de Bienestar e incentivos 2021. SEGUNDO TRIMESTRE: Como vacaciones Recreativas 2021 se realizó el abono de saldo en tarjeta COMPENSAR para uso de servicios de la caja de compensación, dirigido a los 13 servidores públicos del IDEP con hijos menores de 13 años de edad. El 24 de junio se adelantó una feria de servicios con el objetivo de socializar los programas de la Caja de Compensación dirigidos a los hijos de los trabajadores. Como reconocimiento a la labor y servicoos prestados en el marco del dia nacional del Servidor Público, se hizo la entrega de bonos de Consumo Creps&Waffles para los 37 servidores publicos del IDEP. | PRIMER TRIMESTRE: Contrato 038 de 2021 http://www.idep.edu.co/?q=content/gth-13-proceso-de-gesti%C3%B3n-de-talento-humano#overlay-context= SEGUNDO TRIMESTRE: Contrato IDEP 038 de 2021, Plataforma SECOP II - Goobi https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1808730&isFromPublicArea=True&isModal=False
|  |  |  | Realizar las gestiones administrativas que permitan la participación del IDEP con la oferta de 4 empleos en vacancia definitiva en la convocatoria distrital 04 de 2021 con la Comisión Nacional del Servicio Civil | Profesional Especializado - Talento Humano | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 50% |  |  | 50% | PRIMER TRIMESTRE:Esta actividad esta programada para el segundo semestre del año. SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizó el tramite de pago de los derechos de participación del IDEP en la Convocatoria Distrito Capital 4. | PRIMER TRIMESTRE: https://www.cnsc.gov.co/index.php/1462-a-1492-y-1546-de-2020-distrito-capital-4-normatividad SEGUNDO TRIMESTRE: CRP 093 de 2021 - Goobi - Gastos Directos - Solicitudes No. 01-794-2021-000011 Soporte No.Resolución 022 de fecha 26/04/2021
|  |  |  | Ejecutar el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST | Contratista encargado del SG SST - Subdirección Administrativa, Financiera y Control Disciplinario | 25% | 25% | 25% | 25% | 24% | 26% |  |  | 50% | Primer Trimestre: Se formuló el Plan de trabajo para la vigencia 2021 en cumplimiento del Decreto 1072 de 2015, Resolución 312 de 2019 y Decreto 612 de 2018. Durante el trimestre se ejecutaron actividades como: revisión de la matriz de requisitos legales, actividades de promoción y prevención sobre estilos de vida saludable y prevención del riesgo cardiovascular, inspecciones a botiquines, camillas y extintores, reuniones de los comités Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y de Convivencia Laboral, contratación para la intervención del riesgo psicosocial y capacitación, seguimiento a las condiciones de salud en el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19 a través del autoreporte diario, medición y análisis de indicadores y capacitación a los miembros de los Comités. Se encuentra pendiente la programación de inducción y re inducción en SST. Segundo Trimestre: Se ejecutaron las siguientes actividades en el marco del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG SST: funcionamiento de los Comités paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y de Convivencia Laboral; divulgación de piezas graficas con información de estilos de vida y trabajo saludable y riesgo cardiovascular; elaboración y socialización de infografía sobre desordenes musculoesqueléticos; divulgación de tips de conservación visual; desarrollo de las capacitaciones del PIC 2021 relacionadas con Seguridad y Salud (conservación visual, fortalecimiento de equipos, fortalecimiento familiar y promoción del autocuidado en casa); seguimiento a las condiciones de salud de todo el equipo humano en el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19; y medición y análisis de indicadores mínimos del SG SST. Por otro lado, se informa que: - Se ejecutó la actividad pendiente del primer trimestre sobre inducción y re inducción de SST, - No se identificó la necesidad de formular acciones preventivas, correctivas o de mejora, y - No se realizaron inspecciones a instalaciones o puestos de trabajo debido a la modalidad de trabajo en casa. Seguimiento realizado por Francy López el 06/07/21 | Soportes digitales de la subserie Planes de Trabajo Anuales SG SST Carpeta DRIVE: https://drive.google.com/drive/folders/13IJxAYOAw3yIfurd8Fjd8D_BWGm3s4aG?usp=sharing
|  |  |  | Realizar la autoevaluación de Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad, conforme lo establecido en la Resolución 312 de 2019. | Contratista encargado del SG SST Subdirección Administrativa, Financiera y Control Disciplinario | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |  |  | 0% | Primer Trimestre: actividad formulada para el cuarto trimestre Segundo Trimestre: actividad formulada para el cuarto trimestre | N/A
|  | 2 | Integridad | Realizar el seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano - Componente 6 Iniciativas adicionales | Profesional Especializado - Talento Humano | 0% | 33% | 33% | 34% | 0% | 33% |  |  | 33% | Primer Trimestre: Actividad formulada para el 2,3 y 4 trimestre Segundo trimestre: Se realizó seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano - Componente 6 Iniciativas adicionales con corte 30 e abril de 2021. | N/A Segundo Trimestre: Se realizó el seguimiento al componente 6 y se dejó para revisión y validación de la segunda y tercera línea de defensa http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Seguimiento%20PAAC%20I%20Cuatrimestre.xlsx | N/A | Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario
|  |  |  | Desarrollar y retroalimentar el Plan de gestión de la integridad | Profesional Especializado - Talento Humano | 10% | 30% | 30% | 30% | 10% | 30% |  |  | 40% | PRIMER TRIMESTRE: Se convocó a los servidores publicos del IDEP para que se postulen como gestores de Integridad para las vgencias 2021 a 2023. Se incluyó un taller de capacitación en Etica e Integridad como parte de las obligaciones del contrato suscrtito con la Caja de Compensación Compensar SEGUNDO TRIMESTRE:Se realizó la presentación de política de Integridad - MIPG el 10 de junio de 2021; se Diagnosticaron las debilidades y fortalezas de la implementación del Código de Integridad en el IDEP, las cuales hacen parte del plan de gestión de la integridad; Se realizaron la capacitación:Sensibilización Ley 1952 de 2019 el 25 de junio. | PRIMER TRIMESTRE: Invitación de Correo enviada de la cuenta thumano@idep.edu.co. Contrato de servicios No 038 de 2021 entre el IDEP y COMPENSAR. SEGUNDO TRIMESTRE: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig (Plan de gestión de la Integridad) y formato FT-GTH-13-54 Ejecución del Plan institucional de capacitación publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=talento-humano
Direccionamiento estratégico y planeación | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos de planeación a corto y mediano plazo que le permita priorizar sus recursos y talento humano y focalizar sus procesos de gestión en la consecución de los resultados con los cuales garantiza los derechos, satisface las necesidad y atiende los problemas de los ciudadanos. | 3 | Planeación Institucional | Realizar el seguimiento al Proyecto de Inversión y Plan Estratégico 2020-2024 | Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 50% | Primer Trimestre; Se hizo el seguimiento al Proyecto de Inversión (Código Segplan: 7553; código BPIN: 2020110010026) con corte a enero, febrero y marzo de 2021, teniendo en cuenta el reporte de la Subdirección Académica y la Oficina Asesora de Planeación. Se hizo seguimiento con corte a Diciembre 2020, en el mes de enero 2021 en el SPI y en SEGPLAN, también se hizo seguimiento al PEDI. Segundo Trimestre - Reporta Adriana Correa - 29-06-2021: Se ha realizado los seguimientos con corte a marzo, abril, mayo. El de Marzo registrado en SEGPLAN y el de abril y mayo en SPI y PMR. Se presentó la programación y avance de cada meta proyecto de inversión, meta plan de desarro y producto MGA , así como la ejecución presupuestal del proyecto de inversión 7553, en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 8 de marzo, 23 d emarzo, 12 de abril, 10 de mayo y 8 junio de 2021. | Aplicativo SPI, Radicados de la Subdirección Académica de los seguimientos con corte a enero, febrero . Seguimiento realizado con corte a Diciembre: http://www.idep.edu.co/?q=content/proyectos-de-inversi%C3%B3n Segundo Trimestre: http://www.idep.edu.co/?q=content/proyectos-de-inversi%C3%B3n \\192.168.1.251\120_oap\IDEP2021\120_19_INFORMES\2_Informes Otras Entidades Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Jefe Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | Realizar el seguimiento al Plan de Acción Institucional 2021 y presentar los respectivos avances al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de forma trimestral. | Jefe Oficina Asesora de Planeación Contratista Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 50% | Primer Trimestre: En el comité del 21 de diciembre de 2021 se presento el seguimiento al plan de acción en el Comité institucional de gestión y desempeño, donde se reportó que en el plan se llegó al 100% del cumplimiento. Se formuló, aprobó y publicó el plan de acción para la vigencia 2021, y se realizó el seguimiento para el primer trimestre teniendo el siguiente resultado: - Se ejecutó en un 27.1% del 21.96% de las actividades programadas para el primer trimestre. - Los planes que no cuplieron al 100% su programación en el trimestre responden al Plan Estratégico de Talento Humano que no ha elegido y designado los integrantes de la Comisión de Personal del IDEP para la vigencia 2021-2023 y al plan de Sesuridad y Salud en el trabajo porque se encuentra pendiente la programación de inducción y re inducción en SST. Igualmente el - El seguimiento de las actividades ejecutadas se presentará en el comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Primer Trimestre: El plan de acción y su seguimiento se encuentra publicado en la pagina web en: http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-acci%C3%B3n-institucional Acta No 18 del 21 de diciembre de 2020, punto 14 del Comité institucional de gestión y desempeño Acta Número 2 del 25 de enero de 2021
|  |  |  | Realizar la aprobación, publicación y socialización del nuevo Plan Estratégico de Desarrollo Institucional - PEDI del IDEP | Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación | 30% | 50% | 20% | 0% | 30% | 30% |  |  | 60% | Primer Trimestre: En Acta número 2 del 25 de enero de 2021 del comité Institucional de Gestión y Desempeño,se aprueba el Plan Estrategico de Desarrollo Institucional - PEDI 2020-2024, previa socialización con el equipo directivo. Este se publica en la página web del Instituto Segundo Trimestre: Se hizo seguimiento con corte a Marzo 2021, en el mes de abril 2021 al PEDI. http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-estrat%C3%A9gico-de-desarrollo-institucional | Acta N° 2 de Comité Institucional de Gestión y desempeño del 25 de enero de 2021 http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PL-DIP-02-01%20PEDI%20V9.pdf
|  |  |  | Revisar y definir los riesgos de lavado de activos para el IDEP , así como su actualización del mapa de riesgos de corrupción | Jefe Oficina Asesora de Planeación Contratista Oficina Asesora de Planeación | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  | 100% | Primer Trimestre: Actividad formulada para el 2 trimestre Segundo trimestre - Viviana Monroy-06/07/2021: Se determinó que el riesgo LA-FT, se asociará a gestión contractual. Igualmente, se sostuvo reunión con Desarrollo Institucional quienes informaron que estaban terminando el lioneamiento y que se debía esperar porque allí se iban a específicar controles asociados. SE solicitó realizar una charla de riesgo LA_FT a Desarrollo institucional para que todo el IDEP quede sensibilizado en el Tema. | \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Adecuación_Sostenibilidad_SIG_Referente_MIPG\Planeación_Institucional
|  | 4 | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público (Planeación) | Gestionar la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2022 | Profesional especializado Presupuesto 222-07 | 0% | 0% | 40% | 60% | 0% | 0% |  |  | 0% | Primer Trimestre: Actividad formulada para el tercer y cuarto trimestre SEGUNDO TRIMESTRE: En el segundo trimestre, si bien no se coloco porcentaje de avance por cuanto las actividades asociadas al anteproyecto para la vigencia 2022 se desarrollan en el último semestre, se avanzó en lo concerniente al diligenciamiento del informe de necesidades en el consolidado de adquisición de bienes y servicios, como insumo al registro de dicha información en el sistema de información de la Secretaría Distrital de Hacienda previo a la mesa de trabajo. Este informe se actualizará en lo relacionado con ejecución presupuestal con fecha de corte 30 de junio y se remitirá a responsables de ejecución de los recursos en el mes de julio. | Informe " FT-GF-14-31 Anteproyecto adquisición bienes y servicios vigencia 2022", que reposa en las carpetas de presupuesto | Comité de seguimiento a la ejecución presupuestal. Comité técnico de sostenibilidad del sistema de contabilidad pública. Comité de Normalización de Cartera Comité de Seguimiento y Control Financiero
Gestión para el resultado con Valores (Operación interna) | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos que contribuyan a que la entidad sea eficiente, efectiva y eficaz en su gestión interna. | 4 | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público (Ejecución) | Presentar al CIGD el seguimiento a la ejecución presupuestal trimestralmente | Profesional especializado Presupuesto 222-07 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 50% | Durante el primer trimestre tres de los CIGD contemplaron dentro del orden del día temas presupuestales, de acuerdo con el siguiente detalle: Reunión 2 del 25 de enero de 2021 se socializaron las diferencias presentadas al cierre de la vigencia 2020 entre los sistemas de información Goobi y Bogdata y las decisiones tomadas con respecto a las mismas. Reunión 3 del 8 de febrero de 2021 se socializó la ejecución presupuestal en gastos y reservas y, Reunión 6 del 23 de marzo de 2021 se expuso la situación presupuestal en los agregados de inversión y funcionamiento frente las proyecciones generadas en el PAA. Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño en custodia de la Dirección General SEGUNDO TRIMESTRE Durante el segundo trimestre se realizarón seis (6) reuniones del CIGD en las cuales,dentro del orden del día se socializarón temas presupuestales relacionados con la situación de recursos, vigencia y reservas a fecha de corte estimada. | PRIMER TRIMESTRE: Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño en custodia de la Dirección General Reunión 2 del 25 de enero de 2021, Reunión 3 del 8 de febrero de 2021, Reunión 6 del 23 de marzo de 2021 SEGUNDO TRIMESTRE :Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño en custodia de la Dirección General Reunión 07 deL 7 de abril de 2021, Reunión 8 del 26 abril de 2021, Reunión 9 del 10 de mayo de 2021, Reunion 10 del 24 de mayo de 2021, Reunion 11 del 8 de junio de 2021, Reunion 12 del 28 de junio de 2021. " | Comité de seguimiento a la ejecución presupuestal. Comité técnico de sostenibilidad del sistema de contabilidad pública. Comité de Normalización de Cartera Comité de Seguimiento y Control Financiero Comité de inventarios | Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario
|  |  |  | Realizar seguimiento al Plan Anual de Caja mensualmente | Tesorero(a) General | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 50% | Para el primer trimestre se hizo la reprogramación en el mes de Enero de 2021 del PAC. De acuerdo con el la solicitud de recursos de cada área para los meses de Febrero y Marzo de 2021. Se realizo seguimiento a la ejecución de los recursos reportando las variaciones más significativas por rubros. Así mismo en el mes de Marzo de 2021 se realizó la reprogramación de recursos para el bimestre de Abril y Mayo de 2021. Para el segundo trimestre se realizo la reprogramación de recursos de los meses de Junio y Julio de 2021 en el mes de Mayo de 2021 de acuerdo a la solicitud de recursos de cada área del IDEP. La ejecución de los recursos en el mes de Abril de 2021 fue del 99,90%, para el mes de Mayo de 2021 fue del 85,26% impactado por el rubro de Nómina en funcionamiento y para el mes de Junio de 2021 se cerro con una ejecución del 99,10% garantizado una buena gestión de los recursos programados. | Carpeta Compartida SAFYCD
|  |  |  | Presentar al CIGD el seguimiento y control financiero semestralmente (semestre vencido) | Profesional especializado Contabilidad 222-04 | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% |  |  | 50% | Se efectuó presentación de los estados financieros de fin de ejercicio 2020 ante el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable previa su presentación oficial a la Contaduría General de la Nación, sin embargo se informó al Comité Institucional de Gestión y Desempeño que se había dado cumplimiento con el reporte oportuno de la información, y de acuerdo con los lineamientos técnicos establecidos para tal fin. Segundo trimestre: Este seguimiento se hace en el mes de agosto por tanto se repoprtará en el próximo trimestre | Acta N° 1 Comité Técnico de Sostenibilidad Contable de 2021
|  | 5 | Mejora Normativa | Actualizar y divulgar en la página WEB las normas sectoriales de conformidad con el devenir de la realidad operativa del DEP | Profesional especializado - Oficina Asesora Jurídica Contratista - Oficina Asesora Jurídica | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% |  |  | 50% | PRIMER TRIMESTRE: Actividad formulada para el 2do y 4to trimestre, sin embargo el 19 de febrero de 2021 se actualizó y divulgo en la página WEB el normograma de la entidad SEGUNDO TRIMESTRE: Durante los meses de abril y mayo junto con las dependencias del instituto se realizó una revisión y actualización de los normogramas por procesos, publicando el normograma del instituto el 14 de mayo de 2021 Seguimiento realizado 06/07/2021 por: Erika Viviana Boyacá Olaya-Contratista OAJ | Documento publicado en la página web del instituto http://www.idep.edu.co/sites/default/files/NORMOGRAMA%20IDEP%202021.xlsx | Comité de Conciliación Comité de Contratación | Oficina Asesora Jurídica
|  | 6 | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Elaborar el Plan de mantenimiento institucional (para adecuación y mantenimiento de los edificios, sedes, espacios físicos, infraestructura, vehículos, impresoras, que incluya: Recursos presupuestales para su ejecución, Responsables de efectuar el mantenimiento, Periodicidad del mantenimiento y Fechas de ejecución del mantenimiento) | Profesional Universitario SAFyCD 219-02 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 50% | PRIMER TRIMESTRE: 30/03/2021 Durante el primer trimestre de la vigencia 2021, Se autorizo la compra por caja Menor y se realizaron las siguientes actividades del Plan de Mantenimiento: 1. Cambio: 1) Veinte (20) tubos de la Oficina 402A; 2) Tres (3) Tubos de la oficina 402B; 3) Un (1 ) Tubo en la Sala de Juntas de la Oficina 805 y 4) Un (1) Tubo de la Oficina 806, para un total de Veinticinco (25). 2. Cambio: 1) Un (1) Balastro de la Oficina 402A. 3. Cambion: 1) Nueve (9) Tubos en el Sótano de la SED donde funciona el Archivo Central de acuerdo con el Convenio Nol.2966del 2015 suscrito entre el IDEP y la SED. 4. Cambion: 1) Cuatro (4) Balastros en el Sótano de la SED donde funciona el Archivo Central de acuerdo con el Convenio Nol.2966del 2015 suscrito entre el IDEP y la SED 5. Se prestó el servicio de aseo (Brigadas) y cafetería de las Oficinas 402A, 402B, 805 Y 806 con la Operarias de la empresa SERVIESPECIALES que tiene contrato en ejecución No. 43 de 2020. SEGUNDO TRIMESTRE: 07/07/2021 Durante el segundo trimestre de la vigencia 2021, continúo la contingencia de la pandemia del COVID 19 decretada por el Gobierno Nacional, las actividades laborales se contunaron. Se suscribieron los siguientes contrato: Contrato No. 59 de 2021 con TOTAL CAR y se autorizo el mantenimiento del sistema de gas de la Camioneta MAZDA B2200, PlacaOBG 425. Contrato No. 55 de 2021 con SERVIESPECIALES para la prestación del servicio de aseo y cafeteria. Se continuaron con las actividades de aseo, limpieza de las areas de las instalaciones de las oficinas 402A - 402B - 805 Y 806 así como la desinfección de los puestos de trabajo, pisos y puertas de la entidad, asi como brigada de aseo general en las 4 oficinas, por parte de las operarias de la empresa Serviespeciales. Asi mismo la entidad distribuye a los servidores publicos que por alguna ocasión deben asistir a las intalaciones de la entidad los elementos de Bioseguridad, de igual manera envio a domicilio kit de bioseguiridad a los funcionarios del IDEP. Se Revisaron y Recargaron nueve (9) extintores por caja menor. | Facturas legalizadas en Caja Menor y Plan de Mantenimiento que reposa en el archivo de la SAF a cargo del Profesional Universitario SAFyCD 219-02 SEGUNDO TRIMESTRE Expedientes contractuales - Goobi Recibos de Caja menor | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Jefe Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | Ejecutar el seguimiento al Plan operativo anual POA por procesos | Contratista Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 50% | Primer Trimestre: Se realizó seguimiento al Plan Opertivo Anual de la Entidad, las actividades programadas se cumplieron a cabalidad excepto: - Formular y ejecutar el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST, el cual aporta a la implementación de la Política de Talento Humano del MIPG, dado que se encuenyra pendiente la programación de inducción y re inducción en SST. (Avance de la actividad 96%) -Realizar la publicación trimestral de los estados contables de la entidad en página web y de manera anual en la cartelera de la entidad. Teniendo en cuenta que estos estados contables se realizan trimestre anterior dado que el Estado financiero del mes de febrero se presenta el 30 de abril junto con los estados financieros del primer trimestre del 2021, por lo anterior se reporta el tercer estado financiero en el segundo trimestre.(avance de la actividad 66%) - Ejecutar el Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno dado que uedo pendiente de radicar el informe de seguimiento a peticiones, quejas y reclamos y seguimiento al SUIT. Lo anterior obedece a que durante el primer trimestre la Contraloria de Bogotá realizó visita de auditoria de regularidad y se atendió 17 requerimientos del Ente de Control así como la respuesta del informe preliminar de auditoria y la formulación del plan de mejoramiento. (avance de la actividad 88%) SEGUNDO TRIMESTRE - 06/07/2021 - Viviana Monroy: Se realizó seguimiento al Plan Operativo Anual para el segundo trimestre. Las actividades que el trimestre pasado quedaron rezagadas como la de Control Interno y la de Seguridad yu salud en el trabajo se complementaron
|  |  |  | Ejecutar el seguimiento a Planes de mejoramiento por procesos | Contratista Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 50% | Primer Trimestre: Se realizó el seguimiento y la publicación de las acciones en el plan de mejoramiento por procesos con corte al 31 de marzo de 2021 Para la vigencia 2021 hay 129 hallazgos sobre las cuales se formularon 89 acciones de mejora. Los procesos que actualmente tienen en ejecución plan de mejoramiento son: - Divulgación y Comunicación - Gestión Documental - Gestión Contractual - Gestión de Recursos Físicos y Ambiental - Gestión Tecnológica - Gestión del Talento Humano - Gestión Financiera Todos lo procesos realizaron seguimiento a sus acciones generadas. SEGUNDO TRIMESTRE - 06/07/2021-Viviana Monroy: Se realizó el seguimiento al plan de mejoramienbto del IDEP donde se evidenció que los procesos solicitaron el cierre de acciones. Igualmente, el proceso Gestión tecnológica realizó una reformulación de acciones para poder cerrar los hallazgos y observaciones encontrados al proceso en la auditoria vigencia 2020. | http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-mejoramiento-por-procesos
|  | 7 | Gobierno Digital | Ejecutar en las fechas programadas los cronogramas de los proyectos a ejecutar en la vigencia en el marco del PETI 2021 y presentar trimestralmente el avance correspondiente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 50% | PRIMER TRIMESTRE: El PETI se ajustó en Enero de 2021 y se encuentra publicado. Se programará para Diciembre de 2021 el mantenimiento preventivo, debido a que éste se realizó en 2020 a final de la vigencia. En el primer trimestre se realizó mantenimiento correctivo al aire acondicionado. - Consola Kaspersky: Se realiza monitoreo, verificación, actualización consolas, actualización clientes e informe de seguridad a la consola del antivirus el día 12 de Marzo. - Consola Firewall: Toma de backups de la configuración del firewall. Solo se realizan backups cuando hay cambios, este año se realizó por el Ingreso de nuevo personal. - Instalación de parches de seguridad a los sistemas operrativos windows server 2016. - Goobi: Se brinda soporte de primer nivel para la solución de incidencias y se realiza seguimiento al contrato. - Humano: Se brinda soporte de primer nivel para la solución de incidencias y se realiza seguimiento al contrato. - Activación Servicio wifi pública en las oficinas de los pisos Cuatro y ocho En cuento al ERP:Se consolida en un documento los requerimientos funcionales que se recopilaron en el 2019 y 2020. Igualmente, el 7 de diciembre de 2020 e presentó en Comité Institucional de Gestión y Desempeño el avance del PETIC 2020 SEGUNDO TRIMESTRE: Se estan ejecutando y se realiza el seguimiento periódico a los contratos de: Hiperconvergencia, Antivirus, Goobi, Humano, Renata (Intenert) y Mantenimiento de Infraestructura. En estudio las diversas herramientas para monitoreo de red, mesa de ayuda y activos de información. Se deja lista la ficha tecnica y formato para realizar nuevo contrato de mantenimiento. Se esta gestionando nuevo contrato con renata para lo cual se elaboran los términos, se solicita la cotización y se encuentra en proceso de contratación. Se esta gestionando el contrato para la implementación de la plataforma digital "DRUPAL" Y "MOODLE", para lo cual se elaboran los términos y se encuentra en proceso de contratación. Dentro de cada carpeta se encuentran las evidencias de los avances. Se entregan los documentos: 1. MANUAL PARA LA ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL IDEP V0 2. FT- GT-12-23 - Formato para el Control de Cambios V1.xlsx 3. PRO-GT-12-12 - Procedimiento_para el control de Cambios V1.xlsx Como parte de los productos del contrato 22-2021. 4. El Plan de Continegncia como parte de los productos de los contratos 22,48, 39 elaborado por los 4 Ingenieros del area. 5. Se ajustan las políticas de Seguridad y Privacidad de la Información. 6. FT-GT-12-20 Compromiso política tic - V3 7. MN-GT-12-02 Manual soporte 1 nivel Admon Firewall V2 Seguimiento a PETIC diligenciado en:Carpeta TRD Ruta: 120_oap\IDEP2020\CONTRATOS 2020\189-2020 COMPUSERTEC\INFORMES "Kaspersky: Carpeta TRD Ruta: 120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Antivirus Firewall: Carpeta TRD Ruta: 120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Firewall Parches de Seguridad: Carpeta TRD Ruta: \120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Actualizaciones Parches de Seguridad\Primer Trimestre Windows Servicio Wifi: Carpeta TRD Ruta: 120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Actualizaciones Parches de Seguridad\Primer Trimestre Wifi Servicio Hiperconvergencia : Carpeta TRD Ruta: 120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Hiperconvergencia https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1UshFQMTdzUIEAh8UXslkZiuT-8is4jLO" Nuevo ERP: Carpeta TRD Ruta: \120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Definicion ERP Acta 17 de 2020 del Comité Institucional de Gestión y Dsemepeño | http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PL-GT-12-01%20PETIC%20V%202021_v20_2.pdf \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Adecuación_Sostenibilidad_SIG_Referente_MIPG\Gobierno_Digital | N/A | Jefe Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | Elaborar Catálogo de sistemas de información acorde a lo definido en la Guía G.SIS.03 Guía para la construcción del catálogo de Sistemas de Información. Versión 2019 de MINTIC | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | 0% | 40% | 30% | 30% | 0% | 40% |  |  | 40% | PRIMER TRIMESTRE: Se da inicio al plan para crear el catálogo de los sistemas de información, esta actividad se realizará y estaré para entrega el 15 de Septiembre de 2021 como parte del producto 8 del contrato #22-2021. En la evidencia se entrega el avance. SEGUNDO TRIMESTRE: Se da inicio al plan para la elaboración del catálogo. Se da lectura a la Guía. Se modifica el Nombre del plan ya que quedo como catálogo de Servicios de TI y el nombre corecto es catlálogo de sistemas de Información. Se establece como Herramienta para la Gestión del Catálogo, la propuesta por Min Tic. Se adpata al IDEP. Esta herramienta se modificó para que cumpla los lineamientos de MinTic y las necesidades de la Entidad. Se validan los atributos y se dejan unos de base que en el levantamiento de información podrán ser modificados. Se da inicio al diligenciamiento del formato para cada uno de los sistemas de información del IDEP identificados como tal en el plan de contingencia, el cual es validado y ajustado. | 120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Catalogo de sistemas de Información SEGUNDO TRIMESTRE: \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Adecuación_Sostenibilidad_SIG_Referente_MIPG\Gobierno_Digital\Catalogo de Sistemas de Información
|  |  |  | Identificar para los sistemas de información Humano y Gobbi del IDEP las funcionalidades de: trazabilidad, auditoría de transacciones o acciones para el registro de eventos de creación, actualización, modificación o borrado de información. | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | 10% | 30% | 40% | 20% | 50% | 30% |  |  | 80% | PRIMER TRIMESTRE: CONTRATO 30 - 2021: Empresa Soporte Lógico, en la aplicación se cuenta con la funcionalidad para consultar la auditoía respectiva, se solicitó al proveedor otorgar los permisos para el rol administrador. CONTRATO 36 -2021 Empresa Goobi SAS En la base de datos se enecuentran las tablas de auditoría, no existe funcionalidad para la consulta de estas tablas. Se realiza a través de conusltas directas a la base de datos. SEGUNDO TRIMESTRE: La trazabilidad de los dos sistemas fue identificada: para el sistema Goobi se evidencia que existen logs de auditoría los cuales se consultan por base de datos, no existen funcionalidad en el sistema que permita la conuslta de estos. Para el sistema Humano existe una funcionalidad que permite consultar los Logs de auditoría, para lo cual se solicitaron permisos para el rol administrador y se logró conusltar los logs a través del sistema. Esta actividad queda cumplida al 100%. | 120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Evidencia Auditoria SI SEGUNDO TRIMESTRE: \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Adecuación_Sostenibilidad_SIG_Referente_MIPG\Gobierno_Digital\Evidencia Auditoria SI
|  |  |  | Hacer uso de servicios de computación en la nube para mejorar los servicios que presta el IDEP a los grupos de valor, grupos de valor y partes de interés | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% |  |  | 50% | PRIMER TRIMESTRE: CONTRATO 30 - 2021: Empresa Soporte Lógico, en la aplicación se cuenta con la funcionalidad para consultar la auditoía respectiva, se solicitó al proveedor otorgar los permisos para el rol administrador. SEGUNDO TRIMESTRE: El contrato 30-2021 sigue vigente hasta el 2022. | 120_OAP\IDEP2021\CONTRATOS 2021\30 DE 2021 - SOPORTE LOGICO SEGUNDO TRIMESTRE: \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Adecuación_Sostenibilidad_SIG_Referente_MIPG\Gobierno_Digital\30 DE 2021 - SOPORTE LOGICO
|  |  |  | Articular el plan de contingencia con el plan de tratamiento de riesgos en el año 2021 | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% |  |  | 0% | PRIMER TRIMESTRE: Se esta actualizando los dos planes, una vez se terminen se hará la articulación. SEGUNDO TRIMESTRE: Se continua con la actualización de los dos planes. Se tiene programado entregar para el tercer y cuarto trimestre. En este trimestre se actualizó el plan de contingencia. | Se estima estar lista la articulación para el segundo trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE: \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Mejoramiento\GT\Plan de Contingencia
|  |  |  | Formular y ejecutar el plan de mantenimiento preventivo y monitoreo sobre la infraestructura de TI de acuerdo con los lineamientos de Gobierno Digital | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación y Técnico Operativo Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 50% | PRIMER TRIMESTRE: El plan se encuentra formulado y se realizaron las acciones en el primer trimestre en donde se encuentra las actualizaciones de sistema operativo a PCs y servidores, y el mantenimiento correctivo a la unidad de aire acondicionado del Data center. SEGUNDO TRIMESTRE: Se ejecuta al 100% las actividades establecidas en el plan para el trimestre II | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Auz7--Ea4hhGbn2yxi-X_-sz4WQSkfJ2/edit#gid=122998336 \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Adecuación_Sostenibilidad_SIG_Referente_MIPG\Gobierno_Digital
|  |  |  | Definir los términos de referencia del nuevo portal web, con base en las recomendaciones de MINTIC | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | 0% | 50% | 50% | 0% | 50% | 50% |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: Se realizó la ficha técnica de implementación del nuevo portal, que incluya todo lo relacionado con MINTIC. Se realizan los términios de referencia para la actualización de Moodle y el desarrollo de Maestros y Maestras. (Documento) SEGUNDO TRIMESTRE: Se entrega para firmas la versión final de la ficha técnica, estudios de mercado, estudios de sector y documentos conexos. Se envía la solicitud de cotización. | 120_OAP\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Nuevo Portal Web SEGUNDO TRIMESTRE: \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Adecuación_Sostenibilidad_SIG_Referente_MIPG\Gobierno_Digital\Plataforma Digital
|  |  |  | Formular el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las comunicaciones PETIC del IDEP para la vigencia 2022 en el marco de la Planeación Estratégica PEDI 2020-2024 | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |  |  | 0% | PRIMER TRIMESTRE: Actividad formulada para el 4to trimestre.
|  | 8 | Seguridad Digital | Formular y ejecutar las actividades programadas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, en las fechas definidas para la vigencia 2021 . | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 50% | PRIMER TRIMESTRE: El plan ya está elaborado y aprobado. -Se realiza una armonización con el plan de mejoramiento para optimizar el continuo avance y seguimiento de este plan, de forma conjunta y articulada para alcanzar mayores logros. Se realizan las actividades mencionadas en el plan de mejoramiento y se reporta el seguimiento con las evidencias respectivas. Se firmaron 6 acuerdos de compomisos política TIC para contratistas nuevos en 2021. El año pasado se firmaron los compromisos de 20 funcionarios de planta, en diciembre de 2020, los cuales se encuentran actualmente vigentes. -Se reporta el indicador del PSPI con un % de eficacia del 83%. - Se incluyen en los contratos de los sistemas de información (Los sistemas de información que se reportan son el sistema Goobi y Humano, los cuales se supervisan desde la OAP) la obligación de realizar la documentación Técnica de los cambios implementados en el software: CONTRATO 36 -2021 Clausula 6 de las obligaciones específicas de los estudios previos del Contrato 36-2021 con la empresa Goobi SAS. CONTRATO 30 - 2021: Empresa Soporte Lógico, en la aplicación se cuenta con la funcionalidad para consultar la auditoía respectiva, se solicitó al proveedor otorgar los permisos para el rol administrador. CONTRATO 36 -2021 Empresa Goobi SAS En la base de datos se encuentran las tablas de auditoría, no existe funcionalidad para la consulta de estas tablas. Se realiza a través de conusltas directas a la base de datos. SEGUNDO TRIMESTRE: 1. Actividad: Diligenciamiento de la matriz para medir el nivel de madurez del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información: Seguimiento: Instrumento de evaluación MSPI_IDEP 06-2021, se remite a la alta consejería de TIC para hacer seguimiento y definir acompañamiento para el IDEP, después de la retroalimentación por la alta consejería de las TIC se procederá a trabajan con diferentes áreas identificas. 2. Actividad: Realizar el seguimiento a las actividades del plan de mejoramiento del proceso de gestión tecnológica: Seguimiento: El grupo de trabajo de gestión tecnóloga se reúne las siguientes fechas(5 abril, 13 de abril, 20 de abril, 26 abril,3 mayo, 10 mayo, 24 mayo, 31 mayo,8 junio,2 junio, 28 de junio) para trabajar en el plan de mejoramiento y demás actividades administrativas transversales a los diferentes planes definidos en el IDEP. 3. Actividad:Revisar y Actualizar la Política de Seguridad de la Información: Seguimiento: Se entrega la versión mas reciente para revisión. Pendiente, si es el caso, realizar los ajustes a que haya lugar. 4. Actividad: Gestionar la suscripción del compromiso de cumplir con las políticas de seguridad de la información por parte de los nuevos funcionarios y contratistas del IDEP: Seguimiento: Se recopilan 18 formatos de compromiso de politicas TIC diligenciados, se actualiza el formato para atender requerimientos de mejora por parte de la auditoria (FT-GT-12-20 Compromiso política tic - V3). 5. Actividad:Seguimiento y reporte de los indicadores del PSPI del IDEP: Seguimiento: Se reporta el indicador del PSPI con una eficacia del 100%. 6. Actividad: Incluir en los contratos de los sistemas de información la obligación de realizar la documentación Técnica de los cambios implementados en el software donde se incluya: origen del cambio, fecha del cambio, cambio realizado e impacto en las funcionalidades en producción: Seguimiento: Los contratos con las empresas Goobi y Soporte Lógico se iniciaron en Marzo de 2021, en ambos contratos se solocaron cláusulas para solicitar el informe y soporte de los cambios que se realizan a los sistemas de información . Contrato 30 de 2021 con la Empresa Soporte Lógico en las obligaciones especificas 5 y 8. CONTRATO 36 -2021 con la Empresa Goobi SAS en las obligaciones específicas 6 y 7. Esta actividad queda cumplida al 100%. 7. Actividad: Identificar para los sistemas de información Humano y Gobbi del IDEP las funcionalidades de: trazabilidad, auditoría de transacciones o acciones para el registro de eventos de creación, actualización, modificación o borrado de información: Seguimiento: La trazabilidad de los dos sistemas fue identificada: para el sistema Goobi se evidencia que existen logs de auditoría los cuales se consultan por base de datos, no existen funcionalidad en el sistema que permita la conuslta de estos. Para el sistema Humano existe una funcionalidad que permite consultar los Logs de auditoría, para lo cual se solicitaron permisos para el rol administrador y se logró conusltar los logs a través del sistema. Esta actividad queda cumplida al 100%. 8. Actividad: Definir los términos de referencia del nuevo portal web, con base en las recomendaciones de MINTIC: Seguimiento: Se entrega para firmas la versión final de la ficha técnica, estudios de mercado, estudios de sector y documentos conexos. Se envía la solicitud de cotización. | http://www.idep.edu.co/?q=content/gt-12-proceso-de-gesti%C3%B3n-tecnol%C3%B3gica http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-mejoramiento-por-procesos 120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información 120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Indicadores Goobi :CONTRATO 36-2021 en Carpeta TRD: 120_oap\IDEP2021\CONTRATOS 2021\36 DE 2021 - GOOBI SAS SEGUNDO TRIMESTRE: \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Adecuación_Sostenibilidad_SIG_Referente_MIPG\Seguridad_Digital\Plan de Seguridad y Privacidad\Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información\COMPROMISOS POLITICAS
|  |  |  | Formular y ejecutar las actividades programadas en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, en las fechas definidas para la vigencia 2021. | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 50% | PRIMER TRIMESTRE: Para el año 2021 se evaluan los riesgos identifcados en el docmento de activos de información de 2020, que incluyen los activos del proceso de investigación y desarrollo para optimizar las actividades y de esta forma ser transversal a las areas del instituto, para esto se entrega el primer borrador en marzo de 2021, para aprobación y posterior ejecución de los riesgos definidos. Se revisaron las reglas y políticas del EDUROAM para el piso 8. SEGUNDO TRIMESTRE: Se acompaña la actualización del formato para realizar el levantamiento de Activos de información y se presta asistencia en las reuniones con la subdirección académica desde la línea de trabajo técnica y manejo de basa de datos con datos sensibles, Esto incluyó la socialización y aclaración de conceptos, explicación del formato, acompañamiento en el diligenciamiento del mismo, entre otros (27 de mayo,28 de mayo,31 de mayo, 2 de junio, 4 junio, 9 junio, 11 de junio). Se ha enviado por correo electronico y whatsapp institucional, 7 boletín de CSIRT . Se elaboran tip para divulgar como notic-seguridad. Estos se envías por correo masivo y whatsapp institucional con el cual se genera sensibilización de la seguridad de la información en el IDEP (fechas de envió de la información el 24 y 25 junio de 2021). Se presenta la política de seguridad de la información para su revisión y ajustes, mismo que se sigió con los lineamientos de la ACTIC | 120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Plan de Tratamiento de Riesgos 120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Eduroam SEGUNDO TRIMESTRE: \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Operativo_Anual\GT\Plan_Operativo_Anual\GT\RIESGOS \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Operativo_Anual\GT\CSIRT - Publicacion Boletines
|  |  |  | Divulgar y gestionar los boletines informativos de seguridad, Integrar con CSIRT de Gobierno | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 50% | PRIMER TRIMESTRE: Se reenvió un correo el 2 de marzo de SCIRT, durante este periodo. SEGUNDO TRIMESTRE: Se enviaron correos a la lista todos@idep.edu.co con los boletines de CSIRT los días, 12 de abril, mayo 1, 3 14, junio 1, 2(reenvio),21, 22, y 29 . | 120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\CSIRT - Publicacion Boletines SEGUNDO TRIMESTRE: \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Operativo_Anual\GT\Plan_Operativo_Anual\GT\RIESGOS \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Operativo_Anual\GT\CSIRT - Publicacion Boletines | Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Sistemas, Informática y de Seguridad de la Información del IDEP | Jefe Oficina Asesora de Planeación
|  | 9 | Defensa jurídica | Ejecutar el Plan de acción del comité de conciliación | Profesional especializado - Oficina Asesora Jurídica Contratista - Oficina Asesora Jurídica | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 50% | PRIMER TRIMESTRE: En el primer trimestre del año 2021, la Oficina Asesora Jurídica celebró 6 comités de conciliación, cumpliendo con el cronograma establecido asi: Enero: Acta No. 01 del 18 de enero de 2021 y Acta No. 02 del 26 enero de 2020. Febrero: Acta No. 03 del 9 de febrero de 2021 y Acta No. 04 del 23 de febrero de 2021 Marzo: Acta No. 05 del 9 de marzo de 2021 y Acta No. 06 del 23 de marzo de 2021. La secretaria del Comité de conciliación realizó las actas correspondientes, en el término legal establecido y publicadas en el sistema de SIPROJWEB, las cuales estan disponibles para consulta. Esta actas fueron aprobadas por los miembros del Comité. En cada comité la abogada externa presenta su informe del estado de los procesos a favor y en contra de la entidad, y las actuaciones adelantadas en cada proceso. Lo anterior la Abogada lo adjunta y actualiza en el SIPROJWEB para la consulta. SEGUNDO TRIMESTRE: En el segundo trimestre del año 2021, la Oficina Asesora Jurídica celebró 6 comités de conciliación, cumpliendo con el cronograma establecido así: Abril: Acta No. 07 del 15 de abril de 2021 y Acta No. 08 del 27 abril de 2020. Mayo: Acta No. 09 del 11 de mayo de 2021 y Acta No. 10 del 25 de mayo de 2021 Junio: Acta No. 11 del 16 de junio de 2021 y Acta No. 12 del 29 de junio de 2021. La secretaria del Comité de conciliación realizó las actas correspondientes, en el término legal establecido y publicadas en el sistema de SIPROJWEB, las cuales estan disponibles para consulta. Esta actas fueron aprobadas por los miembros del Comité. En cada comité la abogada externa presenta su informe del estado de los procesos a favor y en contra de la entidad, y las actuaciones adelantadas en cada proceso. Lo anterior la Abogada lo adjunta y actualiza en el SIPROJWEB para la consulta. Seguimiento realizado 06/07/2021 por: Erika Viviana Boyacá Olaya-Contratista OAJ | Actas comité de conciliación. Oficina Asesora Jurídica \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Adecuación_Sostenibilidad_SIG_Referente_MIPG\Defensa_jurídica\ACTAS COMITÉ CONCILIACIÓN | Comité de Conciliación | Jefe Oficina Asesora Jurídica
|  | N/A | Gestión ambiental | Ejecutar y hacer seguimiento a las actividades formuladas en el plan de acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA. | Referente Ambiental Subdirección Administrativa, Financiera y Control Disciplinario | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 50% | Primer Trimestre: Durante el periodo de seguimiento se ejecutaron las siguientes actividades programadas en el Plan de acción del PIGA: Divulgación de piezas comunicativas con el fin de incentivar el uso eficiente de los recursos, la gestión integral de los residuos y la implementación de prácticas sostenibles; una charla sobre la gestión integral de los residuos orientada por la UAESP; elaboración y presentación del informe de ejecución del PAI 2020 y del informe trimestral de aprovechamiento "IV trimestre 2020" a la UAESP; divulgación de piezas con ocasión del calendario ambiental mundial; socialización a través de correo electrónico del manual del peatón y el manual del buen ciclista en el marco del día de la Movilidad Sostenible y participación del conductor de la Entidad en el taller de normatividad y seguridad vial. Segundo Trimestre: Durante el periodo de seguimiento se ejecutaron las actividades programadas en el plan de acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, resaltando la ejecución de la Semana Ambiental del 1 al 5 de junio, en el marco de la cual se realizó curso de agricultura urbana con el apoyo del Jardín Botánico de Bogotá, taller de compostaje con el liderazgo de la organización más compost menos basura y sensibilización sobre el recurso hídrico de la ciudad con el apoyo del colectivo Bazero Ambiental, actividades que contaron con gran participación de público interno y externo; por otro lado, a través de la estrategia jueves sostenible se socializaron piezas comunicativas incentivando el uso eficiente del agua y de la energía y el manejo integral de los residuos sólidos, se elaboró y presentó a la UAESP el informe trimestral de aprovechamiento de residuos y se adelantó inducción sobre el PIGA, priorizando la divulgación de la Política Ambiental Interna y los programas de gestión ambiental. Seguimiento realizado por Francy López el 06/07/21 | Archivo físico y digital de la Subserie Plan Institucional de Gestión Ambiental - carpeta DRIVE: \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Adecuación_Sostenibilidad_SIG_Referente_MIPG\Gestión_ambiental | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario
|  |  |  | Socializar la Política Ambiental de la Entidad | Referente Ambiental Subdirección Administrativa, Financiera y Control Disciplinario | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% |  |  | 50% | Primer Trimestre: Actividad formulada para el 2do y 3er trimestre Segundo Trimestre: En el marco de la actividad de inducción y reinducción se socializó la Política Ambiental de la Entidad, resaltando los componentes que la conforman conforme lo establece la Resolución 242 de 2014. Seguimiento realizado por Francy López el 06/07/21 | Archivo físico y digital de la Subserie Plan Institucional de Gestión Ambiental - carpeta DRIVE: \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Adecuación_Sostenibilidad_SIG_Referente_MIPG\Gestión_ambiental
Gestión para el resultado con Valores (Operación externa) | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos que contribuyan a que la entidad logré sus objetivos estratégicos y dé un servicio satisfactorio al ciudadano | 10 | Participación ciudadana en la gestión pública | Utilizar medios digitales en los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad. | Subdirección académica y Oficina Asesora de Planeación | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% | 50% |  |  | 100% | El 18 de marzo de 2021 se ralizó la Audienia Pública de Rendición de Cuentas a través de streaming en Facebook, igualmente, se compartieron 3 encuestas a través de google forms en las cuales se realizó el listado de asistencia, se formularon las preguntas y se evaluó el evento. Segundo trimestre: En el marco del plan de de participación ciudadana se realizaron a través de medios digitales los siguientes eventos: - Creciendo juntos familia y escuela Notas de política Pública Combites Pedagógicos Conversatorio Yoga para la construcción de paz Bienestar mental Estudiantil Conversatorio el Docente y la Orientación Escolar El Docente y la Educación para el siglo XXI Charlas con profes en acción Conversatorio el Docente, la educación y la escuela en tiempos de pandemia taller de bienestar con el colectivo Caja de Pandora Afianzando una Cultura de Investigación Conferencia: Proyecto pensamiento Digital Pedagogos artistas: emancipación, creación y educación artística. Un evento en el marco de la Feria del Libro IDEP 2021. Taller: Biblioteca digital IDEP Actividad de lectura inspiradora con la profesora Ilva Rosa Rolong Ariza. Un evento en el marco de la Feria del Libro IDEP 2021. Literatura Salvaje: Revista Mito, El Magazín El Espectador y El Malpensante. Un evento en el marco de la Feria del Libro IDEP 2021. Pedagogía de la biomotricidad: una reflexión desde las prácticas de enseñanza. Un evento en el marco de la Feria del Libro IDEP 2021 Nuevas reglas para el reconocimiento de investigadores y grupos en Colombia. Un evento de la Escuela de maestros y maestras que inspiran, como parte del ciclo de charlas "Afianzando una cultura de la investigación". | https://es-la.facebook.com/idep.bogota/videos/447935809760750/ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr7NXyljtwO6Laf3qtb4kqWLknILsAoc3tHwvSUnuOWjotXQ/closedform https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdibPDKMdRDqK3KoTWN1lDqL2trJg_W11NLJAXiyhsEOjMqqQ/closedform https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqqi9GGmLPEAYH6Qp_1A5CTUXZVZk7KX5vanYZhXbNDmzQ-Q/closedform https://www.facebook.com/events/1012309982639733/ https://fb.watch/6BZ8w320vF/ https://www.facebook.com/454684264571650/posts/5914669458573076/?d=n https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3vZF5I_WwPwF8s6oty1SXbSbmqStKGbF35d_skSKtbin2NMirVLg3JmjE&v=g8UzZKPOzZE&feature=youtu.be https://www.facebook.com/idep.bogota/videos/919922725526907/ https://fb.watch/v/19MKclqFi/ https://fb.watch/v/1Pahm3tLy/ https://m.youtube.com/user/ComunicacionesIdep/live?fbclid=IwAR1HcJIqT6YK7y55RBkm-0rv48hEgpS_ZM9kgFk3bxnIIJlSBKkAlX2a5rs https://fb.watch/v/1lfDDi73K/ https://fb.watch/v/yVV06Smr/ https://fb.watch/v/48lbHqEZN/ https://www.facebook.com/454684264571650/posts/5636925233014168/?d=n https://fb.watch/v/1FWsE84Zb/ https://www.facebook.com/454684264571650/posts/5620769694629722/?d=n https://fb.watch/v/LResPazS/ https://fb.watch/v/1CebOMZUk/ https://www.facebook.com/454684264571650/posts/5615968615109830/?d=n https://www.facebook.com/454684264571650/posts/5615960518443973/?d=n https://www.facebook.com/454684264571650/posts/5610412372332121/?d=n https://www.facebook.com/454684264571650/posts/5620669621306396/?d=n | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité de Transparencia, Anti trámites y de Gobierno en línea | Subdirector Académico
|  |  |  | Actualizar el documento "PL-AC-10-01 Plan Institucional de Participación Ciudadana", atendiendo a los lineamientos de la Directiva 005 / 2020. | Subdirección Académica y Oficina Asesora de Planeación | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  |  | 100% | Se actualizó el documento y se publicó en la página web de la entidad. | http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PL-AC-10-01%20Plan%20Institucional%20d%20e%20Participacio%CC%81n%20Ciudadana_V9.pdf
|  |  |  | Ejecutar el Plan de participación ciudadana | Subdirección Académica | 20% | 30% | 10% | 40% | 20% | 30% |  |  | 50% | Se ejcutó el plan de participación formulado, donde se resalta la ejecución del reto para la formulación en el Plan de Acción y Plan Antocorrupción y de atención al ciudadano 2020, igualmente, se realizó la audiencia de rendición de cuentas vigencia 2020 luego de varios diálogos ciudadanos realizados en la vigencia anterior. Adicionalmente se realizó el Lanzamiento del Programa Maestros y Maestras que Inspiran el 24 de marzo del 2021 https://fb.watch/4zGlchcnhS/ se transmitió por Facebook live y a la fecha cuenta con 844 reproducciones. Segundo trimestre: En el marco del plan de de participación ciudadana se realizaron a través de medios digitales los siguientes eventos: - Creciendo juntos familia y escuela Notas de política Pública Combites Pedagógicos Conversatorio Yoga para la construcción de paz Bienestar mental Estudiantil Conversatorio el Docente y la Orientación Escolar El Docente y la Educación para el siglo XXI Charlas con profes en acción Conversatorio el Docente, la educación y la escuela en tiempos de pandemia taller de bienestar con el colectivo Caja de Pandora Afianzando una Cultura de Investigación Conferencia: Proyecto pensamiento Digital Pedagogos artistas: emancipación, creación y educación artística. Un evento en el marco de la Feria del Libro IDEP 2021. Taller: Biblioteca digital IDEP Actividad de lectura inspiradora con la profesora Ilva Rosa Rolong Ariza. Un evento en el marco de la Feria del Libro IDEP 2021. Literatura Salvaje: Revista Mito, El Magazín El Espectador y El Malpensante. Un evento en el marco de la Feria del Libro IDEP 2021. Pedagogía de la biomotricidad: una reflexión desde las prácticas de enseñanza. Un evento en el marco de la Feria del Libro IDEP 2021 Nuevas reglas para el reconocimiento de investigadores y grupos en Colombia. Un evento de la Escuela de maestros y maestras que inspiran, como parte del ciclo de charlas "Afianzando una cultura de la investigación". | http://www.idep.edu.co/?q=content/seguimiento-plan-institucional-de-participaci%C3%B3n-ciudadana
|  |  |  | Realizar anualmente el envío masivo de encuestas de satisfacción de la prestación de servicios a las bases de datos del IDEP en la cual se encuentran los grupos de valor, grupos de interés y partes interesadas. Se incluirá un ítem de caracterización poblacional que permita identificar la percepción de los distintos grupos étnicos. | Subdirección Académica | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |  |  | 0% | Primer Trimestre: Actividad formulada para el 4to trimestre Segundo Trimestre: Actividad formulada para el 4to trimestre
|  | 11 | Racionalización de trámites | Realizar el seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano - Componente 2 Racionalización de trámites | Subdirección Académica | 0% | 33% | 33% | 34% | 0% | 33% |  |  | 33% | Primer Trimestre: Actividad formulada para el 2do, 3er y 4to trimestre Segundo Trimestre: Se realizó el seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano - Componente 2 Racionalización de trámites | http://www.idep.edu.co/?q=node/32 | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité de Transparencia, Anti trámites y de Gobierno en línea | Subdirector Académico
|  |  |  | Crear dos videos tutoriales que muestren el acceso, uso y funcionalidad de cada uno de las OPAS (Consulta material bibliográfico en el Centro de Documentación y Postulación para publicación(es) de un artículo en la revista educación y ciudad ) para mejorar la comprensión de su utilidad a los ciudadanos. | Subdirección Académica | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100% |  |  | 100% | Segundo Trimestre: Se realizaron dos videos tutoriales que muestren el acceso, uso y funcionalidad de cada uno de las OPAS (Consulta material bibliográfico en el Centro de Documentación y Postulación para publicación(es) de un artículo en la revista educación y ciudad ) para mejorar la comprensión de su utilidad a los ciudadanos. | El video del Centro de Documentación esta publicado en https://www.youtube.com/watch?v=S_ilP667TAg El vídeo de postulación de revistas fue publicado en https://www.youtube.com/watch?v=DfyppDXdJL4
|  |  |  | Actualizar el sistema de información OJS con las fechas de la convocatoria correspondientes, para la postulación de artículos y conocer el estado de avance de la convocatoria. | Subdirección Académica | 10% | 25% | 40% | 25% | 10% | 25% |  |  | 35% | Primer Trimestre: Se realizó la apertura de la convocatoria para la postulación de artículos en la revista Educación y Ciudad No. 41 (segundo semestre de 2021). Pandemia y educación. La convocatoria fue ubicada en la página de la revista https://revistas.idep.edu.co/index.php/educacion-y- ciudad/announcement/view/20 el 12 de febrero de 2021. A la fecha hay en total 12 postulaciones, las cuales entran en revisión por parte de equipo editorial a partir del 12 de abril de 2021. Segundo Trimestre: Se ha mantenido actualizado el sistema de información OJS con la fechas de la convocatoria activa. se postularon 57 artículos, de los cuales 28 artículos fueron aprobados en una primera revisión académica, se ha avanzado en la evaluación con los pares evaluadores externos, ya se tienen 7 artículos preseleccionados y en julio se publicará el número 41 | La convocatoria fue ubicada en la página de la revista https://revistas.idep.edu.co/index.php/educacion-y- ciudad/announcement/view/20, el 12 de febrero de 2021.
|  |  |  | Actualizar la página web con los informes finales de los estudios y los libros producidos por el IDEP en la vigencia 2020, para que puedan se consultados por los ciudadanos y partes interesadas. | Subdirección Académica | 10% | 40% | 50% | 0% | 10% | 40% |  |  | 50% | Primer Trimestre: Se subieron 12 libros, 6 cartillas y 4 informes finales a la página web del Instituto a través del Repositorio Institucional Digital. Segundo Trimestre: Se subieron 3 Boletines de Nota Pública, 13 libros | https://repositorio.idep.edu.co/
|  | 12 | Servicio al ciudadano | Publicar en la pagina web el IDEP el video de lenguaje de señas del Centro de documentación | Subdirección Académica | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  |  |  | 100% | Primer Trimestre: EL Centro de Documentación cuenta con un vídeo informativo con lenguaje de señas. http://www.idep.edu.co/?q=node/47 | http://www.idep.edu.co/?q=node/47 | N/A | Subdirector Académico
|  |  |  | Publicar vídeos elaborados por docentes en el marco del programa Profes en Acción | Subdirección Académica | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% |  |  | 0% | Segundo Trimestre: Actividad formulada para el 3er y 4to trimestre
|  |  |  | Actualizar y publicar el Manual de Atención al ciudadano del IDEP y carta al trato digno traducido al lenguaje claro en la pagina web | Subdirección Académica | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% | 50% |  |  | 100% | Primer Trimestre: Se realizó una nueva versión del Manual de Atención al Ciudadano, actualizando la información con los datos de contacto que habilitó el IDEP para atender a la ciudadanía Segundo Trimestre: Se tradujo el Manual a Lenguaje Claro, se actualizaron algunos datos y se incluyó la carta del trato digno al ciudadano. Esta en revisión por el SIG - OAP. Ver: http://www.idep.edu.co/?q=node/33 | Versión en Borrador de la actualización del Manual de Atención al Ciudadano. https://docs.google.com/document/u/1/d/1KUL4HA6jUtiNpQ--D4QZqSvL0jn34fCw/edit?usp=drive_web&ouid=113089658586562001000&rtpof=true
|  |  |  | Realizar el seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano - Componente 4 Mecanismos de atención al ciudadano | Subdirección Académica | 0% | 33% | 33% | 34% | 0% | 33% |  |  | 33% | Primer Trimestre: Actividad formulada para el 2do, 3er y 4to trimestre Segundo Trimestre: Se realizó el seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano - Componente 4 Mecanismos de atención al ciudadano | http://www.idep.edu.co/?q=node/32
Evaluación de resultados | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos de medición de la gestión de la entidad, para la oportuna toma de decisiones. | 13 | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Reportar el avance de las metas de los proyectos de inversión en SEGPLAN y demás herramientas definidas por el Distrito | Profesional Planeación - Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 50% | Primer Trimestre; Se hizo el seguimiento al Proyecto de Inversión (Código Segplan: 7553; código BPIN: 2020110010026) con corte a enero, febrero y marzo de 2021, teniendo en cuenta el reporte de la Subdirección Académica y la Oficina Asesora de Planeación. Se hizo seguimiento con corte a Diciembre 2020, en el mes de enero 2021 en el SPI y en SEGPLAN, también se hizo seguimiento al PEDI. Segundo Trimestre -Reporta Adriana Correa - 29-06-2021: e ha realizado los seguimientos con corte a marzo, abril, mayo. El de Marzo registrado en SEGPLAN y el de abril y mayo en SPI y PMR. Se presentó la programación y avance de cada meta proyecto de inversión, meta plan de desarro y producto MGA , así como la ejecución presupuestal del proyecto de inversión 7553, en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 8 de marzo, 23 d emarzo, 12 de abril, 10 de mayo y 8 junio de 2021. | Aplicativo SPI, Radicados de la Subdirección Académica de los seguimientos con corte a enero, febrero . Seguimiento realizado con corte a Diciembre: http://www.idep.edu.co/?q=content/proyectos-de-inversi%C3%B3n Segundo Trimestre: http://www.idep.edu.co/?q=content/proyectos-de-inversi%C3%B3n \\192.168.1.251\120_oap\IDEP2021\120_19_INFORMES\2_Informes Otras Entidades Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Jefe Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | Ejecutar el seguimiento a los indicadores de gestión por procesos | Contratista Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 50% | Se realiza en el mes de diciembre de 2020 la presentación de los indicadores con corte a cuarto trimestre 2020 en el CIGD, indicando que estos llegaron a un rango mayor al 80%. Igualmente se publican los indicadores para la vigencia 2021, sobre los cuales se realizó el seguimiento del primer trimestre. Segundo trimestre - 06/07/2021 - Viviana Monroy - Se realiza seguimiento a los indicadores de los procesos. Se realiza presentación del informe del primer seguimiento ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 12 de abril de 2021 | Acta No. 18 del 21 de diciembre de 2020 de Comité Institucional de Gestión y Desempeño http://www.idep.edu.co/?q=content/indicadores-de-gesti%C3%B3n
|  |  |  | Ejecutar el seguimiento a Mapas de riesgo institucionales y de corrupción | Contratista Oficina Asesora de Planeación | 0% | 33% | 33% | 34% | 0% | 33% |  |  | 33% | Primer Trimestre: Actividad formulada para el 2do, 3er y 4to trimestre Segundo trimestre - 06/07/2021 - Viviana Monroy : Se realizó la consolidación del mapa de riesgos de la entidad y se remitió a la tercera línea de defensa para su seguimiento. Una vez terminado el proceso se citarona alas áreas para explicar las falencias encontradas en el reporte realizado | http://www.idep.edu.co/?q=node/32
|  |  |  | Ejecutar el seguimiento al Plan de adecuación y sostenibilidad del SG con referente MIPG. | Contratista Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 50% | Primer Trimestre: Se acompañó a los líderes de las políticas de MIPG y sus equipos a formular el Plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG de acuerdo a los lineamientos dados por la Dirección de Desarrollo Institucional de la Secretaría General y en el marco del nuevo plan de desarrollo distrital. El plan fue publicado. Se realizó el seguimiento al Plan correspondiente al primer trimestre de 2021, donde se reportó una ejecución de 18,02% del 13,71% programado. De las actividades programadas en el Plan las siguientes tienen un avance menor al programado en el trimestre: - Formular y ejecutar el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST, el cual aporta a la implementación de la Política de Talento Humano del MIPG, dado que se encuentra pendiente la programación de inducción y re inducción en SST. Las demás se cumplieron al 100% o en un porcentaje mayor. Segundo trimestre - 06/07/2021 - Viviana Monroy : Se realizó seguimiento al Plan de adecuación y sostenibilidad SIG con referente MIPG y sevidencia un cumplimiento del 31%, sin embargo se realizará el ajuste de la actividad asociada a control interno teniendo en cuenta que hace falta reportar el 50% de la actividad. | http://www.idep.edu.co/?q=modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg
|  |  |  | Realizar el seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano - Componente 1 Riesgos | Contratista Oficina Asesora de Planeación | 0% | 33% | 33% | 34% | 0% | 33% |  |  | 33% | Primer Trimestre: Actividad formulada para el 2do, 3er y 4to trimestre Segundo trimestre - 06/07/2021 - Viviana Monroy : Se realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano a los componentes a cargo de la Oficina Asesora de Planeación . Igualmente se realizó la consolidación del Plan y se realizó seguimiento en el marco de la segunda y tercera línea de defensa. | http://www.idep.edu.co/?q=node/32
Información y comunicación | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos par garantizar la conservación de la información de la entidad y su disponibilidad oportuna y efectiva a la ciudadanía | 14 | Gestión documental | Aprobar el banco terminológico | Profesional Especializado Gestión Documental | 0% | 25% | 25% | 50% | 30% | 20% |  |  | 50% | Primer Trimestre: Se cuenta con un avance del 25% del Banco Terninólogico de Series y Subseries del IDEP, con los datos de las series documentales correspondientes a las áreas de Dirección, Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación. Segundo Trimestre: Se cuenta con un avance del 50% del Banco Terninólogico de Series y Subseries del IDEP, con las deficiniones de las series y subseries documentales correspondientes a las áreas de Dirección, Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación. | \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Adecuación_Sostenibilidad_SIG_Referente_MIPG\Gestión_Documental\Tabla de Retención Documental | Comité de Archivo | Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario
|  |  |  | Convalidar con el Archivo General los cambios realizados a las Tablas de Retención Documental del instituto | Profesional Especializado Gestión Documental | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 50% | Primer Trimestre: El IDEP se encuentra revisando la actualización realizada a la TRD en octubre de 2020 frente a los últimos cambios presentados en el Manual de Funciones aprobado en enero de 2021. Segunto Trimestre: Se vío la necesidad de actualizar toda la TRD del IDEP para incluir el tema de documentos electrónicos. En este marco, se envío comunicado a todas las áreas solicitando informaran sobre los cambios que requerian hacer en la TRD de la dependencia. Memorando con radicado 624 de 2021 | \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Adecuación_Sostenibilidad_SIG_Referente_MIPG\Gestión_Documental\Tabla de Retención Documental
|  |  |  | Aplicar la Tabla de Valoración Documental | Profesional Especializado Gestión Documental | 0% | 25% | 25% | 50% | 20% | 30% |  |  | 50% | Primer Trimestre: Para el 2021, se tiene programado organizar las series documentales que estan por selección dentro de la Tabla de Valoración Documental. En este marco, con corte al 30 de marzo, se alistaron para transferencia las series documentales de Circulares y una parte de Contratos de los tres periodos de la TVD Segundo Trimestre: Entre el 1 de enero y el 30 de junio, se tienen listos para transferencia 115 expedientes de las series documentales circulares y contratos. | \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Adecuación_Sostenibilidad_SIG_Referente_MIPG\Gestión_Documental\Tabla de Retención Documental
|  | 15 | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Realizar el seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano - Componente 5 Transparencia y acceso a la información pública | Profesional especializado Oficina Asesora de Planeación | 0% | 33% | 33% | 34% | 0% | 33% |  |  | 33% | Primer Trimestre: Actividad formulada para el 2do, 3er y 4to trimestre Segundo Trimestre Viviana Monroy - Se realizó el seguimiento con corte 30 de abril al componente 5 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual fue verificado por la segunda y tercera línea de defensa. Se realizó la publicación respectiva dentro de los 10 días hábiles siguientes del mes de Mayo. | http://www.idep.edu.co/?q=node/32 | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité de Transparencia, Anti trámites y de Gobierno en línea | Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | Formular el plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos del IDEP | Jefe Oficina Asesora de Planeación Contratista Oficina Asesora de Planeación | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% |  |  | 50% | Primer Trimestre: Actividad formulada para el 2do y 3er trimestre Segundo Trimestre: Se realizó el borrador del plan y se elaboró el documento con los posibles datos abierto a publicaar | \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Adecuación_Sostenibilidad_SIG_Referente_MIPG\Transparencia_acceso_información_pública\DatosAbiertos
|  | 16 | Gestión de la información estadística | Realizar el autodiagnóstico "Gestión de la información estadítica" | Subdirección Académica | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% |  |  | 50% | Primer Trimestre: Actividad reformulada Segundo Trimestre: Se realizó un avance en el diligenciamiento del autodiagnóstico de la "Gestión de la información estadística", Igualmente se solicitó asesoría a Desarrollo Institucional para entender alcance del autosiagnóstico | \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Adecuación_Sostenibilidad_SIG_Referente_MIPG\Gestión_información_estadística |  | Subdirector Académico
|  |  |  | Formular la Política de Gestión de la Información estadística según el autodiagnóstico realizado | Subdirección Académica | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% |  |  | 0% | Primer Trimestre: Actividad reformulada Segundo Trimestre: Actividad programda tercer y cuarto trimestre
Gestión del conocimiento y la innovación | El propósito de esta dimensión es fortalecer de forma transversal a las demás dimensiones (Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión para el Resultado con Valores, Evaluación de Resultados, Talento Humano, Control Interno e Información y Comunicación) en cuanto el conocimiento que se genera o produce en una entidad es clave para su aprendizaje y su evolución. | 17 | Gestión del conocimiento y la innovación | Realizar el autodiagnóstico sobre la estrategia de Gestión del conocimiento y la innovación | Subdirección Académica | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% |  |  | 50% | Primer Trimestre: Actividad reformulada Segundo Trimestre: Se realizó avance en el diligenciamiento del autodiagnóstico sobre la política de Gestión del conocimiento y la innovación con Gestión documental, Subdireción Académica (líder de la política), Talento Humano y Planeación | \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Adecuación_Sostenibilidad_SIG_Referente_MIPG\Gestión_conocimiento_innovación | N/A | Subdirector Académico
|  |  |  | Socializar de manera virtual el uso y funcionalidad de las herramientas de información existentes en el IDEP (OJS, biblioteca) | Subdirección Académica | 0% | 0% | 100% | 0% | 15% | 85% |  |  | 100% | Primer Trimestre:Se realizó un esquema de capacitación sobre el uso y apropiación de la Biblioteca Digital del IDEP para los servidores públicos del Instituto. Adicionalmente, se solicitó a la Oficina de Talento Humano incluir dentro del PIC la capacitación y programarla para el mes de mayo de 2021. Segunto Trimestre: En el marco de la feria del libro IDEP 2021, se realizó una capacitación abierta sobre el manejo de la biblioteca digital del IDEP la cual integra el OJS. Ver: https://fb.watch/6tP6KsCGkY/ | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19qKwayPAj5AKOBl88Zkmta_PzWUrqe3T
|  |  |  | Actualizar la Estrategia de Gestión de Conocimiento y la innovación del IDEP | Subdirección Académica y Profesional Especializado - Talento Humano | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% |  |  | 0% | PRIMER TRIMESTRE: Se realizaron acciones de inducción instutucional a los servidores publicos vinculados en el trimestre Segundo Trimestre: Actividad programda tercer y cuarto trimestre | PRIMER TRIMESTRE: Listados de asistencia en los formularios google de la cuenta thumano@idep.edu.co y el calendario de la misma cuenta institucional
|  |  |  | Establecer convenios y/o acuerdos con otras organizaciones para fortalecer el conocimiento de la entidad. | Subdirección Académica | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 70% |  |  | 70% | Primer Trimestre:Se adelantan acciones para la firma de varios convenios con otras organizaciones que permitan fortalecer el conocimiento de la entidad. Segundo Trimestre: Se realizaron los siguientes convenios, en el marco del desarrollo de las investigaciones - Convenios con la Universidad Católica Luis Amigo -Convenio con la Universidad de La Salle - Convenio con Idipron - Convenios con la Universidad de los Andes - Convenios con EAFIT Convenio con la Universidad de Cundimacarca | - Convenios con la Universidad Católica Luis Amigo https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1954905&isFromPublicArea=True&isModal=False -Convenio con la Universidad de La Salle https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2012287&isFromPublicArea=True&isModal=False - Convenio con Idipron https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1954854&isFromPublicArea=True&isModal=False - Convenios con la Universidad de los Andes https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1948217&isFromPublicArea=True&isModal=False - Convenios con EAFIT https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2060302&isFromPublicArea=True&isModal=False Convenio con la Universidad de Cundimacarca https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2052020&isFromPublicArea=True&isModal=False
|  |  |  | Trabajar con semilleros, grupos o equipos de investigación internos o externos a la entidad, en el marco de las alianzas. | Subdirección Académica | 0 | 0% | 0% | 100% | 0% | 20% |  |  | 20% | Primer Trimestre: Actividad formulada para el cuarto trimestre Segundo Trimestre: Se trabajó con el semillero IDEO Ambiental, un evento de IDEO semillero de semilleros de investigación escolar, Colectivo de Pensamiento Pedagógico Contemporáneo Se realizó el lanzamiento de 4 libros de los semilleros que acompañó el IDEP Se apoyó el proceso de conformación del semillero Koinos | https://fb.watch/v/1e-Iw1vsd/ Reporte Meta 4 SEGPLAN
|  |  |  | Capacitación al equipo del proceso de Comunicaciones sobre el uso y actualización de la biblioteca digital. | Subdirección Académica | 15% | 35% | 25% | 25% | 15% | 35% |  |  | 50% | Primer Trimestre:Se realizó un esquema de capacitación sobre el uso y apropiación de la Biblioteca Digital del IDEP para los servidores públicos del Instituto. Adicionalmente, se solicitó a la Oficina de Talento Humano incluir dentro del PIC la capacitación y programarla para el mes de mayo de 2021. Segunto Trimestre: En el marco de la feria del libro IDEP 2021, se realizó una capacitación sobre el uso de la biblioteca digital del IDEP. Para el tercer trimestre se tiene programada la capacitación sobre el proceso de actualización de la biblioteca digital. Ver capacitación realizada: https://fb.watch/6tP6KsCGkY/ | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19qKwayPAj5AKOBl88Zkmta_PzWUrqe3T https://fb.watch/6tP6KsCGkY/
Control interno | El propósito de esta dimensión es evaluar y hacer seguimiento a la gestión de la entidad en general, buscando opciones de mejora que se traduzcan en una optimización de la gestión y en un mejor servicio a la ciudadanía | 18 | Control interno | Ejecutar el Plan Anual de auditorias | Oficina de Control Interno | 0% | 100% | 0% | 0% | 22% | 28% |  |  | 50% | Primer Trimestre:Para el primer trimestre de 2021 se programó un total de 18 actividades de las cuales se dio cumplimiento a 16 así: Se presentó informes de austeridad en el gasto correspondiente al IV trimestre y al consolidado anual para la presentación de la cuenta anual, informe ejecutivo anual de la OCI, reporte en el FURAG, informe de derechos de autor, informe pormenorizado del sistema de control Interno, informe control interno contable, informe de evaluación por dependencias, informe de seguimiento al plan de mejoramiento institucional y por procesos. Adicionalmente se realizó el reporte de la gestión de la OCI en las diferentes herramientas de planeación, se realizó el comité de coordinación de control interno donde se presentó y aprobó por parte de los miembros del comité el PAA para la vigencia 2021; se participo en todos los diferentes comités de la Entidad y se realizó el acompañamiento para dar respuesta a los diferentes requerimientos de la Contraloría de Bogotá, así como en la respuesta al informe preliminar de auditoria y a la formulación del Plan de Mejoramiento. Segundo trimestre: Para el segundo trimestre de 2021 se programó un total de 15 actividades de las cuales se dio cumplimiento a 17 así: Se presentó informes de austeridad en el gasto correspondiente al I trimestre, informe de sostenbilidad contable, informe de seguimiento a la gestión del riesgo, informe de la directiva 003, se reporto los dos informes pendientes del primer trimestre (PQRS y SIDEAP) Adicionalmente se realizó el reporte de la gestión de la OCI en las diferentes herramientas de planeación, se realizó el comité de coordinación de control interno donde se presentó los resultados de los informes y seguimientos adelantados: se participo en todos en mesas de trabajo con la OAP y los demás procesos con el fin de fortalecer los instrumentos de gestión de la Entidad. | Informe radicado No. 00106-817-000707 http://www.idep.edu.co/?q=node/32 Informe radicado No. 00106-817-000707 Informe radicado No. 00106-816-000452 Informe Radicado No. 00106-817-000643 Informe con radicado No. 00106-816-000516 Informe radicado No. 00106-817-000536 Informe Radicado No. 00106-817-000773 Reporte de cuentas mensuales presentqadas en SIVICOF de marzo a mayo. http://www.idep.edu.co/?q=content/indicadores-de-gesti%C3%B3n | Comité Institucional de Control Interno | Jefe Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | PROMEDIO POR TRIMESTRE |  | 13.92% | 28.89% | 28.2% | 28.98% | 18.29% | 30.66% | 0% | 0% | 48.95%