## Consolidado Plan
PLANES INSTITUCIONALES 2021 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP 2021
Fecha de actualización: 30/01/2021
PLAN | Responsable de su publicación | PROGRAMADO |  |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  |  | % EJECUTADO
|  | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TOTAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TOTAL
Plan Institucional de Archivos ­PINAR 2018-2020 | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 8% | 25% | 25% | 42% | 100% | 23.33% |  |  |  | 23.33% | 23.33%
Plan Anual de Adquisiciones | Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% |  |  |  | 25% | 25%
Plan Anual de Vacantes | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% |  |  |  | 25% | 25%
Plan de Previsión de Recursos Humanos | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100%
Plan Estratégico de Talento Humano | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 18% | 48% | 22% | 12% | 100% | 45.45% |  |  |  | 45.45% | 45.45%
Plan Institucional de Capacitación | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 12.5% | 62.5% | 12.5% | 12.5% | 100% | 37.5% |  |  |  | 37.5% | 37.5%
Plan de bienestar e incentivos institucionales | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 0% | 43% | 48% | 9% | 100% | 33.33% |  |  |  | 33.33% | 33.33%
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 23.5% |  |  |  | 23.5% | 23.5%
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación | 0% | 33% | 34% | 33% | 100% | 0% |  |  |  | 0% | 0%
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Oficina Asesora de Planeación | 15% | 35% | 25% | 25% | 100% | 15% |  |  |  | 15% | 15%
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficina Asesora de Planeación | 13% | 17% | 54% | 16% | 100% | 12.73% |  |  |  | 12.73% | 12.73%
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficina Asesora de Planeación | 22% | 47% | 20% | 11% | 100% | 23.94% |  |  |  | 23.94% | 23.94%
|  | 21.96% | 32.12% | 26.29% | 19.62% | 100% | 30.4% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | PROMEDIO EJECUCIÓN | 30.4%
CONTROL DE CAMBIOS Y/O ACTUALIZACIÓN
Fecha Actualización vigencia 2021 | 2021-01-31

## PINAR
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR 2021
[10 empty] | Fecha de actualización | [7 empty] | 2021-01-31
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [9 empty] | Porcentaje de avance | [7 empty] | 23.33%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Convalidar con el Archivo General los cambios realizados a las Tablas de Retención Documental del instituto | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | TRD convalidadas | 1 Acta | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1aCDTz1gqK5Hu4a_5hBqUWJS86uU704cy | El IDEP se encuentra revisando la actualización realizada a la TRD en octubre de 2020, frente a los últimos cambios presentados en el Manual de Funciones aprobado en enero de 2021.
Aprobar el Banco terminológico de tipos, series y sub-series documentales | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | 1 Banco Terminológico | 1 Acta | 0 | 25% | 25% | 50% | 25% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | https://docs.google.com/document/u/1/d/1C7IKK5iobqEzhqI_GAN9kqP_liFrncJb/edit?usp=drive_web&ouid=113089658586562001000&rtpof=true | Se cuenta con un avance del 30% del Banco Terninólogico de Series y Subseries del IDEP, con los datos de las área de Dirección, Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación.
Aplicar la Tabla de Valoración Documental | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | inventarios de transferencia del archivo Central al Archivo Distrital | 1 Acta | 0 | 25% | 25% | 50% | 20% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 20% | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1aCDTz1gqK5Hu4a_5hBqUWJS86uU704cy | El IDEP se encuentra revisando la actualización realizada a la TRD en octubre de 2020 frente a los últimos cambios presentados en el Manual de Funciones aprobado en enero de 2021.

## Plan adquisiciones
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021
[15 empty] | Fecha de actualización |  |  | 2021-01-31
[15 empty] | Porcentaje de avance |  |  | 25%
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=node/43
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Realizar el seguimiento desde la Oficina Asesora de Planeación al Plan Anual adquisiciones | Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación | 4 seguimientos al Plan Anual de adquisiciones | Seguimiento del plan adquisiciones (Trimestre inmediatamente anterior al corte de seguimiento) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | http://www.idep.edu.co/?q=node/43 | Se hizo el seguimiento al Plan de Adquisiciones con corte a diciembre 2020, para el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para todos, para el Plan de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI y Funcionamiento, estos seguimientos se encuentran publicados en Transparencia en la Página web del IDEP en el numeral 8.5. En el mes de abril se hará el seguimiento con corte a 31 de marzo de 2021.

## Plan Vacantes
PLAN ANUAL DE VACANTES 2021
[17 empty] | Fecha de actualización | 2021-01-31
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [16 empty] | Porcentaje de avance | 25%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Reportar la información relacionada con la planta de personal del Instituto al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital | Profesional Especializado 222-03 Talento Humano | 12 reportes al Departamento Administrativo del Servicio Civil | Cantidad de reportes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 25% | Correos de envío de los reportes de información al DASCD e información actualizada en el aplicativo SIDEAP, Correo enviado desde cuenta de correo thumano@idep.edu.co del 06 de enero, 09 de febrero y 03 de marzo de 2021 con copia a mquintero@idep.edu.co | Se ha dado cumplimiento al reporte de la información correspondiente a los meses de Diciembre 2020, Enero y Febrero de 2021 en los términos estipulados por el DASCD.

## Plan Previsión
PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANO 2021
[14 empty] | Fecha de actualización |  |  |  | 2021-01-31
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [13 empty] | Porcentaje de avance |  |  |  | 100%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Realizar las gestiones administrativas que permitan la participación del IDEP con la oferta de 4 empleos en vacancia definitiva en la convocatoria distrital 04 de 2021 con la Comisión nacional del Servicio Civil | Director General - Subdirector Administrativo y Financiero - Profesional Especializado 222-03 | 1 Documento suscrito con la CNSC donde se oferten 4 empleos del IDEP a concurso de méritos | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | http://www.idep.edu.co/?q=content/consulta-y-participa-en-la-oferta-de-empleos-del-distrito-para-idep https://www.cnsc.gov.co/DocumentacionCNSC/Convocatorias_2020/Distrito_4/Normatividad/ENE/ACUERDO%20401%20DE%20DICIEMBRE%2030%20DE%202020%20CNSC%20-%20IDEP.pdf | El IDEP suscribió el ACUERDO № 0401 Con la CNSC "Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección, en las modalidades de Ascenso y Abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal del Instituto"
Convocar, elegir y designar los integrantes de la Comisión de Personal del IDEP para la vigencia 2021-2023 | Director General - Profesional Especializado 222-03 | 1 Resolución de Designación | Resolución | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | Correo electrónico thumano@idep.edu.co de fecha 26 de marzo de 2021 | Se proyectó la resolución por la cual se convoca a elecciones de los representantes de los empleados ante la Comisión de Personal del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP. Este acto administrativo se socializará en la primera semana del mes de abril con los empleados publicos del IDEP para su conocimiento y participación

## Plan Estr TH
PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 2021
[16 empty] | Fecha de actualización |  | 2021-01-31
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [15 empty] | Porcentaje de avance |  | 45.45%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Conferir trabajar bajo la modalidad de teletrabajo a 18 funcionarios del IDEP | Director General - Subdirector Administrativo y Financiero - Profesional Especializado 222-03 | 18 Resolución de Teletrabajo | Resolución de Teletrabajo | 0 | 5 | 8 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | N/A | Esta actividad se realizará en los trimesres 2, 3 y 4
Realizar la contratación de la Caja de Compensación como operador de la oferta de capacitación del IDEP en 2021 | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 un contrato | un contrato | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | Contrato 038 de 2021 suscrito con la Caja de compensación Compensar
Convocar, elegir y designar los integrantes de la Comisión de Personal del IDEP para la vigencia 2021-2023 | Director General - Subdirector Administrativo y Financiero - Profesional Especializado 222-03 | 1 Una Resolución de Designación | Una Resolución de Designación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Correo electrónico thumano@idep.edu.co de fecha 26 de marzo de 2021 | Se proyectó la resolución por la cual se convoca a elecciones de los representantes de los empleados ante la Comisión de Personal del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP. Este acto administrativo se socializará en la primera semana del mes de abril con los empleados publicos del IDEP para su conocimiento y participación
Reportar la información relacionada con la planta de personal del Instituto al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 12 reportes al Departamento Administrativo del Servicio Civil | Cantidad de reportes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | Correos de envío de los reportes de información al DASCD e información actualizada en el aplicativo SIDEAP, Correo enviado desde cuenta de correo thumano@idep.edu.co del 06 de enero, 09 de febrero y 03 de marzo de 2021 con copia a mquintero@idep.edu.co | Se ha dado cumplimiento al reporte de la información correspondiente a los meses de Diciembre 2020, Enero y Febrero de 2021 en los términos estipulados por el DASCD.
Realizar la contratación de la Caja de Compensación como operador de actividades de bienestar laboral dirigidas a los funcionarios del IDEP | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 un contrato | un contrato | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | Contrato 038 de 2021 suscrito con la Caja de compensación Compensar
Ejecutar las acciones de reinducción asociadas a los temas: Sistema de Gestión de Calidad – MIPG • Gestión Administrativa, Financiera y de Recurso Humano • Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo • Gestión Contractual y Jurídica • Gestión Documental • Productos y Servicios del IDEP. | Jefes de Oficina y Subdirectores | 100% listados asistencia diligenciados | Listados de asistencia | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 25% | Listados de asistencia electrónicos en los formularios google de la cuenta thumano@idep.edu.co y el calendario de la misma cuenta institucional | En el primer trimestre del año se realizaron las acciones de capacitación: Sesión de Inducción Institucional IDEP-04-ene; Manejo de documentos electrónicos dentro del IDEP-22-ene; Sesión de Inducción Institucional IDEP-04-feb; Sesión de Inducción Institucional IDEP-22-feb; Capacitación Comité de convivencia- COPASST-04-mar; Supervisión de contratos y capacitación derecho de petición-15-mar. y Manejo Integral de Residuos sólidos-17-mar.
Realizar el proceso de inducción a los funcionarios nombrados en la vigencia 2021 | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 100% Funcionarios del IDEP que realizaron inducción | Número de funcionarios con proceso de inducción / Número de funcionarios posesionados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 25% | Listados de asistencia electrónicos en los formularios googel de la cuenta thumano@idep.edu.co y el calendario de la misma cuenta institucional | En el primer trimestre del año se realizaron las acciones de capacitación: Sesión de Inducción Institucional IDEP-04 profesional especializado grado 03 Fany Cuesta Olivos; Sesión de Inducción Institucional IDEP-04-feb, Auxiliar Administrativo Valentina Rivera ordoñez y la Sesión de Inducción Institucional IDEP-22-feb, Subdirectora General Académica Mary Simpson Vargas.
Realizar las gestiones administrativas que permitan la participación del IDEP con la oferta de 4 empleos en vacancia definitiva en la convocatoria distrital 04 de 2021 con la Comisión nacional del Servicio Civil | Director General - Subdirector Administrativo y Financiero - Profesional Especializado 222-03 | 1 Un documento suscrito con la CNSC donde se oferten 4 empleos del IDEP a concurso de méritos | Documento | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | http://www.idep.edu.co/?q=content/consulta-y-participa-en-la-oferta-de-empleos-del-distrito-para-idep | El IDEP suscribió el ACUERDO № 0401 Con la CNSC Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección, en las modalidades de Ascenso y Abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal del Instituto
Reconocer los mejores servidores públicos del IDEP | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 Resolución de reconocimiento | Resolución de reconocimiento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | N/A | Esta actividad está programada para el tercer semestre del año 2021
Actualizar el instrumento de evaluación de acciones de capacitación, para medir el impacto de las acciones ejecutadas en los funcionarios del IDEP | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 Un Documento | Documento | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | N/A | Esta actividad está programada para el segundo semestre del año 2021
Ejecutar las actividades programadas en el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2021 | Contratista SG SST y Subdirector Administrativo y Financiero | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan de trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2021 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 25% | Soportes digitales y físicos de la subserie Planes de Trabajo Anuales SG SST Carpeta DRIVE: https://drive.google.com/drive/folders/13IJxAYOAw3yIfurd8Fjd8D_BWGm3s4aG?usp=sharing | Se formuló el Plan de trabajo para la vigencia 2021 en cumplimiento del Decreto 1072 de 2015, Resolución 312 de 2019 y Decreto 612 de 2018. Durante el trimestre se ejecutaron actividades como: revisión de la matriz de requisitos legales, actividades de promoción y prevención sobre estilos de vida saludable y prevención del riesgo cardiovascular, inspecciones a botiquines, camillas y extintores, reuniones de los comités Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y de Convivencia Laboral, contratación para la intervención del riesgo psicosocial y capacitación, seguimiento a las condiciones de salud en el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19 a través del autoreporte diario, medición y análisis de indicadores y capacitación a los miembros de los Comités. Se encuentra pendiente la programación de inducción y re inducción en SST.

## Plan Capact
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2021
[14 empty] | Fecha de actualización |  |  |  | 2021-01-31
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [13 empty] | Porcentaje de avance |  |  |  | 37.5%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Actualizar el instrumento de evaluación de acciones de capacitación, para medir el impacto de las acciones ejecutadas en los funcionarios del IDEP | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 Un Documento | Un Documento | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Esta actividad está programada para el segundo semestre del año 2021
Ejecutar las acciones de reinducción asociadas a los temas: Sistema de Gestión de Calidad – MIPG • Gestión Administrativa, Financiera y de Recurso Humano • Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo • Gestión Contractual y Jurídica • Gestión Documental • Productos y Servicios del IDEP. | Jefes de Oficina y Subdirectores | 100% Listados de asistencia diligenciado | Listados de asistencia | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | Listados de asistencia electrónicos en los formularios googel de la cuenta thumano@idep.edu.co y el calendario de la misma cuenta institucional | En el primer trimestre del año se realizaron las acciones de capacitación: Sesión de Inducción Institucional IDEP-04-ene; Manejo de documentos electrónicos dentro del IDEP-22-ene; Sesión de Inducción Institucional IDEP-04-feb; Sesión de Inducción Institucional IDEP-22-feb; Capacitación Comité de convivencia- COPASST-04-mar; Supervisión de contratos y capacitación derecho de petición-15-mar. y Manejo Integral de Residuos sólidos-17-mar.
Realizar el proceso de inducción a los funcionarios nombrados en la vigencia 2021 | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 100% Funcionarios del IDEP que hicieron inducción | Número de funcionarios con proceso de inducción / Número de funcionarios posesionados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | Listados de asistencia electrónicos en los formularios googel de la cuenta thumano@idep.edu.co y el calendario de la misma cuenta institucional | En el primer trimestre del año se realizaron las acciones de capacitación: Sesión de Inducción Institucional IDEP-04 profesional especializado grado 03 Fany Cuesta Olivos; Sesión de Inducción Institucional IDEP-04-feb, Auxiliar Administrativo Valentina Rivera ordoñez y la Sesión de Inducción Institucional IDEP-22-feb, Subdirectora General Académica Mary Simpson Vargas.
Realizar la contratación de la Caja de Compensación como operador de la oferta de capacitación del IDEP en 2021 | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 Contrato | Contrato suscrito | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | Contrato 038 de 2021 suscrito con la Caja de compensación Compensar

## Plan Bienestar
PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONALES 2021
[17 empty] | Fecha de actualización | 2021-01-31
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [16 empty] | Porcentaje de avance | 33.33%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Reconocer los mejores servidores públicos del IDEP | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 Resolución de reconocimiento | Resolución | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Esta actividad está programada para el tercer semestre del año 2021
Realizar la contratación de la Caja de Compensación como operador de actividades de bienestar laboral dirigidas a los funcionarios del IDEP | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 Contrato suscrito | Contrato | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | Contrato 038 de 2021 suscrito con la Caja de compensación Compensar
Conferir trabajar bajo la modalidad de teletrabajo a 18 funcionarios del IDEP | Director General - Subdirector Administrativo y Financiero - Profesional Especializado 222-03 | 18 Resolución de teletrabajo | Resolución | 0 | 5 | 8 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Esta actividad se realizará een los trimesres 2, 3 y 4

## Plan SGSST
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2021
[15 empty] | Fecha de actualización |  |  | 2020-01-31
[15 empty] | Porcentaje de avance |  |  | 23.5%
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Ejecutar las actividades programadas en el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2021 | Contratista SG SST y Subdirector Administrativo y Financiero | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan de trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2021 | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% |  |  |  | 94% | 0% | 0% | 0% | 23.5% | Soportes digitales de la subserie Planes de Trabajo Anuales SG SST Carpeta DRIVE: https://drive.google.com/drive/folders/13IJxAYOAw3yIfurd8Fjd8D_BWGm3s4aG?usp=sharing | Se formuló el Plan de trabajo para la vigencia 2021 en cumplimiento del Decreto 1072 de 2015, Resolución 312 de 2019 y Decreto 612 de 2018. Durante el trimestre se ejecutaron actividades como: revisión de la matriz de requisitos legales, actividades de promoción y prevención sobre estilos de vida saludable y prevención del riesgo cardiovascular, inspecciones a botiquines, camillas y extintores, reuniones de los comités Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y de Convivencia Laboral, contratación para la intervención del riesgo psicosocial y capacitación, seguimiento a las condiciones de salud en el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19 a través del autoreporte diario, medición y análisis de indicadores y capacitación a los miembros de los Comités. Se encuentra pendiente la programación de inducción y re inducción en SST.

## PAAC
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
[15 empty] | Fecha de actualización |  |  | 2021-01-31
[15 empty] | Porcentaje de avance |  |  | 0%
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=node/32
Avance en la ejecución del plan | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Seguimiento del componente administración del riesgo | Jefe Oficina Asesora Planeación | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2021 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  | El avance en la gestión del cuatrimestre se reporta en los primeros 10 días hábiles del mes de mayo
Seguimiento del componente racionalización trámites | Subdirección Académica | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2021 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  | El avance en la gestión del cuatrimestre se reporta en los primeros 10 días hábiles del mes de mayo
Seguimiento del componente rendición de cuentas | Jefe Oficina Asesora Planeación | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2021 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  | El avance en la gestión del cuatrimestre se reporta en los primeros 10 días hábiles del mes de mayo
Seguimiento del componente Mejora de mecanismos atención al ciudadano | Todas las áreas | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2021 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  | El avance en la gestión del cuatrimestre se reporta en los primeros 10 días hábiles del mes de mayo
Seguimiento del componente Transparencia | Todas las áreas | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2021 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  | El avance en la gestión del cuatrimestre se reporta en los primeros 10 días hábiles del mes de mayo
Seguimiento del componente Iniciativas adicionales | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2021 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% |  | El avance en la gestión del cuatrimestre se reporta en los primeros 10 días hábiles del mes de mayo

## PETIC
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 2021
[14 empty] | Fecha de actualización |  |  |  | 2021-01-31
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [13 empty] | Porcentaje de avance |  |  |  | 15%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura tecnológica del IDEP, tanto en el componente físico como en el componente lógico. | Técnico Oficina Asesora de Planeación | 100% del plan de mantenimiento implementado | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0 | 25% | Carpeta TRD Ruta: 120_oap\IDEP2020\CONTRATOS 2020\189-2020 COMPUSERTEC\INFORMES | Se programará para Diciembre de 2021 el mantenimiento preventivo, debido a que se realizó en 2020 a final de la vigencia. En el primer trimestre se realizó mantenimiento correctivo al aire acondicionado.
Gestionar la contratación de una plataforma como servicio Cloud para alojar los sitios web del IDEP. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 100% del documento con la definición de requerimientos, técnicos y elaboración de estudios de mercado | Documento con la definición de requerimientos, técnicos y elaboración de estudios de mercado | 15% | 35% | 25% | 25% | 15% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0 | 15% |  | Se inicia el proceso de planeación sin embargo se suspende por restricciones presupuestales.
Apoyar la gestión de la Oficina Asesora de Planeación, a través de la definición, implementación, monitoreo y mejora continua de los procesos de Tecnologías de la Información y comunicaciones | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 100% de los documentos actualizados de los procesos de gestión tecnológica | Número de documentos actualizadas / Número de documentos programados por actualizar | 10% | 40% | 25% | 25% | 10% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0 | 10% | Kaspersky: Carpeta TRD Ruta: 120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Antivirus Firewall: Carpeta TRD Ruta: 120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Firewall Parches de Seguridad: Carpeta TRD Ruta: \120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Actualizaciones Parches de Seguridad\Primer Trimestre Windows Servicio Wifi: Carpeta TRD Ruta: 120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Actualizaciones Parches de Seguridad\Primer Trimestre Wifi Servicio Hiperconvergencia : Carpeta TRD Ruta: 120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Hiperconvergencia https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1UshFQMTdzUIEAh8UXslkZiuT-8is4jLO | * Consola Kaspersky: Se realiza monitoreo, verificación, actualización consolas, actualización clientes e informe de seguridad a la consola del antivirus el día 12 de Marzo. - Consola Firewall: Toma de backups de la configuración del firewall. Solo se realizan backups cuando hay cambios, este año se realizó por el Ingreso de nuevo personal. - Instalación de parches de seguridad a los sistemas operrativos windows server 2016. - Activación Servicio wifi pública en las oficinas de los pisos Cuarto y Octavo. - Hiperconvergencia: Se actualizaron las ILO's de los servidores se paso de la versión 2.50 a 2.77 del frmware. Se inició la transferencia de conocimiento impartida por GTS, se dejan videos de evidencia y soporte de participación a la capacitación. - Goobi: Se brinda soporte de primer nivel para la solución de incidencias y se realiza seguimiento al contrato. - Humano: Se brinda soporte de primer nivel para la solución de incidencias y se realiza seguimiento al contrato.
Gestionar la contratación de una plataforma como servicio Cloud para alojar los servicios del ERP para el IDEP. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 100% del documento con la definición de requerimientos, técnicos y elaboración de estudios de mercado | Documento con la definición de requerimientos, técnicos y elaboración de estudios de mercado | 10% | 40% | 25% | 25% | 10% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0 | 10% | Nuevo ERP: Carpeta TRD Ruta: \120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Definicion ERP | Se consolida en un documento los requerimientos funcionales que se recopilaron en el 2019 y 2020.

## Plan riesgos info
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2021
[13 empty] | Fecha de actualización |  |  |  |  | 2021-01-31
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [12 empty] | Porcentaje de avance |  |  |  |  | 12.73%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Realizar el seguimiento a los riesgos relacionados con seguridad de la información contenidos en el Mapa de Riesgos del IDEP | Contratistas Oficina Asesora de Planeación. Técnico Oficina Planeación | 3 Seguimientos | Número de seguimientos | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Revisión y actualización del instrumento de levantamiento de Activos de Información (AI) del Área de Tecnología. | - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. - Técnico Oficina Planeación | 1 Instrumento de levantamiento de Activos de Información (AI) | Instrumento Actualizado y revisado | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Socializar el instrumento de levantamiento de AI al jefe de la oficina de planeación. | Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | 1 Socialización del Instrumento de levantamiento de Activos de Información (AI) socializado | Socialización | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Apoyar la identificación del inventario con los Activos de información de la Subdirección Académica del IDEP . | Jefe Oficina Asesora de planeación Contratistas Oficina Asesora de Planeación. Técnico Oficina Planeación | 100 % Base de Datos de AI actualizado | Base de Datos actualizada | 15% | 35% | 35% | 15% | 15% |  |  |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 15% | 120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Plan de Tratamiento de Riesgos | PRIMER TRIMESTRE: Para el año 2021 se evaluan los riesgos identifcadoos en el docmento de activos de información de 2020, que incluyen los activos del proceso de investigación y desarrollo para optimizar las actividades y de esta forma ser transversal a las areas del instituto, para esto se entrega el primer borrador en marzo de 2021, para aprobación y posterior ejecución de los riesgos definidos.
Realizar informe de actualización a los AI indicando la novedad de la modificación del proceso de gestión tecnológica (Actualizaciones al proceso de Gestión el AI, Incluir un nuevo AI, Cambios o migraciones de Sistemas de Información (SI) en donde se almacenan o reposan AI, Materialización de riesgos que cambien la criticidad del AI). | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | 1 Informe de la actualización de los AI | Informe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Publicar el Registro de AI del Área de Tecnología en el portal web del IDEP. | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | 1 Registro de AI de Tecnología | Registro de AI publicado | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Reportar al Director de la Entidad la información recolectada en el instrumento de AI que se identifica y corresponde a los activos de la Subdirección Académica . | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | 1 Reporte de BD de AI realizado al Director | Reporte de BD del Instrumento de AI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Socializar el procedimiento de Incidentes de Seguridad de la Información a los colabores del IDEP | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | 2 Socializaciones del procedimiento de Incidentes de Seguridad Socializado | Socialización del Procedimiento | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Divulgar y gestionar los boletines informativos de seguridad, Integrar con CSIRT de Gobierno | - Jefe de seguridad de la información. | 4 Boletines informativos de seguridad Divulgados | Boletines Informativos Divulgados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 25% | 120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\CSIRT - Publicacion Boletines | Se ha enviado por correo 1 boletín de CSIRT a través de Correo Electrónico.
Socializar la política de seguridad de la información del IDEP | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | 2 Socializaciones de la política de seguridad de la información | Política Socializada | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Revisar las reglas y políticas para el funcionamiento del Eduroam | - Jefe de seguridad de la información. | 1 Informe de la revisión de las reglas y políticas de funcionamiento | Documento de informe de las reglas y políticas de funcionamiento | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Eduroam | Se revisaron las reglas y políticas del EDUROAM para el piso 8.

## Plan segur info
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2021
[16 empty] | Fecha de actualización |  |  |  | 2021-01-31
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [15 empty] | Porcentaje de avance |  |  |  | 23.94%
GESTIÓN/DOMINIO | Actividad | Tarea | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
[6 empty] | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Todos | Diagnóstico | Diligenciamiento de la matriz para medir el nivel de madurez del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Jefe Oficina Asesora de Planeación Contratistas Oficina Asesora de Planeación. Técnico Oficina Planeación | Documento del Nivel de Madurez del MSPI | 1 matriz diligenciada del Nivel de Madurez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Realizar el seguimiento a las actividades del plan de mejoramiento del proceso de gestión tecnológica | Jefe Oficina Asesora de Planeación Contratistas Oficina Asesora de Planeación. Técnico Oficina Planeación | Seguimiento plan de mejoramiento Gestión tecnológica | 4 seguimientos diligenciados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 25% | Plan de mejoramiento por procesos http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-mejoramiento-por-procesos | Se realizan seguimiento a las actividades mencionadas en el plan de mejoramiento y se reporta el seguimiento con las evidencias respectivas.
Planeación | Revisar, Actualizar la Política de Seguridad de la Información | Revisar y Actualizar la Política de Seguridad de la Información | - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. - Técnico Oficina Planeación | Política de Seguridad de la Información actualizada | 100% Política Actualizada | 0 | 50% | 50% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | o | 0%
| Divulgar y socializar la Política de Seguridad de la Información | Publicar la política de seguridad de la información del IDEP en el portal web de la entidad | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | Política de Seguridad publicado en el portal | 100% publicación en el portal | 0 | 0 | 50% | 50% | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Gestionar la suscripción del compromiso de cumplir con las políticas de seguridad de la información por parte de los nuevos funcionarios y contratistas del IDEP | - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. - Técnico Oficina Planeación | Suscripción de compromisos con cada colaborador del IDEP | # de suscripciones de compromisos / # total de colaboradores | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | Carpeta TRD: 120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información | Se firmaron 6 acuerdos de compomisos política TIC para contratistas nuevos en 2021. El año pasado se firmaron los compromisos de 20 funcionarios de planta, en diciembre de 2020, los cuales se encuentran actualmente vigentes.
Seguridad y Privacidad de la Información / Indicadores PSPI | Provisión de información a los indicadores de medición del PSPI | Seguimiento y reporte de los indicadores del PSPI del IDEP | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | Indicadores del PSPI Revisados | # de Indicadores Reportados / # de indicadores Definidos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 25% | Carpeta TRD: 120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Indicadores | Se reporta el indicador del PSPI con una eficacia del 100%.
|  | Identificar todas las bases de datos del IDEP que deban ser registrados en la SIC | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | Bases de datos identificadas del IDEP | 100% bases de datos identificadas del IDEP | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Esta actividad esta programada para entregar en septiembre de 2021 como producto del Contrato 39-2021.
|  | Actualizar los registros de las bases de datos del IDEP en la Superintendencia de Industria y Comercio | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | Registro de las bases de datos del IDEP en el SIC | 100% de los registros de las bases de datos actualizadas | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
MIPG / Gobierno Digital | Implementación del esquema de soporte, al ciclo de vida y mantenimiento de los sistemas de información de acuerdo con los lineamientos del FURAG. | Incluir en los contratos de los sistemas de información la obligación de realizar la documentación Técnica de los cambios implementados en el software donde se incluya: origen del cambio, fecha del cambio, cambio realizado e impacto en las funcionalidades en producción. | - Ingeniero de la OAP | Contratos de los sistemas de información | 100 Contratos de los sistemas de información actualizados | 50% | 50% | 0 | 0 | 50% |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | Goobi :CONTRATO 36-2021 en Carpeta TRD: 120_oap\IDEP2021\CONTRATOS 2021\36 DE 2021 - GOOBI SAS | : Los sistemas de información que se reportan son el sistema Goobi y Humano, los cuales se supervisan desde la OAP. CONTRATO 36 -2021 Clausula 6 de las obligaciones específicas de los estudios previos del Contrato 36-2021 con la empresa Goobi SAS.
|  | Identificar para los sistemas de información Humano y Gobbi del IDEP las funcionalidades de: trazabilidad, auditoría de transacciones o acciones para el registro de eventos de creación, actualización, modificación o borrado de información. | - Ingeniero de la OAP | Documento con las funcionalidades identificadas | 100 documento elaborado con las funcionalidades | 10% | 30% | 40% | 20% | 50% |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 50% | Evidencia en Carpeta TRD: 120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Evidencia Auditoria SI | CONTRATO 30 - 2021: Empresa Soporte Lógico, en la aplicación se cuenta con la funcionalidad para consultar la auditoía respectiva, se solicitó al proveedor otorgar los permisos para el rol administrador. CONTRATO 36 -2021 Empresa Goobi SAS En la base de datos se encuentran las tablas de auditoría, no existe funcionalidad para la consulta de estas tablas. Se realiza a través de conusltas directas a la base de datos.
| Implementación de los criterios de accesibilidad y usabilidad en la plataforma web del IDEP en relación con el cumplimiento de los criterios definidos en la política de Gobierno Digital en FURAG | Definir los términos de referencia del nuevo portal web, con base en las recomendaciones de MINTIC | - Ingeniero de la OAP | Servidor Web Virtual Creado | 1 Términos de referencia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.8 |  |  |  | 80% | 0 | 0 | 0 | 80% | 120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Nuevo Portal Web | Se elaboró la ficha técnica de la Plataforma Digital Web, que incluye la actualización de Moodle