## C1 Riesgo
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP |  |  | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 6
FECHA APROBACIÓN: 14/04/2020
PÁGINA 1 DE 7
Componente 1: | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción Líder componente: Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | SEGUIMIENTO POR LOS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA)
Dimensión MIPG | Direccionamiento Estratégico- Gestión con valores- Evaluación de Resultados- Control Interno
Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG | Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, participación ciudadana en la gestión pública
Normatividad | Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción: Artículo 73 : elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano; siendo uno de sus componentes el Mapa de Riesgos de Corrupción y las medidas para mitigar estos riesgos.
Subcomponente/ procesos | Acciones/Actividades a ejecutar | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización
Politica de Administración de Riesgos | Difundir la política para la administración del riesgo adoptada en el Sistema Integrado de Gestión del IDEP | Política socializada mediante boletines Internos, alertas informativas y/o página web | Oficina Asesora de Planeación | 2020-09-01 | 2020-12-15
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Revisar la metodología del DAFP vigente para la administración del riesgo, para determinar que aspectos deben actualizarse en la matriz mapa de riesgos por proceso y de corrupción y hacer las actualización correspondiente. | Revisión del 100% la metodología | Oficina Asesora de Planeación | 2020-09-01 | 2020-12-15
| Actualizar el instructivo IN-MIC-03-04 Instructivo para la administración del riesgo, en caso de que la revisión de la metodología del DAFP implique cambios | Socialización del IN-MIC-03-04 Instructivo para la administración del riesgo con cada uno de los procesos. | Oficina Asesora de Planeación | 2020-09-01 | 2020-12-15
| Actualizar el Mapa de Riesgos institucional y de corrupción por procesos del Instituto, en caso de que la revisión de la metodología del DAFP implique cambios | Tres (3) Seguimientos al mapas de riesgos institucional y de corrupción por procesos consolidados, con seguimiento y/o actualizados durante la vigencia. | Oficina Asesora de Planeación | 2020-05-01 | 2020-12-15
Consulta y divulgación | Realizar acciones dirigidas a los funcionarios del IDEP para que consulten el Mapa de Riesgos de la entidad. | Tres (3) alertas informativas vía correo electrónico. | Oficina Asesora de Planeación | 2020-04-30 | 2020-12-15
Monitoreo y Revisión | Realizar el seguimiento y/o actualización del mapa de riesgos institucional y de corrupción por procesos, por parte del responsable de proceso correspondiente. | Tres (3) Mapas de riesgos institucional y de corrupción por procesos consolidados, con seguimiento y/o actualizados durante la vigencia. | Todas las áreas | 2020-04-30 | 2020-12-15
Seguimiento | Realizar la evaluación al seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada de acuerdo al plan anual de auditorias aprobado para la vigencia 2020. | Informe de Seguimiento | Oficina de control interno | 2020-05-15 | 2020-12-18
Consolidado por: | Adriana Correa Guarín | Profesional Especializado OAP | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE A 30 DE ABRIL DE 2020
| Olga Lucia Sánchez Mendieta | Jefe OAP | [5 empty] | ACTIVIDADES FORMULADAS
ACTIVIDADES CUMPLIDAS
ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN
Seguimiento efectuado por: | Hilda Yamile Morales Laverde | Jefe OCI | [5 empty] | VENCIDAS
[8 empty] | % AVANCE |  | #DIV/0!
Fecha de elaboración y publicacion: | 2020-01-31
Note on B10: Patricia Sanabria: Describa la(s) acción(es) puntual(es) a ejecutar en cada subcomponente
Note on C10: Patricia Sanabria: Describa la meta o producto, tener en cuenta si es en unidades o porcentaje de tal manera que sea medible
Note on D10: Patricia Sanabria: Oficina, subdirección responsable de ejecución de la acción
Note on E10: Patricia Sanabria: Fecha en la que inicia la acción
Note on F10: Patricia Sanabria: Programar esta fecha con corte a abril 30/2019 o agosto 30/2019 o Diciembre 30/2019 con el fin de reportar seguimiento en cada cuatrimestre. Importante tener en cuenta esta feha que sea acorde con los productos a entregar. Ejemplo: si la meta es 1 manual actualizado y se elaborará en 2 cuatrimestres, cuál será el avance en cada uno para cuando se reporte seguimiento.

## C2 Racionalización trámites
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP | [7 empty] | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 6
FECHA APROBACIÓN: 14/04/2020
PÁGINA 2 DE 7
Componente 2: |  |  | Racionalización de trámites Líder componente: Subdirección Académica - Subdirección Administrativa y financiera
Dimensión MIPG |  |  | Dimensión: Gestión con Valores para Resultados | [7 empty] | SEGUIMIENTO POR LOS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA)
Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG |  |  | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, Gobierno digital, Seguridad digital, Racionalización de Trámites, Servicio al Ciudadano, Integridad. Dimensión de Información y Comunicación: Transparencia y acceso a la información pública.
Normatividad |  |  | Decreto Anti trámites 019 de 2012. Ley 962 de 2005 sobre racionalización de tramites y procesos administrativos. Resolución 1099 de 2017 definición de tramites y opas, titulo II publicar la estrategia de racionalización
Detalle Componente 2: Racionalización de trámites
Nº | Nombre del Procedimiento administrativo | Estado SUIT | Situación actual | Acciones/Actividades a ejecutar Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Meta o Producto | Tipo racionalización | Dependencia Responsable | Fecha inicio racionalización | Fecha final racionalización
1 | Consulta material bibliográfico en el Centro de Documentación (OPA)* | Inscrito | Para el ingreso a la consulta del material bibliográfico del IDEP, los ciudadanos deben ingresar a la página web del IDEP, buscar en el menú de la pestaña de Servicios, para allí seleccionar el ingreso al Metabuscador, Repositorio digital y/o catálogo en línea. La anterior situación descrita, genera en los ciudadanos confusión para la búsqueda de la información del Centro de Documentación. | Crear un botón en la página web del IDEP que brinde acceso directo al Metabuscador | El ciudadano podrá ingresar de manera más ágil al Metabuscador (catálogo digital) del IDEP para realizar consultas de material bibliográfico en la página web Institucional. | Crear un botón de ingreso directo al Metabuscador en la página web del IDEP | Administrativa | Subdirección Académica | 2020-04-01 | 2020-06-30
* OPA: Otro procedimiento Administrativo
| Consolidado por: | Adriana Correa Guarín |  | Profesional Especializado OAP | [8 empty] | ACTIVIDADES FORMULADAS
|  | Olga Lucia Sánchez Mendieta. |  | Jefe OAP | [8 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS
ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN
| Seguimiento efectuado por: | Hilda Yamile Morales Laverde. |  | Jefe OCI | [8 empty] | VENCIDAS
[13 empty] | % AVANCE |  | #DIV/0!
Fecha de elaboración y publicación: 31/01/2020

## C3. Rendición de cuentas
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP |  |  | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 6
FECHA APROBACIÓN: 14/04/2020
PÁGINA 3 DE 7
Componente 3: |  | Rendición de cuentas Líder componente: Oficina Asesora de Planeación (coordina la estrategia)- Oficinas y subdirecciones desarrollan la estrategia |  |  |  |  | SEGUIMIENTO POR LOS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA)
Dimensión MIPG |  | Gestión con Valores para Resultados
Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG |  | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
Normatividad |  | Artículo 2 de la Ley 1757 de 2015; lo cual exige que, desde la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación, se incluya de manera explícita la forma como se facilitará y promoverá la participación ciudadana
Subcomponente/ procesos |  | Acciones/Actividades a ejecutar | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización
Autodiagnóstico de rendición de cuentas |  | Elaborar el autodiagnóstico del Manual de Rendición de Cuentas del DAFP | Un autodiagnóstico elaborado | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Académica | 2020-02-20 | 2020-04-30
Diseño de la estrategia de rendición de cuentas y cronograma de implementación | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicar en la página web de la entidad los informes sobre la gestión del IDEP y su promoción a la ciudadanía de acuerdo con lo definido en la estrategia de rendición de cuentas del año 2020. | 3 informes de seguimiento trimestral sobre la gestión del IDEP publicados | * Todas las áreas remiten la información a la Oficina Asesora de Planeación * Consolida y publica Oficina Asesora de Planeación *Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario publica ejecución presupuestal *Subdirección Académica realiza la promoción de los informes de gestión | 2020-01-31 | 2020-12-27
|  | Actualizar el plan Institucional de Participación Ciudadana del IDEP | Un documento de PL-AC-10-01 Plan Institucional de Participación Ciudadana actualizado | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Académica | 2020-01-31 | 2020-04-30
|  | Actualizar la información contenida en el vínculo Proyectos Académicos de acuerdo con los estudios a realizar en 2020 | 100% de la actualización de los contenidos de la pagina en la pestaña de proyectos académicos | Subdirección Académica | 2020-01-31 | 2020-10-30
Diseño de la estrategia de rendición de cuentas y cronograma de implementación | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar y divulgar boletín de comunicación externo e interno del IDEP a la ciudadanía | 12 boletines externos 8 boletines internos | Subdirección Académica | 2020-03-31 | 2020-12-16
|  | Divulgar a la ciudadanía los resultados de sus investigaciones y desarrollos pedagógicos a través de la participación del IDEP en la Feria del libro para la vigencia 2020 | Una participación a la Feria del libro | Subdirección Académica | 2020-03-01 | 2020-06-30
Diseño de la estrategia de rendición de cuentas y cronograma de implementación | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Publicar en la pagína web de la entidad el informe público de rendición de cuentas previo a la sesión de audicencia pública, para que la ciudadanía tenga conocimiento previo de éste | 1 Publicación del informe público de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Académica Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 2020-11-01 | 2020-11-30
|  | Divulgar la invitación a la ciudadanía y partes intersadas de la audiencia pública de la rendicón de cuentas | Una Divulgación de la invitación a la audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía y partes interesadas a través de correo electrónico y página web | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Académica | 2020-11-01 | 2020-11-30
|  | Realizar la rendición de cuentas como espacio principal de la vigencia 2020 | Una rendición de cuentas realizada para la vigencia 2020 | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Académica Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 2020-11-01 | 2020-12-27
|  | Participar en la rendición de cuentas del Sector Educación | Una rendición de cuentas del sector Educación | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Académica | 2020-02-01 | 2020-12-15
|  | Realizar dos espacios de rendición de cuentas en los eventos que se programen desde la Subdirección Académica del IDEP de la vigencia 2020 | Dos espacios de Rendición de cuentas realizados | Subdirección Académica | 2020-05-01 | 2020-07-30
|  | Implementar acciones virtuales de participación ciudadana en el espacio principal de rendición de cuentas | Realizar un (1) Streaming del espacio principal de Rendición de Cuentas Foros del espacio de rendición de cuentas | Subdirección Académica | 2020-11-01 | 2020-12-27
|  | Aplicación de un instrumento para la sistematización de los espacios de rendición de cuentas. | Instrumento aplicado en los tres (03) espacios de rendición de cuentas | Subdirección Académica | 2020-05-01 | 2020-12-27
|  | Participar en los espacios para el diálogo ciudadano generados por el Sector Educación | Participación en un espacio para el diálogo ciudadano generados por el Sector Educación | Subdirección Académica | 2020-02-01 | 2020-12-16
Diseño de la estrategia de rendición de cuentas y cronograma de implementación | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Realizar jornada de sensibilización con funcionarios y contratistas sobre la importancia de la rendición de cuentas y su participación para el desarrollo del proceso | Una jornada de sensibilización | Oficina asesora de Planeación | 2020-06-01 | 2020-12-16
|  | Realizar jornada de sensibilización del modelo de gestión implementado en el IDEP | Una jornadas de capacitación | Oficina asesora de Planeación - Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 2020-06-01 | 2020-12-16
| Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar encuestas de percepción en los eventos de rendición de cuentas definidos por el IDEP | Encuestas realizadas en los tres (03) eventos de rendición de cuentas definidos por el IDEP | Subdirección Académica - Oficina Asesora de Planeación | 2020-05-01 | 2020-12-27
Implementación y desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas |  | Seguimiento a la implementación del Plan de Participación Ciudadana del IDEP | 3 seguimientos al Plan de Participación Ciudadana del IDEP con corte trimestral | Oficina asesora de Planeación | 2020-04-30 | 2020-12-27
Evaluación resultados proceso rendición de cuentas |  | Seguimiento de la estrategia de Rendición de Cuentas | 3 seguimientos de la estrategia rendición de cuentas | Oficina asesora de Planeación | 2020-04-30 | 2020-12-27
| Consolidado por: | Adriana Correa Guarín | Profesional Especializado OAP | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE A ABRIL DE 2020
|  | Olga Lucia Sánchez Mendieta. | Jefe OAP
| Seguimiento efectuado por: | Hilda Yamile Morales Laverde. | Jefe OCI | [5 empty] | ACTIVIDADES FORMULADAS
ACTIVIDADES CUMPLIDAS
| Fecha de elaboración y publicación: 31/01/2020 | [7 empty] | ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN
VENCIDAS
[9 empty] | % AVANCE |  | #DIV/0!
Note on C10: Patricia Sanabria: Describa la(s) acción(es) puntual(es) a ejecutar en cada subcomponente
Note on D10: Patricia Sanabria: Describa la meta o producto, tener en cuenta si es en unidades o porcentaje de tal manera que sea medible. Ejemplo: 1 autodiagnóstico, 3 socializaciones, 2 seguimientos
Note on E10: Patricia Sanabria: Oficina, subdirección responsable de ejecución de la acción
Note on F10: Patricia Sanabria: Fecha en la que inicia la acción
Note on G10: Patricia Sanabria: Programar esta fecha con corte a abril 30/2019 o agosto 30/2019 o Diciembre 30/2019 con el fin de reportar seguimiento en cada cuatrimestre. Importante tener en cuenta esta fecha que sea acorde con los productos a entregar. Ejemplo: si la meta es 1 manual actualizado y se elaborará en 2 cuatrimestres, cuál será el avance en cada uno para cuando se reporte seguimiento.
Note on A11: Patricia Sanabria: Evaluar los procesos de rendición de cuentas que ha realizado la entidad durante al año anterior para identificar fortalezas, debilidades, aspectos a mejorar en los nuevos procesos
Note on A28: Patricia Sanabria: Elaborar tablero de control o herramienta para hacer el seguimiento
Note on A29: Patricia Sanabria: Es importante tener en cuenta los compromisos que establece la entidad con la ciudadanía en los diferentes espacios de diálogo, los cuales deben integrarse al documento de resultados de rendición de cuentas para retroalimentar a los actores y grupos de interés participantes.

## C4.Mecanismos mejorara AC
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP |  |  | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 6
FECHA APROBACIÓN: 14/04/2020
PÁGINA 4 DE 7
Componente 4: | Mecanismos para mejorar la Atención al ciudadano Líder componente: Subdirección académica - Subdirección Administrativa y financiera |  |  |  |  | SEGUIMIENTO POR LOS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA)
Dimensión MIPG | 1. Talento Humano; 2. Gestión con Valores para Resultados 3. Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG | 1.1 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano; 2.1 Política de Mejora normativa (ventanilla hacia adentro), 2.2 Política de Servicio al ciudadano (Relación Estado-ciudadano) 3.1 Política de Planeación Institucional
Normatividad
Subcomponente/ procesos | Acciones/Actividades a ejecutar | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Revisar y actualizar 2 documentos del proceso de Atención al Ciudadano del IDEP de acuerdo a los lineamientos establecidos Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 2 documentos actualizados: - Plan de participación ciudadana - Estrategia de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Académica Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 2020-01-20 | 2020-06-30 | PRIMER SEGUIMIENTO 30 ABRIL 2020: SEGUNDO SEGUIMIENTO 30 AGOSTO 2020: TERCER SEGUIMIENTO 30 DICIEMBRE 2020:
Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar una pieza comunicativa para publicar en la web, donde se indique las opciones que tiene el IDEP para realizar denuncias de actos de corrupción. | Una Pieza comunicativa en la web para informar los espacios con que cuenta el IDEP para realizar las denuncias de actos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Académica | 2020-02-03 | 2020-04-30
| Realizar una socialización del proceso de Atención al ciudadano, con los funcionarios de la entidad que participan en el proceso, que incluya la socialización del Manual de atención al ciudadano y el Manual de gestión de peticiones. | Una socialización con los funcionarios | Subdirección Académica Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 2020-07-01 | 2020-12-16
| Participar en las capacitaciones de servicio al ciudadano ofrecidas por el Distrtito por los funcionarios del IDEP | Cuatro capacitaciones asistidas | Subdirección Académica | 2020-02-01 | 2020-12-16
| Actualizar el sistema de información Open Journal System -OJS- con las fechas de la convocatoria correspondientes, para que el ciudadano pueda conocer las fechas de la convocatoria para la postulacion de articulos y conocer el estado de avance de la convocatoria. | 1 Actualización de convocatoria para la postulación de artículos a través del sistema de información OJS | Subdirección Académica | 2020-01-31 | 2020-05-30
| Actualizar el sistema de informacón de la biblioteca digital con los informes finales de los estudios y los libros producidos por el IDEP en la vigencia 2019, para que puedan se consultados por los ciudadanos y partes interesadas. | 100% de los libros producidos por el IDEP en la vigencia 2019 publicados en la biblioteca digital | Subdirección Académica | 2020-01-31 | 2020-06-30
Talento Humano | Incluir acciones en el Plan Institucional de Capacitación del IDEP, orientadas a fortalecer las competencias y las capacidades de los servidores públicos que atienden a los ciudadanos y que el desarrollo de sus funciones se relaciona con la administración o custodia de recursos financieros. | Un Plan Institucional de Capacitación publicado | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - Talento Humano | 2020-01-02 | 2020-03-30
| Desarrollar acciones de capacitación, orientadas a fortalecer las competencias y las capacidades a los servidores públicos que atienden ciudadanía y de aquellos que el desarrollo de sus funciones se relaciona con la administración o custodia de recursos financieros. | Desarrollar el 100% de las acciones de capacitación, orientadas a fortalecer las competencias y las capacidades a los servidores públicos que atienden ciudadanía y de aquellos que el desarrollo de sus funciones se relaciona con la administración o custodia de recursos públicos | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - Talento Humano | 2020-02-02 | 2020-12-15
| Desarrollar acciones para la socialización de la política anticorrupción y de servicio a la ciudadanía, incluidas en el Plan de Capacitación | Desarrollar el 100% de las acciones para la socialización de la política anticorrupción y de servicio a la ciudadanía incluidas en el Plan de Capacitación. | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 2020-02-02 | 2020-12-15
Normativo y procedimental | Actualizar y publicar la carta del trato digno del IDEP en la pagina web | Una actualizacion de la carta del trato digno del IDEP en la pagina web | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica | 2020-02-01 | 2020-04-30
Relacionamiento con el ciudadano | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de los servicios de la entidad | Aplicar encuestas de satisfacción a los usuarios del Instituto ( Encuestas PQRS, Encuestas Centro de Documentación, Encuestas eventos y/o Encuestas postulación artículos) | Subdirección Académica | 2020-01-31 | 2020-12-16
| Participar en las Ferias Distritales de Servicio al Ciudadano promocionando los servicios que ofrece el IDEP | Participación en dos ferias distritales de servicio al ciudadano | Subdirección Académica | 2020-07-01 | 2020-12-16
| Actualización de la caracterización de usuarios del IDEP | Documento de caracterización de usuarios actualizado | Subdirección Académica | 2020-07-01 | 2020-11-30
| Informar a la Alta Dirección los resultados de la caracterización de usuarios y de las encuestas aplicadas | Un Acta de Comité | Subdirección Académica | 2020-11-01 | 2020-12-27
Consolidado por: | Adriana Correa Guarín | Profesional Especializado OAP | (Original Firmado) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE A ABRIL DE 2020
| Olga Lucia Sánchez Mendieta. | Jefe OAP | (Original Firmado) | [5 empty] | ACTIVIDADES FORMULADAS
ACTIVIDADES CUMPLIDAS
Seguimiento efectuado por: | Hilda Yamile Morales Laverde. | Jefe OCI | (Original Firmado) | [5 empty] | ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN
VENCIDAS
[9 empty] | % AVANCE | #DIV/0!
Fecha de elaboración y publicación: 31/01/2020
Note on B10: Patricia Sanabria: Describa la(s) acción(es) puntual(es) a ejecutar en cada subcomponente
Note on C10: Patricia Sanabria: Describa la meta o producto, tener en cuenta si es en unidades o porcentaje de tal manera que sea medible
Note on D10: Patricia Sanabria: Oficina, subdirección responsable de ejecución de la acción
Note on E10: Patricia Sanabria: Fecha en la que inicia la acción
Note on F10: Patricia Sanabria: Programar esta fecha con corte a abril 30/2019 o agosto 30/2019 o Diciembre 30/2019 con el fin de reportar seguimiento en cada cuatrimestre. Importante tener en cuenta esta fecha que sea acorde con los productos a entregar. Ejemplo: si la meta es 1 manual actualizado y se elaborará en 2 cuatrimestres, cuál será el avance en cada uno para cuando se reporte seguimiento.
Note on G24: Adriana Correa Guarín: Independiente de la cantidad de encuestas es importante presentar la información en Comité para tomar decisiones, si se deja para presentar no se pueden tomar decisiones para tomar acciones durante la vigencia y no al finalizar del año.

## C5.Transparencia y acc. inf
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP |  |  |  |  | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 6
FECHA APROBACIÓN: 14/04/2020
PÁGINA 5 DE 7
Componente 5: | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Líder componente: Subdirección Académica (Divulgación y comunicación) - Oficina Asesora de Planeación (gestión tecnológica) | [6 empty] | SEGUIMIENTO POR LOS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA)
Dimensión MIPG | Dimensiones Información y Comunicación- Control Interno
Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG | Transparencia y Acceso a la Información Pública
Normatividad | Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública Nacional 1712 de 2014, Decreto Reglamentario 1081 de 2015
Subcomponente/ procesos | Acciones/Actividades a ejecutar | Meta o Producto |  | Indicador | RESPONSABLE | Fecha inicio | Fecha finalización
Lineamientos Transparencia Activa | Actualizar el documento de preguntas frecuentes | Documento de preguntas frecuentes actualizado | 1 | Docuemnto preguntas frecuentes actualizado | Subdirección Académica | 2020-06-02 | 2020-12-15 | PRIMER SEGUIMIENTO 30 ABRIL 2020: SEGUNDO SEGUIMIENTO 30 AGOSTO 2020: TERCER SEGUIMIENTO 30 DICIEMBRE 2020:
| Publicar una convocatoria para participar en las investigaciones y desarrollos pedagógicos del IDEP. | Una convocatoria publicada para participar en las investigaciones y desarrollos pedagógicos del IDEP. | 1 | Número de convocatorias publicadas | Subdirección Académica | 2020-01-20 | 2020-05-31
| Publicar una convocatoria para participar en el Premio a la Investigación e Innovación Educativa. | Una convocatoria publicada para participar en el Premio a la Investigación e Innovación Educativa. | 1 | Número de convocatorias publicadas | Subdirección Académica | 2020-05-01 | 2020-11-30
| Divulgar y actualizar el calendario de eventos y convocatorias que se realiza en el marco de las investigaciones y desarrollos pedagógicos que adelanta el IDEP. | Divulgación y actualización del calendario de eventos y convocatorias que se realiza en el marco de las investigaciones y desarrollos pedagógicos que adelanta el IDEP en la página Web | 100 | Número de eventos y convocatorias actualizados en el calendario /número de eventos planeados del IDEP | Subdirección Académica | 2020-01-28 | 2020-12-16
| Actualizar Los datos de monitoreo y seguimiento de las OPAS en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT | Datos de monitoreo y seguimiento de las OPAS actualizados en el SUIT | 1 | Una actualizacion de los datos de monitoreo y seguimiento de las OPAS | Oficina Asesora de Planeación | 2020-10-15 | 2020-12-16
| Actualizar la información del IDEP en la página de datos abiertos relacionada con el boletín de alerta bibliográfica y/o registros bibliográficos | Una actualización de la información del IDEP en la página de datos abiertos | 1 | Una actualización de la información misional del IDEP en la página de datos abiertos | Subdirección Académica | 2020-07-01 | 2020-10-30
| Realizar una campaña de información a los grupos de interes del IDEP acerca de la gratuidad de los productos y servicios del IDEP, para mejorar los niveles de publicidad de la información del IDEP. | Dos envios masivos (piezas comunicativas) a las bases de datos de grupos de interes del IDEP con la información de la gratuidad de los productos y servicios | 2 | Número de piezas comunicativas enviadas masivamente a las bases de datos de grupos de interes | Subdirección Académica | 2020-04-01 | 2020-11-30
| Realizar un (1) seguimientos a la matriz de cumplimiento de lo establecido en ley 1712 de 2014 | Seguimiento semestral a la matriz 1712 de 2014 | 1 | Seguimiento a la actualización de la matriz de cumplimiento de lo establecido en matriz de cumplimiento a la ley 1712 de 2014 | Control Interno | 2020-09-01 | 2020-09-30
Lineamientos Transparencia Pasiva | Fortalecer la respuesta oportuna y satisfactoria al ciudadano | PQRSD contestadas en los términos de ley | 100 | Porcentaje de PQRSD contestadas oportunamente en un periodo de tiempo (Cantidad de PQRS atendidos oportunamente -dentro de los tiempos de ley según reporte del SDQS- sobre la cantidad de PQRS recibidos en la entidad) | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 2020-04-01 | 2020-12-16
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar el esquema de publicación de información en la página web | Matriz del esquema de publicación de información actualizadoa en la página web | 100 | Número de actualizaciones realizadas / Numero de actualizaciones solicitadas por demanda | Subdirección Académica | 2020-01-31 | 2020-12-16
| Actualizar el Registro de activos de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada de acuerdo a la actualización de las TRD del Instituto | Registro de activos de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado, de acuerdo a la actualización de las TRD del Instituto | 1 | Registro de activos de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 2020-07-01 | 2020-12-15
Criterio diferencial de Accesibilidad | Publicar en la pagina web el IDEP el video de lenguaje de señas del Centro de documentación | Una publicacion en la pagina web del video de lenguaje de señas. | 1 | 1 Manual actualizado | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica | 2020-02-01 | 2020-04-30
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Informe de SDQS | Informes mensuales (10) | 10 | Informes de SDQS publicados | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica | 2020-01-31 | 2020-12-16
Consolidado por: | Adriana Correa Guarín | Profesional Especializado OAP | [8 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE A 30 DE ABRIL DE 2020
| Olga Lucia Sánchez Mendieta. | Jefe OAP | [8 empty] | ACTIVIDADES FORMULADAS
Seguimiento efectuado por: | Hilda Yamile Morales Laverde. | Jefe OCI | [8 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS
ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN
Fecha de elaboración y publicación: 31/01/2020 | [10 empty] | VENCIDAS
[11 empty] | % AVANCE | #DIV/0!
Note on B10: Patricia Sanabria: Describa la(s) acción(es) puntual(es) a ejecutar en cada subcomponente
Note on E10: Patricia sanabria: Indique el nombre del indicador a través del cual se mide el cumplimiento de la meta o producto (este indicador es obligatorio de acuerdo al Manual Único de rendición de cuentas del DAFP página 47)
Note on G10: Patricia Sanabria: Fecha en la que inicia la acción
Note on H10: Patricia Sanabria: Programar esta fecha con corte a abril 30/2019 o agosto 30/2019 o Diciembre 30/2019 con el fin de reportar seguimiento en cada cuatrimestre. Importante tener en cuenta esta fecha que sea acorde con los productos a entregar. Ejemplo: si la meta es 1 manual actualizado y se elaborará en 2 cuatrimestres, cuál será el avance en cada uno para cuando se reporte seguimiento.
Note on I17: Adriana Correa Guarín: Se debe indicar a qué corresponde el 33%, de bido a que la forma de medir dice que es el número de piezas gráficas diseñadas (2), se mide en unidad o en porcentaje?
Note on I19: Adriana Correa Guarín: Lo que se mide son las publicaciones? Se debe aclarar la medición , se mide publicaciones de informes o se mide el porcentaje de oportunidad de respuesta oportuna y satisfactoria al ciudadano? Clarificar a qué corresponde el 33%
Note on I20: Adriana Correa Guarín: Aclarar la forma de medición, se indica que se mide el número de actualizaciones realizadas(1), pero se reporta 33% de cumplimiento a qué corresponde?

## C6. Iniciativas adicionales
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP |  |  | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 6
FECHA APROBACIÓN: 14/04/2020
PÁGINA 6 DE 7
Componente 6: | Iniciativas adicionales Líder componente: Subdirección administrativa, Financiera y de control Disciplinario - Talento Humano |  |  |  |  | SEGUIMIENTO POR LOS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA)
Dimensión MIPG | Dimensión Talento Humano
Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG | Gestión Estratégica del Talento Humano- Política de Integridad
Normatividad | Decreto Nacional 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015: Adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, versión 2, el cual incluye en la dimensión del Talento Humano, una política de integridad y el código de integridad del servicio público. Decreto Distrital 118 de 2018 Por el cual se adopta el Código de Integridad del Servicio Público
Subcomponente/ procesos | Acciones/Actividades a ejecutar | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización
Código de integridad | Ajustar el Plan de Trabajo del Código de Integridad del Servicio Público Distrital del IDEP, para la vigencia 2020 | Plan de trabajo del Código de Integridad ajustado | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - Talento Humano y Gestores Éticos del IDEP | 2020-01-02 | 2020-03-30 | PRIMER SEGUIMIENTO 30 ABRIL 2020: SEGUNDO SEGUIMIENTO 30 AGOSTO 2020: TERCER SEGUIMIENTO 30 DICIEMBRE 2020:
Plan de gestión de la integridad | Ejecutar las actividades del Plan de Trabajo del Código de Integridad del Servicio Público Distrital del IDEP, para la vigencia 2020 | 100% de las acciones ejecutadas | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - Talento Humano y Gestores Éticos del IDEP | 2020-02-01 | 2020-12-15
Consolidado por: | Adriana Correa Guarín | Profesional Especializado OAP | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE A 30 DE ABRIL DE 2020
| Olga Lucia Sánchez Mendieta. | Jefe OAP | [5 empty] | ACTIVIDADES FORMULADAS |  | 2
Seguimiento efectuado por: | Hilda Yamile Morales Laverde. | Jefe OCI | [5 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS |  | 1
[8 empty] | ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN |  | 1
Fecha de elaboración y publicación: 31/01/2020 | [7 empty] | VENCIDAS |  | 0
[8 empty] | % AVANCE |  | 50%
Consolidación del documento | Olga Lucía Sánchez Mendieta Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
Seguimiento al PAAC | Hilda Yamile Morales Laverde Jefe Oficina de Control Interno
Aprobación del documento | Alexander Rubio Álvarez Director General | Alexander Rubio Álvarez Subdirector Académico ( E ) | Camilo Blanco López Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario | Juan Manuel Ramírez Jefe Oficina Asesora Jurídica
Control de cambios
Enero 31 de 2019 | Se formula Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019
Marzo 29 de 2019 | Atendiendo a recomendaciones de la Veeduría Distrital, se ajustan las actividades del componente C3 Rendición de Cuentas correspondientes a los subcomponentes de Información de calidad y en lenguaje comprensible e Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.
Abril 24 de 2019 | Atendiendo a recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función publica , se ajustan las fechas de cierre de las acciones propuestas en el componente C2 Racionalización de tramites. Adicionalmente, se actualizan los nombres de las OPAS que tiene el IDEP inscritas en el SUIT así: Postulación para publicación(es) de un artículo en la Revista Educación y Ciudad y Consulta material bibliográfico en el Centro de Documentación.
Enero de 2020 | Se formula Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020
Marzo 27 de 2020 | Se realiza un ajuste en algunas de las actividades del componente C1 Riesgo en el subcomponente de Política de administración del riesgo y construcción del mapa de riesgo.
Abril 14 de 2020 | Atendiendo a la sugerencia del Departamento Administrativo de la Función Publica en la asesoría técnica del día 06/03/2020 se realiza un cambio en las acciones de racionalización formuladas por el IDEP desde el inicio de año. Por lo anterior, se cambia en el componente C2 Racionalización de tramites las acciones de racionalización y las que estaban allí consignadas se pasan al componente C4 Mecanismos de mejora Atención al ciudadano en el componente Fortalecimiento de los canales de atención.
Note on B10: Patricia Sanabria: Describa la(s) acción(es) puntual(es) a ejecutar en cada subcomponente
Note on C10: Patricia Sanabria: Describa la meta o producto, tener en cuenta si es en unidades o porcentaje de tal manera que sea medible
Note on D10: Patricia Sanabria: Oficina, subdirección responsable de ejecución de la acción
Note on E10: Patricia Sanabria: Fecha en la que inicia la acción
Note on F10: Patricia Sanabria: Programar esta fecha con corte a abril 30/2019 o agosto 30/2019 o Diciembre 30/2019 con el fin de reportar seguimiento en cada cuatrimestre. Importante tener en cuenta esta fecha que sea acorde con los productos a entregar. Ejemplo: si la meta es 1 manual actualizado y se elaborará en 2 cuatrimestres, cuál será el avance en cada uno para cuando se reporte seguimiento.

## RESUMEN
COMPONENTE | FORMULADAS | CUMPLIDAS | EJECUCIÓN | VENCIDAS | % AVANCE
C2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | [5 empty] | 0
C2 DETALLE RAC. TRÁMITES | [5 empty] | 0
C3 RENDICIÓN DE CUENTAS | [5 empty] | 0
C4.MECANISMOS XRA MEJORAR AC. | [5 empty] | 0
C5.TRANSPARENCIA | [5 empty] | 0
C6. INICIATIVAS ADICIONALES | [5 empty] | 0
TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0