## C1 Riesgo
| INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP |  |  |  | Versión: 2
Fecha de actualización: Abril 20/2018
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018 |  |  |  | Página 1 de 6
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente/procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización
Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Actualizar el IN-MIC-03-04 Instructivo para la administración del riesgo, alineado con las temáticas definidas por la Corporación Transparencia por Colombia. | Instructivo IN-MIC-03-04 Instructivo para la administración del riesgo actualizado (1) | Oficina Asesora de Planeación | 2018-03-01 | 2018-03-30
| 1.2 | Difundir la política para la administración del riesgo adoptada en el Sistema Integrado de Gestión del IDEP | Boletines Internos Alertas informativas Página web (1) | Oficina Asesora de Planeación | 2018-04-01 | 2018-04-30
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar un (1) taller con las áreas del IDEP explicando el instructivo IN-MIC-03-04 Instructivo para la administración del riesgo | Taller de sensibilización (1) | Oficina Asesora de Planeación Oficina asesora de Control Interno | 2018-04-01 | 2018-04-15
| 2.2 | Actualización el mapa de riesgos a las temáticas definidas por la Corporación Transparencia por Colombia. | Mapa de riesgos por procesos actualizados (1) | Todas las áreas del IDEP | 2018-04-16 | 2018-04-30
| 2.3 | Consolidar el Mapa de Riesgos del Instituto | Mapa de Riesgos de riesgos consolidado (1) | Oficina Asesora de Planeación | 2018-05-01 | 2018-05-04
Consulta y divulgación | 3.1. | Realizar la publicación del Mapa de Riesgos actualizado en la Página Web del IDEP | Mapa de Riesgos publicado (1) | Oficina Asesora de Planeación | 2018-05-04 | 2018-05-04
| 3.2. | Divulgar el Mapa de Riesgos actualizado, al interior de la entidad | Alerta informativa vía correo electrónico | Oficina Asesora de Planeación | 2018-05-04 | 2018-05-04
Monitoreo y Revisión | 4.1 | Realizar seguimiento cuatrimestral a los controles por parte de cada uno de los procesos. | Tres seguimientos a matriz mapa de riesgos | Todos los procesos | Ocho (8) primeros días hábiles del cuatrimestre
| 4.2 | Consolidar cuatrimestralmente el resultado de la revisión efectuada por los procesos a sus riesgos | Mapa de Riesgos publicado (3) | Oficina Asesora de Planeación | Los días nueve (9) y diez (10) de cada cuatrimestre
Seguimiento | 5.1. | Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada, en los plazos establecidos por ley. | Informe de Seguimiento (3) | Oficina Asesora de Control Interno | Cuatrimestral | Cuatrimestral

## C2 racio. Trámite
|  | INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP | [5 empty] | Versión: 2
Fecha de actualización: Abril 20/2018
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018 | [5 empty] | Página 2 de 6
Componente 2: Racionalización de trámites
Nº | Nombre del Procedimiento administrativo | Estado SUIT | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Dependencia Responsable | Fecha inicio racionalización | Fecha final racionalización
1 | Postulación publicación(es) de un artículo en la Revista Educación y Ciudad o en el Magazín Aula Urbana (OPA) | Inscrito | Actualmente para postular un artículo en la revista Educación y Ciudad, el interesado debe presentar el artículo en uno de los siguientes canales de atención: Correo electrónico: escribiendo a la cuenta idep@idep.edu.co ó de manera Presencial: acercándose a la Sede Administrativa del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP | El ciudadano a través de una herramienta OJS podrá participar en las convocatorias a la revista registrando toda la información requerida en la plataforma | El ciudadano podrá acceder a la plataforma y saber en tiempo real el estado de aprobación en que se encuentra el artículo presentado | Tecnológica | Subdirección Académica | 2018-02-15 | 2018-12-15
2 | Préstamo bibliotecario (OPA) | Inscrito | El interesado podrá realizar la solicitud a nivel Virtual mediante una consulta a través de nuestro Catálogo en Línea el cual tiene toda la información de las investigaciones y desarrollos pedagógicos, sin embargo no cuenta con la información que ha divulgado en las revistas, Magazines del instituto y micrositios | A través de la herramienta KOAH, se podrán consultar todos los documentos (Magazìn Aula Urbana, Revista Educaciòn y Ciudad y libros) producidos por el IDEP a partir de la vigencia 2017 | El ciudadano podrá acceder a toda la información de investigaciones y desarrollos pedagógicos que produce el IDEP | Tecnológica | Subdirección Académica | 2018-01-15 | 2018-12-15

## C3,Rendición de cuentas
|  | INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP |  | Versión: 2
Fecha actualización: Abril 20/2018
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018 |  | Página 3 de 6
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar en la página web de la entidad los informes sobre la gestión del IDEP de acuerdo con lo definido en la estrategia de rendición de cuentas del año 2018. | 100% informes publicados | * Todas las áreas remiten la información a la OAP * Consolida y publica Oficina Asesora de Planeación * Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario publica ejecución presupuestal | Trimestral
| 1.2 | Revisar y actualizar el plan Institucional de Participación Ciudadana | PL-AC-10-01 Plan Institucional de Participación Ciudadana actualizado | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica | 2018-06-30
| 1.3 | Realizar una rendición de cuentas espacio principal de la vigencia 2017 | Rendición de cuentas realizada | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica | 2018-03-30
| 1.4 | Realizar una segunda rendición de cuentas en los eventos que se programen desde la Subdirección Académica del IDEP de la vigencia 2017 | Rendición de cuentas realizada. | Subdirección Académica | Segundo y tercer trimestre de 2018
| 1.5 | Realizar un primer espacio de rendición de cuentas en los eventos que se programen desde la Subdirección Académica del IDEP de la vigencia 2018 | Rendición de cuentas realizada. | Subdirección Académica | Cuarto trimestre 2018
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Implementar acciones virtuales de participación ciudadana en el espacio principal y secundario de rendición de cuentas | Realizar un (1) Streaming del espacio principal de Rendición de Cuentas Foros en Facebook o twitter del segundo espacio de rendición de cuentas | Subdirección Académica | Durante la vigencia 2018
| 2.2 | Implementar acciones presenciales de participación ciudadana en los que participen públicos de interés y partes interesadas | Realizar ocho (8) Tertulias y foros presenciales o virtuales | Subdirección Académica | Durante la vigencia 2018
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Socializar a los servidores públicos, contratistas, ciudadanía y los interesados externos sobre la importancia del control social (Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, Rendición de cuentas) | 1 socialización realizada 1 publicación en página web | Oficina asesora de Planeación | 2018-03-30
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar encuestas de percepción en los eventos principal y secundario de rendición de cuentas | Encuestas realizadas en los dos eventos, según el procedimiento establecido | Oficina asesora de Planeación | 2018-12-20
| 4.2 | Informe de resultados de implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas | Informe evaluación estrategia rendición de cuentas | Oficina asesora de Planeación | 2018-12-20
CONTROL DE CAMBIOS: Abril 20/2018: Se ajusta la descripción y responsables de la actividad 1.1 Se elimina la actividad "Gestionar la participación en las Ferias Distritales de Servicio al Ciudadano promocionando los servicios que ofrece el IDEP" ya que en el componente 4 se encuentra la actividad 5.2, que refiere lo mismo. Se elimina la actividad "Implementar acciones presenciales de participación ciudadana en los que participen públicos de interés y partes interesadas para la vigencia 2018" teniendo en cuenta que se encuentra doblemente incluida. Se modifica la fecha programada para las actividades 4.1 y 4.2 teniendo en cuenta que son actividades que se desarrollarán durante la vigencia 2018 . Se elimina la actividad 4.3, teniendo en cuenta que en el informe de resultados de implementación de la estrategia se incluye el texto " Las observaciones resultantes de la evaluación de la rendición de cuentas serán revisadas y tenidas en cuenta para mejorar la gestión del IDEP, igualmente serán incluidas en la siguiente rendición de cuentas"

## C4.Mecanismos mejorara AC
|  | INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP |  |  | Versión: 2
Fecha actualización: Abril 20/2018
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018 |  |  | Página 4 de 6
Componente 4: Atención al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta / Producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha final
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1 | Revisar y actualizar el proceso de Atención al Ciudadano del IDEP de acuerdo a los lineamientos establecidos en la estrategia para la construcción del Plan anticorrupción y atención al ciudadano del DAFP | Proceso Atención al Ciudadano del SIG actualizado | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica | 2018-02-01 | 2018-06-30
2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Socializar el proceso Atención al ciudadano al interior de la entidad | Una (1) charla de socialización | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica | 2018-07-01 | 2018-11-30
| 2.2. | Crear los canales de comunicación requeridos de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Corporación transparencia por Colombia. | Canales creados | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica | 2018-03-01 | 2018-06-30
3. Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos. | * Asistencia a Mesas de Trabajo con la Alcaldia mayor de Bogota y la Veeduria Distrital * Participación de los servidores de ventanilla única y del centro de documentación en los eventos realizados por el distrito sobre atención al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica | 2018-01-15 | 2108-12-15
| 3.2 | Realizar campaña informativa sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | Dos (2) Campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Oficina asesora Jurídica | 2018-07-01 | 2018-11-30
| 3.3 | Socializar la política y el manual de protección de privacidad y tratamiento de datos personales del IDEP | Una (1) Charla de socialización a servidores públicos (contratistas y personal de planta) | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Oficina asesora Jurídica Subdireccion Acadèmica | 2018-07-01 | 2018-11-30
| 3.4 | Socializar la carta de trato digno. | Boletin Interno (2) Correos Electrónicos a servidores públicos (2) | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 2018-07-01 | 2018-11-30
| 3.5 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación del IDEP, acciones orientadas a fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos. | Plan Institucional de Capacitación actualizado. | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 2018-01-02 | 2018-03-30
4. Normativo y procedimental | 4.1 | Revisar los diferentes canales de comunicación y articularlo con el portafolio de servicios del IDEP y el SDQS | Canales de comunicación articulados | Todas las áreas del IDEP | 2018-04-01 | 2018-06-30
| 4.2 | Documentar la política de Racionalización de trámites | Documento de política | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica | 2018-05-01 | 2018-06-30
5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de los servicios de la entidad | Aplicar las encuestas del Instituto de acuerdo con el procedimiento, en los eventos que realice la Subdirección Académica | Subdirección Académica | 2018-02-01 | 2018-12-31
| 5.2 | Participar en las Ferias Distritales de Servicio al Ciudadano promocionando los servicios que ofrece el IDEP | Participación en una feria distrital de servicio al ciudadano | Subdirección Académica | 2018-02-01 | 2018-12-31
| 5.3 | Informar a la Alta Dirección los resultados de las encuestas aplicadas | Acta de Comité Directivo | Subdirección Académica | 2018-02-01 | 2018-12-31
Se actualiza fecha finalización de las actividades 1.1- 2.2 - 4.1 y 4.2

## C5.Transparencia y acc. inf
| INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP |  |  |  | Versión: 2
Fecha de actualización: Abril 20/2018
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018 |  |  |  | Página 5 de 6
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades | Meta / Producto | Indicadores | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final
Lineamientos Transparencia Activa | Publicar una convocatoria semestral para desarrollar las investigaciones y desarrollos pedagógicos. | Dos convocatorias publicadas | Numero de convocatorias publicadas | Subdirección Académica | 2018-02-01 | 2018-12-31
| Divulgar el calendario de eventos y convocatorias que se realiza en el marco de las investigaciones y desarrollos pedagógicos que adelanta el IDEP. | Página Web con calendario de eventos y convocatorias | Número de eventos y convotarias ejecutadas /número de eventos planeados registrados en el calendario de eventos del IDEP | Subdirección Académica | 2018-02-01 | 2018-12-31
| Realizar dos (2) seguimientos a la matriz de cumplimiento de lo establecido en ley 1712 de 2014 | Seguimiento semestral a la matriz 1712 de 2014 | Porcentaje de implementación de la matriz 1712 de 2014 | Control Interno | 2018-03-01 | 2018-09-30
| Realizar un (1) seguimiento al cumplimiento de los indicadores establecidos por la Corporación Transparencia por Colombia de acuerdo a los resultados de la medición del índice de transparencia. | Seguimiento a los indicadores establecidos por la Corporación transparencia por Colombia | Porcentaje de cumplimiento a los indicadores definidos | Control Interno | 2018-07-01 | 2018-11-30
Lineamientos Transparencia Pasiva | Revisar y actualizar el esquema de publicación de información | IN-DIC-01-02 Instructivo para la Solicitud de Publicaciones en el Ecosistema Web actualizado | Documento IN-DIC-01-02 Instructivo para a Solicitud de Publicaciones en el Ecosistema Web actualizado | Subdirección Académica | 2018-02-01 | 2018-06-29
Lineamientos de Transparencia Pasiva | Fortalecer la respuesta oportuna y satisfactoria al ciudadano | PQRSD contestadas en los términos de ley | % de PQRSD contestadas a término | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 2108-01-02 | 2018-11-30
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar el Registro o inventario de activos de Información de acuerdo con la información de la convalidación de las TRD del Instituto | Registro o inventario de activos de Información actualizado | Porcentaje de actualización del Registro o inventario de activos de Información | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 2018-01-02 | 2018-03-30
| Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada de acuerdo con la información de la convalidación de las TRD del Instituto | Índice de información Clasificada y Reservada actualizado | Porcentaje de actualización del índice Información Clasificada y Reservada | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 2018-01-02 | 2018-03-30
Criterio diferencial de Accesibilidad | Actualizar el manual de atención al ciudadano incluyendo criterios de diferencialidad a la accesibilidad | Manual de atención al ciudadano actualizado | Porcentaje de actualización del Manual de atención al ciudadano | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica | 2108-04-01 | 2018-06-30
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Informe de SDQS | Informes mensuales (12) | Informes de SDQS publicados | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica | 2018-01-02 | 2018-12-15

## C6. Inicitaivas adicionales
| INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP |  |  |  | Versión: 2
Fecha de actualización: Abril 20/2018
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018 |  |  |  | Página 6 de 6
Componente 6: Iniciativas adicionales
Subcomponente | Actividades | Meta / Producto | Indicadores | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final
Gestión ética | Formular la política antisoborno, política antifraude y antipiratería | Políticas formuladas | Porcentaje de implementación de la matriz 1712 de 2014 | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica Oficina Asesora Jurídica | 2018-06-01 | 2018-06-30
| Socializar a los servidores públicos del IDEP, el ideario ético que se encuentra asociado al Código de Buen Gobierno | Socialización realizada | Una (1) socialización realizada | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica Oficina Asesora Jurídica | 2018-06-01 | 2018-06-30
Consolidaciòn del documento | Olga Lucía Sánchez Mendieta Jefe Oficina Asesora de Planeaciòn
Seguimiento de la estrategia | Yamile Morales Laverde Jefe Oficina Control Interno
Aprobaciòn del documento | Claudia Lucía Sáenz Blanco Directora General | Ferley Ortiz Morales Subdirector Académico (E) | Carlos Germán Plazas Bonilla Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario |  | Adriana Díaz Izquierdo Oficina Asesora Jurídica