## Plan Accion Ier semestre
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CON EL REFERENTE DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2020 PRIMER SEMESTRE Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP
DIMENSIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA DIMENSIÓN | No. | POLITICA MIPG | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PROGRAMADO |  |  |  | COMITÉS ASOCIADOS | LÍDER
[6 empty] | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Talento Humano | El propósito de esta dimensión es ofrecerle a la entidad las herramientas para gestionar adecuadamente su talento humano a través del ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad, las normas que les rigen en materia de personal, y la garantía del derecho fundamental al diálogo social y a la concertación como principal mecanismo para resolver las controversias laborales; promoviendo siempre la integridad en el ejercicio de las funciones y competencias de los servidores públicos. | 1 | Talento humano | Reportar la información relacionada con la planta de personal del Instituto al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital | Profesional Especializado - Talento Humano | 25% | 25% | 25% | 25% | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo Comité de Convivencia Laboral Comisión de personal Comité de Bienestar e incentivos Comité de Convivencia Comité de Teletrabajo Comité de Emergencias | Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario
|  |  |  | Gestionar la asistencia de los funcionarios a las acciones de capacitación de Líneas Programáticas descritas en el PIC IDEP 2020 | Profesional Especializado - Talento Humano | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Formular y ejecutar el Plan de Bienestar e Incentivos de la vigencia 2020 con relación a las áreas de intervención propuestas para la vigencia (i. Actividades deportivas, recreativas y vacacionales; ii. Actividades sociales, artísticas y culturales y iii. Promoción y prevención de la salud) | Profesional Especializado - Talento Humano | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Ejecutar el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST | Contratista encargado del SG SST SAFYCD | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 2 | Integridad | Realizar el seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano - Componente 6 Iniciativas adicionales | Profesional Especializado - Talento Humano | 0% | 33% | 33% | 34% | N/A | Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario
|  |  |  | Desarrollar y retroalimentar el Plan de gestión de la integridad | Profesional Especializado - Talento Humano | 10% | 30% | 30% | 30%
Direccionamiento estratégico y planeación | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos de planeación a corto y mediano plazo que le permita priorizar sus recursos y talento humano y focalizar sus procesos de gestión en la consecución de los resultados con los cuales garantiza los derechos, satisface las necesidad y atiende los problemas de los ciudadanos. | 3 | Planeación Institucional | Realizar el seguimiento del Plan Estratégico 2016-2020 | Profesional Especializado OAP | 50% | 50% | 0% | 0% | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Jefe Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | Realizar el seguimiento al Plan de Acción Institucional 2020 y presentar los respectivos avances al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de forma trimestral. | Profesional Especializado OAP | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Asesorar metodológicamente la formulación de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo 2020-2024 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Especializado OAP | 0% | 100% | 0% | 0%
| El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos que contribuyan a que la entidad sea eficiente, efectiva y eficaz en su gestión interna. | 4 | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público (Ejecución) | Presentar al CIGD el seguimiento a la ejecución presupuestal trimestralmente | Profesional especializado Presupuesto 222-07 | 25% | 25% | 25% | 25% | Comité de seguimiento a la ejecución presupuestal. Comité técnico de sostenibilidad del sistema de contabilidad pública. Comité de Normalización de Cartera Comité de Seguimiento y Control Financiero Comité de inventarios | Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario
|  |  |  | Realizar seguimiento al Plan Anual de Caja mensualmente | Tesorero(a) General | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Presentar al CIGD el seguimiento y control financiero semestralmente (semestre vencido) | Profesional especializado Contabilidad 222-04 | 50% | 0% | 50% | 0%
Gestión para el resultado con Valores (Operación interna) |  | 5 | Mejora Normativa | Elaborar un documento que contenga identificación de problemas jurídicos del sector educación y que comprometa al IDEP y sus posibles soluciones | Profesional especializado - Oficina Asesora Jurídica Contratista - Oficina Asesora Jurídica | 100% | 0% | 0% | 0% | Comité de Conciliación Comité de Contratación | Oficina Asesora Jurídica
|  |  |  | Socializar a todos los funcionarios de la Entidad sobre el significado y uso de las diferentes modalidades de los actos administrativos que expide la Entidad y su aplicabilidad al interior de la entidad. | Profesional especializado - Oficina Asesora Jurídica Contratista - Oficina Asesora Jurídica | 0% | 100% | 0% | 0%
|  | 6 | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Elaborar el Plan de mantenimiento institucional (para adecuación y mantenimiento de los edificios, sedes, espacios físicos, infraestructura, vehículos, impresoras, que incluya: Recursos presupuestales para su ejecución, Responsables de efectuar el mantenimiento, Periodicidad del mantenimiento y Fechas de ejecución del mantenimiento) | Profesional Universitario SAFyCD 219-02 | 25% | 25% | 25% | 25% | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Jefe Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | Ejecutar el seguimiento al Plan operativo anual POA por procesos | Contratista SIG-MIPG - Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Ejecutar el seguimiento a Planes de mejoramiento por procesos | Contratista SIG-MIPG - Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 7 | Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | Revisar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las comunicaciones PETI del IDEP para la vigencia 2020, específicamente el numeral 5.6 Gobierno de TI y 7.5 Proyectos a ejecutar en la vigencia 2020, así como los elementos requeridos por la política de Gobierno Digital según FURAG: Portafolio o mapa de ruta de los proyectos, proyección del presupuesto, entendimiento estratégico, análisis de la situación actual, plan de comunicaciones del PETI, tablero de indicadores para el seguimiento y control y la definición de la situación objetivo y modelo de gestión de TI. | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la OAP | 50% | 50% | 0% | 0% | N/A | Jefe Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño la versión actualizada de PETI 2020 y los cronogramas de actividades para el logro de los proyectos a ejecutar en la vigencia 2020. | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la OAP | 0% | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | Ejecutar en las fechas programadas los cronogramas de los proyectos a ejecutar en la vigencia en el marco del PETI 2020 y presentar trimestralmente el avance correspondiente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la OAP | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Formular y ejecutar el plan de mantenimiento preventivo y evolutivo (de mejoramiento) sobre la infraestructura de TI de acuerdo con los lineamientos de Gobierno Digital (pregunta 84) | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la OAP- Técnico Operativo OAP | 0% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Formular y ejecutar el cronograma necesario para adoptar el protocolo IPV6 antes del 31 de diciembre de 2020, para dar cumplimiento a la Resolución 2710 de 2017 de MinTic | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la OAP | 0% | 100% | 100% | 100%
|  | 8 | Seguridad Digital | Revisar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información formulado para la vigencia 2020 y asignar los responsables y fechas necesarias para el logro del dicho plan. | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la OAP | 100% | 0% | 0% | 0% | Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Sistemas, Informática y de Seguridad de la Información del IDEP | Jefe Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | Revisar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información formulado para la vigencia 2020 y asignar los responsables y fechas necesarios para el logro del dicho plan. | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la OAP | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ejecutar las actividades programadas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, en las fechas definidas para la vigencia 2020 y presentar trimestralmente el avance correspondiente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la OAP | 0% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Ejecutar las actividades programadas en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, en las fechas definidas para la vigencia 2020 y presentar trimestralmente el avance correspondiente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la OAP | 0% | 100% | 100% | 100%
|  | 9 | Defensa jurídica | Ejecutar el Plan de acción del comité de conciliación | Profesional especializado - Oficina Asesora Jurídica Contratista - Oficina Asesora Jurídica | 25% | 25% | 25% | 25% | Comité de Conciliación | Jefe Oficina Asesora Jurídica
|  | N/A | Gestión ambiental | Ejecutar y hacer seguimiento a las actividades formuladas en el plan de acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA. | Referente Ambiental SAFYCD | 25% | 25% | 25% | 25% | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario
|  |  |  | Actualizar el Plan Integral de Movilidad Sostenible - PIMS conforme lo establecido en el Decreto 037 de 2019. | Referente Ambiental SAFYCD | 50% | 50% | 0% | 0%
|  |  |  | Socializar la Política Ambiental de la Entidad | Referente Ambiental SAFYCD | 0% | 50% | 50% | 0%
Gestión para el resultado con Valores (Operación externa) | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos que contribuyan a que la entidad logré sus objetivos estratégicos y dé un servicio satisfactorio al ciudadano | 10 | Participación ciudadana en la gestión pública | Actualizar el documento "PL-AC-10-01 Plan Institucional de Participación Ciudadana", incluyendo los lineamientos definidos en la evaluación del FURAG . | Contratista Planeación - Oficina Asesora de Planeación | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Ejecutar el Plan de participación ciudadana | Contratista Planeación - Oficina Asesora de Planeación | 20% | 30% | 10% | 40%
|  | 11 | Racionalización de trámites | Realizar el seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano - Componente 2 Racionalización de trámites | Contratista Planeación - Oficina Asesora de Planeación | 0% | 33% | 33% | 34% | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité de Transparencia, Anti trámites y de Gobierno en línea | Subdirectora Académica
|  |  |  | Actualizar el sistema de información OJS con las fechas de la convocatoria correspondientes, para la postulación de artículos y conocer el estado de avance de la convocatoria. | Subdirectora Académica y Profesional especializado responsable del proceso de comunicaciones | 0% | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | Actualizar el sistema de información KOHA con los informes finales de los estudios y los libros producidos por el IDEP en la vigencia 2019, para que puedan se consultados por los ciudadanos y partes interesadas. | Subdirectora Académica | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | 12 | Servicio al ciudadano | Publicar en la pagina web el IDEP el video de lenguaje de señas del Centro de documentación | Subdirección Académica | 100% | 0% | 0% | 0% | N/A | Subdirectora Académica
Evaluación de resultados |  |  |  | Traducción de 8 videos misionales a lenguaje de señas colombiano | Subdirección Académica | 0% | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | Realizar el seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano - Componente 4 Mecanismos de atención al ciudadano | Contratista Planeación - Oficina Asesora de Planeación | 0% | 33% | 33% | 34%
| El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos de medición de la gestión de la entidad, para la oportuna toma de decisiones. | 13 | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Reportar el % de avance en el cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión en SEGPLAN | Profesional Planeación - Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Jefe Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | Ejecutar el seguimiento a los indicadores de gestión por procesos | Contratista SIG-MIPG - Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Ejecutar el seguimiento a Mapas de riesgo institucionales y de corrupción | Contratista SIG-MIPG - Oficina Asesora de Planeación | 0% | 33% | 33% | 34%
|  |  |  | Ejecutar el seguimiento al Plan de adecuación y sostenibilidad del SIG con referente MIPG. | Contratista SIG-MIPG - Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Realizar el seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano - Componente 1 Riesgos | Contratista SIG-MIPG - Oficina Asesora de Planeación | 0% | 33% | 33% | 34%
Información y comunicación | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos par garantizar la conservación de la información de la entidad y su disponibilidad oportuna y efectiva a la ciudadanía | 15 | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Realizar el seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano - Componente 5 Transparencia y acceso a la información pública | Profesional especializado Planeación - Oficina Asesora de Planeación | 0% | 33% | 33% | 34% | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité de Transparencia, Anti trámites y de Gobierno en línea | Dirección General
| El propósito de esta dimensión es fortalecer de forma transversal a las demás dimensiones (Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión para el Resultado con Valores, Evaluación de Resultados, Talento Humano, Control Interno e Información y Comunicación) en cuanto el conocimiento que se genera o produce en una entidad es clave para su aprendizaje y su evolución. | 16 | Gestión del conocimiento y la innovación | Socializar de manera virtual el uso y funcionalidad de las herramientas de información existentes en el IDEP (OJS, KOHA , PlagScan) | Subdirección Académica y Oficina Asesora de Planeación - Sistemas | 0% | 50% | 0% | 50% | N/A
|  |  |  | Actualización del manual de uso de la biblioteca digital. | Subdirección académica | 0% | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | Capacitación al equipo del proceso de Comunicaciones sobre el uso y actualización de la biblioteca digital. | Subdirección académica | 0% | 100% | 0% | 0%
Control interno | El propósito de esta dimensión es evaluar y hacer seguimiento a la gestión de la entidad en general, buscando opciones de mejora que se traduzcan en una optimización de la gestión y en un mejor servicio a la ciudadanía | 17 | Control interno | Ejecutar el Plan Anual de auditorias | Oficina de Control Interno | 25% | 24% | 27% | 25% | Comité Institucional de Control Interno | Jefe Oficina Asesora de Planeación

## Plan Accion IIdo semestre
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CON EL REFERENTE DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2020 SEGUNDO SEMESTRE Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP
DIMENSIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA DIMENSIÓN | No. | POLITICA MIPG | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PROGRAMADO |  |  |  | COMITÉS ASOCIADOS | LÍDER
[6 empty] | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Talento Humano | El propósito de esta dimensión es ofrecerle a la entidad las herramientas para gestionar adecuadamente su talento humano a través del ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad, las normas que les rigen en materia de personal, y la garantía del derecho fundamental al diálogo social y a la concertación como principal mecanismo para resolver las controversias laborales; promoviendo siempre la integridad en el ejercicio de las funciones y competencias de los servidores públicos. | 1 | Talento humano | Reportar la información relacionada con la planta de personal del Instituto al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital | Profesional Especializado - Talento Humano | 25% | 25% | 25% | 25% | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo Comité de Convivencia Laboral Comisión de personal Comité de Bienestar e incentivos Comité de Convivencia Comité de Teletrabajo Comité de Emergencias | Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario
|  |  |  | Gestionar la asistencia de los funcionarios a las acciones de capacitación de Líneas Programáticas descritas en el PIC IDEP 2020 | Profesional Especializado - Talento Humano | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Formular y ejecutar el Plan de Bienestar e Incentivos de la vigencia 2020 con relación a las áreas de intervención propuestas para la vigencia (i. Actividades deportivas, recreativas y vacacionales; ii. Actividades sociales, artísticas y culturales y iii. Promoción y prevención de la salud) | Profesional Especializado - Talento Humano | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Compilar los reportes de necesidades y requerimientos de personal construidos por los líderes de las dependencias del Instituto y construir documento recopilatorio que evidencia estas necesidades para el IDEP | Profesional Especializado - Talento Humano | 0% | 0% | 50% | 50%
|  |  |  | Ejecutar el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST | Contratista encargado del SG SST SAFYCD | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Realizar la autoevaluación de Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad, conforme lo establecido en la Resolución 312 de 2019. | Contratista encargado del SG SST SAFYCD | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 2 | Integridad | Realizar el seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano - Componente 6 Iniciativas adicionales | Profesional Especializado - Talento Humano | 0% | 33% | 33% | 34% | N/A | Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario
|  |  |  | Desarrollar y retroalimentar el Plan de gestión de la integridad | Profesional Especializado - Talento Humano | 10% | 30% | 30% | 30%
Direccionamiento estratégico y planeación | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos de planeación a corto y mediano plazo que le permita priorizar sus recursos y talento humano y focalizar sus procesos de gestión en la consecución de los resultados con los cuales garantiza los derechos, satisface las necesidad y atiende los problemas de los ciudadanos. | 3 | Planeación Institucional | Realizar el seguimiento al Plan de Acción Institucional 2020 y presentar los respectivos avances al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de forma trimestral. | Profesional Especializado OAP | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Socializar las Metas Plan de Desarrollo a cargo del IDEP y los proyectos de inversión 2020-2024 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Especializado OAP | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | Formular el Plan Estratégico del IDEP 2020-2024. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | Revisar la metodología para la Administración de Riesgos | Jefe Oficina Asesora de Planeación Contratista | 0% | 0% | 100% | 0%
|  | 4 | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público (Planeación) | Gestionar la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2021 | Profesional especializado Presupuesto 222-07 | 0% | 0% | 70% | 30% | Comité de seguimiento a la ejecución presupuestal. Comité técnico de sostenibilidad del sistema de contabilidad pública. Comité de Normalización de Cartera Comité de Seguimiento y Control Financiero
Gestión para el resultado con Valores (Operación interna) | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos que contribuyan a que la entidad sea eficiente, efectiva y eficaz en su gestión interna. | 4 | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público (Ejecución) | Presentar al CIGD el seguimiento a la ejecución presupuestal trimestralmente | Profesional especializado Presupuesto 222-07 | 25% | 25% | 25% | 25% | Comité de seguimiento a la ejecución presupuestal. Comité técnico de sostenibilidad del sistema de contabilidad pública. Comité de Normalización de Cartera Comité de Seguimiento y Control Financiero Comité de inventarios | Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario
|  |  |  | Realizar seguimiento al Plan Anual de Caja mensualmente | Tesorero(a) General | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Presentar al CIGD el seguimiento y control financiero semestralmente (semestre vencido) | Profesional especializado Contabilidad 222-04 | 50% | 0% | 50% | 0%
|  | 5 | Mejora Normativa | Documento que contenga los lineamientos para la participación de las diferentes dependencias del IDEP en la preparación de las normas que serán proyectadas en la vigencia y que son necesarias expedir para el cumplimiento de las metas | Profesional especializado - Oficina Asesora Jurídica Contratista - Oficina Asesora Jurídica | 0% | 0% | 100% | 0%
|  |  |  | Documento que identifique los mecanismos que permitan fortalecer el componente temático de la mejora normativa contenido en el Decreto 430 de 2018, en el que se incluya las estrategias que permitan a la Oficina Asesora Jurídica, junto con la Subdirección Académica, identificar las problemáticas, conflictos jurídicos, así como todas aquellas oportunidades de mejora, que limiten el desarrollo de los objetivos misionales de la entidad en relación con los planes, programas y políticas del Plan de Desarrollo Distrital con el objeto de proponer soluciones. | Profesional especializado - Oficina Asesora Jurídica Contratista - Oficina Asesora Jurídica | 0% | 0% | 100% | 0%
|  | 6 | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Elaborar el Plan de mantenimiento institucional (para adecuación y mantenimiento de los edificios, sedes, espacios físicos, infraestructura, vehículos, impresoras, que incluya: Recursos presupuestales para su ejecución, Responsables de efectuar el mantenimiento, Periodicidad del mantenimiento y Fechas de ejecución del mantenimiento) | Profesional Universitario SAFyCD 219-02 | 25% | 25% | 25% | 25% | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Jefe Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | Ejecutar el seguimiento al Plan operativo anual POA por procesos | Contratista SIG-MIPG - Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Ejecutar el seguimiento a Planes de mejoramiento por procesos | Contratista SIG-MIPG - Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 7 | Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | Ejecutar en las fechas programadas los cronogramas de los proyectos a ejecutar en la vigencia en el marco del PETI 2020 y presentar trimestralmente el avance correspondiente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la OAP | 0% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Formular y ejecutar un plan de trabajo para que la plataforma web cumpla con los criterios de accesibilidad y usabilidad de conformidad con los criterios definidos para la política de Gobierno Digital en FURAG (pregunta 71 y 72) | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la OAP | 0% | 0% | 50% | 50%
|  |  |  | Formular y ejecutar un plan de trabajo para que el aplicativo Mesa de ayuda cumpla con los lineamientos de Gobierno Digital: Un esquema de soporte con niveles de atención (primer, segundo y tercer nivel) a través de un punto único de contacto y soportado por una herramienta tecnológica, que incluya al menos la gestión de problemas, incidentes, requerimientos, cambios, disponibilidad y conocimiento (pregunta 76) | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la OAP- Técnico Operativo OAP | 0% | 0% | 50% | 50%
|  |  |  | Revisar y actualizar el catálogo de servicios y catálogo de información de TI para que cumpla con los lineamientos de Gobierno Digital (pregunta 76 y 80) | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la OAP- Técnico Operativo OAP | 0% | 0% | 50% | 50%
|  |  |  | Formular y ejecutar el plan de mantenimiento preventivo y evolutivo (de mejoramiento) sobre la infraestructura de TI de acuerdo con los lineamientos de Gobierno Digital (pregunta 84) | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la OAP- Técnico Operativo OAP | 0% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Formular y ejecutar el cronograma necesario para adoptar el protocolo IPV6 antes del 31 de diciembre de 2020, para dar cumplimiento a la Resolución 2710 de 2017 de MinTic | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la OAP | 0% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Revisar el inventario de activos de seguridad y privacidad de la información y ajustarlo para que cumpla con los criterios definidos en la política de Gobierno Digital (pregunta 91) | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la OAP | 0% | 0% | 50% | 50%
|  |  |  | Revisar el mapa de riesgos del IDEP para determinar si están incluidos los riesgos de seguridad y privacidad de la información (pregunta 92) | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la OAP | 0% | 0% | 50% | 50%
|  |  |  | Revisar las acciones que el IDEP realizará en el marco de Interoperabilidad para realizar intercambio de información con otras entidades (pregunta 97 y 98) | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la OAP | 0% | 0% | 50% | 50%
|  |  |  | Formular y ejecutar un plan de trabajo en el que se relacionen las actividades que realizará el IDEP en el marco de datos abiertos para cumplir con los lineamientos de gobierno digital . (preguntas 99 a 102) | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la OAP | 0% | 0% | 50% | 50%
|  |  |  | Formular el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las comunicaciones PETIC del IDEP para la vigencia 2021 en el marco de la Planeación Estratégica PEDI 2020-2024 | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la OAP | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 8 | Seguridad Digital | Revisar el FURAG en el componente de Seguridad Digital (preguntas 109 a 124) y determinar las acciones que se pueden incluir en la vigencia 2020 para cumplir con lineamientos de la política Seguridad Digital | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la OAP | 0% | 0% | 50% | 50%
|  |  |  | Realizar campañas de seguridad específicas para diferentes roles dentro de la entidad (pregunta 121) | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la OAP | 0% | 0% | 50% | 50%
|  |  |  | Ejecutar las actividades programadas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, en las fechas definidas para la vigencia 2020 y presentar trimestralmente el avance correspondiente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la OAP | 0% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Ejecutar las actividades programadas en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, en las fechas definidas para la vigencia 2020 y presentar trimestralmente el avance correspondiente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la OAP | 0% | 100% | 100% | 100%
|  | 9 | Defensa jurídica | Ejecutar el Plan de acción del comité de conciliación | Profesional especializado - Oficina Asesora Jurídica Contratista - Oficina Asesora Jurídica | 25% | 25% | 25% | 25% | Comité de Conciliación | Jefe Oficina Asesora Jurídica
|  | N/A | Gestión ambiental | Ejecutar y hacer seguimiento a las actividades formuladas en el plan de acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA. | Referente Ambiental SAFYCD | 25% | 25% | 25% | 25% | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario
|  |  |  | Socializar la Política Ambiental de la Entidad | Referente Ambiental SAFYCD | 0% | 50% | 50% | 0%
|  |  |  | Formular y concertar el Plan Institucional de Gestión Ambiental para el siguiente cuatrienio conforme lo establece el Decreto 815 de 2017. | Gestor Ambiental Referente Ambiental SAFYCD | 0% | 0% | 50% | 50%
Gestión para el resultado con Valores (Operación externa) | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos que contribuyan a que la entidad logré sus objetivos estratégicos y dé un servicio satisfactorio al ciudadano | 10 | Participación ciudadana en la gestión pública | Publicación del proyecto de inversión misional del nuevo Plan de Desarrollo | Subdirección académica y Oficina Asesora de Planeación | 0% | 0% | 100% | 0% | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité de Transparencia, Anti trámites y de Gobierno en línea | Subdirectora Académica
|  |  |  | Ejecutar el Plan de participación ciudadana | Contratista Planeación - Oficina Asesora de Planeación | 20% | 30% | 10% | 40%
|  |  |  | Realizar anualmente el envío masivo de encuestas de satisfacción de la prestación de servicios a las bases de datos del IDEP en la cual se encuentran los grupos de valor, grupos de interés y partes interesadas | Subdirectora Académica y Asesor dirección general | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 11 | Racionalización de trámites | Realizar el seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano - Componente 2 Racionalización de trámites | Contratista Planeación - Oficina Asesora de Planeación | 0% | 33% | 33% | 34% | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité de Transparencia, Anti trámites y de Gobierno en línea | Subdirectora Académica
|  | 12 | Servicio al ciudadano | Realizar el seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano - Componente 4 Mecanismos de atención al ciudadano | Contratista Planeación - Oficina Asesora de Planeación | 0% | 33% | 33% | 34%
Evaluación de resultados | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos de medición de la gestión de la entidad, para la oportuna toma de decisiones. | 13 | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Reportar el % de avance en el cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión en SEGPLAN | Profesional Planeación - Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Jefe Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | Ejecutar el seguimiento a los indicadores de gestión por procesos | Contratista SIG-MIPG - Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Ejecutar el seguimiento a Mapas de riesgo institucionales y de corrupción | Contratista SIG-MIPG - Oficina Asesora de Planeación | 0% | 33% | 33% | 34%
|  |  |  | Ejecutar el seguimiento al Plan de adecuación y sostenibilidad del SIG con referente MIPG. | Contratista SIG-MIPG - Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | Realizar el seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano - Componente 1 Riesgos | Contratista SIG-MIPG - Oficina Asesora de Planeación | 0% | 33% | 33% | 34%
Información y comunicación | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos par garantizar la conservación de la información de la entidad y su disponibilidad oportuna y efectiva a la ciudadanía | 14 | Gestión documental | Elaborar el banco terminológico | Profesional Especializado Gestión Documental | 0% | 0% | 100% | 0% | Comité de Archivo | Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario
|  |  |  | Elaborar la Tabla de Control de acceso | Profesional Especializado Gestión Documental | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | Actualizar las Tablas de Retención Documental del proceso Misional | Profesional Especializado Gestión Documental | 0% | 0% | 100% | 0%
|  |  |  | Aplicar la Tabla de Valoración Documental | Profesional Especializado Gestión Documental | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 15 | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Realizar el seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano - Componente 5 Transparencia y acceso a la información pública | Profesional especializado Planeación - Oficina Asesora de Planeación | 0% | 33% | 33% | 34% | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité de Transparencia, Anti trámites y de Gobierno en línea | Dirección General
Gestión del conocimiento y la innovación | El propósito de esta dimensión es fortalecer de forma transversal a las demás dimensiones (Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión para el Resultado con Valores, Evaluación de Resultados, Talento Humano, Control Interno e Información y Comunicación) en cuanto el conocimiento que se genera o produce en una entidad es clave para su aprendizaje y su evolución. | 16 | Gestión del conocimiento y la innovación | Realizar 1 sensibilización a los funcionarios sobre el papel del IDEP en la contribución al cumplimiento de metas del nuevo Plan de Desarrollo. | Subdirección Académica y Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 0% | 0% | 100% | 0% | N/A | Subdirectora Académica
|  |  |  | Socializar de manera virtual el uso y funcionalidad de las herramientas de información existentes en el IDEP (OJS, KOHA , PlagScan) | Subdirección Académica y Oficina Asesora de Planeación - Sistemas | 0% | 50% | 0% | 50%
Control interno | El propósito de esta dimensión es evaluar y hacer seguimiento a la gestión de la entidad en general, buscando opciones de mejora que se traduzcan en una optimización de la gestión y en un mejor servicio a la ciudadanía | 17 | Control interno | Ejecutar el Plan Anual de auditorias | Oficina de Control Interno | 25% | 24% | 27% | 25% | Comité Institucional de Control Interno | Jefe Oficina Asesora de Planeación