## Plan de Acción 2023
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - MIPG 2023 Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP
DIMENSIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA DIMENSIÓN | No. Política | POLITICA MIPG | PLANES DECRETO 612 DE 2018 | META PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL | METAS PROYECTO INVERSION VIGENCIA 2022 | PROCESO SIG | ACTIVIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | QUIEN EJECUTA | PRODUCTO A ENTREGAR | META | TIPO DE META | PROGRAMADO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | FUENTE DE VERIFICACIÓN | SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA | COMITÉS ASOCIADOS
[13 empty] | (Sumatoria, por demanda, creciente, constante) | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Talento Humano | El propósito de esta dimensión es ofrecerle a la entidad las herramientas para gestionar adecuadamente su talento humano a través del ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad, las normas que les rigen en materia de personal, y la garantía del derecho fundamental al diálogo social y a la concertación como principal mecanismo para resolver las controversias laborales; promoviendo siempre la integridad en el ejercicio de las funciones y competencias de los servidores públicos. | 3 | Gestión Estratégica del Talento Humano | 3. Plan Anual de Vacantes | Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión de Talento Humano | Reportar la información relacionada con la planta de personal del Instituto al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital | Subdirección Administrativa y Financiera | Profesional Especializado - Talento Humano | Reporte mensual de SIDEAP | 12 | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | Comisión de Personal
Talento Humano |  |  | Gestión Estratégica del Talento Humano | 6. Plan Institucional de Capacitación | Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión de Talento Humano | Realizar la socialización y convocatoria de los funcionarios a las actividades de capacitación de Líneas Programáticas descritas en el PIC IDEP 2023 | Subdirección Administrativa y Financiera | Profesional Especializado - Talento Humano | Consolidado Trimestral de capacitaciones 2023 publicado en el portal web institucional | 4 | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Talento Humano |  |  | Gestión Estratégica del Talento Humano | 7. Plan de Bienestar e Incentivos | Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión de Talento Humano | Formular y ejecutar el Plan de Bienestar e Incentivos de la vigencia 2023 con relación a las áreas de intervención propuestas para la vigencia (i. Actividades deportivas, recreativas y vacacionales; ii. Actividades sociales, artísticas y culturales y iii. Promoción y prevención de la salud) | Subdirección Administrativa y Financiera | Profesional Especializado - Talento Humano | Consolidado Trimestral de Acciones de Bienestar | 4 | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | Comité de Bienestar e Incentivos
Talento Humano |  |  | Gestión Estratégica del Talento Humano | 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos | Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión de Talento Humano | Ejecutar las acciones pertinentes para efectuar las desvinculaciones de personal que se presententen y los nombramientos requeridos por el IDEP, que permitan al Instituto contar con la planta de personal provista | Subdirección Administrativa y Financiera | Profesional Especializado - Talento Humano | Resoluciones de nombramiento y / o desvinculación y Actas de posesión | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25%
Talento Humano |  |  | Gestión Estratégica del Talento Humano | 5. Plan Estratégico de Talento Humano | Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión de Talento Humano | Realizar las acciones capacitación, bienestar laboral y provisión de planta de personal programadas por el IDEP para la vigencia 2023 | Subdirección Administrativa y Financiera | Profesional Especializado - Talento Humano | Consolidado mensual de acciones de bienstar y capacitación / Actas de posesión y resoluciones de nombramiento | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | Comisión de Personal Comité de Convivencia Laboral Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo Grupo Brigadistas de Emergencias
Talento Humano |  |  | Gestión Estratégica del Talento Humano | 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión de Talento Humano | Registrar en la página del Fondo de Riesgos Laborales la autoevaluación del año anterior. | Subdirección Administrativa y Financiera | Contratista encargado del SG SST | Registro de la autoevaluación | 1 | Sumatoria | 100% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST Grupo de Brigadistas Comité de Emergencias
Talento Humano |  |  | Gestión Estratégica del Talento Humano |  | Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión de Talento Humano | Ejecutar el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST | Subdirección Administrativa y Financiera | Contratista encargado del SG SST - | Plan de trabajo anual ejecutado | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25%
Talento Humano |  |  | Gestión Estratégica del Talento Humano |  | Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión de Talento Humano | Formular el plan de trabajo SST anual para la siguiente vigencia | Subdirección Administrativa y Financiera | Contratista encargado del SG SST | Plan de trabajo anual 2024 | 100% | Sumatoria | 0% | 0% | 0% | 100%
Talento Humano |  | 4 | Integridad | No Aplica | Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión de Talento Humano | Ejecutar las actividades del PL-GTH-13-07 - Plan Gestión de Integridad IDEP formuladas para la vigencia 2023 | Subdirección Administrativa y Financiera | Profesional Especializado - Talento Humano y Gestores de Integridad | Ejecución de las actividades propuestas en el plan de integridad 2023 | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | Grupo Gestores de Integridad
Direccionamiento Estratégico y Planeación | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos de planeación a corto y mediano plazo que le permita priorizar sus recursos y talento humano y focalizar sus procesos de gestión en la consecución de los resultados con los cuales garantiza los derechos, satisface las necesidad y atiende los problemas de los ciudadanos. | 1 | Planeación Institucional | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Dirección y Planeación | Actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción de la Entidad. | Oficina Asesora de Planeación | Contratista MIPG | Mapa de riesgos actualizado | 1 | Sumatoria | 50% | 50% | 0% | 0% | [8 empty] | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Direccionamiento Estratégico y Planeación |  | 19 | Política Compras y Contratación Pública | 2. Plan Anual de Adquisiciones | Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión Contractual | Realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones según programación | Oficina Jurídica | Profesional especializado jurídica 222-03 | Actas Comité de Contratación | 1 | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | Comité de Contratación
Direccionamiento Estratégico y Planeación |  | 2 | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | 2. Plan Anual de Adquisiciones | Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión Financiera | Gestionar la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2024 | Subdirección Administrativa y Financiera | Profesional especializado Presupuesto 222-07 | Anteproyecto de presupuesto 2024 | 100% | Sumatoria | 0% | 0% | 30% | 70% | [8 empty] | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Direccionamiento Estratégico y Planeación |  |  | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | 2. Plan Anual de Adquisiciones | Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión Financiera | Realizar seguimiento al Plan Anual de Caja mensualmente | Subdirección Administrativa y Financiera | Tesorero(a) General | Seguimiento PAC | Doce (12) | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | Comité Instituciona de Gestión y Desempeño
Direccionamiento Estratégico y Planeación |  |  | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | No Aplica | Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión Financiera | Presentar la evaluación del Plan de Sostenibilidad Contable para la vigencia | Subdirección Administrativa y Financiera | Profesional especializado Contabilidad 222-04 | Evaluación al plan de sostenibilidad | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | Comité técnico de sostenibilidad del sistema de contabilidad pública.
Gestión con Valores para Resultados (Operación interna) | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos que contribuyan a que la entidad sea eficiente, efectiva y eficaz en su gestión interna. | 6 | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | No Aplica | Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Mejoramiento Integral y Continuo | Apoyar la actualización de los procedimientos y la documentación de los procesos del IDEP | Oficina Asesora de Planeación | Contratista Oficina Asesora de Planeación | Formatos FT-MIC-03-04 | 100% de los procedimientos y documentos solicitados para actualizar en la Maloka SIG | Sumatoria | 21% | 29% | 29% | 21% | [8 empty] | NA
Gestión con Valores para Resultados (Operación interna) |  |  | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | No Aplica | Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión de Recursos FÍsicos y Ambiental | Elaborar y ejecutar el Plan de mantenimiento institucional (para adecuación y mantenimiento de los edificios, sedes, espacios físicos, infraestructura, vehículos, impresoras, que incluya: Recursos presupuestales para su ejecución, Responsables de efectuar el mantenimiento, Periodicidad del mantenimiento y Fechas de ejecución del mantenimiento) | Subdirección Administrativa y Financiera | Profesional Universitario SAF 219-02 | Plan de Mantenimiento y ejecución | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | NA
Gestión con Valores para Resultados (Operación interna) |  |  | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | No Aplica | Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión de Recursos FÍsicos y Ambiental | Ejecutar y hacer seguimiento a las actividades formuladas en el plan de acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA. | Oficina Asesora de Planeación | Contratista OAP | Plan de acción del PIGA ejecutado | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Gestión con Valores para Resultados (Operación interna) |  |  | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | No Aplica | Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión de Talento Humano - Gestión Tecnológica | Adelantar acciones para el fortalecimiento institucional en materia de tecnología y las comunicaciones | Subdirección Administrativa y Financiera - Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado - Talento Humano y Contratista OAP | Documentos que den cuenta de la gestión realizada | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 50% | 0% | [8 empty] | NA
Gestión con Valores para Resultados (Operación interna) |  | 17 | Mejora Normativa | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión Jurídica | Actualizar y divulgar en la página WEB las normas sectoriales de conformidad con el devenir de la realidad operativa del lDEP | Oficina Jurídica | Profesional especializado - Oficina Jurídica | Normograma | 100% | sumatoria | 0% | 20% | 30% | 50% | [8 empty] | Comité de Conciliación Comité de Contratación
Gestión con Valores para Resultados (Operación interna) |  | 11 | Gobierno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión Tecnológica | Ejecutar los proyectos de la vigencia en el marco del PETI 2023 y presentar trimestralmente el avance correspondiente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Oficina Asesora de Planeación | Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | Documentos que den cuenta de los proyectos del PETI ejecutados | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Gestión con Valores para Resultados (Operación interna) |  |  | Gobierno Digital |  | Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión Tecnológica | Armonizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las comunicaciones PETI del IDEP para la vigencia 2024 | Oficina Asesora de Planeación | Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | PETI formulado para la vigencia 2024 | Una (1) Publicación del PETI en la página Web | Sumatoria | 0% | 0% | 0% | 100% | [8 empty] | NA
Gestión con Valores para Resultados (Operación interna) |  |  | Gobierno Digital |  | Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión Tecnológica | Actualización de los documentos del proceso de gestión tecnológica | Oficina Asesora de Planeación | Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | Ejecución del Plan de trabajo | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | NA
Gestión con Valores para Resultados (Operación interna) |  |  | Gobierno Digital | 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión Tecnológica | Mantener actualizada la base de conocimiento del proceso de gestión tecnológica. | Oficina Asesora de Planeación | Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | Base de conocimiento del proceso de gestión tecnológica actualizada en Drive | Una (1) base de conocimiento | Constante | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | NA
Gestión con Valores para Resultados (Operación interna) |  |  | Gobierno Digital | 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión Tecnológica | Hacer uso de servicios de computación en la nube para mejorar los servicios que presta el IDEP a los grupos de valor y partes de interesadas | Oficina Asesora de Planeación | Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | Contrato del sistema de información humano suscrito y ejecutado | Un (1) Contrato suscrito y ejecutado | Sumatoria | 50% | 50% | 0% | 0% | [8 empty] | NA
Gestión con Valores para Resultados (Operación interna) |  |  | Gobierno Digital |  | Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión Tecnológica | Diseñar y aplicar encuesta de satisfacción de atención de usuarios de los servicios de TI | Oficina Asesora de Planeación | Ingenieros contratistas de la Oficina Asesora de Planeación | Encuesta Diseñada y aplicada. | Una (1) encuesta | Sumatoria | 0% | 0% | 100% | 0% | [8 empty] | NA
Gestión con Valores para Resultados (Operación interna) |  |  | Gobierno Digital |  | Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión Tecnológica | Formular y ejecutar el Plan de Mantenimiento Preventivo y Monitoreo sobre la infraestructura de TI de acuerdo con los lineamientos de Gobierno Digital | Oficina Asesora de Planeación | Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación y Técnico Operativo Oficina Asesora de Planeación | Plan de mantenimiento preventivo y monitoreo sobre la infraestructura formulado y ejecutado | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | NA
Gestión con Valores para Resultados (Operación interna) |  |  | Gobierno Digital | No Aplica | Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión Tecnológica | Ejecutar las actividades del plan de mejoramiento del proceso de gestión tecnológica de la auditoría del año 2022 | Oficina Asesora de Planeación | Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | Plan de Mejoramiento del proceso de Gestión tecnológica - Auditoría de 2022 | Cuatro (4) seguimientos | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | Comité de Coordinación de Control Interno
Gestión con Valores para Resultados (Operación interna) |  | 12 | Seguridad Digital | 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión Tecnológica | Ejecutar las actividades programadas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, en las fechas definidas para la vigencia 2023 | Oficina Asesora de Planeación | Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | Plan de Seguridad y Privacidad de la información para la vigencia 2023 | Cuatro (4) seguimientos | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | NA
Gestión con Valores para Resultados (Operación interna) |  |  | Seguridad Digital | 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión Tecnológica | Ejecutar las actividades programadas en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, en las fechas definidas para la vigencia 2023 | Oficina Asesora de Planeación | Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | Plan de Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información vigencia 2023 | Cuatro (4) seguimientos | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | NA
Gestión con Valores para Resultados (Operación interna) |  | 13 | Defensa Jurídica | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión Jurídica | Ejecutar el Plan de Acción de la Política de Prevención del daño antijuridico | Oficina Jurídica | Profesional especializado y Contratista - Oficina Jurídica | Planes de Prevención del daño antijudico 2023 | 100% | sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | Comité de Conciliación
Gestión con Valores para Resultados (Operación interna) |  |  | Defensa Jurídica | No Aplica | Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión Jurídica | Ejecutar el Plan de Acción del Comité de Conciliación | Oficina Jurídica | Profesional especializado y Contratista - Oficina Jurídica | Actas de Comité Conciliación | 100% | sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | Comité de Conciliación
Gestión con Valores para resultados (Operación externa) | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos que contribuyan a que la entidad logré sus objetivos estratégicos y dé un servicio satisfactorio al ciudadano | 8 | Participación ciudadana en la gestión pública | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | Implementar 1 estrategia de desarrollo pedagógico permanente y situada, para la investigación, la innovación y la sistematización de las prácticas con enfoque territorial | Investigación y Desarrollo Pedagógico | Gestionar la participación de 1300 maestros y maestras en la implementación del proyecto de inversión 7553 contemplados en las Metas 4 y 5 como producto MGA, mediante el uso de diversos mecanismos tales como: los medios digitales y el sistema de innovación del Distrito (Ciudad Maestra) para garantizar el cumplimiento de las metas 4 y 5 | Subdirección Académica | Contratista Subdirección Académica | Reportes trimestrales entregados a la OAP con la relación de los maestros y maestras de las metas 4 y 5 que participaron | 100% | Sumatoria | 10% | 20% | 50% | 20% | [8 empty] | Comité Académico Comité Ciencia, Tecnología e Innovación
Gestión con Valores para resultados (Operación externa) |  |  | Participación ciudadana en la gestión pública | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Investigación y Desarrollo Pedagógico | Realizar 250 encuestas de satisfacción a los usuarios de los servicios del IDEP. | Subdirección Académica | Contratista Subdirección Académica | Encuestas realizadas a los usuarios de los servicios | 100% | Sumatoria | 10% | 30% | 30% | 30% | [8 empty] | NA
Gestión con Valores para resultados (Operación externa) |  |  | Participación ciudadana en la gestión pública | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Investigación y Desarrollo Pedagógico | Formular, ejecutar y realizar seguimiento a las actividades del plan de participación ciudadana | Subdirección Académica | Contratista Subdirección Académica | Matriz seguimiento a las actividades | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | Comité Académico
Gestión con Valores para resultados (Operación externa) |  | 7 | Servicio al ciudadano | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | Implementar 1 estrategia eficaz y efectiva de socialización, divulgación y gestión del conocimiento derivado de las investigaciones y publicaciones del IDEP y de los docentes del Distrito | Investigación y Desarrollo Pedagógico | Publicar en el CRIIE 20 informes finales de los estudios y/o los libros producidos por el IDEP, para que puedan se consultados por los ciudadanos y partes interesadas | Subdirección Académica | Contratista Subdirección Académica | informes finales de los estudios y/o los libros producidos por el IDEP | 100% | Sumatoria | 0% | 20% | 40% | 40% | [8 empty] | Comité Académico
Gestión con Valores para resultados (Operación externa) |  | 9 | Racionalización de trámites | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Atención al ciudadano | Registrar trimestralmente en la plataforma SUIFT en el módulo Racionalización opción de menú "Gestión de datos de operación" la información para cada una de las OPAS inscritas y remitirla con Memorando a la Oficina Asesora de Planeación | Subdirección Académica | Profesional Especializado 222-05 Gestión Documental | Reporte Datos Operación de la plataforma SUIFT | 4 reportes | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | NA
Evaluación de Resultados | Esta dimensión tiene como propósito promover en la entidad el seguimiento a la gestión y su desempeño, a fin de conocer permanentemente los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico. Tener un conocimiento certero de cómo se comportan los factores más importantes en la ejecución de lo planeado, le permite a la entidad (i) saber permanentemente el estado de avance de su gestión, (ii) plantear las acciones para mitigar posibles riesgos que la puedan desviar del cumplimiento de sus metas, y (iii) al final del periodo, determinar si logró sus objetivos y metas en los tiempos previstos, en las condiciones de cantidad y calidad esperadas y con un uso óptimo de recursos. La Evaluación de Resultados permite también definir los efectos de la gestión institucional en la garantía de los derechos, satisfacción de necesidades y resolución de los problemas de los grupos de valor. | 16 | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | No Aplica | Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Dirección y Planeación | Realizar el 100% de los seguimientos al Proyecto de Inversión y Plan Estratégico 2020-2024 | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación | Seguimientos del proyecto de inversión PEDI 2020-2024 (seguimiento trimestral vencido - el seguimiento se realiza teniendo en cuenta el último de la vigencia anterior hasta el seguimiento del tercer trimestre de la vigencia) | 100% de los seguimientos al proyecto de inversión y al PEDI 2020-2024 | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Evaluación de Resultados |  |  | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | No Aplica | Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Dirección y Planeación | Realizar seguimiento trimestrales al Plan de Acción Institucional- MIPG, Plan de mejoramiento | Oficina Asesora de Planeación | Contratista Oficina Asesora de Planeación | Actas Comité Institucional de Gestión y Desempeño con el seguimiento | 100% de los seguimientos trimestrales | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Evaluación de Resultados |  |  | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | No Aplica | Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Dirección y Planeación | Presentar mensualmente al comité Institucional de Gestión y desempeño el seguimiento al proyecto de Inversión - PEDI 2020-2024 | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación | Presetaciones mensuales con el seguimiento al proyecto de Inversión - PEDI 2020-2024 | 100% de las presentaciones | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Información y comunicación | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos par garantizar la conservación de la información de la entidad y su disponibilidad oportuna y efectiva a la ciudadanía | 10 | Archivos y Gestión Documental | 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión Documental | Intervencion del Fondo Documental Acumulado conforme a la Tabla de Valoración Documental | Subdirección Académica y Subdirección Administrativa y Financiera | Profesional Especializado Gestión Documental | Archivo con valoración documental | 26 metros lineanes de archivo | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | NA
Información y comunicación |  | 5 | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Divulgación y Comunicación | Solicitar a Talento Humano del IDEP el agendamiento de una (1) capacitación sobre la elaboración de documentos accesibles gestionada con el INCI, con el fin de cumplir con uno de los requisitos que contempla el Anexo 1 de la Resolución Mintic 1519 de 2020 | Subdirección Académica | Webmaster IDEP | Listado de asistencia | 100% | Sumatoria | 50% | 50% | 0% | 0% | [8 empty] | NA
Información y comunicación |  | 18 | Gestión de la Información Estadística | No Aplica | Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Investigación y Desarrollo Pedagógico | Actualizar el documento de caracterización de usuarios | Subdirección Académica | Contratista Subdirección Académica | Documento actualizado | 100% | Sumatoria | 0% | 0% | 0% | 100% | [8 empty] | NA
Gestión del conocimiento y la innovación | El propósito de esta Dimensión es fortalecer de forma transversal a las demás dimensiones (Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión para el Resultado con Valores, Evaluación de Resultados, Talento Humano, Control Interno e Información y Comunicación) en cuanto el conocimiento que se genera o produce en una entidad, es clave para su aprendizaje y su evolución. | 14 | Gestión del conocimiento y la innovación | No Aplica | Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Dirección y Planeación | Realizar el informe de empalme por cambio de administración Distrital | Subdirección Académica Oficina Asesora de Planeación | Contratista Subdirección Académica y Contratista Oficina Asesora de Planeación | Informe de empalme | 100% | Sumatoria | 0% | 0% | 0% | 100% | [8 empty] | NA
Control interno | El propósito de esta dimensión es evaluar y hacer seguimiento a la gestión de la entidad en general, buscando opciones de mejora que se traduzcan en una optimización de la gestión y en un mejor servicio a la ciudadanía | 15 | Control interno | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Control Interno Disciplinario | Ejecución del plan anual de auditorias vigencia 2023 | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina Control Interno | Informes de la ejecución del plan anual de auditorias | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | Comité Coordinación de Control Interno
Control interno |  |  | Control interno | No Aplica | Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión Financiera | Presentar al Comité de Coordinación de Control Interno el seguimiento y control financiero a los estados financieros (semestre vencido) | Subdirección Administrativa y Financiera | Profesional especializado Contabilidad 222-04 | Seguimiento control financiero con prsentación en Power Point de la información correspondiente a los Estados Financieros del Instituto a corte de junio 30 y diciembre 31 | 2 seguimientos | Sumatoria | 50% | 0% | 50% | 0% | [8 empty] | Comité Coordinación de Control Interno
[8 empty] | 45 | PROMEDIO POR TRIMESTRE |  |  |  |  | 23.69% | 22.09% | 24.64% | 29.58%

## Hoja1 (hidden)
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR
2. Plan Anual de Adquisiciones
3. Plan Anual de Vacantes
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano
6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Bienestar e Incentivos
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
No Aplica