## PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS
| Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información - IDEP | [7 empty] | Código: PL-GT-12-05
Versión: 10
Fecha de aprobación:26/01/2023
Página: 1 de 1
VIGENCIA | 2023 | [5 empty] | FECHA DE APROBACIÓN INICIAL |  |  | 2022-01-31
CONTROL DE CAMBIOS DURANTE LA VIGENCIA
FECHA | DESCRIPCIÓN
Enero de 2023 | Se realiza el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la inforación del 2023
CRONOGRAMA ACTIVIDADES | [7 empty] | Evidencia
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Seguimiento Trimestral
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
Revisión de Inventario activos de información Tipo Software, Hardware y Servicios IDEP. Con el fin de realizar la actualización. | Técnico Operativo | Actualización del inventario de activos de información Tipo Software, Hardware y Servicios IDEP | Instrumento revisado y actualizado | 0 | 0 | 0 | 1 | No se tiene programado para este periodo.
Realizar una capacitación y formación para incluir los aspectos relacionados con los lineamientos y Herramienta -Gestión de Riesgos de Seguridad y privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación. | Todo el quipo de ingenieros | 1 capacitación | Capacitación | 0 | 0 | 0 | 1 | No se tiene programado para este periodo.
Divulgar tips informativos de seguridad y privacidad de la información | Técnico Operativo | Al menos 1 tip por trimestre | Tips divulgados | 1 | 1 | 1 | 1
En la ficha técnica para adquisición del nuevo antivirus se incluirá servicios para actualización de la consola cada 3 meses con reportes | Técnico Operativo | Ficha técnica con el item mencionado | Reportes de seguimiento | 1 | 0 | 0 | 0
En la ficha técnica para adquisición del nuevo firewall se incluirán servicios para actualización de la consola cada 3 meses con reportes | Contratista a cargo de la infraestructura tecnológica | Ficha técnica con el item mencionado | Reportes de seguimiento | 1 | 1 | 0 | 0
Registro de Acceso físico autorizado a los datacenter | Técnico Operativo | FT-GTH-13-30 Control y registro de visitantes | Registro de acceso | 0 | 1 | 0 | 1 | No se tiene programado para este periodo.
Gestión de cambio de contraseñas en los usuarios de domino y aplicaciones del IDEP | Técnico Operativo y Constratista a cargo de los Sistemas de Información | Gestón del cambio de contraseñas | Registro de cambio de contraseñas en el plan de mantenimiento y monitoreo | 1 | 1 | 1 | 1
Actualizar las actividades del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información – idep para la siguiente vigencia. | Contratistas Oficina Asesora de Planeación. Técnico Oficina Planeación | PL-GT-12-05 Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad - IDEP | Plan actualizado y publicado en la maloca | 0 | 0 | 0 | 1 | No se tiene programado para este periodo.
Se ajustará el plan de tratamiento de riesgos de 2023 de manera que incluya las actividades periódicas del Modelo de Gestión de Riesgos de Seguridad Digital (MGRSD) en atención al Decreto 1008 de 2018, el Decreto 1499 de 2017 y el Decreto 1083 de 2015, de acuerdo a los recursos y necesidades del IDEP. | Contratistas Oficina Asesora de Planeación. Técnico Oficina Planeación | 1 Plan de tratamiento de riesgos de 2023 | Plan de tratamiento de riesgos actualizado | 1 | 0 | 0 | 0
Se solicitará recursos económicos en el 2023 para la adquisición en el 2024, de una herramienta para automatización de backups en la entidad. Es importante resaltar que las acciones que se requieran dependeran del equilibrio entre esfuerzo requerido y capacidad disponible, así como de los recursos económicos que tenga el IDEP en esa fecha. | Contratistas Oficina Asesora de Planeación. Técnico Oficina Planeación | 1 solicitud de recursos | Numérico | 0 | 0 | 1 | 0 | No se tiene programado para este periodo.
Se hará una revisión documental y análisis, para la creación del procedimiento de Backup incluyendo lo indicado por la Auditoría: "Aun no se ha documentado el procedimiento de almacenamiento alterno a los equipos de la Entidad, de los medios generados por las copias de seguridad, con disponibilidad permanente y sin restricciones geográficas." | Contratistas Oficina Asesora de Planeación. Técnico Oficina Planeación | 1 Plan de Tratamiento de Riesgos 2024 | Numérico | 0 | 0 | 1 | 1 | No se tiene programado para este periodo.
Actualizar el Mapa de Riesgos de la Entidad, que contenga riesgos de seguridad digital para los activos de información del IDEP | 1 Mapa de Riesgos actualizado con riesgos de seguridad digital 1 formato FT-MIC-03-07 Mapa de riesgos de Gestión | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 | Contratistas ingenieros de sistemas Líderes de activos de información | 0 | 1 | 1 | 0 | No se tiene programado para este periodo.

## Programación mensual
ACTIVIDAD | META | UNIDAD MEDIDA | ENERO | FEBRERO | MARZO | Avance I Triml. | ABRIL | MAYO | JUNIO | Avance II Triml. | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | Avance III Triml. | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Avance I VTriml. | ACUMULADO 2023
Se ajustará el plan de tratamiento de riesgos de 2023 de manera que incluya las actividades periódicas del Modelo de Gestión de Riesgos de Seguridad Digital (MGRSD) en atención al Decreto 1008 de 2018, el Decreto 1499 de 2017 y el Decreto 1083 de 2015, de acuerdo a los recursos y necesidades del IDEP. | 1 Plan de tratamiento de riesgos de 202 | Numérico | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Se solicitará recursos económicos en el 2023 para la adquisición en el 2024, de una herramienta para automatización de backups en la entidad. Es importante resaltar que las acciones que se requieran dependeran del equilibrio entre esfuerzo requerido y capacidad disponible, así como de los recursos económicos que tenga el IDEP en esa fecha. | 1 | Numérico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Se hará una revisión documental y análisis, para la creación del procedimiento de Backup incluyendo lo indicado por la Auditoría. | 1 Plan de Tratamiento de Riesgos 2023 | Numérico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1