## Consolidado Plan
PLANES INSTITUCIONALES 2020 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP 2020 | [11 empty] | Versión: | 1
[12 empty] | Fecha actualización: | 2020-01-31
PLAN | Responsable de su publicación | PROGRAMADO |  |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  |  | % PROGRAMADO | % EJECUTADO
|  | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TOTAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TOTAL
Plan Institucional de Archivos ­PINAR 2018-2020 | Subdireccion Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 0 | 0 | 43% | 57% | 1 | [5 empty] | 1 | 0%
Plan Anual de Adquisiciones | Oficina Asesora de Planeación | 64% | 21% | 12% | 3% | 1 | [5 empty] | 1 | 0%
Plan Anual de Vacantes | Subdireccion Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 25% | 25% | 25% | 25% | 1 | [5 empty] | 1 | 0%
Plan de Previsión de Recursos Humanos | Subdireccion Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 0 | 33% | 67% | 0 | 1 | [5 empty] | 1 | 0%
Plan Estratégico de Talento Humano | Subdireccion Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 33% | 11% | 45% | 11% | 1 | [5 empty] | 1 | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Subdireccion Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 43% | 19% | 19% | 19% | 1 | [5 empty] | 1 | 0%
Plan de bienestar e incentivos institucionales | Subdireccion Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 33% | 0% | 67% | 0% | 1 | [5 empty] | 1 | 0%
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Subdireccion Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 12% | 13% | 13% | 62% | 1 | [5 empty] | 1 | 0%
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% | 1 | [5 empty] | 1 | 0%
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% | 1 | [5 empty] | 1 | 0%
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficina Asesora de Planeación | 0% | 33% | 34% | 33% | 1 | [5 empty] | 1 | 0%
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficina Asesora de Planeación | 9% | 20% | 14% | 57% | 1 | [5 empty] | 1 | 0%

## PINAR
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR 2020
[10 empty] | Fecha de actualización | [7 empty] | 2020-01-31
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [9 empty] | Porcentaje de avance | [7 empty] | 0%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Actualizar y publicar la Política de Gestión Documental | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | 1 documento de política publicado en web | 1 Documento de política publicado | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% |  | Primer trimestre: Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Actualizar las Tablas de Retención Documental del proceso Misional | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | 1 TRD y anexos del proceso misional aprobada en CIGD | 1 Acta | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% |  | Primer trimestre: Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Elaborar el Banco terminológico de tipos, series y sub-series documentales | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | 1 Banco Terminológico aprobado por el CIGD | 1 Acta | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% |  | Primer trimestre: Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Elaborar las Tablas de Control de Acceso. | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | 1 Tablas de control de acceso aprobadas por el CIGD | 1 Acta | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% |  | Primer trimestre: Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Ejecutar las transferencias primarias al archivo central de acuerdo con el cronograma establecido | Subdirectores y Jefes de Oficina que deban realizar las transferencias | 6 Inventarios de transferencia aprobados por el líder del proceso Gestión Documental | 6 inventarios firmados | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% |  | Primer trimestre: Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Mantener actualizado el inventario documental para administrar los tiempos de retención | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | 1 inventario documental actualizado | 1 inventario | 0% | 0% | 100% | 100% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% |  | Primer trimestre: Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Aplicar la Tabla de Valoración Documental | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | 1 inventario de transferencia del archivo Central al Archivo Distrital aprobada en CIGD | 1 Acta | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% |  | Primer trimestre: Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:

## Plan adquisiciones
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020
[15 empty] | Fecha de actualización |  |  | 2020-01-31
[15 empty] | Porcentaje de avance |  |  | 0%
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=node/43
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Suscribir los contratos en las fechas programadas en el plan de adquisiciones para la vigencia 2020 | Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación | El 100 % de los contratos programados en el plan | Porcentaje de contratos suscritos | 64% | 21% | 12% | 3% | [8 empty] | 0% |  | Primer trimestre: Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:

## Plan Vacantes
PLAN ANUAL DE VACANTES 2020
[17 empty] | Fecha de actualización | 2020-01-31
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [16 empty] | Porcentaje de avance | 0%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Reportar la información relacionada con la planta de personal del Instituto al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 12 reportes al Departamento Administrativo del Servicio Civil | Cantidad de reportes | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Primer trimestre: Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:

## Plan Estr TH
PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 2020
[16 empty] | Fecha de actualización |  | 2020-01-31
[16 empty] | Porcentaje de avance |  | 0%
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Realizar la contratación de la Caja de Compensación para la realización de actividades de bienestar en vacciones recreativas para los hijos de los funcionarios del IDEP | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 contrato suscrito | Un documento | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0% |  | Primer trimestre: Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Reportar la información relacionada con la planta de personal del Instituto al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 12 reportes al Departamento Administrativo del Servicio Civil | Cantidad de reportes | 3 | 3 | 3 | 3 | [8 empty] | 0%
Gestionar la asistencia de los funcionarios a las acciones de capacitación de Líneas Programáticas descritas en el PIC IDEP 2020 | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 100 | Porcentaje | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | 0%
Ejecutar las acciones de reinducción asociadas a los temas: Sistema de Gestión de Calidad – MIPG • Gestión Administrativa, Financiera y de Recurso Humano • Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo • Gestión Contractual y Jurídica • Gestión Documental • Productos y Servicios del IDEP. | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 100 | Listados de asistencia | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | 0%
Realizar el proceso de inducción a los funcionarios nombrados | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 100% | Número de funcionarios con proceso de inducción / Número de funcionarios posesionados | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | 0%
Reportar la información relacionada con la planta de personal del Instituto al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | un contrato suscrito | un contrato | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0%
Reconocer los mejores servidores públicos del IDEP | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 Resolución de reconocimiento | Un documento | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 0%
Contratación de bonos de navidad y bonos de bienestar para servidores publicos del IDEP | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 contrato suscrito | Un documento | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 0%
Construir un documento técnico que compile las necesidades de personal reportadas por los lideres de cada area funcional del IDEP. | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 documento con el diagnostico | Un documento | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 0%

## Plan Previsión
PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANO 2020
[14 empty] | Fecha de actualización |  |  |  | 2020-01-31
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [13 empty] | Porcentaje de avance |  |  |  | 0%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Realizar un diagnóstico de requerimientos de personal del área que lidera | Subdirectores y Jefes de Oficina | 1 documento con el diagnostico | Un documento | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 0% |  | Primer trimestre: Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Construir un documento técnico que compile las necesidades de personal de las diferentes áreas del IDEP. | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 documento con el diagnostico | Un documento | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 0%
Gestionar la contratación para el levantamiento, análisis y consolidación del estudio de cargas de trabajo de la entidad, y el proyecto de modificación del Manual Específico de Funciones del IDEP | Subdirector Administrativo y Financiero | 1 contrato suscrito | Un contrato | 0 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 0%

## Plan Capact
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2020
[14 empty] | Fecha de actualización |  |  |  | 2020-01-31
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [13 empty] | Porcentaje de avance |  |  |  | 0%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Gestionar la asistencia de los funcionarios a las acciones de capacitación de Líneas Programáticas descritas en el PIC IDEP 2020 | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 100 | Porcentaje | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | 0% |  | Primer trimestre: Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Ejecutar las acciones de reinducción asociadas a los temas: Sistema de Gestión de Calidad – MIPG • Gestión Administrativa, Financiera y de Recurso Humano • Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo • Gestión Contractual y Jurídica • Gestión Documental • Productos y Servicios del IDEP. | Jefes de Oficina y Subdirectores | 100 | Listados de asistencia | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | 0%
Realizar el proceso de inducción a los funcionarios nombrados | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 100% | Número de funcionarios con proceso de inducción / Número de funcionarios posesionados | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | 0%
Realizar la contratación de la Caja de Compensación para la realización de actividades de bienestar de los funcionarios | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | un contrato suscrito | un contrato | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0%

## Plan Bienestar
PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONALES 2020
[17 empty] | Fecha de actualización | 2020-01-31
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [16 empty] | Porcentaje de avance | 66.67%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Reconocer los mejores servidores públicos del IDEP | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 Resolución de reconocimiento | Un documento | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 100% |  | Primer trimestre: Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Realizar la contratación de la Caja de Compensación para la realización de actividades de bienestar de los funcionarios | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 contrato suscrito | Un documento | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Contratación de bonos de navidad y bonos de bienestar para servidores publicos del IDEP | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 contrato suscrito | Un documento | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 100%

## Plan SGSST
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2020
[15 empty] | Fecha de actualización |  |  | 2020-01-31
[15 empty] | Porcentaje de avance |  |  | 0%
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Ejecutar las actividades programadas en el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2020 | Contratista SG SST y Subirector Adminsitrativo y Financiero | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan de trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2020 | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | 0% |  | Primer trimestre: Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Ejecutar la Auditoria Anual del SG SST | Jefe Oficina Control Interno | 1 Informe de auditoría | Documento del informe de auditoria | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 0%

## PAAC
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020
[15 empty] | Fecha de actualización |  |  | 2020-01-31
[15 empty] | Porcentaje de avance |  |  | 25%
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=node/32
Avance en la ejecución del plan | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Ejecutar el componente administración del riesgo | Jefe Oficina Asesora Planeación | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2020 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 25% |  | Primer trimestre: Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Ejecutar el componente racionalización trámites | Subdirección Académica | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2020 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 25%
Ejecutar el componente rendición de cuentas | Jefe Oficina Asesora Planeación | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2020 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 25%
Ejecutar el componente Mejora de mecanismos atención al ciudadano | Todas las áreas | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2020 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 25%
Ejecutar el componente Transparencia | Todas las áreas | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2020 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 25%
Ejecutar el componente Iniciativas adicionales | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2020 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 25%

## PETIC
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 2020
[14 empty] | Fecha de actualización |  |  |  | 2020-01-31
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [13 empty] | Porcentaje de avance |  |  |  | 0%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Ejecutar el plan para la transición de servicios de TIC, del protocolo de internet IPV4 a IPV6 en el IDEP | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 100% del plan de transición a IPV6 ejecutadas | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | 0% |  | Primer trimestre: Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura tecnológica del IDEP, tanto en el componente físico como en el componente lógico. | Técnico Oficina Asesora de Planeación | 100% del plan de mantenimiento implementado | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | 0%
Implementar una solución de copias de respaldo | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 100% del plan para implementar la solución de copias de respaldo implementado | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | 0%
Implementar una solución para cubrir los fallos de energía en el centro de cómputo del IDEP | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 100% del plan para implementar la solución de fallos de energía en el centro de cómputo implementado | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | 0%
Implementar el plan para renovación de la infraestructura TIC del IDEP clasificada como obsoleta o aquella que no tenga respaldo del fabricante (servidores) | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 100% del plan para implementar la renovación de infraestructura TIC implementado | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | 0%
Implementar el plan para realizar la migración de las bases de datos Oracle al servidor con soporte del fabricante | Técnico Oficina Asesora de Planeación | 100% del plan para realizar la migración de Oracle implementado | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | 0%

## Plan riesgos info
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2020
[13 empty] | Fecha de actualización |  |  |  |  | 2020-01-31
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [12 empty] | Porcentaje de avance |  |  |  |  | 0%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Realizar el seguimiento a los riesgos relacionados con seguridad de la información contenidos en el Mapa de Riesgos del IDEP | Jefe Oficina Asesora de Planeación Asesor 02 | 3 Seguimientos | Número de seguimientos | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0% |  | Primer trimestre: Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:

## Plan segur info
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2020
[14 empty] | Fecha de actualización |  |  |  | 2020-01-31
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [13 empty] | Porcentaje de avance |  |  |  | 0%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Socializar la política de seguridad de la información del IDEP | Jefe Oficina Asesora de Planeación Técnico Oficina Planeación | 3 actividades de socialización | Actividades de socialización | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 0% |  | Primer trimestre: Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Gestionar la suscripción del compromiso de cumplir con las políticas de seguridad de la información por parte de los nuevos funcionarios y contratistas del IDEP | Técnico Oficina Asesora de Planeación | 100% de contratistas con el formato FT-GT-12-20 firmado | Número de contratistas y nuevos funcionarios con el FT-GT-12-20 Firmado/Número de contratistas y nuevos funcionarios vinculados en el trimestre | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | 0%
Mantener actualizado el inventario de activos de información | Técnico Oficina Asesora de Planeación | Inventario de activos de información publicado | 2 publicaciones semestrales del inventario de activos actualizado | 0 | 1 | 0 | 1 | [8 empty] | 0%
Realizar la migración de las bases de datos Oracle a un servidor con soporte del fabricante | Jefe Oficina Asesora de Planeación Técnico Oficina Planeación | 2 Bases de datos migradas (Goobi y Humano) | Bases de datos | 0 | 0 | 0 | 2 | [8 empty] | 0%
Instalar y poner en funcionamiento la solución de copias de respaldo para la informaicón del IDEP | Técnico Oficina Asesora de Planeación | 1 solución implementada | solución implementada | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 0%
Implementar una solución para cubrir los fallos de energía en el centro de cómputo del IDEP | Jefe Oficina Asesora de Planeación Técnico Oficina Planeación | 1 solución implementada | solución implementada | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 0%
Implementar el plan para renovación de la infraestructura TIC del IDEP clasificada como obsoleta o aquella que no tenga respaldo del fabricante (servidores) | Jefe Oficina Asesora de Planeación Técnico Oficina Planeación | 100% del plan para implementar la renovación de infraestructura TIC implementado | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | 0%
Ejecutar el plan para la transición de servicios de TIC, del protocolo de internet IPV4 a IPV6 en el IDEP | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 100% del plan de transición a IPV6 ejecutadas | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | 0%