## Consolidado Plan
PLANES INSTITUCIONALES 2021 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP 2021
Fecha de actualización: 26/04/2021
PLAN | Responsable de su publicación | PROGRAMADO |  |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  |  | % EJECUTADO
|  | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TOTAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TOTAL
Plan Institucional de Archivos ­PINAR 2018-2020 | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 8% | 25% | 25% | 42% | 100% |  |  |  |  | 0% | 0%
Plan Anual de Adquisiciones | Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  |  |  |  | 0% | 0%
Plan Anual de Vacantes | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  |  |  |  | 0% | 0%
Plan de Previsión de Recursos Humanos | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  |  |  | 0% | 0%
Plan Estratégico de Talento Humano | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 18% | 48% | 22% | 12% | 100% |  |  |  |  | 0% | 0%
Plan Institucional de Capacitación | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 12.5% | 62.5% | 12.5% | 12.5% | 100% |  |  |  |  | 0% | 0%
Plan de bienestar e incentivos institucionales | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 0% | 43% | 48% | 9% | 100% |  |  |  |  | 0% | 0%
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  |  |  |  | 0% | 0%
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación | 0% | 33% | 34% | 33% | 100% |  |  |  |  | 0% | 0%
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Oficina Asesora de Planeación | 15% | 35% | 25% | 25% | 100% |  |  |  |  | 0% | 0%
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficina Asesora de Planeación | 13% | 17% | 54% | 16% | 100% |  |  |  |  | 0% | 0%
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficina Asesora de Planeación | 22% | 47% | 20% | 11% | 100% |  |  |  |  | 0% | 0%
Total |  | 21.96% | 32.12% | 26.29% | 19.62% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | PROMEDIO EJECUCIÓN | 0%
CONTROL DE CAMBIOS Y/O ACTUALIZACIÓN
Fecha Actualización vigencia 2021 | 2021-01-31
Modificación - Aprobación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2021-04-26
Modificación - Aprobación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2021-08-23

## PINAR
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR 2021
[10 empty] | Fecha de actualización | [7 empty] | 2021-07-09
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [9 empty] | Porcentaje de avance | [7 empty] | 0%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Elaborar un instructivo para el manejo de los documentos electrónicos creados por trabajo en casa | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | Un instructivo divulgado | 1 Instructivo | 0% | 90% | 10% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  | 0%
Ajustar, aprobar e implementar las Tablas de Control de Acceso. | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | Un documento con las Tablas de Control y Acceso | 1 Documento | 50% | 50% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100% | 0% |  |  | 0%
Elaborar, aprobar e implementar el Banco terminológico de series y sub-series documentales. | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | Un Banco Terminológico aprobado | 1 Documento | 0% | 50% | 50% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  | 0%
Levantar el Sistema Integrado de Conservación, conforme a los lineamientos dados por el Archivo de Bogotá a través del radicado IDEP 172 del 2021. | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | Un documento del SIC actualizado aprobado por el Archivo de Bogotá | 1 Documento | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  | 0%
Articularse al Plan interno de emergencias y contingencias de la entidad. | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | Un plan de emergencias que incluya los archivos | 1 Plan | 10% | 10% | 40% | 40% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  | 0%
Actualizar las Tablas de Retención Documental (TRD) del IDEP | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | Comunicación del Consejo Distrital de Archivos aprobando las TRD | 1 Tabla Convalidada | 0% | 0% | 80% | 20% |  |  |  |  | 0% | 10% |  |  | 0%
Recibir seis (6) transferencias documentales primarias, una por cada dependencia. | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | Seis (6) transferencias primarias recibidas al año | 6 Trasferencias | 0% | 100% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  | 0%
Actualizar el índice de información clasificada y reservada. | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | Índice Actualizado y Publicado en la web del IDEP | 1 Índice actualizado | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  | 0%
Capacitar a los funcionarios en temas relacionados con la gestión documental. | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | Cuatro (4) capacitaciones al año | 4 capacitaciones | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  | 0%
Crear el procedimiento de eliminación documental | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | Procedimiento creado | 1 Procedimiento | 0% | 0% | 100% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  | 0%
Establecer lineamientos para la impresión y reprografía (digitalización) de los documentos análogos y electrónicos. | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | Un documento con lineamientos | 1 Documento | 0% | 0% | 100% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  | 0%
Continuar implementando las TVD al fondo documental acumulado del IDEP | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | TVD implementada al 100% | 50% de implementación de la TVD | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 25% | 0% |  |  | 0%
Crear un cronograma para realizar las transferencias documentales secundarias de los expedientes que por TVD deben estar en el Archivo de Bogotá. | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | Un cronograma de transferencias documentales secundarias. | 1 Cronograma | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  | 0%

## Plan adquisiciones
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021
[15 empty] | Fecha de actualización |  |  | 2021-01-31
[15 empty] | Porcentaje de avance |  |  | 0%
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=node/43
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Realizar el seguimiento desde la Oficina Asesora de Planeación al Plan Anual adquisiciones | Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación | 4 seguimientos al Plan Anual de adquisiciones | Seguimiento del plan adquisiciones (Trimestre inmediatamente anterior al corte de seguimiento) | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## Plan Vacantes
PLAN ANUAL DE VACANTES 2021
[17 empty] | Fecha de actualización | 2021-01-31
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [16 empty] | Porcentaje de avance | 0%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Reportar la información relacionada con la planta de personal del Instituto al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital | Profesional Especializado 222-03 Talento Humano | 12 reportes al Departamento Administrativo del Servicio Civil | Cantidad de reportes | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%

## Plan Previsión
PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANO 2021
[14 empty] | Fecha de actualización |  |  |  | 2021-01-31
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [13 empty] | Porcentaje de avance |  |  |  | 0%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Realizar las gestiones administrativas que permitan la participación del IDEP con la oferta de 4 empleos en vacancia definitiva en la convocatoria distrital 04 de 2021 con la Comisión nacional del Servicio Civil | Director General - Subdirector Administrativo y Financiero - Profesional Especializado 222-03 | 1 Documento suscrito con la CNSC donde se oferten 4 empleos del IDEP a concurso de méritos | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Convocar, elegir y designar los integrantes de la Comisión de Personal del IDEP para la vigencia 2021-2023 | Director General - Profesional Especializado 222-03 | 1 Resolución de Designación | Resolución | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%

## Plan Estr TH
PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 2021
[16 empty] | Fecha de actualización |  | 2021-01-31
[16 empty] | Porcentaje de avance |  | 0%
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Conferir trabajar bajo la modalidad de teletrabajo a 18 funcionarios del IDEP | Director General - Subdirector Administrativo y Financiero - Profesional Especializado 222-03 | 18 Resolución de Teletrabajo | Resolución de Teletrabajo | 0 | 5 | 8 | 5 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0%
Realizar la contratación de la Caja de Compensación como operador de la oferta de capacitación del IDEP en 2021 | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 un contrato | un contrato | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Convocar, elegir y designar los integrantes de la Comisión de Personal del IDEP para la vigencia 2021-2023 | Director General - Subdirector Administrativo y Financiero - Profesional Especializado 222-03 | 1 Una Resolución de Designación | Una Resolución de Designación | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Reportar la información relacionada con la planta de personal del Instituto al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 12 reportes al Departamento Administrativo del Servicio Civil | Cantidad de reportes | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Realizar la contratación de la Caja de Compensación como operador de actividades de bienestar laboral dirigidas a los funcionarios del IDEP | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 un contrato | un contrato | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Ejecutar las acciones de reinducción asociadas a los temas: Sistema de Gestión de Calidad – MIPG • Gestión Administrativa, Financiera y de Recurso Humano • Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo • Gestión Contractual y Jurídica • Gestión Documental • Productos y Servicios del IDEP. | Jefes de Oficina y Subdirectores | 100% listados asistencia diligenciados | Listados de asistencia | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Realizar el proceso de inducción a los funcionarios nombrados en la vigencia 2021 | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 100% Funcionarios del IDEP que realizaron inducción | Número de funcionarios con proceso de inducción / Número de funcionarios posesionados | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Realizar las gestiones administrativas que permitan la participación del IDEP con la oferta de 4 empleos en vacancia definitiva en la convocatoria distrital 04 de 2021 con la Comisión nacional del Servicio Civil | Director General - Subdirector Administrativo y Financiero - Profesional Especializado 222-03 | 1 Un documento suscrito con la CNSC donde se oferten 4 empleos del IDEP a concurso de méritos | Documento | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Reconocer los mejores servidores públicos del IDEP | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 Resolución de reconocimiento | Resolución de reconocimiento | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0%
Actualizar el instrumento de evaluación de acciones de capacitación, para medir el impacto de las acciones ejecutadas en los funcionarios del IDEP | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 Un Documento | Documento | 0% | 1% | 0% | 0% |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Ejecutar las actividades programadas en el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2021 | Contratista SG SST y Subdirector Administrativo y Financiero | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan de trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2021 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%

## Plan Capact
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2021
[14 empty] | Fecha de actualización |  |  |  | 2021-01-31
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [13 empty] | Porcentaje de avance |  |  |  | 0%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Actualizar el instrumento de evaluación de acciones de capacitación, para medir el impacto de las acciones ejecutadas en los funcionarios del IDEP | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 Un Documento | Un Documento | 0% | 1% | 0% | 0% |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Ejecutar las acciones de reinducción asociadas a los temas: Sistema de Gestión de Calidad – MIPG • Gestión Administrativa, Financiera y de Recurso Humano • Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo • Gestión Contractual y Jurídica • Gestión Documental • Productos y Servicios del IDEP. | Jefes de Oficina y Subdirectores | 100% Listados de asistencia diligenciado | Listados de asistencia | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Realizar el proceso de inducción a los funcionarios nombrados en la vigencia 2021 | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 100% Funcionarios del IDEP que hicieron inducción | Número de funcionarios con proceso de inducción / Número de funcionarios posesionados | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Realizar la contratación de la Caja de Compensación como operador de la oferta de capacitación del IDEP en 2021 | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 Contrato | Contrato suscrito | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%

## Plan Bienestar
PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONALES 2021
[17 empty] | Fecha de actualización | 2021-01-31
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [16 empty] | Porcentaje de avance | 0%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Reconocer los mejores servidores públicos del IDEP | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 Resolución de reconocimiento | Resolución | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0%
Realizar la contratación de la Caja de Compensación como operador de actividades de bienestar laboral dirigidas a los funcionarios del IDEP | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 Contrato suscrito | Contrato | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Conferir trabajar bajo la modalidad de teletrabajo a 18 funcionarios del IDEP | Director General - Subdirector Administrativo y Financiero - Profesional Especializado 222-03 | 18 Resolución de teletrabajo | Resolución | 0 | 5 | 8 | 5 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0%

## Plan SGSST
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2021
[15 empty] | Fecha de actualización |  |  | 2020-01-31
[15 empty] | Porcentaje de avance |  |  | 0%
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Ejecutar las actividades programadas en el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2021 | Contratista SG SST y Subdirector Administrativo y Financiero | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan de trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2021 | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## PAAC
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
[15 empty] | Fecha de actualización |  |  | 2021-04-26
[15 empty] | Porcentaje de avance |  |  | 0%
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=node/32
Avance en la ejecución del plan | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Seguimiento del componente administración del riesgo | Jefe Oficina Asesora Planeación | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2021 | 0% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
Seguimiento del componente racionalización trámites | Subdirección Académica | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2021 | 0% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
Seguimiento del componente rendición de cuentas | Jefe Oficina Asesora Planeación | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2021 | 0% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
Seguimiento del componente Mejora de mecanismos atención al ciudadano | Todas las áreas | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2021 | 0% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
Seguimiento del componente Transparencia | Todas las áreas | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2021 | 0% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
Seguimiento del componente Iniciativas adicionales | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2021 | 0% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%

## PETIC
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 2021
[14 empty] | Fecha de actualización |  |  |  | 2021-08-23
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [13 empty] | Porcentaje de avance |  |  |  | 0%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura tecnológica del IDEP, tanto en el componente físico como en el componente lógico. | Técnico Oficina Asesora de Planeación | 100% del plan de mantenimiento implementado | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
Apoyar la gestión de la Oficina Asesora de Planeación, a través de la definición, implementación, monitoreo y mejora continua de los procesos de Tecnologías de la Información y comunicaciones | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 100% de los documentos actualizados de los procesos de gestión tecnológica | Número de documentos actualizadas / Número de documentos programados por actualizar | 10% | 40% | 25% | 25% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
Evaluar una opción de ERP en Cloud | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 100% del documento con la definición de requerimientos, técnicos y elaboración de estudios de mercado | Documento con la definición de requerimientos, técnicos y elaboración de estudios de mercado | 10% | 40% | 25% | 25% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%

## Plan riesgos info
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2021
[13 empty] | Fecha de actualización |  |  |  |  | 2021-01-31
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [12 empty] | Porcentaje de avance |  |  |  |  | 0%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Realizar el seguimiento a los riesgos relacionados con seguridad de la información contenidos en el Mapa de Riesgos del IDEP | Contratistas Oficina Asesora de Planeación. Técnico Oficina Planeación | 3 Seguimientos | Número de seguimientos | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0%
Revisión y actualización del instrumento de levantamiento de Activos de Información (AI) del Área de Tecnología. | - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. - Técnico Oficina Planeación | 1 Instrumento de levantamiento de Activos de Información (AI) | Instrumento Actualizado y revisado | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0%
Socializar el instrumento de levantamiento de AI al jefe de la oficina de planeación. | Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | 1 Socialización del Instrumento de levantamiento de Activos de Información (AI) socializado | Socialización | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0%
Apoyar la identificación del inventario con los Activos de información de la Subdirección Académica del IDEP . | Jefe Oficina Asesora de planeación Contratistas Oficina Asesora de Planeación. Técnico Oficina Planeación | 100 % Base de Datos de AI actualizado | Base de Datos actualizada | 15% | 35% | 35% | 15% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Realizar informe de actualización a los AI indicando la novedad de la modificación del proceso de gestión tecnológica (Actualizaciones al proceso de Gestión el AI, Incluir un nuevo AI, Cambios o migraciones de Sistemas de Información (SI) en donde se almacenan o reposan AI, Materialización de riesgos que cambien la criticidad del AI). | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | 1 Informe de la actualización de los AI | Informe | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0%
Publicar el Registro de AI del Área de Tecnología en el portal web del IDEP. | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | 1 Registro de AI de Tecnología | Registro de AI publicado | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0%
Reportar al Director de la Entidad la información recolectada en el instrumento de AI que se identifica y corresponde a los activos de la Subdirección Académica . | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | 1 Reporte de BD de AI realizado al Director | Reporte de BD del Instrumento de AI | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0%
Socializar el procedimiento de Incidentes de Seguridad de la Información a los colabores del IDEP | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | 2 Socializaciones del procedimiento de Incidentes de Seguridad Socializado | Socialización del Procedimiento | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0%
Divulgar y gestionar los boletines informativos de seguridad, Integrar con CSIRT de Gobierno | - Jefe de seguridad de la información. | 4 Boletines informativos de seguridad Divulgados | Boletines Informativos Divulgados | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Socializar la política de seguridad de la información del IDEP | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | 2 Socializaciones de la política de seguridad de la información | Política Socializada | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0%
Revisar las reglas y políticas para el funcionamiento del Eduroam | - Jefe de seguridad de la información. | 1 Informe de la revisión de las reglas y políticas de funcionamiento | Documento de informe de las reglas y políticas de funcionamiento | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%

## Plan segur info
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2021
[16 empty] | Fecha de actualización |  |  |  | 2021-04-26
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [15 empty] | Porcentaje de avance |  |  |  | 0%
GESTIÓN/DOMINIO | Actividad | Tarea | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
[6 empty] | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Todos | Diagnóstico | Diligenciamiento de la matriz para medir el nivel de madurez del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Jefe Oficina Asesora de Planeación Contratistas Oficina Asesora de Planeación. Técnico Oficina Planeación | Documento del Nivel de Madurez del MSPI | 1 matriz diligenciada del Nivel de Madurez | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  | Realizar el seguimiento a las actividades del plan de mejoramiento del proceso de gestión tecnológica | Jefe Oficina Asesora de Planeación Contratistas Oficina Asesora de Planeación. Técnico Oficina Planeación | Seguimiento plan de mejoramiento Gestión tecnológica | 4 seguimientos diligenciados | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Planeación | Revisar, Actualizar la Política de Seguridad de la Información | Revisar y Actualizar la Política de Seguridad de la Información | - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. - Técnico Oficina Planeación | Política de Seguridad de la Información actualizada | 100% Política Actualizada | 0 | 50% | 50% | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0%
| Divulgar y socializar la Política de Seguridad de la Información | Publicar la política de seguridad de la información del IDEP en el portal web de la entidad | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | Política de Seguridad publicado en el portal | 100% publicación en el portal | 0 | 0 | 50% | 50% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0%
|  | Gestionar la suscripción del compromiso de cumplir con las políticas de seguridad de la información por parte de los nuevos funcionarios y contratistas del IDEP | - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. - Técnico Oficina Planeación | Suscripción de compromisos con cada colaborador del IDEP | # de suscripciones de compromisos / # total de colaboradores | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0%
Seguridad y Privacidad de la Información / Indicadores PSPI | Provisión de información a los indicadores de medición del PSPI | Seguimiento y reporte de los indicadores del PSPI del IDEP | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | Indicadores del PSPI Revisados | # de Indicadores Reportados / # de indicadores Definidos | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Identificar todas las bases de datos del IDEP que deban ser registrados en la SIC | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | Bases de datos identificadas del IDEP | 100% bases de datos identificadas del IDEP | 0% | 0 | 0 | 100% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0%
|  | Actualizar los registros de las bases de datos del IDEP en la Superintendencia de Industria y Comercio | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | Registro de las bases de datos del IDEP en el SIC | 100% de los registros de las bases de datos actualizadas | 0 | 0% | 0 | 100% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0%
MIPG / Gobierno Digital | Implementación del esquema de soporte, al ciclo de vida y mantenimiento de los sistemas de información de acuerdo con los lineamientos del FURAG. | Incluir en los contratos de los sistemas de información la obligación de realizar la documentación Técnica de los cambios implementados en el software donde se incluya: origen del cambio, fecha del cambio, cambio realizado e impacto en las funcionalidades en producción. | - Ingeniero de la OAP | Contratos de los sistemas de información | 100 Contratos de los sistemas de información actualizados | 50% | 50% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  | Identificar para los sistemas de información Humano y Gobbi del IDEP las funcionalidades de: trazabilidad, auditoría de transacciones o acciones para el registro de eventos de creación, actualización, modificación o borrado de información. | - Ingeniero de la OAP | Documento con las funcionalidades identificadas | 100 documento elaborado con las funcionalidades | 10% | 30% | 40% | 20% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Implementación de los criterios de accesibilidad y usabilidad en la plataforma web del IDEP en relación con el cumplimiento de los criterios definidos en la política de Gobierno Digital en FURAG | Definir los términos de referencia del nuevo portal web, con base en las recomendaciones de MINTIC | - Ingeniero de la OAP | Servidor Web Virtual Creado | 1 Términos de referencia | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%