## Consolidado Plan
PLANES INSTITUCIONALES 2020 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP 2020
Fecha de actualización: 15/09/2020
PLAN | Responsable de su publicación | PROGRAMADO |  |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  |  | % EJECUTADO
|  | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TOTAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TOTAL
Plan Institucional de Archivos ­PINAR 2018-2020 | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 0% | 0% | 43% | 57% | 100% | 0% | 0% | 33% |  | 33% | 33%
Plan Anual de Adquisiciones | Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 25% |  | 75% | 75%
Plan Anual de Vacantes | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 25% |  | 75% | 75%
Plan de Previsión de Recursos Humanos | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 0% | 33% | 0% | 67% | 100% | 0% | 33% | 0% |  | 33% | 33%
Plan Estratégico de Talento Humano | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 25% | 13% | 25% | 37% | 100% | 13% | 25% | 25% |  | 63% | 63%
Plan Institucional de Capacitación | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 43% | 19% | 19% | 19% | 100% | 19% | 43% | 19% |  | 81% | 81%
Plan de bienestar e incentivos institucionales | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 33% | 0% | 34% | 33% | 100% | 0% | 33% | 34% |  | 67% | 67%
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 13% | 13% | 13% | 61% | 100% | 13% | 13% | 13% |  | 39% | 39%
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación | 0% | 33% | 33% | 34% | 100% | 0% | 33% | 33% |  | 66% | 66%
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 19% |  | 69% | 69%
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficina Asesora de Planeación | 0% | 3% | 80% | 17% | 100% | 0% | 3% | 17% |  | 20% | 20%
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficina Asesora de Planeación | 9% | 9% | 56% | 26% | 100% | 9% | 9% | 19% |  | 37% | 37%
|  | 16.5% | 16.5% | 31.5% | 35.5% | 100% |  |  |  |  | PROMEDIO EJECUCIÓN | 54.83%
CONTROL DE CAMBIOS Y/O ACTUALIZACIÓN
Fecha Actualización vigencia 2020 | 2020-01-31
Seguimiento trimestre I | 2020-03-30
Actualizaron las actividades de los planes de: Plan estratégico de tecnología de la información y comunicación, el Plan de seguridad y privacidad de la información 2020 y Plan tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información. Esto generó un cambio en los porcentajes por trimestre (2,3 y 4) programados para esos planes. | 2020-06-26
Seguimiento trimestre II | 2020-06-30
Se realiza un cambio en la programación de actividades en los siguientes planes: Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan Estratégico de Talento Humano y Plan de bienestar e incentivos institucionales . Lo anterior , atendiendo a los cambios que se realizaron en los procesos de selección en el Plan anual de adquisiciones de la Subdirección Administrativa, Financiera y de control disciplinario . | 2020-09-15
Seguimiento trimestre III | 2020-09-30

## PINAR
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR 2020
[10 empty] | Fecha de actualización | [7 empty] | 2020-01-31
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [9 empty] | Porcentaje de avance | [7 empty] | 32.86%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Actualizar y publicar la Política de Gestión Documental | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | 1 documento de política publicado en web | 1 Documento de política publicado | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 80% |  | 0% | 0% | 80% | #DIV/0! | 80% | C:\Users\57313\Desktop\INSTRUMENTOS_ARCHIVISTICOS | Primer trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades. Segundo trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades. Tercer trimestre: La política de gestión documental se encuentra en revisión por parte de la oficina asesora de planeación Cuarto trimestre:
Actualizar las Tablas de Retención Documental del proceso Misional | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | 1 TRD y anexos del proceso misional aprobada en CIGD | 1 Acta | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 80% |  | 0% | 0% | 80% | #DIV/0! | 80% | \\192.168.1.251\300_SAFyCD\IDEP 2020\3000_21 INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS\TRD_Subdireccion General Académica | Primer trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades. Segundo trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades. Tercer trimestre: La tabla de retención documental de la Subdirección General académica se encuentra lista para presentar en el próximo comité institucional de gestión y desempeño Cuarto trimestre:
Elaborar el Banco terminológico de tipos, series y sub-series documentales | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | 1 Banco Terminológico aprobado por el CIGD | 1 Acta | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% | 70% |  | 0% | 0% | 70% | 0% | 70% | \\192.168.1.251\300_SAFyCD\IDEP 2020\3000_21 INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS\Banco Terminológico | Primer trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades. Segundo trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades. Tercer trimestre: Se avanzó en esta actividad en este trimestre, el banco terminológico se encuentra en versión preliminar, para ser presentado en el próximo comité de gestión y desempeño Cuarto trimestre:
Elaborar las Tablas de Control de Acceso. | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | 1 Tablas de control de acceso aprobadas por el CIGD | 1 Acta | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Primer trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades. Segundo trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades. Tercer trimestre: Esta actividad se realizará en el cuarto trimestre Cuarto trimestre:
Ejecutar las transferencias primarias al archivo central de acuerdo con el cronograma establecido | Subdirectores y Jefes de Oficina que deban realizar las transferencias | 6 Inventarios de transferencia aprobados por el líder del proceso Gestión Documental | 6 inventarios firmados | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Primer trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades. Segundo trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades. Tercer trimestre: Debido a la emergencia sanitaria los funcionarios y contratistas se encuentran realizando trabajo en casa, razón por la cual no se han programado transferencias al Archivo central. Esta actividad se programará para el cuarto trimestre. Cuarto trimestre:
Mantener actualizado el inventario documental para administrar los tiempos de retención | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | 1 inventario documental actualizado | 1 inventario | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Primer trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades. Segundo trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades. Tercer trimestre: Debido a la emergencia sanitaria los funcionarios y contratistas se encuentran realizando trabajo en casa, razón por la cual no se han generado documentos físicos de la vigencia 2020. por lo tanto el inventario se encuentra actualizado a diciembre 31 de 2019. Cuarto trimestre:
Aplicar la Tabla de Valoración Documental | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | 1 inventario de transferencia del archivo Central al Archivo Distrital aprobada en CIGD | 1 Acta | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% |  | Primer trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades. Segundo trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades. Tercer trimestre: Esta actividad se realizará en el cuarto trimestre Cuarto trimestre:

## Plan adquisiciones
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020
[15 empty] | Fecha de actualización |  |  | 2020-01-31
[15 empty] | Porcentaje de avance |  |  | 75%
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=node/43
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Suscribir los contratos en las fechas programadas en el plan de adquisiciones para la vigencia 2020 | Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación | El 100 % de los contratos programados en el plan | Porcentaje de contratos suscritos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | Plan de adquisiciones IDEP | Primer trimestre: Se realizó la contratación según la programación y ajustes realizados al Plan de Adquisiciones, con corte a 31 de marzo, el IDEP va en la versión 8 del Excel y en la versión 9 en SECOP. Segundo trimestre: Se realizó la contratación según la programación y ajustes realizados al Plan de Adquisiciones, el segundo trimestre cerró con versión 14 de Excel y versión 15 de secop. Tercer trimestre: Se realizó la contratación según la programación y se realizaron modificaciones al Plan de Adquisiciones UNCSAB el cual se encuentra en V7 de Excel y Versión 21 el Plan de Adquisiciones de Funcionamiento. El plan de adquisiciones de BMPT quedó en Versión 15. Actualmente Secop se encuentra en versión 23. Cuarto trimestre:

## Plan Vacantes
PLAN ANUAL DE VACANTES 2020
[17 empty] | Fecha de actualización | 2020-01-31
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [16 empty] | Porcentaje de avance | 75%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Reportar la información relacionada con la planta de personal del Instituto al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 12 reportes al Departamento Administrativo del Servicio Civil | Cantidad de reportes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 75% | Primer Trimestre: Correos de envío de los reportes de información al DASCD e información actualizada en el aplicativo SIDEAP Segundo Trimestre: Correos de envío de los reportes de información al DASCD e información actualizada en el aplicativo SIDEAP desde la cuenta institucional. Tercer Trimestre: Correos de envío de los reportes de información al DASCD e información actualizada en el aplicativo SIDEAP. | Primer trimestre: Se ha dado cumplimiento al reporte de la información correspondiente a los meses de Diciembre 2019, Enero y Febrero de 2020 en los términos estipulados por el DASCD. Segundo trimestre: Se ha dado cumplimiento al reporte de la información correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo de 2020 en los términos estipulados por el DASCD. Tercer trimestre: Se ha dado cumplimiento al reporte de la información correspondiente a los meses de julio 2020, agosto y septiembre de 2020 en los términos estipulados por el DASCD. Cuarto trimestre:

## Plan Previsión
PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANO 2020
[14 empty] | Fecha de actualización |  |  |  | 2020-09-15
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [13 empty] | Porcentaje de avance |  |  |  | 33.33%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Realizar un diagnóstico de requerimientos de personal del área que lidera | Subdirectores y Jefes de Oficina | 1 documento con el diagnóstico | Un documento | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0% | PRIMER TRIMESTRE: N/A SEGUNDO TRIMESTRE: N/A TERCER TRIMESTRE: N/A | Primer trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades Segundo trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades Tercer trimestre: Esta actividad se realizará en el último trimestre como parte del estudio de cargas laborales Cuarto trimestre:
Construir un documento técnico que compile las necesidades de personal de las diferentes áreas del IDEP. | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 documento con el diagnóstico | Un documento | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0% | PRIMER TRIMESTRE: N/A SEGUNDO TRIMESTRE: N/A TERCER TRIMESTRE: N/A | Primer trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades Segundo trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades Tercer trimestre: Esta actividad se realizará en el último trimestre como parte del estudio de cargas laborales Cuarto trimestre:
Gestionar la contratación para el levantamiento, análisis y consolidación del estudio de cargas de trabajo de la entidad, y el proyecto de modificación del Manual Específico de Funciones del IDEP | Subdirector Administrativo y Financiero | 1 contrato suscrito | Un contrato | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | PRIMER TRIMESTRE: N/A SEGUNDO TRIMESTRE: Contrato de prestación de servicios 031 de 2020 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE TERCER TRIMESTRE: Carpeta de contrato 096 del 24/09/2020 | Primer trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades Segundo trimestre: Se realizó la contratación de la Prestación de servicios profesionales para apoyar el proceso de Gestión del Talento Humano, en lo relacionado con la nómina del Sistema Integrado de Gestión del IDEP y en el cumplimiento de los lineamientos de MIPG en el componente de gestión con valores para resultados desde la política de talento humano, la cual vincula dentro de sus obligaciones esta actividad Tercer trimestre: Se formalizó la contratación para realizar el levantamiento, análisis y consolidación del estudio de cargas de trabajo del IDEP, y realizar el proyecto de modificación del Manual Específico de Funciones del IDEP de conformidad con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital DASCD. con este contrato se podrá establecer las necesidades de personal del IDEP. Cuarto trimestre:

## Plan Estr TH
PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 2020
[16 empty] | Fecha de actualización |  | 2020-09-15
[16 empty] | Porcentaje de avance |  | 62.5%
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Realizar la contratación de la Caja de Compensación para la realización de actividades de bienestar en vacaciones recreativas para los hijos de los funcionarios del IDEP | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 contrato suscrito | Un documento | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | SEGUNDO TRIMESTRE: Carpeta de Contratos No 040 de 2020 Oficina Asesora Jurídica | Primer trimestre: Se adelantó el proceso de solicitud de cotización a COMPENSAR. En el Plan de Adquisiciones esta actividad se reprogramó para el mes de Mayo. Segundo trimestre: Se suscribió y formalizó el contrato No. 040 de 2020 con la caja de compensación COMPENSAR cuyo objeto es "Prestar los servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de las actividades enmarcadas en el Plan de Bienestar, Plan de Capacitación y Prevención y Promoción de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para los funcionarios del IDEP durante la vigencia 2020." Tercer trimestre: Esta actividad se realizó en el segundo trimestre, la ejecución del contrato se realiza en el tercer y cuarto trimestre Cuarto trimestre:
Reportar la información relacionada con la planta de personal del Instituto al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 12 reportes al Departamento Administrativo del Servicio Civil | Cantidad de reportes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 75% | PRIMER TRIMESTRE: Correos de envío de los reportes de información al DASCD e información actualizada en el aplicativo SIDEAP. SEGUNDO TRIMESTRE: Correos de envío de los reportes de información al DASCD e información actualizada en el aplicativo SIDEAP desde la cuenta institucional TERCER TRIMESTRE: Correos de envío de los reportes de información al DASCD e información actualizada en el aplicativo SIDEAP. | Primer trimestre: Se ha dado cumplimiento al reporte de la información correspondiente a los meses de Diciembre 2019, Enero y Febrero de 2020 en los términos estipulados por el DASCD. Segundo trimestre: Se ha dado cumplimiento al reporte de la información correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo de 2020 en los términos estipulados por el DASCD. Tercer trimestre: Se ha dado cumplimiento al reporte de la información correspondiente a los meses de julio 2020, agosto y septiembre de 2020 en los términos estipulados por el DASCD. Cuarto trimestre:
Gestionar la asistencia de los funcionarios a las acciones de capacitación de Líneas Programáticas descritas en el PIC IDEP 2020 | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 100 | Porcentaje | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | PRIMER TRIMESTRE: Lista de asistencia y presentación en PDF SEGUNDO TRIMESTRE: Certificados de asistencia y participación, listados de asistencia y agendas de calendario Google TERCER TRIMESTRE: Invitaciones de correo electrónico, calendario de Google institucional y cuenta drive thumano@idep.edu.co | Primer trimestre: Se impartió la capacitación denominada "Salarios, Prestaciones y Descuentos de Ley", en el marco de la Inducción a los funcionarios que han ingresado al Instituto y a los funcionarios que se han posesionado en encargo y comisión. Segundo trimestre: En el marco de las acciones del PIC se invitó a los servidores a las acciones de capacitación: "Prevención de lesiones por trauma acumulativo" y "Elaboración de actos administrativos". Estas actividades fueron dirigidas a todos los integrantes del IDEP y se realizó de modo virtual. TERCER TRIMESTRE: En el marco de las acciones del PIC se invitó y agendó a los servidores públicos del IDEP para participar en las acciones de capacitación: Uso de aplicaciones de Google y herramientas para el trabajo desde casa - Liderazgo transformacional y desarrollo organizacional - Capacitación para la prevención del riesgo psicosocial - Gestión del cambio - Preparación para el retiro laboral a prepensionados - Sistemas de pensión para trabajadores - Nutrición y vida sana - Manejo de información, Gestión documental y archivo electrónico - Manejo del riesgo biomecánico - La nueva normatividad del Código único Disciplinario - Cultura organizacional y comportamientos éticos e integridad. El 7/09/2020 se realizó la Jornada de Inducción Institucional para servidores vinculados al IDEP en el año 2020. El 29/09/2020 se realizó sesión 1 de Reinducción IDEP "componente misional" El 16/07/2020 finalizó el diplomado DIVULGACIÓN E IMPLEMENTACIÓN NICSP dirigido a los empleados que manejan recursos en la entidad. Cuarto trimestre:
Ejecutar las acciones de reinducción asociadas a los temas: Sistema de Gestión de Calidad – MIPG • Gestión Administrativa, Financiera y de Recurso Humano • Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo • Gestión Contractual y Jurídica • Gestión Documental • Productos y Servicios del IDEP. | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 100 | Listados de asistencia | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | PRIMER TRIMESTRE: Lista de asistencia y presentación en PDF SEGUNDO TRIMESTRE: Certificados de asistencia y participación, listados de asistencia y agendas de calendario Google TERCER TRIMESTRE: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Consolidado%20de%20capacitaciones%20con%20corte%20a%2030-06-2020.xlsx | Primer trimestre: Se impartió la capacitación denominada "Salarios, Prestaciones y Descuentos de Ley", en el marco de la Inducción a los funcionarios que han ingresado al Instituto y a los funcionarios que se han posesionado en encargo y comisión Segundo trimestre: En el marco de las acciones de reinducción se impartieron las capacitaciones denominadas "Prevención de lesiones por trauma acumulativo" y "Elaboración de actos administrativos". Estas actividades fueron dirigidas a todos los integrantes del IDEP y se realizó de modo virtual. Con el apoyo de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor se adelanta el curso "Formación de Competencias en Supervisión de Contratos Estatales" dirigido a 15 servidores públicos del IDEP Tercer trimestre: En el marco del contrato 040 de 2020 suscrito con la caja de compensación Compensar se ejecutaron las capacitaciones: Capacitación para la prevención del riesgo psicosocial - Sistemas de pensión para trabajadores - Nutrición y vida sana - Manejo de información, Gestión documental y archivo electrónico - Manejo del riesgo biomecánico - La nueva normatividad del Código único Disciplinario - Cultura organizacional y comportamientos éticos e integridad. El 29/09/2020 se realizó sesión de Reinducción IDEP "componente misional" El 16/07/2020 finalizó el diplomado DIVULGACIÓN E IMPLEMENTACIÓN NICSP dirigido a servidores que manejan recursos en la entidad. Cuarto trimestre:
Realizar el proceso de inducción a los funcionarios nombrados | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 100% | Número de funcionarios con proceso de inducción / Número de funcionarios posesionados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | PRIMER TRIMESTRE: Lista de asistencia y presentación en PDF. SEGUNDO TRIMESTRE: Programación de calendario en Google meet de la cuenta institucional TERCER TRIMESTRE: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Consolidado%20de%20capacitaciones%20con%20corte%20a%2030-06-2020.xlsx | Primer trimestre: Se impartió la capacitación denominada "Salarios, Prestaciones y Descuentos de Ley", en el marco de la Inducción a los funcionarios que han ingresado al Instituto y a los funcionarios que se han posesionado en encargo y comisión (8 funcionarios) Segundo trimestre: Como parte del proceso de inducción, se ha dado una charla introductoria individual con temas de estructura organizacional del IDEP, funciones y procedimientos cotidianos de la GTH. Tercer trimestre: El 7/09/2020 se realizó la Jornada de Inducción Institucional para servidores vinculados al IDEP en el año 2020. Cuarto trimestre:
Reconocer los mejores servidores públicos del IDEP | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 Resolución de reconocimiento | Un documento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 100% | PRIMER TRIMESTRE: N/A SEGUNDO TRIMESTRE: N/A TERCER TRIMESTRE: Radicados IDEP No 000716 de 2020 | Primer trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades Segundo trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades Tercer trimestre: En respuesta a la circular externa 030 del DASCD se remitió la información de las servidoras públicas del IDEP que cuentan con el más alta calificación en evaluación del desempeño laboral por cada nivel para el reconocimiento anual (Diana Cortés, Abdonina Guevara y Adriana Correa) y con relación a la categoría 4, se refirió a Francy Milena López quien ha sido la persona más relevante en la gestión de sensibilización, concientización monitoreo y alertas con relación a condiciones generadas por la emergencia del CV-19. Cuarto trimestre:
Contratación de bonos de navidad y bonos de bienestar para servidores públicos del IDEP | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 contrato suscrito | Un documento | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0% | PRIMER TRIMESTRE: N/A SEGUNDO TRIMESTRE: N/A TERCER TRIMESTRE: N/A | Primer trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades Segundo trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades Tercer trimestre: Esta actividad se encuentra programada para el último trimestre del año conforme al plan de adquisiciones del IDEP Cuarto trimestre:
Construir un documento técnico que compile las necesidades de personal reportadas por los líderes de cada área funcional del IDEP. | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 documento con el diagnóstico | Un documento | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0% | PRIMER TRIMESTRE: N/A SEGUNDO TRIMESTRE: N/A TERCER TRIMESTRE: N/A | Primer trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades Segundo trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades Tercer trimestre: Esta actividad se realizará en el último trimestre como parte del estudio de cargas laborales Cuarto trimestre:

## Plan Capact
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2020
[14 empty] | Fecha de actualización |  |  |  | 2020-01-31
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [13 empty] | Porcentaje de avance |  |  |  | 81.25%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Gestionar la asistencia de los funcionarios a las acciones de capacitación de Líneas Programáticas descritas en el PIC IDEP 2020 | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 100 | Porcentaje | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | PRIMER TRIMESTRE: Lista de asistencia y presentación en PDF SEGUNDO TRIMESTRE: Certificados de asistencia y participación, listados de asistencia y agendas de calendario Google TERCER TRIMESTRE: Invitaciones de correo electrónico, calendario de Google institucional y cuenta drive thumano@idep.edu.co | Primer trimestre: Se impartió la capacitación denominada "Salarios, Prestaciones y Descuentos de Ley", en el marco de la Inducción a los funcionarios que han ingresado al Instituto y a los funcionarios que se han posesionado en encargo y comisión Segundo trimestre: En el marco de las acciones del PIC se invitó a los servidores a las acciones de capacitación: "Prevención de lesiones por trauma acumulativo" y "Elaboración de actos administrativos". Estas actividades fueron dirigidas a todos los integrantes del IDEP y se realizó de modo virtual. Tercer trimestre: En el marco de las acciones del PIC se invitó y agendó a los servidores públicos del IDEP para participar en las acciones de capacitación: Uso de aplicaciones de Google y herramientas para el trabajo desde casa - Liderazgo transformacional y desarrollo organizacional - Capacitación para la prevención del riesgo psicosocial - Gestión del cambio - Preparación para el retiro laboral a prepensionados - Sistemas de pensión para trabajadores - Nutrición y vida sana - Manejo de información, Gestión documental y archivo electrónico - Manejo del riesgo biomecánico - La nueva normatividad del Código único Disciplinario - Cultura organizacional y comportamientos éticos e integridad. El 7/09/2020 se realizó la Jornada de Inducción Institucional para servidores vinculados al IDEP en el año 2020. El 29/09/2020 se realizó sesión 1 de Reinducción IDEP "componente misional" El 16/07/2020 finalizó el diplomado DIVULGACIÓN E IMPLEMENTACIÓN NICSP dirigido a los empleados que manejan recursos en la entidad. Cuarto trimestre:
Ejecutar las acciones de reinducción asociadas a los temas: Sistema de Gestión de Calidad – MIPG • Gestión Administrativa, Financiera y de Recurso Humano • Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo • Gestión Contractual y Jurídica • Gestión Documental • Productos y Servicios del IDEP. | Jefes de Oficina y Subdirectores | 100 | Listados de asistencia | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | PRIMER TRIMESTRE: Lista de asistencia y presentación en PDF SEGUNDO TRIMESTRE: Certificados de asistencia y participación, listados de asistencia y agendas de calendario google TERCER TRIMESTRE: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Consolidado%20de%20capacitaciones%20con%20corte%20a%2030-06-2020.xlsx | Primer trimestre: Se impartió la capacitación denominada "Salarios, Prestaciones y Descuentos de Ley", en el marco de la Inducción a los funcionarios que han ingresado al Instituto y a los funcionarios que se han posesionado en encargo y comisión Segundo trimestre: En el marco de las acciones de reinducción se impartieron las capacitaciones denominadas "Prevención de lesiones por trauma acumulativo" y "Elaboración de actos administrativos". Estas actividades fueron dirigidas a todos los integrantes del IDEP y se realizó de modo virtual. Con el apoyo de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor se adelanta el curso "Formación de Competencias en Supervisión de Contratos Estatales" dirigido a 15 servidores públicos del IDEP Tercer trimestre: En el marco del contrato 040 de 2020 suscrito con la caja de compensación Compensar se ejecutaron las capacitaciones: Capacitación para la prevención del riesgo psicosocial - Sistemas de pensión para trabajadores - Nutrición y vida sana - Manejo de información, Gestión documental y archivo electrónico - Manejo del riesgo biomecánico - La nueva normatividad del Código único Disciplinario - Cultura organizacional y comportamientos éticos e integridad. El 29/09/2020 se realizó sesión de Reinducción IDEP "componente misional" El 16/07/2020 finalizó el diplomado DIVULGACIÓN E IMPLEMENTACIÓN NICSP dirigido a servidores que manejan recursos en la entidad. Cuarto trimestre:
Realizar el proceso de inducción a los funcionarios nombrados | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 100 | Número de funcionarios con proceso de inducción / Número de funcionarios posesionados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | PRIMER TRIMESTRE: Lista de asistencia y presentación en PDF. SEGUNDO TRIMESTRE: Programación de calendario en google meet de la cuenta institucional TERCER TRIMESTRE: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Consolidado%20de%20capacitaciones%20con%20corte%20a%2030-06-2020.xlsx | Primer trimestre: Se impartió la capacitación denominada "Salarios, Prestaciones y Descuentos de Ley", en el marco de la Inducción a los funcionarios que han ingresado al Instituto y a los funcionarios que se han posesionado en encargo y comisión (8 funcionarios) Segundo trimestre: Como parte del proceso de inducción, se ha dado una charla introductoria individual con temas de estructura organizacional del IDEP, funciones y procedimientos cotidianos de la GTH. Tercer trimestre: El 7/09/2020 se realizó la Jornada de Inducción Institucional para servidores vinculados al IDEP en el año 2020. Cuarto trimestre:
Realizar la contratación de la Caja de Compensación para la realización de actividades de bienestar de los funcionarios | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | un contrato suscrito | un contrato | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | SEGUNDO TRIMESTRE: Carpeta de Contratos No 040 de 2020 Oficina Asesora Jurídica - Proceso IDEP 035 de 2020 SECOP II: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | Primer trimestre: Se adelantó el proceso de solicitud de cotización a COMPENSAR. En el Plan de Adquisiciones esta actividad se reprogramó para el mes de Mayo. Segundo trimestre: Se suscribió y formalizó el contrato No. 040 de 2020 con la caja de compensación COMPENSAR cuyo objeto es "Prestar los servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de las actividades enmarcadas en el Plan de Bienestar, Plan de Capacitación y Prevención y Promoción de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para los funcionarios del IDEP durante la vigencia 2020." Tercer trimestre: Cumplida. Esta actividad se realizó en el segundo semestre del año 2020 Cuarto trimestre:

## Plan Bienestar
PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONALES 2020
[17 empty] | Fecha de actualización | 2020-09-15
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [16 empty] | Porcentaje de avance | 66.67%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Reconocer los mejores servidores públicos del IDEP | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 Resolución de reconocimiento | Un documento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 100% | PRIMER TRIMESTRE: N/A SEGUNDO TRIMESTRE: N/A TERCER TRIMESTRE: Radicados IDEP No 000716 de 2020 | Primer trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades Segundo trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades Tercer trimestre: En respuesta a la circular externa 030 del DASCD se remitió la información de las servidoras públicas del IDEP que cuentan con el más alta calificación en evaluación del desempeño laboral por cada nivel para el reconocimiento anual (Diana Cortés, Abdonina Guevara y Adriana Correa) y con relación a la categoría 4, se refirió a Francy Milena López quien ha sido la persona más relevante en la gestión de sensibilización, concientización monitoreo y alertas con relación a condiciones generadas por la emergencia del CV-19. Cuarto trimestre:
Realizar la contratación de la Caja de Compensación para la realización de actividades de bienestar de los funcionarios | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 contrato suscrito | Un documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | SEGUNDO TRIMESTRE: Carpeta de Contratos No 040 de 2020 Oficina Asesora Jurídica - Proceso IDEP 035 de 2020 SECOP II: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | Primer trimestre: Se adelantó el proceso de solicitud de cotización a COMPENSAR. En el Plan de Adquisiciones esta actividad se reprogramó para el mes de Mayo. Segundo trimestre: Se suscribió y formalizó el contrato No. 040 de 2020 con la caja de compensación COMPENSAR cuyo objeto es "Prestar los servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de las actividades enmarcadas en el Plan de Bienestar, Plan de Capacitación y Prevención y Promoción de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para los funcionarios del IDEP durante la vigencia 2020." Tercer trimestre: Cumplido. Esta actividad se realizó en el segundo semestre del año Cuarto trimestre:
Contratación de bonos de navidad y bonos de bienestar para servidores públicos del IDEP | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 contrato suscrito | Un documento | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0% | PRIMER TRIMESTRE: N/A SEGUNDO TRIMESTRE: N/A TERCER TRIMESTRE: N/A | Primer trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades Segundo trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades Tercer trimestre: Esta actividad se encuentra programada para el último trimestre conforme al plan de adquisiciones Cuarto trimestre:

## Plan SGSST
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2020
[15 empty] | Fecha de actualización |  |  | 2020-01-31
[15 empty] | Porcentaje de avance |  |  | 37.5%
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Ejecutar las actividades programadas en el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2020 | Contratista SG SST y Subdirector Adminsitrativo y Financiero | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan de trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2020 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | Archivo físico y digital de la Subserie Planes de trabajo anual de SST | Primer trimestre: El plan de trabajo anual de SST fue formulado y publicado conforme lo establecido en el Decreto 612 de 2018. Durante el trimestre se ejecutaron las actividades programadas así: - Inspecciones a puestos de trabajo, botiquines, camillas y extintores. - Ejecución de las reuniones de los Comités Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y de Convivencia Laboral - Revisión y actualización del normograma - Difusión de temas de prevención y promoción de la salud - Reporte e investigación de un accidente de trabajo - Medición y análisis de indicadores Segundo trimestre: Durante el periodo se ejecutaron las actividades programadas entre las que se encuentran: el proceso de elección y conformación de los Comités Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y de Convivencia Laboral; la ejecución de capacitaciones en Estilos de vida saludable, Manejo y Control de Estrés, Prevención de lesiones por trauma acumulativo y taller por segmento para miembros superiores; la elaboración y aplicación de la Encuesta de Condiciones de Salud en el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19; la visita de inspección a las oficinas de la entidad con el acompañamiento de la ARL, con el fin de definir medidas a implementar para el retorno gradual a labores presenciales; la elaboración y adopción del protocolo general de bioseguridad de la Entidad, mediante la Resolución 060 de 2020 y DOC-GTH-13-01; y la remisión de la encuesta diaria de condiciones de salud a partir del 8 de junio. Tercer trimestre: Se reporta la ejecución de las actividades programadas así: remisión del formulario para el reporte diario de condiciones de salud en el marco de la Emergencia Sanitaria por COVID-19, seguimiento a la afiliación a ARL de contratistas, revisión anual de los componentes de estructura del SG SST (política, objetivos y responsabilidades específicas), ejecución de las reuniones mensuales del COPASST, socialización del protocolo de bioseguridad a través de notas por correo electrónico, elaboración y adopción de la matriz de Elementos de Protección Personal - EPP y del formato de entrega de EPP y remisión del decálogo para el trabajo en casa. En cuanto al programa de capacitación se realizó sensibilización sobre COVID-19, capacitación en nutrición y vida sana, riesgo psicosocial y riesgo biomecánico. Cuarto trimestre:
Ejecutar la Auditoría Anual del SG SST | Jefe Oficina Control Interno | 1 Informe de auditoría | Documento del informe de auditoría | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0% |  | Primer trimestre: Esta actividad se encuentra programada para el último trimestre de la vigencia. Segundo trimestre: Esta actividad se encuentra programada para el último trimestre de la vigencia. Tercer trimestre: Esta actividad se encuentra programada para el último trimestre de la vigencia. Cuarto trimestre:

## PAAC
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020
[15 empty] | Fecha de actualización |  |  | 2020-01-31
[15 empty] | Porcentaje de avance |  |  | 66.67%
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=node/32
Avance en la ejecución del plan | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Seguimiento del componente administración del riesgo | Jefe Oficina Asesora Planeación | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2020 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% |  | 0% | 100% | 100% | 0 | 66.67% | http://www.idep.edu.co/?q=node/32 | Primer trimestre: El avance del PAAC se tendrá con corte a 30 de abril, ya que según la normatividad los seguimientos son con corte trimestral en los meses de abril, agosto y diciembre. Por esta razón a la fecha se cuenta con la formulación del PAAC 2020, la cual se encuentra publicada en la página web en el link de transparencia. Segundo trimestre: Se hizo el seguimiento con corte a 30 de abril y se publicó en la página web del IDEP. Tercer trimestre: Se realizó el seguimiento con corte a 30 de agosto y se publicó en la página web del IDEP. Cuarto trimestre:
Seguimiento del componente racionalización trámites | Subdirección Académica | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2020 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% |  | 0% | 100% | 100% | 0 | 66.67% | http://www.idep.edu.co/?q=node/32 | Primer trimestre: El avance del PAAC se tendrá con corte a 30 de abril, ya que según la normatividad los seguimientos son con corte cuatrimestral en los meses de abril, agosto y diciembre. Por esta razón a la fecha se cuenta con la formulación del PAAC 2020, la cual se encuentra publicada en la página web en el link de transparencia. Segundo trimestre: Se hizo el seguimiento con corte a 30 de abril y se publicó en la página web del IDEP. Tercer trimestre: Se realizó el seguimiento con corte a 30 de agosto y se publicó en la página web del IDEP. Cuarto trimestre:
Seguimiento del componente rendición de cuentas | Jefe Oficina Asesora Planeación | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2020 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% |  | 0% | 100% | 100% | 0 | 66.67% | http://www.idep.edu.co/?q=node/32 | Primer trimestre: El avance del PAAC se tendrá con corte a 30 de abril, ya que según la normatividad los seguimientos son con corte cuatrimestral en los meses de abril, agosto y diciembre. Por esta razón a la fecha se cuenta con la formulación del PAAC 2020, la cual se encuentra publicada en la página web en el link de transparencia. Segundo trimestre: Se hizo el seguimiento con corte a 30 de abril y se publicó en la página web del IDEP. Tercer trimestre: Se realizó el seguimiento con corte a 30 de agosto y se publicó en la página web del IDEP. Cuarto trimestre:
Seguimiento del componente Mejora de mecanismos atención al ciudadano | Todas las áreas | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2020 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% |  | 0% | 100% | 100% | 0 | 66.67% | http://www.idep.edu.co/?q=node/32 | Primer trimestre: El avance del PAAC se tendrá con corte a 30 de abril, ya que según la normatividad los seguimientos son con corte trimestral en los meses de abril, agosto y diciembre. Por esta razón a la fecha se cuenta con la formulación del PAAC 2020, la cual se encuentra publicada en la página web en el link de transparencia. Segundo trimestre: Se hizo el seguimiento con corte a 30 de abril y se publicó en la página web del IDEP. Tercer trimestre: Se realizó el seguimiento con corte a 30 de agosto y se publicó en la página web del IDEP. Cuarto trimestre:
Seguimiento del componente Transparencia | Todas las áreas | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2020 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% |  | 0% | 100% | 100% | 0 | 66.67% | http://www.idep.edu.co/?q=node/32 | Primer trimestre: El avance del PAAC se tendrá con corte a 30 de abril, ya que según la normatividad los seguimientos son con corte cuatrimestral en los meses de abril, agosto y diciembre. Por esta razón a la fecha se cuenta con la formulación del PAAC 2020, la cual se encuentra publicada en la página web en el link de transparencia. Segundo trimestre: Se hizo el seguimiento con corte a 30 de abril y se publicó en la página web del IDEP. Tercer trimestre: Se realizó el seguimiento con corte a 30 de agosto y se publicó en la página web del IDEP. Cuarto trimestre:
Seguimiento del componente Iniciativas adicionales | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2020 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% |  | 0% | 100% | 100% | 0 | 66.67% | http://www.idep.edu.co/?q=node/32 | Primer trimestre: El avance del PAAC se tendrá con corte a 30 de abril, ya que según la normatividad los seguimientos son con corte cuatrimestral en los meses de abril, agosto y diciembre. Por esta razón a la fecha se cuenta con la formulación del PAAC 2020, la cual se encuentra publicada en la página web en el link de transparencia. Segundo trimestre: Se hizo el seguimiento con corte a 30 de abril y se publicó en la página web del IDEP. Tercer trimestre: Se realizó el seguimiento con corte a 30 de agosto y se publicó en la página web del IDEP. Cuarto trimestre:

## PETIC
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 2020
[14 empty] | Fecha de actualización |  |  |  | 2020-06-26
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [13 empty] | Porcentaje de avance |  |  |  | 68.75%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Ejecutar el plan para la transición de servicios de TIC, del protocolo de internet IPV4 a IPV6 en el IDEP | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 100% del plan de transición a IPV6 ejecutadas | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 0 | 75% | Primer trimestre: Cotización de Renata para hacer la transición de IPV4 a IPV6 Segundo Trimestre: - Proceso publicado en SECOP II, Correos electrónicos. Tercer trimestre: https://drive.google.com/drive/folders/1zS65ucChjtil2uLW9maDMaV110tKoerL?usp=sharing | Primer trimestre: Se ha determinado las necesidades del IDEP para realizar el proceso contractual de migración de IPV4 a IPV6 y se cuenta con cotización de la empresa RENATA. Segundo trimestre: Se elaboró el estudio de mercado, estudio de sector, fichas técnicas. Publicados pre-pliegos, observaciones a pre-pliegos, pliegos, observaciones pliegos, recepción de propuestas, que ya se encuentran en evaluación. Tercer trimestre: El avance total a la fecha de corte del Proyecto IPV 6 al 29 de septiembre es del 48% . El avance del seguimiento anterior fue del 41%. Logros Obtenidos: • Obtención del prefijo IPv6 • Entrega de factura No. 1 • Actividad de Transferencia de Conocimiento. • Entrega documentación de Diagnóstico, plan prueba piloto y plan de transición • Generación RPKI y LOAs y entrega al ISP • Entrega piezas para campaña expectativa - sensibilización funcionarios. Actividades en proceso: • Revisión de la documentación de diagnóstico, plan prueba piloto y plan de transición. • Dar inicio a la publicación Prefijo en Internet - ISP. Próximas actividades según cronograma: • Pago membresía en LACNIC dos años siguientes. • Configuración sede principal - ISP. • Implementación de las pruebas piloto. • Configuración de los servicios. • Documentación de la implementación. Cuarto trimestre:
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura tecnológica del IDEP, tanto en el componente físico como en el componente lógico. | Técnico Oficina Asesora de Planeación | 100% del plan de mantenimiento implementado | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 0 | 75% | Primer trimestre: Informe de actividades realizadas en la situación actual en la que se indica las labores de mantenimiento realizadas Segundo trimestre: - Documentos, correos electrónicos. Tercer trimestre: https://drive.google.com/drive/folders/1ZM3vCvWQnMaIzXIm9bG9LbYn6mJNFxX-?usp=sharing | Primer trimestre: Se ha realizado mantenimiento y actualización de sistemas operativos a 43 equipos de escritorio y de 11 equipos portátiles de propiedad de la entidad. Segundo trimestre: Se elaboró la ficha técnica, estudios previos, estudios de mercado y se solicitaron cotizaciones para el nuevo contrato. El contrato actual que está suspendido por la pandemia, se va activar en julio para dar finalización a las actividades y terminación del contrato. Tercer trimestre: Mantenimiento a la infraestructura: - Una vez levantado el aislamiento obligatorio por motivo del COVID-19, se activará el contrato de mantenimiento para finalizar actividades y cierre del mismo. Con esto se habilitará la nueva base de datos de los sistemas de información Goobi y Humano (contingencia). - Contratación Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica del IDEP, se ajustan los documentos solicitud de cotización, anexo 1 y estudios previos para realizar de nuevo la cotización. Se entrega documentación como parte del contrato N°25-2020 - producto 8. Cuarto trimestre:
Implementar una solución de copias de respaldo | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 100% del plan para implementar la solución de copias de respaldo implementado | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  | 100% | 100% | 0 | 0 | 50% | Primer trimestre: Archivos almacenados con las copias realizadas a las Bases de Datos Segundo trimestre: - Documentos, correos electrónicos. | Primer trimestre: Se están realizando copias físicas diarias de las bases de Datos y revisando que se encuentren operativas Segundo trimestre: Teniendo en cuenta las opciones que se tienen planteadas, como mover la infraestructura de TI a la nube o a un datacenter externo y local, se debe realizar una reunión para definir y determinar la opción que se ajuste a esos posibles escenarios para dicha infraestructura, y con ello definir la mejor solución de copias de respaldo para la entidad. Tercer trimestre: Atendiendo a los cambios en el Plan de adquisiciones, esta actividad queda planeada para la próxima vigencia. Cuarto trimestre:
Implementar el plan para renovación de la infraestructura TIC del IDEP clasificada como obsoleta o aquella que no tenga respaldo del fabricante (servidores) | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 100% del plan para implementar la renovación de infraestructura TIC implementado | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 0 | 75% | Primer trimestre: Aplicativo Humano instalado e implementado y en uso en la plataforma de la nube que dispone el fabricante Segundo trimestre Base de Datos migrada en los servidores del IDEP Tercer trimestre Consultar en SECOP los contratos referenciados https://drive.google.com/drive/folders/1Idd7UlMs0YVvczK3wjPMK2y60-L0s8Pm?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/15tB13AiPfmDZH4rph7zHJwiKegmxdyCY?usp=sharing | Primer trimestre: Se realizó la migración del aplicativo Humano a la Infraestructura de Nube que dispone el fabricante del aplicativo de tal forma que el servidor obsoleto en el que estaba la base de datos ya no se usa para este aplicativo. Segundo trimestre: La migración de la bases de datos oracle al servidor dispuesto para tal fin, no se realizó para el aplicativo GOOBI, ya que por motivo de la pandemia se suspendió el contrato, dado que requerían tareas en sitio. Tercer trimestre: - Se realizó la migración del servicio de humano a la nube del proveedor del servicio, con contingencia en los servidores del IDEP, permitiendo contar con una alta disponibilidad del servicio. (Contrato 26 de 2020) - Se realizó el nuevo contrato de soporte del Sistema Administrativo y Financiero GOOBI, que involucra actualizaciones y mejoras a la aplicación, así como corrección de errores (Contrato 50 de 2020). - Se realizó el caso de negocio que incluyó, estudio de mercado, ficha técnica, propuestas económicas, presentación de soluciones, análisis de mercado, entre otros, para la contratación del ERP - (Contrato 25 de 2020). - Se realiza contacto con proveedores en aras de iniciar los estudios de mercado para la renovación del soporte de la infraestructura tecnológica hiperconvergente, lo que permitirá contar con el respaldo del fabricante tanto para los servidores como para las aplicaciones base de la hipercovergencia (https://drive.google.com/drive/folders/1Idd7UlMs0YVvczK3wjPMK2y60-L0s8Pm?usp=sharing). - Se elabora el borrador de los documentos de contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica, que involucrará la actualización de software y hardware de ésta, como es el caso de la actualización de las aplicaciones WMWare y del firmware de los nodos que la componen. De igual forma permitirá mantener en funcionamiento los equipos de cómputo del IDEP, entre otros (https://drive.google.com/drive/folders/15tB13AiPfmDZH4rph7zHJwiKegmxdyCY?usp=sharing). - Se realizó una mejora en el canal de internet, pasando de 40 Megas a 60 Megas, además de contar con el acceso a internet académico, lo cual amplía el campo de opciones del IDEP, para el acceso a institutos y entidades de investigación a nivel mundial, así como participar activamente en investigaciones con dichos entes. De otra parte, se obtiene el acceso a diferentes plataformas para fortalecer aspectos misionales con la consecución de nuevos canales de comunicación con la comunidad educativa ampliando la posibilidad de participación de estos, así como la interacción con ellos (Contrato 44 de 2020). - Se proyecta la renovación de al menos 10 equipos de cómputo, que ya alcanzaron el fin de vida EOL y el fin de vida del soporte (EOL) por parte del fabricante. Cuarto trimestre:
Implementar el plan para realizar la migración de las bases de datos Oracle al servidor con soporte del fabricante | Técnico Oficina Asesora de Planeación | 100% del plan para realizar la migración de Oracle implementado | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 0 | 75% | Primer trimestre: Aplicativo Humano instalado e implementado en servidores del IDEP que se tiene como respaldo. Base de datos Oracle migrada a última versión. Tercer trimestre: https://drive.google.com/drive/folders/1ZM3vCvWQnMaIzXIm9bG9LbYn6mJNFxX-?usp=sharing | Primer trimestre: Se realizó la migración de la base de datos de Humano a servidores del IDEP para ser usada como equipo disponible de backup para los eventos de recuperación de desastres. Adicionalmente se hizo actualización de la Base de datos Oracle a última versión Segundo trimestre: Los recursos disponibles para esta actividad se destinaron para otros fines, por lo que el proyecto se cancela. Tercer trimestre: En el contrato de infraestructura se incluyeron actividades para migrar la base de datos de oracle a un nuevo servidor que se encuentra adecuado para tal fin, estas actividades se realizaron en 2019 quedando pendiente la salida a producción. En marzo de 2020 se suspendió el contrato quedando pendiente la ejecución de parte del cronograma de la migración de Oracle, esta suspensión se realizó por motivo del aislamiento preventivo del COVID-19 y se están llevando a cabo las acciones necesarias para reactivarlo y salir a producción en el mes de Octubre. Cuarto trimestre:

## Plan riesgos info
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2020
[13 empty] | Fecha de actualización |  |  |  |  | 2020-06-26
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [12 empty] | Porcentaje de avance |  |  |  |  | 19.7%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Realizar el seguimiento a los riesgos relacionados con seguridad de la información contenidos en el Mapa de Riesgos del IDEP | - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. - Técnico Oficina Planeación | 3 Seguimientos | Número de seguimientos | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | #DIV/0! | 1 | 1 | 0 | 66.67% | Primer trimestre: Mapa de riesgos del proceso de gestión tecnológica entregados vía correo electrónico SEGUNDO TRIMESTRE: Mapa de riesgos del proceso de gestión tecnológica con seguimiento en el DRIVE de la OAP TERCER TRIMESTRE: Mapa de riesgos del proceso de gestión tecnológica con seguimiento en el DRIVE OAP | PRIMER TRIMESTRE: Se definió el plan. SEGUNDO TRIMESTRE: Se reportó en el mapa de riesgos todas las actividades realizadas. TERCER Trimestre: Se realizó el seguimiento a los riesgos y se ajustó en el mapa de riesgos.
Revisión y actualización del instrumento de levantamiento de Activos de Información (AI) del Área de Tecnología. | - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. - Técnico Oficina Planeación | Instrumento de levantamiento de Activos de Información (AI) | 1 Instrumento Actualizado y revisado | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% |  | PRIMER TRIMESTRE: No se tienen programadas actividades para este trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el tercer trimestre. TERCER TRIMESTRE: Esta actividad se reprogramó para el cuarto trimestre
Socializar el instrumento de levantamiento de AI al jefe de la oficina de planeación. | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | Instrumento de levantamiento de Activos de Información (AI) socializado | 1 Socialización | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% |  | PRIMER TRIMESTRE: No se tienen programadas actividades para este trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el tercer trimestre. TERCER TRIMESTRE: Esta actividad se reprogramó para el cuarto trimestre
Identificar y actualizar el inventarios con los nuevos AI del Área de Tecnología. | - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. - Técnico Oficina Planeación | Base de Datos de AI actualizado | 1 Base de Datos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 100% | Tercer trimestre: https://drive.google.com/drive/folders/1zS65ucChjtil2uLW9maDMaV110tKoerL?usp=sharing | PRIMER TRIMESTRE: No se tienen programadas actividades para este trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el tercer trimestre. TERCER TRIMESTRE: Se realizó la actualización del inventario de activos de información, esta información sirve de insumo para el contrato 53 correspondiente al proyecto IPV6.
Realizar informe de actualización a los AI indicando la novedad de la modificación según sea (Actualizaciones al proceso al que pertenece el AI, Incluir un nuevo AI, Cambios o migraciones de Sistemas de Información (SI) en donde se almacenan o reposan AI, Materialización de riesgos que cambien la criticidad del AI). | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | Informe de la actualización de los AI | 1 Informe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% |  | PRIMER TRIMESTRE: No se tienen programadas actividades para este trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el tercer trimestre. TERCER TRIMESTRE: Esta actividad se reprogramó para el cuarto trimestre
Publicar el Registro de AI del Área de Tecnología en el portal web del IDEP. | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | Registro de AI de Tecnología publicado | 1 Registro de AI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% |  | PRIMER TRIMESTRE: No se tienen programadas actividades para este trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el tercer trimestre. TERCER TRIMESTRE: Esta actividad se reprogramó para el cuarto trimestre
Reportar al Director de la Entidad la información recolectada en el instrumento de AI que se identifica y corresponde a las bases de datos del Área de Tecnología. | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | Reporte de BD de AI realizado al Director | 1 Instrumento de AI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% |  | PRIMER TRIMESTRE: No se tienen programadas actividades para este trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el tercer trimestre TERCER TRIMESTRE: Esta actividad se reprogramó para el cuarto trimestre.
Revisar la guía GU-GT-12-01 Guía para la gestión de incidentes de seguridad de la información y el formato FT-GT-12-21 Registro de incidentes de seguridad de la información | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. - Técnico Oficina Planeación | Guía GU-GT-12-01 Revisada | 1 Guía GU-GT-12-01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% |  | PRIMER TRIMESTRE: No se tienen programadas actividades para este trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el tercer trimestre. TERCER TRIMESTRE: Esta actividad se reprogramó para el cuarto trimestre
Socializar el procedimiento de Incidentes de Seguridad de la Información a los colabores del IDEP | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | procedimiento de Incidentes de Seguridad Socializado | 1 Procedimiento | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% |  | PRIMER TRIMESTRE: No se tienen programadas actividades para este trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el tercer trimestre. TERCER TRIMESTRE: Esta actividad se reprogramó para el cuarto trimestre
Divulgar y gestionar los boletines informativos de seguridad, Integrar con CSIRT de Gobierno | - Jefe de seguridad de la información. | boletines informativos de seguridad Divulgados | Boletines Informativos Divulgados | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 50% | Tercer trimestre: https://drive.google.com/drive/folders/1yWeGbD5uPx0FhmvzJuf5L6x9GBLZluW7?usp=sharing | PRIMER TRIMESTRE: No se tienen programadas actividades para este trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE: Se realiza por demanda una vez llegue la información del CSIRT y previa evaluación de su pertinencia para su divulgación. TERCER TRIMESTRE: Se han divulgado los boletines del CSIRT a través de correo electrónico y tips de seguridad de la información a través del Chat del IDEP y del correo electrónico.
Socializar la política de seguridad de la información del IDEP | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | política de seguridad de la información Socializada | 1 Política Socializada | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% |  | PRIMER TRIMESTRE: No se tienen programadas actividades para este trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el tercer trimestre. TERCER TRIMESTRE: Esta actividad se reprogramó para el cuarto trimestre

## Plan segur info
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2020
[16 empty] | Fecha de actualización |  |  |  | 2020-06-26
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [15 empty] | Porcentaje de avance |  |  |  | 36.56%
GESTIÓN | Actividad | Tarea | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
[6 empty] | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Todos | Diagnóstico | Determinar el nivel de madurez en el que se encuentra la entidad en cuanto al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información en cada ítem de Gestión | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. - Técnico Oficina Planeación | Nivel de Madurez calculado | 1 documento de Nivel de Madurez | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 50% | Correos y carpetas TRD del IDEP | PRIMER TRIMESTRE: Se presenta el plan para revisión y aprobación. SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizan las actividades correspondientes a realizar los planes: Evaluación del nivel de madurez de copias de respaldo en el IDEP (20 de abril) y Nivel de Madurez del Tratamiento de Datos personales en el IDEP (15 de abril). Los documentos se encuentran en los correos y en la carpetas TRD de planeación. TERCER TRIMESTRE: El plan de MSPI será construido en el cuarto trimestre del 2020, acorde a la documentación definida por el MINTIC
Activos de Información - AI | Revisar y actualizar los lineamientos para el levantamiento de los AI | Revisión y actualización del instrumento de levantamiento de AI del Área de Tecnología. | - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. - Técnico Oficina Planeación | Instrumento de Levantamiento de AI Revisado y Actualizado | 1 Instrumento de Levantamiento de AI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0% |  | SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el tercer trimestre. TERCER TRIMESTRE: Esta actividad se reprogramó para el cuarto trimestre
| Levantamiento de los AI | Socializar el instrumento de levantamiento de AI del Área de Tecnología al jefe de la oficina de planeación. | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | Instrumento de levantamiento de AI socializado y presentado | 1 Instrumento de Levantamiento de AI presentado | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% |  | SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el tercer trimestre. TERCER TRIMESTRE: Esta actividad se reprogramó para el cuarto trimestre
|  | Identificar y actualizar el inventarios con los nuevos AI del Área de Tecnología. | - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. - Técnico Oficina Planeación | Inventario de AI Actualizado | 1 Inventario de AI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 100% | Tercer trimestre: https://drive.google.com/drive/folders/1zS65ucChjtil2uLW9maDMaV110tKoerL?usp=sharing | SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el tercer trimestre. TERCER TRIMESTRE: Se realizó la actualización del inventario de activos de información, esta información sirve de insumo para el contrato 53 correspondiente al proyecto IPV6.
|  | Realizar informe de actualización a los AI del Área de Tecnología, indicando la novedad de la modificación según sea (Actualizaciones al proceso al que pertenece el AI, Incluir un nuevo AI, Cambios o migraciones de Sistemas de Información (SI) en donde se almacenan o reposan AI, Materialización de riesgos que cambien la criticidad del AI). | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. - Técnico Oficina Planeación | Informe de actualización a los AI | 1 Informe de AI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% |  | SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el tercer trimestre. TERCER TRIMESTRE: Esta actividad se reprogramó para el cuarto trimestre
| Registros activos de información ley 1712 | Publicar el Registro AI del Área de Tecnología en el portal web del IDEP. | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | Registro AI Publicado | 1 Registro de AI Publicado | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% |  | SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el tercer trimestre. TERCER TRIMESTRE: Esta actividad se reprogramó para el cuarto trimestre
| Reporte Datos Personales | Reportar al Director de la Entidad la información recolectada en el instrumento de AI que se identifica y corresponde a las bases de datos del Área de Tecnología. | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | Reporte de Información de AI al Director | 1 Reporte de AI reportado | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% |  | SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el tercer trimestre. TERCER TRIMESTRE: Esta actividad se reprogramará para el cuarto trimestre
Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información | Revisar la documentación del IDEP para el registro de Incidentes de Seguridad de la Información. | Revisar la guía GU-GT-12-01 Guía para la gestión de incidentes de seguridad de la información y el formato FT-GT-12-21 Registro de incidentes de seguridad de la información | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. - Técnico Oficina Planeación | Guía GU-GT-12-01 y Formato FT-GT-12-21 Revisados | 1 Guía GU-GT-12-01 y 1 Formato FT-GT-12-21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% |  | SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el tercer y cuarto trimestre. TERCER TRIMESTRE: Esta actividad se reprogramó para el cuarto trimestre
| Divulgación del procedimiento de Incidentes de Seguridad de la Información | Socializar el procedimiento a los colabores del IDEP | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | 2 Sesiones de divulgación del procedimientos de Incidentes de Seguridad | 2 Sesiones de divulgación | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% |  | SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el tercer y cuarto trimestre. TERCER TRIMESTRE: Esta actividad se reprogramó para el cuarto trimestre
| CSIRT | Divulgar y gestionar los boletines informativos de seguridad, Integrar con CSIRT de Gobierno | - Jefe de seguridad de la información. | Divulgar todos los boletines del CSIRT | Cantidad de boletines divulgados / cantidad de boletines recibidos del CSIRT | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | #DIV/0! | 1 | 1 | 0 | 66.67% | Tercer trimestre: https://drive.google.com/drive/folders/1yWeGbD5uPx0FhmvzJuf5L6x9GBLZluW7?usp=sharing | SEGUNDO TRIMESTRE: Se realiza por demanda una vez llegue la información del CSIRT y previa evaluación de su pertinencia para su divulgación. TERCER TRIMESTRE: Se han divulgado los boletines del CSIRT a través de correo electrónico y tips de seguridad de la información a través del Chat del IDEP y del correo electrónico.
Planeación | Revisar, Actualizar la Política de Seguridad de la Información | Revisar y Actualizar la Política de Seguridad de la Información | - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. - Técnico Oficina Planeación | Política de Seguridad de la Información actualizada | 1 Política Actualizada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0% |  | SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el cuarto trimestre. TERCER TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el cuarto trimestre.
| Divulgar y socializar la Política de Seguridad de la Información | Crear Servidor Web Virtual | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | Servidor Web Virtual Creado | 1 servidor web creado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0% |  | SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el cuarto trimestre. TERCER TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el cuarto trimestre.
|  | Publicar la política de seguridad de la información del IDEP en el portal web de la entidad | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | Política de Seguridad publicado en el portal | 1 publicación en el portal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0% |  | SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el cuarto trimestre. TERCER TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el cuarto trimestre.
|  | Gestionar la suscripción del compromiso de cumplir con las políticas de seguridad de la información por parte de los nuevos funcionarios y contratistas del IDEP | - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. - Técnico Oficina Planeación | Suscripción de compromisos con cada colaborador del IDEP | # de suscripciones de compromisos / # total de colaboradores | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% |  | "PRIMER TRIMESTRE: - Los nuevos contratistas de la entidad han suscrito el acuerdo de confidencialidad. - Se realizó una nueva versión del plan que clasifica las actividades en dominios de seguridad y privacidad de la información que Se encuentra en revisión. SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está reprograma para ser realizada en el tercer y cuarto trimestre, por la cuarentena COVID 19." TERCER TRIMESTRE: Esta actividad se reprogramó para el cuarto trimestre
PETIC |  | Instalar y poner en funcionamiento la solución de copias de respaldo para la información del IDEP | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. - Técnico Oficina Planeación | solución de copias de respaldo Instalada | 1 solución implementada | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% |  | PRIMER SEMESTRE: Se realizan las actividades correspondientes a realizar los planes: Evaluación del nivel de madurez de copias de respaldo en el IDEP (20 de abril) SEGUNDO SEMESTRE: Teniendo en cuenta las opciones que se tienen planteadas, como mover la infraestructura de TI a la nube o a un datacenter externo y local, se debe realizar una reunión para definir y determinar la opción que se ajuste a esos posibles escenarios para dicha infraestructura, y con ello definir la mejor solución de copias de respaldo para la entidad. TERCER TRIMESTRE: Atendiendo a los cambios en el Plan de adquisiciones, esta actividad queda planeada para la próxima vigencia.
|  | Implementar el plan para renovación de la infraestructura TIC del IDEP clasificada como obsoleta o aquella que no tenga respaldo del fabricante (servidores) | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. - Técnico Oficina Planeación | plan para renovación de la infraestructura TIC | 1 plan de renovación | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% |  | PRIMER TRIMESTRE: Se realizó la migración del aplicativo Humano a la Infraestructura de Nube que dispone el fabricante del aplicativo de tal forma que el servidor obsoleto en el que estaba la base de datos ya no se usa para este aplicativo. SEGUNDO TRIMESTRE: - La migración de la bases de datos oracle al servidor dispuesto para tal fin, no se realizó para el aplicativo GOOBI, ya que por motivo de la pandemia se suspendió el contrato, dado que requerían tareas en sitio. TERCER TRIMESTRE: - Una vez levantado el aislamiento obligatorio por motivo del COVID-19, se activará el contrato de mantenimiento para finalizar actividades y cierre del mismo. Con esto se habilitará la nueva base de datos de los sistemas de información Goobi y Humano (contingencia).
|  | Ejecutar el plan para la transición de servicios de TIC, del protocolo de internet IPV4 a IPV6 en el IDEP | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. - Técnico Oficina Planeación" | Ejecución de transición de Protocolo | Protocolo IPv6 implementado | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | #DIV/0! | 1 | 1 | 0 | 66.67% | SEGUNDO TRIMESTRE: Proceso publicado en el SECOP II TERCER TRIMESTRE: Expediente contractual IPV6 | PRIMER TRIMESTRE: Se elaboró y entregó la primer versión de la ficha técnica para la transición de servicios de TIC, del protocolo de internet IPV4 a IPV6. SEGUNDO TRIMESTRE: Se elaboró el estudio de mercado, estudio de sector, fichas técnicas. Publicados pre-pliegos, observaciones a pre-pliegos, pliegos, observaciones pliegos, recepción de propuestas, que ya se encuentran en evaluación. TERCER TRIMESTRE El avance total a la fecha de corte del Proyecto IPV 6 al 29 de septiembre es del 48% . El avance del seguimiento anterior fue del 41%. Logros Obtenidos: • Obtención del prefijo IPv6 • Entrega de factura No. 1 • Actividad de Transferencia de Conocimiento. • Entrega documentación de Diagnóstico, plan prueba piloto y plan de transición • Generación RPKI y LOAs y entrega al ISP • Entrega piezas para campaña expectativa - sensibilización funcionarios. Actividades en proceso: • Revisión de la documentación de diagnóstico, plan prueba piloto y plan de transición. • Dar inicio a la publicación Prefijo en Internet - ISP. Próximas actividades según cronograma: • Pago membresía en LACNIC dos años siguientes. • Configuración sede principal - ISP. • Implementación de las pruebas piloto. • Configuración de los servicios. • Documentación de la implementación.
Protección de datos personales | Recolectar bases de datos | Revisar y actualizar la documentación relacionada con la recolección de bases de datos personales de acuerdo a los estándares emitidos por la SIC | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. - Técnico Oficina Planeación" | Documentación relacionada con la recolección de bases de datos personales | 1 Documento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% |  | SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el tercer trimestre. TERCER TRIMESTRE: Esta actividad queda planeada para la próxima vigencia.
|  | Revisar la información de las bases de las datos registrados en la SIC con los responsables de las mismas, para definir si requieren o no modificaciones. | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. - Técnico Oficina Planeación" | Revisar Bases de Datos | 1 base de datos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% |  | SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el tercer trimestre. TERCER TRIMESTRE: Esta actividad queda planeada para la próxima vigencia.
| Registro de las bases de datos | Actualizar y registrar la información de las bases de datos modificadas, registradas en el SIC | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. - Técnico Oficina Planeación" | Base de Datos Actualizada y registrada en el SIC | 1 base de datos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% |  | SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el tercer trimestre. TERCER TRIMESTRE: Esta actividad queda planeada para la próxima vigencia.
Seguridad y Privacidad de la Información / Indicadores PSPI | Provisión de información a los indicadores de medición del PSPI | Revisar los indicadores del PSPI del IDEP | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | Indicadores del PSPI Revisados | # de Indicadores | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% |  | SEGUNDO TRIMESTRE: Se revisaron y aprobaron los indicadores para este segundo trimestre. Se inician a reportar a partir del tercer trimestre.
|  | Reportar indicadores del PSPI del IDEP | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | Indicadores del PSPI Reportados | # de Indicadores Reportados / # de indicadores Definidos | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 50% | TERCER TRIMESTRE: https://drive.google.com/file/d/1th9ikB2OJY9mgBPMzonAoV21onJkh5TQ/view?usp=sharing | SEGUNDO TRIMESTRE: Se inician a reportar a partir del tercer trimestre. TERCER TRIMESTRE: Se realiza el seguimiento y registro sobre los indicadores aprobados en el segundo trimestre.
MIPG / Gobierno Digital | Implementación del esquema de soporte, al ciclo de vida y mantenimiento de los sistemas de información de acuerdo con los lineamientos del FURAG. | Definir un formato para documentar las Necesidades del Usuario. | - Ingeniero de la OAP | formato para documentar las Necesidades del Usuario | 1 Formato | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | Se encuentra publicado en la Maloca Aula SIG: http://www.idep.edu.co/?q=content/gt-12-proceso-de-gesti%C3%B3n-tecnol%C3%B3gica#overlay-context= | SEGUNDO TRIMESTRE: La tarea se realizó y se envió el formato en Evaluación TERCER TRIMESTRE: Después de las sugerencias de la auditoría interna, se realiza un solo formato denominado formato de requerimientos. En este se fusiona el de necesidades dejando uno solo además para las pruebas unitarias y de aceptación.
|  | Definir un procedimiento para llevar a cabo el proceso de mantenimiento al Ciclo de Vida del Software que realizarán los proveedores de los sistemas de información en coordinación con el IDEP. | - Ingeniero de la OAP | procedimiento para llevar a cabo el proceso de mantenimiento al Ciclo de Vida del Software | 1 Procedimiento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 100% | Se encuentra publicado en la Maloca Aula SIG: http://www.idep.edu.co/?q=content/gt-12-proceso-de-gesti%C3%B3n-tecnol%C3%B3gica#overlay-context= | SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el tercer trimestre. TERCER TRIMESTRE: Se realiza un procedimiento para el mantenimiento de ciclo de vida del software, este procedimiento es validado por la persona a cargo de MIPG, los Ingenieros de TI y la jefa de planeación.
|  | Definir un Formato para el levantamiento de Requerimientos. | - Ingeniero de la OAP | Formato para el levantamiento de Requerimientos. | 1 Formato | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 100% | Se encuentra publicado en la Maloca Aula SIG: http://www.idep.edu.co/?q=content/gt-12-proceso-de-gesti%C3%B3n-tecnol%C3%B3gica#overlay-context= | SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el tercer trimestre. TERCER TRIMESTRE: Después de las sugerencias de la auditoría interna, este formato desaparece y se fusiona con el de requerimientos. Se reestructura un solo formato, se valida internamente y con la jefa de planeación para la aprobación y publicación.
|  | Realizar un procedimiento para la puesta en producción de los sistemas de información en el IDEP. | - Ingeniero de la OAP | procedimiento para la puesta en producción de los sistemas de información | 1 Procedimiento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 100% | Se encuentra publicado en la Maloca Aula SIG: http://www.idep.edu.co/?q=content/gt-12-proceso-de-gesti%C3%B3n-tecnol%C3%B3gica#overlay-context= | SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el tercer trimestre. TERCER TRIMESTRE: En la auditoría interna se revisa el plan de mantenimiento de los sistemas de información y se sugiere no crear más formatos ni procedimientos, sino consolidar en un solo formato la necesidad, el detalle de requerimientos, los criterios de aceptación en vez del plan de pruebas y las firmas de aprobación. Se dejará este solo documento que también sirve para el paso a producción. Esto se acuerda con la Jefe de Planeación y se decide a cambio de este procedimiento y del formato de control de cambios realizar el procedimiento de adquisiciones de TI.
|  | Definir un formato para el control de cambios del sistema de información que se da por cambios normativos o necesidades de los usuarios a una funcionalidad en producción. | - Ingeniero de la OAP | formato para el control de cambios del sistema de información | 1 Formato | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0% |  | SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el cuarto trimestre. TERCER TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el cuarto trimestre.
MIPG / Gobierno Digital | Implementación de los criterios de accesibilidad y usabilidad en la plataforma web del IDEP en relación con el cumplimiento de los criterios definidos en la política de Gobierno Digital en FURAG | Crear Servidor Web Virtual | - Ingeniero de la OAP | Servidor Web Virtual Creado | 1 servidor Web | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 100% | 200% |  | #DIV/0! | 1 | 200% | 0% | 100% | Segundo trimestre: Servidores del IDEP | SEGUNDO TRIMESTRE: La tarea se ejecutó, quedando ya creada la máquina virtual atenea. Cumpliendo con la actividad programada
|  | Instalar Sistema Operativo Linux | - Ingeniero de la OAP | Sistema Operativo Linux Instalado | ! sistema Operativo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | Segundo trimestre: Servidores del IDEP | SEGUNDO TRIMESTRE: La tarea se ejecutó, quedando instalada la distribución Debian 10.4.
|  | Instalación Govimentum 2 / Drupal 8 | - Ingeniero de la OAP | Govimentum 2 / Drupal 8 Implementados | 1 Implementación | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | Segundo trimestre: Servidores del IDEP | SEGUNDO TRIMESTRE: La tarea se ejecutó, y ante la falta de respuesta por la Alta Consejería Distrital para las TIC de la alcaldía sobre govimentum 2, se decide instalar Drupal 8, en la versión 8.9.1, dado que la versión 8, es la base de Govimentum 2. TERCER TRIMESTRE: Debido a que no se obtuvo respuesta de la Alta Consejería de las TIC, el Ing. Armando y la jefe se reunieron con la Alta Consejería y en conclusión la salida de Govimentum se programará como un proyecto para ejecución en el 2021.
|  | Afinamiento Instalación Govimentum 2- FURAG Accesibilidad y Usabilidad. | - Ingeniero de la OAP | Afinamiento Realizado | 1 Afinamiento | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% |  | SEGUNDO TRIMESTRE: La tarea se está ejecutando y se espera termine en el tercer trimestre. TERCER TRIMESTRE: El Ing. Armando y la jefe se reunieron con la Alta Consejería de las TIC y la conclusión es que se programará un proyecto para ejecución en el 2021.