## plan de acción MIPG 2022
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN CON EL REFERENTE DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2022 Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP
DIMENSIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA DIMENSIÓN | No. Política | POLITICA MIPG | ALINEACIÓN PLAN DE ADECUACIÓN CON LOS PLANES DECRETO 612 DE 2018 | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PRODUCTO A ENTREGAR | META | TIPO DE META | PROGRAMADO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | FUENTE DE VERIFICACIÓN | SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA | COMITÉS ASOCIADOS | LÍDER
[9 empty] | (Sumatoria, por demanda, creciente, constante) | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Talento Humano | El propósito de esta dimensión es ofrecerle a la entidad las herramientas para gestionar adecuadamente su talento humano a través del ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad, las normas que les rigen en materia de personal, y la garantía del derecho fundamental al diálogo social y a la concertación como principal mecanismo para resolver las controversias laborales; promoviendo siempre la integridad en el ejercicio de las funciones y competencias de los servidores públicos. | 1 | Talento humano | 3. Plan Anual de Vacantes | Reportar la información relacionada con la planta de personal del Instituto al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital | Profesional Especializado - Talento Humano | Reporte mensual de SIDEAP | 12 | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | PRIMER TRIMESTRE: La circular externa 036 de noviembre de 2021 informa que a partir del 1 de diciembre no se deberá remitir al DASCD de forma física el E-GCO-FM-002 CERTIFICACION_REPORTE_TALENTO_HUMANO_SIDEAP, toda vez que debe ser generado a través del módulo Certificación del Reporte de Talento Humano en el Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública – SIDEAP. En este sentido el IDEP ha dado cumplimiento al reporte de la información a traves de SIDEAP correspondiente a los meses de: diciemnre 2021, enero y febrero de 2022 en los términos estipulados por el DASCD. | Documento: "Reportes Planta de Pesonal trimestre1.2022" ubicado en: https://drive.google.com/drive/folders/1P5qy895p1xi4ogLU999ZmHHwvFKR3_jm | Una vez revisada la fuente de verificación y el avance reportado para el primer trimestre de la vigencia 2022 y su porcentaje de avance, se corrobora avance en el reporte de planta de personal | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo Comité de Convivencia Laboral Comisión de personal Comité de Bienestar e incentivos Comité de Convivencia Comité de Teletrabajo Comité de Emergencias | Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario
Talento Humano | El propósito de esta dimensión es ofrecerle a la entidad las herramientas para gestionar adecuadamente su talento humano a través del ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad, las normas que les rigen en materia de personal, y la garantía del derecho fundamental al diálogo social y a la concertación como principal mecanismo para resolver las controversias laborales; promoviendo siempre la integridad en el ejercicio de las funciones y competencias de los servidores públicos. | 1 | Talento humano | 6. Plan Institucional de Capacitación | Realizar la socialización y convocatoria de los funcionarios a las actividades de capacitación de Líneas Programáticas descritas en el PIC IDEP 2022 | Profesional Especializado - Talento Humano | Consolidado Trimestral de capacitaciones 2022 | 4 | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | PRIMER TRIMESTRE: En el primer trimestre del año se realizaron las acciones de capacitación: INDICCIÓN: Inducción Institucional el 17-ene.-22; y el 17-feb.-22; Inducción Seguridad y Salud en el Trabajo el 18-feb.-22. NECESIDADES ÁREAS FUNCIONALES: Manejo defensivo, seguridad vial y normas de tránsito el 9-feb.-22; Liquidación Nomina Sistema Humano el 2-mar.-22; Capacitación proceso de pagos contratistas el 4-mar.-22; Comportamiento colectivo e individual en la movilidad y la seguridad vial el 9-mar.-22 ; Manejo de residuos el 9-mar.-22 y Buenas Letras "Habilidades para la escritura” el 24 y el 31 de mar.-22 y REINDUCCIÓN: Taller en Gestión de Riesgos – MIPG el 9 febrero 2022 y Herramientas TIC para la Gestión Institucional el 31 de marzo de 2022. | Seencuentra publicado en el portal web del IDEP el "FT-GTH-13-54 Ejecución del Plan institucional de capacitación" en: http://www.idep.edu.co/?q=talento-humano | Una vez revisada la fuente de verificación y el avance reportado para el primer trimestre de la vigencia 2022 y su porcentaje de avance, se evidencia avance en la socialización y convocatoria a funcionarios para actividades de capacitación | No aplica | Talento Humano
Talento Humano | El propósito de esta dimensión es ofrecerle a la entidad las herramientas para gestionar adecuadamente su talento humano a través del ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad, las normas que les rigen en materia de personal, y la garantía del derecho fundamental al diálogo social y a la concertación como principal mecanismo para resolver las controversias laborales; promoviendo siempre la integridad en el ejercicio de las funciones y competencias de los servidores públicos. | 1 | Talento humano | 7. Plan de Incentivos Institucionales | Formular y ejecutar el Plan de Bienestar e Incentivos de la vigencia 2022 con relación a las áreas de intervención propuestas para la vigencia (i. Actividades deportivas, recreativas y vacacionales; ii. Actividades sociales, artísticas y culturales y iii. Promoción y prevención de la salud) | Profesional Especializado - Talento Humano | Consolidado Trimestral de Acciones de Bienestar | 4 | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | PRIMER TRIMESTRE: Se formuló y publicó en el portal institucional del IDEP el PL-GTH-13-03 Plan Bienestar e Incentivos 2022. Se suscribió el Contrato 046 de 2022 con la Caja de Compensación COMPENSAR cuyo objeto es "Prestar los servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de las actividades enmarcadas en el Plan de Bienestar, Plan de Capacitación y Prevención y Promoción de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para los funcionarios del IDEP durante la vigencia 2022" | PL-GTH-13-03: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PL-GTH-13-03%20Plan%20Bienestar%20e%20Incentivos%202022_1.pdf Documento: CONTRATO 046 SECOP ubicado en https://drive.google.com/drive/folders/1P5qy895p1xi4ogLU999ZmHHwvFKR3_jm | #VALUE! | No aplica | Talento Humano
Talento Humano | El propósito de esta dimensión es ofrecerle a la entidad las herramientas para gestionar adecuadamente su talento humano a través del ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad, las normas que les rigen en materia de personal, y la garantía del derecho fundamental al diálogo social y a la concertación como principal mecanismo para resolver las controversias laborales; promoviendo siempre la integridad en el ejercicio de las funciones y competencias de los servidores públicos. | 1 | Talento humano | 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos | Efectuar las acciones pertinentes para formalizar los nombramientos en periodo de prueba a los elegibles de la convocatoria distrital 04 con la Comisión Nacional del Servicio Civil y garantizar el efectivo desarrollo de la etapa de evaluación del periodo de prueba de conformidad con las normas vigentes | Profesional Especializado - Talento Humano | Actade posesión y evaluaciones de periodo de prueba | 4 | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | PRIMER TRIMESTRE: Dando uso a las listas de elegibles y en cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones No. 153, 154 y 155 de 2021. se efectuaron los nombramientos en periodo de prueba de las servidoras: DIANA MARCELA CORTES FONSECA, DAILY REYES TRUJILLO y JULY KATHERINE CARRILLO QUEVEDO | http://www.idep.edu.co/?q=content/nombramientos Actas de posesión No. 02 de 2022, 03 de 2022 y 05 de 2022 en: https://drive.google.com/drive/folders/1P5qy895p1xi4ogLU999ZmHHwvFKR3_jm | Una vez revisada la fuente de verificación y el avance reportado para el primer trimestre de la vigencia 2022 se evidencia el avance correspondiente conlas actas de posesión cargadas en el sistema | No aplica | Talento Humano
Talento Humano | El propósito de esta dimensión es ofrecerle a la entidad las herramientas para gestionar adecuadamente su talento humano a través del ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad, las normas que les rigen en materia de personal, y la garantía del derecho fundamental al diálogo social y a la concertación como principal mecanismo para resolver las controversias laborales; promoviendo siempre la integridad en el ejercicio de las funciones y competencias de los servidores públicos. | 1 | Talento humano | 5. Plan Estratégico de Talento Humano | Efectuar las acciones pertinentes a la inducción y reinducción de acuerdo con lo establecido en el PETH | Profesional Especializado - Talento Humano | Actas | 100% | Sumatoria | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: En el primer trimestre del año se realizaron las acciones de: INDICCIÓN: Inducción Institucional el 17-ene.-22; y el 17-feb.-22; Inducción Seguridad y Salud en el Trabajo el 18-feb.-22. y REINDUCCIÓN: Taller en Gestión de Riesgos – MIPG el 9 febrero 2022 y Herramientas TIC para la Gestión Institucional el 31 de marzo de 2022. | Seencuentra publicado en el portal web del IDEP el "FT-GTH-13-54 Ejecución del Plan institucional de capacitación" en: http://www.idep.edu.co/?q=talento-humano | Una vez revisada la fuente de verificación y el avance reportado para el primer trimestre de la vigencia 2022 y su porcentaje de avance, se evidencia avance en la inducción y reinducción de acuerdo con lo establecido en el PETH | No aplica | Talento Humano
Talento Humano | El propósito de esta dimensión es ofrecerle a la entidad las herramientas para gestionar adecuadamente su talento humano a través del ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad, las normas que les rigen en materia de personal, y la garantía del derecho fundamental al diálogo social y a la concertación como principal mecanismo para resolver las controversias laborales; promoviendo siempre la integridad en el ejercicio de las funciones y competencias de los servidores públicos. | 1 | Talento humano | 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Registrar en la página del Fondo de Riesgos Laborales la autoevaluación del año anterior. | Contratista encargado del SG SST - Subdirección Administrativa, Financiera y Control Disciplinario | Registro de la autoevaluación | 1 | Sumatoria | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  |  | 100% | Primer Trimestre: El 25 de enero de 2022 se registró la autoevaluación del SG SST bajo estándares mínimos vigencia 2021 en la página del Fondo de Riesgos Laborales. Seguimiento por Francy López | Subserie Planes de Trabajo anual de SG SST https://drive.google.com/drive/folders/1UyQiHxm4Lxyj8yPax4U5fJqYS796aG9o?usp=sharing | Una vez revisada la fuente de verificación y el avance reportado para el primer trimestre de la vigencia 2022 y su porcentaje de avance, se evidencia en el registro la página del Fondo de Riesgos Laborales la autoevaluación del año anterior. | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario
Talento Humano | El propósito de esta dimensión es ofrecerle a la entidad las herramientas para gestionar adecuadamente su talento humano a través del ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad, las normas que les rigen en materia de personal, y la garantía del derecho fundamental al diálogo social y a la concertación como principal mecanismo para resolver las controversias laborales; promoviendo siempre la integridad en el ejercicio de las funciones y competencias de los servidores públicos. | 1 | Talento humano | 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Ejecutar el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST | Contratista encargado del SG SST - Subdirección Administrativa, Financiera y Control Disciplinario | Plan de trabajo anual ejecutado | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Primer Trimestre: Durante el trimestre se ejecutaron las actividades programadas. Se continua con el seguimiento diario a las condiciones de salud en el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19; se avanza en la actualización en implementación del programa de prevención de desórdenes musculoesqueléticos mediante la aplicación y análisis de encuestas de sintomatología osteomuscular y la planeación de acciones con el apoyo de profesional en fisioterapia de la ARL Seguros Bolívar; se realizó inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo a servidores/as y contratistas; capacitación en manejo defensivo al conductor de la entidad y taller comportamental y de cultura ciudadana como intervención de seguridad vial; se programaron actividades del programa de estilos de vida saludable, ejecutando acciones de sensibilización sobre factores de riesgo modificables y dos talleres de al trabajo en bici. Seguimiento por Francy López | Subserie Planes de Trabajo anual de SG SST https://drive.google.com/drive/folders/1UyQiHxm4Lxyj8yPax4U5fJqYS796aG9o?usp=sharing | Una vez revisada la fuente de verificación y el avance reportado para el primer trimestre de la vigencia 2022 y su porcentaje de avance, se evidencia avance en la ejecución del Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario
Talento Humano | El propósito de esta dimensión es ofrecerle a la entidad las herramientas para gestionar adecuadamente su talento humano a través del ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad, las normas que les rigen en materia de personal, y la garantía del derecho fundamental al diálogo social y a la concertación como principal mecanismo para resolver las controversias laborales; promoviendo siempre la integridad en el ejercicio de las funciones y competencias de los servidores públicos. | 1 | Talento humano | 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Aplicar la autoevaluación de Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad, conforme lo establecido en la Resolución 312 de 2019. | Contratista encargado del SG SST Subdirección Administrativa, Financiera y Control Disciplinario | Autoevaluación 2022 | 1 | Sumatoria | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  |  |  | 0% | Actividad programada para el cuarto trimestre | No aplica | No aplica | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario
Talento Humano | El propósito de esta dimensión es ofrecerle a la entidad las herramientas para gestionar adecuadamente su talento humano a través del ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad, las normas que les rigen en materia de personal, y la garantía del derecho fundamental al diálogo social y a la concertación como principal mecanismo para resolver las controversias laborales; promoviendo siempre la integridad en el ejercicio de las funciones y competencias de los servidores públicos. | 1 | Talento humano | 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Formular el plan de trabajo SSST anual para la siguiente vigencia | Contratista encargado del SG SST Subdirección Administrativa, Financiera y Control Disciplinario | Plan de trabajo anual 2023 | 1 | Sumatoria | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  |  |  | 0% | Actividad programada para el cuarto trimestre | No aplica | No aplica | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario
Direccionamiento estratégico y planeación | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos de planeación a corto y mediano plazo que le permita priorizar sus recursos y talento humano y focalizar sus procesos de gestión en la consecución de los resultados con los cuales garantiza los derechos, satisface las necesidad y atiende los problemas de los ciudadanos. | 3 | Planeación Institucional | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Ejecutar las actividades del PL-GTH-13-07 - Plan Gestión de Integridad IDEP formuladas para la vigencia 2022 | Profesional Especializado - Talento Humano | Ejecución del plan de integridad | 100% | Sumatoria | 10% | 40% | 40% | 10% | 10% |  |  |  | 10% | PRIMER TRIMESTRE: Se aprobó y publicó el Plan de gestión de Integridad de la vigencia 2022. Se convocó a los servidores publicos del IDEP para que se postulen como gestores de Integridad. Se incluyó un taller de capacitación en Etica e Integridad como parte de las obligaciones del contrato suscrtito con la Caja de Compensación Compensar | Plan de Integridad: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PL-GTH-13-07%20Plan%20Gestion%20de%20Integridad%202022_1.pdf Convocatoria: Convocatoria Gestores de Integridad Documento Oferta COMPENSAR 2022 ubicados en: https://drive.google.com/drive/folders/1P5qy895p1xi4ogLU999ZmHHwvFKR3_jm | Una vez revisada la fuente de verificación y el avance reportado para el primer trimestre de la vigencia 2022 y su porcentaje de avance, se evidencia avance en las actividades del PL-GTH-13-07 - Plan Gestión de Integridad IDEP formuladas para la vigencia 2022 | No aplica | Talento Humano
Direccionamiento estratégico y planeación | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos de planeación a corto y mediano plazo que le permita priorizar sus recursos y talento humano y focalizar sus procesos de gestión en la consecución de los resultados con los cuales garantiza los derechos, satisface las necesidad y atiende los problemas de los ciudadanos. | 3 | Planeación Institucional | 2. Plan Anual de Adquisiciones | Realizar el seguimiento al Proyecto de Inversión y Plan Estratégico 2020-2024 | Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación | Socializar el seguimiento del proyecto de inversión y PEDI 2020-2024 (Frecuencia cada 4 meses) | 11 presentaciones de los seguimientos ante el CIGD | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Reporta Adriana Correa - 31-03-2022: Se realizó el seguimiento con corte a diciembre 2021, los cuales se registraron en Segplan, SPI y PMR. Se presentó la programación y avance de cada meta proyecto de inversión, meta plan de desarrollo y producto MGA , así como la ejecución presupuestal del proyecto de inversión 7553, en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 31 de enero, 14 de febrero, 14 de marzo de 2022. Se hizo seguimiento con corte a diciembre 2021, en el mes de enero 2022 al PEDI. | http://www.idep.edu.co/?q=content/proyectos-de-inversi%C3%B3n \\192.168.1.251\120_oap\IDEP2021\120_19_INFORMES\2_Informes Otras Entidades Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Una vez revisada la fuente de verificación y el avance reportado para el primer trimestre de la vigencia 2022 y su porcentaje de avance, se evidencia avance en el seguimiento al Proyecto de Inversión y Plan Estratégico 2020-2024 | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Direccionamiento estratégico y planeación | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos de planeación a corto y mediano plazo que le permita priorizar sus recursos y talento humano y focalizar sus procesos de gestión en la consecución de los resultados con los cuales garantiza los derechos, satisface las necesidad y atiende los problemas de los ciudadanos. | 3 | Planeación Institucional | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Implementar el SARLAFT en el IDEP Fase II | Jefe Oficina Asesora de Planeación Contratista Oficina Asesora de Planeación | Resolución designación Oficial de Seguridad Actualización Matriz riesgos | 1 SARLAFT implementado | Sumatoria | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% |  |  |  | 50% | De conformidad con lo estipulado por SARLAFT, y en concordancia con las mesas de trabajo realizadas con cada uno de los procesos para la estructuración del mapa de riesgos del IDEP vigencia 2022; se incluyó un riesgo que contempla el lavado de activos y financiación del terrorismo, en los procesos concernientes a contratación dentro del IDEP. Lo anterior, abordando los diferentes controles y acciones de tratamiento de conformidad con la metologia establecida, a fin de evitar la materialización de dicho riesgo. | Mapa de Riesgos IDEP - vigencia 2022 | Una vez revisada la fuente de verificación y el avance reportado para el primer trimestre de la vigencia 2022 y su porcentaje de avance, se evidencia avance en la implementación de la fase II de SARLAFT y su inclusión en el mapa de riesgos de la entidad | No aplica | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Direccionamiento estratégico y planeación | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos de planeación a corto y mediano plazo que le permita priorizar sus recursos y talento humano y focalizar sus procesos de gestión en la consecución de los resultados con los cuales garantiza los derechos, satisface las necesidad y atiende los problemas de los ciudadanos. | 3 | Planeación Institucional | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Incluir en la Matriz de riesgos, los riesgos estratégicos articulado con la Circular 026 de 2021 asociados al Plan Estratégico de Desarrollo Institucional | Jefe Oficina Asesora de Planeación Contratista MIPG Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación | Actualización Matriz Riesgos estratégicos asociados a los Objetivos Estratégicos | 100% de actualización de matriz de riesgos con riesgos estratégicos | Sumatoria | 33% | 33% | 34% | 0% | 33% |  |  |  | 33% | De conformidad con la circular Nro. 026 de 2021, que dicta los lineamientos para la identificación y administración de los riesgos de la agenda 2030 - objetivos de desarrollo sostenible ODS para las entidades distritales, y en concordancia con los objetivos estratégicos y misionales de la entidad; la Oficina Asesora de Planeación en conjunto con cada uno de los procesos que conforman el sistema integrado, formuló riesgos que apuntan al cumplimiento de varios ODS y la agenda 2030 y que concuerdan con el cumplimiento estrategico de la mision del IDEP. Expuesto lo anterior, cabe precisar que para la vigencia 2022 se alinearon dichos riesgos con los siguientes ODS: 4.Educación de calidad - 8.Trabajo decente y crecimiento económico - 16. Paz justicia e instituciones solidas. | Mapa de riesgos vigencia 2022 | Una vez revisada la fuente de verificación y el avance reportado para el primer trimestre de la vigencia 2022 y su porcentaje de avance, se evidencia la inclusión de los riesgos estrategicos asociados a los ODS y agenda 2030, de conformidad con la Circular 026 de 2021 | No aplica | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Gestión para el resultado con Valores (Operación interna) | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos que contribuyan a que la entidad sea eficiente, efectiva y eficaz en su gestión interna. | 9 | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público (Planeación) | 2. Plan Anual de Adquisiciones | Gestionar la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2023 | Profesional especializado Presupuesto 222-07 | Anteproyecto | Un anteproyecto | Sumatoria | 0% | 10% | 50% | 40% | 0% |  |  |  | 0% | PRIMER TRIMESTRE: En el primer trimestre llego la Directiva 001 del 30 de marzo de 2022, expedida por la alcaldia Mayor de Bogotá, en la cual se establecen los lineamientos a tener en cuenta por parte de las entidades para la conformación del presupuesto de la vigencia 2023. | Directiva 001 del 30 de marzo de 2022 | No aplica | Comité de seguimiento a la ejecución presupuestal. Comité técnico de sostenibilidad del sistema de contabilidad pública. Comité de Normalización de Cartera Comité de Seguimiento y Control Financiero | Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario
Gestión para el resultado con Valores (Operación interna) | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos que contribuyan a que la entidad sea eficiente, efectiva y eficaz en su gestión interna. | 9 | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público (Ejecución) | 2. Plan Anual de Adquisiciones | Presentar al CIGD el seguimiento a la ejecución presupuestal trimestralmente | Profesional especializado Presupuesto 222-07 | Ejecución presupuestal | 4 seguimientos | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | PRIMER TRIMESTRE: En CIGD, realizado el día 28 de marzo de 2022, mediante acta N° 5 de la misma fecha, se expuso por parte de la Subdirectora Adminitrativa, Financiera y de Control Disciplinario y el Profesional Especializado Responsable de Presupuesto, la situación presupuestal de la entidad con fechas de corte 31 de diciembre de 2021 y 25 de marzo de 2022., detallando temas como presupuesto aprobado para cada vigencia, al igual que compromisos y giros acumulados y la participación porcentual des estos con respecto al presupuesto aprobado. Adicionalmente, se socializo con los miembros del comité un comparativo en detalle de funcionamiento e inversión entre las vigencias 2021 y 2022 a efectos deinformar el presupuesto en detalle para cada uno y las posibles contingencias que se puedan presentar como resultado de la diferencia detectada entre el presupuesto solicitado en mesa de trabajo con la SHD, el presupuesto aprobado de acuerdo con las directrices impartidas y el presupuesto ejecutado a la fecha. | Acta del CIGD 5 del 28 de marzo de 2022 | Una vez revisada la fuente de verificación y el avance reportado para el primer trimestre de la vigencia 2022 y su porcentaje de avance, se evidencia presentación del primer trimestre de 2022 | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité técnico de sostenibilidad contable Comité de Coordinación de Control Interno | Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario
Gestión para el resultado con Valores (Operación interna) | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos que contribuyan a que la entidad sea eficiente, efectiva y eficaz en su gestión interna. | 9 | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público (Ejecución) | 2. Plan Anual de Adquisiciones | Realizar seguimiento al Plan Anual de Caja mensualmente | Tesorero(a) General | Seguimiento PAC | 12 | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | PRIMER TRIMESTRE: Se realizó el seguimiento del PAC para el primer trimestre de la vigencia 2022, de acuerdo con lo programado en el PAC inicial en total se ejecutaron recursos en un 91%. En el mes de Enero de 2022 se habian proyectado recursos por $393,4 millones y se ejecutaron $371 millones lo que generó una ejecución cercana al 94%. Para el mes de Febrero de 2022 se proyectaron recursos por $633 millones y se ejecutaron $573,4 millones logrando una ejecución cercana al 91%. Para el mes de Marzo de 2022 se proyectaron recursos por 881,2 millones y se ejecutaron recursos por $790,5 millones logrando una ejecución del 90%. Al cierre del primer trimestre se realizó la reprogramación de PAC para los meses de Abril, Mayo y Junio de 2022 de acuerdo a las necesidades de cada dependencia de la entidad. | PAC con seguimiento | Una vez revisada la fuente de verificación y el avance reportado para el primer trimestre de la vigencia 2022 y su porcentaje de avance, se evidencia seguimiento al Plan Anual de Caja mensualmente | No aplica | Tesorero General
|  |  | No Aplica | No Aplica | Presentar el plan de sostenibilidad contable para la vigencia | Profesional especializado Contabilidad 222-04 | Evaluación al plan de sostenibilidad | 100% | Sumatoria | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% |  |  |  | 25% | PRIMER TRIMESTRE: De acuerdo a lo programado, se dio cumplimiento a esta actividad por parte de los gestores de la informaciòn contable, producto de ello a la fecha se encuentran publicados los estados finsncieros del mes de enero de 2022 | Página web del IDEP | Una vez revisada la fuente de verificación y el avance reportado para el primer trimestre de la vigencia 2022 y su porcentaje de avance, se evidencia | No aplica | Profesional especializado Contabilidad 222-04
Gestión para el resultado con Valores (Operación interna) | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos que contribuyan a que la entidad sea eficiente, efectiva y eficaz en su gestión interna. | 8 | Mejora Normativa | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Actualizar y divulgar en la página WEB las normas sectoriales de conformidad con el devenir de la realidad operativa del DEP | Profesional especializado - Oficina Asesora Jurídica Contratista - Oficina Asesora Jurídica | Normograma | 100% | sumatoria | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% |  |  |  | 0% | PRIMER TRIMESTRE: De acuerdo a lo programado, esta actividad se realizará durante el segundo y cuarto trimestre de la vigencia, por lo que no se desarrollo durante el presente seguimiento | Página web del IDEP | No aplica | Comité de Conciliación Comité de Contratación | Oficina Asesora Jurídica
Gestión para el resultado con Valores (Operación interna) | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos que contribuyan a que la entidad sea eficiente, efectiva y eficaz en su gestión interna. | 4 | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | No Aplica | Elaborar y ejecutar el Plan de mantenimiento institucional (para adecuación y mantenimiento de los edificios, sedes, espacios físicos, infraestructura, vehículos, impresoras, que incluya: Recursos presupuestales para su ejecución, Responsables de efectuar el mantenimiento, Periodicidad del mantenimiento y Fechas de ejecución del mantenimiento) | Profesional Universitario SAFyCD 219-02 | Plan de Mantenimiento y ejecución | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2022, continúo la contingencia de la pandemia del COVID 19 decretada por el Gobierno Nacional, las actividades laborales se contunaron. Se encuntra en ejecución los contrato: Contrato No. 87 de 2021 con ORGANIZACION TERPEL, para el suministro de combustible del parque automotor del IDEP. Contrato No.59 DE 2021 TOTAL CAR CENTRO, para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor. Se continuaron con las actividades de aseo, limpieza de las areas de las instalaciones de las oficinas 402A - 402B - 805 Y 806 así como la desinfección de los puestos de trabajo, pisos y puertas de la entidad, asi como brigada de aseo general en las 4 oficinas, por parte de las operarias de la empresa Serviespeciales. Asi mismo la entidad distribuye a los servidores publicos que por alguna ocasión deben asistir a las intalaciones de la entidad los elementos de Bioseguridad, de igual manera envio a domicilio kit de bioseguiridad a los funcionarios del IDEP. 1- Prestación de aseo y cafetería. (Actividades de limpieza y brigada de aseo) 2- Mantenimiento Preventivo y correctivo de la Camioneta MAZDA OBG 3- Compra de elementos de ferreteria para el desmonte de los panes por temas de traslado de oficina | Seguimiento ejecución reservas contratos 2021 y Ejecución de Contrato | Una vez revisado el avance de la actividad para la vigencia 2022 y su porcentaje, se evidencia el seguimiento de la ejecución de los contratos 2021 | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Direccionamiento estratégico y planeación | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos de planeación a corto y mediano plazo que le permita priorizar sus recursos y talento humano y focalizar sus procesos de gestión en la consecución de los resultados con los cuales garantiza los derechos, satisface las necesidad y atiende los problemas de los ciudadanos. | 3 | Planeación Institucional | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Revisar la Maloca del SIG con los líderes procesos y procedimientos con el fin de que actualicen su proceso. | Contratista Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Planeación | Actas de reunión | 100% de la Maloca revisada | Sumatoria | 25% | 35% | 35% | 5% | 25% |  |  |  | 25% | De conformidad con las funciones adscritas a la oficina asesora de planeación y en concordancia con la presente actividad, la Oficina Asesora de Planeación a contribuido a la actualización progresiva de los procesos, procedimientos, formatos, instructivos y demás documentos consignados en el Sistema Integrado de Gestión por proceso. Lo anterior, realizando revisiones técnicas minucioasas de las actualizaciones solicitadas por cada uno de los procesos para su posterior aprobación y publicación; así como, orientando las actividades tendientes a robustecer la documentación de cada uno de los procesos que conforman el IDEP. | Citaciones a reuniones de verificación Formatos de modificación aprobados Intranet - MALOCA SIG | Una vez revisada la fuente de verificación y el avance reportado para el primer trimestre de la vigencia 2022 y su porcentaje de avance, se evidencia avance en la actualización de los procesos, procedimientos y formatos consignados en la maloca del SIG | No aplica | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Gestión para el resultado con Valores (Operación interna) | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos que contribuyan a que la entidad sea eficiente, efectiva y eficaz en su gestión interna. | 13 | Gestión ambiental | No Aplica | Ejecutar y hacer seguimiento a las actividades formuladas en el plan de acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA. | Gestor Ambiental y Referente Ambiental Subdirección Administrativa, Financiera y Control Disciplinario | Plan de acción del PIGA ejecutado | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Primer Trimestre: Durante el primer trimestre se presentaron los informes periódicos del PIGA de acuerdo con lo establecido en la Resolución 242 de 2014 (huella de carbono, verificación, seguimiento al plan de acción); se elaboraron y presentaron los informes aprovechamiento de residuos IV trimestre 2021 y semestral de ejecución del Plan de Acción Interno para el aprovechamiento de residuos a la UAESP; se socializaron pizas gráficas con ocasión al día de la movilidad sostenible en el distrito; se inició la implementación del programa al trabajo en bici con la ejecución de dos talleres presenciales; se ejecutó taller somportamental y de cultura ciudadana con el apoyo de la Secertaría Distrital de Movilidad; se ejecutó capacitación sobre el manejo integral de los residuos sólidos y a través de piezas gráficas se conmemoró el día mundial de los humedales y el día mundial del agua. Seguimiento por Francy López | Subserie PLan Institucional de Gestión Ambiental; Subserie Plan de Acción Intero para el Aprovechamiento de los residuos https://drive.google.com/drive/folders/1YpJ8lCa7wIU3bt28nuv2eXXZba8d1EW7?usp=sharing | Una vez revisada la fuente de verificación y el avance reportado para el primer trimestre de la vigencia 2022 y su porcentaje de avance, se evidencia | Comité Institucional de Gestión Ambiental | Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario
Gestión para el resultado con Valores (Operación interna) | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos que contribuyan a que la entidad sea eficiente, efectiva y eficaz en su gestión interna. | 13 | Gestión ambiental | No Aplica | Revisar y socializar la Política Ambiental de la Entidad | Gestor Ambiental y Referente Ambiental Subdirección Administrativa, Financiera y Control Disciplinario | Política ambiental revisada y socializada | 1 | Sumatoria | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | Actividad programada para el segundo trimestre | No aplica | No aplica | Comité Institucional de Gestión Ambiental | Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario
Gestión para el resultado con Valores (Operación interna) | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos que contribuyan a que la entidad sea eficiente, efectiva y eficaz en su gestión interna. | 5 | Gobierno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Ejecutar en las fechas programadas los cronogramas de los proyectos a ejecutar en la vigencia en el marco del PETI 2022 y presentar trimestralmente el avance correspondiente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | Documentos que den cuenta de los proyectos del PETI ejecutados | 100% del PETI cumplido | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | PRIMER TRIMESTRE: Segumiento a contratos Goobi: Se lleva a cabo la liquidación del contrato 50-2021 con la empresa Goobi SAS. Se realizan los documentos y se gestiona la adición #2 del contrato 36-202 con la empresa Goobi SAS, por un término de 2 meses. Se presta el Soporte de Primer Nivel para el sistema Goobi en el marco del contrato 36-2021 con la empresa Goobi SAS, el cual se encuentra detallado en el informe #1, entregado en el producto N°2 del contrato 43-2022, contratista de TI y se actualiza la base de conocimiento que se encuentra en Drive con los videos, capacitaciones y soportes que se realizaron en el trimestre. Se lleva a cabo la gestión y el seguimiento mensual al contrato 36-2021 (reuniones , documentación, gestión de pagos y actualizaciones en Secop II). Se presta el Soporte de Primer Nivel para el sistema Humano en el marco del contrato 30-2021 con la empresa Soporte Lógico, el cual se encuentra detallado en el informe #1, entregado en el producto N°2 del contrato 43-2022, contratista de TI y se actualiza la base de conocimiento que se encuentra en Drive con los videos, capacitaciones y soportes que se realizaron en el trimestre. Seguimiento contratos soporte logico: Se lleva a cabo la gestión y el seguimiento mensual al contrato 30-2021 (reuniones , documentación, gestión de pagos y actualizaciones en Secop II). Segumiento contrato Cominfor: Se solicitaron 4 horas del experto Oracle, el 1 y 3 de Marzo, para adelantar tareas de mantenimiento y monitoreo de la base de datos. Se revisaron y ampliaron los logs, se reinició la base de datos, se validó que no hubiese bloqueos o procesos en ejecución que consuman muchos recursos. Seguimiento proceso de hiperconvergencia: Se realizo la documentación proceso de seleccion de menor cuantia 03 de 20022 . dentrto del cual se efectuo toda la parte precontractual como es la elaboracion de anexo tecnico, la solitud de cotizaciojn que se envio a 3 propopnente los prepliegos, la respuestas a las observaciones y el pliego definitivo para el proceso de selccion on el acompañamientod de la OAJ . Se recibieron un total de 6 propuestas se evaluaron y se encuentran en proceso de subsanar docuementos se tiene proyectado que e contrato se debe firmar el 1 de abril conforme coronograma | https://drive.google.com/drive/folders/1-o27Bsfzm5uhgydVaFGhVnv6chMBmwf3?usp=sharing | Una vez revisada la fuente de verificación y el avance reportado para el primer trimestre de la vigencia 2022 y su porcentaje de avance, se evidencia avance en la ejecución de los cronogramas de los proyectos en el marco del PETI 2022 y su respectivo reporte a comité. | Comité Institucional de Gestión Y Desempeño | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Gestión para el resultado con Valores (Operación interna) | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos que contribuyan a que la entidad sea eficiente, efectiva y eficaz en su gestión interna. | 5 | Gobierno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Actualizar Catálogo de sistemas de información acorde a lo definido en la Guía G.SIS.03 Guía para la construcción del catálogo de Sistemas de Información. versión actual de MINTIC - PSPI | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | Catálogo de sistemas de información actualizado | Actualizar y publicar el catálogo. | Sumatoria | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | Para este trimestre no se habia programado ninguna actividad | No aplica | No aplica | No aplica | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Gestión para el resultado con Valores (Operación interna) | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos que contribuyan a que la entidad sea eficiente, efectiva y eficaz en su gestión interna. | 5 | Gobierno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Mantener actualizada la base de conocimiento, de gestión tecnológica. | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | Base de conocimiento actualizada | Memoria institucional de conocimiento del proceos de gestión tecnológica actualizada | Constante | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | PRIMER TRIMESTRE: La base de conocimiento de gestión tecnológica se actualiza con los soportes relacionados a los contratos en ejecución referentes a las capacitaciones o sesiones de trabajo conjunto para realizar actividades de mantenimieno a la infraestructura, entre otras. | Base de conocimiento de gestión tecnológica | Una vez revisada la fuente de verificación y el avance reportado para el primer trimestre de la vigencia 2022 y su porcentaje de avance, se evidencia actualización en la base de conocimiento de gestión tecnologica. | No aplica | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Gestión para el resultado con Valores (Operación interna) | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos que contribuyan a que la entidad sea eficiente, efectiva y eficaz en su gestión interna. | 5 | Gobierno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Hacer uso de servicios de computación en la nube para mejorar los servicios que presta el IDEP a los grupos de valor y partes de interés | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | Contrato del sistema de información humano | 1 Contrato del sistema de información humano suscrito y ejecutado | Sumatoria | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | Para este trimestre no se habia programado ninguna actividad | No aplica | No aplica | No aplica | Jefe Oficina Asesora de Planeación
|  |  | Planeación Institucional | 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Articular el plan de contingencia con el plan de tratamiento de riesgos en el año 2022 | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingenieros contratistas de la Oficina Asesora de Planeación | Plan de contingencia actualizado | 1 plan de contingencia articulado con el plan de tratamiento de riesgos y publicado | Sumatoria | 0% | 60% | 20% | 20% | 0% |  |  |  | 0% | Para este trimestre no se habia programado ninguna actividad | No aplica | No aplica | No aplica | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Gestión para el resultado con Valores (Operación interna) | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos que contribuyan a que la entidad sea eficiente, efectiva y eficaz en su gestión interna. | 5 | Gobierno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Diseñar y aplicar encuesta de satisfacción a usuarios finales sobre el servicio prestado a través de la mesa de ayuda en las temáticas: - Tema Soporte técnico (asignación de Usuarios, correos, instalaciones de software, revisiones de equipos, daños en equipos). - Tema soporte VPN (Usuarios VPN) - Tema Soporte Goobi - Tema Soporte Humano | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingenieros contratistas de la Oficina Asesora de Planeación | Encuesta diseñada Presentación en CIGD | 1 encuesta diseñada y aplicada | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | En cumplimiento a la presente actividad, se diseño y aplicó una encuesta de satisfacción a usuarios finales. | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBE3KKBgd2wT2CurC9dsoejwK0QfCE5BtndLJ6CXIX-gsYLA/viewform | Una vez revisada la fuente de verificación y el avance reportado para el primer trimestre de la vigencia, se evidencia la encuesta de satisfación diseñada y aplicada | No aplica | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Gestión para el resultado con Valores (Operación interna) | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos que contribuyan a que la entidad sea eficiente, efectiva y eficaz en su gestión interna. | 5 | Gobierno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Formular y ejecutar el plan de mantenimiento preventivo y monitoreo sobre la infraestructura de TI de acuerdo con los lineamientos de Gobierno Digital | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación y Técnico Operativo Oficina Asesora de Planeación | Plan de mantenimiento preventivo y monitoreo sobre la infraestructura | Plan de mantenimiento formulado y con seguimiento trismestral realizado | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | PRIMER TRIMESTRE: Se ejecutó y diligenció el plan de mantenimiento y monitoreo para el primer trimestre y quedó diligenciado en el link de la evidencia. | Plan de mantenimiento y monitoreo | Una vez revisada la fuente de verificación y el avance reportado para el primer trimestre de la vigencia 2022 y su porcentaje de avance, se evidencia | No aplica | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Gestión para el resultado con Valores (Operación interna) | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos que contribuyan a que la entidad sea eficiente, efectiva y eficaz en su gestión interna. | 5 | Gobierno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Acompañar en la parte técnica y apoyar las actividades relacionados con infraestructura tecnológica; la ejecución del nuevo contrato para el nuevo portal web con base en las recomendaciones de MINTIC. | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | Informe de Actividades desarrolladas. | Cumplir con los lineamientos MINTIC | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | PRIMER TRIMESTRE: Se realizó la actualización del servidor (Máquina Virtual) que se utilizará para la instalación del nuevo portal. De igual forma se realizaron pruebas de la infraestructura tecnológica, que incluye simulacros de funcionamiento del portal actual, que servirán de base para el nuevo portal. Esto incluyó la creación de snapshot para mitigar riesgos de ataques informáticos. | Informe de Actividades desarrolladas. | Una vez revisada la fuente de verificación y el avance reportado para el primer trimestre de la vigencia 2022 y su porcentaje de avance, se evidencia avance en el cumplimiento de la actividad estipulada | No aplica | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Gestión para el resultado con Valores (Operación interna) | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos que contribuyan a que la entidad sea eficiente, efectiva y eficaz en su gestión interna. | 5 | Gobierno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Armonizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las comunicaciones PETIC del IDEP para la vigencia 2023 en el marco de la Planeación Estratégica PEDI 2020-2024 | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | PETI fornulador para la vigencia 2023 | Publicación del PETI en la página Web | Sumatoria | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% |  |  |  | 0% | Para este trimestre no se habia programado ninguna actividad | No aplica | No aplica | No aplica | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Gestión para el resultado con Valores (Operación interna) | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos que contribuyan a que la entidad sea eficiente, efectiva y eficaz en su gestión interna. | 6 | Seguridad Digital | 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Ejecutar las actividades programadas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, en las fechas definidas para la vigencia 2022. | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | Plan de Seguridad y Privacidad de la información para la vigencia 2022 | 4 Seguimiento trimestrales al Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | PRIMER TRIMESTRE: En este trimestre se han gestionado 12 compromisos para cumplir con las políticas de seguridad de la información de nuevos colaboradores del IDEP. Se entregan los formatos diligenciados como evidencia. Se ha habilitado la compatibilidad con lectores de pantalla. Los backups se toman diariamente a las bases de datos y semanalmente a los aplicativos. Se entregan los formatos diligenciados como evidencia. Se actualiza el script de copias de respaldo de servidor Hera, aumentan a 6 el número de carpetas que se respaldan. Los backups se toman diariamente a las bases de datos y semanalmente a los aplicativos. Se entregan los formatos diligenciados como evidencia. Se actualiza el script de copias de respaldo de servidor Hera, aumentan a 6 el número de carpetas que se respaldan. Se ha habilitado la compatibilidad con lectores de pantalla. Las actualizaciones de los sistems operativos se realizan a necesidad o por demanada o por actualizaciones del fabricante y el seguimiento se registran en la pestaña "Actualizaciones Servidores y PC" del Plan de Mantenimiento y Monitoreo. Se entregan los formatos de Control de Cambios de los sistemas Goobi y Humano con las actualizaciones realizadas en el trimestre. Se ha habilitado la compatibilidad con lectores de pantalla. | Plan de Seguridad y Privacidad de la información para la vigencia 2022 | Una vez revisada la fuente de verificación y el avance reportado para el primer trimestre de la vigencia 2022 y su porcentaje de avance, se evidencia avance en las actividades del PL-GTH-13-07 - Plan Gestión de Integridad IDEP formuladas para la vigencia | No aplica | Jefe Oficina Asesora de Planeación
|  |  | Planeación Institucional | 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Ejecutar las actividades programadas en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, en las fechas definidas para la vigencia 2021. | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | Plan de Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información vigencia 2022 | 4 Seguimientos trimestrales al Plan de Tratamiento de Riesgos. | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | PRIMER TRIMESTRE: Se llevo a cabo reunion meet con la persona encargada en la direccion academica para solicitar el proceso de actualizacion de dicho instrumento, quedando que se va a coordinar una nueva reunion una vez se reuna con el equipo para validar la informacion La capacitación se realizó el 31 de marzo con los siguientes temas: Seguridad y Privacidad de la Información, Tips de Seguridad de la Información, funcionamiento y uso de la VPN, uso de mesa de ayuda y funcionalidades Básicas de Goobi. se solicito al area de comunicaciones mediante correo la elaboracion de dos piezas informativas de la seguridad informatica me diante correo electronico Se genera y entrega el informe de seguimiento del antivirus realizado por el proveedor IT-SEC. Las actividades realizadas se registran en el plan de mantenimiento y monitoreo, en la pestaña "Actualizaciones Firewall y Anti". Las actividades realizadas se registran en el plan de mantenimiento y monitoreo, en la pestaña "Actualizaciones Firewall y Anti" y se entrega la evidencia de las actividades realizadas. La planilla de regisitro de ingreso al Data Center se diligencia toda vez que personas agenas a la Gestión Tecnológica requieren ingresar al Data Center. Se entrega escaneado la planilla de registro correspondiente como evidencia de esta actividad. se registro el ingreso de dos ingenieros de GTS encargados de realaizar el mantenimiento de la hiperconvergencia conforme a lo requerido en la adicion No 1 del contrato 076-2021 la cual fue registrada en planilla conforme al procediemineto establecido. Se ha habilitado la compatibilidad con lectores de pantalla. El cambio de contraseñas esta definido para realizarse manualemente en los sistemas de información Goobi y Humano, cada 3 meses. Este trimestre se realizó el día 29 de Marzo de 2022. El cambio de contraseña de dominio está parametrizado para que se solicite automáticamente cada 3 Meses, contados a partir del cambio de contraseña de cada uno de los usuarios de dominio. Evidencia: parametro configurado. El cambio de contraseña de correo está parametrizado para que se solicite automáticamente cada 3 Meses, contados a partir del cambio de contraseña de cada uno de los usuarios de correo. Evidencia: parametro configurado. Los backups se realizan de manera automática para la base de datos y los archivos generados son trasladados manualmente al medio magnético correspondiente para custodia y protección. Los backups de los aplicativos se realizan de manera semi-automática a través de scripts Se utilizaron las copias de respaldo, para restaurar los sitios transmedia, centro de documentación y premio comprometidos con un virus, logrando la normalización en el funcionamiento de estos. | Plan de Seguridad y Privacidad de la información para la vigencia 2022 | Una vez revisada la fuente de verificación y el avance reportado para el primer trimestre de la vigencia 2022 y su porcentaje de avance, se evidencia avance en las actividades programadas en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | No aplica | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Gestión para el resultado con Valores (Operación interna) | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos que contribuyan a que la entidad sea eficiente, efectiva y eficaz en su gestión interna. | 7 | Defensa jurídica | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Ejecutar el Plan de acción de la Politica de Prevención del daño antijuridico | Profesional especializado - Oficina Asesora Jurídica Contratista - Oficina Asesora Jurídica | Plan 2022 | 100% | sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | PRIMER TRIMESTRE: Durante el primer trimestre de la vigencia, fueron actualizadas las actividades del plan de acción, el cual a su vez fue publicado en la página del IDEP y se realizaron los ajustes a formatos de acuerdo a la actividad | Página web del IDEP | Una vez revisada la fuente de verificación y el avance reportado para el primer trimestre de la vigencia 2022 y su porcentaje de avance, se evidencia | Comité de Conciliación | Jefe Oficina Asesora Jurídica
|  |  | No Aplica | No Aplica | Ejecutar el Plan de acción del comité de conciliación | Profesional especializado - Oficina Asesora Jurídica Contratista - Oficina Asesora Jurídica | Plan 2022 | 100% | sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | PRIMER TRIMESTRE: Se ejecutaron las actividades del plan de acción del comité de conciliación, el cual tiene seguimiento en comité así: Enero: Acta No. 1 del 12 de enero de 2022 y Acta No.2 del 25 de enero de 2022 Febrero: Acta No. 3 del 8 de febrero de 2022 y Acta No.4 del 23 de febrero de 2022 Marzo: Acta No. 5 del 8 de marzo de 2022 y Acta No.6 del 22 de marzo de 2022 | Actas comité de conciliación | Una vez revisada la fuente de verificación y el avance reportado para el primer trimestre de la vigencia 2022 y su porcentaje de avance, se evidencia avance en la ejecución del plan de acción del comité de conciliación. | Comité de conciliación | Jefe Oficina Asesora Juridica
Gestión para el resultado con Valores (Operación externa) | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos que contribuyan a que la entidad logré sus objetivos estratégicos y dé un servicio satisfactorio al ciudadano | 12 | Participación ciudadana en la gestión pública | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gestionar la participación de maestros y maestras en la implementación del proyecto de inversión 7553 mediante el uso de diversos mecanismos tales como: los medios digitales y el sistema de innovación del Distrito (Ciudad Maestra) para garantizar el cumplimiento de meta a través del reporte SEGPLAN. | Subdirección académica y Oficina Asesora de Planeación | Seguimiento trimestral SEGPLAN | 2350 maestros y maestras participantes en la implementación del proyecto de inversión 7553 mediante el uso de diversos mecanismos tales como: los medios digitales y el sistema de innovación del Distrito (Ciudad Maestra) | Sumatoria | 10% | 30% | 30% | 30% | 10% |  |  |  | 10% | Primer Trimestre: Se gestionó la participación de 292 maestros en el primer del 2022 en la implementación del proyecto de inversión 7553 a través de: 95 asistentes a eventos de Escuelas InnoBog Fase III; 24 asistentes a eventos de la Red Distrital de Referentes Locales de Discapacidad; 119 del Programa Maestros y Maestras que Inspiran 2022; 54 participantes Talleres, seminarios, eventos académicos y/o de cualificación para docentes investigadores o innovadores asistiendo a la primera charla inspiradora. | SEGPLAN | Una vez revisada la fuente verificación SEGPLAN se evidendica el avance reportado para el primer trimestre de la vigencia 2022 | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité de Transparencia, Anti trámites y de Gobierno en línea | Subdirector Académico
Gestión para el resultado con Valores (Operación externa) | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos que contribuyan a que la entidad logré sus objetivos estratégicos y dé un servicio satisfactorio al ciudadano | 12 | Participación ciudadana en la gestión pública | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Realizar encuestas de satisfacción a los usuarios de los servicios del IDEP. | Subdirección Académica | Encuestas realizadas | 100% de las encuestas realizadas en cada uno de los eventos | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Primer Trimestre: Durante el primer trimestre 2022 se realizó el envío de encuestas de satisfacción de la prestación de servicios a los usuarios de los servicios del IDEP relacionados con atención a PQRS, OPA Postulación de artículo a la Revista Educación y Ciudad y a asistencia a eventos. En total se cuenta con 87 encuestas de satisfacción de eventos, 5 encuestas de satisfacción de la OPA Postulación artículos Revista Educación y Ciudad y 7 encuestas de satisfacción sobre la atención de PQRS. | https://docs.google.com/forms/d/1vVHg7ColjjKYSuOybBEC_mSsQiMVmMaH6n5FnEuQkuI/edit https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fIR9lRksS5QbY5Op6QEFjX4_Ox-X_4w5R3Jg3nLfcUU/edit#gid=940688713 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DbnZ8mH7xrkurYNSDIsiu0wx7hj4j7o5n6nsEyg76ds/edit#gid=226437078 | Una vez revisada la fuente de verificación y el avance reportado para el primer trimestre de la vigencia 2022 y su porcentaje de avance, se evidencia que se han realizaencuestas de satisfacción a los usarios del IDEP | No aplica | Subdirección Académica
Gestión para el resultado con Valores (Operación externa) | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos que contribuyan a que la entidad logré sus objetivos estratégicos y dé un servicio satisfactorio al ciudadano | 12 | Participación ciudadana en la gestión pública | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Formular y ejecutar el plan de participación ciudadana que contiene el componente de Rendición de cuentas | Subdirección académica y Oficina Asesora de Planeación | Documento actualizado Listados de aistencia documento presentaciones links de publicaciones Videos Piezas gráficas | 100% del plan de participación ciudadana formulado y ejecutado | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Primer Trimestre: Se actualizó el documento del plan de participación ciudadana y se publicó en la página web de la entidad Se ejcutó el plan de participación formulado, donde se resalta la ejecución del reto para la formulación en el Plan de Acción y Plan Antocorrupción y de atención al ciudadano 2021, igualmente, se realizó la audiencia de rendición de cuentas vigencia 2021 luego de varios diálogos ciudadanos realizados en la vigencia anterior https://www.facebook.com/events/640292430370249/?ref=newsfeed a la fecha cuenta con 467 reproducciones. Adicionalmente se realizó el Lanzamiento del Programa Maestros y Maestras que Inspiran el 24 de marzo de 2022 https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=655607658971179 se transmitió por Facebook live. | https://docs.google.com/forms/d/1oF59qmGsxDpqnPFUCJLZxQs6_PAtyog_J78quHyBaEY/edit | Una vez revisada la fuente de verificación y el avance reportado para el primer trimestre de la vigencia 2022 y su porcentaje de avance, se evidencia avances en el plan de participación ciudadana que contiene el componente de Rendición de cuentas | No aplica | Subdirección académica y Oficina Asesora de Planeación
Gestión para el resultado con Valores (Operación externa) | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos que contribuyan a que la entidad logré sus objetivos estratégicos y dé un servicio satisfactorio al ciudadano | 11 | Racionalización de trámites | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Realizar un audodignóstico si dentro de los servicios que ofrece el IDEP se encuentra un OPA para llevar al Sistema ünico de Información y Trámites SUIT y en las OPAS existentes revisar si requiere racionalización | Subdirección Académica | Documento de autodiagnóstico | 1 Documento de autodiagnóstico | Sumatoria | 80% | 20% | 0% | 0% | 80% |  |  |  | 80% | Primer Trimestre: Se avanza en la realización de un documento de audodignóstico donde se presentan los servicios que ofrece el IDEP con el fin de identificar si se encuentra un OPA para llevar al Sistema ünico de Información y Trámites SUIT. Adicionalmente, el documento contiene las OPAS existentes (Postulación de Artículos Revista Educación y Ciudad y Consulta Material Bibliográfico en el centro de documentación) con el fin de identificar si requiere racionalización. Adicionalmente, se realizó el autodiagnóstico de Gestión de Trámites del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG de Función Pública. | https://drive.google.com/drive/folders/1Dq6ZrTriMruespdE4wtXtRA74QQsnPV2 | Una vez revisada la fuente de verificación y el avance reportado para el primer trimestre de la vigencia 2022 y su porcentaje de avance, se evidencia avances en el autodiagnostico, de conformidad con lo estipulado en la presente actividad | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité de Transparencia, Anti trámites y de Gobierno en línea | Subdirector Académico
Gestión para el resultado con Valores (Operación externa) | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos que contribuyan a que la entidad logré sus objetivos estratégicos y dé un servicio satisfactorio al ciudadano | 10 | Servicio al ciudadano | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Mantener actualizada el CRIIE con los informes finales de los estudios y los libros producidos por el IDEP, para que puedan se consultados por los ciudadanos y partes interesadas. | Subdirección Académica | Página Web del centro de recursos actaulizada | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Primer Trimestre: Se ha mantenido actualizado el CRIIE con los informes finales de los estudios y los libros producidos por el IDEP, con el fin de que sean consultados por los ciudadanos y partes interesadas. Durante el primer trimestre del 2022 se publicaron 12 libros en el Repositorio Digital. | https://repositorio.idep.edu.co/ | Una vez revisada la fuente de verificación y el avance reportado para el primer trimestre de la vigencia 2022 y su porcentaje de avance, se evidencia actualización del CRIIE | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Subdirector Académico
Gestión para el resultado con Valores (Operación externa) | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos que contribuyan a que la entidad logré sus objetivos estratégicos y dé un servicio satisfactorio al ciudadano | 3 | Planeación Institucional | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Elaborar un plan de acción que permita subsanar las brechas identificadas en el FURAG en cuanto a las actividades de atención al ciudadano | Subdirección Académica Subdirección Administrativa, Financiera y Control Disciplinario | Plan de acción de mejoramiento de las actividades inherentes al servicio al ciudadano | 1 Plan elaborado y ejecutado | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Primer Trimestre: Se inició con el diligenciamiento del FURAG en el mes de marzo, una vez sean conocidos los resultados se continuará con la elaboración del plan de acción que permita subsanar las brechas identificadas en cuanto a las actividades de atención al ciudadano. | https://drive.google.com/drive/folders/1-lQ-sL-XkP8-A7zeGAUa4GKI1DV8nKfg | Una vez revisada la fuente de verificación y el avance reportado para el primer trimestre de la vigencia 2022 y su porcentaje de avance, se evidencia avances en el plan de acción que permitirá subsanar brechas de FURAG con respecto a actividades de atención al ciudadano. | No aplica | Subdirección Académica Subdirección Administrativa, Financiera y Control Disciplinario
Evaluación de Resultados | El propósito de esta dimensión es documentar los resultados como una línea base para posteriores ejercicios de direccionamiento estratégico y planeación | 14 | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Realizar seguimiento a todas las herramientas de planeaión y presentarlas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Contratista Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Planeación | Actas Comité Herramientas de Planeación publicadas | 4 seguimientos trimestrales a las herramientas de planeación | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Reporta Adriana Correa - 31-03-2022: Se presentó la programación y avance de cada meta proyecto de inversión, meta plan de desarrollo y producto MGA , así como la ejecución presupuestal del proyecto de inversión 7553, en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 31 de enero, 14 de febrero, 14 de marzo de 2022. Se hizo seguimiento con corte a diciembre 2021, en el mes de enero 2022 al PEDI. | http://www.idep.edu.co/?q=content/proyectos-de-inversi%C3%B3n \\192.168.1.251\120_oap\IDEP2021\120_19_INFORMES\2_Informes Otras Entidades Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Una vez revisada la fuente de verificación y el avance reportado para el primer trimestre de la vigencia 2022 y su porcentaje de avance, se evidencia avance en el seguimiento a las herramientas de planeación de la entidad | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación
|  | 3 | Planeación Institucional | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Socialización de los planes y programas que desarrollará la entidad en el 2022 | Contratista Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Especializado de la Oficina Asesora de Planeación | Documentos Listados de Asistencia | 2 Socializaciones | Sumatoria | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% |  |  |  | 50% | a través de la página web oficial http://www.idep.edu.co/, se realiza socialización constante de los planes, proyectos y programas que llevará a cabo la entidad, esto mediante piezas graficas, videos o convocatorias. De igual manera, para los funcionarios, contratistas y comunidad en general se encuentran públicados los planes, procedimientos y herramientas de medición interna de la entidad con su respectiva trazabilidad; cumpliendo así con normatividad vigente referente a transparencia y accesibilidad a la información. | http://www.idep.edu.co/ | Una vez revisada la fuente de verificación y el avance reportado para el primer trimestre de la vigencia 2022 y su porcentaje de avance, se evidencia socialización permanente de los planes programas y proyectos de la entidad mediante la página web oficial del IDEP | No aplica | Jefe Oficina Asesora de Planeación
|  | 3 | Planeación Institucional | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Socializar los resultados trimestrales del seguimiento realizado a las distintas herramientas de gestión de la entidad a los servidores y colaboradores del IDEP | Contratista Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe de Control Interno | Documentos Listados de Asistencia | 2 socializaciones | Sumatoria | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% |  |  |  | 50% | Mediante el espacio de rendición de cuentas, llevado a cabo de manera presencial y mediante transimion en Facebook Live el día 11 de marzo del presente año, se realizó socialización de los resultados e indicadores de seguimiento y gestión interna del IDEP; asi como, su seguimiento y ruta de trabajo. | Listado de asistencia rendición de cuentas 2021 | Una vez revisada la fuente de verificación y el avance reportado para el primer trimestre de la vigencia 2022 y su porcentaje de avance, se evidencia socialización de las mediciones de gestión mediante espacio de rendición de cuentas | No aplica | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Información y comunicación | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos par garantizar la conservación de la información de la entidad y su disponibilidad oportuna y efectiva a la ciudadanía | 15 | Gestión documental | 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | Actualizar el Sistema Integrado de Conservación | Profesional Especializado Gestión Documental | Documento sistema integrado de conservación | 1 documento | Sumatoria | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2022 no se adelantaron actividades para la actualización del Sistema Integrado de Conservación - SIC, dado que el Instituto no tiene los recursos para contratar un conservador restaurador para conformar el equipo interdisiplinario de conformidad con lo señalado en el artículo 9 del Acuerdo 006 de 2014 del Archivo General de la Nación y los lineamientos técnicos impartidos por el Archivo de Bogotá en diferentes comunicaciones dirigidas la IDEP. | Rad. 00106-816-0001695 Rad. 2-2020-39586 Rad. 00106-816-000022 Rad. 00106-816-000811 Se adjuntan los radicados donde se reiteran los lineamientos para la formulación o actualización del SIC y que actualmente el IDEP no tiene en su totalidad. | Una vez revisada la fuente de verificación y el avance reportado para el primer trimestre de la vigencia 2022 y su porcentaje de avance, se evidencia avance en la actualización del sistema integrado de conservación | Comité de Archivo | Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario
Información y comunicación | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos par garantizar la conservación de la información de la entidad y su disponibilidad oportuna y efectiva a la ciudadanía | 15 | Gestión documental | 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | Convalidar con el Archivo de Bogotá los cambios realizados a las Tablas de Retención Documental del instituto | Profesional Especializado Gestión Documental | TRD Convalidadas y publicadas | TRD de las dependencias | Sumatoria | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% |  |  |  | 50% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2022 se solicitó prórroga al Consejo Distrital de Archivos para realizar las correcciones y adecuación de las Tablas de Retención Documental y sus soportes atendiendo los requerimientos del Consejo Distrital de Archivos mediante oficio radicado el 27 de diciembre de 2021 "devolución TRD", se revisaron los requerimientos y se hicieron ajustes al instrumento archivístico para subsanar los requisitos. | Rad. 00106-816-000076 Rad. 00106-812-000315 Cuadro con los ajustes de la TRD | Una vez revisada la fuente de verificación y el avance reportado para el primer trimestre de la vigencia 2022 y su porcentaje de avance, se evidencia avance en la convalidación de archivo de acuerdo a las tablas de retención documental | No aplica | Profesional Especializado Gestión Documental
Información y comunicación | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos par garantizar la conservación de la información de la entidad y su disponibilidad oportuna y efectiva a la ciudadanía | 15 | Gestión documental | 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | Intervencion del Fondo Documental Acumulado conforme a la Tabla de Valoración Documental | Profesional Especializado Gestión Documental | Archivo con valoración documental | 26 metros lineanes de archivo | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Durante el primer trimestre se adelantaron las actividades de identificación de series y subseries para eliminación, selección y conservación total de los diferentes periodos de las las Tablas de Valoración Documental y se dio inicio a la intervención de expedientes del fondo acumulado. | TVD Periodo 1 - identificación series intervención fondo acumulado TVD Periodo 2 - identificación series intervención fondo acumulado TVD Periodo 3 - identificación series intervención fondo acumulado Inventario documental fondo acumulado | Una vez revisada la fuente de verificación y el avance reportado para el primer trimestre de la vigencia 2022 y su porcentaje de avance, se evidencia avance de acuerdo a lo estipulado en la presente actividad | No aplica | Profesional Especializado Gestión Documental
Información y comunicación | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos par garantizar la conservación de la información de la entidad y su disponibilidad oportuna y efectiva a la ciudadanía | 15 | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Realizar un plan de implementación del anexo 1 y 4 de la Resolución 1519 de 2020 | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Académica - Webmaster IDEP | Plan Formulado | 1 plan formulado | Sumatoria | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | Para el primer trimestre de la vigencia 2022 no se programaron avances a la presente actividad. | No aplica | No aplica | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Aprobar y ejecutar el plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos del IDEP | Oficina Asesora de Planeación Profesional Gestión Documental | Plan de apertura en Maloca Página de datos abisertos bogotá actualizada | 1 Plan de apertura de datos aprbado Datos abiertos actualizados en portal gov.co y datos abiertos bogotá | Sumatoria | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% |  |  |  | 0% | Durante el primer trimestre de 2020 no se adelantaron actividades para Aprobar y ejecutar el plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos del IDEP | No aplica | No aplica | No aplica | Jefe de Gestión Documental
Información y comunicación | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos par garantizar la conservación de la información de la entidad y su disponibilidad oportuna y efectiva a la ciudadanía | 17 | Gestión de la información estadística | No Aplica | Actualizar la Política de Gestión de la Información estadística a luz de la operación estadística del IDE | Subdirección Académica | Documento Actualizado | 1 documento | Sumatoria | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | Primer trimestre: Actividad no programada para el periodo | No aplica | No aplica | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Subdirector Académico
Gestión del conocimiento y la innovación | El propósito de esta dimensión es fortalecer de forma transversal a las demás dimensiones (Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión para el Resultado con Valores, Evaluación de Resultados, Talento Humano, Control Interno e Información y Comunicación) en cuanto el conocimiento que se genera o produce en una entidad es clave para su aprendizaje y su evolución. | 18 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | No Aplica | Presentar para aprobación del CIGD la Política de Gestión de Conocimiento y la innovación del IDEP | Subdirección Académica y Profesional Especializado - Talento Humano | Documento en el SIG | 1 documento | Sumatoria | 100% | 0% | 0% | 0% | 75% |  |  |  | 75% | Se trabajó el documento Estrategia para Gestión del Conocimiento y la Innovación por parte de los asesores de la Subdirección Académica el cual se encuentra en revisión por parte de los asesores de la Dirección General quienes a su vez lideran las metas del Proyecto de Inversión. Por lo cual el 25% restante se cumplirá en el tercer trimestre. El documento se encuentra publicado en la Maloka en http://www.idep.edu.co/?q=es/content/idp-04-proceso-de-investigaci%C3%B3n-y-desarrollo-pedag%C3%B3gico | http://www.idep.edu.co/?q=es/content/idp-04-proceso-de-investigaci%C3%B3n-y-desarrollo-pedag%C3%B3gico | Una vez revisada la fuente de verificación y el avance reportado para el primer trimestre de la vigencia 2022 y su porcentaje de avance, se evidencia avance de acuerdo a lo estipulado en la presente actividad | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Subdirector Académico
Control interno | El propósito de esta dimensión es evaluar y hacer seguimiento a la gestión de la entidad en general, buscando opciones de mejora que se traduzcan en una optimización de la gestión y en un mejor servicio a la ciudadanía | 19 | Control interno | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Socializar el esquema de las líneas de defensa | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno | Listados de Asistencia | 4 Sensibilizaciones sobre el funcionamiento de las líneas de defensa | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Para el primer trimestre de la vigencia 2022 se realizaron mesas de trabajo presenciales con todos los procesos del IDEP sobre el mapa de riesgos y las lineas defensa aplicables al reporte del mapa de riesgos y al mapa de aseguramiento de la Entidad. | Actas de reunión de las mesas de trabajo con todos los procesos los cuales se encuentran en el siguiente link de evidencias https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1AGSZvDVxe7C7ZlcQKJBGvFNl0s7Gl9QZ | Una vez revisada la fuente de verificación y el avance reportado para el primer trimestre de la vigencia 2022, se evidenciaron las mesas de trabajo con los procesos | Comité de Coordinación de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno
Control interno | El propósito de esta dimensión es evaluar y hacer seguimiento a la gestión de la entidad en general, buscando opciones de mejora que se traduzcan en una optimización de la gestión y en un mejor servicio a la ciudadanía | 19 | Control interno | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Ejecución del plan anual de auditorias vigencia 2022 | Oficina de Control Interna | Informes | 100% del plan ejecutado | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Para el primer trimestre de la vigencia 2022 en el plan anual de auditoria se programó un total de 30 actividades de las cuales se ejecutaron 29 actividades y se reprogramo 1 actividad para el segundo semestre de 2022. El detalle de las gestión adelantada se puede verificar en los indicadores del proceso. | http://www.idep.edu.co/?q=es/content/auditorias-internas https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10mWNNFPVHHbVrVcNBwEDg6PseAi07VaA Reportes SIVICOF Reporte FURAG Reporte Derechos de Autor | Una vez revisada la fuente de verficación y el avance reportado se verfica el Plan Anual de Auditoría con cada una de las actividades y las fechas estipuladas | Comité de Coordinación de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno
|  |  | Planeación Institucional | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Actualizar la matriz de riesgos del IDEP, en concordancia con la guía número 5 del DAFP | Oficina Asesora de Planeación | Mapa de riesgos actualizados | 1 Mapa de riesgos actualizado en Maloca Instrucivo para la administración del riesgo actualizado | Sumatoria | 70% | 10% | 10% | 10% | 70% |  |  |  | 70% | De conformidad con la guia para la administración del riesgo del DAFP y su nueva metodologia, la oficina asesora de planeación en conjunto con la oficina de control interno, lideró varias mesas de trabajo con cada uno de los procesos del SIG, estructurando así la matriz de riesgos para la vigencia 2022, especificamente para los riesgos de gestión y los riesgos de corrupción. Logrando consolidar la totalidad de esta matriz para el primer trimestre del año. | Mapa de riesgos vigencia 2022 | Una vez revisada la fuente de verificación y el avance reportado para el primer trimestre de la vigencia 2022 y su porcentaje de avance, se evidencia elaboración y actualización de la matriz de riesgos vigencia 2022, de acuerdo a lo consignado en la guia para administración de riesgos del DAFP | No aplica | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Control interno | El propósito de esta dimensión es evaluar y hacer seguimiento a la gestión de la entidad en general, buscando opciones de mejora que se traduzcan en una optimización de la gestión y en un mejor servicio a la ciudadanía | 19 | Control interno | No Aplica | Presentar al Comité de Coodinación de Control Interno el seguimiento y control financiero a los estados financieros (semestre vencido) | Profesional especializado Contabilidad 222-04 | Seguimiento control financiero | 2 seguimientos | Sumatoria | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% |  |  |  | 50% | Se presentó al Comité de Coodinación de Control Interno el seguimiento y control financiero el día viernes 01 de abril con corte al 31 de diciembree de 2021 | Presentación de estados financieros expuesta a comité de coordinación de control interno y financiero | Una vez revisada la fuente de verificación y el avance reportado para el primer trimestre de la vigencia 2022 y su porcentaje de avance, se evidencia presentación al comité de los estados financieros mencionados en la presente actividad | Comité de Coodinación de Control Interno el seguimiento y control financiero | Profesional especializado Contabilidad 222-04
[5 empty] | PROMEDIO POR TRIMESTRE |  |  |  |  | 29% | 26% | 24.52% | 20.56% | 27% |  |  |  | 27%

## Hoja1 (hidden)
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR
2. Plan Anual de Adquisiciones
3. Plan Anual de Vacantes
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano
6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
No Aplica
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información