## Consolidado Plan
PLANES INSTITUCIONALES 2020 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP 2020
Fecha de actualización: 31/01/2020
PLAN | Responsable de su publicación | PROGRAMADO |  |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  |  | % EJECUTADO
|  | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TOTAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TOTAL
Plan Institucional de Archivos ­PINAR 2018-2020 | Subdireccion Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 0% | 0% | 46% | 54% | 100% | 0% |  |  |  | 0% | 0%
Plan Anual de Adquisiciones | Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% |  |  |  | 25% | 25%
Plan Anual de Vacantes | Subdireccion Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% |  |  |  | 25% | 25%
Plan de Previsión de Recursos Humanos | Subdireccion Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 0% | 33% | 67% | 0% | 100% | 0% |  |  |  | 0% | 0%
Plan Estratégico de Talento Humano | Subdireccion Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 25% | 13% | 50% | 12% | 100% | 13% |  |  |  | 13% | 13%
Plan Institucional de Capacitación | Subdireccion Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 43% | 19% | 19% | 19% | 100% | 19% |  |  |  | 19% | 19%
Plan de bienestar e incentivos institucionales | Subdireccion Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 33% | 0% | 67% | 0% | 100% | 0% |  |  |  | 0% | 0%
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Subdireccion Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 13% | 13% | 13% | 61% | 100% | 12.5% |  |  |  | 12.5% | 12.5%
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación | 0% | 33% | 33% | 34% | 100% | 0% |  |  |  | 0% | 0%
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% |  |  |  | 25% | 25%
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficina Asesora de Planeación | 0% | 33% | 34% | 33% | 100% | 0% |  |  |  | 0% | 0%
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficina Asesora de Planeación | 9% | 20% | 14% | 57% | 100% | 9% |  |  |  | 9% | 9%
|  | 16.5% | 19.92% | 34.83% | 28.75% | [5 empty] | PROMEDIO | 10.71%
CONTROL DE CAMBIOS Y/O ACTUALIZACIÓN
Fecha Actualizacion vigencia 2020 | 2020-01-31
Seguimiento trimestre I | 2020-03-30

## PINAR
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR 2020
[10 empty] | Fecha de actualización | [7 empty] | 2020-01-31
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [9 empty] | Porcentaje de avance | [7 empty] | 0%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Actualizar y publicar la Política de Gestión Documental | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | 1 documento de política publicado en web | 1 Documento de política publicado | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% |  | Primer trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades. Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Actualizar las Tablas de Retención Documental del proceso Misional | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | 1 TRD y anexos del proceso misional aprobada en CIGD | 1 Acta | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% |  | Primer trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades. Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Elaborar el Banco terminológico de tipos, series y sub-series documentales | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | 1 Banco Terminológico aprobado por el CIGD | 1 Acta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% |  | Primer trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades. Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Elaborar las Tablas de Control de Acceso. | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | 1 Tablas de control de acceso aprobadas por el CIGD | 1 Acta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% |  | Primer trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades. Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Ejecutar las transferencias primarias al archivo central de acuerdo con el cronograma establecido | Subdirectores y Jefes de Oficina que deban realizar las transferencias | 6 Inventarios de transferencia aprobados por el líder del proceso Gestión Documental | 6 inventarios firmados | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% |  | Primer trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades. Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Mantener actualizado el inventario documental para administrar los tiempos de retención | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | 1 inventario documental actualizado | 1 inventario | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% |  | Primer trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades. Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Aplicar la Tabla de Valoración Documental | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | 1 inventario de transferencia del archivo Central al Archivo Distrital aprobada en CIGD | 1 Acta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% |  | Primer trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades. Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:

## Plan adquisiciones
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020
[15 empty] | Fecha de actualización |  |  | 2020-01-31
[15 empty] | Porcentaje de avance |  |  | 25%
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=node/43
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Suscribir los contratos en las fechas programadas en el plan de adquisiciones para la vigencia 2020 | Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación | El 100 % de los contratos programados en el plan | Porcentaje de contratos suscritos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | Plan de adquisiciones IDEP | Primer trimestre: Se realizó la contratación según la programación y ajustes realizados al Plan de Adquisiciones, con corte a 31 de marzo, el IDEP va en la versión 8 del Excel y en la versión 9 en SECOP. Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:

## Plan Vacantes
PLAN ANUAL DE VACANTES 2020
[17 empty] | Fecha de actualización | 2020-01-31
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [16 empty] | Porcentaje de avance | 25%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Reportar la información relacionada con la planta de personal del Instituto al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 12 reportes al Departamento Administrativo del Servicio Civil | Cantidad de reportes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 25% | Primer trimestre: Correos de envío de los reportes de información al DASCD e información actualizada en el aplicativo SIDEAP | Primer trimestre: Se ha dado cumplimiento al reporte de la información correspondiente a los meses de Diciembre 2019, Enero y Febrero de 2020 en los términos estipulados por el DASCD. Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:

## Plan Estr TH
PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 2020
[16 empty] | Fecha de actualización |  | 2020-01-31
[16 empty] | Porcentaje de avance |  | 12.5%
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Realizar la contratación de la Caja de Compensación para la realización de actividades de bienestar en vacciones recreativas para los hijos de los funcionarios del IDEP | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 contrato suscrito | Un documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% |  | Primer trimestre: Se adelanto el proceso de solicitud de cotización a COMPENSAR. En el Plan de Adquisiciones esta actividad se reprogramo para el mes de Mayo. Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Reportar la información relacionada con la planta de personal del Instituto al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 12 reportes al Departamento Administrativo del Servicio Civil | Cantidad de reportes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 25% | Correos de envío de los reportes de información al DASCD e información actualizada en el aplicativo SIDEAP | Primer trimestre: Se ha dado cumplimiento al reporte de la información correspondiente a los meses de Diciembre 2019, Enero y Febrero de 2020 en los términos estipulados por el DASCD. Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Gestionar la asistencia de los funcionarios a las acciones de capacitación de Líneas Programáticas descritas en el PIC IDEP 2020 | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 100 | Porcentaje | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | Lista de asistencia y presentación en PDF | Primer trimestre: Se impartió la capacitación denominada "Salarios, Prestaciones y Descuentos de Ley", en el marco de la Inducción a los funcionarios que han ingresado al Instituto y a los funcionarios que se han posesionado en encargo y comisión Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Ejecutar las acciones de reinducción asociadas a los temas: Sistema de Gestión de Calidad – MIPG • Gestión Administrativa, Financiera y de Recurso Humano • Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo • Gestión Contractual y Jurídica • Gestión Documental • Productos y Servicios del IDEP. | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 100 | Listados de asistencia | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | Lista de asistencia y presentación en PDF | Primer trimestre: Se impartió la capacitación denominada "Salarios, Prestaciones y Descuentos de Ley", en el marco de la Inducción a los funcionarios que han ingresado al Instituto y a los funcionarios que se han posesionado en encargo y comisión Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Realizar el proceso de inducción a los funcionarios nombrados | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 100% | Número de funcionarios con proceso de inducción / Número de funcionarios posesionados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | Lista de asistencia y presentación en PDF | Primer trimestre: Se impartió la capacitación denominada "Salarios, Prestaciones y Descuentos de Ley", en el marco de la Inducción a los funcionarios que han ingresado al Instituto y a los funcionarios que se han posesionado en encargo y comisión (8 funcionarios) Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Reconocer los mejores servidores públicos del IDEP | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 Resolución de reconocimiento | Un documento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% |  | Primer trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Contratación de bonos de navidad y bonos de bienestar para servidores publicos del IDEP | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 contrato suscrito | Un documento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% |  | Primer trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Construir un documento técnico que compile las necesidades de personal reportadas por los lideres de cada area funcional del IDEP. | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 documento con el diagnostico | Un documento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% |  | Primer trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:

## Plan Previsión
PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANO 2020
[14 empty] | Fecha de actualización |  |  |  | 2020-01-31
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [13 empty] | Porcentaje de avance |  |  |  | 0%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Realizar un diagnóstico de requerimientos de personal del área que lidera | Subdirectores y Jefes de Oficina | 1 documento con el diagnostico | Un documento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% |  | Primer trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Construir un documento técnico que compile las necesidades de personal de las diferentes áreas del IDEP. | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 documento con el diagnostico | Un documento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% |  | Primer trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Gestionar la contratación para el levantamiento, análisis y consolidación del estudio de cargas de trabajo de la entidad, y el proyecto de modificación del Manual Específico de Funciones del IDEP | Subdirector Administrativo y Financiero | 1 contrato suscrito | Un contrato | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% |  | Primer trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:

## Plan Capact
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2020
[14 empty] | Fecha de actualización |  |  |  | 2020-01-31
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [13 empty] | Porcentaje de avance |  |  |  | 18.75%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Gestionar la asistencia de los funcionarios a las acciones de capacitación de Líneas Programáticas descritas en el PIC IDEP 2020 | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 100 | Porcentaje | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | Pesentación en PDF y listado de asistencia | Primer trimestre: Se impartió la capacitación denominada "Salarios, Prestaciones y Descuentos de Ley", en el marco de la Inducción a los funcionarios que han ingresado al Instituto y a los funcionarios que se han posesionado en encargo y comisión Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Ejecutar las acciones de reinducción asociadas a los temas: Sistema de Gestión de Calidad – MIPG • Gestión Administrativa, Financiera y de Recurso Humano • Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo • Gestión Contractual y Jurídica • Gestión Documental • Productos y Servicios del IDEP. | Jefes de Oficina y Subdirectores | 100 | Listados de asistencia | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | Lista de asistencia y presentación en PDF | Primer trimestre: Se impartió la capacitación denominada "Salarios, Prestaciones y Descuentos de Ley", en el marco de la Inducción a los funcionarios que han ingresado al Instituto y a los funcionarios que se han posesionado en encargo y comisión Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Realizar el proceso de inducción a los funcionarios nombrados | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 100 | Número de funcionarios con proceso de inducción / Número de funcionarios posesionados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | Lista de asistencia y presentación en PDF | Primer trimestre: Se impartió la capacitación denominada "Salarios, Prestaciones y Descuentos de Ley", en el marco de la Inducción a los funcionarios que han ingresado al Instituto y a los funcionarios que se han posesionado en encargo y comisión (8 funcionarios) Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Realizar la contratación de la Caja de Compensación para la realización de actividades de bienestar de los funcionarios | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | un contrato suscrito | un contrato | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% |  | Primer trimestre: Se adelanto el proceso de solicitud de cotización a COMPENSAR. En el Plan de Adquisiciones esta actividad se reprogramo para el mes de Mayo. Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:

## Plan Bienestar
PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONALES 2020
[17 empty] | Fecha de actualización | 2020-01-31
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [16 empty] | Porcentaje de avance | 0%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Reconocer los mejores servidores públicos del IDEP | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 Resolución de reconocimiento | Un documento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% |  | Primer trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Realizar la contratación de la Caja de Compensación para la realización de actividades de bienestar de los funcionarios | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 contrato suscrito | Un documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% |  | Primer trimestre: Se adelanto el proceso de solicitud de cotización a COMPENSAR. En el Plan de Adquisiciones esta actividad se reprogramo para el mes de Mayo. Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Contratación de bonos de navidad y bonos de bienestar para servidores publicos del IDEP | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 contrato suscrito | Un documento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% |  | Primer trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:

## Plan SGSST
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2020
[15 empty] | Fecha de actualización |  |  | 2020-01-31
[15 empty] | Porcentaje de avance |  |  | 12.5%
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Ejecutar las actividades programadas en el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2020 | Contratista SG SST y Subirector Adminsitrativo y Financiero | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan de trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2020 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | Archivo físico y digital de la Subserie Planes de trabajo anual de SST | Primer trimestre: El plan de trabajo anual de SST fue formulado y publicado conforme lo establecido en el Decreto 612 de 2018. Durante el trimestre se ejecutaron las actividades programadas así: - Inspecciones a puestos de trabajo, botiquines, camillas y extintores. - Ejecución de las reuniones de los Comités Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y de Convivencia Laboral - Revisión y actualización del normograma - Difusión de temas de prevención y promoción de la salud - Reporte e investigación de un accidente de trabajo - Medición y análisis de indicadores Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Ejecutar la Auditoria Anual del SG SST | Jefe Oficina Control Interno | 1 Informe de auditoría | Documento del informe de auditoria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0% |  | Primer trimestre: Esta actividad se encuentra programada para el ultimo trimeste de la vigencia. Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:

## PAAC
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020
[15 empty] | Fecha de actualización |  |  | 2020-01-31
[15 empty] | Porcentaje de avance |  |  | 0%
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=node/32
Avance en la ejecución del plan | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Seguimiento del componente administración del riesgo | Jefe Oficina Asesora Planeación | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2020 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | http://www.idep.edu.co/?q=node/32 | Primer trimestre: El avance del PAAC se tendrá con corte a 30 de abril, ya que según la normatividad los seguimientos son con corte cuatrimestral en los meses de abril, agosto y diciembre. Por esta razón a la fecha se cuenta con la formulación del PAAC 2020, la cual se encuentra publicada en la página web en el link de transparencia. Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Seguimiento del componente racionalización trámites | Subdirección Académica | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2020 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | http://www.idep.edu.co/?q=node/32 | Primer trimestre: El avance del PAAC se tendrá con corte a 30 de abril, ya que según la normatividad los seguimientos son con corte cuatrimestral en los meses de abril, agosto y diciembre. Por esta razón a la fecha se cuenta con la formulación del PAAC 2020, la cual se encuentra publicada en la página web en el link de transparencia. Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Seguimiento del componente rendición de cuentas | Jefe Oficina Asesora Planeación | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2020 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | http://www.idep.edu.co/?q=node/32 | Primer trimestre: El avance del PAAC se tendrá con corte a 30 de abril, ya que según la normatividad los seguimientos son con corte cuatrimestral en los meses de abril, agosto y diciembre. Por esta razón a la fecha se cuenta con la formulación del PAAC 2020, la cual se encuentra publicada en la página web en el link de transparencia. Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Seguimiento del componente Mejora de mecanismos atención al ciudadano | Todas las áreas | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2020 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | http://www.idep.edu.co/?q=node/32 | Primer trimestre: El avance del PAAC se tendrá con corte a 30 de abril, ya que según la normatividad los seguimientos son con corte cuatrimestral en los meses de abril, agosto y diciembre. Por esta razón a la fecha se cuenta con la formulación del PAAC 2020, la cual se encuentra publicada en la página web en el link de transparencia. Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Seguimiento del componente Transparencia | Todas las áreas | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2020 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | http://www.idep.edu.co/?q=node/32 | Primer trimestre: El avance del PAAC se tendrá con corte a 30 de abril, ya que según la normatividad los seguimientos son con corte cuatrimestral en los meses de abril, agosto y diciembre. Por esta razón a la fecha se cuenta con la formulación del PAAC 2020, la cual se encuentra publicada en la página web en el link de transparencia. Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Seguimiento del componente Iniciativas adicionales | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2020 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | http://www.idep.edu.co/?q=node/32 | Primer trimestre: El avance del PAAC se tendrá con corte a 30 de abril, ya que según la normatividad los seguimientos son con corte cuatrimestral en los meses de abril, agosto y diciembre. Por esta razón a la fecha se cuenta con la formulación del PAAC 2020, la cual se encuentra publicada en la página web en el link de transparencia. Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:

## PETIC
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 2020
[14 empty] | Fecha de actualización |  |  |  | 2020-01-31
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [13 empty] | Porcentaje de avance |  |  |  | 25%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Ejecutar el plan para la transición de servicios de TIC, del protocolo de internet IPV4 a IPV6 en el IDEP | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 100% del plan de transición a IPV6 ejecutadas | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 25% | Primer trimestre: Cotización de Renata para hacer la transición de IPV4 a IPV6 | Primer trimestre: Se ha determinado las necesidades del IDEP para realizar el proceso contractual de migración de IPV4 a IPV6 y se cuenta con cotización de la empresa RENATA. Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura tecnológica del IDEP, tanto en el componente físico como en el componente lógico. | Técnico Oficina Asesora de Planeación | 100% del plan de mantenimiento implementado | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 25% | Primer trimestre: Informe de actividades realizadas en la situación actual en la que se indica las labores de mantenimiento realizadas | Primer trimestre: Se ha realizado mantenimiento y actualización de sistemas operativos a 43 equipos de escritorio y de 11 equipos portátiles de propiedad de la entidad. Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Implementar una solución de copias de respaldo | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 100% del plan para implementar la solución de copias de respaldo implementado | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 25% | Primer trimestre: Archivos almacenados con las copias realizadas a las Bases de Datos | Primer trimestre: Se están realizando copias físicas diarias de las bases de Datos y revisando que se encuentren operativas Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Implementar una solución para cubrir los fallos de energía en el centro de cómputo del IDEP | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 100% del plan para implementar la solución de fallos de energía en el centro de cómputo implementado | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 25% | Primer trimestre: Correos a posibles proveedores para el alojamiento de los equipos e infraestructura del IDEP | Primer trimestre: Se ha revisado con proveedores externos la opción de contar con un espacio en centros de cómputo externos (colocation) Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Implementar el plan para renovación de la infraestructura TIC del IDEP clasificada como obsoleta o aquella que no tenga respaldo del fabricante (servidores) | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 100% del plan para implementar la renovación de infraestructura TIC implementado | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 25% | Primer trimestre: Aplicativo Humano instalado e implementado y en uso en la plataforma de la nube que dispone el fabricante | Primer trimestre: Se realizó la migración del aplicativo Humano a la Infraestructura de Nube que dispone el fabricante del aplicativo de tal forma que el servidor obsoleto en el que estaba la base de datos ya no se usa para este aplicativo. Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Implementar el plan para realizar la migración de las bases de datos Oracle al servidor con soporte del fabricante | Técnico Oficina Asesora de Planeación | 100% del plan para realizar la migración de Oracle implementado | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 25% | Primer trimestre: Aplicativo Humano instalado e implementado en servidores del IDEP que se tiene como respaldo. Base de datos Oracle migrada a última versión | Primer trimestre: Se realizó la migración de la base de datos de Humano a servidores del IDEP para ser usada como equipo disponible de backup para los eventos de recuperación de desastres. Adicionalmente se hizo actualización de la Base de datos Oracle a última versión Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:

## Plan riesgos info
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2020
[13 empty] | Fecha de actualización |  |  |  |  | 2020-01-31
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [12 empty] | Porcentaje de avance |  |  |  |  | 0%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Realizar el seguimiento a los riesgos relacionados con seguridad de la información contenidos en el Mapa de Riesgos del IDEP | Jefe Oficina Asesora de Planeación Asesor 02 | 3 Seguimientos | Número de seguimientos | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Primer trimestre: No se tienen programadas actividades para este trimestre Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:

## Plan segur info
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2020
[14 empty] | Fecha de actualización |  |  |  | 2020-01-31
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [13 empty] | Porcentaje de avance |  |  |  | 9.375%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Socializar la política de seguridad de la información del IDEP | Jefe Oficina Asesora de Planeación Técnico Oficina Planeación | 3 actividades de socialización | Cantidad | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Primer trimestre: No se tienen programadas actividades para este trimestre Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Gestionar la suscripción del compromiso de cumplir con las políticas de seguridad de la información por parte de los nuevos funcionarios y contratistas del IDEP | Técnico Oficina Asesora de Planeación | 100% de contratistas con el formato FT-GT-12-20 firmado | Número de contratistas y nuevos funcionarios con el FT-GT-12-20 Firmado/Número de contratistas y nuevos funcionarios vinculados en el trimestre | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | Primer trimestre: - Acuerdo firmados - Planes entregados vía correo electrónico | Primer trimestre:- Los nuevos contratistas de la entidad han suscrito el acuerdo de confidencialidad. - Se realizó una nueva versión del plan que clasifica las actividades en dominios de seguridad y privacidad de la información que se encuentra en revisión. Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Mantener actualizado el inventario de activos de información | Técnico Oficina Asesora de Planeación | Inventario de activos de información publicado | 2 publicaciones semestrales del inventario de activos actualizado | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% |  | Primer trimestre: No se tienen programadas actividades para este trimestre Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Realizar la migración de las bases de datos Oracle a un servidor con soporte del fabricante | Jefe Oficina Asesora de Planeación Técnico Oficina Planeación | 2 Bases de datos migradas (Goobi y Humano) | cantidad | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0% |  | Primer trimestre: No se tienen programadas actividades para este trimestre Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Instalar y poner en funcionamiento la solución de copias de respaldo para la información del IDEP | Técnico Oficina Asesora de Planeación | 1 solución implementada | cantidad | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0% |  | Primer trimestre: No se tienen programadas actividades para este trimestre Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Implementar una solución para cubrir los fallos de energía en el centro de cómputo del IDEP | Jefe Oficina Asesora de Planeación Técnico Oficina Planeación | 1 solución implementada | cantidad | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0% |  | Primer trimestre: No se tienen programadas actividades para este trimestre Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Implementar el plan para renovación de la infraestructura TIC del IDEP clasificada como obsoleta o aquella que no tenga respaldo del fabricante (servidores) | Jefe Oficina Asesora de Planeación Técnico Oficina Planeación | 100% del plan para implementar la renovación de infraestructura TIC implementado | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | Primer trimestre: Aplicativo Humano instalado e implementado y en uso en la plataforma de la nube que dispone el fabricante | Primer trimestre: Se realizó la migración del aplicativo Humano a la Infraestructura de Nube que dispone el fabricante del aplicativo de tal forma que el servidor obsoleto en el que estaba la base de datos ya no se usa para este aplicativo. Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Ejecutar el plan para la transición de servicios de TIC, del protocolo de internet IPV4 a IPV6 en el IDEP | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 100% del plan de transición a IPV6 ejecutadas | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | Primer trimestre: Cotización de Renata para hacer la transición de IPV4 a IPV6 | Primer trimestre: Se ha determinado las necesidades del IDEP para realizar el proceso contractual de migración de IPV4 a IPV6 y se cuenta con cotización de la empresa RENATA. Segundo trimestre: Tercer trimestre: Cuarto trimestre: