## Consolidado Plan
PLANES INSTITUCIONALES 2020 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP 2020
Fecha de actualización: 26/06/2020
PLAN | Responsable de su publicación | PROGRAMADO |  |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  |  | % EJECUTADO
|  | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TOTAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TOTAL
Plan Institucional de Archivos ­PINAR 2018-2020 | Subdireccion Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 0% | 0% | 46% | 54% | 100% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
Plan Anual de Adquisiciones | Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% |  |  | 50% | 50%
Plan Anual de Vacantes | Subdireccion Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% |  |  | 50% | 50%
Plan de Previsión de Recursos Humanos | Subdireccion Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 0% | 33% | 67% | 0% | 100% | 0% | 33% |  |  | 33% | 33%
Plan Estratégico de Talento Humano | Subdireccion Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 25% | 13% | 50% | 12% | 100% | 13% | 25% |  |  | 38% | 38%
Plan Institucional de Capacitación | Subdireccion Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 43% | 19% | 19% | 19% | 100% | 19% | 43% |  |  | 62% | 62%
Plan de bienestar e incentivos institucionales | Subdireccion Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 33% | 0% | 67% | 0% | 100% | 0% | 33% |  |  | 33% | 33%
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Subdireccion Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 13% | 13% | 13% | 61% | 100% | 13% | 13% |  |  | 26% | 26%
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación | 0% | 33% | 33% | 34% | 100% | 0% | 33% |  |  | 33% | 33%
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% |  |  | 50% | 50%
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficina Asesora de Planeación | 0% | 3% | 80% | 17% | 100% | 0% | 3% |  |  | 3% | 3%
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficina Asesora de Planeación | 9% | 9% | 56% | 26% | 100% | 9% | 9% |  |  | 18% | 18%
| TOTAL PROGRAMADO | 16.5% | 16.5% | 42.17% | 24.83% |  | 10.75% | 22.25% | #DIV/0! | #DIV/0! | PROMEDIO EJECUCION ACUMULADO | 33%
CONTROL DE CAMBIOS Y/O ACTUALIZACIÓN
Fecha Actualizacion vigencia 2020 | 2020-01-31
Seguimiento trimestre I | 2020-03-30
Actualizaron las actividades de los planes de: Plan estrategico de tecnologia de la informacion y comunicación, el Plan de seguridad y privacidad de la informacion 2020 y Plan tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información. Esto generó un cambio en los porcentajes por trimestre (2,3 y 4) programados para esos planes. | 2020-06-26
Seguimiento trimestre II | 2020-06-30

## PINAR
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR 2020
[10 empty] | Fecha de actualización | [7 empty] | 2020-01-31
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [9 empty] | Porcentaje de avance | [7 empty] | 0%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Actualizar y publicar la Política de Gestión Documental | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | 1 documento de política publicado en web | 1 Documento de política publicado | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% |  | Primer trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades. Segundo trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades. Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Actualizar las Tablas de Retención Documental del proceso Misional | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | 1 TRD y anexos del proceso misional aprobada en CIGD | 1 Acta | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% |  | Primer trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades. Segundo trimestre:Para este trimestre no se encuentran programadas actividades. Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Elaborar el Banco terminológico de tipos, series y sub-series documentales | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | 1 Banco Terminológico aprobado por el CIGD | 1 Acta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% |  | Primer trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades. Segundo trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades. Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Elaborar las Tablas de Control de Acceso. | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | 1 Tablas de control de acceso aprobadas por el CIGD | 1 Acta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% |  | Primer trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades. Segundo trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades. Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Ejecutar las transferencias primarias al archivo central de acuerdo con el cronograma establecido | Subdirectores y Jefes de Oficina que deban realizar las transferencias | 6 Inventarios de transferencia aprobados por el líder del proceso Gestión Documental | 6 inventarios firmados | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Primer trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades. Segundo trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades. Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Mantener actualizado el inventario documental para administrar los tiempos de retención | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | 1 inventario documental actualizado | 1 inventario | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Primer trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades. Segundo trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades. Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Aplicar la Tabla de Valoración Documental | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | 1 inventario de transferencia del archivo Central al Archivo Distrital aprobada en CIGD | 1 Acta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% |  | Primer trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades. Segundo trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades. Tercer trimestre: Cuarto trimestre:

## Plan adquisiciones
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020
[15 empty] | Fecha de actualización |  |  | 2020-01-31
[15 empty] | Porcentaje de avance |  |  | 50%
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=node/43
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Suscribir los contratos en las fechas programadas en el plan de adquisiciones para la vigencia 2020 | Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación | El 100 % de los contratos programados en el plan | Porcentaje de contratos suscritos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | Plan de adquisiciones IDEP | Primer trimestre: Se realizó la contratación según la programación y ajustes realizados al Plan de Adquisiciones, con corte a 31 de marzo, el IDEP va en la versión 8 del Excel y en la versión 9 en SECOP. Segundo trimestre: Se realizó la contratación según la programación y ajustes realizados al Plan de Adquisiciones, el segundo trimestre cerró con version 14 de excel y versión 15 de secop. Tercer trimestre: Cuarto trimestre:

## Plan Vacantes
PLAN ANUAL DE VACANTES 2020
[17 empty] | Fecha de actualización | 2020-01-31
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [16 empty] | Porcentaje de avance | 50%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Reportar la información relacionada con la planta de personal del Instituto al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 12 reportes al Departamento Administrativo del Servicio Civil | Cantidad de reportes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | Correos de envío de los reportes de información al DASCD e información actualizada en el aplicativo SIDEAP Correos de envío de los reportes de información al DASCD e información actualizada en el aplicativo SIDEAP desde la cuenta institucional | Primer trimestre: Se ha dado cumplimiento al reporte de la información correspondiente a los meses de Diciembre 2019, Enero y Febrero de 2020 en los términos estipulados por el DASCD. Segundo trimestre:Se ha dado cumplimiento al reporte de la información correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo de 2020 en los términos estipulados por el DASCD. Tercer trimestre: Cuarto trimestre:

## Plan Previsión
PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANO 2020
[14 empty] | Fecha de actualización |  |  |  | 2020-01-31
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [13 empty] | Porcentaje de avance |  |  |  | 33.33%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Realizar un diagnóstico de requerimientos de personal del área que lidera | Subdirectores y Jefes de Oficina | 1 documento con el diagnóstico | Un documento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | PRIMER TRIMESTRE: N/A SEGUNDO TRIMESTRE: N/A | Primer trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades Segundo trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Construir un documento técnico que compile las necesidades de personal de las diferentes áreas del IDEP. | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 documento con el diagnóstico | Un documento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | PRIMER TRIMESTRE: N/A SEGUNDO TRIMESTRE: N/A | Primer trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades Segundo trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Gestionar la contratación para el levantamiento, análisis y consolidación del estudio de cargas de trabajo de la entidad, y el proyecto de modificación del Manual Específico de Funciones del IDEP | Subdirector Administrativo y Financiero | 1 contrato suscrito | Un contrato | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | Contrato de prestación de servicios 031 de 2020 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | Primer trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades Segundo trimestre: Se realizó la contratación de la Prestación de servicios profesionales para apoyar el proceso de Gestión del Talento Humano, en lo relacionado con la nómina del Sistema Integrado de Gestión del IDEP y en el cumplimiento de los lineamientos de MIPG en el componente de gestión con valores para resultados desde la política de talento humano, la cual vincula dentro de sus obligaciones esta actividad Tercer trimestre: Cuarto trimestre:

## Plan Estr TH
PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 2020
[16 empty] | Fecha de actualización |  | 2020-01-31
[16 empty] | Porcentaje de avance |  | 37.5%
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Realizar la contratación de la Caja de Compensación para la realización de actividades de bienestar en vacciones recreativas para los hijos de los funcionarios del IDEP | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 contrato suscrito | Un documento | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | SEGUNDO TRIMESTRE: Carpeta de Contratos No 040 de 2020 Oficina Asesora Jurídica | Primer trimestre: Se adelanto el proceso de solicitud de cotización a COMPENSAR. En el Plan de Adquisiciones esta actividad se reprogramo para el mes de Mayo. Segundo trimestre: Se suscribió y formalizó el contrato No. 040 de 2020 con la caja de compensación COMPENSAR cuyo objeto es "Prestar los servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de las actividades enmarcadas en el Plan de Bienestar, Plan de Capacitación y Prevención y Promoción de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para los funcionarios del IDEP durante la vigencia 2020." Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Reportar la información relacionada con la planta de personal del Instituto al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 12 reportes al Departamento Administrativo del Servicio Civil | Cantidad de reportes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | PRIMER TRIMESTRE: Correos de envío de los reportes de información al DASCD e información actualizada en el aplicativo SIDEAP. SEGUNDO TRIMESTRE: Correos de envío de los reportes de información al DASCD e información actualizada en el aplicativo SIDEAP desde la cuenta institucional | Primer trimestre: Se ha dado cumplimiento al reporte de la información correspondiente a los meses de Diciembre 2019, Enero y Febrero de 2020 en los términos estipulados por el DASCD. Segundo trimestre:Se ha dado cumplimiento al reporte de la información correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo de 2020 en los términos estipulados por el DASCD. Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Gestionar la asistencia de los funcionarios a las acciones de capacitación de Líneas Programáticas descritas en el PIC IDEP 2020 | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 100 | Porcentaje | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | PRIMER TRIMESTRE:Lista de asistencia y presentación en PDF SEGUNDO TRIMESTRE: Certificados de asistencia y participación, listados de asistencia y agendas de calendario google | Primer trimestre: Se impartió la capacitación denominada "Salarios, Prestaciones y Descuentos de Ley", en el marco de la Inducción a los funcionarios que han ingresado al Instituto y a los funcionarios que se han posesionado en encargo y comisión. Segundo trimestre: En el marco de las acciones del PIC se invitó a los servidores a las acciones de capacitación: "Prevención de lesiones por trauma acumulativo" y "Elaboración de actos administrativos". Estas actividades fueron dirigidas a todos los integrantes del IDEP y se realizó de modo virtual. Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Ejecutar las acciones de reinducción asociadas a los temas: Sistema de Gestión de Calidad – MIPG • Gestión Administrativa, Financiera y de Recurso Humano • Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo • Gestión Contractual y Jurídica • Gestión Documental • Productos y Servicios del IDEP. | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 100 | Listados de asistencia | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | PRIMER TRIMESTRE: Lista de asistencia y presentación en PDF SEGUNDO TRIMESTRE: Certificados de asistencia y participación, listados de asistencia y agendas de calendario google | Primer trimestre: Se impartió la capacitación denominada "Salarios, Prestaciones y Descuentos de Ley", en el marco de la Inducción a los funcionarios que han ingresado al Instituto y a los funcionarios que se han posesionado en encargo y comisión Segundo trimestre: En el marco de las acciones de reinducción se impartieron las capacitaciones denominadas "Prevención de lesiones por trauma acumulativo" y "Elaboración de actos administrativos". Estas actividades fueron dirigidas a todos los integrantes del IDEP y se realizó de modo virtual. Con el apoyo de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor se adalenta el curso "Formación de Competencias en Supervisión de Contratos Estatales" dirigido a 15 servidores públicos del IDEP Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Realizar el proceso de inducción a los funcionarios nombrados | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 100% | Número de funcionarios con proceso de inducción / Número de funcionarios posesionados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | PRIMER TRIMESTRE: Lista de asistencia y presentación en PDF. SEGUNDO TRIMESTRE: Programación de calendario en google meet de la cuenta institucional | Primer trimestre: Se impartió la capacitación denominada "Salarios, Prestaciones y Descuentos de Ley", en el marco de la Inducción a los funcionarios que han ingresado al Instituto y a los funcionarios que se han posesionado en encargo y comisión (8 funcionarios) Segundo trimestre: Como parte del proceso de inducción, se ha dado una charla introductoria individual con temas de estructura organizacional del IDEP, funciones y procedimientos cotidianos de la GTH. Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Reconocer los mejores servidores públicos del IDEP | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 Resolución de reconocimiento | Un documento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | PRIMER TRIMESTRE: N/A SEGUNDO TRIMESTRE: N/A | Primer trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades Segundo trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Contratación de bonos de navidad y bonos de bienestar para servidores publicos del IDEP | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 contrato suscrito | Un documento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | PRIMER TRIMESTRE: N/A SEGUNDO TRIMESTRE: N/A | Primer trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades Segundo trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Construir un documento técnico que compile las necesidades de personal reportadas por los lideres de cada area funcional del IDEP. | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 documento con el diagnostico | Un documento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | PRIMER TRIMESTRE: N/A SEGUNDO TRIMESTRE: N/A | Primer trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades Segundo trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades Tercer trimestre: Cuarto trimestre:

## Plan Capact
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2020
[14 empty] | Fecha de actualización |  |  |  | 2020-01-31
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [13 empty] | Porcentaje de avance |  |  |  | 62.5%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Gestionar la asistencia de los funcionarios a las acciones de capacitación de Líneas Programáticas descritas en el PIC IDEP 2020 | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 100 | Porcentaje | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | PRIMER TRIMESTRE:Lista de asistencia y presentación en PDF SEGUNDO TRIMESTRE: Certificados de asistencia y participación, listados de asistencia y agendas de calendario google | Primer trimestre: Se impartió la capacitación denominada "Salarios, Prestaciones y Descuentos de Ley", en el marco de la Inducción a los funcionarios que han ingresado al Instituto y a los funcionarios que se han posesionado en encargo y comisión Segundo trimestre: En el marco de las acciones del PIC se invitó a los servidores a las acciones de capacitación: "Prevención de lesiones por trauma acumulativo" y "Elaboración de actos administrativos". Estas actividades fueron dirigidas a todos los integrantes del IDEP y se realizó de modo virtual. Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Ejecutar las acciones de reinducción asociadas a los temas: Sistema de Gestión de Calidad – MIPG • Gestión Administrativa, Financiera y de Recurso Humano • Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo • Gestión Contractual y Jurídica • Gestión Documental • Productos y Servicios del IDEP. | Jefes de Oficina y Subdirectores | 100 | Listados de asistencia | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | PRIMER TRIMESTRE: Lista de asistencia y presentación en PDF SEGUNDO TRIMESTRE: Certificados de asistencia y participación, listados de asistencia y agendas de calendario google | Primer trimestre: Se impartió la capacitación denominada "Salarios, Prestaciones y Descuentos de Ley", en el marco de la Inducción a los funcionarios que han ingresado al Instituto y a los funcionarios que se han posesionado en encargo y comisión Segundo trimestre: En el marco de las acciones de reinducción se impartieron las capacitaciones denominadas "Prevención de lesiones por trauma acumulativo" y "Elaboración de actos administrativos". Estas actividades fueron dirigidas a todos los integrantes del IDEP y se realizó de modo virtual. Con el apoyo de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor se adelanta el curso "Formación de Competencias en Supervisión de Contratos Estatales" dirigido a 15 servidores públicos del IDEP Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Realizar el proceso de inducción a los funcionarios nombrados | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 100 | Número de funcionarios con proceso de inducción / Número de funcionarios posesionados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | PRIMER TRIMESTRE: Lista de asistencia y presentación en PDF. SEGUNDO TRIMESTRE: Programación de calendario en google meet de la cuenta institucional | Primer trimestre: Se impartió la capacitación denominada "Salarios, Prestaciones y Descuentos de Ley", en el marco de la Inducción a los funcionarios que han ingresado al Instituto y a los funcionarios que se han posesionado en encargo y comisión (8 funcionarios) Segundo trimestre: Como parte del proceso de inducción, se ha dado una charla introductoria individual con temas de estructura organizacional del IDEP, funciones y procedimientos cotidianos de la GTH. Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Realizar la contratación de la Caja de Compensación para la realización de actividades de bienestar de los funcionarios | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | un contrato suscrito | un contrato | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | SEGUNDO TRIMESTRE: Carpeta de Contratos No 040 de 2020 Oficina Asesora Jurídica - Proceso IDEP 035 de 2020 SECOP II: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | Primer trimestre: Se adelantó el proceso de solicitud de cotización a COMPENSAR. En el Plan de Adquisiciones esta actividad se reprogramó para el mes de Mayo. Segundo trimestre: Se suscribió y formalizó el contrato No. 040 de 2020 con la caja de compensación COMPENSAR cuyo objeto es "Prestar los servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de las actividades enmarcadas en el Plan de Bienestar, Plan de Capacitación y Prevención y Promoción de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para los funcionarios del IDEP durante la vigencia 2020." Tercer trimestre: Cuarto trimestre:

## Plan Bienestar
PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONALES 2020
[17 empty] | Fecha de actualización | 2020-01-31
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [16 empty] | Porcentaje de avance | 33.33%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Reconocer los mejores servidores públicos del IDEP | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 Resolución de reconocimiento | Un documento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | PRIMER TRIMESTRE: N/A SEGUNDO TRIMESTRE: N/A | Primer trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades Segundo trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Realizar la contratación de la Caja de Compensación para la realización de actividades de bienestar de los funcionarios | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 contrato suscrito | Un documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | SEGUNDO TRIMESTRE: Carpeta de Contratos No 040 de 2020 Oficina Asesora Jurídica - Proceso IDEP 035 de 2020 SECOP II: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | Primer trimestre: Se adelantó el proceso de solicitud de cotización a COMPENSAR. En el Plan de Adquisiciones esta actividad se reprogramó para el mes de Mayo. Segundo trimestre: Se suscribió y formalizó el contrato No. 040 de 2020 con la caja de compensación COMPENSAR cuyo objeto es "Prestar los servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de las actividades enmarcadas en el Plan de Bienestar, Plan de Capacitación y Prevención y Promoción de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para los funcionarios del IDEP durante la vigencia 2020." Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Contratación de bonos de navidad y bonos de bienestar para servidores públicos del IDEP | Profesional Especializado 222-03 Área de Talento Humano | 1 contrato suscrito | Un documento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% | PRIMER TRIMESTRE: N/A SEGUNDO TRIMESTRE: N/A | Primer trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades Segundo trimestre: Para este trimestre no se encuentran programadas actividades Tercer trimestre: Cuarto trimestre:

## Plan SGSST
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2020
[15 empty] | Fecha de actualización |  |  | 2020-01-31
[15 empty] | Porcentaje de avance |  |  | 25%
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Ejecutar las actividades programadas en el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2020 | Contratista SG SST y Subdirector Adminsitrativo y Financiero | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan de trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2020 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | Archivo físico y digital de la Subserie Planes de trabajo anual de SST | Primer trimestre: El plan de trabajo anual de SST fue formulado y publicado conforme lo establecido en el Decreto 612 de 2018. Durante el trimestre se ejecutaron las actividades programadas así: - Inspecciones a puestos de trabajo, botiquines, camillas y extintores. - Ejecución de las reuniones de los Comités Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y de Convivencia Laboral - Revisión y actualización del normograma - Difusión de temas de prevención y promoción de la salud - Reporte e investigación de un accidente de trabajo - Medición y análisis de indicadores Segundo trimestre: Durante el periodo se ejecutaron las actividades programadas entre las que se encuentran: el proceso de elección y conformación de los Comités Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y de Convivencia Laboral; la ejecución de capacitaciones en Estilos de vida saludable, Manejo y Control de Estrés, Prevención de lesiones por trauma acumulativo y taller por segmento para miembros superiores; la elaboración y aplicación de la Encuesta de Condiciones de Salud en el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19; la visita de inspección a las oficinas de la entidad con el acompañamiento de la ARL, con el fin de definir medidas a implementar para el retorno gradual a labores presenciales; la elaboración y adopción del protocolo general de bioseguridad de la Entidad, mediante la Resolución 060 de 2020 y DOC-GTH-13-01; y la remisión de la encuesta diaria de condiciones de salud a partir del 8 de junio. Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Ejecutar la Auditoría Anual del SG SST | Jefe Oficina Planeación | 1 Informe de auditoría | Documento del informe de auditoría | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0% |  | Primer trimestre: Esta actividad se encuentra programada para el último trimestre de la vigencia. Segundo trimestre: Esta actividad se encuentra programada para el último trimestre de la vigencia. Tercer trimestre: Cuarto trimestre:

## PAAC
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020
[15 empty] | Fecha de actualización |  |  | 2020-01-31
[15 empty] | Porcentaje de avance |  |  | 33.33%
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=node/32
Avance en la ejecución del plan | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Seguimiento del componente administración del riesgo | Jefe Oficina Asesora Planeación | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2020 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |  |  | 0% | 100% | 0 | 0 | 33.33% | http://www.idep.edu.co/?q=node/32 | Primer trimestre: El avance del PAAC se tendrá con corte a 30 de abril, ya que según la normatividad los seguimientos son con corte trimestral en los meses de abril, agosto y diciembre. Por esta razón a la fecha se cuenta con la formulación del PAAC 2020, la cual se encuentra publicada en la página web en el link de transparencia. Segundo trimestre: Se hizo el seguimiento con corte a 30 de abril y se publicó en la página web del IDEP. Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Seguimiento del componente racionalización trámites | Subdirección Académica | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2020 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |  |  | 0% | 100% | 0 | 0 | 33.33% | http://www.idep.edu.co/?q=node/32 | Primer trimestre: El avance del PAAC se tendrá con corte a 30 de abril, ya que según la normatividad los seguimientos son con corte cuatrimestral en los meses de abril, agosto y diciembre. Por esta razón a la fecha se cuenta con la formulación del PAAC 2020, la cual se encuentra publicada en la página web en el link de transparencia. Segundo trimestre: Se hizo el seguimiento con corte a 30 de abril y se publicó en la página web del IDEP. Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Seguimiento del componente rendición de cuentas | Jefe Oficina Asesora Planeación | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2020 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |  |  | 0% | 100% | 0 | 0 | 33.33% | http://www.idep.edu.co/?q=node/32 | Primer trimestre: El avance del PAAC se tendrá con corte a 30 de abril, ya que según la normatividad los seguimientos son con corte cuatrimestral en los meses de abril, agosto y diciembre. Por esta razón a la fecha se cuenta con la formulación del PAAC 2020, la cual se encuentra publicada en la página web en el link de transparencia. Segundo trimestre: Se hizo el seguimiento con corte a 30 de abril y se publicó en la página web del IDEP. Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Seguimiento del componente Mejora de mecanismos atención al ciudadano | Todas las áreas | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2020 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |  |  | 0% | 100% | 0 | 0 | 33.33% | http://www.idep.edu.co/?q=node/32 | Primer trimestre: El avance del PAAC se tendrá con corte a 30 de abril, ya que según la normatividad los seguimientos son con corte cuatrimestral en los meses de abril, agosto y diciembre. Por esta razón a la fecha se cuenta con la formulación del PAAC 2020, la cual se encuentra publicada en la página web en el link de transparencia. Segundo trimestre: Se hizo el seguimiento con corte a 30 de abril y se publicó en la página web del IDEP. Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Seguimiento del componente Transparencia | Todas las áreas | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2020 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |  |  | 0% | 100% | 0 | 0 | 33.33% | http://www.idep.edu.co/?q=node/32 | Primer trimestre: El avance del PAAC se tendrá con corte a 30 de abril, ya que según la normatividad los seguimientos son con corte cuatrimestral en los meses de abril, agosto y diciembre. Por esta razón a la fecha se cuenta con la formulación del PAAC 2020, la cual se encuentra publicada en la página web en el link de transparencia. Segundo trimestre: Se hizo el seguimiento con corte a 30 de abril y se publicó en la página web del IDEP. Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Seguimiento del componente Iniciativas adicionales | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | El 100% de las actividades propuestas ejecutadas | Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2020 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |  |  | 0% | 100% | 0 | 0 | 33.33% | http://www.idep.edu.co/?q=node/32 | Primer trimestre: El avance del PAAC se tendrá con corte a 30 de abril, ya que según la normatividad los seguimientos son con corte cuatrimestral en los meses de abril, agosto y diciembre. Por esta razón a la fecha se cuenta con la formulación del PAAC 2020, la cual se encuentra publicada en la página web en el link de transparencia. Segundo trimestre: Se hizo el seguimiento con corte a 30 de abril y se publicó en la página web del IDEP. Tercer trimestre: Cuarto trimestre:

## PETIC
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 2020
[14 empty] | Fecha de actualización |  |  |  | 2020-06-26
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [13 empty] | Porcentaje de avance |  |  |  | 50%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Ejecutar el plan para la transición de servicios de TIC, del protocolo de internet IPV4 a IPV6 en el IDEP | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 100% del plan de transición a IPV6 ejecutadas | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 0 | 0 | 50% | Primer trimestre: Cotización de Renata para hacer la transición de IPV4 a IPV6 Segundo Trimestre: - Proceso publicado en SECOP II, Correos electrónicos. | Primer trimestre:Se ha determinado las necesidades del IDEP para realizar el proceso contractual de migración de IPV4 a IPV6 y se cuenta con cotización de la empresa RENATA. Segundo trimestre:Se elaboró el estudio de mercado, estudio de sector, fichas técnicas. Publicados pre-pliegos, observaciones a pre-pliegos, pliegos, observaciones pliegos, recepción de propuestas, que ya se encuentran en evaluación. Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura tecnológica del IDEP, tanto en el componente físico como en el componente lógico. | Técnico Oficina Asesora de Planeación | 100% del plan de mantenimiento implementado | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 0 | 0 | 50% | Primer trimestre: Informe de actividades realizadas en la situación actual en la que se indica las labores de mantenimiento realizadas Segundo trimestre: - Documentos, correos electrónicos. | Primer trimestre: Se ha realizado mantenimiento y actualización de sistemas operativos a 43 equipos de escritorio y de 11 equipos portátiles de propiedad de la entidad. Segundo trimestre:Se elaboró la ficha técnica, estudios previos, estudios de mercado y se solicitaron cotizaciones para el nuevo contrato. El contrato actual que está suspendido por la pandemia, se va activar en julio para dar finalización a las actividades y terminación del contrato. Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Implementar una solución de copias de respaldo | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 100% del plan para implementar la solución de copias de respaldo implementado | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 0 | 0 | 50% | Primer trimestre: Archivos almacenados con las copias realizadas a las Bases de Datos Segundo trimestre: - Documentos, correos electrónicos. | Primer trimestre:Se están realizando copias físicas diarias de las bases de Datos y revisando que se encuentren operativas Segundo trimestre:Teniendo en cuenta las opciones que se tienen planteadas, como mover la infraestructura de TI a la nube o a un datacenter externo y local, se debe realizar una reunión para definir y determinar la opción que se ajuste a esos posibles escenarios para dicha infraestructura, y con ello definir la mejor solución de copias de respaldo para la entidad. Tercer trimestre: Cuarto trimestre:
Implementar el plan para renovación de la infraestructura TIC del IDEP clasificada como obsoleta o aquella que no tenga respaldo del fabricante (servidores) | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 100% del plan para implementar la renovación de infraestructura TIC implementado | Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 0 | 0 | 50% | Primer trimestre: Aplicativo Humano instalado e implementado y en uso en la plataforma de la nube que dispone el fabricante Segundo trimestre Base de Datos migrada en los servidores del IDEP | Primer trimestre:Se realizó la migración del aplicativo Humano a la Infraestructura de Nube que dispone el fabricante del aplicativo de tal forma que el servidor obsoleto en el que estaba la base de datos ya no se usa para este aplicativo. Segundo trimestre:La migración de la bases de datos oracle al servidor dispuesto para tal fin, no se realizó para el aplicativo GOOBI, ya que por motivo de la pandemia se suspendió el contrato, dado que requerían tareas en sitio. Tercer trimestre: Cuarto trimestre:

## Plan riesgos info
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2020
[13 empty] | Fecha de actualización |  |  |  |  | 2020-06-26
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [12 empty] | Porcentaje de avance |  |  |  |  | 3.03%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Realizar el seguimiento a los riesgos relacionados con seguridad de la información contenidos en el Mapa de Riesgos del IDEP | - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. - Técnico Oficina Planeación | 3 Seguimientos | Número de seguimientos | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 33.33% | Primer trimestre: Planes entregados vía correo electrónico SEGUNDO TRIMESTRE: Planes entregado vía correo | PRIMER TRIMESTRE: Se definió el plan. SEGUNDO TRIMESTRE: Se reportó en el mapa de riesgos todas las actividades realizadas.
Revisión y actualización del instrumento de levantamiento de Activos de Información (AI) del Área de Tecnología. | - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. - Técnico Oficina Planeación | Instrumento de levantamiento de Activos de Información (AI) | 1 Instrumento Actualizado y revisado | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% |  | PRIMER TRIMESTRE: No se tienen programadas actividades para este trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el tercer trimestre.
Socializar el instrumento de levantamiento de AI al jefe de la oficina de planeación. | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | Instrumento de levantamiento de Activos de Información (AI) socializado | 1 Socialización | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% |  | PRIMER TRIMESTRE: No se tienen programadas actividades para este trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el tercer trimestre.
Identificar y actualizar el inventarios con los nuevos AI del Área de Tecnología. | - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. - Técnico Oficina Planeación | Base de Datos de AI actualizado | 1 Base de Datos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% |  | PRIMER TRIMESTRE: No se tienen programadas actividades para este trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el tercer trimestre.
Realizar informe de actualización a los AI indicando la novedad de la modificación según sea (Actualizaciones al proceso al que pertenece el AI, Incluir un nuevo AI, Cambios o migraciones de Sistemas de Información (SI) en donde se almacenan o reposan AI, Materialización de riesgos que cambien la criticidad del AI). | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | Informe de la actualización de los AI | 1 Informe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% |  | PRIMER TRIMESTRE: No se tienen programadas actividades para este trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el tercer trimestre.
Publicar el Registro de AI del Área de Tecnología en el portal web del IDEP. | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | Registro de AI de Tecnología publicado | 1 Registro de AI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% |  | PRIMER TRIMESTRE: No se tienen programadas actividades para este trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el tercer trimestre.
Reportar al Director de la Entidad la información recolectada en el instrumento de AI que se identifica y corresponde a las bases de datos del Área de Tecnología. | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | Reporte de BD de AI realizado al Director | 1 Instrumento de AI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% |  | PRIMER TRIMESTRE: No se tienen programadas actividades para este trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el tercer trimestre.
Revisar la guía GU-GT-12-01 Guía para la gestión de incidentes de seguridad de la información y el formato FT-GT-12-21 Registro de incidentes de seguridad de la información | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. - Técnico Oficina Planeación | Guía GU-GT-12-01 Revisada | 1 Guía GU-GT-12-01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% |  | PRIMER TRIMESTRE: No se tienen programadas actividades para este trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el tercer trimestre.
Socializar el procedimiento de Incidentes de Seguridad de la Información a los colabores del IDEP | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | procedimiento de Incidentes de Seguridad Socializado | 1 Procedimiento | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% |  | PRIMER TRIMESTRE: No se tienen programadas actividades para este trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el tercer trimestre.
Divulgar y gestionar los boletines informativos de seguridad, Integrar con CSIRT de Gobierno | - Jefe de seguridad de la información. | boletines informativos de seguridad Divulgados | Boletines Informativos Divulgados | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% |  | PRIMER TRIMESTRE: No se tienen programadas actividades para este trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE: Se realiza por demanda una vez llegue la información del CSIRT y previa evaluación de su pertinencia para su divulgación.
Socializar la política de seguridad de la información del IDEP | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | política de seguridad de la información Socializada | 1 Política Socializada | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% |  | PRIMER TRIMESTRE: No se tienen programadas actividades para este trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el tercer trimestre.

## Plan segur info
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2020
[14 empty] | Fecha de actualización |  |  |  | 2020-06-26
Este plan y su detalle está publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | [13 empty] | Porcentaje de avance |  |  |  | 17.74%
Actividad | Responsables | Meta | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Avance trimestral |  |  |  | Porcentaje de avance |  |  |  | Total avance por actividad (%) | Fuente de verificación | Avance en la gestión
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
Determinar el nivel de madurez en el que se encuentra la entidad en cuanto al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información en cada ítem de Gestión | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. - Técnico Oficina Planeación | Nivel de Madurez calculado | 1 documento de Nivel de Madurez | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 50% | Correos y carpetas TRD del IDEP | PRIMER TRIMESTRE: Se presenta el plan para revisión y aprobación. SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizan las actividades correspondientes a realizar los planes: Evaluación del nivel de madurez de copias de respaldo en el IDEP (20 de abril) y Nivel de Madurez del Tratamiento de Datos personales en el IDEP (15 de abril). Los documentos se encuentran en los correos y en la carpetas TRD de planeación.
Revisión y actualización del instrumento de levantamiento de AI del Área de Tecnología. | - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. - Técnico Oficina Planeación | Instrumento de Levantamiento de AI Revisado y Actualizado | 1 Instrumento de Levantamiento de AI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0% |  | SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el tercer trimestre.
Socializar el instrumento de levantamiento de AI del Área de Tecnología al jefe de la oficina de planeación. | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | Instrumento de levantamiento de AI socializado y presentado | 1 Instrumento de Levantamiento de AI presentado | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% |  | SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el tercer trimestre.
Identificar y actualizar el inventarios con los nuevos AI del Área de Tecnología. | - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. - Técnico Oficina Planeación | Inventario de AI Actualizado | 1 Inventario de AI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% |  | SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el tercer trimestre.
Realizar informe de actualización a los AI del Área de Tecnología,indicando la novedad de la modificación según sea (Actualizaciones al proceso al que pertenece el AI, Incluir un nuevo AI, Cambios o migraciones de Sistemas de Información (SI) en donde se almacenan o reposan AI, Materialización de riesgos que cambien la criticidad del AI). | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. - Técnico Oficina Planeación | Informe de actualización a los AI | 1 Informe de AI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% |  | SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el tercer trimestre.
Publicar el Registro AI del Área de Tecnología en el portal web del IDEP. | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | Registro AI Publicado | 1 Registro de AI Publicado | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% |  | SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el tercer trimestre.
Reportar al Director de la Entidad la información recolectada en el instrumento de AI que se identifica y corresponde a las bases de datos del Área de Tecnología. | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | Reporte de Información de AI al Director | 1 Reporte de AI reportado | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% |  | SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el tercer trimestre.
Revisar la guía GU-GT-12-01 Guía para la gestión de incidentes de seguridad de la información y el formato FT-GT-12-21 Registro de incidentes de seguridad de la información | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. - Técnico Oficina Planeación | Guía GU-GT-12-01 y Formato FT-GT-12-21 Revisados | 1 Guía GU-GT-12-01 y 1 Formato FT-GT-12-21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% |  | SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el tercer y cuarto trimestre.
Socializar el procedimiento a los colabores del IDEP | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | 2 Sesiones de divulgación del procedimientos de Incidentes de Seguridad | 2 Sesiones de divulgación | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% |  | SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el tercer y cuarto trimestre.
Divulgar y gestionar los boletines informativos de seguridad, Integrar con CSIRT de Gobierno | - Jefe de seguridad de la información. | Divulgar todos los boletines del CSIRT | Cantidad de boletines divulgados / cantidad de boletines recibidos del CSIRT | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 33.33% |  | SEGUNDO TRIMESTRE: Se realiza por demanda una vez llegue la información del CSIRT y previa evaluación de su pertinencia para su divulgación.
Revisar y Actualizar la Política de Seguridad de la Información | - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. - Técnico Oficina Planeación | Política de Seguridad de la Información actualizada | 1 Política Actualizada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0% |  | SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el cuarto trimestre.
Crear Servidor Web Virtual | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | Servidor Web Virtual Creado | 1 servidor web creado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0% |  | SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el cuarto trimestre.
Publicar la política de seguridad de la información del IDEP en el portal web de la entidad | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | Política de Seguridad publicado en el portal | 1 publicación en el portal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0% |  | SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el cuarto trimestre.
Gestionar la suscripción del compromiso de cumplir con las políticas de seguridad de la información por parte de los nuevos funcionarios y contratistas del IDEP | - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. - Técnico Oficina Planeación | Suscripción de compromisos con cada colaborador del IDEP | # de suscripciones de compromisos / # total de colaboradores | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% |  | "PRIMER TRIMESTRE: - Los nuevos contratistas de la entidad han suscrito el acuerdo de confidencialidad. - Se realizó una nueva versión del plan que clasifica las actividades en dominios de seguridad y privacidad de la información que Se encuentra en revisión. SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está reprograma para ser realizada en el tercer y cuarto trimestre, por la cuarentena COVID 19."
Instalar y poner en funcionamiento la solución de copias de respaldo para la información del IDEP | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. - Técnico Oficina Planeación | solución de copias de respaldo Instalada | 1 solución implementada | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% |  | PRIMER SEMESTRE: Se realizan las actividades correspondientes a realizar los planes: Evaluación del nivel de madurez de copias de respaldo en el IDEP (20 de abril) SEGUNDO SEMESTRE: Teniendo en cuenta las opciones que se tienen planteadas, como mover la infraestructura de TI a la nube o a un datacenter externo y local, se debe realizar una reunión para definir y determinar la opción que se ajuste a esos posibles escenarios para dicha infraestructura, y con ello definir la mejor solución de copias de respaldo para la entidad.
Implementar el plan para renovación de la infraestructura TIC del IDEP clasificada como obsoleta o aquella que no tenga respaldo del fabricante (servidores) | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. - Técnico Oficina Planeación | plan para renovación de la infraestructura TIC | 1 plan de renovación | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% |  | PRIMER TRIMESTRE: Se realizó la migración del aplicativo Humano a la Infraestructura de Nube que dispone el fabricante del aplicativo de tal forma que el servidor obsoleto en el que estaba la base de datos ya no se usa para este aplicativo. SEGUNDO TRIMESTRE: - La migración de la bases de datos oracle al servidor dispuesto para tal fin, no se realizó para el aplicativo GOOBI, ya que por motivo de la pandemia se suspendió el contrato, dado que requerían tareas en sitio.
Ejecutar el plan para la transición de servicios de TIC, del protocolo de internet IPV4 a IPV6 en el IDEP | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. - Técnico Oficina Planeación" | Ejecución de transición de Protocolo | Protocolo IPv6 implementado | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 33.33% | SEGUNDO TRIMESTRE: Proceso publicado en el SECOP II | PRIMER TRIMESTRE: Se elaboró y entregó la primer versión de la ficha técnica para la transición de servicios de TIC, del protocolo de internet IPV4 a IPV6. SEGUNDO TRIMESTRE: Se elaboró el estudio de mercado, estudio de sector, fichas técnicas. Publicados pre-pliegos, observaciones a pre-pliegos, pliegos, observaciones pliegos, recepción de propuestas, que ya se encuentran en evaluación.
Revisar y actualizar la documentación relacionada con la recolección de bases de datos personales de acuerdo a los estándares emitidos por la SIC | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. - Técnico Oficina Planeación" | Documentación relacionada con la recolección de bases de datos personales | 1 Documento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% |  | SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el tercer trimestre.
Revisar la información de las bases de las datos registrados en la SIC con los responsables de las mismas, para definir si requieren o no modificaciones. | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. - Técnico Oficina Planeación" | Revisar Bases de Datos | 1 base de datos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% |  | SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el tercer trimestre.
Actualizar y registrar la información de las bases de datos modificadas, registradas en el SIC | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. - Técnico Oficina Planeación" | Base de Datos Actualizada y registrada en el SIC | 1 base de datos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% |  | SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el tercer trimestre.
Revisar los indicadores del PSPI del IDEP | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | Indicadores del PSPI Revisados | # de Indicadores | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% |  | SEGUNDO TRIMESTRE: Se revisaron y aprobaron los indicadores para este segundo trimestre. Se inician a reportar a partir del tercer trimestre.
Reportar indicadores del PSPI del IDEP | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Contratistas Oficina Asesora de Planeación. | Indicadores del PSPI Reportados | # de Indicadores Reportados / # de indicadores Definidos | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% |  | SEGUNDO TRIMESTRE: Se inician a reportar a partir del tercer trimestre.
Definir un formato para documentar las Necesidades del Usuario. | - Ingeniero de la OAP | formato para documentar las Necesidades del Usuario | 1 Formato | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% |  | SEGUNDO TRIMESTRE: La tarea se realizó y se envió el formato en Evaluación
Definir un procedimiento para llevar a cabo el proceso de mantenimiento al Ciclo de Vida del Software que realizarán los proveedores de los sistemas de información en coordinación con el IDEP. | - Ingeniero de la OAP | procedimiento para llevar a cabo el proceso de mantenimiento al Ciclo de Vida del Software | 1 Procedimiento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% |  | SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el tercer trimestre.
Definir un Formato para el levantamiento de Requerimientos. | - Ingeniero de la OAP | Formato para el levantamiento de Requerimientos. | 1 Formato | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% |  | SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el tercer trimestre.
Realizar un procedimiento para la puesta en producción de los sistemas de información en el IDEP. | - Ingeniero de la OAP | procedimiento para la puesta en producción de los sistemas de información | 1 Procedimiento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0% |  | SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el tercer trimestre.
Definir un formato para el control de cambios del sistema de información que se da por cambios normativos o necesidades de los usuarios a una funcionalidad en producción. | - Ingeniero de la OAP | formato para el control de cambios del sistema de información | 1 Formato | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0% |  | SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad está planeada para ser realizada en el cuarto trimestre.
Crear Servidor Web Virtual | - Ingeniero de la OAP | Servidor Web Virtual Creado | 1 servidor Web | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 1 |  |  | #DIV/0! | 1 | 0% | 0% | 33.33% | Segundo trimestre: Servidores del IDEP | SEGUNDO TRIMESTRE: La tarea se ejecutó, quedando ya creada la máquina virtual atenea.
Instalar Sistema Operativo Linux | - Ingeniero de la OAP | Sistema Operativo Linux Instalado | ! sistema Operativo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | Segundo trimestre: Servidores del IDEP | SEGUNDO TRIMESTRE: La tarea se ejecutó, quedando instalada la distribución Debian 10.4.
Instalación Govimentum 2 / Drupal 8 | - Ingeniero de la OAP | Govimentum 2 / Drupal 8 Implementados | 1 Implementación | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | Segundo trimestre: Servidores del IDEP | SEGUNDO TRIMESTRE: La tarea se ejecutó, y ante la falta de respuesta por la Alta Consejería Distrital para las TIC de la alcaldía sobre govimentum 2, se decide instalar Drupal 8, en la versión 8.9.1, dado que la versión 8, es la base de Govimentum 2.
Afinamiento Instalación Govimentum 2- FURAG Accesibilidad y Usabildiad. | - Ingeniero de la OAP | Afinamiento Realizado | 1 Afinamiento | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% |  | SEGUNDO TRIMESTRE: La tarea se está ejecutando y se espera termine en el tercer trimestre.