## RDCTAS
SEGUIMIENTO ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS DEL IDEP 2019
Elaboró seguimiento: |  | Oficina Asesora de Planeación
Fecha publicación de seguimiento: |  | 2019-04-08
ACTIVIDAD |  | REPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO
|  |  |  | PRIMER TRIMESTRE 30/03/2019 | FUENTE VERIFICACIÓN
Capacitación | Realizar jornada de sensibilización del modelo de gestión implementado en el IDEP | Coordina la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección Administrativa Financiera y Control Disciplinario - Talento humano, participan todas las dependencias del IDEP | Marzo | Se realiza una jornada de sensibilización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con la participación como exponente un Funcionario de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el día 14 de Febrero de 2019. Adicionalmente, se realiza la sensibilización a los funcionarios y contratistas del IDEP el 7 de marzo, acerca de la conformación del Comité de Gestión Institucional adoptado a través de la resolución No 24 de 2019 , así como los equipos de trabajo para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG | Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG para el IDEP se encuentra disponible en la pagina web institucional: http://www.idep.edu.co/?q=modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg Listados de asistencia a las sensibilizaciones reposan en el archivo de gestión de la Oficina asesora de planeación Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
| Realizar jornada de sensibilización con funcionarios y contratistas sobre la importancia de la rendición de cuentas y su participación para el desarrollo del proceso | Oficina Asesora de Planeación | Agosto | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
| Coordinar con el área de talento humano, jornadas de capacitación con los entes de control y entidades públicas que regulen y dicten las directrices frente a la normatividad aplicable a entidades distritales, con el ánimo de fortalecer la gestión y refleje resultados orientados al logro de los objetivos institucionales. | Coordina Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección Administrativa Financieras y Control Disciplinario - Talento humano, participan todas las dependencias del IDEP | Octubre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
Publicación de la información | Publicar oportunamente en la página web de la entidad y de acuerdo a la normatividad y periodicidad establecida los siguientes informes: · Plan Institucional de Archivos -PINAR · Plan anual de adquisiciones · Plan Anual de Vacantes · Plan de Previsión de Recursos Humanos · Plan Estratégico de Talento Humano · Plan Institucional de Capacitación · Plan de Incentivos Institucionales · Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo · Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano · Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI · Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información · Plan de Seguridad y Privacidad de la Información · Informes de Control Interno · Plan de acción · Plan Operativo Anual · Matrices de seguimiento a Metas del Plan de Desarrollo Distrital PDD · Plan de participación ciudadana · Informe de gestión y de ejecución presupuestal · Plan estratégico de desarrollo institucional | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Oficina Control Interno Oficina Asesora Jurídica Subdirección Académica | Enero Seguimientos trimestrales durante la vigencia según corresponda | Se realizó la publicación de los planes establecidos en decreto 612 de 2018 " Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado" con fecha del 31/01/2019. Estos se encuentran publicados en la pagina web institucional del IDEP. Los seguimientos a cada uno de los planes, se encuentran en cada uno de los procesos responsables de su ejecución y los links dispuestos en la pagina web institucional en el link de transparencia. | Planes institucionales estratégicos : se encuentran en el link de transparencia en: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/INTEGRACION_PLANES_DECRETO_612_31-01-2019.pdf Los seguimientos a cada uno de los planes, se encuentran en cada uno de los procesos responsables de su ejecución y los links dispuestos en la pagina web institucional en el link de transparencia en: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/INTEGRACION_PLANES_DECRETO_612_31-01-2019.pdf
| Divulgar a la ciudadanía los resultados de sus investigaciones y desarrollos pedagógicos a través de la participación del IDEP en la feria del libro para la vigencia 2019 | Subdirección Académica | Junio | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
| Elaborar publicaciones de programas de investigación en la página web, elaboración de carteleras o avisos informativos para ser ubicadas en zonas de fácil acceso de los ciudadanos o para consulta en redes sociales. | Subdirección Académica- Divulgación y Comunicación | Julio | Se realizó el diseño y la distribución de 730 calendarios institucionales del IDEP a las Instituciones educativas del Distrito, con el fin de dar a conocer los aspectos generales del IDEP y la información de los canales de atención presenciales y virtuales del IDEP. Adicionalmente, se diseñaron y entregaron agendas institucionales con la información de la plataforma estratégica del IDEP y los canales de atención presenciales y virtuales del instituto. En lo corrido de la vigencia se han entregado 95 agendas, entre los cuales se encuentran funcionarios y contratistas del IDEP. | Se remitieron por correspondencia del IDEP y las cartas de envió se encuentran en el sistema de gestión documental con el cual cuenta el IDEP para la vigencia.
| Actualizar la información contenida en el vínculo Proyectos Académicos de acuerdo con los estudios a realizar en 2019 | Subdirección Académica | Octubre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
| Elaborar y divulgar boletín de comunicación externo e interno del IDEP a la ciudadanía | Subdirección Académica | Diciembre | A la fecha de seguimiento se han emitido 4 boletines internos y 10 boletines externos para la vigencia 2019, los boletines internos y externos del IDEP se remiten a través de correo electrónico masivo a las bases de datos de los grupos de valor, de interés y de partes interesadas que tiene el IDEP. Adicionalmente se publica en la pagina web institucional los boletines externos e internos para la consulta de la ciudadanía. | Boletín interno disponible en : http://www.idep.edu.co/?q=content/boletines-internos#2019 Boletín externo disponible en: http://www.idep.edu.co/?q=content/boletines-externos Los envíos masivos se realizan por la herramienta tecnologica con la cuenta el IDEP y la administración de esta se encuentra a cargo del profesional comunicador social de la subdirección académica
| Elaborar, difundir el informe de rendición de cuentas en la página web de la entidad, foros, redes sociales con el fin de recibir observaciones y /o sugerencias de temas que la ciudadanía considere. | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Académica | Diciembre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
Diálogos ciudadanos | Apertura convocatoria a participación en el programa de Pensamiento crítico 2019 | Subdirección Académica | Febrero | El evento de apertura se realizó el 28 de febrero 2019, en el cual se contó con la participación total 179 asistentes, distribuidos entre 24 Directivos docentes y 155 docentes. En este evento se contaron las generalidades del Programa de pensamiento critico para la vigencia 2019 y se resolvieron las dudas de los asistentes frente al desarrollo de las actividades del programa. | Los listados de asistencia reposan en el archivo de gestión de la Subdirección académica en la Ficha del estudio del Programa de pensamiento critico para la vigencia 2019
| Encuentros de Socialización y Visibilización -INNOVAIDEP | Subdirección Académica | Febrero | Para este encuentro el intercambio de experiencias pedagógicas en investigación e innovación el tema fue semilleros de investigación, el cual contó con la presentación de 2 ponencias de maestros. El día de 14 de febrero de 2019 , se contó con la participación de 27 asistentes de la comunidad académica. Las ponencias presentadas fueron: InclutecEOH: Inclusión por medio de la tecnología GAIA: Galanistas en Investigación y Acción Ambiental | Los listados de asistencia reposan en el archivo de gestión de la Subdirección académica para la vigencia 2019 Links de las ponencias en el canal de YouTube del IDEP : https://www.youtube.com/watch?v=Id2VnMroW-E&t=869s https://www.youtube.com/watch?v=3V7vGtD0mk8
|  |  | Marzo | Para este encuentro el intercambio de experiencias pedagógicas en investigación e innovación el tema fue la conmemoración del día internacional de la mujer, el cual contó con la presentación de 4 ponencias de maestros, los días 6 y 7 de marzo de 2019 , participaron 35 asistentes el 6 de marzo y 56 asistentes el 7 de marzo de la comunidad académica. Las ponencias presentadas fueron: Las Fridas: un viaje al corazón Movimiento JUPI: Jóvenes Unid@s por la Igualdad Yo soy resiliente Imaginarios ante los roles de género en la escuela, un tema vigente y persistente | Los listados de asistencia reposan en el archivo de gestión de la Subdirección académica para la vigencia 2019 Links de las ponencias en el canal de YouTube del IDEP : https://www.youtube.com/watch?v=Wm0qP0Q3-P8&t=4s https://www.youtube.com/watch?v=ZrT9eBDlvsQ&t=27s
|  |  | Abril | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
|  |  | Mayo | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
|  |  | Junio | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
|  |  | Julio | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
|  |  | Agosto | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
|  |  | Septiembre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
|  |  | Octubre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
|  |  | Noviembre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
| Convocatoria a Inscripción a la XIII versión del Premio a la Investigación e Innovación Educativa | Subdirección Académica | Mayo | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
| Informar a la ciudadanía y grupos de interés definidos los resultados de sus investigaciones y desarrollos pedagógicos a través de: • Participación en la feria del libro • Libros • Revista “Educación y Ciudad” • Magazín “Aula Urbana” • Medios virtuales: Foros, redes sociales (Facebook, twitter, YouTube, Instagram ) • Página web del IDEP | Subdirección Académica- Divulgación y comunicación | Cada vez se realice una investigación y desarrollo pedagógico | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
| Espacios generados por el Sector Educación | Subdirección Académica Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación Subdirección Financiera, Administrativa y Control Disciplinario | Cada vez que la Secretaría de Educación Distrital genere espacios de participación | Se realizó el 26 de febrero de 2019 el espacio de Dialogo ciudadano consejo consultivo Red ciudadana de Control social, en el cual se contó con la participación de la ciudadanía, la Secretaria de Educación Distrital y el IDEP. El 6 de marzo el IDEP participó en la Rendición de cuentas del sector educación del Distrito de la vigencia 2018 . En estos espacios, el IDEP presento los logros alcanzados durante la vigencia 2018. | Las presentaciones se encuentran en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/?q=content/estrategia-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas
| Realizar cinco (5) espacios de rendición de cuentas en los eventos que se programen desde la Subdirección Académica del IDEP en la vigencia 2019 | Subdirección Académica | Cuando se finalice una investigación y desarrollo pedagógico (Último cuatrimestre 2019) | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
| Audiencia Pública de Rendición de Cuentas – vigencia 2019 | Todas las áreas del IDEP | Diciembre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.

## Hoja1
ESPACIO | FECHA | ASISTENTES
Espacio principal Audiencia Rendicion de cuentas del IDEP vigencia 2018 | 2018-12-14 | 94 | 78 funcionarios y contratistas del IDEP 9 docentes y representantes de centros educativos 7 ciudadanos de otras entidades
Espacio secundario Rendicion de cuentas sector educacion | 2019-03-06 | 234 | 118 ciudadanos de las Instituciones educativas distritales 84 funcionariosy contratistas de la SED 10 Diles 13 Otros asistentes entre ciudadanos y estudiantes 7 funcionarios del IDEP 2 funcionarios de la Veeduria Distrital | 234
|  | 118 |  | 47
|  | 84 |  | 38
|  | 10 |  | 32
|  | 7 |  | 39
|  | 2 |  | 40
|  | 3 |  | 38
|  | 10 |  | 234
234