## PORTADA
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO -IDEP
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2023
Formato actualizado de acuerdo a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP - Circular Externa 100 - 020 del 10 de diciembre de 2021
Formato actualizado de acuerdo a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP - Circular Externa 100 - 020 del 10 de diciembre de 2021

## Consolidado
ACTIVIDADES CONSOLIDADAS PAAC - VIGENCIA 2023
COMPONENTES | Actividades Formuladas | Líder | Actividades Inician I Cuatrimestre | Actividades Inician II Cuatrimestre | Actividades Inician III Cuatrimestre
C1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 5 | OAP | 5 | 0 | 0
C2 Racionalización de trámites | 2 | SA | 2 | 0 | 0
C3 Rendición de cuentas | 9 | Todos | 7 | 1 | 1
C4.Mecanismos para mejorar la Atención al ciudadano | 11 | SAF, SA | 7 | 3 | 1
C5.Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | 6 | SA, OAP | 4 | 1 | 1
C6. Iniciativas adicionales | 2 | SAF | 1 | 1 | 0
TOTAL | 35 |  | 26 | 6 | 3
MONITOREO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA OFICINA ASESORA DE PLANEACION
COMPONENTES | Actividades Formuladas | LÍDER | % AVANCE I CUATRIMESTRE |  |  | % AVANCE II CUATRIMESTRE |  |  | % AVANCE III CUATRIMESTRE
|  |  | Actividades Cumplidas | Actividades en Ejecución | Actividades Vencidas | Actividades Cumplidas | Actividades en Ejecución | Actividades Vencidas | Actividades Cumplidas | Actividades en Ejecución | Actividades Vencidas
C1. RIESGOS | 5 | OAP
C2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 2 | SA
C3 RENDICIÓN DE CUENTAS | 9 | Todos
C4.ATENCIÓN AL CIUDADANO | 11 | SAF, SA
C5.TRANSPARENCIA | 6 | SA, OAP
C6. INICIATIVAS ADICIONALES | 2 | SAF
TOTAL | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOTA: Las actividades están programadas para realizar en períodos que exceden los cuatrimestres, por lo que en el monitoreo las que se encuentran sin ejecutar serán iniciadas en el seguimiente Cuatrimestre
Link de soportes: \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Anticorrupción

## SEGUIMIENTO OCI
SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DE DEFENSA OFICINA DE CONTROL INTERNO
PORCENTAJE AVANCE CUMPLIMIENTO PAAC A 31 DE AGOSTO DE 2023
COMPONENTE | ACTIVIDADES FORMULADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN | ACTVIDADES SIN EJECUTAR | % CUMPLIMIENTO
C1. RIESGOS | 5 | 3 | 2 | 0 | 86.67%
C2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 2 | 2 | 0 | 0 | 100%
C3 RENDICIÓN DE CUENTAS | 9 | 6 | 0 | 3 | 66.67%
C4.MECANISMOS XRA MEJORAR AC. | 11 | 2 | 2 | 7 | 32%
C5.TRANSPARENCIA | 6 | 3 | 2 | 1 | 67.57%
C6. INTEGRIDAD | 2 | 0 | 0 | 2 | 0%
TOTALES | 35 | 16 | 6 | 13 | 70.58%

## C1. Comp._Riesgos
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP |  |  |  | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 7
FECHA APROBACIÓN: 29/07/2022
PÁGINA 1 DE 7
Componente 1: | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción Lider Política de Control Interno - Apoyan Todas las áreas del IDEP
Dimensión MIPG | 2. Direccionamiento Estratégico 3. Gestión con valores 4. Evaluación de Resultados 7. Control Interno
Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG | Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción Política participación ciudadana en la gestión pública Política Control Interno
Normatividad | Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción: Artículo 73 : elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano; siendo uno de sus componentes el Mapa de Riesgos de Corrupción y las medidas para mitigar estos riesgos. | [9 empty] | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023 |  |  |  | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2023 |  |  |  | % AVANCE MAGNITUD | % AVANCE ACUMULADO
Subcomponente/ procesos | Acciones/Actividades a ejecutar | Meta o Producto | Dependencia Responsable | Quién ejecuta | Fecha inicio | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2023 |  |  |  | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI
POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | Realizar una (1) pieza comunicativa de la Política de Administración de Riesgos para todos los funcionarios de la Entidad, socializada en el Boletín Interno de la Enitdad | Una (01) publicación en el Boletín Interno de la Entidad. | Oficina Asesora de Planeación | Contratista OAP | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 04/05/2023: Se realiza un pieza comunicativa socializada en el Boletín Interno del Instituto N°12, donde se comparte el documento de Política para la Administración del Riesgo versión 4, a los funcionarios de la entidad. Responsable Seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | http://www.idep.edu.co/boletines-internos https://drive.google.com/drive/folders/13t5n_6Z_Nqtmjj2ogQLfub5mZfm3JDp4 | 100% | Se verifico por parte de la OCI la publicación de la política de administración del riesgo en el Boletín Interno de la Entidad No. 012 de conformidad con la actividad establecida. Esta actividad se encuentra cumplida al 100% Seguimiento realizado por: Hilda Yamile Morales Laverde - Jefe OCI. | Actividad cumplida al 100% | [7 empty] | 100% | 100%
CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción de la Entidad. | Un (01) mapa de Riesgos actualizado | Oficina Asesora de Planeación Líderes de Procesos | Contratista OAP | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 04/05/2023: Se realizan mesas de trabajo para la revisión y ajuste de los riesgos de gestión y corrupción asociados a los diferentes procesos del Instituto, verificando y actualizando elementos de: impacto, causa inmediata, causa raíz, descripción del riesgo, control y acción de tratamiento con los responsables del seguimiento. Las mesas de trabajo se realizaron los días 22, 24, 27, 28 y 29 de marzo de 2023 y contó con la participación de actores de las tres líneas de defensa. Responsable Seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | https://drive.google.com/drive/folders/11091bkH2yh7fmxuLM-v4Ek8eL3tDDRiE | 100% | Para el primer cuatrimestre se realizó la actualización del mapa de riesgos de procesos y de corrupción, donde se realizó la verificación de de cada uno de los elementos y de las recomendaciones realizadas por parte de la OCI. Esta actividad se encuentra cumplida 100%. Seguimiento realizado por: Hilda Yamile Morales Laverde - Jefe OCI. | Actividad cumplida al 100% | [7 empty] | 100% | 100%
CONSULTA Y DIVULGACIÓN | Publicar los resultados cuatrimestrales seguimiento realizado a la matriz de riesgos en la página Web de la Entidad. | Tres (03) publicaciones | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Esta actividad se encuentra programada para el mes de mayo de 2023. |  | 100% |  | 12/09/2023 Se realizó ejecución del seguimiento en el mes de mayo, con publicación el 15 de mayo de 2023. Responsable: Juan Numpaque | https://www.idep.edu.co/sites/default/files/2023-05/Seguimiento%20OCI%20a%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n.xlsx https://www.idep.edu.co/sites/default/files/2023-05/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%202023_Publicar.xlsx | 100 | NA |  |  |  |  | 100% | 100%
MONITOREO Y REVISIÓN | Realizar seguimiento cuatrimestral a los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción por parte de los responsables de proceso y la segunda línea de defensa. | Tres (03) seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Lideres de Proceso Oficina Asesora de Planeación | Lideres de Proceso Contratista OAP | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 04/05/2023: Se realiza seguimiento en el primer cuatrimestre al mapa de riesgos de corrupción, en el cual se reporta la ausencia de materialización de riesgos por parte de los responsables del seguimiento. Responsable Seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | https://drive.google.com/drive/folders/1RLfv-gBzOuxAiPn4nz6xtPNd-3lxpri6?usp=share_link | 1 | Para el primer cuatrimestre se realizó la actualización del mapa de riesgos de procesos y de corrupción, donde se realizó la verificación de de cada uno de los elementos y de las recomendaciones realizadas por parte de la OCI. Se consolidó por parte de la OAP los reportes registrados por parte de los responsables de proceso, se encuentra pendiente la validación de controles y efectividad de los mismos por parte de la OCI. Seguimiento realizado por: Hilda Yamile Morales Laverde - Jefe OCI. | 12/09/2023: Se realiza seguimiento en el segundo cuatrimestre al mapa de riesgos de corrupción, en el cual se reporta la ausencia de materialización de riesgos por parte de los responsables del seguimiento. Responsable Seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | [7 empty] | 66.67% | 66.67%
SEGUIMIENTO | Realizar seguimiento cuatrimestral a los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción y publicar en la pagina Web de la Entidad. | Tres (03) Informes de Seguimiento | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | 2023-04-15 | 2023-12-15 | Esta actividad se encuentra programada para el mes de mayo de 2023. |  | 0% |  |  |  | 66.66% | [5 empty] | 66.67% | 66.67%
[18 empty] | 5 | 86.67% | 86.67%
| Nombre | Cargo | Firma
Elaborado por: | Profesionales todas las áreas | Acta del 12 de enero 2023 | Acta del 12 de enero 2023
Consolidado por : | Juan Pedro Gutierrez Fuquene | Contratista OAP
| Adriana Villamizar Navarro | Jefe OAP
Seguimiento realizado por: | Hilda Yamile Morales Laverde | Jefe OCI
Fecha de elaboración | 13 de Enero 2023
Fecha de publicación: | 31 de enero de 2023
Fecha de seguimiento: | 30 de Abril de 2023
Fecha de seguimiento: | 12 de mayo de 2023

## C2. Comp_Rac_trámites_
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP |  |  |  | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 7
FECHA APROBACIÓN: 29/07/2022
PÁGINA 2 DE 7
Componente 2: | Racionalización de trámites Líder Política Racionalización de Trámites
Dimensión MIPG | 3. Gestión con Valores para Resultados
Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, Gobierno digital, Seguridad digital, Racionalización de Trámites, Servicio al Ciudadano, Integridad. Dimensión de Información y Comunicación: Transparencia y acceso a la información pública.
Normatividad | Decreto Antitrámites 019 de 2012. Ley 962 de 2005 sobre racionalización de trámites y procesos administrativos. Resolución 1099 de 2017 definición de trámites y opas, título II publicar la estrategia de racionalización
Detalle Componente 2: Racionalización de trámites | [10 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2023 |  |  |  | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023 |  |  |  | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2023 |  |  |  | % AVANCE MAGNITUD | % AVANCE ACUMULADO
Nº | Nombre del Procedimiento administrativo | Estado SUIT | Situación actual | Acciones/Actividades a ejecutar Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Meta o Producto | Dependencia Responsable | Quién ejecuta | Fecha Inicio | Fecha Fin | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI
1 | Consulta material bibliográfico en el CRIEE (OPA)* | Inscrito | Actualizado | Revisar la actualización en la página web de la Entidad de los documentos asociados a los OPAS inscritos. | El ciudadano podrá conocer las herramientas y uso de esta OPA del IDEP para realizar la consulta del material bibliográfico en el Centro de Documentación cuando los ciudadanos acceden al Metabuscador | Documentos actualizados | Subdirección Académica | Operario 487-01 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | Se realiza la revisión en el link de los enlaces para consulta que incluye metabuscador, catálogo y repositorio con información actualizada. Responsable Seguimiento: Katherine Carrillo-Juan Gutiérrez | https://descubridor.idep.edu.co/ https://repositorio.idep.edu.co/ https://catalogo.idep.edu.co/ | 100% | Se verificó la actualización de documentos en los links reportados en la evidencia. Esta actividad se encuentra cumplida al 100% | Actividad cumplida al 100% | [7 empty] | 100% | 100%
2 | Postulación para publicación(es) de un artículo en la revista Educación y Ciudad | Inscrito | Actualizado | Revisar la actualización en la página web de la Entidad de los documentos asociados a los OPAS inscritos. | El ciudadano podrá conocer las herramientas y uso de esta OPA del IDEP para realizar la postulación de artículos a la revista Educación y ciudad, cuando se realizan convocatorias por el IDEP. | Documentos actualizados | Subdirección Académica | Profesional Especializado 222-05 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | Se revisa la información en la página web del Instituto verificando la actualización concerniente a los avisos, número actual y ediciones pasadas de la Revista Educación y Ciudad: Diana Maria Prada | Enlace https://bogota.gov.co/servicios/guia-de-tramites-y-servicios/postulacion-publicaciones-de-un-articulo-en-la-revista-educacion-y-ciudad-o-en-el-magazin-aula-urbana-opa https://revistas.idep.edu.co/index.php/educacion-y-ciudad | 100% | Se verificó la actualización de documentos en los links reportados en la evidencia. Esta actividad se encuentra cumplida al 100% | Actividad cumplida al 100% | [7 empty] | 100% | 100%
En la vigencia no se desarrollará estrategia de racionalización, a la fecha los dos OPAs se encuentran racionalizadas | [22 empty] | 100% | 100%
| Nombre | Cargo | Firma
Elaborado por: | Profesionales todas las áreas | Acta del 12 de enero 2023 | Acta del 12 de enero 2023
Consolidado por : | Juan Pedro Gutierrez Fuquene | Contratista OAP
| Adriana Villamizar Navarro | Jefe OAP
Seguimiento realizado por: | Hilda Yamile Morales Laverde | Jefe OCI
Fecha de elaboración | 13 de Enero 2023
Fecha de publicación: | 31 de enero de 2023
Fecha de seguimiento: | 12 de mayo de 2023

## C3. Comp_Rendición_Cuentas_
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP |  |  |  | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 7
FECHA APROBACIÓN: 29/07/2022
PÁGINA 3 DE 7
Componente 3: | Rendición de cuentas Líder Política de Participación Ciudadana - Apoyo Todas las áreas del IDEP
Dimensión MIPG | 3. Gestión con Valores para Resultados
Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
Normatividad | Artículo 2 de la Ley 1757 de 2015; lo cual exige que, desde la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación, se incluya de manera explícita la forma como se facilitará y promoverá la participación ciudadana | [5 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2023 |  |  |  | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023 |  |  |  | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2023 |  |  |  | % AVANCE MAGNITUD | % AVANCE ACUMULADO
Subcomponente/procesos | Acciones/Actividades a ejecutar | Meta o Producto | Responsable | Quién Ejecuta | Fecha inicio | Fecha finalización | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI
Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicar en la página web de la entidad el Informe de Gestión 2022 de la Entidad. | Un (01) informe de gestión publicado | Oficina Asesora de Planeación | Contratista OAP | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 04/05/2023: Se publica en la página web de la entidad el Informe de Gestión 2022. Responsable Seguimiento: Juan Gutierrez | http://www.idep.edu.co/?q=es/content/informe-de-gestion http://www.idep.edu.co/?q=content/informe-de-gesti%C3%B3n https://drive.google.com/drive/folders/1EnQSGusl870YX84VhPiDus5uf2IAFPdf?usp=share_link | 1 | Se evidencia por parte de la OCI la publicación del informe de gestión correspondiente a la vigencia 2022. Esta actividad se encuentra culminada. Seguimiento Realizado por: Hilda Yamile Morales Laverde - jefe OCI. | Actividad cumplida al 100% | [7 empty] | 100% | 100%
| Publicar en la página web de la entidad el Informe de Gestión I semestre 2023 de la Entidad | Un (01) informe de gestión publicado | Oficina Asesora de Planeación | Contratista OAP | 2023-07-01 | 2023-08-31 | No aplica para el primer cuatrimestre | N/A | 0 | Esta actividad se encuentra programada para el segundo semestre de 2023. | 11/09/2023: Al cierre del periodo del reporte, el infome de gestión no se ha publicado debido a que se encuentra en validación de información por parte de la Subdirección Académica. Seguimiento realizado por: Juan Pedro Gutiérrez | https://drive.google.com/drive/folders/19donran8KnyJNWo4A2b5nh4cQ8W20I2W?usp=drive_link |  | 12/09/2023 Se evidenció incumplimiento de la actividad planteada en la fecha definida, se recomienda establecer las correcciones necesarias para atender al 100% la actividad. Responsable seguimiento: Juan Numpaque |  |  |  |  | 0% | 0%
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar la socialización de las acciones 2022 en el encuentro Investigación, Innovación e Inspiración: conocimiento, saber y práctica pedagógica y presentar las apuestas institucionales para el 2023 | Un (1) encuentro | Subdirección Académica | Contratista Subdirección Académica | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Se realizó el 7 de febrero de 2023 un encuentro de socialización de las acciones 2022 en el encuentro Investigación, Innovación e Inspiración: conocimiento, saber y práctica pedagógica y para la presentación de las apuestas institucionales del 2023. Responsable Seguimiento: Luisa Fernanda Urrego | https://www.facebook.com/events/1323441458439763/?ref=newsfeed | 100% | Se evidencia por parte de la OCI el cumplimiento de la actividad propuesta frente a la socialización del encuentro de investigació, innovación e inspiración en el mes de febrero de 2022. Esta actividad se encuentra culminada. Seguimiento Realizado por: Hilda Yamile Morales Laverde - jefe OCI. | Actividad cumplida al 100% | [7 empty] | 100% | 100%
| Realizar la rendición de cuentas de la vigencia 2022 como espacio principal | Una (1) rendición de cuentas realizada para la vigencia 2022 | Oficina Asesora de Planeación | Contratista OAP | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 04/05/2023: La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022 se llevó a cabo el 30/03/2023 en el IED Integrada La Candelaria Sede A Calle 12D #1 A-09/ de 8:30 a 10:00 a.m. Responsable Seguimiento: Juan Gutierrez | http://micrositios.idep.edu.co/?q=es/node/42 https://drive.google.com/drive/folders/1EnQSGusl870YX84VhPiDus5uf2IAFPdf?usp=share_link http://www.idep.edu.co/noticias/rendicion-de-cuentas-idep-2022-un-ano-de-trabajo-comprometido-con-la-escuela-actual | 100% | Se realizó la audiencia pública de rendiciónd e cuentas de la vigencia 2022. Esta actividad se encuentra cumplida. Seguimiento Realizado por: Hilda Yamile Morales Laverde - jefe OCI. | Actividad cumplida al 100% | [7 empty] | 100% | 100%
| Publicar en la página web de la entidad el informe de rendición de cuentas de la vigencia del 2022. | Una (01) informe públicado de rendición de cuentas. | Oficina Asesora de Planeación | Contratista OAP | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 04/05/2023: Se publica en la página web del Instituto el informe de Rendición de Cuentas 2022. Responsable Seguimiento: Juan Gutierrez | http://www.idep.edu.co/busqueda?label=informe+de+rendici%C3%B3n+de+cuentas+2022 | 100% | Se verificó la publicación del informe de rendición de cuentas con corte a 2022, se encuentra pendiente de revisión por parte de la OCI el cumplimiento de la estructura y el contenido del mismo. Esta actividad se encuentra cumplida. Seguimiento Realizado por: Hilda Yamile Morales Laverde - jefe OCI. | Actividad cumplida al 100% | [7 empty] | 100% | 100%
| Realizar dos espacios de Diálogo Ciudadano para la rendición de cuentas en los eventos que se programen desde la Subdirección Académica del IDEP de la vigencia 2023. | Dos (02) documentos de sistematización espacios de Diálogo Ciudadano realizados | Subdirección Académica | Contratista Subdirección Académica | 2023-04-01 | 2023-12-01 | Durante el primer cuatrimestre no se adelantaron espacios de Diálogo Ciudadano para la rendición de cuentas en los eventos que se programen desde la Subdirección Académica, se tienen programados para el segundo semestre del 2023. Responsable Seguimiento: Luisa Fernanda Urrego | No Aplica | 0% | Durante el segundo cuatrimestre no se adelantaron espacios de Diálogo Ciudadano para la rendición de cuentas en los eventos que se programen desde la Subdirección Académica, se tienen programados para el segundo semestre del 2023. Responsable Seguimiento: Ximena Ochoa |  |  |  | 12/09/2023 Para el segundo cuatrimestre no se desarrollaron espacios de diálogo, los dos establecidos como meta de acuerdo con el avance del PAAC serán desarrollados en el tercer cuatrimestre de 2023. Responsable Seguimiento: Juan Numpaque |  |  |  |  | 0% | 0%
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas. | Promocionar en la página web de la Entidad invitando al evento de rendición de cuentas. | Página web con información de fechas para la rendición de cuentas. | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Académica | Contratista OAP Contratista Subdirección Académica | 2023-03-01 | 2023-09-30 | Se promocionó en la página web de la Entidad la invitación al evento de rendición de cuentas Responsable Seguimiento: Luisa Fernanda Urrego - Juan Gutierrez | https://drive.google.com/drive/folders/1NccbUYNdwwASILGMr3IeOO63TFdqvUYF | 100% | Se verificó en el banner principal de la página Web de la Entidad, la invitación a la rendición de cuentas de la vigencia 2022, para consulta de la ciudadanía. Esta actividad se encuentra cumplida. Seguimiento realizado por: Hilda Yamile Morales Laverde - Jefe OCI. | Actividad cumplida al 100% | [7 empty] | 100% | 100%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | A partir de las encuestas de percepción en los eventos de participación definidos por el IDEP, realizar socialización de los resultados en el CIGD | Realizar dos (02) socializaciones de los resultados de las Encuestas realizadas en los eventos de participación definidos por el IDEP en el CIGD | Subdirección Académica | Contratista Subdirección Académica | 2023-06-01 | 2023-12-15 | Actividad no programada para el primer cuatrimestre | No Aplica |  | Durante el segundo cuatrimestre no se han socializado resultados de las Encuestas realizadas en los eventos de participación definidos por el IDEP en el CIGD Responsable Seguimiento: Ximena Ochoa |  |  |  | 12/09/2023: De acuerdo con lo definido, se recomienda definir para la vigencia 2024 los meses en los cuales se van a realizar las socializaciones. Responsable seguimiento: Juan Numpaque |  |  |  |  | 0% | 0%
Evaluación resultados proceso rendición de cuentas | Informe de seguimiento a la estrategia de Rendición de Cuentas | Un (01) informe de seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas | Oficina Control Interno | Contratista OCI | 2023-03-01 | 2023-10-30 |  |  | 0 | 12/09/2023: Se realizó evaluación de la estrategia de rendición de cuentas en el mes de agosto de 2023. Se evidencia a través del informe generado Responsable Seguimiento: Juan Numpaque | 1 | \\Apolo\CONTROL_INTERNO\Año 2023\07. INFORMES INTERNOS\12. Seguimiento Rendición de cuentas | 1 | NA |  |  |  |  | 100% | 100%
[18 empty] | 9 | 66.67% | 66.67%
| Nombre | Cargo | Firma
Elaborado por: | Profesionales todas las áreas | Acta del 12 de enero 2023 | Acta del 12 de enero 2023
Consolidado por : | Juan Pedro Gutierrez Fuquene | Contratista OAP
| Adriana Villamizar Navarro | Jefe OAP
Seguimiento realizado por: | Hilda Yamile Morales Laverde | Jefe OCI
Fecha de elaboración | 13 de Enero 2023
Fecha de publicación: | 31 de enero de 2023
Fecha de seguimiento: | 12 de mayo de 2023
Note on F10: ====== ID#AAAAKypHL0E (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Fecha en la que inicia la acción
Note on G10: ====== ID#AAAAKypHLzs (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Programar esta fecha con corte a abril 30/2019 o agosto 30/2019 o Diciembre 30/2019 con el fin de reportar seguimiento en cada cuatrimestre. Importante tener en cuenta esta fecha que sea acorde con los productos a entregar. Ejemplo: si la meta es 1 manual actualizado y se elaborará en 2 cuatrimestres, cuál será el avance en cada uno para cuando se reporte seguimiento.
Note on A19: ====== ID#AAAAKypHLyo Patricia Sanabria (2020-04-27 19:53:40) Es importante tener en cuenta los compromisos que establece la entidad con la ciudadanía en los diferentes espacios de diálogo, los cuales deben integrarse al documento de resultados de rendición de cuentas para retroalimentar a los actores y grupos de interés participantes.

## C4. Comp_Atención_Ciudadano_
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP |  |  |  | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 7
FECHA APROBACIÓN: 29/07/2022
PÁGINA 4 DE 7
Componente 4: | Mecanismos para mejorar la Atención al ciudadano Líder Líder Política de Servicio al Ciudadano
Dimensión MIPG | 1. Talento Humano; 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación 3. Gestión con Valores para Resultados
Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG | Política de Gestión Estratégica del Talento Humano; Política de Planeación Institucional Política de Mejora normativa (ventanilla hacia adentro), Política de Servicio al ciudadano (Relación Estado-ciudadano)
Normatividad | [6 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2023 |  |  |  | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023 |  |  |  | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2023 |  |  |  | % AVANCE MAGNITUD | % AVANCE ACUMULADO
Subcomponente/ procesos | Acciones/Actividades a ejecutar | Meta o Producto | Responsable | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Publicar en el boletín interno del IDEP los procedimientos asociados al proceso de atención al ciudadano. | Una (01) pieza comunicativa publicada en el Boletín Interno de la Entidad. | Subdirección Administrativa y Financiera | Auxliar Administrativa 407-02 de la SAF | 2023-02-01 | 2023-06-01 | La pieza comunicativa se realizará durante el mes de mayo del 2023 informando sobre los procesos de atención al ciudadano Responsable seguimiento: Valentina Rivera | N/A | 0% |  |  |  |  | 12/09/2023 No se evidenció avance por parte del responsable. Se recomienda revisar. Responsable Seguimiento: Juan Numpaque |  |  |  |  | 0% | 0%
Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar la auditoria a espacios físicos de de acuerdo con la NTC 6047 | Un (01) informe de auditoria | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | 2023-09-01 | 2023-12-31 |  |  |  |  | Proyectada para el último trimestre de 2023 Responsable: Juan Numpaque | [7 empty] | 0% | 0%
| Mantener actualizados los documentos en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web de la Entidad. | Realizar dos (02) seguimientos a la matriz de cumplimiento de lo establecido en ley 1712 de 2014, en la Resolución Mintic 1519 de 2020 y circular 018 de septiembre de 2021 de la Procuraduría General de la Nación | Subdirección Académica | Contratista Web Master | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Se realizó seguimiento a la matriz de cumplimiento de lo establecido en ley 1712 de 2014, en la Resolución Mintic 1519 de 2020 y circular 018 de septiembre de 2021 de la Procuraduría General de la Nación Responsable seguimiento: Rolando Bohórquez | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e9V8F-x_KBu93QlHeEGukt6Eq8l1vFA7/edit#gid=883148781 | 50% |  | Se realizó seguimiento a la matriz de cumplimiento de lo establecido en ley 1712 de 2014, en la Resolución Mintic 1519 de 2020 y circular 018 de septiembre de 2021 de la Procuraduría General de la Nación Responsable seguimiento: Rolando Bohórquez | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e9V8F-x_KBu93QlHeEGukt6Eq8l1vFA7/edit#gid=883148781 | 50% | 12/09/2023 Se realizó seguimiento de acuerdo con el cronograma definido, la evidencia se encuentra correcta. Responsable Seguimiento: Juan Numpaque |  |  |  |  | 100% | 100%
| Publicar 10 convocatorias para la participación en proyectos de investigación y desarrollo pedagógico durante el año a través de la página web institucional. | Diez (10) publicaciones en la página web de las convocatorias. | Subdirección Académica | Contratista Subdirección Académica | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Se han publicado 2 convocatorias para la participación en proyectos de investigación y desarrollo pedagógico durante el año a través de la página web institucional. Responsable Seguimiento: Luisa Fernanda Urrego | http://190.15.5.131/?q=content/convocatorias | 20% | Se verifica por parte de esta oficina la publicación en la página Web de la Entidad de la convocatoria Programa Directivos Docentes, Maestras y Maestros que Inspiran 2023; Encuentro académico internacional apoyado por el IDEP. | Se han publicado 6 convocatorias para la participación en proyectos de investigación y desarrollo pedagógico durante el año a través de la página web institucional. Responsable Seguimiento: Ximena Ochoa y Rolando Bohorquez | https://www.idep.edu.co/convocatorias | 60% | 12/09/2023 Se evidencia en la página https://www.idep.edu.co/convocatorias la publicación de las convocatorias señaladas en el seguimiento, cumpliendo con la actividad programada. Responsable de seguimiento: Juan Numpaque |  |  |  |  | 80% | 80%
| Mantener actualizado el sistema de información Open Journal System -OJS- con las fechas de la convocatoria correspondientes en la vigencia 2023, para que el ciudadano pueda conocer las fechas para la postulación de artículos y conocer el estado de avance de la convocatoria. | Dos (02) actualizaciones de las convocatorias en el aplicativo OJS. | Subdirección Académica | Contratista Subdirección Académica | 2023-05-01 | 2023-10-30 | Actividad no programada para el primer cuatrimestre Responsable Seguimiento: Luisa Fernanda Urrego | N/A | [5 empty] | 12/09/2023 No se evidenció avance por parte del responsable. Se recomienda revisar. Responsable Seguimiento: Juan Numpaque |  |  |  |  | 0% | 0%
| Publicar en el CRIIE 20 informes finales de los estudios y/o los libros producidos por el IDEP, para consulta de los ciudadanos y partes interesadas. | Veinte (20) libros o informes finales producidos por el IDEP publicados en la biblioteca digital. | Subdirección Académica | Contratista Subdirección Académica | 2023-03-01 | 2023-11-30 | Se han publicado en el CRIIE 7 informes finales de los estudios y/o los libros producidos por el IDEP, para consulta de los ciudadanos y partes interesadas. Responsable Seguimiento: Luisa Fernanda Urrego | https://repositorio.idep.edu.co/ | 35% | Se reporta por parte del responsable del proceso un avance de xx informes finales de los estudios y/o libros, no se pudo verificar en la página web de la Entidad la información asociada a la actividad. | Se han publicado en el CRIIE 2 informes finales de los estudios y 25 libros producidos por el IDEP, para consulta de los ciudadanos y partes interesadas. Responsable Seguimiento: Andres Rios y Ximena Ochoa | https://repositorio.idep.edu.co/ Archivo de excel (Carpeta de evidencias) | 65% | 12/09/2023 No es posible determinar los informes publicados en el segundo cuatrimestre de 2023. No se listan en la descripción del avance. Se recomienda listar los informes que fueron publicados en el cuatrimestre. Responsable Seguimiento: Juan Numpaque |  |  |  |  | 100% | 100%
Talento Humano | Participar en las capacitaciones de servicio al ciudadano ofrecidas por el Distrito a los funcionarios del IDEP | Dos (02) capacitaciones asistidas | Subdirección Administrativa y Financiera | Auxliar Administrativa 407-02 de la SAF | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Se incluyó el componente de servicio a la ciudadania dentro de la categoria "lineas programaticas" definidas en el Plan Institucional de Capacitación 2023. Las acciones se ejecutarán durante el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia. Responsable seguimiento: Valentina Rivera | http://micrositios.idep.edu.co/sites/default/files/4.%20Plan%20Institucional%20de%20Capacitaci%C3%B3n%202023.pdf | 0 | No se reporta avance para el cuatrimestre evaluado. |  |  |  | 12/09/2023 No se evidenció avance por parte del responsable. Se recomienda revisar. Responsable Seguimiento: Juan Numpaque |  |  |  |  | 0% | 0%
Normativo y procedimental | Elaborar once (11) informes de PQRSD de la Entidad. | Once (11) informes publicados. | Subdirección Administrativa y Financiera | Auxliar Administrativa 407-02 de la SAF | 2023-01-01 | 2023-12-30 | Se han elaborado 4 informes correspondientes a las PQRSD mensuales y han sido publicados en la página web dentro de los tiempos establecidos Responsable seguimiento: Valentina Rivera | http://www.idep.edu.co/participa/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos | 33% | Se verifico en la página web la publicación de los informes de enero a abril de 2023 de PQRS. | Se han elaborado 8 informes correspondientes a las PQRSD mensuales y han sido publicados en la página web dentro de los tiempos establecidos Responsable seguimiento: Valentina Rivera | https://www.idep.edu.co/participa/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos https://drive.google.com/drive/folders/1qVx2Zcmp8mbLLd1QqgQZg6-sbxH0yjQ-?usp=drive_link | 66.4% | 12/09/2023 Se evidencia cumplimiento de la actividad planteada, se corrobora la elaboración de 8 de los 11 informes. Responsable seguimiento: Juan Numpaque |  |  |  |  | 72% | 72%
| Socializar en el banner de la página web de la Entidad la carta de trato digno al ciudadano. | Una (01) pieza comunicativa publicada en la página Web de la Entidad. | Subdirección Administrativa y Financiera | Auxliar Administrativa 407-02 de la SAF | 2023-01-01 | 2023-12-30 | La carta de trato digno se socializará en el banner de la página web de la entidad en el segundo semestre de la vigencia Responsable seguimiento: Valentina Rivera | N/A | 0% |  |  |  |  | 12/09/2023 No se evidenció avance por parte del responsable. Se recomienda revisar. Responsable Seguimiento: Juan Numpaque |  |  |  |  | 0% | 0%
Relacionamiento con el ciudadano | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de los servicios de la entidad y presentar al CIGD - Resultados de encuestas de satisfacción a los usuarios del Instituto ( Encuestas PQRS, Encuestas Centro de Documentación, Encuestas eventos y/o Encuestas postulación artículos). | Dos (02) actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Subdirección Académica | Contratista Subdirección Académica | 2023-06-01 | 2023-12-15 | Actividad no programada para el primer cuatrimestre Responsable Seguimiento: Luisa Fernanda Urrego | N/A | 0% |  |  |  |  | 12/09/2023 No se evidenció avance por parte del responsable. Se recomienda revisar. Responsable Seguimiento: Juan Numpaque |  |  |  |  | 0% | 0%
| Realizar una campaña (comprende 4 publicaciones) de comunicaciones en Redes Sociales promocionando los servicios que ofrece el IDEP | Cuatro (04) publicaciones en Redes Sociales | Subdirección Académica | Contratista Subdirección Académica | 2023-05-01 | 2023-11-30 | Actividad no programada para el primer cuatrimestre Responsable Seguimiento: Luisa Fernanda Urrego | N/A | 0% |  |  |  |  | 12/09/2023 No se evidenció avance por parte del responsable. Se recomienda revisar. Responsable Seguimiento: Juan Numpaque |  |  |  |  | 0% | 0%
[18 empty] | 11 | 32% | 32%
| Nombre | Cargo | Firma
Elaborado por: | Profesionales todas las áreas | Acta del 12 de enero 2023 | Acta del 12 de enero 2023
Consolidado por : | Juan Pedro Gutierrez Fuquene | Contratista OAP
| Adriana Villamizar Navarro | Jefe OAP
Seguimiento realizado por: | Hilda Yamile Morales Laverde | Jefe OCI
Fecha de elaboración | 13 de Enero 2023
Fecha de publicación: | 31 de enero de 2023
Fecha de seguimiento: | 12 de mayo de 2023
Note on C10: ====== ID#AAAAKypHL0g (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Describa la meta o producto, tener en cuenta si es en unidades o porcentaje de tal manera que sea medible
Note on F10: ====== ID#AAAAKypHL0I (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Fecha en la que inicia la acción
Note on G10: ====== ID#AAAAKypHLzA (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Programar esta fecha con corte a abril 30/2019 o agosto 30/2019 o Diciembre 30/2019 con el fin de reportar seguimiento en cada cuatrimestre. Importante tener en cuenta esta fecha que sea acorde con los productos a entregar. Ejemplo: si la meta es 1 manual actualizado y se elaborará en 2 cuatrimestres, cuál será el avance en cada uno para cuando se reporte seguimiento.

## C5. Comp_Transparencia_Acceso_
3 | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP |  |  |  | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 7
FECHA APROBACIÓN: 29/07/2022
PÁGINA 5 DE 7
Componente 5: | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Líder política Transparencia, acceso a la Información y lucha contra la corrupción
Dimensión MIPG | 5. Dimensión Información y Comunicación
Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG | Política Transparencia, Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción Política Gestión Documental
Normatividad | Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública Nacional 1712 de 2014, Decreto Reglamentario 1081 de 2015 | [5 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2023 |  |  |  | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023 |  |  |  | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2023 |  |  |  | % AVANCE MAGNITUD | % AVANCE ACUMULADO
Subcomponente/ procesos | Acciones/Actividades a ejecutar | Meta o Producto | RESPONSABLE | Quién Ejecuta | Fecha inicio | Fecha finalización | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI
Lineamientos Transparencia Activa | Realizar seguimientos a la matriz de cumplimiento de lo establecido en ley 1712 de 2014, en la Resolución Mintic 1519 de 2020 y circular 018 de septiembre de 2021 de la Procuradoría General de la Nación, con el fin de verificarla actualización del botón de transparencia | Realizar dos (2) seguimientos a la matriz de cumplimiento de lo establecido en ley 1712 de 2014, en la Resolución Mintic 1519 de 2020 y circular 018 de septiembre de 2021 de la Procuradoría General de la Nación | Subdirección Académica | Contratista Webmaster | 2023-03-30 | 2023-10-30 | Se realizó un seguimiento a la matriz de cumplimiento de lo establecido en ley 1712 de 2014, en la Resolución Mintic 1519 de 2020 y circular 018 de septiembre de 2021 de la Procuradoría General de la Nación. Responsable seguimiento: Rolando Bohórquez | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e9V8F-x_KBu93QlHeEGukt6Eq8l1vFA7/edit#gid=883148781 | 50% | Se verificó el seguimiento por parte de esta Oficina el seguimiento realizado durante el primer cuatrimestre al cumplimiento de la publicación de la información según la Ley 1712 de 2014. Se recomienda verificar el contenido de la página Web con ocasión al cambio de plataforma. | Se realizó un seguimiento a la matriz de cumplimiento de lo establecido en ley 1712 de 2014, en la Resolución Mintic 1519 de 2020 y circular 018 de septiembre de 2021 de la Procuraduría General de la Nación. Responsable seguimiento: Rolando Bohórquez | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e9V8F-x_KBu93QlHeEGukt6Eq8l1vFA7/edit#gid=883148781 | 50% | 12/09/2023 Se realizó seguimiento de acuerdo con el cronograma definido, la evidencia se encuentra correcta. Responsable Seguimiento: Juan Numpaque |  |  |  |  | 100% | 100%
| Realizar un informe de seguimiento de la verificación de requisitos de la Ley 1712 de 2014. | Un (01) informe de seguimiento. | Oficina de control interno | Contratista Control Interno | 2023-08-01 | 2023-10-10 |  |  |  |  | De acuerdo con las fechas definidas no aplicó para revisión en el segundo cuatrimestre de 2023. | [7 empty] | 0% | 0%
Lineamientos Transparencia Pasiva | Dar respuesta oportuna y satisfactoria al ciudadano en peticiones referentes al acceso a la información. | 100% de peticiones relaciones con acceso a la información contestadas en términos de Ley. Porcentaje de PQRS contestadas oportunamente en un periodo de tiempo (Cantidad de PQRS atendidos oportunamente -dentro de los tiempos de ley según reporte del SDQS- sobre la cantidad de PQRS recibidos en la entidad) | Subdirección Administrativa y Financiera | Auxliar Administrativa 407-02 de la SAF | 2023-01-01 | 2023-12-15 | El IDEP ha ejecutado acciones que contribuyen al avance y cumplimiento del indicador: Teniendo en cuenta el reporte de evaluación realizado por la Secretaria General frente a las PQRSD registradas en el sistema de información Bogotá te escucha 37 fueron evaluadas de las cuales 36 cumplen al 100% los criterios de evaluación. Frente a la PQRSD restante se generó una observación en los criterios de Oportunidad y Manejo del sistema, para un cumplimiento total acumulado del 98%. Responsable seguimiento: Valentina Rivera | Informes mensuales resportados por la Secretaría General | 98% | Se verificó por parte de esta Oficina el cumplimiento en oportunidad a las respuestas emitidas por parte de la Entidad. Se registra un cumplimiento del 98% para el primer cuatrimestre teniendo en cuenta que una PQRS se observó frente al término de oportunidad y manejo del sistema. | El IDEP ha ejecutado acciones que contribuyen al avance y cumplimiento del indicador: Teniendo en cuenta el reporte de evaluación realizado por la Secretaria General frente a las PQRSD registradas en el sistema de información Bogotá te escucha 51 fueron evaluadas de las cuales 49 cumplen al 100% los criterios de evaluación. Frente a las dos (2) PQRSD con observación de acuerdo con la evaluación reportada, no cumplen en los criterios de Oportunidad y Manejo del sistema, para un cumplimiento total acumulado del 92%. En la evaluación reportada en el mes de julio, el puntaje obtenido es del 100% en cuanto a los criterios de calidad, calidez, oportunidad y manejo del sistema, sin embargo la Alcaldía realiza una anotación puesto que la entidad para el mes objeto de análisis presenta 01 petición pendiente por cargue del acto administrativo motivado de conformidad con lo establecido en al artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 modificada por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, Nota: Dicho reporte se hace con corte a Julio 31, ya que la Secretaría General no ha remitido la evaluación correspondiente al mes de Agosto. Responsable seguimiento: Valentina Rivera | https://drive.google.com/drive/folders/1yo8YBoH79b-SorOySiaHao4XVDm4Uku_?usp=drive_link | 97% | 12/09/2023 De acuerdo con la información de evidencia presentada, para los meses de enero (1), febrero(2), marzo(3), abril(1), mayo(2) y julio(1) se presentó peticiones vencidas, por lo que se recomienda revaluar el porcentaje presentado de cumplimiento y revisar el plan de mejoramiento. Responsable Seguimiento: Juan Numpaque |  |  |  |  | 98% | 32.66%
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar el "esquema de publicación de información" en la página web. (Numeral 10.4 del link de transparencia en la página web Numeral 7.1.4 Link de transparencia Resolución 1519 de 2020) | Una (01) actualización del esquema de publicación de información en la página web en el numeral 7.1.4 Link de Transparencia (Resolución 1519 de 2020) | Subdirección Académica | Contratista Webmaster | 2023-03-01 | 2023-06-30 | Se actualizó el esquema de publicación de información en la página web en el numeral 7.1.4 Link de Transparencia (Resolución 1519 de 2020). Responsable seguimiento: Rolando Bohórquez | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e9V8F-x_KBu93QlHeEGukt6Eq8l1vFA7/edit#gid=883148781 | 50% | Se verificó el seguimiento por parte de esta Oficina el seguimiento realizado durante el primer cuatrimestre al cumplimiento de la publicación de la información según la Ley 1712 de 2014. Se recomienda verificar el contenido de la página Web con ocasión al cambio de plataforma. | Se actualizó el esquema de publicación de información en la página web en el numeral 7.1.4 Link de Transparencia (Resolución 1519 de 2020). Responsable seguimiento: Rolando Bohórquez | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e9V8F-x_KBu93QlHeEGukt6Eq8l1vFA7/edit#gid=883148781 | 50% | Se evidenció en el link https://www.idep.edu.co/sites/default/files/2023-06/FT-GD-07-24_Esquema_Publicacion_Informacion_V1_junio_2023.xls Así mismo en la página se encuentra otra versión https://www.idep.edu.co/sites/default/files/2023-07/FT-GD-07-24_Esquema_Publicacion_Informacion_V1_julio_2023.xls con actualización del esquema con fecha julio de 2023, publicado. Se recomienda ajustar para ingresar la versión adecuada en este seguimiento. Responsable de seguimiento: Juan Numpaque |  |  |  |  | 100% | 100%
Criterio diferencial de Accesibilidad | Realizar publicación de un video en lenguaje de señas. | Una (1) publicación en la página web del video de lengua de señas. | Subdirección Académica | Contratista web master | 2023-04-01 | 2023-09-30 | Se realizó una publicación en la página web del video de lengua de señas. Responsable seguimiento: Rolando Bohórquez | https://www.youtube.com/watch?v=nIAwTwWjKlI | 100% | Se verificó el cumplimiento de la actividad propuesta. | Actividad cumplida al 100% |  |  | NA |  |  |  |  | 100% | 100%
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Realizar el Informe de SDQS | Un (01) informe mensual de SDQS - (11 informes en el año) | Subdirección Administrativa y Financiera | Auxliar Administrativa 407-02 de la SAF | 2023-02-01 | 2023-12-09 | A la fecha se han realizado y publicado en la página web 4 informes correspondientes a la gestión de PQRSD Responsable seguimiento: Valentina Rivera | http://www.idep.edu.co/articulo/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos | 33% | Se verificó en la página web de la Entidad la publicación de los informes correspondientes al mes de enero, febrero, marzo y abril de 2023. | Se han elaborado 8 informes correspondientes a las PQRSD mensuales y han sido publicados en la página web dentro de los tiempos establecidos Responsable seguimiento: Valentina Rivera | https://www.idep.edu.co/participa/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos | 66% | 12/09/2023 Se evidencia cumplimiento de la actividad planteada, se corrobora la elaboración de 8 de los 11 informes. Responsable seguimiento: Juan Numpaque |  |  |  |  | 72.73% | 72.73%
[18 empty] | 6 | 78.45% | 67.57%
| Nombre | Cargo | Firma
Elaborado por: | Profesionales todas las áreas | Acta del 12 de enero 2023 | Acta del 12 de enero 2023
Consolidado por : | Juan Pedro Gutierrez Fuquene | Contratista OAP
| Adriana Villamizar Navarro | Jefe OAP
Seguimiento realizado por: | Hilda Yamile Morales Laverde | Jefe OCI
Fecha de elaboración | 13 de Enero 2023
Fecha de publicación: | 31 de enero de 2023
Fecha de seguimiento: | 12 de mayo de 2023
Note on B10: ====== ID#AAAAKypHLy8 (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Describa la(s) acción(es) puntual(es) a ejecutar en cada subcomponente
Note on F10: ====== ID#AAAAKypHL0k (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Fecha en la que inicia la acción
Note on G10: ====== ID#AAAAKypHLzM (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Programar esta fecha con corte a abril 30/2019 o agosto 30/2019 o Diciembre 30/2019 con el fin de reportar seguimiento en cada cuatrimestre. Importante tener en cuenta esta fecha que sea acorde con los productos a entregar. Ejemplo: si la meta es 1 manual actualizado y se elaborará en 2 cuatrimestres, cuál será el avance en cada uno para cuando se reporte seguimiento.

## C6, Iniciativas Adicionales
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP |  |  |  | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 7
FECHA APROBACIÓN:29/07/2022
PÁGINA 6 DE 7
Componente 6: | Iniciativas adicionales Líder Política de Gestión Estratégica de Talento Humano apoyan todas las áreas del IDEP
Dimensión MIPG | Dimensión Talento Humano
Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG | Política Gestión Estratégica del Talento Humano Política de Integridad
Normatividad | Decreto Nacional 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015: Adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, versión 2, el cual incluye en la dimensión del Talento Humano, una política de integridad y el código de integridad del servicio público. Decreto Distrital 118 de 2018 Por el cual se adopta el Código de Integridad del Servicio Público | [5 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2023 |  |  |  | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023 |  |  |  | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2023 |  |  |  | % AVANCE MAGNITUD | % AVANCE ACUMULADO
Subcomponente/ procesos | Acciones/Actividades a ejecutar | Meta o Producto | Responsable | Quién ejecuta | Fecha inicio | Fecha finalización | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI
Talento Humano | Realizar una (01) Capacitación en temas asociados a prevención de la corrupción. | Una (1) capacitación realizada | Profesional Talento Humano | Contratista OAP Contratista OCI | 2023-05-01 | 2023-08-01 | Se incluyó el componente de Política y del sistema de administración del riesgo de corrupción dentro de la categoria "lineas programaticas" definidas en el Plan Institucional de Capacitación 2023. La acción se ejecutará durante el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia. Responsable seguimiento: Wilson Farfán | http://micrositios.idep.edu.co/sites/default/files/4.%20Plan%20Institucional%20de%20Capacitaci%C3%B3n%202023.pdf |  |  | Actividad para ejecutar el el tercer cuatrimestre del 2023 Responsable seguimiento: Wilson Farfán | [7 empty] | 0% | 0%
Integridad | Realizar una (01) pieza comunicativa en el boletín interno de la Entidad, fortaleciendo los valores de integridad de la Entidad. | Una (1) pieza comunicativa | Profesional Talento Humano | Profesional Talento Humano Gestores de Integridad. | 2023-03-01 | 2023-06-01 | Durante el primer cuatrimestre del año se aprobó y publicó el PLAN GESTIÓN DE INTEGRIDAD 2023. La pieza comunicativa se realizará en el segundo cuatrimestre del 2023 Responsable seguimiento: Wilson Farfán | http://micrositios.idep.edu.co/sites/default/files/Plan%20de%20Integridad%202023.pdf | 0% | Para el cuatrimestre evaluado, no se realizó la publicación de la pieza comunicativa. Se recomienda por parte de esta Oficina revisar el plan de integridad aprobado para la vigencia 2023, toda vez que el mismo presenta debilidad en la estructuración de las actividades a ejecutarse para la vigencia, de otra parte carece de responsables, fechas de ejecución, entre otros. | Actividad para ejecutar el el tercer cuatrimestre del 2023 Responsable seguimiento: Wilson Farfán |  |  | 12/09/23 Se evidenció incumplimiento de la actividad en la fecha definida, de igual forma no se cargó la evidencia de la convocatoria señalada. Se recomienda revisar y ajustar las fechas. Responsable Seguimiento: Juan Numpaque |  |  |  |  | 0% | 0%
| Nombre | Cargo | Firma
Elaborado por: | Profesionales todas las áreas | Acta del 12 de enero 2023 | Acta del 12 de enero 2023
Consolidado por : | Juan Pedro Gutierrez Fuquene | Contratista OAP
| Adriana Villamizar Navarro | Jefe OAP
Seguimiento realizado por: | Hilda Yamile Morales Laverde | Jefe OCI
Fecha de elaboración | 13 de Enero 2023
Fecha de publicación: | 31 de enero de 2023
Fecha de seguimiento: | 12 de mayo de 2023
Note on B10: ====== ID#AAAAKypHL0M (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Describa la(s) acción(es) puntual(es) a ejecutar en cada subcomponente
Note on C10: ====== ID#AAAAKypHLz0 (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Describa la meta o producto, tener en cuenta si es en unidades o porcentaje de tal manera que sea medible
Note on D10: ====== ID#AAAAKypHLy4 (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Oficina, subdirección responsable de ejecución de la acción
Note on F10: ====== ID#AAAAKypHLzE (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Fecha en la que inicia la acción
Note on G10: ====== ID#AAAAKypHL0c (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Programar esta fecha con corte a abril 30/2019 o agosto 30/2019 o Diciembre 30/2019 con el fin de reportar seguimiento en cada cuatrimestre. Importante tener en cuenta esta fecha que sea acorde con los productos a entregar. Ejemplo: si la meta es 1 manual actualizado y se elaborará en 2 cuatrimestres, cuál será el avance en cada uno para cuando se reporte seguimiento.

## RESUMEN (hidden)
PORCENTAJE AVANCE CUMPLIMIENTO PAAC A AGOSTO DE 2020.
COMPONENTE | FORMULADAS | CUMPLIDAS | EJECUCIÓN | VENCIDAS | % AVANCE | COMPONENTE | FORMULADAS | CUMPLIDAS
C2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
C2 DETALLE RAC. TRÁMITES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
C3 RENDICIÓN DE CUENTAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
C4.MECANISMOS XRA MEJORAR AC. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
C5.TRANSPARENCIA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
C6. INICIATIVAS ADICIONALES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTALES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!