## PORTADA
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO -IDEP
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP - 2024
DOCUMENTO PRELIMINAR ENERO DEL AÑO 2024
Formato actualizado de acuerdo a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP - Circular Externa 100 - 020 del 10 de diciembre de 2021

## PTEP
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA |  |  | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 8
FECHA APROBACIÓN: 19/01/2024
PÁGINA 1 DE 11
Objetivo
Gestionar las acciones o iniciativas institucionales identificadas para que se desarrollen en la vigencia (anual) con el fin de promover la transparencia, la ética, la integridad y la lucha contra la corrupción, desde el marco institucional con una perspectiva de corresponsabilidad en la prevención, detección y sanción de actos asociados a la corrupción.
Objetivos específicos
• Articular acciones concentradas para la sostenibilidad y el seguimiento de las políticas del Modelo Integradeo de Planeación y Gestión • Apertura de información sobre contenidos definidos por demanda ciudadana. • Implementación de acciones de rendición de cuentas permanente y focalizada. • Implementación de control de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas. • Información como habilitador de control social. • Mejorar de experiencias de las y los usuarios en materia de trámites
COMPONENTE |  | TOTAL ACTIVIDADES | % AVANCE | PONDERACIÓN
1. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN |  | 14 |  | 23.33%
2. RENDICIÓN DE CUENTAS |  | 10 |  | 16.67%
3. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | 8 |  | 13.33%
4. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES |  | 2 |  | 3.333%
5. APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS |  | 6 |  | 10%
6. PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA |  | 3 |  | 5%
7. PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA |  | 8 |  | 13.33%
8. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO |  | 6 |  | 10%
9. MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS |  | 3 |  | 5%
TOTAL |  | 60 | 0% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Número de versión | Fecha | Descripción de cambios
1 | 2024-01-29
CONSOLIDADO POR: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

## Instrucciones
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 8
FECHA APROBACIÓN: 19/01/2024
PÁGINA 2 DE 11
Instrucciones de diligenciamiento PTEP
Componentes y subcomponentes | Los componentes y los subcomponentes están definidos por la guia para la cntrucción del programa, puede contener infinidad de actividades.
No / numero | Todas las actividades debe contar con numeración, se determina a consideración. Eje: Componente 4 subcomponente 4,3 actividad 4,3,1 o Componente 4 Subcomponente 3 actividad 1,1
Actividad | Redactar y describir las acciones a relizar en lenguaje claro, con periodicidad de ejecución y en infinitivo (Ej. Redactar, instalar, hacer, diligenciar, realizar, etc.) Ejemplo :Publicar en la página web los informes mensuales de PQRSDF (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones) y Solicitudes de Acceso a la Información.
Meta o producto | Definir numericamente la cantidad que se logrará con la actividad.Eje: Once (11) informes mensuales elaborados y publicados en la página web
Responsable | Definir la o las dependencias que son líderes repsonsables de ejecutar o desarrollar la actividad.
Responsable Dependencia Apoyo | Definir la o las dependencias que apoyan en ejecutar o desarrollar la actividad.
Fecha de programación | Definir las fechas en las cuales se desarrollará la actividad.
Indicador | Se debe determinar la medida cuantitativa de acuerdo con la meta de la actividad. Eje: Número de informes publicados/Numero de infomes programados para publicación.
Recursos | Identificar de manera general los recursos necesario para el desarrollo de la actividad.Eje:Humanos,Físicos,Tecnológicos, Financieros
Programación mensual | Se debe identificar de manera mensual la programación y ejecución de las actividades, en coherencia con la descripción de la actividad, la meta / producto y la fecha de programación.
Ponderación del Plan | Es el valor de de ponderación de cada componente.
Avance Anual | Es el valor del avance de cada componente.
Reporte (Primera Línea y Segunda Línea) | La dependencia respondable líder de la actividad, debe realizar la descripción de los avances o gestiones realizadas en tonor al cumplimiento de la actividad, en el periodo del reporte, donde tambien se debe mencionar los productos o metas logradas, así como las evidencias de lo anterior mencionado.
Monitoreo (Tercera Línea) | La Oficina de Control Interno debe describir las obervaciones frente a los avances y/o gestiones reportadas en los reportes, así como las sugenrecias de mejora y/o alertas de cumplimiento.

## Componente 1
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [6 empty] | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 8
FECHA APROBACIÓN: 19/01/2024
PÁGINA 2 DE 10
COMPONENTE 1. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Subcomponente | No | Actividad | Meta o producto | Dependecia Responsable | Proceso responsable | Recursos | Indicador | Fecha de pogramación | Ponderación
1.1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1.1 | Socialización del esquema de publicaciones de la entidad de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020. | Una (1) socialización del esquema de publicaciones realizada | Subdirección Académica | DIC-01 Contratista Webmaster | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) socialización realizada | 2024-04-29
| 1.1.2 | Actualizar información sobre evaluación de desempeño laboral en el botón de transparencia y acceso a la información pública. | Un (1) informe de los resultados de la evaluación del desempeño laboral de la vigencia anterior publicado. | Subdirección Administrativa y Financiera | GTH-13 Profesional Talento Humano | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un (1) informe de evaluación publicado | 2024-07-31
| 1.1.3 | Actualizar información sobre acuerdos de gestión de gerentes públicos y/o directivos en el botón de transparencia y acceso a la información pública. | Dos (2) publicaciones realizadas sobre acuerdos de gestión de gerentes públicos y/o directivos en el botón de transparencia y acceso a la información pública (Concertación Acuerdos de Gestión directivos y seguimiento) | Subdirección Administrativa y Financiera | GTH-13 Profesional Talento Humano | Recurso Humano Recurso tecnológico | (Número de gestión realizados *2) | 30/06/2024 31/12/2024
| 1.1.4 | Reportar y publicar en la página web, mensualmente, los nombramientos efectuados, con el link para ver el acto administrativo de nombramiento correspondiente | Publicación de todos los nombramientos efectuados en la entidad | Subdirección Administrativa y Financiera | GTH-13 Profesional Talento Humano | Recurso Humano Recurso tecnológico | Número de nombramientos publicados/Total de nombramientos efectuados | 2024-12-31
| 1.1.5 | Publicar en la página web los informes mensuales de PQRSDF (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones) y Solicitudes de Acceso a la Información, consolidados por la Entidad. | Once (11) informes mensuales publicados en la página web | Subdirección Administrativa y Financiera | AC-10 Auxliar Administrativa 407-02 de la SAF | Recurso Humano Recurso tecnológico | 11 informes publicados. | 2024-12-31
| 1.1.7 | Actualizar la sección de instancias de coordinación conforme con los lineamientos Distritales (Resolución 753 de 2020 de la Secretaría General y usando los formatos de los anexos establecidos.) | Una (1) actualización semestral de la sección de instancias de coordinación. | Subdirección Administrativa y Financiera | Secretario Ejecutivo | Recurso Humano Recurso tecnológico | 1 actualización en página | 31/07/2024 31/12/2024
| 1.1.8 | Realizar seguimientos a la matriz de cumplimiento en lo establecido en ley 1712 de 2014, en la Resolución Mintic 1519 de 2020 y circular 018 de septiembre de 2021 de la Procuraduría General de la Nación, con el fin de verificarla actualización del botón de transparencia | Realizar dos (2) seguimientos a la matriz de cumplimiento de lo establecido en ley 1712 de 2014, en la Resolución Mintic 1519 de 2020 y circular 018 de septiembre de 2021 de la Procuraduría General de la Nación | Subdirección Académica | DIC-01 Contratista Webmaster | Recurso Humano Recurso tecnológico | 2 Informes publicados. | 01/01/2024 al 31/12/2024
1.2.Lineamientos de transparencia pasiva | 1.2.1 | Publicación de Informes de la medición a la calidad de las respuestas a las PQRSDF ciudadanas remitidos por la Alcaldia Mayor de Bogotá a través del Sistema para la petición de gestiones ciudadanas, Bogotá te Escucha. | Dos (2) Informes publicados de la medición a la calidad de las respuestas a las PQRSDF. | Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección Académica | AC-10 Profesional Especializado Gestión Documental 222-3 | Recurso Humano Recurso tecnológico | 2 informes publicados. | 30/06/2024 al 31/11/2024
| 1.2.2 | Jornada de capacitación sobre manual de contratación, supervisión e interventoría, dirigidas a supervisores y apoyo a la supervisión. | Un (1) jornada realizada. | Oficina Jurídica | GC-08 Profesional Oficina Jurídica | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) capacitación realizada | 01/01/2024 al 31/12/2024
1.3.Elaboración de instrumentos de gestión de información | 1.3.1 | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada. | Un (1) Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado | Subdirección Administrativa y Financiera | GD-07 Profesional Especializado Gestión Documental 222-3 | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) actualización realizada | 01/01/2024 al 31/12/2024
| 1.3.2 | Actualizar y publicar el registro o inventario de activos de información. | Un (1) registro o inventario de activos de información actualizado y publicado | Subdirección Administrativa y Financiera | GD-07 Profesional Especializado Gestión Documental 222-3 | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) actualización realizada | 01/01/2024 al 31/12/2024
| 1.3.3 | Realizar (1) capacitación en temas de Gestión Documental | Una (2) capacitaciones en temas de Gestión Documental | Subdirección Administrativa y Financiera | GD-07 Profesional Especializado Gestión Documental 222-3 | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una capacitación realizada. | 30/06/2024 al 31/12/2024
1.4.Críterio diferencial de accesibildad | 1.4.1 | Agregar texto alternativo a las piezas gráficas (imagenes) que se publiquen en la sección de noticias del sitio web del IDEP | Imagenes con texto alternativo en la sección de noticias del sitio web del IDEP | Subdirección Académica | DIC-01 Contratista Webmaster | Recurso Humano Recurso tecnológico | Número de solicitudes realizadas/Total de imagenes con texto alternativo publicadas. | 01/01/2024 al 31/12/2024
1.5.Monitoreo de acceso a la información | 1.5.1 | Evaluar el grado de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 "Transparencia y Acceso a la Información Pública", incluyendo la resolución 1519 de 2020 anexo 2. | Un (1) informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | Oficina de Control Interno | Contratista OCI | Recurso Humano Recurso tecnológico | Informe de seguimiento publicado | 01/01/2024 al 31/12/2024
Menú

## Componente 2
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [6 empty] | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 8
FECHA APROBACIÓN: 19/01/2024
PÁGINA 3 DE 10
COMPONENTE 2. RENDICIÓN DE CUENTAS
Subcomponente | No | Actividad | Meta o producto | Dependencia Responsable | Proceso responsable | Recursos | Indicador | Fecha de programación | Ponderación
2.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 2.1.1 | Formular y publicar la estrategia de rendición de cuenta para la vigencia 2024. | Una (1) estrategia publicada | Oficina Asesora de Planeación | MIC-03 Contratista OAP | Recurso Humano Recurso tecnológico | 1 Estrategia publicada. | 01/01/2024 al 30/06/2024
| 2.1.3 | Publicar en la página web de la entidad el Informe de Gestión 2023 de la Entidad. | Un (01) informe de gestión publicado | Oficina Asesora de Planeación | MIC-03 Contratista OAP | Recurso Humano Recurso tecnológico | 1 Informe de Gestión Publicado. | 01/01/2024 al 31/12/2024
| 2.1.4 | Publicar en la página web de la entidad el Informe de Gestión I semestre 2024 de la Entidad | Un (01) informe de gestión publicado | Oficina Asesora de Planeación | MIC-03 Contratista OAP | Recurso Humano Recurso tecnológico | 1 Informe de Gestión Publicado. | 01/07/2024 al 30/09/2024
2.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.2.1 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas con enfoque de género donde se den a conocer los logros y avances de la gestión de la entidad. | Una (1) rendición de cuentas realizada. | Oficina Asesora de Planeación | MIC-03 Contratista OAP | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (01) Rendición de cuentas realizada. | 15/12/2024 al 01/07/2024
| 2.2.2 | Realizar Un (1) espacio de Diálogo Ciudadano para la rendición de cuentas en los eventos que se programen desde la Subdirección Académica del IDEP de la vigencia 2024 | Un (1) diálogo ciudadanos realizado. | Subdirección Académica | IDP-04 Contratista SA | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (01) Rendición de cuentas realizada como dialogo ciudadano. | 01/01/2024 al 31/12/2024
2.3. Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | 2.3.1 | Publicar el informe de Sistematización de la Audiencia Pública de RdC de la vigencia 2023 | Una (1) informe de Sistematización de la Audiencia Pública de RdC de la vigencia 2023 | Oficina Asesora de Planeación | MIC-03 Contratista OAP | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un (01) informe publicado. | 01/01/2024 al 31/12/2024
2.4. Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional | 2.4.3 | Evaluar por parte de la Oficina de Control Interno la estrategia de Rendición de cuentas de la entidad, en el marco de la normatividad vigente | Una (1) evaluación de la estrategia de rendición de cuentas | Oficina de Control Interno | EV-16 Contratista OCI | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un (01) informe publicado. | 01/01/2024 al 31/12/2024
2.5. Rendición de cuentas focalizada | 2.5.1 | Convocar a la ciudadanía y grupos de interés para la participación en los espacios de diálogo ciudadano, en el marco de la rendición de cuentas. | Una (1) convocatoria realizadas | Subdirección Académica | IDP-04 Contratista SA | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un (01) convocatoria realizada. | 01/01/2024 al 31/12/2024 (De acuerdo con la fecha de dialogo ciudadano)
| 2.5.2 | Socializar la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de conformidad con los lineamientos de la Función Pública | Un (1) socialización realizada. | Subdirección Académica | IDP-04 Contratista SA | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (01) socialización realizada. | 01/01/2024 al 31/12/2024
2.6. Articulación institucional a los nodos de rendición de cuentas | 2.6.1 | Socializar al equipo líder de rendición de cuentas en el CIGD, los lineamientos distritales (protocolo, rendición de cuentas y MURC) para el adecuado desarrollo de los espacios de diálogo ciudadano. | Una (1) socialización realizada al equipo líder de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | MIC-03 Contratista OAP | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (01) socialización realizada. | 01/01/2024 al 31/12/2024
Menú

## Componente 3
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [6 empty] | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 8
FECHA APROBACIÓN: 19/01/2024
PÁGINA 4 DE 10
COMPONENTE 3. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Subcomponente | No | Actividad | Meta o producto | Dependecia Responsable | Proceso responsable | Recursos | Indicador | Fecha de pogramación | Ponderación
3.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 3.1.1 | Presentar semestralmente al comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD los resultados de la medición de satisfacción de las respuestas a las peticiones emitidas a la ciudadanía y/o la gestión del Defensor del Ciudadano frente a la oportunidad de las respuestas. | Dos (2) presentaciones realizada en el marco del CIGD | Subdirección Administrativa y Financiera | AC-10 Auxliar Administrativa 407-02 de la SAF | Recurso Humano Recurso tecnológico | Dos (02) presentaciones realizadas. | 01/01/2024 al 30/06/2024
3.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 3.2.1 | Publicar dos (2) convocatorias para la participación en proyectos de investigación y desarrollo pedagógico durante el año a través de la página web institucional. | Dos (2) publicaciones en la página web de las convocatorias. | Subdirección Académica | IDP-04 Contratista SA | Recurso Humano Recurso tecnológico | Dos (02) publicaciones realizadas. | 01/01/2024 al 30/06/2024
| 3.2.2 | Mantener actualizado el sistema de información Open Journal System -OJS- con las fechas de la convocatoria correspondientes en la vigencia 2024, para que el ciudadano pueda conocer las fechas para la postulación de artículos y conocer el estado de avance de la convocatoria. | Dos (02) actualizaciones de las convocatorias en el aplicativo OJS. | Subdirección Académica | IDP-04 Profesional Especializado SA | Recurso Humano Recurso tecnológico | Dos (02) actualizaciones realizadas. | 01/01/2024 al 30/06/2024
| 3.2.3 | Publicar en el CRIIE cinco (5) informes finales de los estudios y/o los libros producidos por el IDEP, para consulta de los ciudadanos y partes interesadas. | Cinco (5) libros o informes finales producidos por el IDEP publicados en la biblioteca digital. | Subdirección Académica | IDP-04 Profesional Especializado SA | Recurso Humano Recurso tecnológico | (Mediciones realizadas/Mediciones programadas)*100% | 01/01/2024 al 30/06/2024
3.3 Talento Humano | 3.3.1 | Participar en las capacitaciones de servicio al ciudadano ofrecidas por el Distrito a los funcionarios del IDEP. | 100% capacitaciones asistidas | Subdirección Administrativa y Financiera | AC-10 Auxliar Administrativa 407-02 de la SAF | Recurso Humano Recurso tecnológico | # de capacitaciones programadas/# de capacitaciones asistidas. | 01/01/2024 al 30/06/2024
3.4. Normativo y prodecimental | 3.4.1 | Actualizar y publicar la carta de trato digno de la entidad. | Una (1) actualización y socialización de la carta de trato digno | Subdirección Administrativa y Financiera | AC-10 Auxliar Administrativa 407-02 de la SAF | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (01) actualización realizada. | 01/01/2024 al 30/06/2024
3.5. Relacionamiento con el ciudadano | 3.5.1 | Publicar en la página web los informes mensuales de PQRSDF (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones) y Solicitudes de Acceso a la Información, consolidados por la Entidad. | Once (11) informes mensuales publicados en la página web | Subdirección Administrativa y Financiera | AC-10 Auxliar Administrativa 407-02 de la SAF | Recurso Humano Recurso tecnológico | Dos (02) presentaciones realizadas. | 30/06/2024 30/12/2024
3.6. Análisis de la información de las denuncias de corrupción. | 3.6.1 | Realizar y remitir a la Secretaría Jurídica Distrital el informe semestral de las denuncias de actos de corrupción, inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interes. | Dos (2) informes de denuncias de actos de corrupción, enviado por memorando | Oficina de Control Disciplinario Interno | Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno | Recurso Humano Recurso tecnológico | Dos (02) informes de seguimiento enviados | 31/04/2024 31/10/2024
Menú

## Componente 4
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [6 empty] | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 8
FECHA APROBACIÓN: 19/01/2024
PÁGINA 5 DE 10
COMPONENTE 4. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Subcomponente | No | Actividad | Meta o producto | Dependecia Responsable | Proceso responsable | Recursos | Indicador | Fecha de pogramación | Ponderación
4.1.Racionalización de trámites | 4.1 | Trámites racionalizado, anexo "SUIT" | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
4.2. Consulta ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | 4.2.1 | Publicar las OPAS´s en el baner de la entidad para promover su conocimiento en la ciudadanía. | Una (01) publicación en el baner de la entidad | Subdirección Académica | IDP-04 Profesional Especializado SA | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (01) publicación en el baner de la entidad | 30/04/2024 30/11/2024
Menú

## Componente 5
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [6 empty] | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 8
FECHA APROBACIÓN: 19/01/2024
PÁGINA 6 DE 10
COMPONENTE 5. APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS
Subcomponente | No | Actividad | Meta o producto | Dependecia Responsable | Proceso responsable | Recursos | Indicador | Fecha de pogramación | Ponderación
5.1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 5.1.1 | Revisar las bases que contienen los datos abiertos de la Entidad . | Actualizar y publicar la información correspondiente a de datos abiertos en el portal distrital. | Subdirección Académica Oficina Asesora de Planeación | GD-08 Profesional Especializado 222-3 GT-12 Contratista GT | Recurso Humano Recurso tecnológico | 100% base de datos abiertos actualizada. | 01/02/2024 al 31/12/2024
5.2. Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | 5.2.1 | Elaborar y divulgar una pieza comunicacionales para la ciudadanía en lenguaje claro, amable, cercano y entendible sobre avances de gestión de la Entidad (Presentaciones, comunicados de prensa, carteleras, piezas gráficas para redes sociales y otros medios). | Una (1) pieza comunicativa en lenguaje claro, amable y entendible | Subdirección Académica | DIC-01 Contratista Comunicaciones | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) pieza comunicativa divulgada en la página web de la entidad | 01/02/2024 al 31/12/2024
| 5.2.2 | Agregar texto alternativo a las piezas gráficas (imagenes) que se publiquen en la sección de noticias del sitio web del IDEP | Imagenes con texto alternativo en la sección de noticias del sitio web del IDEP | Subdirección Académica | DIC-01 Contratista Webmaster | Recurso Humano Recurso tecnológico | Número de solicitudes realizadas/Total de imagenes con texto alternativo publicadas. | 01/02/2024 al 31/12/2024
5.3. Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 5.3.1 | Publicar la formulación y el seguimiento al PAA. | Publicación seguimientos del PAA en la página web | Oficina Asesora de Planeación | DIP-02 Profesional Especializado | Recurso Humano Recurso tecnológico | 100% Publicaciónd de las modificaciones del PAA en la página web. | 01/01/2024 al 31/12/2024
| 5.3.2 | Actualizar y publicar mensualmente en la página web de la entidad, la información de ejecución presupuestal de gastos e inversiones | Once (11) publicaciones en la página web | Subdirección Administrativa y Financiera | GF-14 Profesional Especializado | Recurso Humano Recurso tecnológico | Número de archivos de información de ejecución presupuestal de gastos e inversiones publicados | 01/02/2024 al 31/12/2026
5.4. Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | 5.4.1 | Socialización y/o capacitación sobre la apertura de datos abiertos en la entidad | Una (1) socialización y/o capacitación realizadas sobre datos abiertos | Oficina Asesora de Planeación | GT-12 Ingeniero Contratista | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) socialización y/o capacitación realizadas sobre datos abiertos | 01/01/2024 al 31/12/2024
Note on D8: ====== ID#AAABEmPYrCY Yamile Morales Laverde (2024-01-19 20:59:21) juan esta actividad hay que definirla bien
Menú

## Componente 6
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [6 empty] | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 8
FECHA APROBACIÓN: 19/01/2024
PÁGINA 7 DE 10
COMPONENTE 6. PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA
Subcomponente | No | Actividad | Meta o producto | Dependecia Responsable | Proceso responsable | Recursos | Indicador | Fecha de pogramación | Ponderación
6.1. Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 6.1.2 | Realizar ejercicio de participación para la formulación del Programa de Transparencia y Ética Pública vigencia 2024 | Un (1) ejercicio de participación desarrolado | Oficina Asesora de Planeación | MIC-03 Contratista OAP | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un (1) ejercicio de participación desarrolado | 01/01/2024 al 31/01/2024
6.2. Iniciativas de innovación por articulación institucional | 6.2.2 | Definir el concepto de innovación pública en la entidad | Un (1) acuerdo y/o acto administrativo relacionados con el concepto de innovación pública | Subdirección Académica | IDP-04 Contratista SA | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un (1) acuerdo y/o acto administrativo | 01/01/2024 al 31/01/2024
6.3.Redes de innovación pública | 6.3.3 | Socializar la Resolución 109 de 2023 | Una (1) socialización | Subdirección Académica | IDP-04 Contratista SA | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) socialización | 01/01/2024 al 31/01/2024
Menú

## Componente 7
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [6 empty] | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 8
FECHA APROBACIÓN: 19/01/2024
PÁGINA 8 DE 10
COMPONENTE 7. PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA
Subcomponente | No | Actividad | Meta o producto | Dependecia Responsable | Proceso responsable | Recursos | Indicador | Fecha de pogramación | Ponderación
7.1. Programas de gestión de integridad | 7.1.1 | Aplicar un instrumento diagnóstico para medir la apropación del Codigo de Integridad | Informe diagnóstico de apropiación Código de Integridad | Oficina de Control Interno | EV-16 Contratista OCI | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un (1) diagnóstico de apropiación Código de Integridad | 01/01/2024 al 31/01/2024
| 7.1.2 | Adelantar una acción de capacitación o sensibilización relacionada con Conflicto de Interes dirigida a todos los trabajadores del IDEP | Una (1) capacitación realizada | Subdirección Administrativa y Financiera | GTH-13 Profesional de GTH | Recurso Humano Recurso tecnológico | (Actividades realizadas en el mes/Actividades programadas en el mes)*100% | 01/01/2024 al 31/01/2024
7.2. Promoción de la integridad en las institucionas y grupos de interés | 7.2.1 | Socializar el Plan de Gestión de Integridad de la vigencia 2024 y el contenido de la circular 019 de 2020. | Una (1) socialización realizada | Subdirección Administrativa y Financiera | GTH-13 Profesional de GTH | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) socialización realizada del Plan de Gestión de Integridad de la vigencia 2024 | 01/01/2024 al 31/01/2024
| 7.2.2 | Diseñar una cartilla sobre el código de integridad adoptado por el IDEP y socializarlo con todos los funcionarios, funcionarias y contratistas | Una (1) cartilla de integridad | Subdirección Administrativa y Financiera | GTH-13 Profesional de GTH | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) cartilla de integridad | 01/01/2024 al 31/01/2024
| 7.2.3 | Actualizar los instrumentos para la gestión adecuada de conflictos de intereses en el IDEP | 100% de los instrumentos actualizados | Subdirección Administrativa y Financiera | GTH-13 Profesional de GTH | Recurso Humano Recurso tecnológico | 100% de los instrumentos actualizados | 01/01/2024 al 31/01/2024
7.3. Participación en las estrategias distritales de integridad | 7.3.1 | Participar en las actividades distritales de estrategias de integridad | Un (1) asistencia a actividad | Subdirección Administrativa y Financiera | Integrantes del Comité de Integridad | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un (1) asistencia a actividad | 01/01/2024 al 31/01/2024
7.4. Gestión preventiva de conflictos de interés | 7.4.1 | Desarrollar socialización de la circular 019 y temas relacionados con conflictos de interés | Una (1) socializacialización realizada | Subdirección Administrativa y Financiera | GTH-13 Profesional de GTH | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) socializacialización realizada | 01/01/2024 al 31/01/2024
7.5. Gestión prácticas antisoborno, antifraude | 7.5.1 | Divulgar el canal para denunciar actos de corrupción en los diferentes productos internos y externos de comunicación para la ciudadanía y los servidores y servidoras | Una (1) publicación en el baner de la entidad del canal de denuncias por actos de corrupción | Oficina de Control Interno | EV-16 Contratista OCI | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) publicación del canal de denuncias por actos de corrupción | 01/01/2024 al 31/01/2024
Menú

## Componente 8
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [6 empty] | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 8
FECHA APROBACIÓN: 19/01/2024
PÁGINA 9 DE 10
COMPONENTE 8. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO
Subcomponente | No | Actividad | Meta o producto | Dependecia Responsable | Proceso responsable | Recursos | Indicador | Fecha de pogramación | Ponderación
8.1. Política de administración de riesgos | 8.1.1 | Revisar y actualizar la Política y/o la Guía de Administración de Riesgos de la entidad, según haya lugar. | Una (1) Política y/o la Guía de la Administración de Riesgos | Oficina Asesora de Planeación | MIC-03 Contratista OAP | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) Política y/o la Guía de la Administración de Riesgos actualizada | 01/01/2024 al 31/01/2024
8.2. Construcción del mapa de riesgos anticorrupción (incluidos los riesgos de lavado de activos) | 8.2.1 | Analizar los comentarios o resultados del procesos de participación para la formulación del PTEP 2024, componente riesgos de corrupción y medidas de debida diligencia | Una (1) revisión de los comentarios, observaciones | Oficina Asesora de Planeación | MIC-03 Contratista OAP | Recurso Humano Recurso tecnológico | 100% de los comentarios, observaciones del ejercicio participativo revisados | 01/01/2024 al 31/01/2024
8.3. Consulta y divulgación | 8.3.1 | Realizar una socialización a los lideres operativos de la entidad: la política y/o guía de riesgos, mapa de riesgos (corrupción y gestión)y reportes. | Una (1) socialización realizada | Oficina Asesora de Planeación | MIC-03 Contratista OAP | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) socialización realizada | 01/01/2024 al 31/01/2024
| 8.3.2 | Publicar y divulgar el mapa de riesgos de corrupción a través de la página web. | Una (1) matriz de riesgos de corrupción publicada | Oficina Asesora de Planeación | MIC-03 Contratista OAP | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) matriz de riesgos de corrupción 2024 publicada | 01/01/2024 al 31/01/2024
8.4. Monitoreo y revisión | 8.4.1 | Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y publicar el informe respectivo, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. | Tres (3) ejercicios de seguimientos a los Mapas de riesgos de corrupción efectuados y publicados | Oficina de Control Interno | EV-16 Contratista OCI | Recurso Humano Recurso tecnológico | Tres (3) seguimientos a los Mapas de riesgos de corrupción efectuados y publicados | 01/01/2024 al 31/01/2024
| 8.4.2 | Actualizar la documentación asociada a l LAFT | 100% de los documentos de LAFT actualizados | Oficiana Asesora de Planeación Oficina de Control Interno | MIC-03 Contratista OAP EV-16 Contratista OCI | Recurso Humano Recurso tecnológico | 00% de los documentos de LAFT actualizados | 01/01/2024 al 31/01/2024
Menú

## Componente 9
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [6 empty] | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 8
FECHA APROBACIÓN: 19/01/2024
PÁGINA 10 DE 10
COMPONENTE 9. MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
Subcomponente | No | Actividad | Meta o producto | Dependecia Responsable | Proceso responsable | Recursos | Indicador | Fecha de pogramación | Ponderación
9.1. Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 9.1.1 | Actualizar el lineamiento asociado a la implementación del SARLAFT | Un (1) lineamiento actualizado | Oficina Asesora de Planeación | MIC-03 Contratista OAP | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un (1) lineamiento actualizado | 01/01/2024 al 31/01/2024
9.2. Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 9.2.1 | Socialización del lineamiento para la implementación y adopción de medidas de prevención y mitigación SARLAFT, en la entidad. | Una (1) socialización realizada | Oficina Asesora de Planeación | MIC-03 Contratista OAP | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) socialización SARLAFT realizada | 01/01/2024 al 31/01/2024
9.3. Gestión de la debida diligencia | 9.3.1 | Aplicar los instrumentos definidos para LAFT | 100% de los instrumentos definidos | Oficina Asesora de Planeación | MIC-03 Contratista OAP EV-16 Contratista OCI | Recurso Humano Recurso tecnológico | 100% de los instrumentos LAFT definidos | 01/01/2024 al 31/01/20244
Menú