## PLAN SEGURIDAD DE INFORMACION
| Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - IDEP Vigencia 2019 |  |  |  | Código: PL-GT-12-04
Versión: 4
Fecha de aprobación: 04/04/2019
Página: 1 de 1
DOMINIO DEL MODELO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | RESPONSALBE | Seguimiento Trimestral
POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | Realizar campañas de divulgación y socialización de la Política de Seguridad de la Información. | 2019-06-01 | 2019-12-20 | Contratista Planeación TI Contratista Web y TI | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no se encuentra programada para el primer trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE: - El día 02 de abril de 2019, se llevó a cabo una socialización con funcionarios y contratistas del IDEP sobre los procedimientos establecidos en seguridad y privacidad de la información, especialmente en lo relacionado con el manejo del correo electrónico institucional. - El día 30 de mayo de 2019 se llevó a cabo una socialización de las políticas TIC que adopta el IDEP, que están enfocadas a preservar la seguridad de la información institucional y al buen uso de los recursos tecnológicos con los que cuenta el Instituto. En esta capacitación, se recordó a los funcionarios y contratistas la política de seguridad de la información adoptada por el IDEP desde noviembre de 2018. - El día 31 de mayo de 2019 se envió a través de correo electrónico a funcionarios y contratistas del IDEP, una campaña con los Tips para proteger la seguridad de la información Institucional. TERCER TRIMESTRE: -Se generó la campaña de divulgación y socialización -Se gneraron piezas de comunicación como salva pantallas. -Se enviaron 7 notitics. -El 30 de septiembre se realizo una nueva capacitación respecto a la politica de seguridad de la información. -Se incluyó la politica de seguridad y privacidad de la información en Boletin del IDEP en septiembre de 2019. Los registros de firmas de las capacitaciones se remitieron al profesional de Talento Humano de la SAFy CD CUARTO TRIMESTRE: - Se enviaron. por correo electronico a todos los contratistas y funcionarios. los siguientes Noti-tics: Noti- tic: No.8- 10/10/2019 Partes del computador, Noti- tic No.9: 16/10/2019 Cuidado de las partes del computador,Elemento: La caja . Noti- tic 10: 21/10/2019 Cuidado de las partes del computador,Elemento: El monitor. Noti- tic No.11- 28/11/2019 Cuidado de las partes del computador, Elemento: Teclado. Noti -tic- 12 -l 2/12/2019 - correos electrónicos maliciosos que contienen virus - El 12 de noviembre, se envio el folleto de Política de Seguridad y Privacidad de la Información. por correo electronico a todos los contratistas y funcionarios.
ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | Desconectar el servidor Windows Server 8 y hacer pruebas de estabilidad con el nuevo dominio. | 2019-03-01 | 2019-03-30 | Técnico Operativo – 314-02 | PRIMER TRIMESTRE: El día 04 de marzo de 2019 se llevó a cabo la desconexión del servidor Windows Server 8 y se realizaron pruebas de estabilidad con el nuevo dominio. Para esto, se abrió una ventana de mantenimiento con el fin de realizar la migración del aplicativo Goobi y carpetas compartidas de las oficinas al nuevo servidor, priorizando los equipos de atención al público, Tesorería, Presupuesto, Contabilidad, Talento humano y Jefes de oficinas. Lo anterior se puede evidenciar en correo electrónico enviado por el Técnico Operativo de la Oficina Asesora de Planeación el 04 de marzo de 2019.
| Revisar y articular los roles y responsabilidades del MSPI frente a lo requerido por el MIPG. | 2019-03-01 | 2019-04-30 | Contratista Planeación TI Asesor – código 105 – Grado 2 Comité de Sistemas | PRIMER TRIMESTRE: Se revisaron y articularon los roles y responsabilidades de la Guía 4 - MSPI frente a la implementación de la Política de Gobierno Digital del MIPG. Esta información puede ser consultada en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC 2019. SEGUNDO TRIMESTRE: El día 25 de abril de 2019, se llevó a cabo una nueva revisión de los roles y responsabilidades establecidos en el PETIC -2019, frente a lo exigido en las Guía 4 MSPI y la última guía de Gobierno Digital dispuesta por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC, mediante la cual se encontró que el IDEP cumple los requisitos en esta materia.
| Actualizar el plan de contingencia tecnológica del IDEP frente a los requerimientos de TI vigentes. | 2019-04-01 | 2019-04-30 | Contratista Web y TI | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no se encuentra programada para el primer trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE: Se actualizó el PL-GT-12-02 Plan de Contingencia Tecnológica del IDEP, al cual se le incluyó lo siguiente: 1..Los planes de recuperación a la operación normal con tiempos y responsables. 2. La recuperación de los sistemas de información Humano y Goobi. 3.El primer paso para la recuperación de backups e instantáneas de los servidores. 4. Backup y recuperación de Máquinas virtuales: Dominio, Web, KOHA, DSPACE, Humano. TERCER TRIMESTRE : Se actualizó el PL-gt-12-02 Plan de Contingencia Tecnolgía del IDEP, en lo correspondiente a los Switch y Logs y se publicó versión actualizada. CUARTO TRIMESTRE: Para este perido no se requirió actualizar el Plan de Contingencia Tecnología.
| Mantener actualizado el inventario de activos de información tipo software, hardware y servicios del IDEP en lo que se refiere a “Servicios o Sistema de Información” | 2019-06-15 | 2019-11-30 | Contratista Web y TI | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no se encuentra programada para el primer trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizó una actualización preliminar del inventario de activos de información tipo "Servicios o Sistema de Información". Esta información fue registrada en la base de datos de Activos Información tipo Software, Hardware y Servicios que se encuentra en la carpeta compartida de la OAP.. TERCER TRIMESTRE: se realizó la actualizacion de el inventario de activos tipo Servicio con corte al 30 de agosto de 2019. Esta información fue registrada en la base de datos de Activos Información tipo Software, Hardware y Servicios que se encuentra en la carpeta compartida de la OAP. CUARTO TRIMESTRE: se realizó la actualizacion de el inventario de activos tipo Servicio con corte al 30 de octubre de 2019. Esta información fue registrada en la base de datos de Activos Información tipo Software, Hardware y Servicios que se encuentra en la carpeta compartida de la OAP.
| Mantener actualizado el inventario de activos de información tipo software, hardware y servicios del IDEP en lo que se refiere a "Hardware." | 2019-06-15 | 2019-11-30 | Contratista Sistemas y TI | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no se encuentra programada para el primer trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizó una actualización preliminar del inventario de activos de información tipo "Hardware" donde se incluyeron los datos registrados en el software Goobi y se validaron la mayoría de equipos del IDEP en cada puesto de trabajo verificando la placa de inventario. Esta información fue registrada en la base de datos de Activos Información tipo Software, Hardware y Servicios que se encuentra en la carpeta compartida de la OAP. TERCER TRIMESTRE: se realizó la actualizacion de el inventario de activos tipo hardware con corte al 30 de agosto de 2019. Esta información fue registrada en la base de datos de Activos Información tipo Software, Hardware y Servicios que se encuentra en la carpeta compartida de la OAP CUARTO TRIMESTRE: se realizó la actualizacion de el inventario de activos tipo hardware con corte al 30 de octubre de 2019. Esta información fue registrada en la base de datos de Activos Información tipo Software, Hardware y Servicios que se encuentra en la carpeta compartida de la OAP
| Mantener actualizado el inventario de activos de información tipo software, hardware y servicios del IDEP en lo que corresponde a "Software." | 2019-06-15 | 2019-11-30 | Técnico Operativo – 314 | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no se encuentra programada para el primer trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizó una actualización preliminar del inventario de activos de información tipo "Software", en el cual se relacionaron aquellos que se encuentran que se dieron o se encuentran proceso de dar de baja y se adicionaron los software libres que se ejecutan en el IDEP. Esta información fue registrada en la base de datos de Activos Información tipo Software, Hardware y Servicios que se encuentra en la carpeta compartida de la OAP. TERCER TRIMESTRE: se realizó la actualizacion de el inventario de activos tipo software con corte al 30 de agosto de 2019. Esta información fue registrada en la base de datos de Activos Información tipo Software, Hardware y Servicios que se encuentra en la carpeta compartida de la OAP CUARTO TRIMESTRE: se realizó la actualizacion de el inventario de activos tipo software con corte al 30 de noviembre de 2019. Esta información fue registrada en la base de datos de Activos Información tipo Software, Hardware y Servicios que se encuentra en la carpeta compartida de la OAP.
GESTIÓN DE ACTIVOS | Implementar acuerdos de confidencialidad con las personas que tienen acceso a la información personal que reposa en las bases de datos del IDEP, para garantizar la reserva de la información. | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Jefe Oficina Asesora Jurídica | PRIMER TRIMESTRE: La Oficina Asesora Jurídica elaboró un concepto acerca de la implementación de acuerdos de confidencialidad para funcionarios y contratistas del IDEP e inició su implementación. Esta información fue enviado por la Oficina Jurídica el 01 de marzo de 2019, bajo el radicado No. 00106-817-000229. CUARTO TRIMESTRE: En el mes de octubre se firmó el Formato FT-GT-12-20 Compromiso de cumplimiento de las polìticas TIC del IDEP por funcionarios y contratistas. ( Los soportes reposan en la OAP).
| Elaborar un plan de mejora del portal web del IDEP y los Micrositios alojados en el servidor web del IDEP, frente a la estrategia de comunicación, socialización y divulgación que defina el IDEP para la vigencia 2019. | 2019-04-01 | 2019-04-30 | Contratista Web y TI | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no se encuentra programada para el primer trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE: Se elaboró el documento de plan de mejora del portal web y Micrositios alojados en el servidor web del IDEP. Este documento puede ser consultado en el expediente contractual No. 012 de 2019.
| Elaborar la ficha técnica para implementar una solución que garantice la generación de copias de respaldo de la información alojada en las unidades Z de las cuentas de usuario de dominio y de los servidores. | 2019-02-10 | 2019-03-30 | Contratista Web y TI | PRIMER TRIMESTRE: Se elaboró la Ficha Técnica para la implementación de un software de copias de respaldo que describe las características necesarias para su correcto funcionamiento en el IDEP. SEGUNDO TRIMESTRE: Con base en la ficha técnica elaborada, actualmente se encuentra en curso el proceso de contratación para la "Prestación de servicios para la adquisición, instalación de un software de copias de respaldo" por lo que se está gestionando el contacto con proveedores de tecnología que hayan contratado con otras entidades del Estado y que puedan ofrecer al IDEP una solución para adquirir un software de copias de respaldo con su correspondiente almacenamiento. TERCER TRIMESTRE: En el comité del 24 de julio se presenta el informe de los proveedores frente a los requisitos de la infraestructura requeridos para instalar el software de copias de respaldo: El sistema operativo que tiene instalado los servidores esta desactualizado dado que es windows 2008 y linux REDHAT3, por tanto, se requiere la actualización. Se solicitó a la Secretaria Distrital de Hacienda la autorización para realizar el traslado al rubro de compra de equipos, el cual no fue aprobado por tal razón, no fue posible adquirir un servidor que cuente con soporte del fabricante. Por ende, Se dará inició con la actualización de los sistemas operativos.
| Elaborar la ficha técnica para determinar una solución a la obsolescencia tecnológica del servidor en donde se encuentra alojada la base de datos Oracle del IDEP que soporta el Sistema de Información Administrativo y Financiero. | 2019-03-01 | 2019-03-30 | Contratista Web y TI | PRIMER TRIMESTRE: Se realizó el contacto con proveedores y con Oracle Colombia LTDA, mediante el cual se obtuvieron los insumos para la elaboración de la ficha técnica para la migración del motor y la base de datos Oracle del IDEP, acorde con las necesidades del Instituto. Esta ficha Técnica fue presentada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño celebrado el 25 de febrero de 2019. Sin embargo, teniendo en cuenta que en el comité se realizó una priorización de necesidades que se deben atender con los recursos no comprometidos del proyecto de inversión 1039 Fortalecimiento a la Gestión Institucional, se liberaron los recursos destinados al proyecto y se actualizó el PETIC. La ficha técnica puede ser consultada en el expediente contractual No. 012 de 2019.
| Elaborar la ficha técnica para establecer la solución que debe implementar el IDEP para garantizar mayor capacidad de almacenamiento de la información que produce el IDEP. | 2019-05-02 | 2019-06-14 | Contratista Web y TI | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no se encuentra programada para el primer trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE: Se elaboró la Ficha técnica para la Solución de almacenamiento masivo requerida por el IDEP. Esta ficha Técnica fue presentada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño celebrado el 11 de marzo de 2019. Sin embargo, teniendo en cuenta que en el comité se realizó una priorización de necesidades del Instituto, se liberaron los recursos destinados al proyecto y se actualizó el PETIC.La ficha técnica puede ser consultada en el expediente contractual No. 012 de 2019. Atendiendo a la decisión anterior, se tomaron acciones para aprovechar la capacidad de almacenamiento actual del IDEP como son: Aplicar las tablas de retención documental para los archivos digitales e implementar el IN-GT-12-02 Instructivo para el almacenamiento de la información en carpetas compartidas que puede ser consultado en http://www.idep.edu.co/?q=content/gt-12-proceso-de-gesti%C3%B3n-tecnol%C3%B3gica#overlay-context=
| Elaborar la ficha técnica para determinar el software que requiere el IDEP para la administración o gestión de las bases de datos instaladas en los motores Oracle, MySQL, PostgreSQL. | 2019-02-11 | 2019-03-11 | Contratista Sistemas y TI | PRIMER TRIMESTRE: Se elaboró la Ficha Técnica para la administración o gestión de bases de datos instaladas en los motores Oracle, MySQL, PostgreSQL. Sin embargo, se realizaron pruebas a través de un software libre denominado Dbeaver, que permite las actividades requeridas para la administración y uso de las bases de datos del IDEP (Mysql y Oracle). Este Software se instaló y configuró en la maquina que utiliza el proveedor de Goobi, empresa IT-GOP SAS y se informó al proveedor sobre este cambio, quienes indicaron que la herramienta cumple con los requerimientos para seguir operando de manera correcta el software. Acorde con lo anterior, se decidió en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño que los recursos destinados a este proyecto del PETIC se liberarían para la adquisición de licencias de Google Apps y la adquisición de un software de copias de respaldo. Esta información puede ser consultada en el expediente contractual No. 028 de 2019 y en el acta del comité de fecha 27 de marzo de 2019.
| Ejecutar el plan de mantenimiento de la infraestructura y servicios tecnológicos del IDEP. | 2019-02-01 | 2019-12-30 | Técnico Operativo – 314 | PRIMER TRIMESTRE: Se formuló el Plan de Mantenimiento a la infraestructura y servicios tecnológicos del IDEP que se ejecutará durante la vigencia 2019, así mismo, se está adelantando la documentación para la contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica del IDEP. El plan de Mantenimiento puede ser consultado en la carpeta compartida de la Oficina Asesora de Planeación en la siguiente ruta \\192.168.1.251\120_oap\IDEP2019\120_28_PLANES\9_Planes de Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizó el seguimiento al cumplimiento del plan de mantenimiento de la infraestructura y servicios tecnológicos del IDEP, que puede ser consultado en la siguiente ruta: \\192.168.1.251\120_oap\IDEP2019\120_28_PLANES\9_Planes de Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica. Así mismo, se adelantó el proceso de selección de Mínima Cuantía No. 10 de 2019, para la contratación de la "Prestación de servicios para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica del IDEP", sin embargo fue declarado desierto en el mes de junio, teniendo en cuenta esto se le asignaron recursos adicionales, se encuentra en proceso de ajuste de documentos previos y se realizará nuevamente el proceso. TERCER TRIMESTRE: El contrato con la empresa COMPUSERTEC se firmo el 23 de agosto de 2019. Contrato No. 105. Se realizo la primera fase el sabado 31 de agosto de 2019, donde se realizó el mantenimeitno al aire acondicionado, servidores, equipos del 4 piso , incluidas las impresoras.Se realizo la segunda fase el sabado 7 de spetiembre, donde se realizo el mantenimeinto a los equipos del piso 8, los portatiles, impresoreas y escaners.El 27 de agosto se realizo una revisión al sistema biometrico para identificar las partes a reemplazar.Se realizaron dos reuniones con el proveedores y los ingenieros especialistas los días 26 y 27 de agosto para especificar las actividades a realizar en el mantenimiento lógico.El 31 de agosto se realiza la primera Sesión del mantenimiento preventivo, en el cual se realiza el proceso de limpieza a: - Servidores,- Planta Telefónica,- Impresoras,- PC de Escritorio con Mouse, Teclado y Pantalla,- UPS. En septiembre: Se instalo ORACLE LINUX y se adecuo un servidor virtual para OVM manager como parte de mantenimeitno correctivo de la parte lógica El sábado 7 de Septiembre se realizó la segunda sesión del mantenimiento preventivo de la infraestructura física en el cual se realiza la limpíeza a:- Impresoras,- Portátiles,- PC de escritorio con Mouse, Teclado y Pantalla. Los dias 31 de Agosto y 7 de Septiembre se actualizan los PC's del Instituto, ejecutando acciones directas para la actualización del sistema Operativo. Así mismo se actualiza el antivirus y se ejecuta el proceso de escaneo completo. Septiembre 23: Se instalo ORACLE LINUX y se adecuo un servidor virtual para OVM manager como parte de mantenimeitno correctivo de la parte lógica. El 26 de septiembre se realiza el mantenimiento preventivo a - Impresora (1),- Portátiles (2). Las semanas del 8 al 20 de septiembre, se inicia el proceso de actualización del sistema operativo de los portátiles y el escaneo completo del antivirus CUARTO TRIMESTRE: El 25 de octubre: Se realizó el mantenimiento correctivo del biométrico, compra de cables HDMI e instalación de conectores RJ11. Se cambiaron los 4 antirremanentes de las 4 puertas y se realizó mantenimiento a los Brazos. Según informe del contratista es necesario ajustar las puertas pues están caídas y no todos los brazos están bien colocados. El 25 de octubre se actualizo el Windows server 2008, en el servidor del dominio secundario. El 15 y 16 de noviembre Se realizó el mantenimiento correctivo para la infraestructura lógica del IDEP, con el ingeniero experto en la instalación y configuración de Windows server versión 2016. Se realizaron los script de copias de respaldo para el servidor web y de dominio secundario que incluyen las carpetas de TRDS y el aplicativo Gobbi. Se instaló el nuevo sistema operativo windows server 2016, en la máquina física G7 como dominio principal y en la hiperconvergencia como dominio secundario. Esto para unificar los dos sistemas operativos en una misma versión para soncronizar las politicas en la versión 2016. Se registró en la bitácora de actualizaciones, en la hoja de mantenimiento: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ro9z3pH1J8SXre-KB6py4YiCpgXZaukJt_QYx5JakBs/edit#gid=1637843788
| Elaborar un informe sobre la administración los servidores Web, KOHA y DSPACE y las bases de datos que soportan dichas aplicaciones | 2019-07-01 | 2019-07-30 | Contratista Web y TI | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no se encuentra programada para el primer trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad no se encuentra programada para el segundo trimestre. TERCER TRIMESTRE : Se elaboró el documento que tiene como objeto dar una perspectiva de los sitios Web, KOHA y OJS, en lo relacionado con el acceso a dichos sitios y a los servidores, en relación con la administración de los mismos. Este documento indica algunas recomendaciones sobre el acceso a los sitios: Web (www.idep.edu.co), OJS (revistas.idep.edu.co) y KOHA(biblioteca.idep.edu.co); para acceder a la aplicación, y para acceder a los servidores dónde están alojados.
CONTROL DE ACCESO | Mantener actualizada la base de datos de los usuarios que tienen acceso a los servicios y sistemas de información del IDEP. | 2019-02-01 | 2019-12-30 | Técnico Operativo – 314 | PRIMER TRIMESTRE: Se actualizó la base de datos con los usuarios activos que tienen acceso al Correo Electrónico Institucional. Esta información puede ser consultada en la base de datos de correo electrónico. SEGUNDO TRIMESTRE: Con corte a 22 de junio de 2019, el técnico operativo de la OAP realizó la actualización de las bases de datos de usuarios que tienen acceso al dominio, correo electrónico institucional y al sistema de biométrico. TERCER TRIMESTRE : Se actualizó la base de datos con los usuarios activos que tienen acceso al Correo Electrónico Institucional, biométrico, GOOBI y Dominio del IDEP. Esta información puede ser consultada en la Carpeta compartida de la Oficina Asesora de Planeación. CUARTO TRIMESTRE: Se realizó la actualización de las bases de datos de Goobi, Humano., Correo, Biometrico, Dominio. Y se creo carpeta que consolida la información en : https://drive.google.com/drive/my-drive.
| Revisar y actualizar el manual interno de políticas y procedimientos, de acuerdo a los lineamientos de seguridad de la información personal de la Superintendencia de Industria y Comercio. | 2019-02-01 | 2019-07-30 | Asesor – código 105 – Grado 2 | PRIMER TRIMESTRE: Se realizó la revisión y socialización del manual interno de políticas y procedimientos en el Comité Asesor Académico, llevado a cabo el 22 de febrero de 2019. Lo antes expuesto, puede ser consultado en el acta de reunión de la sesión del comité mencionado, que reposa en la Carpeta compartida de la Subdirección General Académica. SEGUNDO TRIMESTRE: El 28 de junio el Asesor de la Dirección General del IDEP envió propuesta de actualización del documento y archivo en Excel para validar datos de entrada de visitantes cuando se digiten datos personales de formularios de asistencia. Esta información será incluida en el MN-AC-10-02 Manual Interno de Políticas y Procedimientos de Protección de Datos Personales. TERCER TRIMESTRE: El Asesor realizó la modificación del manual incluyendo los lineamientos de seguridad de la información personal de la Superintendencia de Industria y Comercio. El manual está en revisión por parte del lider del proceso para su publicación. CUARTO TRIMESTRE: En el marco del plan de acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión se realiza la actualización del documento con los lineamientos de seguridad de la Superintendencia de Industria y Comercio frente al procesamiento de la información personal, la seguridad de la información personal y registro de bases de datos personales. Adicionalmente, se incluye el formato FT-AC-10-08 Registro de datos personales de asistencia a los eventos y otras actividades académicas. Fue publicado en el link : http://www.idep.edu.co/?q=content/ac-10-proceso-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano En la parte de "Manuales" en el link: MN-AC-10-02 Manual interno de políticas y procedimientos de protección de datos personales. Tambien se publicó en el link http://www.idep.edu.co/?q=content/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-idep en el numeral 1.4 Política de Seguridad de la Información en el link "Manual de Política de Datos"
Fecha elaboración: | Enero 30 de 2019
Control de Cambios
Fecha | Descripción
Febrero de 2019 | Se incluyen nuevas actividades y responsables.
Marzo de 2019 | Se incluye una nueva actividad en el dominio de Organización de la seguridad de la información.
Abril de 2019 | Se incluye el reporte de avance en las actividades programadas para el primer Trimestre de la vigencia 2019.
Julio de 2019 | Se incluye el reporte de avance en las actividades programadas para el segundo Trimestre de la vigencia 2019.
Octubre de 2019 | Se incluye el reporte de avance en las actividades programadas para el tercer Trimestre de la vigencia 2019.
Diciembre de 2019 | Se incluye el reporte de avance en las actividades programadas para el cuarto Trimestre de la vigencia 2019.