## PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS
| Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información - IDEP Vigencia 2019 |  |  |  | Código: PL-GT-12-05
Versión: 4
Fecha de aprobación: 04/04/2019
Página: 1 de 1
ACTIVIDAD |  | FECHA INICIO | FECHA FIN | RESPONSALBE | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
Ejecutar los planes de mejoramiento de los riesgos materializados en 2018 relacionados con Seguridad de la Información. |  | 2019-02-01 | 2019-06-30 | Contratista Web y TI Contratista Sistemas y TI Técnico Operativo – 314 | PRIMER TRIMESTRE: Se ejecutaron las actividades programadas en el plan de mejoramiento de los riesgos materializados en 2018 relacionados con Seguridad de la Información. Esto se puede evidenciar en el seguimiento al primer trimestre de la vigencia del Plan de Mejora del Proceso de Gestión Tecnológica publicado en la página Web. SEGUNDO TRIMESTRE: Se ejecutaron las actividades programadas en el plan de mejoramiento de los riesgos materializados en 2018 relacionados con Seguridad de la información. Esto se puede evidenciar en el seguimiento al segundo trimestre de la vigencia del Plan de Mejora del Proceso de Gestión Tecnológica publicado en la página Web.
Revisar la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas para riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital" versión 4 elaborada por la Dirección de gestión y desempeño institucional del DAFP en octubre 2018". |  | 2019-02-19 | 2019-03-31 | Contratista Planeación TI Contratista Web y TI Contratista Sistemas y TI Técnico Operativo – 314 | PRIMER TRIMESTRE: El día 20 de marzo de 2019 se llevó a cabo una reunión para la revisión de la guía para administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas para riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital y como resultado de esta se actualizó el Plan de Tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, definiendo nuevas actividades y responsables. Para evidenciar el cumplimiento de esta actividad se cuenta con la hoja de asistencia de la reunión que reposa en el expediente contractual No. 010 de 2019.
Adoptar de la guía para la administración del riesgo de seguridad digital, en lo referente a la identificación, clasificación y criticidad de los activos de información tipo software, hardware y servicios. |  | 2019-02-19 | 2019-03-30 | Contratista Planeación TI | PRIMER TRIMESTRE: Acorde con la revisión realizada a la Guía para la administración del riesgo de seguridad digital, se adoptará lo referente a la identificación, clasificación y criticidad de los activos de información tipo software, hardware y servicios. Lo anterior se verá evidenciado en el procedimiento de registro y/o gestión de activos de información que se actualizará o creará en el segundo trimestre del año.
Actualizar el procedimiento de registro y/o gestión de activos de información tipo software, hardware y servicios que incluya la identificación, clasificación y criticidad. |  | 2019-04-01 | 2019-07-30 | Contratista Planeación TI Contratista Sistemas y TI Contratista Web y TI Técnico Operativo – 314 | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no se encuentra programada para el primer trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE: Se ajusto la base de datos de activos de información en Excel que contiene los campos para la clasificación de la criticidad por confidencialidad, Integridad y disponibilidad en la que se realizó una primera actualización del inventario de activos de información. Así mismo, se elaboró la propuesta de actualización del procedimiento de registro de activos de información, el cual será presentado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño programado en el mes de julio. TERCER TRIMESTRE : Se revisó y actualizo el procedimiento PRO-GT-12-07 REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN. El cual fue aprobado en el Comité Institucional de Gestión y desempeño del mes de agosto de 2019 y publicado el 30 de septiembre de 2019.
Realizar una socialización a funcionarios y contratistas del IDEP sobre los procedimientos establecidos en seguridad y privacidad de la información. |  | 2019-04-01 | 2019-04-30 | Contratista Web y TI | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no se encuentra programada para el primer trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE: El día 02 de abril de 2019, se llevó a cabo una socialización con funcionarios y contratistas del IDEP sobre los procedimientos establecidos en seguridad y privacidad de la información, especialmente en lo relacionado con el manejo del correo electrónico institucional.
Actualizar el inventario de activos de información, en lo que se refiere a "software", que incluya la criticidad frente a la confidencialidad, integridad y disponibilidad. |  | 2019-07-01 | 2019-07-30 | Técnico Operativo – 314 | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no se encuentra programada para el primer trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad no se encuentra programada para el primer trimestre. TERCER TRIMESTRE: se realizó la actualizacion de el inventario de activos tipo software. Esta información fue registrada en la base de datos de Activos Información tipo Software que se encuentra en la carpeta compartida de la OAP. Incluye la criticidad frente a la confidencialidad, integralidad y disponibilidad.
Actualizar el inventario de activos de información, en lo que se refiere a "hardware", que incluya la criticidad frente a confidencialidad, integridad y disponibilidad. |  | 2019-07-01 | 2019-07-30 | Contratista Sistemas y TI | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no se encuentra programada para el primer trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad no se encuentra programada para el primer trimestre. TERCER TRIMESTRE: se realizó la actualizacion de el inventario de activos tipo hardware. Esta información fue registrada en la base de datos de Activos Información tipo Hardware que se encuentra en la carpeta compartida de la OAP.Incluye la criticidad frente a la confidencialidad, integralidad y disponibilidad.
Actualizar el inventario de activos de información, en lo que se refiere a "sistemas o servicios" que incluya la criticidad frente a confidencialidad, integridad y disponibilidad. |  | 2019-07-01 | 2019-07-30 | Contratista Web y TI | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no se encuentra programada para el primer trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad no se encuentra programada para el primer trimestre. TERCER TRIMESTRE: se realizó la actualizacion de el inventario de activos tipo Servicio.Esta información fue registrada en la base de datos de Activos de Información tipo "Sistermas o servicios" que se encuentra en la carpeta compartida de la OAP.Incluye la criticidad frente a la confidencialidad, integralidad y disponibilidad.
Definir un riesgo relacionado con tratamiento de datos personales e incluirlo en el mapa de riesgos de la entidad para que sea controlado. |  | 2019-07-01 | 2019-07-30 | Asesor – código 105 – Grado 2 Contratista Web y TI | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no se encuentra programada para el primer trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad no se encuentra programada para el primer trimestre. TERCER TRIMESTRE: Se definó el riesgo relacionada con tratamiento de datos personales, sin embargo la propuesta está en discusión para determinar los controles que debe establecer el IDEP para que no se materialice, teniendo en consideración las limitaciones de recursos. Por este motivo la finalización de la actividad se reprograma para el 15 de noviembre de 2019.
Identificar los riesgos asociados a Seguridad y privacidad de la Información en cuanto a los activos de información tipo "software". |  | 2019-08-01 | 2019-08-15 | Técnico Operativo – 314 | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no se encuentra programada para el primer trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad no se encuentra programada para el primer trimestre. TERCER TRIMESTRE: El Técnico Operativo avanzó en la identificación de los activios de información tipo software, se revisaron los riesgos asociados a este tipo de activos y se determinó que el riesgo es "Tener ataques informáticos a bases de datos, red de comunicaciones, sistemas de información y/o página web de la entidad" y dado que este riesgo ya está en el mapa de riesgos del proceso Gestión Tecnológica no se require generar un nuevo riesgo.
Identificar los riesgos asociados a Seguridad y privacidad de la Información en cuanto a los activos de información tipo "hardware". |  | 2019-08-01 | 2019-08-15 | Contratista Sistemas y TI | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no se encuentra programada para el primer trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad no se encuentra programada para el primer trimestre. TERCER TRIMESTRE: Una vez realizado el analisis de los riesgos de hardware, se concluye que el mapa actual de riesgos, contempla el riesgo de Interrupción en la prestación de servicios tecnológicos a usuarios internos y externos en la entidad incluye los activos de mayor criticidad como son los servidores. Se actualizan los controles establecidos.
Identificar los riesgos asociados a Seguridad y privacidad de la Información en cuanto a los activos de información tipo "sistemas o servicios". |  | 2019-08-01 | 2019-08-15 | Contratista Web y TI | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no se encuentra programada para el primer trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad no se encuentra programada para el primer trimestre. TERCER TRIMESTRE: El Ingeniero Webmaster avanzó en la identificación de los activios de información tipo sistemas servicios, se revisaron los riesgos asociados a este tipo de activos y se determinó que el riesgo es "Tener ataques informáticos a bases de datos, red de comunicaciones, sistemas de información y/o página web de la entidad" y dado que este riesgo ya está en el mapa de riesgos del proceso Gestión Tecnológica no se require generar un nuevo riesgo.
Actualizar el mapa de riesgos del proceso de Gestión Tecnológica, con los riesgos definidos para seguridad y privacidad de la información. |  | 2019-08-16 | 2019-08-30 | Contratista Planeación TI Contratista Sistemas y TI | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no se encuentra programada para el primer trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad no se encuentra programada para el primer trimestre. TERCER TRIMESTRE: Con base en la revisión de los riesgos asociados a hardware se actulizan los controles en el mapa de riesgos del proceso de Gestión Tecnológica.
Fecha elaboración: | Enero 30 de 2019
Control de Cambios
Fecha | Descripción
Febrero de 2019 | Se incluyen nuevas actividades y responsables.
Abril de 2019 | Una vez revisada la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas para riesgos de gestión, corrupción y seguridad digita, se definen nuevas actividades y responsables para la ejecución del Plan.
Abril de 2019 | Se incluye el seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas para el primer trimestre de la vigencia.
Julio de 2019 | Se incluye el seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas para el segundo trimestre de la vigencia.