## Hoja1
| INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO -IDEP | [18 empty] | FT-DIP-02-08
Versión: 3
| FORMATO PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) | [18 empty] | Fecha de Aprobación: 04/04/2016
Pagina _de _
PROCESO | META PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL | META PLAN DE ACCIÓN 2017 | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PONDERADO % |  | META ANUAL |  |  | CRONOGRAMA |  |  |  | AVANCES |  |  |  |  | AVANCE TOTAL | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | AVANCE DEL PONDERADOR | FUENTE DE VERIFICACIÓN | LOGROS ALCANZADOS | DIFICULTADES Y MEDIDAS CORRECTIVAS | MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD / JUSTIFICACIÓN
[5 empty] | ÁREA | IDEP | TIPO DE META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | DEMANDA PRESENTADA EN EL AÑO | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | 1 Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado | Desarrollar 1 estrategia de comunicación, socialización y divulgación | Ejecutar proyectos Editoriales. Componente 1 | Profesional especializado 222-05 | 12.93% | 0.20787 | Constante | Publicaciones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 0.051966 | Archivos digitales Libros, Revista y Magazín | Definición de 1 título que se van a publicar en la vigencia 2017 en el marco del sistema de Seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares *Definición de artículos para la publicación del magazín N° 105
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | 1 Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado | Desarrollar 1 estrategia de Comunicación, socialización y divulgación | Realizar actividades de socialización y divulgación:Componente 1 | Subdirectora Académica | 11.93% | 0.20787 | Constante | Nivel de Avance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 0.051966 | Manual de imagen corporativa | * Se implementó el manual de imagen Corporativa, con los referentes en el manual de imagen de la Alcaldía Mayor de Bogotá
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | 1 Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado | Desarrollar 1 estrategia de Comunicación, socialización y divulgación | Realizar actividades de prensa: Componente 1 | Subdirectora Académica | 10.64% | 0.20787 | Constante | Nivel de Avance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 0.051966 | Boletín interno/externo - Redes sociales | * * Se realizó 1 boletin interno, Se publicaron 14 mensajes de facebook, Se publicaron 19 mensajes de twitter, Se publicaron 2 videos en youtube
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | 3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro. | Desarrollar 1 estrategia de comunicación, socialización y divulgación de la cualificación, investigación e innovación docente: Comunidades de saber y de práctica pedagógica | Ejecutar proyectos editoriales componente 2 | Profesional especializado 222-05 | 12.7% | 0.20787 | Constante | Nivel de Avance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 0.051966 | Archivos digitales Libros, Revista y Magazín | * Definición de 3 títulos que se van a publicar en la vigencia 2017 en el marco de de la estrategia de cualificación docente comunidades de saber y práctica pedagógica * Convocatoria, recepción y evaluación de 24 artículos para la revista Educación y Ciudad *Definición de artículos para la publicación del magazín N° 105
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | 3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro. | Desarrollar 1 estrategia de comunicación, socialización y divulgación de la cualificación, investigación e innovación docente: Comunidades de saber y de práctica pedagógica | Realizar actividades de socialización y divulgación.Componente 2 | Subdirectora Académica | 12.8% | 0.20787 | Constante | Nivel de Avance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 0.051966 | estrategia IDEP por una ciudad Educadora Manual de imagen corporativa | * Socialización de material educativo producido en la vigencia 2016 a 365 colegios, igualmente a Direcciones Locales de Educación, Archivo nacional, Secretarías Departamentales entre otros.* Socialización de servicios y productos que ofrece el Instituto a 365 colegios con el programa "IDEP por una Ciudad Educadora" * Se encuentra en proceso de diseño el brochure con los servicios y productos que ofrece el IDEP * Se implementó el manual de imagen Corporativa, con los referentes en el manual de imagen de la Alcaldía Mayor de Bogotá * Se encuentra en trámite la logística para participar con un Stand en la Feria Internacional del libro Bogotá
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | 3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro. | Desarrollar 1 estrategia de comunicación, socialización y divulgación de la cualificación, investigación e innovación docente: Comunidades de saber y de práctica pedagógica | Realizar actividades de documentación información y memoria institucional componente 2 | Profesional especializado 222-05 | 12.6% | 0.20787 | Constante | Nivel de Avance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 0.051966 | Catálogo Bibliográfico Correos Electrónicos Listados de asistencia | * Se actualizó el catálogo bibliográfico * Se atendieron y respondieron 82 solicitudes de información de manera virtual, presencial y telefónica
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | 3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro. | Desarrollar 1 estrategia de comunicación, socialización y divulgación de la cualificación, investigación e innovación docente: Comunidades de saber y de práctica pedagógica | Realizar actividades de prensa Componente 2 | Subdirectora Académica | 10.9% | 0.20787 | Constante | Nivel de Avance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 0.051966 | Boletín interno/externo - Redes sociales | * Se realizaron 3 boletines internos, Se publicaron 14 mensajes de facebook, Se publicaron 19 mensajes de twitter, Se publicaron 2 videos en youtube
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | 3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro. | Desarrollar 1 estrategia de comunicación, socialización y divulgación de la cualificación, investigación e innovación docente: Comunidades de saber y de práctica pedagógica | Realizar actividades de "Reconocimiento Docente" | Profesional Universitario 219-01 | 9.5% | 0.20787 | Sumatoria | Resolución Premio | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  | Durante este periodo no se programaron actividades
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso "Divulgación y Comunicación" | Subdirección Académica | 6% | 0.20787 | Constante | Matriz Plan de Mejoramiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 0.051966 | Google Drive Plan de Mejoramiento | Se realizó seguimiento acda una de las acciones registradas en el plan de mejoramiento del proceso DIC con el fin de cerrar olas acciones que ya se encuentran finalizadas
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar seguimeinto al plan de mejoramiento del proceso DIP | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 0.20787 | Constante | Matriz Plan de Mejoramiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 0.051966 | Matriz Plan de Mejoramiento- Proceso DIP | Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento del proceso DIP,con corte 31 de marzo de 2017
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Consolidar y realizar seguimiento trimestral del POA institucional | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.20787 | Constante | POA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 0.051966 | POA 2017 | Se consolidó el Plan Operativo Anual del Instituto y se realizó seguimiento con cnorte al 31 de marzo de 2017
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2017 -Inversión | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.20787 | Sumatoria | Anteproyecto de Presupuesto aprobado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | N.A | No aplica para el trimestre
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Elaboración, actualización, ejecución y seguimiento al Plan de Adquisiciones | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.20787 | Constante | Seguimientos en Comité Directivo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 | 25% | 0.051966 | Actas de Comité Directivo 31 de enero, 14 de febrero, 02, 13 y 28 de marzo de 2017 | Se realizó seguimiento al Plan de Adquisiciones en los Comités Directivos del 31 de enero, 14 de febrero, 02, 13 y 28 de marzo de 2017
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Seguimiento y diligenciamiento mensual del PMR | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.20787 | Constante | PMR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 | 25% | 0.051966 | Reportes PMR diciembre 2016, enero y febrero 2017 | Se realizó seguimiento y se diligenció la información correspondiente a indicadores (objetivos y productos) y giros del Instituto en la herramienta Productos, Metas y Resultados- PMR , para los meses de diciembre de 2016, febrero y marzo de 2017.
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Seguimiento al Plan de Acción | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.20787 | Sumatoria | Seguimientos en Comité Directivo | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 11.11% | 0.023096 | Acta Comité Directivo 16 de Enero de 2017 | Se revisó el Plan de Acción de la vigencia 2017 en el Comité Directivo del 16 de enero de 2017
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Seguimiento y diligenciamiento trimestral de SEGPLAN | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.20787 | Constante | SEGPLAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 0.051966 | Reporte SEGPLAN 4to Trimestre 2016 | En el mes de enero de 2017se realizó seguimiento y diligenciamiento de indicadores plan, metas del proyecto, actividades y presupuesto de inversión correspondiente al 4to trimestre de 2016.
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Elaborar Informe de Gestión 2017 | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.20787 | Sumatoria | Informe de Gestión Semestral | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | N.A | No aplica para el trimestre
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Consolidar trimestalmente matriz de indicadores | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 0.20787 | Constante | Matriz de Indicadores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 0.051966 | Matriz de Indicadores consolidada con seguimiento a 31 de Marzo 2017 publicada en página Web de la Entidad. | Para el corte a marzo 31 de 2017 se ajustaron hojas de vida de indicador para los procesos DIC, DIP, MIC, Estudios, Diseños y Estrategias. Los indicadores fueron consolidados para realizar el reporte de seguimiento trimestral, fueron enviados a las dependencias o lideres de procesos para el reporte de información a través de correo electrónico. | No se ha presentado dificultades en el proyecto
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Elaborar Balance Social 2017 | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.20787 | Sumatoria | Balance Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | N.A | No aplica para el trimestre
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar sensibilizaciones sobre SIG, Autocontrol y Administración del Riesgo | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 0.20787 | Sumatoria | Sensibilizaciones | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  | No aplica para el trimestre
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Revisar y actualizar los procesos misionales del IDEP | Oficina Asesora de Planeación- Subdirección Académica | 20% | 0.20787 | Incremental | Procesos actualizados | 100% | 5% | 100% | 0 | 0 |  | 5% |  |  |  | 0.05 | 5% | 0.010393 | Actas de Reunión de Mesas de Trabajo con la Subdirectora Académica, los profesionales del área Misional, Emiliano Briceño y Paola Waldrón Profesionales responsables del Contrato de documentación de Procesos. | Para el mes de Marzo de 2017, se realizó el levantamiento de los Procesos Misionales de Desarrollo Pedagógico y de Investigación en mesas de trabajo con la Subdirección Académica y la OAP. Se contrato un profesional en documentación de procesos y calidad para realizar la labor y de acuerdo con el cronograma se cumplió con los resultados previstos y las fechas establecidas. | No se ha presentado dificultades en el proyecto
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso MIC | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 0.20787 | Constante | Matriz Plan de Mejoramiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 0.051966 | Seguimiento realizado al plan de mejoramiento por procesos en Google Drive de acuerdo con los parámetros impartidos por la OCI | Se da cumplimiento a las acciones establecidas en el plan de mejoramiento por procesos para el primer trimestre de 2017. | No se ha presentado dificultades en el proyecto
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar ejercicio de referenciación competitiva | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 0.20787 | Sumatoria | Ejercicio de referenciación aplicado | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  | No aplica para el trimestre
4. ESTUDIOS | 1 Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado | Realizar 3 estudios en Escuela currículo y pedagogía, educación y políticas públicas y cualificación docentes | Estudio Escuela Currículo y Pedagogía: Monitoreo y seguimiento a las experiencias escolares asociadas a la línea estratégica del Plan Sectorial de Educación “Equipo por la Educación para el reencuentro, la Reconciliación y la Paz” | Subdirección Académica | 10% | 6.2692 | Incremental | Documento | 1 | 0 | 0.35 | 0.75 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  | Durante este periodo no se programaron actividades
4. ESTUDIOS | 1 Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado | Realizar 3 estudios en Escuela currículo y pedagogía, educación y políticas públicas y cualificación docentes | Estudio Educación y Polìticas Publicas: Abordaje de Maternidad y Paternidad | Asesor 105-03 | 10% | 6.2692 | Incremental | Documento | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  | Durante este periodo no se programaron actividades
4. ESTUDIOS | 1 Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado | Realizar 3 estudios en Escuela currículo y pedagogía, educación y políticas públicas y cualificación docentes | Estudio Educación y Polìticas Publicas: Sistema de Monitoreo de los Estandares de Calidad en Educación inicial | Asesor 105-03 | 10% | 6.2692 | Incremental | Documento | 1 | 0.04 | 0.6 | 1 | 1 |  | 0.04 |  |  |  | 0.04 | 4% | 0.25077 | PMR - Ficha | En el primer trimestre de la vigencia 2017, se avanzó en la definición de la hoja de ruta metodológica y operativa para realizar la consolidación de los referentes conceptuales, metodológicos, técnicos e instrumentales del Sistema, se empezó el ajuste al modelo del Sistema en el nivel conceptual, metodológico, técnico e instrumental y se realizaron dos sesiones de la mesa de lectura e interpretación cuyo foco de discusión se centró en el análisis de los documentos finales producidos en la vigencia 2016.
4. ESTUDIOS | 3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro. | Realizar 3 estudios en Escuela Currículo y Pedagogía, Educación y Políticas Públicas y Cualificación Docente del componente de Cualificación, investigación e innovación docente: Comunidades de saber y de práctica pedagógica | Estudio Escuela Curriculo y Pedagogía prácticas de evaluación componente 2 | Profesional especializado 222-06 | 10% | 6.2692 | Incremental | Documento | 1 | 0 | 0.35 | 0.75 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  | Durante este periodo no se programaron actividades
4. ESTUDIOS | 3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro. | Realizar 3 estudios en Escuela Currículo y Pedagogía, Educación y Políticas Públicas y Cualificación Docente del componente de Cualificación, investigación e innovación docente: Comunidades de saber y de práctica pedagógica | Estudio cualificación Docente: Transmedia Educativa | Asesor 105-02 | 10% | 6.2692 | Incremental | Documento | 1 | 0 | 0.35 | 0.75 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  | Durante este periodo no se programaron actividades
4. ESTUDIOS | 3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro. | Realizar 3 estudios en Escuela Currículo y Pedagogía, Educación y Políticas Públicas y Cualificación Docente del componente de Cualificación, investigación e innovación docente: Comunidades de saber y de práctica pedagógica | Estudio cualificación Docente: Desarrollo de la estrategia del ser | Profesional especializado 222-07 | 10% | 6.2692 | Incremental | Documento | 1 | 0 | 0.35 | 0.75 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  | Durante este periodo no se programaron actividades
4. ESTUDIOS | 1 Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado | Estudio Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares -Fase 2 | Estudio Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares -Fase 2 | Profesional especializado 222-07 | 35% | 6.2692 | Incremental | Documento | 1 | 0.24 | 0.52 | 0.75 | 1 |  | 0.24 |  |  |  | 0.24 | 24% | 1.5046 | PMR - Ficha | En el primer trimestre de la vigencia, se avanzó en la definición de la hoja de ruta metodológica y operativa de cada uno de los módulos del Sistema, se realizaron ajustes al modelo del SSPED y a los instrumento de análisis de la información, se realizaron dos sesiones de la mesa de lectura e interpretación cuyo foco de discusión se centró en el análisis de los documentos finales producidos en la vigencia 2016. Finalmente, se elaboró la ruta para el trabajo de campo y análisis de resultados de la Metodología de Evaluación de Impacto, la cual se aplicará al proyecto establecido.
4. ESTUDIOS | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso "Estudios" | Subdirección Académica | 5% | 6.2692 | Constante | Matriz Plan de Mejoramiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 1.5673 | Google Drive Plan de Mejoramiento | Se realizó seguimiento acda una de las acciones registradas en el plan de mejoramiento del proceso DIC con el fin de cerrar olas acciones que ya se encuentran finalizadas
5. DISEÑOS | 1 Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado | Diseño del Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares - Fase 2. | Definicion metodologíca y conceptual del componente 1 | Profesional especializado 222-07 | 45% | 6.2692 | Incremental | Documento | 1 | 0.157 | 0.62 | 0.684 | 1 |  | 0.157 |  |  |  | 0.157 | 15.7% | 0.98427 | PMR - Ficha | En el primer trimestre de la vigencia 2017, se avanzó en la definición de la hoja de ruta metodológica y operativa para realizar la consolidación de los referentes conceptuales, metodológicos, técnicos e instrumentales del Sistema, se empezó el ajuste al modelo del Sistema en el nivel conceptual, metodológico, técnico e instrumental y se realizaron dos sesiones de la mesa de lectura e interpretación cuyo foco de discusión se centró en el análisis de los documentos finales producidos en la vigencia 2016.
5. DISEÑOS | 3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro. | Diseño de la Estrategia de cualificación, investigación e innovación docente: comunidades de saber y de práctica pedagógica - Fase 2 | Definicion metodologíca y conceptual del componente 2 | Asesor 105-02 | 45% | 6.2692 | Incremental | Documento | 1 | 0.35 | 0.8 | 1 | 1 |  | 0.35 |  |  |  | 0.35 | 35% | 2.1942 | PMR - Ficha | Para la vigencia 2017, el diseño de la estrategia de Cualificación, investigación e innovación docente: comunidades de saber y de práctica pedagógica, establecerá elementos conceptuales y metodológicos que viabilicen la conformación de comunidades de saber y de práctica pedagógica, a la fecha se encuentra establecida la ruta conceptual y metodológicadel diseño y se realizó la conceptiualización y fundamentación metodológica de la estrategia
5. DISEÑOS | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar seguimeinto al plan de mejoramiento del proceso "Diseños" | Subdirección Académica | 10% | 6.2692 | Constante | Matriz Plan de Mejoramiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 1.5673 | Google Drive Plan de Mejoramiento | Se realizó seguimiento acda una de las acciones registradas en el plan de mejoramiento del proceso DIC con el fin de cerrar olas acciones que ya se encuentran finalizadas
6. ESTRATEGÍAS | 3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro. | Estudio de la Estrategia de cualificación, investigación e innovación docente: comunidades de saber y de práctica pedagógica | Estudio de la Estrategia de cualificación, investigación e innovación docente: comunidades de saber y de práctica pedagógica | Profesional especializado 222-06 | 95% | 6.2692 | Incremental | Documento | 1 | 0.275 | 0.5 | 0.9 | 1 |  | 0.275 |  |  |  | 0.275 | 27.5% | 1.724 | PMR - Ficha | El IDEP desarrollará en el marco de la estrategia de Cualificación, investigación e innovación docente: comunidades de saber y de práctica pedagógica, un programa denominado "Pensamiento Crítico para la Investigación y la innovación; cuyo objetivo es Diseñar, implementar y validar el acompañamiento y la cualificación como forma de interacción que viabilice la conformación y consolidación de comunidades de saber y de práctica pedagógica. A la fecha se cuenta con los siguientes logros: - Propuesta metodológica y conceptual para el proceso de acompañamiento, el cual se realizará en tres niveles, con la participación de 100 docentes de Instituciones Educativas Distritales. - Aproximación conceptual sobre acompañamiento y experiencia pedagógica - Apertura de la convocatoria a docentes que serán sujeto de acompañamiento en cada uno de los niveles.
6. ESTRATEGÍAS | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso "Estrategias" | Subdirección Académica | 5% | 6.2692 | Constante | Matriz Plan de Mejoramiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 1.5673 | Google Drive Plan de Mejoramiento | Se realizó seguimiento acda una de las acciones registradas en el plan de mejoramiento del proceso DIC con el fin de cerrar olas acciones que ya se encuentran finalizadas
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar un diagnóstico documental | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 10% | 0.20787 | Sumatoria | Diagnóstico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | formato para el Diagnostico integral de Archivos | se diseño el formato para el levantamiento de información. Se levanto información del Archivo central
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Ajustar del Programa de Gestión Documental - PGD | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 10% | 0.20787 | Sumatoria | Programa PGD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  | se reviso el Programa de Gestión Documental publicado en la pagina
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Revisión y ajuste de dos (2) procedimientos existentes según la norma técnica NTD 001:2011 | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 20% | 0.20787 | Sumatoria | Procedimientos ajustados | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  | Se revisaron dos (2) procedimientos
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Elaboración de las tablas de retención documental del IDEP con sus anexos | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 50% | 0.20787 | Incremental | Tablas de Retención elaboradas | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% |  | 25% |  |  |  | 0.25 | 25% | 0.051966 | TRD_V1 | se elaboro V1 de Tablas de Retención Documental, de acuerdo con los procedimientos vigentes. Se realizaron 5 mesas de trabajo con las dependencias para definir series documentales | Actualización de procedimientos misionales
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso "Gestión Documental" | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 10% | 0.20787 | Constante | Matriz Plan de Mejoramiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 0.051966 | Matriz Plan de Mejoramiento | Se realizó revision a la matriz del plan de mejoramiento con corte a 31 de marzo de 2017
8. GESTIÓN CONTRACTUAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Atender el 100% de las solicitudes de contratación radicadas. | Oficina Asesora Jurídica | 50% | 0.20787 | Demanda | Minutas elaboradas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 42 | 42 |  |  |  | 42 | 100% | 0.20787 | Contratos perfeccionados Expedientes contractuales | Durante el primer trimestre del 2017, se presentaron 42 solicitudes de contratación, bajo la modalidad directa, las cuales fueron atendidas en su totalidad | En este trimestre no se presentaron dificultades ni medidas correctivas.
8. GESTIÓN CONTRACTUAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar Comités de Contratación. | Oficina Asesora Jurídica | 30% | 0.20787 | Sumatoria | Comités realizados | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 | 25% | 0.051966 | Actas de Comité de Contratación | Durante el primer trimestre del 2017, la OAJ celebró todos los comités de contratación, en las siguientes fechas 17 de enero, 13 de febrero, 7 de marzo de 2017. ES de anotar que se realizó un comité extraordinario el 1 de febrero de 2017 para aprobar modificación al plan de adquisiciones. | En este trimestre no se presentaron dificultades ni medidas correctivas.
8. GESTIÓN CONTRACTUAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso "Gestión Contractual" | Oficina Asesora Jurídica | 20% | 0.20787 | Constante | Matriz Plan de Mejoramiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 0.051966 | Seguimiento del líder del proceso en el Plan de Mejoramiento por procesos | Durante el primer trimestre del 2017, la OAJ realizó el seguimiento correspondiente al Plan de Mejoramiento para el proceso contractual. Es de anotar que existen 5 hallazgos abiertos, no obstante en el mes de febrero de 2017 se presentaron las acciones para el cierre de 4 de ellos, se está a la espera que Control Interno realice el nuevo seguimiento que se llevará a cabo el 17 de abril de 2017, para cerrar las mismas. La acción que queda abierta está en proceso de cierre, toda vez, que es sólo está pendiente la firma del acta de liquidación del convenio 106 de 2014 celebrado con la OEI | En este trimestre no se presentaron dificultades ni medidas correctivas.
9. GESTIÓN JURIDICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar Comités de Conciliación. | Oficina Asesora Jurídica | 20% | 0.20787 | Constante | Comités realizados | 24 | 5 | 6 | 6 | 6 |  | 5 |  |  |  | 5 | 5.208% | 0.010826 | Actas de Comité de Conciliación | Durante el primer trimestre del 2017, la OAJ celebró todos los comités de conciliación. (1 comité en el mes de enero, 2 comités en el mes de febrero y 2 en el mes de marzo) | En este trimestre no se presentaron dificultades ni medidas correctivas.
9. GESTIÓN JURIDICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Proyección y elaboración de respuestas a derechos de petición y requerimientos de Concejo y organismos de control. | Oficina Asesora Jurídica | 50% | 0.20787 | Demanda | Respuesta a derechos de petición y solicitudes de información | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 38 | 38 |  |  |  | 38 | 100% | 0.20787 | Respuestas a derecho de petición radicadas en el Sistema SIAFI | Durante el primer trimestre del 2017, se presentaron 38 solicitudes de derechos de petición, las cuales fueron atendidos en su totalidad | En este trimestre no se presentaron dificultades ni medidas correctivas.
9. GESTIÓN JURIDICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Contestación y sustanciación de procesos judiciales (Activa - Pasiva). | Oficina Asesora Jurídica | 30% | 0.20787 | Demanda | Respuesta a acciones de tutela / Actuaciones judiciales | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 100% | 0.20787 | Actuaciones realizadas enero - marzo de 2017 Expediente del proceso Actas Comité de Conciliación. | En el I trimestre del año 2017, se adenlantaron 4 actuaciones que impulsaron el proceso Ejecutivo Singular de Mayor Cuantía, adelantando en contra de María Magdalena Morales Sarmiento, que cursa en el Juzgado Tercero Civil de Ejecución del Circuito de Bogotá, bajo el numero Nº 2004 – 00576. | En este trimestre no se presentaron dificultades ni medidas correctivas.
10. ATENCIÓN AL USUARIO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Revisar y ajustar el mapa de usuarios y partes interesadas del IDEP | Oficina Asesora de Planeación- Subdirección Académica | 10% | 0.20787 | Sumatoria | Usuarios y partes interesadas definidas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  | Se avanzó en la estructuración del mapa de usuarios y partes interesadas, obteniendo una propuetsa, la cual esttá siendo revisada por la Subdirección Académica
10. ATENCIÓN AL USUARIO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Elaborar la estrategía de racionalización del OPA "Postulación publicación(es) de un artículo en la Revista Educación y Ciudad o en el Magazín Aula Urbana)" | Oficina Asesora de Planeación -Subdirección Académica | 10% | 0.20787 | Sumatoria | Estrategia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  | No se programaron actividades para el trimestre
10. ATENCIÓN AL USUARIO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Consolidar los resultados de la encuesta de medición de la satisfacción y la identificación de necesidades y expectativas de los usuarios y analizar la información para la toma de decisiones. | Subdirección Académica | 10% | 0.20787 | Incremental | Informe | 100% | 10% | 100% | 0 | 0 |  | 10% |  |  |  | 0.1 | 10% | 0.020787 | Página Web | Se consolidó la base de datos con las encuestas realizadas a los docentes encuestados para la elaboración del diagnóstico y se encuentra en proceso de depuración.
10. ATENCIÓN AL USUARIO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Revisar y ajustar el portafolio de servicios del IDEP | Subdirección Académica | 10% | 0.20787 | Sumatoria | Portafolio ajustado | 100% | 10% | 90% | 0 | 0 |  | 10% |  |  |  | 0.1 | 10% | 0.020787 | Borrador Brochure | Se encuentra en proceso de diseño el brochure con los servicios y productos que ofrece el IDEP
10. ATENCIÓN AL USUARIO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar el reporte de atención de las PQRS que se generen en el Instituto | Bethy Blanco Sandoval-Auxiliar Administrativo | 10% | 0.20787 | Constante | Reportes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 0.051966 | Informes publicados en la web | Se mantiene actualizado el SDQS, las peticiones se responden en los tiempos normativos establecidos
10. ATENCIÓN AL USUARIO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Revisar el proceso "Atención al Usuario" | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - Subdirección Académica | 10% | 0.20787 | Incremental | Proceso ajustado | 100% | 0 | 100% | 0% | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  | Durante este periodo no se programaron actividades
10. ATENCIÓN AL USUARIO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Verificar y actualizar requerimientos de la Matriz 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información" | Subdirección Académica | 10% | 0.20787 | Constante | Matriz 1712 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 0.051966 | Matriz 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información" | En el mes de febrero desde la Subdirección Académica, se realizó la verificación en la página web de cada uno los ítems de la matriz de seguimiento de la Ley 1712 de 2014, que se encontraban pendientes por actualizar o cumplir, según el seguimiento realizado en el mes de enero por parte de la Oficina de Control Interno. Posteriormente, se llevaron a cabo dos reuniones (una con el Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario, y la otra con la Subdirectora Académica), en las cuales se revisó la matriz y se definieron los responsables de las acciones pendientes por actualizar o cumplir. Posteriormente se le indicó a cada responsable las actividades a realizar. Luego se revisó en la página web el cumplimiento de dichas actividades, y, finalmente, se realizó el respectivo reporte en la Matriz compartida por la Oficina de Control Interno. En consecuencia con lo anterior, se indican las actualizaciones realizadas en la página web Institucional, así: 1. Link noticias desde la página principal y botón de transparencia. 2. Calendario Institucional. 3. Se incluyó el indicativo en el directorio de extensiones del IDEP publicado en el link de Atención al ciudadano. 4. Los directorios de funcionarios y contratistas se publicaron con corte a marzo. 5. El link de escala salarial se encuentra en funcionamiento. Se publicó la resolución de incremento de la vigencia 2015. 6. Se activaron los link directorio de funcionarios y directorio contratistas desde el botón de transparencia. 7. Se publicó el Decreto No. 627 de 2016 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, por el cual se aprueba el presupuesto para la vigencia 2017. 8. Se publicaron los Estados Contables a diciembre de 2016. 9. Se publicaron los estados contables de septiembre de 2015. 10. Se publicaron las diferentes versiones de plan de adquisiciones vigencia 2017
10. ATENCIÓN AL USUARIO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Verificar y actualizar requerimientos de la Matriz 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información" | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 10% | 0.20787 | Constante | Matriz 1712 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 0.051966 | Matriz 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información" | Se revisaron los requerimientos de la ley 1712 en cuanto a los Activos de Informacion los cuales a la fecha se encuentran actualizados. Las Tablas de Retencion documental se encuentran en proceso de actualizacion y ajuste conforme la actualizacion de procedimikentos en el Instituto
10. ATENCIÓN AL USUARIO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Verificar y actualizar requerimientos de la Matriz 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información" | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.20787 | Constante | Matriz 1712 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 0.051966 | Matriz 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información" | Se realizó seguimiento con corte 31 de marzo de 2017, de los requerimientos de publicación de información por parte de la OAP de la Ley 1712 de 2014.
10. ATENCIÓN AL USUARIO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Verificar y actualizar requerimientos de la Matriz 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información" | Oficina Asesora Jurídica | 10% | 0.20787 | Constante | Matriz 1712 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 0.051966 | Seguimiento del Líder - Matriz de Cumplimiento | Durante el primer trimestre del 2017, la OAJ presentó el seguimiento correspondiente a la matriz de cumplimiento tal y como se evidencia en el archivo compartido por la Oficina de Control Interno. Último seguimiento 29 de marzo de 2017. Es de anotar que lo que se encuentra bajo la responsabilidad de la Oficina está al día. | En este trimestre no se presentaron dificultades ni medidas correctivas.
11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de la Gestión Ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social | Coordinar y ejecutar las adquisiciones de bienes y servicios del rubro de funcionamiento y demás gastos asociados a Servicios Generales | Lilia Amparo Correa Moreno - Profesional universitario Servicios Generales | 15% | 0.20787 | Sumatoria | Contratos | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 |  | 4 |  |  |  | 4 | 36.36% | 0.075587 | Expedientes Contractuales | Suscripción de los contratos: 1. Arrendamientos de Oficinas 402A-Cto. 22-2017 2. Arrendamientos de Oficinas 402B-Cto. 25-2017 3 Arrendamientos de Oficinas 805-Cto. 23-2017 4. Arrendamientos de Oficinas 806-Cto. 24-2017
11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de la Gestión Ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social | Administrar los inventarios (Plan de inventario finalizado 2016 y plan de inventario 2017) y almacén según la normatividad vigente y aplicativos del Instituto. | Lilia Amparo Correa Moreno - Profesional universitario Servicios Generales | 15% | 0.20787 | Sumatoria | Plan de Inventarios | 100% | 0 | 10% | 0 | 90% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  | No se programaron actividades para el trimestre
11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de la Gestión Ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social | Elaborar los diferentes informes a entes internos y externos que se requieran según el propósito del cargo. | Lilia Amparo Correa Moreno - Profesional universitario Servicios Generales | 15% | 0.20787 | Sumatoria | Informes | 20 | 6 | 4 | 5 | 5 |  | 6 |  |  |  | 6 | 30% | 0.06236 | Expedientes Contractuales Arhivo de Gestión Area de Servicios Generales Oficina Control Interno | Informe Austeridad vigencia 2016 Informe de gestión vigencia 2016 Informe de supervisión de contratos Informe de Indicadores Informe de Inventarios (Comité de Inventarios (mfebrero de 2017) Formulación y seguimiento al POAT
11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de la Gestión Ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del Proceso "GestIón de Recursos Fisicos" | Lilia Amparo Correa Moreno - Profesional universitario Servicios Generales | 12.5% | 0.20787 | Constante | Matriz Plan de Mejoramiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 0.051966 | Matriz Plan de Mejoramiento | Se realizó seguimiento al Plan de mejoramiento por el proceso
11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de la Gestión Ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social | Revisar el proceso "Gestión de Recursos Fisicos" | Lilia Amparo Correa Moreno - Profesional universitario Servicios Generales | 12.5% | 0.20787 | Incremental | Proceso ajustado | 100% | 0 | 100% | 0% | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  | No se programaron actividades para el trimestre
11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de la Gestión Ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social | Seguimiento del Plan Integrado de Gestión Ambiental - PIGA vigencia 2017. | Mario Sergio García -Referente PIGA | 15% | 0.20787 | Constante | PIGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 0.051966 | Archivos digitales y fisicos del Subsistema de Gestión Ambiental | Loa avances, se materializan en las siguientes acciones: • Aprobación del Plan Institucional de Gestión Ambiental, concertado por medio del Acta de del PIGA 2016 – 2020 de diciembre 29 de 2016. • Cargue de documentos a la plataforma Storm de la Secretaria Distrital de Ambiente, correspondientes a Plan de Acción 2017, Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales y Matriz Normativa, Procedimiento de Actualización Normativa y Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos. • Cargue de documentos a la plataforma Storm de la Secretaria Distrital de Ambiente, correspondiente a Verificación 242 PIGA 2016. • Reportes días de la Movilidad Sostenible.
11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de la Gestión Ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social | Seguimiento al Plan de Acción para el aprovechamiento de residuos - PAI- ante la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos vigencia 2017 | Mario Sergio García -Referente PIGA | 15% | 0.20787 | Constante | PAI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 0.051966 | Archivos digitales PAI - Aula SIG | Los avances se materializan en las siguientes acciones: • Aprobación del Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento de los Residuos PAI. • Inspecciones a puntos ecologicos • Firma del acuerdo de corresponsabilidad con la Organización de Recicladores de Oficio ASOPAREIN. • Sensibilización manejo adecuado de los residuos sólidos.
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Finalizar el Diagnóstico del Subsistema de Seguridad de la Información | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 20% | 0.20787 | Sumatoria | Diagnóstico | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 100% | 0.20787 | Herramienta MINTIC | Se realizó el diagnóstico del Subsistema de seguridad de la información con la herramienta suministrada en MINTIC.
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Formular el plan de acción del Subsistema de Seguridad de la Información | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 20% | 0.20787 | Sumatoria | Plan de Acción | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  | No se programaron actividades para el trimestre
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Revisar el proceso "Gestión Tecnológica" | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 20% | 0.20787 | Sumatoria | Proceso ajustado | 100% | 0 | 100% | 0% | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  | No se programaron actividades para el trimestre
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso "Gestión Tecnólogica" | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 20% | 0.20787 | Constante | Matriz Plan de Mejoramiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 0.051966 |  | Se realizó seguimiento del plan de mejoramiento corte marzo 31 de 2017
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar acciones de sensibilización, socialización y control para promover el uso adecuado y permanente de los dispositivos para el control de acceso biometrico | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 20% | 0.20787 | Sumatoria | Acciones | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 33.33% | 0.069288 | Correos electrónicos enviados | Se formularon 3 acciones para promover el uso adecuado y permanente de los dispositivos de acceso biométrico: 1. Desactivación de los usuarios que no hacen parte de la entidad 2. Campaña de uso adecuado del biométrico 3. Contratación del mantenimiento del sistema. En el periodo comprendido entre el 15 de enero y el 31 de marzo de 2017, se enviaron 2 correos (07 de marzo y el 05 de abril) solicitando el reporte de los funcionarios para proceder a la desactivación de usuarios que no hacen parte del Instituto., por lo que se reporta como cumplida 1 de 3 actividades
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de la Gestión Ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social | Planear, formular, ejecutar y evaluar el PIC de la vigencia 2017 | Nelba Faride Beltran -Profesional Universitario Talento Humano | 11.5% | 0.20787 | Incremental | PIC | 100% | 50% | 75% | 100% | 100% |  | 50% |  |  |  | 0.5 | 50% | 0.10393 | Acto Administrativo No. 018 del 31 de marzo de 2017 "Por la cual se adopta el Plan Institucional de capacitación para la vigencia 2017" | Acto Administrativo No. 018 del 31 de marzo de 2017 "Por la cual se adopta el Plan Institucional de capacitación para la vigencia 2017"
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de la Gestión Ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social | Planear, formular, ejecutar y evaluar el Plan de Bienestar e Incentivos 2017 | Nelba Faride Beltran -Profesional Universitario Talento Humano | 11.5% | 0.20787 | Incremental | Plan de Bienestar | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% |  | 50% |  |  |  | 0.5 | 200% | 0.41573 | Acto Administrativo No. 019 del 31 de marzo de 2017 "Por la cual se adopta el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos para los funcionarios del IDEP, vigencia 2017" | Acto Administrativo No. 019 del 31 de marzo de 2017 "Por la cual se adopta el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos para los funcionarios del IDEP, vigencia 2017"
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de la Gestión Ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social | Elaborar e implementar Programa de Seguridad y Salud en el trabajo | Mario Sergio García -Referente SGSST | 11% | 0.20787 | Sumatoria | Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo | 100% | 12% | 28% | 18% | 12% |  | 0 |  |  |  | 12% | 12% | 0.024944 | Archivos digitales y fisicos del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo | Los avances se materializaron las siguientes acciones: • Elaboración del Plan de Acción de SST • Reuniones Brigada de Emergencias Acta 01 y 02 de 2017 • Cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría. Sensibilización para la implementación de la metodología de las 5 Eses. Febrero y Marzo. • Aprobación y publicación en Maloka SIG del formato para la Investigación de Accidentes de Trabajo • Construcción de documento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Capitulo Política y objetivos del Subsistema. • Actualización de la Matriz Legal del Sistema de seguridad y Salud en el Trabajo, posterior envió a la Oficina Jurídica para su revisión y normalización en plataforma. • Entrega documento Informe Inspecciones Ergonómicas • Construcción de documento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. • Reunión Copasst Enero, Febrero y Marzo de 2017.Actualizacion Analisis de Vulnerabilidad, Plan de Emergencias. • Recopilacion de soportes de la convocatoria, elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. • Elaboracion de Informe de Inspecciones de Puestos de Trabajo
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de la Gestión Ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social | Cumplir con el Plan de Inducción y reinducción | Nelba Faride Beltran -Profesional Universitario Talento Humano | 11% | 0.20787 | Sumatoria | Jornada Reinducción | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  | No se programaron actividades para el trimestre
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de la Gestión Ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social | Realizar todas las actividades del procedimiento de liquidación de la nómina y parafiscales | Nelba Faride Beltran -Profesional Universitario Talento Humano | 11% | 0.20787 | Constante | Nómina mensual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 0.051966 | nóminas primer trimestre liquidadas y pagadas | Se suscribió el contrato No. 035 del 14 de marzo de 2017 | Durante el primer trimestre se presentaron novedades por fuera del tiempro establecido
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de la Gestión Ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social | Coordinar el procedimiento de Evaluación del desempeño de funcionarios de carrera y en periodo de prueba | Nelba Faride Beltran -Profesional Universitario Talento Humano | 11% | 0.20787 | Sumatoria | Evaluación del Desempeño | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 50% | 0.10393 | Evaluaciones de los funcionarios de carrera | Se realizó el consolidado de las evaluaciones de desempeño de los fucnionarios de carrera de la vigencia 2016.
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de la Gestión Ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social | Gestionar los requerimientos de recurso humano Bonos Pensionales, Certificaciones, informes interno y externos, Manuales de Funciones. | Nelba Faride Beltran -Profesional Universitario Talento Humano | 11% | 0.20787 | Constante | Requerimientos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 0.051966 | Respuestas efectuadas a solicitudes solicitadas internas y externas | Todas las respuestas se dieron en los tiempos establecidos por la norma.
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de la Gestión Ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso "Gestión del Talento Humano" | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 11% | 0.20787 | Constante | Matriz Plan de Mejoramiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 0.051966 |  | No reporta información
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de la Gestión Ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social | Revisar el proceso "Gestión del Talento Humano" | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 11% | 0.20787 | Incremental | Proceso ajustado | 100% | 0 | 100% | 0% | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  | No se programaron actividades para el trimestre
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Administrar la ejecución presupuestal por medio del seguimiento, control y registro del (CDP, RP y Giro), al igual que las medidas de contingencia necesarias para garantizar la oportuna prestación de los servicios. | Paulo Leguizamon Vargas - Profesional Especializado Presupuesto | 6.25% | 0.20787 | Demanda | CDP / RP / Giros Presupuestales / Traslados Presupuestales. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 722 |  |  |  | 722 | 0% | 0 | Carpeta con CDP, CRP, Giros Presupuestales y Traslados efectuados | Se tramitaron en los dos sistemas de información la totalidad de cdp, crp, giros y traslados solicitados por la entidad
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Reporte a internos y externos de la programación, ejecución y cierre presupuestal. | Paulo Leguizamon Vargas - Profesional Especializado Presupuesto | 6.25% | 0.20787 | Sumatoria | Informes | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 36 |  |  |  | 36 | 75% | 0.1559 | Copia de oficio remitido a la dependencia | Se remitieron la totalidad de informes requeridos en el trimestre
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Coordinar el cierre presupuestal de la vigencia con las áreas tesoral, contable, supervisores de contratos y dependencias responsables de la información presupuestal. | Paulo Leguizamon Vargas - Profesional Especializado Presupuesto | 6.25% | 0.20787 | Incremental | Proceso cierre presupuestal | 100% | 10% | 30% | 60% | 100% |  | 10% |  |  |  | 0.1 | 10% | 0.020787 | Carpeta Reservas Presupuestales | Se vienen realizando controles en el manejo de reservas presupuestales como insumo para el cierre de vigencia, dando alertas sobre saldos que requieren liquidación y devolución de los recursos a la Tesorería Distrital
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Coordinar actividades relacionadas con anteproyecto vigencia 2017 | Paulo Leguizamon Vargas - Profesional Especializado Presupuesto | 6.25% | 0.20787 | Constante | Anteproyecto de Presupuesto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 0.051966 | Archivos de la Dirección Distrital de Presupuesto | Se recibió e informó Circular 08 de 2017 expedida por la Dirección Distrital de Hacienda que informa los lineamientos a tener en cuenta en la programación presupuestal de la vigencia 2018.
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Apoyo y consolidación en la elaboración del PAC anual y consolidación de la reprogramación del PAC mensual, de acuerdo a la necesidades de los supervisores, realizando en el sistema SISPAC los respectivos ajustes. | Juan Francisco Salcedo - Profesional EspecializadoTesorería | 6.25% | 0.20787 | Constante | PAC | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 1 | 25% | 0.051966 | Carpeta digital en la carpeta compartida T | Programación y reprogramación de pagos.
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Pagos nómina, proveedores y contratistas | Juan Francisco Salcedo - Profesional EspecializadoTesorería | 6.25% | 0.20787 | Constante | Ordenes de Pago | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 1 | 25% | 0.051966 | Sistema SIAFI | Cumplir con las obligaciones adquiridas por el Instituto.
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar conciliaciones bancarias y conciliaciones de ingresos y de gastos. | Juan Francisco Salcedo - Profesional EspecializadoTesorería | 6.25% | 0.20787 | Constante | Conciliaciones | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 1 | 25% | 0.051966 | Carpeta Fisica ques custodia la Técnica de Tesoreria | Seguimiento a la información bancaria del Instituto.
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Presentar informe indicadores financieros. | Oswaldo Gómez Lozano - Profesional Especializado Contabilidad | 6.25% | 0.20787 | Sumatoria | Informe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 100% | 0.20787 | Página web Institucional, estados contables anuales 2016 | Se alcanzó el logro del objetivo con el reporte del informe de análisis financiero anual
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Coordinar y apoyar las acciones del Comité de seguimiento y control financiero y de normalización de cartera. | Juan Francisco Salcedo - Profesional EspecializadoTesorería | 6.25% | 0.20787 | Constante | Actas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  |  |  | 1 | 25% | 0.051966 | Carpeta Fisica ques custodia del archivo de la Tesorería. | Reducción de la cartera del Instituto, asi como un manejo adeuado del PAC, y demás componentes.
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Preparar, analizar, validar y presentar los Estados Contables trimestrales de la entidad, en cumplimiento de los lineamientos de la Contaduría General de la Nación y demás entes de vigilancia y control. | Oswaldo Gómez Lozano - Profesional Especializado Contabilidad | 6.25% | 0.20787 | Sumatoria | Informes o Estados Contables | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 0.051966 | Página web Institucional, estados contables anuales 2016 | Se alcanzó el logro del objetivo con la validación y el reporte de la información contable anual de la entidad
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Elaborar y presentar para pago al Área de Tesorería las declaraciones tributarias, atendiendo la normatividad y calendarios establecidos por las Administraciones de Impuestos, Nacional y Distrital. | Oswaldo Gómez Lozano - Profesional Especializado Contabilidad | 6.25% | 0.20787 | Sumatoria | Declaraciones Tributarias | 57 | 14 | 16 | 14 | 13 |  | 14 |  |  |  | 14 | 24.56% | 0.051055 | Se presentaron las declaraciones mensuales de retención y estampillas y bimestral de RETEICA | Se alcanzó el logro del objetivo con la presentación y pago oportuno de las declaraciones tributarias según calendarios establecidos
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Ejecutar las actividades de la vigencia 2017 del plan de acción para la implementación del nuevo marco normativo contable (NIIF) en el IDEP | Oswaldo Gómez Lozano - Profesional Especializado Contabilidad | 6.25% | 0.20787 | Incremental | Plan de Acción | 100% | 10% | 20% | 80% | 100% |  | 10% |  |  |  | 0.1 | 10% | 0.020787 | Lista de asistencia a reunión y Acta de Comité Técnico | Se alcanzó el logro del objetivo con la programación y realización de capacitaciones (Inventarios), así como con la realización de mesas de trabajo y de Comité Técnico de Sostenibilidad Contable
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso "Gestión Financiera" | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 6.25% | 0.20787 | Constante | Matriz Plan de Mejoramiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 0.051966 | Matriz plan de mejoramiento | Se realizo seguimiento a la matriz del plan de mejoramiento con corte a 31 de marzo de 2017
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Revisar el proceso "Gestión Financiera" | Carlos German Plazas Bonilla-Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario | 6.25% | 0.20787 | Incremental | Proceso ajustado | 100% | 0 | 100% | 0% | 0% |  | 0% |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  | No reporta información
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Reporte de información tributaria exógena | Oswaldo Gómez Lozano - Profesional Especializado Contabilidad | 6.25% | 0.20787 | Sumatoria | Reportes | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 0.051966 | Pantallazo de validación y envío de la información exógena distrital de estampillas (Julio-Diciembre 2016) | Se alcanzó el logro del objetivo con la validación y presentación de la información exógena de estampillas del segundo semestre de 2016.
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar el seguimiento y conciliación de la informacion financiera entre áreas | Abdonina Guevara Rodriguez -Técnico Operativo | 6.25% | 0.20787 | Sumatoria | Reportes a través de correo electronico | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 | 10% | 0.020787 | Correo mensual de conciliación contable enviado por la Técnico Operativo del área | Se alcanzó el logro del objetivo con el envío de la conciliación mensual de la información dentro del trimestre por parte de la técnico operativo del área
15. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Elaborar y ejecutar el plan de acción del proceso "Control Interno Disciplinario" | Carlos German Plazas Bonilla-Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario | 100% | 0.20787 | Sumatoria | Plan de Acción Proceso | 100% | 0 | 10% | 40% | 50% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 |  | No se programaron actividades para el trimestre
16. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Ejecutar las actividades derivadas de los ejercicios de Auditoría interna a los procesos, programadas para cada periodo por la OCI. | Diana Karina Ruiz Perilla - Jefe Oficina de Control Interno | 20% | 0.20787 | Demanda | Porcentaje | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 100% | 0.20787 | Programa de Auditorías de la Vigencia 2017, Informes de Auditorías y actividades de Evaluación Independiente Expedientes de gestión de la Oficina de Control Interno y expediente digital en carpeta compartida de la OCI | Se desarrollaron las siguientes actividades en el Marco del Programa de Auditorías vigencia 2017: 1. Priorización de procesos objeto de Auditoría durante la vigencia 2017. 2.Elaboración y aprobación del Programa de auditorías para la vigencia 2017. Acta No. 1 del Comité Directivo del 31 de Enero de 2017. 3.Reporte del Programa de Auditorías vigencia 2017 a Secretaría general: Medio Electrónico: 13/02/2017. Medio Físico: Radicado 84 del 14/02/17. 4.Apertura y Desarrollo de la Auditoría al Proceso de Gestión Contractual. Febrero 22 de 2017. TOTAL: (4)
16. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Ejecutar las actividades derivadas de los ejercicios de Auditoría especiales o eventuales, programadas para cada periodo por la OCI. | Diana Karina Ruiz Perilla - Jefe Oficina de Control Interno | 20% | 0.20787 | Demanda | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 100% | 0.20787 | Programa de Auditorías de la Vigencia 2017, Informes de Auditorías y actividades de Evaluación Independiente Expedientes de gestión de la Oficina de Control Interno y expediente digital en carpeta compartida de la OCI | Se desarrollaron las siguientes actividades derivadas de los ejercicios de Auditoría especiales o eventuales: 1. Verificación aleatoria y de cotejo de inventarios 2016, en el marco del cierre del Plan de Inventarios de esa vigencia y generación del Informe de Verificación Gestión de Recursos Físicos – Plan de Inventarios 2016. (2) 2. Seguimiento a liquidación de contratos: 12/01/2017, 31/01/2017, 14/02/2017, 24/02/2017, 01/03/2017, 08/03/2017. (6) 3. Informe de Seguimiento en el cumplimiento de ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. y decreto 103 de 2015, con corte al 31 de Diciembre de 2016, emitido bajo Alerta Informativa No. 9 del 14/02/2017. * Publicación de Base de Datos en Google Drive del cumplimiento Ley 1712 de 2014: Alerta Informativa No. 10 del 22/02/2017. * Envío de recordatorio para el seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. Alerta No. 15 del 31/03/2017 (3) 4. En cumplimiento de la Ley 1712, se realizó la publicación de 18 Informes emitidos por la Oficina de Control Interno (Informes a entes de control Informes de Auditoría, Informes de Ley entre otros) (18) TOTAL (30)
16. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar las actividades del rol de asesoría y acompañamiento y el rol relación con entes externos solicitadas a la OCI. | Diana Karina Ruiz Perilla - Jefe Oficina de Control Interno | 10% | 0.20787 | Demanda | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 17 | 17% |  |  |  | 0.17 | 1% | 0.0020787 | Expedientes de gestión de la Oficina de Control Interno y expediente digital en carpeta compartida de la OCI | Se desarrollaron las siguientes actividades desde el rol de asesoría y acompañamiento y desde el rol de relación con entes externos: 1. Acompañamiento en la formulación, consolidación y reporte en SIVICOF de las acciones de mejora producto de la Auditoría de regularidad de la Contraloría de Bogotá a la vigencia 2015. (3 sesiones de trabajo) 2. Socialización de lineamientos (comités directivos, de contratación, etc) sobre situaciones asociadas al trámite de derechos de petición, ley 1712 de 2014, situaciones relevantes presentadas en la auditoría de gestión contractual, gobierno en línea, recomendaciones sobre actualización del procedimiento de gestion de comunicaciones, dinamica del seguimiento plan de mejoramiento contraloría 2017 y rendición de cuenta anual. (6) 3. Consolidación y Validación de la Cuenta Anual de la vigencia 2016 a la Contraloría de Bogotá. (1) 4. Procesos Formativos a los cuales la Oficina de Control Interno asiste, con el fin de fortalecer las competencias en su rol de asesoría y acompañamiento a los procesos del IDEP: * Taller de inclusión de la estrategia de racionalizaicón de trámites en el SUIT-DAFP 16/03/2017 * Capacitacion Reporte evaluacion MECI en aplicativo FURAG 03/02/2017. * Deberes, Derechos y obligaciones de los Supervisores de contratos-Veeduría Distrital. 13/02/2017. * Primer encuentro de Oficinas de Control Interno Disciplnario 27/02/2017 * Asamblea de CICI Bogotá 14/03/2017, 30/03/2017 (2) (6) 5. Consolidación de información PQRS 2014-2016 en respuesta a Derecho de Petición con radicado No. 323 del 17 de Marzo de 2017. (1) TOTAL: 17
16. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Emitir y presentar los Informes a Entes de Control de acuerdo a los lineamientos normativos y legales vigentes. | Diana Karina Ruiz Perilla - Jefe Oficina de Control Interno | 15% | 0.20787 | Demanda | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 24 | 24 |  |  |  | 24 | 100% | 0.20787 | Expedientes de gestión de la Oficina de Control Interno y expediente digital en carpeta compartida de la OCI | Con corte al primer trimestre de 2017, se emitieron y presentaron los siguientes Informes a entes de control de acuerdo a los lineamientos normativos y legales vigentes: 1. Informe Control Interno Contable vigencia 2016. (envío Contaduría General de la Nación y Contraloría de Bogotá) (2) 2.Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno de la entidad periodo 1Nov.2016 al 28Feb.2017 3. Reporte en aplicativo del DAFP-FURAG en el marco de la Evaluación del MECI y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 4. Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno 2016. 5. Informe Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencias 2016 (5 evaluaciones en total) 6. Informe Derechos de Autor Software (Marzo 8 2017) 7. Informe de Seguimiento a la Implementación del Nuevo Marco Normativo de Regulación Contable Pública en el IDEP (NIIF) junto con las modificaciones requeridas y apartir de recomendaciones del grupo de trabajo de la Secretaría de Hacienda, con corte al 31/12/2017. 8. Informe de cumplimiento de la atención a las Quejas, Sugerencias y Reclamos de la entidad Ley 1474 de 2011, correspon v diente al Segundo Semestre de 2016. 9. Informes de Cuenta mensual SIVICOF: Diciembre 2016, Enero 2017 y Febrero 2017. (3) 10. Informe Decreto 370: "Relación de las causas que impactan los resultados de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la entidad u organismo", con corte al 31 de Diciembre de 2016. 11. Seguimiento a los resultados del avance de la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión (SIG). (SISIG), con corte al 31 de Diciembre de 2016. 12. Informe Decreto 370 de 2014: 4. Relación de los diferentes informes que haya presentado y publicado, en cumplimiento de sus funciones y sobre la ejecución del programa Anual de Auditorías. 13. Envío Informe de Auditoria Contraloría de Bogotá y Plan de Mejoramiento a Secretaría Distrital de Hacienda. 14. Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional en el marco de la cuenta Anual de la Contraloría de Bogotá. 15. Informe de Austeridad del Gasto en el marco de la cuenta anual de la Contraloría de Bogotá. 16. Seguimiento al programa Anual de Auditoria, lineamientos Dirección de Desarrollo Institucional Secretaría general de la Alcaldía Mayor, con corte al 31 de Diciembre de 2016. 17. Informe de la Oficina de Control Interno en el marco de la cuenta Anual de la Contraloría de Bogotá. TOTAL: (24)
16. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar las actividades encaminadas al seguimiento de la administración de riesgos del IDEP y al fortalecimiento de la cultura del autocontrol. | Diana Karina Ruiz Perilla - Jefe Oficina de Control Interno | 10% | 0.20787 | Demanda | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 19 | 19 |  |  |  | 19 | 100% | 0.20787 | Expedientes de gestión de la Oficina de Control Interno y expediente digital en carpeta compartida de la OCI | Se realizaron las siguientes actividades en el marco del seguimiento de la administración de riesgos del IDEP y al fortalecimiento de la cultura del autocontrol: 1. Emisión Alertas Informativas: Alerta Inf. 1: 11/01/2017, Alerta Inf. 2: 19/01/2017, Alerta Inf. 3: 23/01/2017, Alerta Inf. 4: 08/02/2017, Alerta Inf. 5: 13/02/2017, Alerta Inf. 6: 14/02/2017, Alerta Inf. 7: 14/02/2017, Alerta Inf. 8: 22/02/2017, Alerta Inf. 9: 8/03/2017, Alerta Inf. 10: 8/03/2017, Alerta Inf. 11: 8/03/2017, Alerta Inf. 12: 8/03/2017 , Alerta Inf. 13: 13/03/2017, Alerta Inf. 14: 28/03/2017, Alerta Inf. 15: 31/03/2017 2. Emisión de Alertas Preventivas: Alerta Prev. 1: 17/01/2017, Alerta Prev. 2: 20/01/2017 (2) 3. Seguimiento Mapa de Riesgos Anticorrupción con corte al 31 de Diciembre de 2016. 4. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte al 31 de Diciembre de 2016. TOTAL: 19
16. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar el seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la entidad (por procesos y derivado de la Auditoría de Regularidad). | Diana Karina Ruiz Perilla - Jefe Oficina de Control Interno | 15% | 0.20787 | Demanda | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 190 | 190 |  |  |  | 190 | 100% | 0.20787 | Expedientes de gestión de la Oficina de Control Interno, y expediente digital en carpeta compartida de la OCI | Plan de Mejoramiento por procesos Se cuenta con una nueva versión del procedimiento PRO-MIC-03-03 Planes de Mejoramiento, Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora, que incorpora la herramienta informática de seguimiento y establece algunos parámetros y políticas de operación de la Oficina Asesora de Planeación y Control Interno. El IDEP tiene finalizó al 31 de diciembre con 255 acciones en su base de datos de mejora, un incremento del 17% frente al periodo anterior, debido a la incorporación de acciones de ejercicios auditoría de los procesos de Gestión de Talento Humano, Divulgación y Comunicación y Control Interno Disciplinario. Durante el mes de Enero de 2017 fueron incluidas 24 acciones de mejora producto de las Auditorías a los procesos de Divulgación y Comunicación y Misionales (estudios, diseños y estrategias). El cierre de acciones se encuentra en 65% (Acciones cerradas más acciones con cierre condicional), un incremento de 14 puntos porcentuales, frente al periodo de seguimiento anterior. El cierre de acciones se destacó en los procesos de Dirección y Planeación, Mejoramiento Continuo, Gestión Contractual, Gestión de Recursos Físicos, Gestión Financiera. El nivel de acciones vencidas es de 40, un incremento de 10 acciones frente al periodo anterior, debido a que la mayoría de acciones planteaban un cierre al final de la vigencia que se extendió más allá de lo registrado en el plan. Las tendencias muestran una consolidación del ciclo de mejoramiento en la entidad, de continuo seguimiento y retroalimentación entre los referentes de proceso, los referentes metodológicos y de evaluación en la Entidad, reflejado en una progresiva tendencia de cierre y sistematicidad en la formulación de planes frente a los ejercicios de evaluación. Plan de Mejoramiento por procesos: 178 acciones Plan de Mejoramiento Contraloría: 12 acciones Plan de Mejoramiento Institucional: Una vez finalizada la Auditoría de Regularidad de la Contraloría Distrital a la vigencia 2015, se suscribió el plan de mejoramiento correspondiente. Realizado el seguimiento con corte al 31 de Diciembre de 2016, de las 15 acciones suscritas, fueron desarrollas y posteriormente cerradas por la Oficina de Control Interno 3, quedando así 12 acciones en desarrollo. Con corte al 31/03/2017 fué compartida en Google Drive la Matriz de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional. Total de acciones verificadas: 178+12= 190
16. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Cumplir con los Lineamientos establecidos para la sostenibilidad del SIG. | Diana Karina Ruiz Perilla - Jefe Oficina de Control Interno | 10% | 0.20787 | Demanda | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 13 | 13 |  |  |  | 13 | 100% | 0.20787 | Expedientes de gestión de la Oficina de Control Interno y expediente digital en carpeta compartida de la OCI | 1. Reporte y seguimiento de los indicadores del proceso Evaluación y seguimiento consolidado cuarto trimestre de 2016. 2. Reporte del Plan Operativo Anual del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondiente al cuarto trimestre de 2016. 3. Generación del Informe de gestión del proceso de evaluación y seguimiento correspondiente al cuarto trimestre y consolidado vigencia 2016. 4. Seguimiento a los resultados del avance de la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión (SIG). (SISIG), con corte al 31 de Diciembre de 2016. 5. Modificación y normalización por parte del Referente SIG del Formato del Programa de Auditorías acorde a los lineamientos de Secretaría General. FT-ESE-16-01 Versión 4 del 25/01/2017. 6. Se realiza un Comités SIG - Control Interno: 31/01/2017. 7. Acompañamiento y Asesoría al Referente SIG frente a temas de Plan de Mejoramiento, Procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora y desarrollo de temas pendientes y prioritarios del Sistema Integrado de Gestión (1) 8. Formulación del Plan Operativo Anual para la vigencia 2017 de la Oficina de Control Interno. 9. Actualización del Normograma Institucional con corte al 30/01/2017 10. Revisión con referente de Gestión Documental de las Tablas de Retención Documental de la Oficina de Control Interno,02/02/2017. 11. En el Marco del PIC 2016, asistencia a las dos jornadas de capacitación para la definición de la Planeacion estratégica del IDEP 2017-2020. (12/01/2017 y 18/01/2017) (2) 12. Reporte Proyecto de Aprendizaje por Equipos de la Oficina de Control Interno. TOTAL: (13)