## POA 2016
| INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO -IDEP | [18 empty] | FT-DIP-02-08
Versión: 3
| FORMATO PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) | [18 empty] | Fecha de Aprobación: 04/04/2016
Pagina _de _
[10 empty] | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES |  |  |  | SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
PROCESO | META PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL | META PLAN DE ACCIÓN 2016 | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PONDERADO % |  | META ANUAL |  |  | CRONOGRAMA |  |  |  | AVANCES |  |  |  |  | AVANCE TOTAL | PROCENTAJE DE EJECUCIÓN | AVANCE DEL PONDERADOR | FUENTE DE VERIFICACIÓN | LOGROS ALCANZADOS | DIFICULTADES Y MEDIDAS CORRECTIVAS | MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD / JUSTIFICACIÓN
[5 empty] | ÁREA | IDEP | TIPO DE META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | DEMANDA PRESENTADA EN EL AÑO | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE
1. Divulgación y Comunicación | Realizar 1 estrategia de Comunicación, Socialización y Divulgación | Realizar el 0.20 de una estrategia de Comunicación, Socialización y Divulgación. | Centro de Documentación | Fanny Yanet Cuesta Olivos | 3% | 1.406% | Sumatoria | Nivel de Avance | 100% | 39% | 61% | 0% | 0% |  | 39% | 61% |  |  | 100% | 100% | 1.406% | Listas de asistencia Informe de gestión | El IDEP, a través de su Centro de Documentación, implementó, pensando en la ciudadanía, espacios, canales y/o medios de divulgación y acceso a la información contenida en libros, investigaciones y revistas. Se atendieron 1.675 usuarios entre la sala de consulta del centro documentación, correo electrónico, portal publicaciones seriadas y la Biblioteca digital | No se Presentaron dificultades en el desarrollo de la actividad
|  |  | Centro Virtual de Memoria | Jorge Orlando Castro | 2% | 0.9372% | Sumatoria | Nivel de Avance | 100% | 42% | 58% | 0% | 0% |  | 42% | 58% |  |  | 100% | 100% | 0.9372% | Página web CVMEP Redes sociales Informe de gestión | Este espacio construido desde 2014 ha sido trabajado colectivamente entre el Museo Pedagógico, UPN y el IDEP. Ha permitido a maestros, maestras, investigadores y comunidad especializada, acercarse a la historia de la pedagogía, el maestro, la escuela y la educación de nuestro país. Divido en cuatro módulos (Centro de documentación, Archivo Histórico, Museo Pedagógico y Comunidades y Redes), el CVMEP aborda diferentes temáticas relacionadas con la escuela, los maestros y la infancia en el que la pedagogía, como reflexión de la práctica educativa, se convierte en eje central de los aportes del proyecto. A través de ilustraciones, fotografías, manuales, cartas, videos y diversos tipos de documentos escritos de diferentes archivos, bibliotecas y centros de documentación, se ha recopilado una serie de aportes históricos que se convierten en fuente de trabajo para los proyectos de investigación en historia de la educación que se adelantan en el país. Para 2016 se propuso actualizar la base documental del Museo Pedagógico CVMEP; con el fin de apoyar el proceso de digitalización de documentos estratégicos para publicar; aportar la información pertinente al web-master para garantizar la actualización; y mantener activa comunicación con otros museos, centros virtuales de memoria, redes, sitios web y comunidad de historiadores en general para posicionar el trabajo del CVMEP y coordinar acciones conjuntas que conlleven al cumplimiento de los objetivos del convenio UPN-IDEP. Entre los avances del Segundo trimestre se tienen desarrollos y gestión de contenidos en la página WEB, así como el manejo, difusión y posicionamiento del CVMEP adelantado a través de las redes sociales y otros canales virtuales | No se Presentaron dificultades en el desarrollo de la actividad
| Transversal | Transversal | Participación del IDEP con un stand en la Feria del Libro de Bogotá | Subdirección Académica | 2% | 0.14% | Demanda | Asistentes y publicaciones entregadas | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 566 | 0 | 566 |  |  | 566 | 100% | 0.14% | Listas de asistencia de la Feria | El IDEP participó en la 29ª Feria Internacional del Libro en Bogotá con un Stand y cuatro actividades de socialización. Se atendieron 566 personas y se entregaron 857 publicaciones del IDEP. | No se Presentaron dificultades en el desarrollo de la actividad
|  |  | Actividades académicas organizadas por el IDEP, entre las que se incluyen encuentros, seminarios, coloquios y la estrategia IDEP va al colegio. | Subdirección Académica | 2% | 0.14% | Demanda | Actividades Académicas | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | 37 | 15 |  |  | 52 | 100% | 0.14% | Listas de asistencia Informe IDEPal territorio y actas de asistencia. | Escuela, Currículo y Pedagogía: Se realizaron las siguientes socializaciones: Apertura del Estudio "Ambientes de aprendizaje y mediaciones en la escuela", en este encuentro participaron los docentes involucrados en los proyectos seleccionados en la convocatoria, esta socialización se realizó el viernes 22 de abril, su temática en particular fue dar a conocer los fundamentos del Estudio ambientes de aprendizaje y mediaciones en la escuela, por parte del equipo de investigación que participa en el estudio. Conversatorio: Desarrollo y aprendizaje en el ciclo inicial: valoración y abordaje pedagógico, en el que se presentó el libro con el mismo título, resultado del estudio centrado en la valoración y el abordaje pedagógico de los procesos de aprendizaje y sus dificultades en el ciclo inicial, Se realizó un Evento Internacional denominado “Adiós a la guerra: Sentido de vida, memoria y paz. Conversaciones pedagógicas desde la diferencia” en el marco del "Estudio Memoria, sentido de la vida y educación para la paz; apuestas por una convivencia" se llevó a cabo entre el 10 y el 13 de mayo en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Educación y Políticas Públicas: el día 28 de Abril en el marco de la feria del libro un evento académico de socialización a manera de exposición sobre los estudios y realizaciones de los últimos cuatro años. Ver listas de asistencia del evento en Carpeta de socializaciones y material entregado del Centro de Documentación del IDEP. En el marco del Seguimiento y monitoreo a la política pública educativa se llevó a cabo un Simposio a manera de comité académico ampliado que tuvo lugar el día 17 de Junio con la participación de funcionarios y contratistas del IDEP, investigadores, académicos, docentes, directivos docentes y otros invitados. Cualificación Docente: En el marco de la Feria del libro se desarrolló el Conversatorio en torno a las Redes de docentes como estrategia de cualificación y el lanzamiento del libro “El Desarrollo de las Capacidades Docentes. Orientaciones Pedagógicas para el Diseño de Políticas de Desarrollo Profesional Docente”. Comunicación, Socialización y Divulgación: Se desarrollo en el marco de la 29ª Feria Internacional del Libro un evento de socialización a cargo del Componente de Comunicación llamado "En Palabras de Maestros: investigación y la innovación educativa". Con una participación de cuarenta y dos personas entre docentes, directivos docentes, estudiantes y otros. Por otra parte, el Centro de Documentación realizo dos talleres de inducción para la Búsqueda y Recuperación de Información los cuales fueron dirigidos a estudiantes de formación inicial de maestros. Se desarrollaron 6 socializaciones de los sistemas de información del CEDOC y CVMEP a los profesionales de la Biblioteca de la Universidad Pedagógica Nacional , con el propósito de que ellos repliquen la información recibida en los talleres de inducción a los estudiantes de pregrado y postgrado en educación y pedagogía | No se Presentaron dificultades en el desarrollo de la actividad
6. Estrategias |  |  | Implementar una estrategia que permita fortalecer la relación con maestros y maestras del distrito | Subdirección Académica | 2% | 0.14% | Sumatoria | Estrategia implementada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | Esta actividad se tiene prevista para el cuarto trimestre de la vigencia
4. Estudios 5. Diseños 6. Estrategias |  |  | Participación de docentes, directivos docentes y estudiantes en los estudios , estrategias y las actividades académicas organizadas por el IDEP | Subdirección Académica | 2% | 0.14% | Demanda | Docentes, Directivos y Estudiantes | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2146 | 441 | 1705 |  |  | 2146 | 100% | 0.14% | Listas de asistencia Actas de la Estrategia IDEP al territorio | Los actores relacionados , participaron en los estudios, diseños y estrategias; en la estrategia “IDEP al Territorio” un espacio en el que funcionarios del instituto se dirigen a los colegios para conocer más a las comunidades educativas, sus necesidades y expectativas de apoyo por parte del Instituto y de igual forma se cuentan las principales actividades y logros del IDEP; de igual forma son las personas que participaron en los seminarios, Simposio, Stand de la Feria del Libro y demás actividades académicas del IDEP; además de los visitantes al Centro de Documentación. La participación se encuentra discriminada de la siguiente forma: 1.528 docentes, 225 directivos docentes.
1. Divulgación y Comunicación | Realizar 1 estrategia de Comunicación, Socialización y Divulgación | Realizar el 0.20 de una estrategia de Comunicación, Socialización y Divulgación. | Publicaciones | Diana María Prada Romero | 4% | 1.874% | Sumatoria | Nivel de Avance | 100% | 18.1% | 28.3% | 24.4% | 29.2% |  | 17% | 29% |  |  | 46% | 46% | 0.8622% | Publicaciones | Con miras a fortalecer la visibilización de conocimiento educativo se ha adelantado la promoción y difusión a través de medios y canales institucionales de la circulación de las diferentes publicaciones, en formato digital e impreso, referidas a libros y revista. Una de las instancias que ha permitido durante el semestre la consolidación del proyecto editorial del IDEP, es el Comité de Publicaciones, en el marco del cual se han dado orientaciones para el manejo de contenidos y temas para los diferentes medios; y se generaron acuerdos de publicaciones, esto referido a los títulos previstos a editar para 2016, entre los cuales se encuentran las tres obras ganadoras de la convocatoria de Publicaciones 2015, y siete títulos de los resultados de proyectos del IDEP. Durante el primer semestre de 2016 se adelantaron gestiones pre/contractuales (conforme plan de adquisiciones) y de seguimiento y supervisión que permitieron garantizar el cumplimiento de las metas institucionales, esto para el caso de: edición de revista, adquisición de suministros de impresión y edición y diseño de publicaciones. Para la consolidación de proyecto editorial de la Revista Educación y Ciudad se realizó el diseño, diagramación y conceptualización gráfica de la revista Educación y Ciudad No. 30. Escuela, memoria y territorio primer semestre de 2016), cuyos archivos al cierre de junio se encuentran en revisión de la Imprenta Distrital, labor previa al inicio de la impresión; el seguimiento a la edición del No. 31. Educación, escuela y paz (segundo semestre 2016), en el marco del cual se hizo seguimiento a la convocatoria para la recepción de artículos recibidos durante el trimestre, y la realización del balance de los 40 artículos, que se encuentran en etapa de valoración académica de los editores académicos invitados y de la entidad contratista. Así mismo, se adelantó el diseño del plan de trabajo para la presentación de la revista en Bases Bibliográficas con Comité de Selección, Bases de Datos – Directorios Bibliográficos y Catálogos de Bibliotecas, del orden nacional e internacional, actividades que iniciarán en el segundo semestre, lapso en el que actualizarán los contenidos de la revista Nos 30 y 31, en el aplicativo Open Journal System (OJS) y demás bases de datos. La revista continúa incluida en Latindex de México, e Iresie de México, Actualidad Iberoamericana de Chile; Sistema de información de revistas en Ciencias Sociales y Humanas. Conicet de Argentina; y Credi de la Organización de Estados Iberoamericanos. De igual manera, se ha registrado su inclusión en catálogos de bibliotecas nacionales e internacionales. Entre las acciones de socialización y posicionamiento de la revista y los libros en este lapso se ha difundido ampliamente su puesta en circulación, novedad de contenidos y escritores y las posibilidades de consulta a través de medios virtuales (página Web, redes sociales, boletines -internos, externos, prensa, de alerta bibliográfica- remitidos a través de correo electrónico, programa radial, entre otros), esto en lo referente a las diferentes ediciones puestas en circulación, en formato digital (PDF) y/o impreso. | Dificultades: Los tiempos y condiciones de impresión de la Imprenta Distrital no favorecen la circulación oportuna de productos Medidas Corectivas: Se ha gestionado con la Imprenta Distrital el que puedan adelantar tiempos
|  |  | Medios y WEB | Diana Prada - Wilson Romero. | 5% | 2.343% | Sumatoria | Nivel de Avance | 100% | 37.5% | 62.5% | 0% | 0% |  | 24.5% | 75.5% |  |  | 100% | 100% | 2.343% | Página web Programa radial aula Urbana Dial | La actividad de Medios y Web contempla el desarrollo estratégico de medios y canales de comunicación institucional. Para 2016 se ha previsto la edición de cuatro números del Magazín Aula Urbana (101, 102, 103 y 104); la producción de 18 programas radiales Aula Urbana Dial, la gestión de contenidos y actualización de la Web IDEP, así como la gestión de información de redes sociales y otros sitios. • El programa radial Aula Urbana Dial, emitido a través del dial 850 AM, todos los domingos a las 9:10, durante el primer semestre de 2016 se produjeron y emitieron 18 programas, conforme se planeó institucionalmente. Pueden ser consultados en la página Web del IDEP. • Magazín Aula Urbana: Durante el primer semestre de 2016 se adelantó la edición de contenidos y publicación del Magazín Aula Urbana - MAU No. 101. “Aportes al Plan de Bogotá Ciudad Educadora”. Esta edición tuvo una extensión de 28 páginas contando portada y contraportada. Se puso la edición 101 de este medio de comunicación del Instituto, al alcance del público en general en la página web del IDEP. Esta publicación se realizó el 17 de mayo. También se adelantó la edición, el diseño y diagramación del número 102, el cual circulará de manera digital a principio del segundo semestre con el nombre de Palabras de maestros, testimonios desde la práctica y el territorio; esta edición recoge una serie de testimonios de maestros y maestras que han participado en diferentes proyectos, estudios e investigaciones adelantadas por el IDEP. • Reportes de noticias: En este trimestre se han promovido dinámicas informativas a través de la WEB institucional www.idep.edu.co. Se divulgó información a través de 47 reportes de noticias y eventos. Para el fortalecimiento de la difusión de la imagen institucional, se ha dado continuidad a la gestión a través de las redes sociales en Twitter y Facebook, y los canales de videos youtube y de audio Spreaker. • La página WEB del IDEP: En este medio, como espacio estratégico de visibilización del Instituto, se realizaron las siguientes acciones: publicación de contenidos estáticos en la página web en la sección institucional, comunicación y divulgación, proyectos académicos; publicación de contenidos dinámicos correspondientes a las noticias y eventos; rediseño y administración de los bloques de slide principal, banner superior, últimas noticias, eventos, componentes, micrositios, header y footer
|  |  | Comunicación interna y externa | Richard Romo - Milena Jimenez | 4% | 1.874% | Sumatoria | Nivel de Avance | 100% | 42% | 58% | 0% | 0% |  | 42% | 58% |  |  | 100% | 100% | 1.874% | Boletines Listas de asistencia | Para el fortalecimiento de la comunicación interna y externa en 2016 se han adelantado actividades que buscan difundir a toda la ciudadanía y a públicos objetivos las actividades, servicios, resultados de proyectos institucionales. Se produjeron entre enero y junio 25 boletines internos. La dinamización de la comunicación se promueve reportando actividades, acciones y campañas que adelantan las diferentes dependencias del IDEP; la socialización de avances en los proyectos misionales; y la agenda de eventos, promoción de medios de comunicación y canales. Desde la comunicación externa se ha promovido el uso de medios de comunicación, la difusión de las producciones académicas de docentes e investigadores, así como de proyectos institucionales. En 2016 han circulado 07 boletines externos.
|  |  | Apoyar la realización de la X versión del premio a la Investigación e Innovación Educativa y Pedagógica | Dayana Rengifo | 2% | 0.9372% | Sumatoria | Nivel de Avance | 100% | 0% | 27% | 33% | 40% |  | 0% | 100% |  |  | 1 | 100% | 0.9372% | Convenio firmado | El 25 de mayo de 2016 se suscribió el convenio 2651 entre la Secretaría de Educación Distrital y el IDEP con el objeto de aunar esfuerzos para desarrollar las actividades de divulgación, acompañamiento y evaluación de proyectos de investigación e innovación educativa en el marco de la décima versión del Premio a la Investigación e Innovación Educativa 2016. Se asignó presupuesto y se formalizó con el acta de inicio firmada el 10 de junio de 2016. Estos recursos en el proceso de armonización pasaron al presupuesto de Bogotá Mejor para Todos. El avance del desarrollo de las actividades en torno al premio hará parte de la nueva actividad de Comunicación, Socialización y Divulgación del Proyecto misional del IDEP “Investigación e Innovación para el Fortalecimiento de las Comunidades de saber y de práctica pedagógica.
| Transversal | Transversal | Publicar revistas de Educación y Ciudad | Subdirección Académica | 4% | 0.28% | Sumatoria | Revistas | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 | 50% | 0.14% | Acta Comité de Publicaciones Versión digital de la revista | Para la consolidación de proyecto editorial de la Revista Educación y Ciudad se realizó el diseño, diagramación y conceptualización gráfica de la revista Educación y Ciudad No. 30. Escuela, memoria y territorio primer semestre de 2016), cuyos archivos al cierre de junio se encuentran en revisión de la Imprenta Distrital, labor previa al inicio de la impresión
|  |  | Publicar Magazines Aula Urbana | Subdirección Académica | 4% | 0.28% | Sumatoria | Magazín Aula Urbana | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |  | 0 | 2 |  |  | 2 | 50% | 0.14% | MAU 101 Y 102 | Durante el primer semestre de 2016 se adelantó la edición de contenidos y publicación del Magazín Aula Urbana - MAU No. 101. “Aportes al Plan de Bogotá Ciudad Educadora”. Esta edición tuvo una extensión de 28 páginas contando portada y contraportada. Se puso la edición 101 de este medio de comunicación del Instituto, al alcance del público en general en la página web del IDEP. Esta publicación se realizó el 17 de mayo. También se adelantó la edición, el diseño y diagramación del número 102, el cual circulará de manera digital a principio del segundo semestre con el nombre de Palabras de maestros, testimonios desde la práctica y el territorio; esta edición recoge una serie de testimonios de maestros y maestras que han participado en diferentes proyectos, estudios e investigaciones adelantadas por el IDEP.
2. Dirección y Planeación |  |  | Realizar reuniones del equipo de la Subdirección Académica con el fin de hacer seguimiento a cada uno de los componentes, el plan de acción y metas del Proyecto y de la Subdirección Académica | Subdirección Académica | 2% | 0.14% | Sumatoria | Reuniones Subdirección Académica | 22 | 6 | 5 | 6 | 5 |  | 6 | 5 |  |  | 11 | 50% | 0.07% | Actas de Reunión del Comité Académico Relatorias Correos de citación a las reuniones | Se realizaron 6 reuniones del Comité Académico con el fin de socializar la gestión y avances de la depenedencia: seguimiento presupuestal, seguimiento contractual, avance de metas, y socialización de los aspectos más relevantes en el desarrollo de cada uno de los estudios y estrategias. Se desarrollaron reuniones en las siguientes fechas: 15, 19, 20 y 21 de enero; 19 de febrero y 11 de marzo. Se realizaron 4 reuniones de Comité Académico con el fin de hacer seguimiento a los compromisos presupuestales, metas, contractuales y tratar otros temas relevantes para la Subdirección Académica y el cumplimiento de las metas de los proyectos misionales. Además se desarrolló una sesión de Comité ampliado el 17 de junio de 2016 de 7 a.m. a 2 p.m. en el Hotel Boutique City Center. Este Simposio tuvo como propósito central generar un espacio de discusión académica, a propósito de las relaciones entre innovación, investigación y comunidades de saber y de práctica en el contexto del Proyecto de Inversión IDEP 2016-2020.
|  |  | Realizar reuniones con la OAP para articulación de instrumentos y los procesos de planeación | Subdirección Académica | 2% | 0.14% | Constante | Reuniones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 50% | 0.07% | Actas de reuniones | Se realizó una reunión entre la OAP y la Subdirección académica el 17 de marzo con el fin de realizar la revisión de la matriz de formulación del proyecto misional del Plan de Desarrollo de Bogotá mejor para todos y la formulación de indicadores de producto y de resultado para el proyecto misional. Se realizó una reunión de articulación entre la OAP y la Subdirección académica con el fin de socializar circulares conjuntas de armonización de planeación y Hacienda Distrital y definir cronograma de entrega de los documentos de cierre y de planeación de los nuevos proyectos de inversión misionales.
|  |  | Revisión las fichas de los proyectos de inversión | Oficina Asesora de Planeación | 3.5% | 0.595% | Demanda | Fichas | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |  |  | 2 | 50% | 0.2975% | Archivo Oficina Asesora de Planeación | Se recibieron las últimas versiones de las fichas con la información final del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, evidenciando que las mismas se encuentran de acuerdo con la última versión del Plan de adquisición
|  |  | Seguimiento al presupuesto de gastos generales de funcionamiento e inversión proyectado a 2016. | Oficina Asesora de Planeación | 4.5% | 0.765% | Constante | Seguimientos | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 12 | 50% | 0.3825% | Correo electronico a todo el IDEP | Se realizó seguimiento a los gastos generales de funcionamiento e inversión, de acuerdo con lo reportado en el SIAFI vs la programación realizada, el cual fue remitido vía mail.
|  |  | Consolidación trimestral el POA institucional | Oficina Asesora de Planeación | 6% | 1.02% | Constante | POA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 50% | 0.51% | POA público | Se consolidó el POA de acuerdo con los instructivos
|  |  | Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2017 | Oficina Asesora de Planeación | 3.5% | 0.595% | Sumatoria | Nivel de Avance | 100% | 0% | 0% | 70% | 30% |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | El documento del Anteproyecto para el año 2017 se elabora en el tercer trimestre del año 2016
|  |  | Elaboración, actualización, ejecución y seguimiento al Plan de Acción y Plan de Adquisiciones | Oficina Asesora de Planeación | 4.5% | 0.765% | Constante | Seguimientos | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 12 | 50% | 0.3825% | Carpetas de Plan de Acción y Plan de Adquisiciones en la Oficina Asesora de Planeación y Correos electrónicos a todo el IDEP | Se aprobó la V3 del Plan de Accion y el Plan de Adquisiciones a 31 de marzo de 2016. Se realizaron 6 seguimientos quincenales y se envió por correo a todo el IDEP
3. Mejoramiento Integral y Contínuo | Implementar 100% el Sistema Integrado de Gestión | Realizar el 10% de la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | Realizar un ejercicio de autoevaluación con el equipo de la Subdirección Académica para hacer seguimiento a cada uno de los procesos y definir acciones de mejora en las actividades que se requiera | Subdirección Académica | 2% | 0.14% | Sumatoria | Ejercicio de Autoevaluación | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% |  | El desarrollo de esta actividad se tiene prevista para el tercer trimestre
|  |  | Realizar seguimiento al Plan de mejoramiento en cada uno de los procesos a cargo de la Subdirección Académica | Subdirección Académica | 2% | 0.14% | Constante | Seguimiento Plan de mejoramiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 50% | 0.07% | Seguimiento plan de mejoramiento | Se realizó seguimiento al Plan de mejoramiento de la Subdirección Académica con corte al 29 de febrero de 2016. En este se incluyen 2 acciones de mejora de acuerdo al Informe final de Auditoría de los procesos misionales de Estudios y Estrategias. Se realizó seguimiento a los procesos a cargo de la Subdirección Académica : estudios, diseños, estrategias, atención al usuario y divulgación y comunicación.
|  |  | Cumplir con los lineamientos establecidos para la implementación del SIG | Subdirección Académica | 2% | 0.14% | Sumatoria | Porcentaje de Avance | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 25% | 25% |  |  | 50% | 50% | 0.07% | Procesos y procedimientos de los estudios, diseños, estrategias, Comunicacón y Divulgación y Atención al Usuarios | Se tienen actualizados cada uno de los procesos y procedimientos de la Subdirección Académica. En este trimestre se actualizaron las encuestas de satisfacción de usuarios, Expectativas de los Usuarios y evaluación de eventos y se realizó la Solicitud a la OAP para su actualización en la Maloca Aula SIG
|  |  | Reporte de documentos del Sistema Integrado de Gestión que se han creado, modificado o eliminado | Oficina Asesora de Planeación | 5% | 1.35% | Demanda | Solicitudes de Creación, Modificación o Anulación de Documentos | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 |  |  | 24 | 100% | 1.35% | Expediente Solicitudes creación, modificación o nanulación de documentos vigencia 2016 | Se realizan las solicitudes de actualización de documentos recibidas por la OAP
|  |  | Seguimiento al Plan de mejoramiento de la OAP, acciones correctivas, preventivas y de mejora del proceso de Mejoramiento integral y continuo | Oficina Asesora de Planeación | 7% | 1.89% | Demanda | Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 108 | 63 | 28 |  |  | 91 | 84.26% |  | Base de datos Plan de Mejoramiento por procesos | Para el proceso de Dirección y Planeación se adelantaron acciones de seguimiento a la totalidad de las acciones formuladas, con el seguimiento adelantado se logró que de las 14 acciones se cerrarn 7, el proceso de mejoramiento integral y continuo presenta el 100% de cierre de acciones, en el proceso de Gestión Tecnológica se adelantó seguimiento a la totalidad de acciones formuladas logrando que de 14 acciones se cerraran 7. Se dará contunuidad al seguimiento para lograr el cierre total de las acciones abiertas a la fecha. | En el proceso de dirección y planeación se encuentran 10 actividades vencidas, se recomienda dar línea lo más pronto posible a los procedimientos de formulación de fichas para que correspondan al modelo de operación vigente. En el proceso de gestión tecnológica, en los términos de la prórroga realizada al proveedor IT GOP SAS, se reitera atención prioritaria a la definición de requerimientos pendientes (Herramienta informática SIAFI), de los cuales dependen otros procesos como Gestión Documental, Gestión Financiera y Gestión de Recursos Físicos.
|  |  | Realizar talleres de sensibilización para el uso eficiente del agua. | Gestor Ambiental IDEP | 1.5% | 0.405% | Sumatoria | Talleres | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 50% | 0.2025% | Acta de entrega de cargo mediante radicado 000848
|  |  | Realizar inspecciones a instalaciones hidrosanitarias | Gestor Ambiental IDEP | 1.5% | 0.405% | Constante | Inspecciones | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  |  | 6 | 50% | 0.2025% | Acta de entrega de cargo mediante radicado 000848 | Se realizaron 3 inspecciones
|  |  | Realizar talleres de sensibilización para el uso eficiente de la energía eléctrica (Con orientación a generación de GEI) | Gestor Ambiental IDEP | 1.5% | 0.405% | Sumatoria | Talleres | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 2 |  |  | 2 | 100% | 0.405% | Acta de entrega de cargo mediante radicado 000848 | Se cumplio la meta en un 100% | Demora en la programación por parte de empresa invitada CODENSA | Se modificó la fecha de realización para el día 4 de Abril de 2016, de acuerdo con disponibilidad de agenda de empresa invitada.
|  |  | Actualizar y Presentar Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento de Residuos | Gestor Ambiental IDEP | 1.5% | 0.405% | Sumatoria | Plan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 100% | 0.405% | Acta de entrega de cargo mediante radicado 000848 | Entrega del Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento de Residuos Sólidos conforme a Decreto 400 de 2004
|  |  | Suscribir el Acuerdo de Corresponsabilidad con una Organización de Recicladores aprobada por la UAESP | Gestor Ambiental IDEP | 1.5% | 0.405% | Sumatoria | Acuerdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | Acta de entrega de cargo mediante radicado 000848 |  | Organizaciones de Recicladoras Habilitadas por la UAESP (ORA), no presentan propuesta para celebración de acuerdo, tampoco se presentan para suscripción del mismo. | Por no suscripción durante primer trimestre, se debe reprogramar para segundo trimestre.
|  |  | Realizar actividades de capacitación y/o sensibilización en relación al manejo adecuado de residuos sólidos orientadas a los servidores del IDEP | Gestor Ambiental IDEP | 1.5% | 0.405% | Sumatoria | Actividades | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 50% | 0.2025% | Acta de entrega de cargo mediante radicado 000848 | No se realizaron actividades en este trimestre
|  |  | Seguimiento de la implementación de las Fichas de Criterios Ambientales para las Compras y Gestión Contractual | Gestor Ambiental IDEP | 1.5% | 0.405% | Sumatoria | Seguimientos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 50% | 0.2025% | Acta de entrega de cargo mediante radicado 000848 | No se realizaron actividades en este trimestre
|  |  | Realizar actividades de capacitación y/o sensibilización en relación uso responsable de materiales a los servidores del IDEP. | Gestor Ambiental IDEP | 1.5% | 0.405% | Sumatoria | Actividades | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | Acta de entrega de cargo mediante radicado 000848 | Ninguno |  | Se debe reprogramar para segundo semestre.
|  |  | Realizar mesas de trabajo con servidores involucrados en proceso de gestión contractual | Gestor Ambiental IDEP | 1.5% | 0.405% | Sumatoria | Mesas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | N/A | Ninguno |  | Se debe reprogramar para segundo semestre.
|  |  | Realizar jornadas de plantación urbana de árboles. | Gestor Ambiental IDEP | 1.5% | 0.405% | Sumatoria | Jornada | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 1 | 100% | 0.405% | Acta de entrega de cargo mediante radicado 000848 | Se realizó una jornada de plantació urbana de árboles
|  |  | Implementar sistema de coordinación e información para uso compartido de vehículo | Gestor Ambiental IDEP | 1.5% | 0.405% | Sumatoria | Aplicación | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | Acta de entrega de cargo mediante radicado 000848
|  |  | Sensibilización a los funcionarios y contratistas en el uso de la bicicleta y en el Sistema Integrado de Transporte Público | Gestor Ambiental IDEP | 1.5% | 0.405% | Sumatoria | Actividades | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 100% | 0.405% | Acta de entrega de cargo mediante radicado 000848 | Se cumplio la meta en un 100%
|  |  | Cumplir con los lineamientos establecidos para la implementación del SIG | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 1.7% | Sumatoria | Nivel de Avance | 100% | 20% | 30% | 30% | 20% |  | 20% |  |  |  | 20% | 20% | 0.34% | Informe de entrega | *Se publica el Acuerdo de Gestión entre la Directora General y el Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario vigencia 2016 el día 14 de abril de 2016 y el Acuerdo de Gestión entre la Directora General y el Subdirector Académico vigencia 2016 el día 5 de mayo de 2016. * Consolidación y publicación del inventario de activos de información tipo software, hardware y servicios * Consolidación y publicación en página WEB del informe de seguimiento al PIC 2015 y al Plan de Bienestar Institucional del 2015 *Se realiza la evaluación de la ejecución del Sistema Integrado de Gestión en el SISIG con corte a 30 de junio de 2016 obteniendo un porcentaje de ejecución del 96% | Las dificultades se minimizaron con la ejecución de la Revisión por la Dirección que permitió identificar las debilidades en la ejecución de las actividades del SIG e incluirlas en el Plan Gerencial de la vigencia.
|  |  | Cumplir con los lineamientos establecidos para la implementación del SIG | Jefe Oficina de Control Interno | 10% | 0.55% | Demanda | Actividades SIG | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |  |  | 7 | 100% | 0.55% | Expedientes de gestión de la Oficina de Control Interno y expediente digital en carpeta compartida de la OCI | Reporte y seguimiento de los riesgos del proceso Evaluación y seguimiento consolidado primer trimestre de 2016. Reporte y seguimiento de los indicadores del proceso Evaluación y seguimiento consolidado primer trimestre de 2016. Total: 2
|  |  | Cumplir con los lineamientos establecidos para la implementación del SIG | Oficina Asesora Jurídica | 10% | 0.55% | Sumatoria | Nivel de Avance | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 25% | 25% |  |  | 50% | 50% | 0.275% | Procesos y procedimientos Maloca Aula SIG Proceso de gestión contractual y proceso de gestión jurídica Informe de gestión SIG | Durante el II Timreste de la vigencia 2016, la OAJ actualizó la caracterización y los procedimientos de la Gestión Contractual. Se encuentra pendiente la radicación y posterior aprobación por parte de la AOP.
|  |  | Cumplir con los lineamientos establecidos para la implementación del SIG | Profesional Especializado Presupuesto | 10% | 0.55% | Sumatoria | Nivel de Avance | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 25% | 25% |  |  | 50% | 50% | 0.275% | Procesos y procedimientos Maloca Aula SIG Proceso de gestión financiera Informe de gestión SIG | Se dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el SIG
|  |  | Cumplir con los lineamientos establecidos para la implementación del SIG | Tesorero General | 10% | 0.55% | Sumatoria | Porcentaje de Avance | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 25% | 25% |  |  | 50% | 50% | 0.275% | Procesos y procedimientos Maloca Aula SIG Proceso de gestión financiera Informe de gestión SIG | Se implementaron los modelos actualizados dando cumplimiento al SIG
|  |  | Cumplir con los lineamientos establecidos para la implementación del SIG | Profesional Especializado Contabilidad | 10% | 0.55% | Sumatoria | Nivel de avance | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 25% | 25% |  |  | 50% | 50% | 0.275% | Procesos y procedimientos Maloca Aula SIG Proceso de gestión financiera Informe de gestión SIG | Se dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el SIG
|  |  | Cumplir con los lineamientos establecidos para la implementación del SIG | Profesional Universitario Servicios Generales | 10% | 0.55% | Sumatoria | Porcentaje de Avance | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 25% | 25% |  |  | 50% | 50% | 0.275% | Procesos y procedimientos Maloca Aula SIG Proceso de gestión financiera Informe de gestión SIG | Se dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el SIG
|  |  | Cumplir con los lineamientos establecidos para la implementación del SIG | Profesional Universitario Talento Humano | 5% | 0.275% | Sumatoria | Porcentaje de Avance | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 20% | 10% |  |  | 30% | 30% | 0.0825% | Procesos y procedimientos Maloca Aula SIG Proceso de gestión de talento humano Informe de gestión SIG | El Plan de Bienestar y el PIC se encuentran en proceso de fromulación. | Se inicia la formulación del Plan de Bienestar y Plan de Capacitación sin Representantes de Comisión de Personal, toda vez que no ha sido posible la inscripción de los empleados de carrera a la Comisión de Personal.
|  |  | Cumplir con los lineamientos establecidos para la implementación del SIG | Profesional Especializado Gestión Documental | 10% | 0.55% | Sumatoria | Porcentaje de Avance | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 20% | 20 |  |  | 2020% | 2020% | 11.11% | Aula Maloka SIG Comunicación externa del 2 de mayo de 2016 | Se dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el SIG Se entregaron las tablas de retención documental del IDEP para revisión y aprobación del Concejo Distrital de Archivos
4. Estudios | Desarrollar 23 estudios en Escuela, Currículo y Pedagogía | Desarrollar 2 estudios en Escuela, Currículo y Pedagogía. | Realizar un estudio sobre Ambientes de aprendizaje y mediaciones en la escuela. | Luisa Fernanda Acuña Beltrán | 12% | 5.623% | Sumatoria | Estudio | 1 | 0.35 | 0.4 | 0.25 | 0 |  | 0.35 | 0.37 |  |  | 0.72 | 72% | 4.049% | Informe de gestión Convenio Informes de actividades | Se han desarrollado los siguientes avances académicos del estudio: - Diseño y consolidación del estudio: definición de los antecedentes, justificación, objetivos, ejes temáticos y fases a desarrollar: En la ficha del estudio se establecieron los principales antecedentes y los aspectos que delimitan la pertinencia de la realización del estudio, así como su diseño metodológico preliminar. - Elaboración de referentes conceptuales y metodológicos: formulación y desarrollo de los fundamentos conceptuales y metodológicos a partir de los productos | El convenio inició con dos semanas de retraso con respecto a la fecha prevista, dados trámites que se prolongaron al interior de la universidad.
|  |  | Realizar un estudio sobre Memoria, sentido de la vida y educación para la paz; apuestas por una convivencia. | Ruth Amanda Cortes | 12% | 5.623% | Sumatoria | Estudio | 1 | 0.43 | 0.4 | 0.17 | 0 |  | 0.1 | 0.32 |  |  | 0.42 | 42% | 2.362% | Minuta del convenio Ficha del estudio | En reuniones de equipo IDEP – Universidad Distrital se diseño el plan de trabajo desde tres líneas de acción: a) Conceptualización y desarrollo de materiales pedagógicos de la convivencia escolar propuestos por UAQUE: dignidad, justicia y paz; sentido de vida, territorio y naturaleza b) Estrategia de formación docente para la potenciación de ambientes pedagógicos para la paz, la convivencia y la ciudadanía c) Trabajo en red con maestros y maestras del Distrito Capital En la primera línea; se ha venido trabajando en la conceptualización de sentido de vida desde tres perspectivas: vida digna, vida buena y buen vivir. Este material será presentado a los docentes que se inscriban en el proceso de elaboración de material pedagógico sobre el tema. Se elaboraron los términos de la convocatoria para este fin. De igual manera se avanza en el diseño metodológico de esta línea En la segunda línea; se viene conceptualizando sobre el tema y avanzando en el diseño metodológico del proceso | Durante este trimestre no se presentaron dificultades en el desarrollo del estudio.
| Desarrollar 17 estudios en Educación y Políticas Públicas | Desarrollar 1 estudio en Educación y Políticas Públicas. | Realizar un estudio sobre Monitoreo y seguimiento a la Política Educativa de Bogotá | Jorge Alberto Palacios | 15% | 7.029% | Sumatoria | Estudio | 1 | 0.33 | 0.5 | 0.17 | 0 |  | 0.286 | 0.5 |  |  | 0.786 | 78.6% | 5.525% | Informe de gestión Contratos Actas de reunión con contratistas Ficha del estudios | El objetivo del estudio es realizar los ajustes finales de carácter conceptual, metodológico e instrumental al Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación y consolidar los documentos correspondientes a la consolidación del modelo y su pilotaje amplio en la Fase III, llevada a cabo en el 2015. En este contexto en el segundo trimestre de 2016 se realizaron las acciones correspondientes al análisis documental como herramienta metodológica principal, en lo que está relacionado con el avance en la recolección y organización de la información de acuerdo al uso de la herramienta Excel para el registro, que posteriormente va a favorecer la recuperación y el análisis de la información. Así mismo se realizaron las entrevistas en los casos en los que se consideró pertinente, y el Seminario de Maestros como acción de indagación y cualificación. Estas acciones dejan establecidas las condiciones para el proceso de recuperación, análisis e interpretación de la información acerca de tres proyectos prioritarios llevados a cabo por la Secretaría de Educación en el período 2012-2016, y la producción del IDEP, leída desde dos conceptos de política que resultaron relevantes: territorio y diversidad. De la misma manera se avanzó en la consolidación del modelo del Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación, acerca del cual se están diseñando los mecanismos para su correspondiente divulgación entre la comunidad educativa. Durante este período se realizaron también las cuatro sesiones previstas de la Mesa de Lectura e Interpretación de los resultados de la aplicación 2015. Estos avances tendrán productos consolidados para el tercer trimestre del año, con el cierre de la Fase IV, última en este proceso de diseño e implementación. | Durante este trimestre no se presentaron dificultades en el desarrollo del estudio.
6. Estrategias | Realizar 5 estrategias en Cualificación Docente | Realizar 1 estrategia en Cualificación Docente. | Realizar 1 estrategia del componente Cualificación Docente | Andrea Bustamante | 12% | 5.623% | Sumatoria | Estrategia | 1 | 0.42 | 0.48 | 0.1 | 0 |  | 0.045 | 0.515 |  |  | 0.56 | 56% | 3.149% | Informe de Gestión Convenio Ficha de la estrategia | En la estrategia de cualificación se culminó con la etapa precontractual el pasado 12 de abril de 2016, con la suscripción del convenio interadministrativo entre el IDEP y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas cuyo objetivo central es contribuir a la construcción de comunidades de saber y práctica pedagógica relacionadas con el tema de conflicto y construcción de territorios de paz en el ámbito escolar, a partir de la puesta en marcha de la estrategia de cualificación con redes de docentes. La estrategia cuenta con tres campos de indagación y profundización: a) la no-violencia y las transformaciones culturales en la construcción de la paz y los procesos de subjetivación; b) resistencias y ciudadanías para la paz; c) pedagogías para la comunicación no-violenta: teatro del oprimido, narración oral y memoria. Igualmente se terminó el diseño y consolidación de la estrategia con la descripción de la ruta que se llevará a cabo con los docentes vinculados, la cual cuenta con la implementación de un diplomado en el tema de la construcción de territorios de paz, acompañamiento a redes y colectivos de docentes y el proceso de sistematización de experiencias. Durante el proceso de convocatoria de recibieron 102 inscripciones, de las cuales se seleccionaron 52 docentes; se cuenta con la participación de 42 colegios y 20 redes de docentes Se avanza en el módulo Resistencias y ciudadanías para la paz en el que se reflexiona con los docentes investigadores sobre la comprensión de un manera distinta el ejercicio de la ciudadanía, proponiendo diversas maneras de atender a una época de conflicto como lo son: el diálogo, el trabajo en comunidad y la resignificación de conceptos como: Estado, Ciudadanía, soberanía, Política y resistencia. Los docentes han participado de manera activa aportando desde los proyectos específicos que vienen realizándose en las instituciones cuyos ejes están centrados en temas como la Biotecnología, la convivencia escolar, la inclusión, la violencia, los medios de comunicación y el conflicto. Desde cada uno de los colectivos de maestros se reconoció la importancia del trabajo en red y como este aporta significativamente a la consolidación de comunidades que construyen saber pedagógico situado. Dichas preocupaciones responden también a una nueva mirada de lo público, de la responsabilidad de cada uno de los actores en la conformación de lugares para la vida y en la formación como potenciadora de transformación social. Igualmente, se avanza en el trabajo virtual, para lo cual se dispuso en la página Web del IDEP un aula que sirve de plataforma para el proceso de cualificación.
7. Gestión Documental | Transversal | Transversal | Recepción y Organización de los expedientes entregados en Transferencias Documentales y atención al usuario | Profesional Especializado Gestión Documental | 25% | 1.375% | Sumatoria | Transferencias | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 |  | 5 | 5 |  |  | 10 | 90.91% | 1.25% | Memorandos de trasferencia documental | Se recibieron trasferencias de acuerdo con lo establecido en el cronograma de las áreas.
|  |  | Capacitación de funcionarios sobre la normatividad y políticas del IDEP para el manejo documental. | Profesional Especializado Gestión Documental | 20% | 1.1% | Sumatoria | Usuarios capacitados | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 |  | 25 | 0 |  |  | 25 | 208.3% | 2.292% | N.A. | No se realizaron capacitaciones durante el trimestre
|  |  | Ingreso y trámites de los Derechos de Petición en el SDQS | Profesional Especializado Gestión Documental | 25% | 1.375% | Demanda | Derechos de petición | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | 74 | 80 |  |  | 154 | 208.1% | 2.861% | Página Web del IDEP SIAFI SDQS | Los Derechos de Petición recibidos por el IDEP durante el segundo trimestre fueron tramitados y respondidos en el tiempo estipulado por la Ley 1755 del 2015.
|  |  | Informe sobre la Gestión Documental y atención al Usuario en el IDEP durante el periodo del plan de desarrollo | Profesional Especializado Gestión Documental | 20% | 1.1% | Constante | Informes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 50% | 0.55% | Página Web del IDEP | Se elaboró y publicó a través de la página web del IDEP el informe de Gestión Documental, el cual da cuenta de los avances realizados por el grupo a la fecha.
8. Gestión Contractual |  |  | Atender el 100% de las solicitudes de contratación radicadas. | Oficina Asesora Jurídica | 30% | 1.65% | Demanda | Minutas elaboradas | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 23 | 10 |  |  | 33 | 100% | 1.65% | Expedientes contractuales y Sistema de información SIAFI. | Se cumplió con el 100% de las solicitudes de contratación radicadas por los supervisores, en este trimestre se celebraron y perfeccionaron ocho (8) contratos (3 mediante contratación directa y 5 derivados de procesos de convocatoria pública), y dos (2) convenios interadministrativos con la Universidad Pedagógica Nacional. |  | Se recomienda que las áreas técnicas preparen con la debida antelación los documentos y soportes preliminares de la contratación.
|  |  | Revisión de los documentos que hacen parte de los procesos en la etapa postcontractual. | Oficina Asesora Jurídica | 5% | 0.275% | Demanda | Actas de liquidación | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 19 | 7 |  |  | 26 | 100% | 0.275% | Libro de radicación interno de la Oficina Asesora Jurídica. | LA OAJ realizó la revisión de 7 actas de liquidación, de las cuales cinco (5) se perfeccionaron y reportaron en SIAFI, SECOP y Contratación a la Vista.
|  |  | Realizar Comites de Contratación. | Oficina Asesora Jurídica | 5% | 0.275% | Constante | Comités realizados | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 |  |  | 8 | 66.67% | 0.1833% | Expediente actas Comité de Conciliación vigencia 2016. | En el Comité de Contratación se realizó el seguimiento al cumplimiento del plan de adquisiciones de la vigencia 2016, seguimiento a las acciones inscritas en el Plan de mejoramiento y la suscripción de actas de liquidación y certificaciones de terminación de contratos. |  | Se solicita modificar la programación de las sesiones del comité de contratación a realizar durante el primer trimestre, para que coincidan con los avences y de esta manera el porcentaje de cumplimiento no exceda el 100%.
9. Gestión Jurídica |  |  | Realizar Comites de Conciliación. | Oficina Asesora Jurídica | 5% | 0.275% | Constante | Comités realizados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 |  |  | 12 | 50% | 0.1375% | Expediente actas Comité de Contratación vigencia 2016. | En el comité de conciliación se continúa con el reporte del seguimiento a las acciones inscritas en el Plan de Mejoramiento, la presentación de informes sobre el seguimiento a las actuaciones judiciales del Abogado sobre el proceso ejecutivo que se viene adelantando en contra de María Magdalena Morales Sarmiento, dentro del proceso ejecutivo No. 2004-00576 en el Juzgado Tercero Civil de Ejecución del Circuito de Bogotá y la Conciliación extrajudicial con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB.
|  |  | Proyección y elaboración de respuestas a derechos de petición y requerimientos de Concejo y organismos de control. | Oficina Asesora Jurídica | 30% | 1.65% | Demanda | Respueta a derechos de petición y solicitudes de información | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 61 | 18 | 43 |  |  | 61 | 100% | 1.65% | Expediente Derechos de Petición que reposa en la SAFyCD, Sistema de información SIAFI y libro de radicación interno de la OAJ. | Se atendieron y revisaron las respuestas a derechos de petición, solicitudes de información que se radican en la entidad por cualquier ciudadano u órgano de control. Adicionalmente, se elaboraron 15 certificaciones de contratos celebrados con el Instituto, para firma de la Directora General, en atención a 10 solicitudes radicadas por los interesados.
|  |  | Contestación y sustanciación de procesos judiciales (Activa - Pasiva). | Oficina Asesora Jurídica | 15% | 0.825% | Demanda | Respuesta a acciones de tutela / Actuaciones judiciales | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |  |  | 4 | 100% | 0.825% | Expediente del proceso ejecutivo No. 2004-00576 en contra de María Magdalena Morales Sarmiento. Expediente Conciliación extrajudicial con la ETB. | Durante el II Trimestre de la vigencia 2016 no se instauraron acciones de tutela en contra de la entidad. • El relación con el Proceso ejecutivo singular de mayor cuantía: el cinco (5) de abril se atedió diligencia de embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles de la demandada María Magdalena Morales Sarmiento, en la carrera 86 No. 30-22. A solicitud del apoderado del IDEP la diligencia fue suspendida por cuanto la Dirección registrada en el despacho comisorio 1062 no se encontraba actualizada de acuerdo a la consulta generada en Catastro y con esta razón, se solicita a el Juzgado de Ejecución Civil del Circuito se libre nuevo despacho comisorio con la dirección actualizada, para garantizar al debida diligencia de embargo y secuestro. El 19 de abril de 2016, el apoderado del IDEP solicita se disponga librar despacho comisorio abierto respecto al predio con matrícula inmobiliaria No. 50C-01360535 dirección actualizada en Catastro Calle 85 A No. 27-24 de la Localidad de Barrios Unidos. El 19 de abril de 2016, el apoderado del IDEP solicita al juzgado oficiar a la Oficina de Instrumentos Públicos para que informe si la demandada tiene bienes raíces a su nombre, y ordenar el embargo de los saldos que la demandada tuviese en cuentas bancarias donde esta sea titular. El 13 de mayo de 2016, el apoderado del IDEP solicita al Juzgado tercero de Ejecución Civil del Circuito, se oficie a la Oficina de Instrumentos Públicos de todas las zonas si la demandada tiene bienes raíces a su nombre. El 1 de junio de 2016, el Juzgado Tercero de Ejecución Civil del Circuito, se pronuncia afirmativamente en relación con el embargo y retención de los dineros de la demandada, María Magdalena Morales Sarmiento, en las cuentas de ahorro y corrientes de las entidades financieras. • En cuanto a la Conciliación extrajudicial IDEP.- E.T.B, se prosigue con el impulso y trámite a la Conciliación Extrajudicial E.T.B.- IDEP, se realizaron las siguientes actuaciones: Junio 2 de 2016, el apoderado de la Entidad solicita a la Procuraduría 88 Judicial 1, dar alcance a la comunicación del 26 de abril de 2016, mediante la cual se hizo entrega de los documentos originales para dar continuación a la conciliación extrajudicial. Mediante escrito de fecha 7 de junio de 2016, dirigido a la ETB, el apoderado solicita dar continuidad al trámite de conciliación extrajudicial, presentando nueva solicitud de conciliación ante la Procuraduría. Mediante escrito dirigido a la defensa jurídica de la ETB, radicado No. 320160012742 del 28 de junio de 2016, se entrega la documentación pertinente y se solicita la presentación de la conciliación extrajudicial por mutuo acuerdo entre la ETB y el IDEP, ante la Procuraduría Judicial. | La mayor dificultad que se ha presentado en relación con el seguimiento al proceso ejecutivo singular de mayor cuantía en contra de la señora María Magdalena Morales Sarmiento, obedece al cese de actividades y cierre de juzgados civiles, ya que se interrumpe el trámite procesal. En cuanto al proceso de conciliación extrajudicial con la ETB, la principal dificultad presentada se relaciona con los tiempos de respuesta a las solicitudes radicadas ante la ETB.
10. Atención al Usuario |  |  | Realizar informe de los resultados de las encuestas aplicadas durante el año 2015 (identificación de necesidades, expectativas de los usuarios y evaluación de eventos) y presentar los resultados ante reuniones de Comité Directivo y Comité Académico | Subdirección Académica | 1% | 0.07% | Sumatoria | Informe encuestas 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 100% | 0.07% | Informe de encuestas 2015 | Se realizó el informe de los resultados de las encuestas y se socializó en el Comité Académico. Se actualizaron las encuestas para que fueran más fáciles de diligenciar y sistematizar.
|  |  | Atención personalizada y virtual a usuarios en el Centro de Documentación | Yenni Milena Coronado | 2% | 0.14% | Demanda | Usuarios | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 346 | 191 | 155 |  |  | 346 | 100% | 0.14% | Informe de gestión Reporte de usuarios | Se han realizado acciones tendientes a la formación de usuarios del Centro de Documentación con talleres de búsqueda y recuperación de información, donde se instruye al usuario(a) sobre el uso del Portal de Publicaciones Seriadas IDEP, la Biblioteca Digital (Catálogo en línea del CEDOC) y bases de datos académicas en educación y pedagogía.
11. Gestión de Recursos Físicos |  |  | Coordinar y ejecutar las adquisiciones de bienes y servicios del rubro de funcionamiento y demás gastos asociados a Servicios Generales | Profesional Universitario Servicios Generales | 25% | 1.375% | Sumatoria | Contratos | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |  | 4 | 2 |  |  | 6 | 75% | 1.031% | Expedientes Precontractuales | Suscripción de contratos
|  |  | Coordinar el Mantenimiento de bienes muebles y vehículos del Instituto. | Profesional Universitario Servicios Generales | 10% | 0.55% | Demanda | Mantenimientos | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |  |  | 8 | 266.7% | 1.467% | Expediente Contractual y Vehículos insitucionales funcionando normalmente. Atención a requerimientos de mantenimiento del IDEP | Carros en óptimas condiciones. En trámite arregos de algunos bienes del IDEP. Realización de 3 mantenimientos.
|  |  | Administrar los inventarios (Plan de inventario finalizado 2015 y plan de inventario 2016) y almacén según la normatividad vigente y aplicativos del Instituto. | Profesional Universitario Servicios Generales | 35% | 1.925% | Sumatoria | Porcentaje de Actualización | 100% | 30% | 30% | 20% | 20% |  | 25% | 30% |  |  | 55% | 55% | 1.059% | SIAFI Documentos de gestión del área de servicios generales | Continuación de actualización de inventarios y proyección de actos administrativos para las bajas | Los proyectos de conceptos técnicos ya están elaborados, pero falta su revisión para las respectivas bajas.
|  |  | Elaborar los diferentes informes a entes internos y externos que se requieran según el propósito del cargo. | Profesional Universitario Servicios Generales | 10% | 0.55% | Constante | Informes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  |  | 10 | 50% | 0.275% | Archivos de gestión | Informe Austeridad 2do trimestre de 2016 Informe de gestión 2do trimestre Informe de supervisión de contratos Informe de Indicadores Informe de Inventarios
|  |  | Planes de Mejoramiento | Profesional Universitario Servicios Generales | 10% | 0.55% | Demanda | Acciones | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 200% | 1.1% | Seguimiento al Plan de mejoramiento por el proceso | Se realizó seguimiento al Plan de mejoramiento por el proceso
12. Gestión Tecnológica | Avanzar 100% en la renovación de la infraestructura Tecnológica del IDEP | Avanzar 25% en la renovación de la infraestructura Tecnológica. | Cumplimiento de actividades programadas en el PETIC | Área de Sistemas | 0% | 0% | Demanda | Procesos de Contratación | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | 0% | No Aplica | No Aplica |  | Los recursos de la actividad se pasan al nuevo plan de desarrollo y la actividad ya no se desarrollará, los porcentajes se distribuyen dentro de las actividades del área de sistemas
| Transversal | Transversal | Bitácora de generación de backups realizados a equipos en de la entidad | Área de Sistemas | 6% | 1.2% | Constante | Backups | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |  | 75 | 75 |  |  | 150 | 50% | 0.6% | FT-GT-12-16 Formato Control BackUps y Revisión de Servidores | Todos los equipos tienen un almacenamiento de sus documentos en el servidor de la entidad Se realizaron BackUPs de la siguiente manera: 1. 20 Backups diarios mensuales de las bases de datos 2. 4 backups semanales que incluyen documentos de los servidores públicos 3. 1 Backups mensual a los servidores de computo y aplicativos del IDEP | No todos los servidores pùblicos utilizan la herramienta para guardas sus archivos Medidas Correctivas: Socializar la existencia de la herramienta Disco duro Z
|  |  | Mantenimiento preventivo y correctiivo de equipos de tecnología | Área de Sistemas | 8% | 1.5% | Sumatoria | Mantenimientos | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2 |  |  | 2 | 66.67% | 1% | Reportes de mantenimiento | Se relizaron 2 mantenimientos durante el segundo trimestre del año a todos los equipos excepto 5 que aún estan en garantía
|  |  | Seguimiento a los equipos de computo propiedad de la entidad | Área de Sistemas | 6% | 1.2% | Demanda | Equipos Instalados | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 0% | 0% |  | Todos los puestos de trabajo cuentan con un equipo de computo en funcionamiento instalado.
|  |  | Monitoreo de uso de recursos tecnologicos | Área de Sistemas | 6% | 1.1% | Sumatoria | Informes de Monitoreo | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% |  |  | Pendiente la definición del procedimiento para realziar los monitoreos
|  |  | Actualizar la bitácora de equipos servidores en funcionamiento pleno | Área de Sistemas | 6% | 1.1% | Constante | Registros | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 60 | 60 |  |  | 120 | 50% | 0.55% | FT-GT-12-16 Formato Control BackUps y Revisión de Servidores | Se cuenta con una bitácora para seguimiento al funcionamiento de los servidores del Instituto. La bitácora se actualiza diariamente dando como resultado 5 por semana.
|  |  | Informe de creación de usuario en el servidor de dominio IDEP y asignación de cuenta de correo institucional a seridor público IDEP. | Área de Sistemas | 6% | 1.1% | Demanda | Usuarios Creados | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 200% | 2.2% | Correos con solicitudes de creación de usuarios | Se ha realizado la tarea en un 100%
13. Gestión de Talento Humano |  |  | Planear, formular, ejecutar y evaluar el PIC de la vigencia 2016 | Profesional Universitario Talento Humano | 9% | 0.495% | Sumatoria | Porcentaje de Avance | 100% | 20% | 40% | 30% | 10% |  | 17% | 10% |  |  | 27% | 27% | 0.1336% | PAES, Listados de asistencia | Se recibieron los PAES de cada una de la áreas para la formulación del PIC, no obstante se han realizado diferentes capacitaciones para los funcionarios persoanl del IDEP | A la fecha no se ha conformado la Comisión de Personal, por falta de representantes de los empleados.
|  |  | Planear, formular, ejecutar y evaluar el Plan de Bienestar e Incentivos 2016 | Profesional Universitario Talento Humano | 10% | 0.55% | Sumatoria | Porcentaje de Avance | 100% | 40% | 20% | 30% | 10% |  | 30% | 10% |  |  | 40% | 40% | 0.22% | Boletines | Se encuentra en proceso de formulación, basado en la encuensta de Bienestar realizada en el mes de mayo de 2016. No obstante se realizó como actividad de Bienestar el día de la secretaria, donde se contó con la participación de todos los funcionarios. Adicionalmente con apoyo de la Caja de Compensación, se ofrecio un almuerzo y un bono para SPA, para todos los secretarios del Instituto. | A la fecha no se ha logrado conformar la Comisión de Personal, por cuanto no se han designado los representantes de los empleados, quienes a su vez son los representantes del comite de Bienestar e Incentivos, lo que dificulta la evaluar efectivamente las actividades. Durante el trimestre se realizaron dos convocatorias para elección de Comisión de Personal que no llegaron a término por la falta de participantes.
|  |  | Formular, ejecutar, evaluar y hacer seguimiento al Plan anual de seguridad y salud en el trabajo de la vigencia 2016 en los términos de Ley. | Profesional Universitario Talento Humano | 15% | 0.825% | Sumatoria | Porcentaje de Avance | 100% | 1% | 15% | 60% | 24% |  | 0.5% | 15% |  |  | 15.5% | 15.5% | 0.1279% | Actas de reuniones con ARL | Se reaizó caracterización del riesgo Osteomuscular de los funcionarios del IDEP Se realizó un plan de trabajo del programa de vigilancia epidemidologica para la prevención de lesiones osteomusculares por riesgo biomecanico en los lugares de trabajo | Pendiente Plan Anual
|  |  | Coordinar y liderar el proceso de liquidación y temas asociados a la nómina y parafiscalidad | Profesional Universitario Talento Humano | 15% | 0.825% | Sumatoria | Porcentaje de Avance | 100% | 1% | 15% | 60% | 24% |  | 1% | 1% |  |  | 2% | 2% | 0.0165% | Gestión de nómina completa | Gestión de nómina satisfactoria
|  |  | Capacitar, y liderar el proceso de Evaluación del desempeño funcionarios de carrera y en periodo de prueba | Profesional Universitario Talento Humano | 7% | 0.385% | Sumatoria | Porcentaje de Avance | 100% | 40% | 20% | 30% | 10% |  | 40% | 20% |  |  | 60% | 60% | 0.231% | Memorando | Se solicitó a los jefes que tiene a su cargo personal de carrera las evaluaciones de desempeño del primer semestre de 2016. Se encuentra a la espera del recibo teniendo en cuenta los tiempos de respuesta
|  |  | Plan de Mejoramiento de Talento Humano | Profesional Universitario Talento Humano | 15% | 0.825% | Sumatoria | Porcentaje de Avance | 100% | 1% | 33% | 33% | 33% |  | 0.7% | 20% |  |  | 20.7% | 20.7% | 0.1708% | Seguimiento al Plan de mejoramiento por el proceso | Seguimiento al Plan de mejoramiento por el proceso
|  |  | Adelantar los diferentes comités y comisiones que involucres el área de Talento Humano (Comisión de Personal), COPASST, Comite de Convivencia Laboral y otros de competencia de talento humano) | Profesional Universitario Talento Humano | 12% | 0.66% | Constante | Comités | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 4 | 1 |  |  | 5 | 25% | 0.165% | Acta del 17 de junio de 2016 | Se realizó comité de convivencia
|  |  | Administrar los requerimientos de recurso humano: Bonos Pensionales, Certificaciones, informes internos y externos, Manuales de Funciones. | Profesional Universitario Talento Humano | 12% | 0.66% | Demanda | Requerimientoa | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 40 | 50 |  |  | 90 | 225% | 1.485% | Requerimientos atendidos | Requerimientos atendidos
14. Gestión Financiera |  |  | Coordinar el proceso de armonización presupuestal de los planes de desarrollo y coordinar las acciones del anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2017 | Profesional Especializado Presupuesto | 30% | 1.65% | Sumatoria | Informes, acciones y resultados . | 100% | 10% | 25% | 40% | 25% |  | 10% | 25% |  |  | 35% | 35% | 0.5775% | Expediente Anteproyecto 2017 Predis - Ejecución de Gastos SIAFI- Ejecución de Gastos | Se culminó el proceso de armonización presupuestal trasladando los recursos disponibles al nuevo plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos. En lo concertiente al anteproyecto 2017, se da cumpliento al cronograma establecido en la Circular 007 de 2016, apoyando las labores de necesidades gastos generales 2017, llevandolos a mesa de trabajo con la Dirección Distrital de Presupuesto, quedando aprobado este consolidado de acuerdo con las necesidades- Se entregó oportunamente los informes de Plantas de personal y Plan Financiero, en los formatos establecidos.
|  |  | Administrar la ejecución presupuestal por medio del seguimiento, control y registro del (CDP, RP y Giro), al igual que las medidas de contingencia necesarias para garantizar la oportuna prestación de los servicios. | Profesional Especializado Presupuesto | 25% | 1.375% | Demanda | CDP / RP / Giros Presupuestales / Traslados Presupuestales. | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1375 | 585 | 790 |  |  | 1375 | 100% | 1.375% | Expediente de CDP - CRP- y traslados presupuestales. y Base de datos de sistemas de información SIAFI y PREDIS | Revisión y registro de la totalidad de solicitudes de CDP/CRP/OP y traslados presupuestales requeridos a esta dependencia.
|  |  | Reporte a internos y externos de la programación, ejecución y cierre presupuestal. | Profesional Especializado Presupuesto | 20% | 1.1% | Sumatoria | Informes | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 25% | 25% |  |  | 50% | 50% | 0.55% | Copia de oficios de envío de los correspondientes informes. Expediente Cierres Financieros | Se efectuaron cierres mensuales de manera oportuna entregando los mismos a entes internos y externos dentro de las fechas establecidas. | Se presentan dificultades en algunos informes que se consultan en el Sistema de Información SIAFI, que reflejan diferencias frente al sistema de información PREDIS.
|  |  | Coordinar el cierre presupuestal de la vigencia con las áreas tesoral, contable, supervisores de contratos y dependencias responsables de la información presupuestal. | Profesional Especializado Presupuesto | 15% | 0.825% | Sumatoria | Nivel de Avance | 100% | 10% | 10% | 10% | 70% |  | 10% | 10% |  |  | 20% | 20% | 0.165% | Informes de cierre revisados y avalados por las áreas responsables. Acta de Comité de seguimiento a la ejecución presupuestal y Tesorería realizado en Abril | Se continua con la conciliación mensual de informes de ingresos y gastos entre tesorería y presupuesto y se remiten a contabilidad para su verificación y análisis
|  |  | Apoyo y consolidación en la elaboración del PAC anual y consolidación de la reprogramación del PAC mensual, de acuerdo a la necesidades de los supervisores, realizando en el sistema SISPAC los respectivos ajustes. | Tesorero General | 25% | 1.375% | Constante | PAC | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  |  | 200% | 50% | 0.6875% | Archivo magnetico con los reportes enviados por los supervisores de contratos y la profesional de nómina para efectuar la programación mensual del PAC asi como, el PAC consolidado radicado en la Dirección Distrital de Tesorería. | PAC ejecutado y cumplimiento de los compromisos adquiridos por el instituto
|  |  | Pagos proveedores, y contratistas | Tesorero General | 25% | 1.375% | Constante | Ordenes de Pago | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  |  | 200% | 50% | 0.6875% | Sistema SIAFI y carpetas de archivo de la serie documental correspondiente. | Total de pagos radicados han sido efectuados de forma eficiente y oportuna.
|  |  | Pago de la nómina | Tesorero General | 10% | 0.55% | Constante | Ordenes de Pago | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  |  | 200% | 50% | 0.275% | Sistema SIAFI y carpetas de archivo de la serie documental correspondiente. | Total de pagos radicados han sido efectuados de forma eficiente y oportuna.
|  |  | Realizar continuamente conciliaciones bancarias y conciliaciones de ingresos y de gastos. | Tesorero General | 20% | 1.1% | Constante | Conciliaciones | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  |  | 200% | 50% | 0.55% | Sistema SIAFI y carpetas de archivo de la serie documental correspondiente. | Se han realizado las conciliaciones bancarias a cada una de las cuentas, depurándolas y brindando confiabilidad en la información bancaria.
|  |  | Presentar informe indicadores financieros. | Tesorero General | 5% | 0.275% | Constante | Indicadores | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  |  | 200% | 50% | 0.1375% | Carpetas de archivo de la serie documental correspondiente.istema | Se han elaborado y entregado los informes de manera oportuna a los entes que los requieren.
|  |  | Coordinar y apoyar las acciones del Comité de seguimiento y control financiero y de normalización de cartera. | Tesorero General | 5% | 0.275% | Constante | Actas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0 | 100% |  |  | 1 | 25% | 0.06875% | Acta de Comité 13 de abril de 2016 | Se expuso en Comité la programación y ejecución del PAC anualizado, así como el manejo de las reservas
|  |  | Preparar, analizar, validar y presentar los Estados Contables trimestrales de la entidad, en cumplimiento de los lineamientos de la Contaduría General de la Nación y demás entes de vigilancia y control. | Profesional Especializado Contabilidad | 25% | 1.375% | Constante | Informes o Estados Contables | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 50% | 0.6875% | Estados Contables trimestrales Página Web IDEP | Estados Contables 2do trimestre de 2016 reportados y publicados
|  |  | Elaborar y presentar para pago al Área de Tesorería las declaraciones tributarias, atendiendo la normatividad y calendarios establecidos por las Administraciones de Impuestos, Nacional y Distrital. | Profesional Especializado Contabilidad | 25% | 1.375% | Sumatoria | Declaraciones Tributarias | 55 | 14 | 14 | 14 | 13 |  | 14 | 14 |  |  | 28 | 50.91% | 0.7% | Archivo físico de declaraciones tributarias - Página Web DIAN | Declaraciones Tributarias presentadas
|  |  | Dar cumplimiento a lo establecido en los distintos planes de mejoramientos suscritos, en los que intervenga y posea compromisos el Área Contable. | Profesional Especializado Contabilidad | 20% | 1.1% | Demanda | Acciones de Mejora | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |  |  | 4 | 133.3% | 1.467% | Seguimiento al Plan de mejoramiento por el proceso | Seguimiento al Plan de mejoramiento por el proceso | No se atienden las solicitudes hechas por el área técnica a la OAP y la OCI.
|  |  | Dar los lineamientos, directrices o capacitaciones necesarias, con el fin de interiorizar institucionalmente la normatividad tributaria y contable vigente aplicable a la entidad. (tener en cuenta NIFF) | Profesional Especializado Contabilidad | 20% | 1.1% | Demanda | Socializaciones | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 | 100% | 1.1% | N.A. | N.A | Para la implementación de las normas internacionales de contabilidad para el sector público se requiere el desarrollo o mejoras dentro del sistema de información SIAF del IDEP.
16. Evaluación y Seguimiento |  |  | Ejecutar las actividades de auditoría programadas para cada periodo por la OCI. | Jefe Oficina de Control Interno | 30% | 1.65% | Demanda | Actividades de Auditoría | 90% | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | 27 | 28 |  |  | 55 | 100% | 1.65% | Programa de Auditorías de la Vigencia 2016, Informes de Auditorías y actividades de Evaluación IndependienteExpedientes de gestión de la Oficina de Control Interno y expediente digital en carpeta compartida de la OCI | Se desarrollaron las siguientes actividades en el marco del programa de auditorías: 1. Desarrollo y entrega de informe final de Auditoria del Proceso de Gestión Financiera 2. Desarrollo y entrega de informe final de Auditoria del Proceso de Gestión de Recursos Físicos 3. Apertura y desarrollo de la Auditoria del Proceso de Dirección y Planeación 4. Apertura y desarrollo de la Auditoria del Proceso de Mejoramiento Integral y Continuo 5. Arqueo Caja Menor de fecha 2/05/2016 7. Seguimiento de liquidación Contractual con corte a: 30/03/2016, 28/04/2016, 31/05/2016, 16/06/2016 y 30/06/2016 (5) 8. Alertas correctivas (1); Informativas (4) y Boletin (1) 9. Comités SIG - Control Interno : 6/04/2016 10. Informe Directiva 003 de 2013: Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los Manuales de Funciones y de Procedimientos y la pérdida de elementos y documentos Públicos: 12/05/2016 11. Austeridad del Gasto: 25/04/2016 12. Informes cuenta mensual SIVICOF: Marzo, Abril y Mayo de 2016 (3) 13. Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción: 25/04/2016 14. Decreto 370 "Relación de las causas que impactan los resultados de los avances de la gestión": 28/04/2016 15. Decreto 370 "Seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos" 23/05/2016 16. Acompañamiento desde el Rol de la Oficina frente a visitas especiales : Visita Procuraduría 13/06/2016 17. Seguimiento Plan de Mejoramiento por Procesos: 23/05/2016 18. Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional: 30/04/2016 TOTAL: 28
|  |  | Realizar las actividades encaminadas al seguimiento de la administración de riesgos del IDEP y al fortalecimiento de la cultura del autocontrol. | Jefe Oficina de Control Interno | 20% | 1.1% | Demanda | Actividades de Seguimiento | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 |  |  | 13 | 100% | 1.1% | Expedientes de gestión de la Oficina de Control Interno y expediente digital en carpeta compartida de la OCI | Se realizaron las siguientes actividades en el marco de al seguimiento de la administración de riesgos del IDEP y al fortalecimiento de la cultura del autocontrol: Seguimiento riesgos anticorrupción primer trimestre 2016 Reporte y seguimiento de riesgos que afecten el cumplimiento de metas de plan de desarrollo en el marco del Decreto 370 de 2014 periodo Enero Abril de 2016 Reporte y seguimiento de los riesgos del proceso Evaluación y seguimiento consolidado primer trimestre de 2016 Verificación sobre administración y materialización de riesgos en las auditorías de Gestión Financiera y Recursos Físicos. (2) Emisión de alertas informativas y correctivas Emisión de un Boletin con la socialización sobre Transparencia Bogotá. Total: 7
|  |  | Realizar el seguimiento a las acciones priorizadas del Plan de mejoramiento por procesos de la entidad | Jefe Oficina de Control Interno | 25% | 1.375% | Demanda | Acciones Evaluadas | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 556 | 262 | 294 |  |  | 556 | 100% | 1.375% | Expedientes de gestión de la Oficina de Control Interno, y expediente digital en carpeta compartida de la OCI | Plan de Mejoramiento por procesos: Con corte al 30 de abril de 2016 se realizó seguimiento de 277 acciones de las 282. Las restantes se encuentran en desarrollo. El IDEP tiene al corte 282 acciones en su base de datos de mejora, manteniéndose frente al periodo anterior, con la totalidad de ejercicios de ciclo de auditoría de 2015 incorporados y con las acciones respectivas. El cierre de acciones se ha incrementado del 71% al 79% (Acciones cerradas más acciones con cierre condicional) conservando la tendencia creciente de ejecución de los últimos periodos. Las acciones en estado vencido se mantienen en el 13% equivalente a 37 acciones. Seguimos recomendando revisar en términos del proceso de armonización 2016, aquellas acciones que se encuentren en estado vencido, para facilitar la transición entre Planes de Desarrollo, minimizando los asuntos pendientes en el contexto estratégico entrante. Plan de Mejoramiento Contraloría Se realizó el seguimiento de las 17 acciones suscritas 11 de ellas correspondientes a la vigencia 2014 y 6 acciones pendientes de cierre de las vigencias anteriores con el siguiente resultado: ESTADO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CANTIDAD PORCENTAJE (%) Acciones finalizadas: 11 = 64% Acciones en desarrollo: 2 = 12% Acciones vencidas: 4 = 24% Total de acciones: 17 Total de acciones verificadas: 294
|  |  | Emitir y presentar los Informes a Entes de Control de acuerdo a los lineamientos normativos y legales vigentes. | Jefe Oficina de Control Interno | 15% | 0.825% | Demanda | Informes | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 23 | 11 |  |  | 34 | 100% | 0.825% | Expedientes de gestión de la Oficina de Control Interno y expediente digital en carpeta compartida de la OCI | Se presentaron los siguientes informes: 1. Informe Directiva 003 de 2013: Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los Manuales de Funciones y de Procedimientos y la pérdida de elementos y documentos Públicos: 12/05/2016 2. Austeridad del Gasto: 25/04/2016 3. Informes cuenta mensual SIVICOF: Marzo, Abril y Mayo de 2016 (3) 4. Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción: 25/04/2016 5. Decreto 370 "Relación de las causas que impactan los resultados de los avances de la gestión": 28/04/2016 6. Decreto 370 "Seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos" 23/05/2016 7. Acompañamiento desde el Rol de la Oficina frente a visitas especiales : Visita Procuraduría 13/06/2016 17. Seguimiento Plan de Mejoramiento por Procesos: 23/05/2016 18. Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional: 30/04/2016 TOTAL : 11
Conversión Semáforo
La actividad ya ha cumplido la meta, o está próxima a lograrla o registra un avance tan dinámico que permite pronosticar que se alcanzará la meta anual (>90%).
El avance de la actividad presenta una evolución importante, pero que su ritmo de crecimiento requiere cierto énfasis para que alcance la meta anual programada (>70% y <90%).
El avance de la actividad presenta un bajo estado de desarrollo, por lo cual se requiere tomar medidas para impulsar su evolución (>40% y <70%).
El avance de la actividad registra una escasa evolución y bajo dinamismo con relación a la meta programada para ese trimestre (<40%).
Conversión Metas Tipo Demanda
Registra gráficamente el nivel de demanda atendida en el periodo con relación a la demanda acumulada a la fecha de corte.
25

## Variables (hidden)
PROYECTOS DE INVERSIÓN / PROCESOS | META PLAN DE DESARROLLO
Apoyo | Adecuación 1 SEDE del IDEP
Estratégico | Avanzar 100% en la renovación de la infraestructura Tecnológica del IDEP
Evaluación y Seguimiento | Desarrollar 17 estudios en Educación y Políticas Públicas
Misional | Desarrollar 23 estudios en Escuela, Currículo y Pedagogía
Proyecto 702 - Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico. | Desarrollar 8 estudios en Cualificación Docente
Proyecto 907 - Fortalecimiento Institucional. | Implementar 100% el Sistema Integrado de Gestión
Realizar 1 diseño estratégico del Componente Educación y Políticas Públicas
| Realizar 1 diseño estratégico del Componente Escuela, Currículo y Pedagogía | 724 | 7.9701
COMPONENTE / AREA | Realizar 1 estrategia de Comunicación, Socialización y Divulgación | 3168 | 34.8745
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas | Realizar 5 estrategias en Cualificación Docente | 5192 | 57.1554 | 4.763
Atención al Ciudadano | Transversal | 9084 | 100
Comunicación, Socialización y Divulgación
Control Interno |  |  |  | 57
Control Interno Disciplinario | METAS PLAN DE ACCION VIGENCIA |  |  | 4.75 | 0.2963
Cualificación Docente | Adecuación 1 SEDE del IDEP |  |  |  | 0.19655
Educación y Políticas Públicas | Avanzar 25% en la renovación de la infraestructura Tecnológica. |  |  | 34.8745
Escuela, Currículo y Pedagogía | Desarrollar 1 estudio en Educación y Políticas Públicas.
Gestión Contractual | Desarrollar 2 estudios en Escuela, Currículo y Pedagogía.
Gestión Documental | Realizar 1 estrategia en Cualificación Docente.
Gestión Financiera - Contabilidad | Realizar el 0.20 de una estrategia de Comunicación, Socialización y Divulgación.
Gestión Financiera - Presupuesto | Realizar el 10% de la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
Gestión Financiera - Tesorería | Realizar un evento para fortalecer las condiciones institucionales, culturales y una gestión pública transparente en el IDEP.
Gestión Institucional | Transversal
Gestión Jurídica
Gestión Tecnológica
Planeación | TIPOS DE METAS
Servicios Generales | Constante
Subdirección Académica | Demanda
Talento Humano y Nómina | Sumatoria