## Plan Trabajo
|  | PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG SST | [33 empty] | CÓDIGO: FT-GTH-13-32
VERSIÓN: 3
FECHA: 30/01/2019
PÁGINAS: de
CICLO | OBJETIVO | META | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | RECURSOS |  |  |  | TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTRE III | [5 empty] | TRIMESTRE IV | [5 empty] | CONSOLIDADO |  |  | SEGUIMIENTO
[5 empty] | Humanos | Tecnológicos | Físicos | Financieros | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
[9 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | % CUMPLIMIENTO | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
PLANEAR | Realizar la autoevaluación del SG SST para identificar acciones a programar en el plan anual de trabajo | Una autoevaluación del SG SST | Realizar la autoevaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y registrarla en la plataforma de la ARL. | Responsable SGSST | X | X |  |  | P | [23 empty] | 1 | 0 | 0%
| Revisar, actualizar, publicar y socializar los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Política y objetivos del SG SST revisados | Revisar la política y objetivos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | Alta Dirección | X | [9 empty] | P | [17 empty] | 1 | 0 | 0%
|  | Dos actividades de comunicación del la política y los objetivos del SG SST | Comunicar la política y los objetivos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo a los colaboradores de la Entidad. | Responsable SGSST | X | X | X | [9 empty] | P | [5 empty] | P | [9 empty] | 2 | 0 | 0%
|  | 100% de los colaboradores del IDEP comunicados | Comunicar las responsabilidades especificas en Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los niveles de la entidad. | Responsable SGSST | X | X | X | [11 empty] | P | [13 empty] | 1 | 0 | 0%
| Identificar, registrar, actualizar, y evaluar los requisitos legales aplicables al SG SST | Normograma de Seguridad y Salud en el Trabajo actualizo y publicado | Actualizar el normograma de Seguridad y Salud en el Trabajo | Responsable SGSST | X | X | [6 empty] | P | [19 empty] | 1 | 0 | 0%
| Implementar el Comité de Convivencia del IDEP de acuerdo a lo establecido en las Resoluciones 652 de 2012 y 1356 de 2012 | Cuatro (4) reuniones del Comité de Convivencia | Ejecutar las reuniones ordinarias del Comité de Convivencia Laboral | Comité de Convivencia Laboral | X |  | X | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  | 4 | 0 | 0%
| Garantizar el funcionamiento del COPASST de acuerdo a lo establecido en la Resolución 2013 de 1986 y en el Decreto 1072 de 2015 | Doce (12) reuniones del COPASST | Ejecutar las reuniones mensuales del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST | COPASST | X |  | X |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 | 0 | 0%
| Definir un plan de capacitación de acuerdo con las necesidades de conocimiento y práctica en seguridad y salud en el trabajo | Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo incluidas en el Plan Institucional de Capacitación | Identificar y formular las necesidades de capacitación y entrenamiento en SG SST para su consolidación en el Plan Institucional de Capacitación | Responsable SGSST | X | [5 empty] | P | [21 empty] | 1 | 0 | 0%
| Realizar la Rendición de cuentas anual, con el fin de documentar y analizar el desempeño de los responsables del SG SST | Una rendición de cuentas por parte de los responsables del SG SST | Documentar la rendición de cuentas anual, por parte de los responsables del SG SST | Responsable SGSST Comité de Convivencia COPASST Alta Dirección | X |  | X | [23 empty] | P |  | 1 | 0 | 0%
HACER | Reportar e investigar incidentes y accidentes de trabajo, por medio de la implementación de medidas y actividades que permitan la eliminación de las causas y eviten la repetición de los eventos | 100% de los accidentes e incidentes de trabajo reportados e investigados conforme a la norma | Realizar el reporte y la investigación de accidentes e incidentes de trabajo, así como la divulgación de lecciones aprendidas y el informe a cierre de la vigencia. | Responsable SGSST Equipo Investigador | X | X | X |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 | 0 | 0%
| Promover la salud y prevenir la enfermedad de origen común o laboral en los colaboradores de la Entidad. | Un programa de estilos de vida y trabajo saludables | Formular e implementar un programa de estilos de vida y trabajo saludables, en atención a las recomendaciones del diagnóstico de condiciones de salud y en cumplimiento normativo. | Responsable SGSST ARL | X | X | X | [13 empty] | P | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
|  | Un programa de orden y aseo | Formular e implementar el programa de orden y aseo | Responsable SGSST ARL | X | X | X | [5 empty] | P | [19 empty] | 1 | 0 | 0%
|  | Una semana de la salud | Programar y ejecutar la semana de la salud, priorizando actividades de promoción y prevención | Responsable SGSST | [16 empty] | P | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
| Complementar los indicadores establecidos en los estándares mínimos del SG SST | Hoja de vida del indicador de mortalidad por accidentes de trabajo | Formular el indicador de mortalidad por accidentes de trabajo | Responsable SGSST | X | [5 empty] | P | [21 empty] | 1 | 0 | 0%
| Implementar la metodología establecida para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles de Seguridad y Salud en el Trabajo asociados a los procesos y actividades del IDEP. | Una Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos revisada y actualizada | Revisar y actualizar la Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos | Responsable SGSST | X | X | [12 empty] | P | [13 empty] | 1 | 0 | 0%
|  | Dos actividades de divulgación de peligros | Divulgar a través de piezas comunicativas los peligros a los que están expuestos los colaboradores de la entidad | Responsable SGSST | X | X | [14 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | 2 | 0 | 0%
| Ejecutar inspecciones a equipos de emergencias e instalaciones con el fin de identificar condiciones inseguras y oportunidades de mejora, con el fin de prevenir accidentes e incidentes de trabajo | 100% de las inspecciones programadas | Realizar inspección de botiquines y camillas y elaborar los informes de resultados | Responsable SGSST COPASST Brigadas de emergencia | X |  | X | [5 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P |  |  |  | 3 | 0 | 0%
|  |  | Realizar inspección de extintores y elaborar los informes de resultados | Responsable SGSST COPASST Brigadas de emergencia | X |  | X | [5 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P |  |  |  | 3 | 0 | 0%
|  |  | Realizar inspecciones planeadas a instalaciones y puestos de trabajo | Responsable SGSST COPASST Brigadas de emergencia | X |  | X |  |  |  | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [5 empty] | 3 | 0 | 0%
| Implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | Plan interno de emergencias revisado, actualizado y publicado | Revisar y actualizar el plan interno de emergencias | Responsable SGSST Brigadas de emergencia ARL | X |  | X | [5 empty] | P | [19 empty] | 1 | 0 | 0%
| Prevenir las posibles afectaciones a la salud de los colaboradores que manipulan productos químicos en la Entidad | Un inventario de productos químicos | Realizar el inventario de los productos químicos utilizados en la Entidad y suministrar las hojas de seguridad. | Responsable SGSST | X |  | X | [5 empty] | P | [19 empty] | 1 | 0 | 0%
| Incentivar a los colaboradores para que realicen el auto reporte de condiciones de salud y trabajo | 90% de los funcionarios y contratistas con socialización del formato de auto-reporte | Socializar el formato de auto-reporte de condiciones de salud y trabajo y promover su implementación en los servidores de la Entidad. | Responsable SGSST | X | X | [14 empty] | P | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
| Ejecutar las capacitaciones programadas en el Plan Institucional de Capacitación, con el fin de abordar temáticas de medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad industrial y preparación y respuesta ante emergencias | 100% del plan de capacitación ejecutado | Ejecutar el plan de capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo | Responsable SGSST ARL | X | X | [6 empty] | P |  | P |  | P |  |  |  | P |  | P |  | P |  | P | [5 empty] | 7 | 0 | 0%
VERIFICAR | Verificar el cumplimiento del SG SST, mediante la aplicación de mecanismos de seguimiento | Cuatro (4) seguimientos a los indicadores | Realizar la medición y el análisis de los indicadores formulados para el SG SST | Responsable SGSST | X | X | [8 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  |  |  | P |  | 4 | 0 | 0%
|  | Una Auditoría al SG SST | Ejecutar la Auditoria Anual del SG SST | Oficina Asesora de Planeación | X | X | X | [21 empty] | P |  |  |  | 1 | 0 | 0%
|  | Una revisión por la dirección del SG SST | Realizar la revisión por la dirección del SG SST | Alta Dirección | X | X | X | [23 empty] | P |  | 1 | 0 | 0%
ACTUAR | Mejorar la eficacia y efectividad del SG SST y el cumplimiento de sus objetivos y metas | Plan de mejoramiento consolidado y publicado | Consolidar las acciones preventivas, correctivas y de mejora de las diferentes fuentes de evaluación del SGSST | Responsable SGSST | X | [25 empty] | P |  | 1 | 0 | 0%
Modificación: El 15 de mayo se aprobó en el marco del Comité Institucional de Gestión y desempeño el cambio de fecha para la actividad "Formular e implementar un programa de estilos de vida y trabajo saludables, en atención a las recomendaciones del diagnóstico de condiciones de salud y en cumplimiento normativo" para el mes de julio y se adiciono la actividad "Programar y ejecutar la semana de la salud, priorizando actividades de promoción y prevención" |  |  | VIGENCIA: 2019 | VERSIÓN: 2 |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | TOTAL
|  |  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR MES | [5 empty] | 3 |  | 5 |  | 10 |  | 5 |  | 4 |  | 7 |  | 10 |  | 3 |  | 3 |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 67
|  |  | ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS POR MES | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | CUMPLIMIENTO | [5 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  | ELABORÓ |  | REVISÓ | [26 empty] | APROBÓ
|  | FRANCY LÓPEZ GARCÍA |  | CARLOS GERMÁN PLAZAS BONILLA | [26 empty] | CLAUDIA LUCÍA SÁENZ BLANCO
|  | PROFESIONAL CONTRATISTA SG SST |  | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE CONTROL DISCIPLINARIO | [26 empty] | DIRECTORA