## PLAN SEGURIDAD DE INFORMACION
| Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - IDEP Vigencia 2020 |  |  | Código: PL-GT-12-04
Versión: 5
Fecha de aprobación: 31/01/2020
Página: 1 de 1
ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | RESPONSALBE | Seguimiento Trimestral
Socializar la política de seguridad de la información del IDEP | 2020-04-01 | 2020-12-20 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Técnico Oficina Planeación | Primer trimestre: No se tienen programadas actividades para este trimestre
Gestionar la suscripción del compromiso de cumplir con las políticas de seguridad de la información por parte de los nuevos funcionarios y contratistas del IDEP | 2020-02-01 | 2020-12-20 | Técnico Oficina Asesora de Planeación | Primer trimestre:- Los nuevos contratistas de la entidad han suscrito el acuerdo de confidencialidad. - Se realizó una nueva versión del plan que clasifica las actividades en dominios de seguridad y privacidad de la información que se encuentra en revisión.
Mantener actualizado el inventario de activos de información | 2020-04-01 | 2020-12-20 | Técnico Oficina Asesora de Planeación | Primer trimestre: No se tienen programadas actividades para este trimestre
Realizar la migración de las bases de datos Oracle a un servidor con soporte del fabricante | 2020-09-01 | 2020-12-20 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Técnico Oficina Planeación | Primer trimestre: No se tienen programadas actividades para este trimestre
Instalar y poner en funcionamiento la solución de copias de respaldo para la informaicón del IDEP | 2020-09-01 | 2020-12-20 | Técnico Oficina Asesora de Planeación | Primer trimestre: No se tienen programadas actividades para este trimestre
Implementar una solución para cubrir los fallos de energía en el centro de cómputo del IDEP | 2020-09-01 | 2020-12-20 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Técnico Oficina Planeación | Primer trimestre: No se tienen programadas actividades para este trimestre
Implementar el plan para renovación de la infraestructura TIC del IDEP clasificada como obsoleta o aquella que no tenga respaldo del fabricante (servidores) | 2019-02-01 | 2020-12-20 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Técnico Oficina Planeación | Primer trimestre: Se realizó la migración del aplicativo Humano a la Infraestructura de Nube que dispone el fabricante del aplicativo de tal forma que el servidor obsoleto en el que estaba la base de datos ya no se usa para este aplicativo.
Ejecutar el plan para la transición de servicios de TIC, del protocolo de internet IPV4 a IPV6 en el IDEP | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Primer trimestre: Se ha determinado las necesidades del IDEP para realizar el proceso contractual de migración de IPV4 a IPV6 y se cuenta con cotización de la empresa RENATA.
Fecha elaboración: | Enero 31 de 2020
Control de Cambios
Fecha | Descripción
Febrero de 2019 | Se incluyen nuevas actividades y responsables.
Marzo de 2019 | Se incluye una nueva actividad en el dominio de Organización de la seguridad de la información.
Abril de 2019 | Se incluye el reporte de avance en las actividades programadas para el primer Trimestre de la vigencia 2019.
Julio de 2019 | Se incluye el reporte de avance en las actividades programadas para el segundo Trimestre de la vigencia 2019.
Octubre de 2019 | Se incluye el reporte de avance en las actividades programadas para el tercer Trimestre de la vigencia 2019.
Diciembre de 2019 | Se incluye el reporte de avance en las actividades programadas para el cuarto Trimestre de la vigencia 2019.
Enero de 2020 | Se proponen las actividades a ejecutar para el 2020
Abril de 2020 | Se incluye el reporte de avance en las actividades programadas para el primer Trimestre de la vigencia 2020