## Plan PPDSC
PLAN DE ACCION DE LA POLITICA PUBLICA DISTRITAL DE SERVICIO A LA CIUDADANIA (PPDSC)
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP
Elaboró seguimiento: | Oficina Asesora de Planeación
Fecha elaboración del plan: | Octubre de 2018
Fecha publicación de seguimiento: | 8 Abril de 2019
ACTIVIDAD | PRODUCTO ESPERADO | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | RESPONSABLE |  | SEGUIMIENTO
|  |  |  | AREA | CARGO | CUARTO TRIMESTRE 2018 | PRIMER TRIMESTRE 30/03/2019
Alinear la PPDSC con instrumentos de planeación de la Entidad | Un objetivo especifico de la plataforma estratégica de la entidad orientado al mejoramiento del servicio a la ciudadanía, alineado al Plan de Acción de la PPDSC | Formular, aprobar y publicar el objetivo estratégico y especifico orientado al mejoramiento del servicio a la ciudadanía, alineado al Plan de Acción de la PPDSC. | 2018-11-30 | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Dentro del documento Plan estratégico de Desarrollo Institucional, se alineó el objetivo estratégico "Desarrollar acciones que garanticen la sostenibilidad y consolidación del Sistema Integrado de Gestión del IDEP" con el objetivo específico " Ejecutar el plan de acción de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía - PPDSC del IDEP, el cual está orientado al mejoramiento al servicio, así como las acciones definidas en el componente 4 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y el componente 2 racionalización de trámites que hacen parte del PAAC". El documento PEDI se encuentra publicado en http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PL-DIP-02-01_PEDI_V5_0.pdf | Esta actividad se cumplió en la vigencia 2018
Mejorar la calidad de las respuestas en el sistema “Bogotá Te Escucha” | 95% de peticiones con cumplimiento de los criterios de calidad, calidez y manejo del sistema | Formular e implementar un indicador de seguimiento de cumplimiento a los criterios de calidad, calidez y manejo del sistema, con base en el muestreo realizado por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio. | 2028-12-31 | Subdirección Administrativa Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica | Subdirección Administrativa Financiera y de Control Disciplinario Subdirectora Académica | Se creo el indicador "Porcentaje de respuestas de las PQRS con observaciones de acuerdo a la evaluación de oportunidad, coherencia, claridad y/o calidez de los informes del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones" dentro del proceso Gestión documental el cual se encuentra publicado dentro del SIG en el link http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Indicadores_GD_2018-4.xls | Esta actividad se cumplió en la vigencia 2018
Adoptar el nuevo Manual de Servicio a la Ciudadanía | Un (1) Manual de Servicio a la Ciudadanía adoptado | El manual vigente será adoptado en los temas que le apliquen al IDEP | 2019-12-31 | Subdirección Administrativa Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica | Subdirección Administrativa Financiera y de Control Disciplinario Subdirectora Académica | Se realizó una primera actualización al manual de atención al ciudadano con los enfoques diferenciales de atención a la población el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad dentro del proceso de Atención al ciudadano. | Atendiendo a la circular 007-2018 emitida por la Subsecretaria de Servicio a la ciudadanía, se inicia el proceso de adopción del Manual para la gestión de Peticiones Ciudadanas, como herramienta técnica que contribuye el mejoramiento continuo de la prestación del servicio de la ciudadanía en el Distrito. Por lo anteriormente mencionado, se elabora el Manual de Gestión de Peticiones para el IDEP , el cual se encuentra en proceso de revisión y validación por el líder del proceso de Atención al ciudadano. La formulación del manual permitirá realizar una actualización del Manual de Atención al ciudadano del IDEP frente a las peticiones que interpone la ciudadanía para la vigencia 2019.

## Desplegables (hidden)
Sectores | Sectores | Entidad | Cumplimiento | Etiquetas de fila | % Cumplimiento
Gestión_Pública | Gestión_Pública | Secretaría_General_de_la_Alcaldía_Mayor_de_Bogotá | 65.71% | SECRETARIA GENERAL | 0.65714 | Sí
Gobierno | Gestión_Pública | Departamento_Administrativo_del_Servicio_Civil_Distrital | 92.86% | ACUEDUCTO - EAB | 0.57692 | No
Seguridad_Convivencia_y_Justicia | Gobierno | Secretaría_Distrital_de_Gobierno | 5.769% | SECRETARIA DEL HABITAT | 0.16129
Gestión_Jurídica | Gobierno | Departamento_Administrativo_de_la_Defensoría_del_Espacio_Público_DADEP | 36.67% | UAESP - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.73333
Hacienda | Gobierno | Instituto_Distrital_de_La_Participación_y_Acción_Comunal_IDPAC | 47.83% | SECRETARIA DE SEGURIDAD (NUEVA) | 0.33333
Planeación | Seguridad_Convivencia_y_Justicia | Secretaría_Distrital_de_Seguridad_Convivencia_y_Justicia | 33.33% | CODENSA | 0.47826 | Sí
Desarrollo_Económico_Industria_y_Turismo | Seguridad_Convivencia_y_Justicia | Unidad_Administrativa_Especial_Cuerpo_Oficial_de_Bomberos_de_Bogotá | 62.5% | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTA | 0.625 | No
Educación | Gestión_Jurídica | Secretaría_Jurídica_Distrital | 62.5% | CVP - CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | 0.89655 | Sí, pero aplicando modificaciones
Salud | Hacienda | Unidad_Administrativa_Especial_de_Catastro_Distrital_UAECD | 95.83% | GAS NATURAL | 0.92857
Integración_Social | Hacienda | Fondo_de_Prestaciones_Económicas_Cesantías_y_Pensiones_FONCEP | 33.33% | ENTIDAD EN LIQUIDACIÓN FVS - FONDO VIGILANCIA | 1
Cultura_Recreación_y_Deporte | Hacienda | Secretaría_Distrital_de_Hacienda | 92.31% | ERU - EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO (NUEVA) | 0.78947
Ambiente | Hacienda | Lotería_de_Bogotá | 66.67% | POLICIA METROPOLITANA | 0.62162
Movilidad | Planeación | Secretaría_Distrital_de_Planeación | 75% | SERVICIO CIVIL | 0.92857
Hábitat | Desarrollo_Económico_Industria_y_Turismo | Secretaría_Distrital_de_Desarrollo_Económico | 96% | ETB - EMPRESA DE TELEFONOS | 0.77778
Mujeres | Desarrollo_Económico_Industria_y_Turismo | Instituto_para_la_Economía_Social_IPES | 50% | CATASTRO | 0.95833
Entes_de_Control | Desarrollo_Económico_Industria_y_Turismo | Instituto_Distrital_de_Turismo_IDT | 55.56% | FONCEP | 0.33333
| Desarrollo_Económico_Industria_y_Turismo | Invest_in_Bogotá | ND | IDIGER | 0.75
| Educación | Instituto_para_la_Investigación_Educativa_y_el_Desarrollo_Pedagógico_IDEP | 71.43% | JBB - JARDIN BOTANICO | 0.85714
| Educación | Universidad_Distrital_Francisco_José_de_Caldas | 93.1% | LOTERIA DE BOGOTA | 0.66667
| Educación | Secretaría_de_Educación_del_Distrito | 82.69% | SECRETARIA DE AMBIENTE | 0.51724
| Salud | Fondo_Financiero_Distrital_de_Salud_FFDS | ND | SECRETARIA DE HACIENDA | 0.92308
| Salud | Secretaría_Distrital_de_Salud | 87.5% | SECRETARIA DE PLANEACION | 0.75
| Salud | Subred_Integrada_de_Servicios_de_Salud_Norte_E.S.E. | 77.78% | IPES | 0.5
| Salud | Subred_Integrada_de_Servicios_de_Salud_Sur_E.S.E. | 90.32% | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.96
| Salud | Subred_Integrada_de_Servicios_de_Salud_Sur_Occidente_E.S.E. | 93.55% | IDT - INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | 0.55556
| Salud | Subred_Integrada_de_Servicios_de_Salud_Centro_Oriente_E.S.E. | 86.21% | SECRETARIA DE GOBIERNO | 0.057692
| Salud | Capital_Salud_EPS_SAS | 62.5% | IDPAC - ACCION COMUNAL | 0.47826
| Salud | Entidad_Asesora_de_Gestión_Administrativa_y_Técnica | ND | DADEP - DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO | 0.36667
| Salud | I._D._de_Ciencia_Biotecnología_e_Innovación_en_Salud_IDCBIS | ND | SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL | 0.90909
| Integración_Social | Secretaría_Distrital_de_Integración_Social | 90.91% | IDIPRON | 0.94737
| Integración_Social | Instituto_Distrital_para_la_Protección_de_la_Niñez_y_la_Juventud_IDIPRON | 94.74% | SECRETARIA DE LA MUJER | 0.83333
| Cultura_Recreación_y_Deporte | Secretaría_Distrital_de_Cultura_Recreación_y_Deporte | 78.26% | SECRETARIA JURIDICA (NUEVA) | 0.625
| Cultura_Recreación_y_Deporte | Instituto_Distrital_de_Recreación_y_Deporte_IDRD | 75.86% | CANAL CAPITAL | 0.9375
| Cultura_Recreación_y_Deporte | Orquesta_Filarmónica_de_Bogotá | 88.89% | CAPITAL SALUD EPS | 0.625
| Cultura_Recreación_y_Deporte | Instituto_Distrital_del_Patrimonio_Cultural_IDPC | 45.45% | FUGA - FUNDACION GILBERTO ALZATE | 1
| Cultura_Recreación_y_Deporte | Fundación_Gilberto_Alzate_Avendaño | 100% | IDARTES - INSTITUTO DE LAS ARTES | 0.92593
| Cultura_Recreación_y_Deporte | Instituto_Distrital_de_las_Artes_IDARTES | 92.59% | IDPC - PATRIMONIO CULTURAL | 0.45455
| Cultura_Recreación_y_Deporte | Canal_Capital | 93.75% | IDRD - RECREACION Y DEPORTE | 0.75862
| Ambiente | Secretaría_Distrital_de_Ambiente | 51.72% | OFB - ORQUESTA FILARMONICA | 0.88889
| Ambiente | Jardín_Botánico_José_Celestino_Mutis_JBB | 85.71% | SECRETARIA DE CULTURA | 0.78261
| Ambiente | Instituto_Distrital_de_Protección_Y_Bienestar_Animal_IDPYBA | 32.35% | SECRETARIA DE SALUD | 0.875
| Ambiente | Instituto_Distrital_de_Gestión_de_Riesgos_y_Cambio_Climático_IDIGER | 75% | SUBRED CENTRO ORIENTE (NUEVA) | 0.86207
| Movilidad | Secretaría_Distrital_de_Movilidad | 63.41% | SUBRED NORTE (NUEVA) | 0.77778
| Movilidad | Instituto_de_Desarrollo_Urbano_IDU | 55.56% | SUBRED SUR (NUEVA) | 0.90323
| Movilidad | Unidad_Administrativa_Especial_de_Rehabilitación_y_Mantenimiento_Vial | 16.67% | SUBRED SUR OCCIDENTE (NUEVA) | 0.93548
| Movilidad | Empresa_de_Transporte_del_Tercer_Milenio_Transmilenio_S.A. | 94.59% | CONCEJO DE BOGOTA | 0.57895
| Movilidad | Terminal_de_Transportes_S.A. | 26.92% | GRUAS Y PATIOS | 0.78571
| Movilidad | Empresa_Metro_de_Bogotá_S.A. | 78.26% | IDEP - INVESTIGACION EDUCATIVA Y PEDAGOGIA | 0.71429
| Hábitat | Secretaría_Distrital_de_Hábitat | 16.13% | IDPYBA PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL | 0.32353
| Hábitat | Caja_de_Vivienda_Popular | 89.66% | IDU - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO | 0.55556
| Hábitat | Unidad_Administrativa_Especial_de_Servicios_Públicos_UAESP | 73.33% | LA TERMINAL DE TRANSPORTE | 0.26923
| Hábitat | Empresa_de_Renovación_y_Desarrollo_Urbano_de_Bogotá_D.C. | 78.95% | METRO DE BOGOTA S.A. | 0.78261
| Hábitat | Empresa_de_Acueducto_y_Alcantarillado_de_Bogotá_EAAB_ESP | 57.69% | PERSONERIA DE BOGOTA | 0.97619
| Hábitat | Empresa_de_Telecomunicaciones_de_Bogotá_S.A.ETB_ESP | 77.78% | SECRETARIA DE EDUCACION | 0.82692
| Hábitat | Empresa_de_Energía_de_Bogotá_S.A._EEB_ESP | ND | SECRETARIA MOVILIDAD | 0.63415
| Mujeres | Secretaría_Distrital_de_la_Mujer | 83.33% | SIM - SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD | 0.91304
| Entes_de_Control | Veeduría_Distrital | 71.43% | TRANSMILENIO | 0.94595
| Entes_de_Control | Concejo_de_Bogotá | 57.89% | UMV - UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL | 0.16667
| Entes_de_Control | Personería_de_Bogotá | 97.62% | UNIVERSIDAD DISTRITAL | 0.93103
|  |  |  | VEEDURIA DISTRITAL | 0.71429