## RDCTAS
SEGUIMIENTO ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS DEL IDEP 2019
Elaboró seguimiento: |  | Oficina Asesora de Planeación
Fecha publicación de seguimiento: |  | 2019-10-08
ACTIVIDAD |  | REPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO
|  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO 30/03/2019 | FUENTE VERIFICACIÓN | SEGUNDO SEGUIMIENTO 30/06/2019 | FUENTE VERIFICACIÓN | TERCER SEGUIMIENTO 30/09/2019 | FUENTE VERIFICACIÓN
Capacitación | Realizar jornada de sensibilización del modelo de gestión implementado en el IDEP | Coordina la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección Administrativa Financiera y Control Disciplinario - Talento humano, participan todas las dependencias del IDEP | Marzo | Se realiza una jornada de sensibilización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con la participación como exponente un Funcionario de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el día 14 de Febrero de 2019. Adicionalmente, se realiza la sensibilización a los funcionarios y contratistas del IDEP el 7 de marzo, acerca de la conformación del Comité de Gestión Institucional adoptado a través de la resolución No 24 de 2019 , así como los equipos de trabajo para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG | Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG para el IDEP se encuentra disponible en la pagina web institucional: http://www.idep.edu.co/?q=modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg Listados de asistencia a las sensibilizaciones reposan en el archivo de gestión de la Oficina asesora de planeación Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Esta Actividad se cumplió en el primer trimestre de la vigencia |  | Esta Actividad se cumplió en el primer trimestre de la vigencia
| Realizar jornada de sensibilización con funcionarios y contratistas sobre la importancia de la rendición de cuentas y su participación para el desarrollo del proceso | Oficina Asesora de Planeación | Agosto | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Se gestionó con la Veeduría Distrital un espacio de sensibilización para los funcionarios y contratistas del IDEP, acerca de la Política Publica Distrital de Transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción. Esta actividad se realizó el día martes 14 de mayo del 2019 en las instalaciones del IDEP -Centro de Documentación-. | Los listados de asistencia reposan en la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinarios (Talento Humano) en el archivo de gestión de capacitaciones del IDEP . La solicitud se envió a la funcionaria que lidera el tema de transparencia en la Veeduría Distrital por correo electrónico desde la cuenta seguimientoplaneacion@idep.edu.co. | Esta Actividad se cumplió en el segundo trimestre de la vigencia
| Coordinar con el área de talento humano, jornadas de capacitación con los entes de control y entidades públicas que regulen y dicten las directrices frente a la normatividad aplicable a entidades distritales, con el ánimo de fortalecer la gestión y refleje resultados orientados al logro de los objetivos institucionales. | Coordina Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección Administrativa Financieras y Control Disciplinario - Talento humano, participan todas las dependencias del IDEP | Octubre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Se gestionó y realizó por la Subdirección Administrativa y financiera la capacitación a los servidores públicos, cuyo tema fue normas internacionales de contabilidad del sector publico, cuyo propósito fue aclarar los fundamentos conceptuales y aspectos instrumentales, así como dialogar sobre los principales impactos en las decisiones financieras a partir de la contextualización y profundización de los criterios de elaboración y análisis bajo los nuevos marcos normativos exclusivamente aplicables al sector publico en Colombia | Listados de Asistencia que reposan en el archivo de gestión de la Subdirección Administrativa y Financiera.
Publicación de la información | Publicar oportunamente en la página web de la entidad y de acuerdo a la normatividad y periodicidad establecida los siguientes informes: · Plan Institucional de Archivos -PINAR · Plan anual de adquisiciones · Plan Anual de Vacantes · Plan de Previsión de Recursos Humanos · Plan Estratégico de Talento Humano · Plan Institucional de Capacitación · Plan de Incentivos Institucionales · Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo · Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano · Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI · Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información · Plan de Seguridad y Privacidad de la Información · Informes de Control Interno · Plan de acción · Plan Operativo Anual · Matrices de seguimiento a Metas del Plan de Desarrollo Distrital PDD · Plan de participación ciudadana · Informe de gestión y de ejecución presupuestal · Plan estratégico de desarrollo institucional | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Oficina Control Interno Oficina Asesora Jurídica Subdirección Académica | Enero Seguimientos trimestrales durante la vigencia según corresponda | Se realizó la publicación de los planes establecidos en decreto 612 de 2018 " Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado" con fecha del 31/01/2019. Estos se encuentran publicados en la pagina web institucional del IDEP. Los seguimientos a cada uno de los planes, se encuentran en cada uno de los procesos responsables de su ejecución y los links dispuestos en la pagina web institucional en el link de transparencia. | Planes institucionales estratégicos : se encuentran en el link de transparencia en: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/INTEGRACION_PLANES_DECRETO_612_31-01-2019.pdf Los seguimientos a cada uno de los planes, se encuentran en cada uno de los procesos responsables de su ejecución y los links dispuestos en la pagina web institucional en el link de transparencia en: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/INTEGRACION_PLANES_DECRETO_612_31-01-2019.pdf | Los seguimientos a cada uno de los planes establecidos en decreto 612 de 2018 " Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado" , se encuentran en cada uno de los procesos responsables de su ejecución y los links dispuestos en la pagina web institucional en el link de transparencia con corte de 30/06/2019. | Planes institucionales estratégicos : se encuentran en el link de transparencia en: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/INTEGRACION_PLANES_DECRETO_612_31-01-2019.pdf Los seguimientos a cada uno de los planes, se encuentran en cada uno de los procesos responsables de su ejecución y los links dispuestos en la pagina web institucional en el link de transparencia en: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/INTEGRACION_PLANES_DECRETO_612_31-01-2019.pdf | Los seguimientos a cada uno de los planes establecidos en decreto 612 de 2018 " Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado" , se encuentran en cada uno de los procesos responsables de su ejecución y los links dispuestos en la pagina web institucional en el link de transparencia con corte de 30/09/2019. | Planes institucionales estratégicos : se encuentran en el link de transparencia en: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/INTEGRACION_PLANES_DECRETO_612_31-01-2019.pdf Los seguimientos a cada uno de los planes, se encuentran en cada uno de los procesos responsables de su ejecución y los links dispuestos en la pagina web institucional en el link de transparencia en: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/INTEGRACION_PLANES_DECRETO_612_31-01-2019.pdf
| Divulgar a la ciudadanía los resultados de sus investigaciones y desarrollos pedagógicos a través de la participación del IDEP en la feria del libro para la vigencia 2019 | Subdirección Académica | Junio | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Entre el 24 de abril y el 6 de mayo se adelanta la 32ª Feria Internacional del Libro de Bogotá –Colombia, el IDEP como parte de su misión de divulgar los resultados de las investigaciones y desarrollos pedagógicos, participa en la feria, con un stand y la realización de tres eventos. Entre el 24 y el 30 de abril en el stand se han divulgado los proyectos de investigación que ha realizado el IDEP, en este periodo de tiempo se contó con la asistencia de 2.328 visitantes, se entregaron 2.495 publicaciones del IDEP . A los eventos realizados por el IDEP en el marco de la feria, participaron 260 asistentes. Se informa a través de la pagina web institucional, las redes sociales del IDEP ,la participación del IDEP en la Feria del libro 2019. En la cual se realizaron las presentaciones de los siguientes libros: Los eventos realizados por el IDEP son: Presentación libro Profes Transmedia. Docentes en la búsqueda de narrativas para la apropiación social del conocimiento. Jueves 25 de abril, Sala Madre Josefa del Castillo. Conversatorio con el maestro Caros Rodrigues Bandao, a propósito de pedagogos y la obra Paulo Freire: el niño que leía el mundo. Una historia de personas, de letras y de palabras. Lunes 29 de abril, Sala de Poesía María Mercedes Carranza. Presentación del libro el Desafío de ir juntos… una experiencias de acompañamiento pedagógico para el reconocimiento del saber del maestro. Martes 30 de abril Sala de Poesía María Mercedes Carranza | Los listados de asistencia al stand y los eventos realizados durante la feria, reposan en el archivo de gestión del Centro de Documentación del IDEP Noticia de participación del IDEP con los eventos de la Feria del Libro 2019 en la pagina web institucional : http://www.idep.edu.co/?q=content/esta-es-la-programaci%C3%B3n-del-idep-en-la-filbo-2019 | Esta Actividad se cumplió en el segundo trimestre de la vigencia
| Elaborar publicaciones de programas de investigación en la página web, elaboración de carteleras o avisos informativos para ser ubicadas en zonas de fácil acceso de los ciudadanos o para consulta en redes sociales. | Subdirección Académica- Divulgación y Comunicación | Julio | Se realizó el diseño y la distribución de 730 calendarios institucionales del IDEP a las Instituciones educativas del Distrito, con el fin de dar a conocer los aspectos generales del IDEP y la información de los canales de atención presenciales y virtuales del IDEP. Adicionalmente, se diseñaron y entregaron agendas institucionales con la información de la plataforma estratégica del IDEP y los canales de atención presenciales y virtuales del instituto. En lo corrido de la vigencia se han entregado 95 agendas, entre los cuales se encuentran funcionarios y contratistas del IDEP. | Se remitieron por correspondencia del IDEP y las cartas de envió se encuentran en el sistema de gestión documental con el cual cuenta el IDEP para la vigencia. | Se publicó en la pagina web del IDEP información correspondiente a las siguientes convocatorias para la comunidad académica del Distrito: Convocatoria para semilleros de investigación publicada el 14/6/2019 en la cual invitan a todos los semilleros escolares de colegios públicos del Distrito a participar de la segunda convocatoria dirigida a semilleros escolares, una estrategia que busca promocionar la investigación y el conocimiento pedagógico como dinamizadores del Ecosistema Distrital de Innovación Educativa. Convocatoria para estudiantes universitarios, segundo semestre de 2019 publicada el 13/06/2019 en la cual se invita a postular estudiantes que estén cursando los dos últimos semestres de sus carreras y estén interesados en vincularse como practicantes. Convocatoria que busca reconocer y divulgar los trabajos de las redes y colectivos de docentes y directivos docentes, publicada el 24/05/2019 que busca fortalecer las redes y colectivos, alrededor de la creación de la Red de Innovación y que contempla dentro de sus acciones, esta convocatoria que promueve y reconoce las experiencias trabajadas por estos grupos. Convocatoria versión XIII del Premio a la Investigación e Innovación Educativa, publicada el 27/05/2019 , se da la apertura a esta convocatoria como un reconocimiento que busca destacar la labor de maestras, maestros y directivos docentes como actores fundamentales del proceso formativo de los estudiantes, a través de prácticas que impactan directa y positivamente la calidad de la educación. En las Redes sociales institucionales del IDEP de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, se encuentra información actualizada de los eventos y actividades que realiza el Instituto para la información de los ciudadanos. | La información se encuentra disponible en la pagina web del IDEP en la sección de noticias Convocatoria semilleros : http://www.idep.edu.co/?q=content/%C2%A1vuelve-la-convocatoria-para-semilleros-de-investigaci%C3%B3n Convocatoria para estudiantes universitarios: http://www.idep.edu.co/?q=content/convocatoria-para-estudiantes-universitarios-segundo-semestre-de-2019 Convocatoria que busca reconocer y divulgar los trabajos de las redes y colectivos de docentes y directivos docentes: http://www.idep.edu.co/?q=content/si-perteneces-una-red-o-colectivo-docente-esta-es-una-oportunidad-para-ti Convocatoria versión XIII del Premio a la Investigación e Innovación Educativa: http://www.idep.edu.co/?q=content/abiertas-inscripciones-para-la-versi%C3%B3n-xiii-del-premio-la-investigaci%C3%B3n-e-innovaci%C3%B3n En redes sociales del IDEP institucionales se encuentra la información correspondiente a los diferentes eventos y actividades que realiza el Instituto en : https://twitter.com/idepbogotadc https://www.facebook.com/idep.bogota https://www.youtube.com/user/ComunicacionesIdep/videos https://www.instagram.com/idep_bogota/ | Esta Actividad se cumplió en el segundo trimestre de la vigencia
| Actualizar la información contenida en el vínculo Proyectos Académicos de acuerdo con los estudios a realizar en 2019 | Subdirección Académica | Octubre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Se actualizó la información los proyectos académicos que se realizarán durante esta vigencia en el sitio Web del IDEP . Los estudios a desarrollar por el IDEP en los cuales hay una participación directa de la población objetivo del IDEP son: Sistema de seguimiento a la Política Educativa Distrital en los contextos escolares Programa socioeducativo de educación para la sexualidad: Construcción y Pilotaje Sistema de Monitoreo al cumplimiento de los estándares de calidad en educación inicial Programa de pensamiento crítico para la innovación e investigación educativa Estrategia para el desarrollo personal de los docentes: Alma maestra - Cuerpo docente Fortalecimiento de redes de docentes y semilleros escolares de investigación Red de Instituciones por la Evaluación - RIE Reconocimiento docente | La información se encuentra disponible en la pagina web institucional en la pestaña de proyectos académicos en : http://www.idep.edu.co/ El acceso URL a la información de cada uno de los proyectos son: Sistema de seguimiento a la Política Educativa Distrital en los contextos escolares: http://www.idep.edu.co/?q=sistema-seguimiento-politica-educativa-distrital-contextos-escolares Programa socioeducativo de educación para la sexualidad: Construcción y Pilotaje: http://www.idep.edu.co/?q=content/programa-socioeducativo-de-educación-para-la-sexualidad-construcción-y-pilotaje Sistema de Monitoreo al cumplimiento de los estándares de calidad en educación inicial: http://www.idep.edu.co/?q=sistema-monitoreo-cumplimiento-estandares-calidad-educacion-inicial Programa de pensamiento crítico para la innovación e investigación educativa: http://www.idep.edu.co/?q=programa-pensamiento-critico-innovacion-investigacion-educativa Estrategia para el desarrollo personal de los docentes: Alma maestra - Cuerpo docente: http://www.idep.edu.co/?q=estrategia-desarrollo-personal-maestros-distrito-ser-maestro Fortalecimiento de redes de docentes y semilleros escolares de investigación: http://www.idep.edu.co/?q=content/fortalecimiento-de-redes-de-docentes-y-semilleros-escolares-de-investigación Red de Instituciones por la Evaluación - RIE: http://www.idep.edu.co/?q=content/red-de-instituciones-por-la-evaluación-rie-0 Reconocimiento docente: http://www.idep.edu.co/?q=content/reconocimiento-docente | Esta Actividad se cumplió en el segundo trimestre de la vigencia
| Elaborar y divulgar boletín de comunicación externo e interno del IDEP a la ciudadanía | Subdirección Académica | Diciembre | A la fecha de seguimiento se han emitido 4 boletines internos y 10 boletines externos para la vigencia 2019, los boletines internos y externos del IDEP se remiten a través de correo electrónico masivo a las bases de datos de los grupos de valor, de interés y de partes interesadas que tiene el IDEP. Adicionalmente se publica en la pagina web institucional los boletines externos e internos para la consulta de la ciudadanía. | Boletín interno disponible en : http://www.idep.edu.co/?q=content/boletines-internos#2019 Boletín externo disponible en: http://www.idep.edu.co/?q=content/boletines-externos Los envíos masivos se realizan por la herramienta tecnológica con la cuenta el IDEP y la administración de esta se encuentra a cargo del profesional comunicador social de la subdirección académica | A la fecha de seguimiento se han emitido 3 boletines internos y 12 boletines externos para la vigencia 2019, los boletines internos y externos del IDEP se remiten a través de correo electrónico masivo a las bases de datos de los grupos de valor, de interés y de partes interesadas que tiene el IDEP. Adicionalmente se publica en la pagina web institucional los boletines externos e internos para la consulta de la ciudadanía. | Boletín interno disponible en : http://www.idep.edu.co/?q=content/boletines-internos#2019 Boletín externo disponible en: http://www.idep.edu.co/?q=content/boletines-externos Los envíos masivos se realizan por la herramienta tecnológica con la cuenta el IDEP y la administración de esta se encuentra a cargo del profesional comunicador social de la subdirección académica | A la fecha de seguimiento se han emitido 10 boletines internos y 34 boletines externos para la vigencia 2019, los boletines internos y externos del IDEP se remiten a través de correo electrónico masivo a las bases de datos de los grupos de valor, de interés y de partes interesadas que tiene el IDEP. Adicionalmente se publica en la pagina web institucional los boletines externos e internos para la consulta de la ciudadanía. | Boletín interno disponible en : http://www.idep.edu.co/?q=content/boletines-internos#2019 Boletín externo disponible en: http://www.idep.edu.co/?q=content/boletines-externos Los envíos masivos se realizan por la herramienta tecnológica con la cuenta el IDEP y la administración de esta se encuentra a cargo del profesional comunicador social de la subdirección académica
| Elaborar, difundir el informe de rendición de cuentas en la página web de la entidad, foros, redes sociales con el fin de recibir observaciones y /o sugerencias de temas que la ciudadanía considere. | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Académica | Diciembre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
Diálogos ciudadanos | Apertura convocatoria a participación en el programa de Pensamiento crítico 2019 | Subdirección Académica | Febrero | El evento de apertura se realizó el 28 de febrero 2019, en el cual se contó con la participación total 179 asistentes, distribuidos entre 24 Directivos docentes y 155 docentes. En este evento se contaron las generalidades del Programa de pensamiento critico para la vigencia 2019 y se resolvieron las dudas de los asistentes frente al desarrollo de las actividades del programa. | Los listados de asistencia reposan en el archivo de gestión de la Subdirección académica en la Ficha del estudio del Programa de pensamiento critico para la vigencia 2019 | Esta Actividad se cumplió en el primer trimestre de la vigencia |  | Esta Actividad se cumplió en el primer trimestre de la vigencia
| Encuentros de Socialización y Visibilización -INNOVAIDEP | Subdirección Académica | Febrero | Para este encuentro el intercambio de experiencias pedagógicas en investigación e innovación el tema fue semilleros de investigación, el cual contó con la presentación de 2 ponencias de maestros. El día de 14 de febrero de 2019 , se contó con la participación de 27 asistentes de la comunidad académica. Las ponencias presentadas fueron: InclutecEOH: Inclusión por medio de la tecnología GAIA: Galanistas en Investigación y Acción Ambiental | Los listados de asistencia reposan en el archivo de gestión de la Subdirección académica para la vigencia 2019 Links de las ponencias en el canal de YouTube del IDEP : https://www.youtube.com/watch?v=Id2VnMroW-E&t=869s https://www.youtube.com/watch?v=3V7vGtD0mk8 | Esta Actividad se cumplió en el primer trimestre de la vigencia |  | Esta Actividad se cumplió en el primer trimestre de la vigencia
|  |  | Marzo | Para este encuentro el intercambio de experiencias pedagógicas en investigación e innovación el tema fue la conmemoración del día internacional de la mujer, el cual contó con la presentación de 4 ponencias de maestros, los días 6 y 7 de marzo de 2019 , participaron 35 asistentes el 6 de marzo y 56 asistentes el 7 de marzo de la comunidad académica. Las ponencias presentadas fueron: Las Fridas: un viaje al corazón Movimiento JUPI: Jóvenes Unid@s por la Igualdad Yo soy resiliente Imaginarios ante los roles de género en la escuela, un tema vigente y persistente | Los listados de asistencia reposan en el archivo de gestión de la Subdirección académica para la vigencia 2019 Links de las ponencias en el canal de YouTube del IDEP : https://www.youtube.com/watch?v=Wm0qP0Q3-P8&t=4s https://www.youtube.com/watch?v=ZrT9eBDlvsQ&t=27s | Esta Actividad se cumplió en el primer trimestre de la vigencia |  | Esta Actividad se cumplió en el primer trimestre de la vigencia
|  |  | Abril | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Para este encuentro el intercambio de experiencias pedagógicas en investigación e innovación el tema fue Astronomía en los colegios distritales, el cual contó con la presentación de 3 ponencias de maestros. El día de 4 de abril de 2019 , se contó con la participación de 29 asistentes de la comunidad académica. Las ponencias presentadas fueron: ¿Por qué creer en la astronomía en un colegio distrital de Ciudad Bolívar? Astrochikis club: astronomía en preescolar La astronomía como ciencia integradora en la escuela | Los listados de asistencia reposan en el archivo de gestión de la Subdirección académica para la vigencia 2019 Links de las ponencias en el canal de YouTube del IDEP : https://youtu.be/so1ur2-PkmE https://youtu.be/QgrXnuTD76w https://youtu.be/OMJxITnf-nU | Esta Actividad se cumplió en el segundo trimestre de la vigencia
|  |  | Mayo | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Para este encuentro el intercambio de experiencias pedagógicas en investigación e innovación el tema fue Pensamiento Pedagógico Contemporáneo, el cual contó con la presentación de 3 ponencias de maestros. El día 23 de mayo de 2019 , se contó con la participación de 68 asistentes de la comunidad académica. Las ponencias presentadas fueron: Arte y filosofía Innovación y agenciamientos comunitarios Infancia y corporeidad | Los listados de asistencia reposan en el archivo de gestión de la Subdirección académica para la vigencia 2019 Los videos se encuentran en proceso de edición en el disco duro de la Subdirección Académica a cargo del Asesor de la Dirección General | Esta Actividad se cumplió en el segundo trimestre de la vigencia
|  |  | Junio | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Para este encuentro el intercambio de experiencias pedagógicas en investigación e innovación el tema fue Educación inicial, el cual contó con la presentación de 2 ponencias de maestros. El día 13 de junio de 2019 , se contó con la participación de 23 asistentes de la comunidad académica. Las ponencias presentadas fueron: Niños felices.. Mundos posibles El cuento y un campamento para contarlo | Los listados de asistencia reposan en el archivo de gestión de la Subdirección académica para la vigencia 2019 Los videos se encuentran en proceso de edición en el disco duro de la Subdirección Académica a cargo del Asesor de la Dirección General | Esta Actividad se cumplió en el segundo trimestre de la vigencia
|  |  | Julio | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Para este encuentro el intercambio de experiencias pedagógicas en investigación e innovación el tema fue Innovación, el cual contó con la presentación de 3 ponencias de maestros. El día 18 de julio de 2019 , se contó con la participación de 26 asistentes de la comunidad académica. Las ponencias presentadas fueron: Soy mejor persona, Soy colombiano de paz Legado Indígena. Una estrategia para la enseñanza de saberes indígenas en la escuela La obra del ave Fénix: resurge de las cenizas gracias a su inteligencia resiliente El 22 de julio se realizó un conversatorio para los docentes del distrito, cuyo tema fue: ¿Como ser profesor de Instituciones Educativas Publicas de Alemania?, a esta actividad contó con la participación de 14 asistentes de la comunidad académica. El intercambio de experiencias pedagógicas en investigación e innovación el tema fue Investigación, el cual contó con la presentación de 3 ponencias de maestros. El día 18 de julio de 2019 , se contó con la participación de 21 asistentes de la comunidad académica. Las ponencias presentadas fueron: Investigando !Gestamos cultura de paz! TIC-TAC-TEP Incidencia de estrategias para el desarrollo de la competencia científica -explicación de fenómenos- en estudiantes de secundaria Yo no sabia que Don miguel sabia tanto. Saberes etnobotánicas afrocolombianos en la clase de ciencias naturales. | Los listados de asistencia reposan en el archivo de gestión de la Subdirección académica para la vigencia 2019 Los videos se encuentran en proceso de edición en el disco duro de la Subdirección Académica a cargo del Asesor de la Dirección General
|  |  | Agosto | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Para este encuentro el intercambio de experiencias pedagógicas en investigación e innovación el tema fue Docentes que inspiran, el cual contó con la presentación de 2 ponencias de maestros. El día 15 de agosto de 2019 , se contó con la participación de 30 asistentes de la comunidad académica. Las ponencias presentadas fueron: PrinCiencias: La ciencia es cosa de Chicas Danza para la convivencia sin indiferencia de los estudiantes sordos y oyentes. | Los listados de asistencia reposan en el archivo de gestión de la Subdirección académica para la vigencia 2019 Los videos se encuentran en proceso de edición en el disco duro de la Subdirección Académica a cargo del Asesor de la Dirección General
|  |  | Septiembre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Para este encuentro el intercambio de experiencias pedagógicas en investigación e innovación el tema fue "Escuela, investigación y robots", el cual contó con la presentación de 3 ponencias de maestros. El día 5 de septiembre de 2019 , se contó con la participación de 14 asistentes de la comunidad académica. Las ponencias presentadas fueron: Los sumapabots y Jukamari, Semillero de investigación robotic strong y Robótica como estrategia para investigar la escuela. De igual manera, el 26 de septiembre se realizó un encuentro cuyo tema fue "Matemáticas en contexto", se contó con la participación de 18 asistentes de la comunidad académica. Las ponencias presentadas fueron: La investigación como escenario para la construcción social de conocimiento, La narrativa transmedia y la modelación en clase de matemáticas y Matemáticas Lúdicas Rurales. De Maluru a Maru: la evolución del proyecto. | Los listados de asistencia reposan en el archivo de gestión de la Subdirección académica para la vigencia 2019 Los videos se encuentran en proceso de edición en el disco duro de la Subdirección Académica a cargo del Asesor de la Dirección General
|  |  | Octubre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
|  |  | Noviembre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
| Convocatoria a Inscripción a la XIII versión del Premio a la Investigación e Innovación Educativa | Subdirección Académica | Mayo | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Se publicó en la pagina web del IDEP la Convocatoria versión XIII del Premio a la Investigación e Innovación Educativa, para la inscripción de los ciudadanos interesados, a la fecha del seguimiento se cuenta con 43 registros de inscripción, la fecha de apertura fue el 24 de mayo de 2019 y la fecha de cierre será el 15 de julio de 2019. | Se accede a la plataforma de inscripción a través del link http://bit.ly/PremioSEDIDEP2019 Las evidencias de esta actividad reposan en la misma plataforma, que se accede a través del perfil de administrador otorgado por el operador de la misma COLFUTURO a la Subdirección Académica. | Esta Actividad se cumplió en el segundo trimestre de la vigencia
| Informar a la ciudadanía y grupos de interés definidos los resultados de sus investigaciones y desarrollos pedagógicos a través de: • Participación en la feria del libro • Libros • Revista “Educación y Ciudad” • Magazín “Aula Urbana” • Medios virtuales: Foros, redes sociales (Facebook, twitter, YouTube, Instagram ) • Página web del IDEP | Subdirección Académica- Divulgación y comunicación | Cada vez se realice una investigación y desarrollo pedagógico | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Se publicó el 11/04/2019 en la pagina web del IDEP el Magazín Aula Urbana No 113 denominado " Experiencias de investigación e innovación, semilleros escolares y apuestas de política educativa" , en el cual se reseña los trabajos presentados por los finalistas del Premio a la Investigación e Innovación Educativa 2018, así como los resultados alcanzados en proyectos del IDEP y la SED como el Sistema de Seguimiento a la Política Distrital en los Contextos Escolares, el estudio Abordaje integral de la maternidad y la paternidad en los contextos escolares, y el apoyo a semilleros escolares de investigación. El 28/06/2019 se realizó la publicación del Magazín Aula Urbana No 114, cuyo tema central son los 25 años del IDEP "Un Instituto de todos ", en el cual se recogen la voz y los recuerdos de los que han hecho parte del trasegar del IDEP , el Magazín incorpora entrevistas a ex Directores, funcionarios, voz de las maestras y los maestros del Distrito, investigadores, también se hace un recorrido de los 25 años del Instituto, a través de los diferentes períodos de gobierno, los proyectos de inversión y la perspectiva e interés en cada uno de ellos. Entre el 24 de abril y el 6 de mayo se adelanta la 32ª Feria Internacional del Libro de Bogotá –Colombia, el IDEP como parte de su misión de divulgar los resultados de las investigaciones y desarrollos pedagógicos, participa en la feria, con un stand y la realización de tres eventos. Entre el 24 y el 30 de abril en el stand se han divulgado los proyectos de investigación que ha realizado el IDEP, en este periodo de tiempo se contó con la asistencia de 2.328 visitantes, se entregaron 2.495 publicaciones del IDEP . A los eventos realizados por el IDEP en el marco de la feria, participaron 260 asistentes. Se informa a través de la pagina web institucional, las redes sociales del IDEP ,la participación del IDEP en la Feria del libro 2019. En la cual se realizaron las presentaciones de los siguientes libros: Los eventos realizados por el IDEP son: Presentación libro Profes Transmedia. Docentes en la búsqueda de narrativas para la apropiación social del conocimiento. Jueves 25 de abril, Sala Madre Josefa del Castillo. Conversatorio con el maestro Caros Rodrigues Bandao, a propósito de pedagogos y la obra Paulo Freire: el niño que leía el mundo. Una historia de personas, de letras y de palabras. Lunes 29 de abril, Sala de Poesía María Mercedes Carranza. Presentación del libro el Desafío de ir juntos… una experiencias de acompañamiento pedagógico para el reconocimiento del saber del maestro. Martes 30 de abril Sala de Poesía María Mercedes Carranza | Magazín Aula Urbana No 113 publicado en la pagina web institucional para consulta digital: http://revistas.idep.edu.co/index.php/mau/index Magazín Aula Urbana No 114 publicado en la pagina web institucional para consulta digital: http://revistas.idep.edu.co/index.php/mau/index Pagina web institucional con la noticia de la participación de la feria del libro disponible en: http://www.idep.edu.co/?q=noticias | El 12/07/2019 se realizó la publicación del No 36 de la Revista Educación y Ciudad titulado Ser Maestros y Maestras hoy, la cual aborda la escuela de hoy reconociendo dichos cambios y las respuestas docentes frente a ser maestros hoy. La cualificación del ejercicio de enseñanza no puede desconocer el pasado, por ello, también se transita por la historia personal, académica y de las políticas educativas que permean los esfuerzos docentes por la excelencia. Frente a las publicaciones del IDEP se han impreso los siguientes títulos: Premio a la Investigación e innovación educativa. Experiencias ganadoras 2018, Abordaje integral de la sexualidad en los contextos escolares: experiencias y prácticas pedagógicas de docentes distritales, Libro objeto 25 años IDEP y SUMAPAZ: Territorio pedagógico para la memoria y la reconciliación. Se han divulgado por canales digitales los siguientes: Prácticas significativas de evaluación en el aula: análisis de experiencias de los docentes de Bogotá, Cartilla Guía de orientaciones para el acompañamiento a experiencias pedagógicas desde el contexto del IDEP y Alma maestra – ser – cuerpo docente. | Revista Educación y Ciudad No 36 publicado en la pagina web institucional para consulta digital : https://revistas.idep.edu.co/index.php/educacion-y-ciudad/issue/view/161 Libros de la colección IDEP disponibles en la pagina web en : https://repositorio.idep.edu.co/browse?type=type&value=Libro&order=DESC&sort_by=2
| Espacios generados por el Sector Educación | Subdirección Académica Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación Subdirección Financiera, Administrativa y Control Disciplinario | Cada vez que la Secretaría de Educación Distrital genere espacios de participación | Se realizó el 26 de febrero de 2019 el espacio de Dialogo ciudadano consejo consultivo Red ciudadana de Control social, en el cual se contó con la participación de la ciudadanía, la Secretaria de Educación Distrital y el IDEP. El 6 de marzo el IDEP participó en la Rendición de cuentas del sector educación del Distrito de la vigencia 2018 . En estos espacios, el IDEP presento los logros alcanzados durante la vigencia 2018. | Las presentaciones se encuentran en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/?q=content/estrategia-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas | Esta Actividad se cumplió en el primer trimestre de la vigencia |  | Esta Actividad se cumplió en el primer trimestre de la vigencia
| Realizar cinco (5) espacios de rendición de cuentas en los eventos que se programen desde la Subdirección Académica del IDEP en la vigencia 2019 | Subdirección Académica | Cuando se finalice una investigación y desarrollo pedagógico (Último cuatrimestre 2019) | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
| Audiencia Pública de Rendición de Cuentas – vigencia 2019 | Todas las áreas del IDEP | Diciembre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.