## Plan Accion Ier semestre
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CON EL REFERENTE DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2020 PRIMER SEMESTRE "Bogotá Mejor para todos" Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP
DIMENSIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA DIMENSIÓN | No. | POLÍTICA MIPG | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PROGRAMADO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | FUENTE DE VERIFICACIÓN | COMITÉS ASOCIADOS | LÍDER
[6 empty] | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Talento Humano | El propósito de esta dimensión es ofrecerle a la entidad las herramientas para gestionar adecuadamente su talento humano a través del ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad, las normas que les rigen en materia de personal, y la garantía del derecho fundamental al diálogo social y a la concertación como principal mecanismo para resolver las controversias laborales; promoviendo siempre la integridad en el ejercicio de las funciones y competencias de los servidores públicos. | 1 | Talento humano | Reportar la información relacionada con la planta de personal del Instituto al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital | Profesional Especializado - Talento Humano | 50% | 50% |  |  | 50% | 50% |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: Se ha dado cumplimiento al reporte de la información correspondiente a los meses de Diciembre 2019, Enero y Febrero de 2020 en los términos estipulados por el DASCD. SEGUNDO TRIMESTRE: Se ha dado cumplimiento al reporte de la información correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2020 en los términos estipulados por el DASCD, la última información reportada fue el del mes de junio enviada el 1 de julio del 2020. | PRIMER TRIMESTRE: Correos de envío de los reportes de información al DASCD e información actualizada en el aplicativo SIDEAP. SEGUNDO SEMESTRE: Correos de envío de los reportes de información al DASCD e información actualizada en el aplicativo SIDEAP. | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo Comité de Convivencia Laboral Comisión de personal Comité de Bienestar e incentivos Comité de Convivencia Comité de Teletrabajo Comité de Emergencias | Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario
|  |  |  | Gestionar la asistencia de los funcionarios a las acciones de capacitación de Líneas Programáticas descritas en el PIC IDEP 2020 | Profesional Especializado - Talento Humano | 50% | 50% |  |  | 50% | 50% |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: Se impartió la capacitación denominada "Salarios, Prestaciones y Descuentos de Ley", en el marco de la Inducción a los funcionarios que han ingresado al Instituto y a los funcionarios que se han posesionado en encargo y comisión SEGUNDO TRIMESTRE: En el marco de las acciones del PIC se invitó a los servidores a las acciones de capacitación: "Prevención de lesiones por trauma acumulativo" y "Elaboración de actos administrativos". Estas actividades fueron dirigidas a todos los integrantes del IDEP y se realizó de modo virtual. | PRIMER TRIMESTRE: Presentación y lista de asistencia. SEGUNDO SEMESTRE: Certificados de asistencia y participación, listados de asistencia y agendas de calendario google
|  |  |  | Formular y ejecutar el Plan de Bienestar e Incentivos de la vigencia 2020 con relación a las áreas de intervención propuestas para la vigencia (i. Actividades deportivas, recreativas y vacacionales; ii. Actividades sociales, artísticas y culturales y iii. Promoción y prevención de la salud) | Profesional Especializado - Talento Humano | 50% | 50% |  |  | 50% | 50% |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: Se formuló el Plan de Bienestar e Incentivos para la vigencia 2020, el cual se publicó en la página web el 30 de enero de 2020. Igualmente se realizaron las siguientes actividades: 1) Día cumpleaños: Enero 1 funcionario; Febrero 7 funcionarios y Marzo 1 funcionario; 2) Semana de la Mujer : 09/03 al 13/03/2020. SEGUNDO TRIMESTRE: Se formalizó con la caja de compensación COMPENSAR el contrato número 40 de 2020 cuyo objeto es prestar los servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de las actividades enmarcadas en el plan de bienestar, plan de capacitación, y prevención y promoción de la seguridad y salud en el trabajo para los funcionarios del IDEP durante la vigencia 2020, el cual inició su ejecución el mes de junio de 2020. | PRIMER TRIMESTRE: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig SEGUNDO SEMESTRE: Carpeta de Contratos No 040 de 2020 Oficina Asesora Jurídica - Proceso IDEP 035 de 2020 SECOP II: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
|  |  |  | Ejecutar el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST | Contratista encargado del SG SST SAFYCD | 50% | 50% |  |  | 50% | 50% |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: El plan de trabajo anual de SST fue formulado y publicado conforme lo establecido en el Decreto 612 de 2018. Durante el trimestre se ejecutaron las actividades programadas así: - Inspecciones a puestos de trabajo, botiquines, camillas y extintores. - Ejecución de las reuniones de los Comités Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y de Convivencia Laboral - Revisión y actualización del normograma - Difusión de temas de prevención y promoción de la salud - Reporte e investigación de un accidente de trabajo - Medición y análisis de indicadores SEGUNDO TRIMESTRE: Durante el periodo se ejecutaron las actividades programadas entre las que se encuentran: el proceso de elección y conformación de los Comités Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y de Convivencia Laboral; la ejecución de capacitaciones en Estilos de vida saludable, Manejo y Control de Estrés, Prevención de lesiones por trauma acumulativo y taller por segmento para miembros superiores; la elaboración y aplicación de la Encuesta de Condiciones de Salud en el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19; la visita de inspección a las oficinas de la entidad con el acompañamiento de la ARL, con el fin de definir medidas a implementar para el retorno gradual a labores presenciales; la elaboración y adopción del protocolo general de bioseguridad de la Entidad, mediante la Resolución 060 de 2020 y DOC-GTH-13-01; y la remisión de la encuesta diaria de condiciones de salud a partir del 8 de junio. | PRIMER TRIMESTRE: Archivo físico y digital de la Subserie Planes de trabajo anual de SST SEGUNDO TRIMESTRE: Archivo físico y digital de la Subserie Planes de trabajo anual de SST
|  | 2 | Integridad | Realizar el seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano - Componente 6 Iniciativas adicionales | Profesional Especializado - Talento Humano | 0% | 100% |  |  | 0% | 100% |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad se dará inicio en el segundo trimestre de la vigencia. SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizó el seguimiento al PAAC 2020 con corte a 30 de abril de acuerdo a los lineamientos de la OAP | SEGUNDO SEMESTRE: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PAAC%202020%20V6%20SEGUIMIENTO%20ABRIL%202020.xlsx | N/A | Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario
|  |  |  | Desarrollar y retroalimentar el Plan de gestión de la integridad | Profesional Especializado - Talento Humano | 30% | 70% |  |  | 30% | 70% |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: Se ha realizó una reunión de los Gestores de integridad donde se evaluó el trabajo realizado durante la apropiación institucional del valor del "respeto" y se definieron las actividades y criterios para trabajar el valor del "COMPROMISO". Igualmente, se agendó al equipo de gestores de integridad a la capacitación programada para el 24 de marzo con la Universidad Externado de Colombia, la cual fue cancelada por la contingencia nacional. SEGUNDO TRIMESTRE: Se han realizado reuniones de los Gestores de integridad donde se consolidó un instrumento para la valoración del nivel de apropiación del valor de integridad trabajado, se dió inicio a la estrategia de socialización del segundo valor que se trabajará, se definió como dia del mensaje de gestores de integridad todos los miércoles a partir del 1 de julio de 2020 | PRIMER TRIMESTRE: Acta No. 1 del 24/02/2020 "Reunión Gestores de Integridad del IDEP" Inscripciones a Capacitación SEGUNDO TRIMESTRE: Acta Reunión Gestores de Integridad del IDEP No 2 del 6/05/2020 Infografía socializada valor de sensibilización "compromiso" y No. 3 del 19 de junio de 2020 "apropiación del día miércoles tips gestores de integridad"
Direccionamiento estratégico y planeación | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos de planeación a corto y mediano plazo que le permita priorizar sus recursos y talento humano y focalizar sus procesos de gestión en la consecución de los resultados con los cuales garantiza los derechos, satisface las necesidad y atiende los problemas de los ciudadanos. | 3 | Planeación Institucional | Realizar el seguimiento del Plan Estratégico 2016-2020 | Profesional Especializado OAP | 50% | 50% |  |  | 50% | 50% |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: Se hizo el seguimiento del PEDI, lo que corresponde a SEGPLAN, el seguimiento se encuentra publicado en el link de transparencia. Según comunicado de la Secretaría Distrital de Planeación, el seguimiento que se realizará en esta vigencia al PDD "Bogotá Mejor para Todos", será con corte a mayo, por lo tanto con corte a marzo no se registrará seguimiento en el aplicativo SEGPLAN, sin embargo la información está consignada en el seguimiento del PEDI del primer trimestre 2020 . SEGUNDO TRIMESTRE: Se hizo el seguimiento del PEDI del segundo trimestre 2020. El seguimiento se encuentra publicado en el link de transparencia. Este seguimiento corresponde al cierre del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. | PRIMER TRIMESTRE: http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-estrat%C3%A9gico-de-desarrollo-institucional SEGUNDO TRIMESTRE: http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-estrat%C3%A9gico-de-desarrollo-institucional | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Jefe Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | Realizar el seguimiento al Plan de Acción Institucional 2020 y presentar los respectivos avances al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de forma trimestral. | Profesional Especializado OAP | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: Se formuló y publicó el plan de acción para la vigencia 2020, realizando el seguimiento a las actividades programadas para el primer trimestre. Es así como se ejecutaron el 11% de las actividades frente al 16,6% de las programadas para este periodo. Las actividades que no se cumplieron responden a los planes del proceso de Gestión del talento humano (Plan estratégico de talento humano, Plan de capacitación institucional y Plan de bienestar e incentivos institucionales). El seguimiento de las actividades ejecutadas se presentará en el comité Institucional de Gestión y desempeño programado en el mes de abril . SEGUNDO TRIMESTRE: En el comité del 20 de abril se presenta el seguimiento y avance del plan de Acción institucional, correspondiente al primer trimestre de la vigencia, en donde se espera que en el siguiente seguimiento se avance en las acciones pendientes por parte de los responsables. En el CIGD 11 de junio se presentó el cierre de las metas Plan de Acción 2016-2020 Bogotá Mejor para todos. | PRIMER TRIMESTRE: El plan de acción y su seguimiento se encuentra publicado en la pagina web en: http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-acci%C3%B3n-institucional Acta No 6 del Comité institucional de Gestión y desempeño.
|  |  |  | Asesorar metodológicamente la formulación de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo 2020-2024 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Especializado OAP | 30% | 70% |  |  | 30% | 70% |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: Se hizo la propuesta de documento de formulación la cual fue enviada a la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación para revisión y validación. Esta propuesta se construyó con base en la capacitación realizada por la SDP y el DNP el 3 de marzo del 2020, teniendo en cuenta el manual de la SDP y de la MGA, igualmente los lineamiento enviados por la SDP para la inscripción y registro de proyectos de inversión en la MGA - con la relación con la metodología SEGPLAN. Se ha realizado acompañamiento a la Subdirección Académica en los espacios virtuales de participación ciudadana, para ser tenido en cuenta para la formulación del proyecto misional 2020-2024 (espacios realizados el 26 de marzo de 2020 y 1 abril de 2020). SEGUNDO TRIMESTRE: Se hizo la asesoría metodológica para la la formulación del proyecto de inversión : Investigación, innovación e inspiración: conocimiento, saber y práctica pedagógica para el cierre de brechas de la calidad educativa. Bogotá. Se realizaron reuniones entre la Subdirección Académica, la Oficina de Planeación y la Subdirección Administrativa y Financiera los días: 6, 8, 13, 14, 16, 22, 27, 29 de abril; 11, 12, 13, 14, 19, 27, 28, 29 de mayo; 1 de junio; entre otras fechas. Según el calendario enviado por la SDP, el proyecto fue registrado en la MGA el 21 de marzo de 2020, se encuentra registrado en SEGPLAN. Queda pendiente la armonización para poder a empezar a ejecutar el proyecto que según calendario de la Secretaría Distrital de Hacienda, este debe culminar el 30 de junio de 2020. El 5 de junio se realizó el registro en MGA y el 8 de junio en SEGPLAN. | PRIMER TRIMESTRE: Correos electrónicos enviados a la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación el 20 de marzo, 30 de marzo, documento compartido en el drive el 13 de marzo. Reuniones virtuales de participación ciudadana, el 26 de marzo de 2020 y 1 de abril de 2020. SEGUNDO TRIMESTRE: Correos enviados entre la Oficina de Planeación, la Subdirección Académica, la SDP. En los meses de abril, mayo.
| El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos que contribuyan a que la entidad sea eficiente, efectiva y eficaz en su gestión interna. | 4 | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público (Ejecución) | Presentar al CIGD el seguimiento a la ejecución presupuestal trimestralmente | Profesional especializado Presupuesto 222-07 | 50% | 50% |  |  | 50% | 50% |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: Se realizó presentación de los estados financieros en el marco del CIGD en los meses de Febrero y marzo de 2020 SEGUNDO TRIMESTRE: Con corte a 31 de mayo de 2020, se presentaron las ejecuciones de gastos e ingresos, tanto de vigencia como de reservas, dentro de las fechas establecidas. El 11 de junio se presentó en Comité Institucional de Gestión y Desempeño el seguimiento en magnitudes y en presupuesto del cierre del Plan de Desarrollo y del PEDI con corte a 31 de mayo de 2020. | PRIMER TRIMESTRE: Actas del CIGD No. 2 del 24/02/2020 y No. 4 del 9/03/2020 ,oficios y memorandos debidamente radicados donde se hace entrega de los informes correspondientes. SEGUNDO TRIMESTRE: Los oficios radicados evidencian la entrega de los informes y acta No.05 y 07 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Comité de seguimiento a la ejecución presupuestal. Comité técnico de sostenibilidad del sistema de contabilidad pública. Comité de Normalización de Cartera Comité de Seguimiento y Control Financiero Comité de inventarios | Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario
|  |  |  | Realizar seguimiento al Plan Anual de Caja mensualmente | Tesorero(a) General | 50% | 50% |  |  | 50% | 50% |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: Se realizó seguimiento al Plan anual de Caja durante los meses de enero, febrero y marzo de 2020. SEGUNDO TRIMESTRE: Finalizando el primer trimestre se realizó la reprogramación de recursos para los meses de Abril y Mayo 2020 en donde se realizó el seguimiento del PAC, igualmente se realizó la reprogramación del PAC de los Meses de Junio y Julio de 2020 en el mes de Mayo 2020 de acuerdo a la solicitud de cada dependencia. Se presentan los informes de forma oportuna al cierre del mes de Junio de 2020. | PRIMER TRIMESTRE: Seguimiento PAC Informe de Ejecución PAC de los Meses de Enero, Febrero, Marzo de 2020 y Documentos de Reprogramación en el Sistema SISPAC de la SHD. SEGUNDO TRIMESTRE: Seguimiento a la ejecución del PAC de acuerdo a lo programado en los Meses de Abril y Mayo 2020, Documentos de reprogramación de PAC de los Meses de Junio y Julio aprobados en el sistema SISPAC de la SHD.
|  |  |  | Presentar al CIGD el seguimiento y control financiero semestralmente (semestre vencido) | Profesional especializado Contabilidad 222-04 | 100% | 0% |  |  | 100% | 0% |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: En el CIGD del 24/02/2020, se realizó presentación de los estados financieros con corte al 31/12/2019, en donde se incluyó la presentación del Estado de la Situación Financiera y el Estado de Resultados del cierre de vigencia 2019. SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad se desarrollará en el tercer trimestre de la vigencia. | PRIMER TRIMESTRE: - Acta No. 02 del 24/02/2020 del CIGD - Envío a la Dirección General a través de correo electrónico - Presentación en power point
Gestión para el resultado con Valores (Operación interna) |  | 5 | Mejora Normativa | Elaborar un documento que contenga identificación de problemas jurídicos del sector educación y que comprometa al IDEP y sus posibles soluciones | Profesional especializado - Oficina Asesora Jurídica Contratista - Oficina Asesora Jurídica | 100% | 0% |  |  | 100% | 0% |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: Durante el primer trimestre del 2020 en el mes de febrero, se elaboró por parte de la contratista de la Oficina Asesora Jurídica, un documento donde se identificaron problemas jurídicos del sector educación y que comprometen al IDEP, donde se establecieron posibles soluciones, esto de acuerdo al Plan Distrital de Desarrollo vigente. Así, como también realizó un análisis de los proyectos de los concejales para el nuevo plan de desarrollo para las vigencias 2020-2024 SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad se desarrolló en el primer trimestre de la vigencia | PRIMER TRIMESTRE: Carpeta facilitativa OAJ y expediente contractual | Comité de Conciliación Comité de Contratación | Oficina Asesora Jurídica
|  |  |  | Socializar a todos los funcionarios de la Entidad sobre el significado y uso de las diferentes modalidades de los actos administrativos que expide la Entidad y su aplicabilidad al interior de la entidad. | Profesional especializado - Oficina Asesora Jurídica Contratista - Oficina Asesora Jurídica | 0% | 100% |  |  | 0% | 100% |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad se desarrollará en el segundo trimestre del año 2020 SEGUNDO TRIMESTRE: Durante el segundo trimestre del 2020 en el mes de mayo, se realizó por parte del contratista de la Oficina Asesora Jurídica una socialización a los funcionarios del IDEP frente al significado, uso y elaboración de las diferentes modalidades de los actos administrativos que expide la Entidad. | SEGUNDO TRIMESTRE: Sesión grabada y expediente contractual
|  | 6 | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Elaborar el Plan de mantenimiento institucional (para adecuación y mantenimiento de los edificios, sedes, espacios físicos, infraestructura, vehículos, impresoras, que incluya: Recursos presupuestales para su ejecución, Responsables de efectuar el mantenimiento, Periodicidad del mantenimiento y Fechas de ejecución del mantenimiento) | Profesional Universitario SAFyCD 219-02 | 50% | 50% |  |  | 50% | 50% |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: Se presentó al Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario el 21 de febrero de 2020, para presentación para su revisión, aprobación y presentación ante el Comité Interinstitucional de Gestión y Desempeño del IDEP, los siguiente documentos: PROGRAMACIÓN PLAN DE MANTENIMIENTO 2019-2020. Se reporta avance de la ejecución del Plan de Mantenimiento en el seguimiento de los Indicadores de GRF del I TRIMESTRE. SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizó la prórroga del contrato No. 82 de 2020 TECNIMOTOR para el mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos de la entidad. Se continúa con la prestación del servicio de aseo con la ejecución del contrato No. 77 de 2019 con UNIÓN TEMPORAL BIOLIMPIEZA de aseo y cafetería el cual culminó su ejecución el 31 de mayo del 2020. Se suscribió el nuevo contrato con la firma SERVIESPECIALES S.A.S. para continuar con ejecución de la prestación de Servicios en las Oficinas del IDEP. | PRIMER TRIMESTRE: -Acta No. 2 del CIGD del 24/02/2020 - Plan de Mantenimiento SEGUNDO TRIMESTRE: Contrato No. 82 y 77 de 2019 Contrato con SERVIESPECIALES S.A.S. | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Jefe Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | Ejecutar el seguimiento al Plan operativo anual POA por procesos | Contratista SIG-MIPG - Oficina Asesora de Planeación | 50% | 50% |  |  | 50% | 50% |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: El 20 de diciembre del 2019 en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se presentaron los resultados del seguimiento al POA por procesos, reportando el cumplimiento de las actividades propuestas para la vigencia. Este seguimiento se encuentra publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-operativo-anual . Se realizó la formulación del POA para la vigencia 2020 con el apoyo de las diferentes áreas del Instituto y se aprobó en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de enero. SEGUNDO TRIMESTRE: El 20 de abril en sesión virtual del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se presentaron los resultados del seguimiento al POA por procesos, reportando incumplimientos de lo programado en los procesos: Investigación y Desarrollo Pedagógico y Gestión Documental. Este seguimiento se encuentra publicado en la página web del IDEP. | PRIMER TRIMESTRE: Acta No. 16 de 2019 de Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Presentación correspondiente. Acta No. 1 de 2020 de Comité Institucional de Gestión y desempeño y la presentación correspondiente. SEGUNDO TRIMESTRE: Acta No 5 del 20/04/2020 del Comite institucional de gestion y desempeño y pagina web del IDEP con el seguimiento disponible en: http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-operativo-anual
|  |  |  | Ejecutar el seguimiento a Planes de mejoramiento por procesos | Contratista SIG-MIPG - Oficina Asesora de Planeación | 50% | 50% |  |  | 50% | 50% |  |  | 100% | PRIMER SEMESTRE: El 20 de diciembre de 2019 en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se presentaron los resultados de la consolidación de los reportes de los Planes de mejoramiento del cuarto trimestre. El seguimiento consolidado se encuentra publicado en la página web. Para la vigencia 2020 se encuentra formulado el plan y publicado en la página web. SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizó el seguimiento y la publicación de las acciones en el plan de mejoramiento por procesos con corte al 30 de marzo. Durante este periodo se formularon acciones de mejora y / o correctivas para los procesos de: Dirección y planeación, Gestión tecnológica, Gestión del talento Humano y Gestión financiera. Lo anterior, teniendo en cuenta los resultados de los Indicadores de gestión de procesos y/o materialización de riesgos. El seguimiento por la OCI se realizará en los meses de junio y diciembre según el plan de auditoría anual. Adicionalmente, la OAP realizó asesoría metodológica para la formulación de plan de mejoramiento al proceso que se materializó el riesgo y a los que se hicieron auditoría interna (Gestión tecnológica y Gestión documental atención a PQRS) . | PRIMER TRIMESTRE: Acta No. 16 de 2019 de Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Presentación correspondiente. Se encuentra el plan de la vigencia 2020 y el seguimiento del ultimo trimestre del 2019 en: http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-mejoramiento-por-procesos SEGUNDO TRIMESTRE: En la pagina web se encuentra disponible el seguimiento en: http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-mejoramiento-por-procesos
|  | 7 | Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | Revisar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las comunicaciones PETI del IDEP para la vigencia 2020, específicamente el numeral 5.6 Gobierno de TI y 7.5 Proyectos a ejecutar en la vigencia 2020, así como los elementos requeridos por la política de Gobierno Digital según FURAG: Portafolio o mapa de ruta de los proyectos, proyección del presupuesto, entendimiento estratégico, análisis de la situación actual, plan de comunicaciones del PETI, tablero de indicadores para el seguimiento y control y la definición de la situación objetivo y modelo de gestión de TI. | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la OAP | 50% | 50% |  |  | 50% | 50% |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: El plan Estratégico de TIC de la entidad se está actualizando con los proyectos que serán abordados en esta vigencia, definiendo los cronogramas, modificando el plan de compras y teniendo en cuenta el presupuesto que ya está definido. Las fechas de proyectos que requieren hacer contrataciones ya están definidas y algunas como es el proyecto de migración del aplicativo Humano ya se ha ejecutado. SEGUNDO TRIMESTRE: El PETIC deL IDEP, se actualizó y se publicó su versión Número 19 incluyendo el avance logrado en PETIC y los proyectos que se adelantarán en la vigencia 2020 con el presupuesto actualizado. Se resalta la inclusión del proyecto RENATA que apoyará la Misionalidad de la Entidad y con la implementación de un nuevo canal avanzado de conectividad de mayor capacidad y el proyecto de migración del protocolo IPV4 a IPV6. | PRIMER TRIMESTRE: Documento del Plan Estratégico de TICS SEGUNDO TRIMESTRE: PETIC Versión 19 publicado http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PL-GT-12-01%20PETIC%20V%2019.pdf | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Jefe Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño la versión actualizada de PETI 2020 y los cronogramas de actividades para el logro de los proyectos a ejecutar en la vigencia 2020. | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la OAP | 0% | 100% |  |  | 0% | 100% |  |  | 100% | SEGUNDO TRIMESTRE: Se ha informado y presentado al comité Institucional de Gestión y Desempeño los proyectos a incluir en el PETIC y los avances de los proyectos. Acta 3 Febrero 28: Presentación del Sistema Administrativo y Financiero ERP y acciones para su reemplazo. Acta No. 4 Marzo 9: Presentación de las contratación del proyecto de Mantenimiento TIC: Licencias Google, Mantenimiento Preventivo y Correctivo, Internet. Acta No. 5 Abril 20: Presentación de avances RENATA , Licencias Google. Acta No. 6 Junio 11, se informa al Comité del avance del proyecto RENATA y el proyecto IPV6. | SEGUNDO TRIMESTRE: Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 3, 4, 5 y 6.
|  |  |  | Ejecutar en las fechas programadas los cronogramas de los proyectos a ejecutar en la vigencia en el marco del PETI 2020 y presentar trimestralmente el avance correspondiente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la OAP | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: Para el proyecto 1 Rubro Funcionamiento las actividades realizadas son: - Con respecto a la prestación de servicio de soporte y actualización del sistema de información administrativo y financiero del IDEP , se realizó el nuevo contrato para Goobi, No. 31-2020. - Prestación de servicio de soporte, actualización y mantenimiento al sistema de información HUMANO Se realizó una adición y prórroga al contrato # 74 de 2019 y se realizó un nuevo contrato # 26 del 2020 donde se migró a la nube y se instaló en un servidor local del IDEP la actualización del aplicativo para dejarlo como la contingencia en caso de desastres. - Con respecto a la prestación del servicio de un canal de Internet dedicado, se hizo una adición del contrato # 27, hasta el 26 de mayo de 2020. - Respecto del contrato # 105 de 2019 con COMPUSERTEC se realizó la tarea de adecuación y actualización del servidor para la instalación del aplicativo Humano, además, se suspende el contrato dado que las tareas pendientes se deben realizar de forma presencial y por la situación coyuntural actual no es posible atender este nivel de asistencia presencial. Para el proyecto 1 Rubro Inversión las actividades realizadas son: - Se realizaron los contratos de los ingenieros que soportan la gestión tecnológica de la entidad, y corresponde a los contratos números 21, 24 y 25 de 2020 SEGUNDO TRIMESTRE: Para el proyecto 1 Rubro Funcionamiento las actividades realizadas son: - Con respecto a la prestación de servicio de soporte y actualización del sistema de información administrativo y financiero del IDEP , se continúa con el desarrollo y ejecución del contrato del proveedor del aplicativo GOOBI, atendiendo las solicitudes realizadas por los usuarios. - Para la prestación de servicio de soporte, actualización y mantenimiento al sistema de información HUMANO se continúa con la ejecución del contrato atendiendo los requerimientos del usuario que administra la nómina. - Respecto del contrato # 105 de 2019 con COMPUSERTEC continúa suspendido y continúan pendientes las tareas que se deben realizar de forma presencial dada la continuación de la situación coyuntural actual. Para el proyecto 1 Rubro Inversión las actividades realizadas son: - Se encuentra publicado con el número de proceso 01 DE 2020 IDEP – CMA en el SECOP II el concurso de méritos para prestar los servicios de migración del protocolo IPV4 al protocolo IPV6, proceso que será adjudicado en el mes de Julio de 2020. -Se suscribió el contrato con RENATA lo que permitirá al IDEP hacer parte de la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada – RENATA y contar con los servicios de conectividad a la comunidad científica y de tecnología avanzada y la conectividad avanzada (internet 1:1 sin reúso + atributos de redes académicas) y un canal de internet dedicado de 60 Megas | PRIMER TRIMESTRE: Carpetas de cada uno de los Contratos y publicación en el SECOP II SEGUNDO TRIMESTRE: Carpetas de cada uno de los Contratos y publicación en el SECOP II Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 3, 4, 5 y 6. | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
|  |  |  | Formular y ejecutar el plan de mantenimiento preventivo y evolutivo (de mejoramiento) sobre la infraestructura de TI de acuerdo con los lineamientos de Gobierno Digital (pregunta 84) | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la OAP- Técnico Operativo OAP | 0% | 100% |  |  | 0% | 100% |  |  | 100% | SEGUNDO TRIMESTRE: Se encuentra en construcción los pliegos de condiciones y documentos necesarios para la publicación en el SECOP II el proceso de mínima cuantía para prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma tecnológica, el cual será adjudicado en el mes de Julio una vez se finalice el contrato actual con COMPUSERTEC el cual se encuentra suspendido a causa del aislamiento obligatorio por COVID 19. TERCER TRIMESTRE: Continúa suspendido el contrato con COMPUSERTEC , a la espera de que finalice el aislamiento por COVID 19, y los ingenieros puedan ingresar a las instalaciones del IDEP para realizar las actividade pendientes del Mantenimiento Componente Lógico TIC. No obstante, los estudios previos para adelantar el nuevo proceso de contratación de Mantenimiento preventivo y correctivo de TIC se encuentran elaborados para revisión de la Oficina Jurídica a fin de publicarlos en SECOP en el mes de julio. Adicionalmente se elaboró el plan de mantenimiento preventivo y evolutivo (de mejoramiento) sobre la infraestructura de TI de acuerdo con los lineamientos de Gobierno Digital. La ejecución de este plan será una actividad en el Plan de Gobierno Digital del segundo semestre de 2020 | SEGUNDO TRIMESTRE: Estudios previos Mantenimiento TIC. : TRD OAP (Productos Ing Armando Leyton) Plan de mantenimiento preventivo y evolutivo (de mejoramiento) sobre la infraestructura de TI : TRD OAP (Productos Ing Juliett Yaver)
|  |  |  | Formular y ejecutar el cronograma necesario para adoptar el protocolo IPV6 antes del 31 de diciembre de 2020, para dar cumplimiento a la Resolución 2710 de 2017 de MinTic | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la OAP | 0% | 100% |  |  | 0% | 100% |  |  | 100% | SEGUNDO TRIMESTRE: Se encuentra publicado el proceso de concurso de méritos con el número 01 DE 2020 IDEP - CMA en el SECOP II que será adjudicado en el mes de Julio de 2020 con el que se da inicio a la migración del protocolo IPV4 a IPV6 que culminará en el mes de diciembre de 2020. | SEGUNDO TRIMESTRE: Documentos publicados en el SECOP II .
|  | 8 | Seguridad Digital | Revisar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información formulado para la vigencia 2020 y asignar los responsables y fechas necesarias para el logro de dicho plan. | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la OAP | 100% | 0% |  |  | 100% | 0% |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: Se realizó una nueva versión del plan que clasifica las actividades en dominios de seguridad y privacidad de la información. SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad se cumplió en el primer trimestre. | PRIMER TRIMESTRE: Planes entregados vía correo electrónico SEGUNDO TRIMESTRE Planes publicados en http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Sistemas, Informática y de Seguridad de la Información del IDEP | Jefe Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | Revisar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información formulado para la vigencia 2020 y asignar los responsables y fechas necesarios para el logro de dicho plan. | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la OAP | 100% | 0% |  |  | 100% | 0% |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: Se realizó una nueva versión del plan que clasifica las actividades en dominios de riesgo de seguridad. SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad se cumplió en el primer trimestre. | PRIMER TRIMESTRE: Planes entregados vía correo electrónico SEGUNDO TRIMESTRE Planes publicados en http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig
|  |  |  | Ejecutar las actividades programadas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, en las fechas definidas para la vigencia 2020 y presentar trimestralmente el avance correspondiente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la OAP | 0% | 100% |  |  | 0% | 100% |  |  | 100% | SEGUNDO TRIMESTRE: Se encuentra en desarrollo las actividades definidas en el plan de Seguridad y Privacidad y se encuentra aprobado por parte del grupo de trabajo e ingenieros encargados del tema tecnológico en el IDEP. | SEGUNDO TRIMESTRE: Planes publicados
|  |  |  | Ejecutar las actividades programadas en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, en las fechas definidas para la vigencia 2020 y presentar trimestralmente el avance correspondiente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la OAP | 0% | 100% |  |  | 0% | 100% |  |  | 100% | SEGUNDO TRIMESTRE: Se encuentra en desarrollo las actividades definidas en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y se encuentra aprobado por parte del grupo de trabajo e ingenieros encargados del tema tecnológico en el IDEP. | SEGUNDO TRIMESTRE: Planes publicados
|  | 9 | Defensa jurídica | Ejecutar el Plan de acción del comité de conciliación | Profesional especializado - Oficina Asesora Jurídica Contratista - Oficina Asesora Jurídica | 50% | 50% |  |  | 50% | 50% |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: En el primer trimestre del año 2020, la Oficina Asesora Jurídica celebró 6 comités de conciliación, cumpliendo con el cronograma establecido así: Enero: Acta No. 01 del 23 de enero de 2020 y Acta No. 02 del 30 enero de 2020. Febrero: Acta No. 03 del 11 de febrero de 2020 y Acta No. 04 del 25 de febrero de 2020 Marzo: Acta No. 05 del 10 de marzo de 2020 y Acta No. 06 del 24 de marzo de 2020. La secretaria del Comité de conciliación realizó las actas correspondientes, en el término legal establecido y publicadas en el sistema de SIPROJWEB, las cuales están disponibles para consulta. Está actas fueron aprobadas por los miembros del Comité. En cada comité el abogado externo presenta su informe del estado de los procesos a favor y en contra de la entidad, y las actuaciones adelantadas en cada proceso. Lo anterior el Abogado lo adjunta y actualiza en el SIPROJWEB para la consulta. SEGUNDO TRIMESTRE: En el segundo trimestre del año 2020, la Oficina Asesora Jurídica celebró 6 comités de conciliación, cumpliendo con el cronograma establecido así: Abril: Acta No. 07 del 14 de abril de 2020 y Acta No. 08 del 28 abril de 2020. Mayo: Acta No. 09 del 12 de mayo de 2020 y Acta No. 10 del 27 de mayo de 2020 Junio: Acta No. 11 del 11 de junio de 2020 y Acta No. 12 del 23 de junio de 2020 La secretaria del Comité de conciliación realizó las actas correspondientes, en el término legal establecido y publicadas en el sistema de SIPROJWEB, las cuales están disponibles para consulta. Está actas fueron aprobadas por los miembros del Comité. En cada comité el abogado externo presenta su informe del estado de los procesos a favor y en contra de la entidad, y las actuaciones adelantadas en cada proceso. Lo anterior el Abogado lo adjunta y actualiza en el SIPROJWEB para la consulta. | PRIMER TRIMESTRE: Actas de comité de conciliación y el sistema SIPROJWEB y plan de acción publicado SEGUNDO TRIMESTRE: Actas de comité de conciliación y el sistema SIPROJWEB y plan de acción publicado | Comité de Conciliación | Jefe Oficina Asesora Jurídica
|  | N/A | Gestión ambiental | Ejecutar y hacer seguimiento a las actividades formuladas en el plan de acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA. | Referente Ambiental SAFYCD | 50% | 50% |  |  | 50% | 50% |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: se ejecutaron las actividades programadas en el Plan de Acción del PIGA resaltando lo siguiente: - Inspecciones a instalaciones hidrosanitarias verificando el correcto funcionamiento de los sistemas. - Inspecciones para verificar la implementación de medidas para el uso eficiente de la energía. - Elaboración y divulgación de piezas para sensibilizar sobre el uso eficiente del agua, el uso eficiente de la energía, uso eficiente del papel y la separación de los residuos. - Charla por oficinas recordando el objeto del PIGA y priorizando en la gestión integral de los residuos. - Capacitación de Residuos Peligrosos a Servidores involucrados en su manejo. - Constante revisión a los puntos ecológicos de las oficinas para verificar la separación en la fuente. - Difusión del día de la Movilidad Sostenible. - Elaboración y presentación de informes a la SDA y a la UAESP conforme el calendario establecido. SEGUNDO TRIMESTRE: Durante el trimestre se ejecutaron las actividades programadas en el Plan de Acción del PIGA. Es de resaltar la actualización del Diagnóstico de Movilidad, la actualización y aprobación del Plan Integral de Movilidad Sostenible 2020 - 2022 por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad, la planeación y ejecución de la Semana Ambiental del IDEP en cumplimiento del Acuerdo Distrital 197 de 2005, y la sensibilización sobre el calendario ambiental en relación al día mundial del reciclaje, día internacional de la Biodiversidad, día mundial del medio ambiente y día mundial de los océanos. | PRIMER TRIMESTRE: Archivo físico y digital de la Subserie Plan Institucional de Gestión Ambiental SEGUNDO TRIMESTRE: Archivo físico y digital de la Subserie Plan Institucional de Gestión Ambiental | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario
|  |  |  | Actualizar el Plan Integral de Movilidad Sostenible - PIMS conforme lo establecido en el Decreto 037 de 2019. | Referente Ambiental SAFYCD | 50% | 50% |  |  | 50% | 50% |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: se avanzó en la estructura del documento PIMS conforme lo establece el Decreto 037 de 2019 y en la estructuración de la encuesta para actualizar el diagnóstico de movilidad de la Entidad. SEGUNDO TRIMESTRE: se finalizó con la elaboración del PIMS, se remitió a la Secretaría Distrital de Movilidad y el 21 de mayo se recibió por correo electrónico la confirmación de su aprobación. | PRIMER TRIMESTRE: Correo electrónico institucional, comunicación escrita, información preliminar digital en equipo asignado y en formulario de google. SEGUNDO TRIMESTRE: Documento PIMS y comunicación vía correo electrónico de la SDM
|  |  |  | Socializar la Política Ambiental de la Entidad | Referente Ambiental SAFYCD | 0% | 100% |  |  | 0% | 100% |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: Actividad programada para los siguientes trimestres. SEGUNDO TRIMESTRE: Se remitió pieza con la socialización y explicación de la Política Ambiental del IDEP a través del correo electrónico institucional. | SEGUNDO TRIMESTRE: Pieza de socialización
Gestión para el resultado con Valores (Operación externa) | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos que contribuyan a que la entidad logre sus objetivos estratégicos y dé un servicio satisfactorio al ciudadano | 10 | Participación ciudadana en la gestión pública | Actualizar el documento "PL-AC-10-01 Plan Institucional de Participación Ciudadana", incluyendo los lineamientos definidos en la evaluación del FURAG . | Contratista Planeación - Oficina Asesora de Planeación | 100% | 0% |  |  | 100% | 0% |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: Se realiza la actualización del documento del PL-AC-10-01 Plan Institucional de Participación Ciudadana con las actividades que se ejecutarán durante la vigencia 2020, teniendo en cuenta los lineamientos definidos en la evaluación del FURAG, frente al uso de canales virtuales y las sesiones de participación ciudadana en el marco de la misionalidad del IDEP. El documento se encuentra publicado con fecha de 24/03/2020 en el Aula Maloca SIG-MIPG. SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad se cumplió en el primer trimestre de la vigencia. | PRIMER TRIMESTRE: Se encuentra publicado en el Aula Maloca Sig en el proceso de Atención al ciudadano, esta disponible en: http://www.idep.edu.co/?q=content/ac-10-proceso-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano
|  |  |  | Ejecutar el Plan de participación ciudadana | Contratista Planeación - Oficina Asesora de Planeación | 40% | 60% |  |  | 40% | 60% |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: Se realiza la actualización del documento del PL-AC-10-01 Plan Institucional de Participación Ciudadana con las actividades que se ejecutarán durante la vigencia 2020. El documento tiene fecha de publicación del 24/03/2020. Este se encuentra publicado en la página web institucional del IDEP . A la fecha se realizó la actividad correspondiente a lo programado en el mes de marzo. SEGUNDO TRIMESTRE: A la fecha de seguimiento se han realizado 7 actividades correspondientes a los programado a los meses de abril y mayo del 2020. Cumpliendo con lo programado por el IDEP . | PRIMER TRIMESTRE: PL-AC-10-01 Plan Institucional de Participación Ciudadana disponible en la pagina web en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/?q=content/ac-10-proceso-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano SEGUNDO TRIMESTRE: En la pagina web institucional, se encuentra diponible el seguimiento con corte al primer trimestre de la vigencia en: http://www.idep.edu.co/?q=content/seguimiento-plan-institucional-de-participaci%C3%B3n-ciudadana
|  | 11 | Racionalización de trámites | Realizar el seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano - Componente 2 Racionalización de trámites | Contratista Planeación - Oficina Asesora de Planeación | 0% | 100% |  |  | 0% | 100% |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para los siguientes trimestres. SEGUNDO TRIMESTRE: Se realiza el primer seguimiento al PAAC con corte al 30 abril de 2020 al componente C2 Racionalización de trámites, el cual cuenta con 1 acción formulada, la cual se encuentra cumplida al 100%, es decir tiene un cumplimiento del 100% a la fecha del seguimiento. Este se encuentra publicado en la página web del IDEP | SEGUNDO SEMESTRE: El PAAC se encuentra publicado en la pagina web del IDEP en: http://www.idep.edu.co/?q=node/32 | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité de Transparencia, Antitrámites y de Gobierno en línea | Subdirectora Académica
|  |  |  | Actualizar el sistema de información OJS con las fechas de la convocatoria correspondientes, para la postulación de artículos y conocer el estado de avance de la convocatoria. | Subdirectora Académica y Profesional especializado responsable del proceso de comunicaciones | 50% | 50% |  |  | 50% | 50% |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: Se publicaron el martes 3 de diciembre de 2019 las convocatorias para la postulación de artículos en la revista Educación y Ciudad del IDEP en sus números 38 y 39. En la convocatoria se informa a los usuarios que el 15 de mayo de 2020 se entregarán resultados. SEGUNDO TRIMESTRE: Se publicó el 12 de mayo de 2002 la convocatoria para la postulación de artículos en la revista Educación y Ciudad del IDEP en su número 40. Igualmente se publicó el 23 de abril reporte para conocer el estado de avance de la convocatoria (sección avisos) | PRIMER TRIMESTRE: La convocatoria se encuentra publicada en la pagina web: https://revistas.idep.edu.co/index.php/educacion-y-ciudad/convocatoria SEGUNDO TRIMESTRE: se encuentra publicada en la pagina web: https://revistas.idep.edu.co/index.php/educacion-y-ciudad/announcement/view/14 https://revistas.idep.edu.co/index.php/educacion-y-ciudad
|  |  |  | Actualizar el sistema de información KOHA con los informes finales de los estudios y los libros producidos por el IDEP en la vigencia 2019, para que puedan ser consultados por los ciudadanos y partes interesadas. | Subdirectora Académica | 100% | 0% |  |  | 100% | 0% |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: Se actualizaron en KOHA y en la biblioteca digital los informes finales de los estudios y los libros producidos por el IDEP en la vigencia 2019, para que puedan ser consultados por los ciudadanos y partes interesadas. SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad se cumplió en el primer trimestre. | PRIMER TRIMESTRE: https://descubridor.idep.edu.co/ en informes de investigación
|  | 12 | Servicio al ciudadano | Publicar en la página web el IDEP el video de lenguaje de señas del Centro de documentación | Subdirección Académica | 100% | 0% |  |  | 100% | 0% |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: Se publicó en el mes de marzo de 2020 el video de lenguaje de señas que presenta el Centro de Documentación. Adicionalmente, se publicó un video en el cual se explica qué es el IDEP en lenguaje de señas. SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad se cumplió en el primer trimestre. | PRIMER TRIMESTRE: Video del Centro de Documentación en lenguaje de señas: http://www.idep.edu.co/?q=node/47#overlay-context=node/47%3Fq%3Dnode/47 Video de qué es el IDEP en elnguaje de señas: http://www.idep.edu.co/?q=node/25 | N/A | Subdirectora Académica
Evaluación de resultados |  |  |  | Traducción de 8 videos misionales a lenguaje de señas colombiano | Subdirección Académica | 0% | 100% |  |  | 0% | 100% |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad se tiene programada para el segundo trimestre. No obstante, se ha avanzado en la contratación que se tiene prevista de servicios logísticos y de apoyo a la Subdirección Académica con inicio del proceso de selección en el mes de abril de 2020, en el cual se incluirá la traducción de ocho (8) videos institucionales a lengua de señas colombiana. SEGUNDO TRIMESTRE: Se contrató la prestación de servicios para la traducción de los 8 videos misionales a lenguaje de señas. Se realizó: el análisis lingüístico, validación de vocabulario con usuarios sordos e intérprete oyente LSC; la grabación en estudio del servicio de interpretación de LSC con persona sorda, se editó la silueta (Chroma) para la producción audiovisual final; se realizó la producción audiovisual con servicio de interpretación de Lengua de Señas Colombiana – LSC para ocho (8) videos institucionales existentes con duración total de cuarenta y ocho (48) minutos. | PRIMER TRIMESTRE: Plan Anual de adquisiciones SEGUNDO TRIMESTRE: Reposan en el siguiente enlace web: https://wetransfer.com/downloads/b1dc4899ca3d801400eb26f750c8fdd920200601224536/eb8de9d98f86bdda987fa57fc550668820200601224556/af198e
|  |  |  | Realizar el seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano - Componente 4 Mecanismos de atención al ciudadano | Contratista Planeación - Oficina Asesora de Planeación | 0% | 100% |  |  | 0% | 100% |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para los siguientes trimestres. SEGUNDO TRIMESTRE: Se realiza el primer seguimiento al PAAC con corte al 30 abril de 2020 al componente C4 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano , el cual cuenta con 14 acciones formuladas, 6 cumplidas y 8 en ejecución, es decir tiene un avance del 42,86% a la fecha del seguimiento. Este se encuentra publicado en la página web del IDEP. | SEGUNDO SEMESTRE: El PAAC se encuentra publicado en la pagina web del IDEP en: http://www.idep.edu.co/?q=node/32
| El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos de medición de la gestión de la entidad, para la oportuna toma de decisiones. | 13 | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Reportar el % de avance en el cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión en SEGPLAN | Profesional Planeación - Oficina Asesora de Planeación | 50% | 50% |  |  | 50% | 50% |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: Se hizo seguimiento a los proyectos de inversión 1079 y 1039 con corte a 31 de diciembre de 2019 y lo que se está ejecutando en la vigencia 2020 en el Comité Institucional y Gestión y Desempeño del 24/02/2020. SEGUNDO TRIMESTRE: Esta información fue registrada en SEGPLAN. La información reportada en el segundo trimestre corresponde al seguimiento realizado con corte a mayo de 2020, que fue el cierre del Plan de Desarrollo Bogotá Mejora para Todos. La información se toma frente a lo programado y ejecutado en cada trimestre. En el plan de acción de SEGPLAN se tienen programadas para esta vigencia (2020), 5 metas proyecto de inversión, 4 de las cuales corresponden al proyecto 1079 y una meta al proyecto 1039. Las metas del proyecto 1079 y su ejecución a 31 de mayo es la siguiente: 2 – Realizar 1 estudios del sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares: 1 5- Desarrollar 1 estrategia de Comunicación, Socialización y Divulgación: 1 7- Realizar 1 estudios de la Estrategia de cualificación, investigación e innovación docente: 1 10 - Desarrollar 1 estrategia de comunicación, socialización y divulgación de la cualificación: 1 La meta del proyecto 1039 y su ejecución a 31 de mayo es la siguiente: 4- Sostener 100 % la implementación del Sistema Integrado de Gestión SIG – MIPG: 100% | PRIMER TRIMESTRE: Acta No 2 del 24/02/2020 del Comité Institucional de Gestión desempeño y el sistema SEGPLAN En el link de proyectos se encuentra en el seguimiento. http://www.idep.edu.co/?q=content/proyectos-de-inversi%C3%B3n SEGUNDO TRIMESTRE: http://www.idep.edu.co/?q=content/proyectos-de-inversi%C3%B3n | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Jefe Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | Ejecutar el seguimiento a los indicadores de gestión por procesos | Contratista SIG-MIPG - Oficina Asesora de Planeación | 50% | 50% |  |  | 50% | 50% |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: En enero de 2020 se cerraron los seguimientos de los indicadores de gestión que estaban pendientes al 20 de diciembre de 2019 de los procesos: Gestión Tecnológica, Gestión de Talento Humano y Gestión financiera. Logrando así cerrar satisfactoriamente los indicadores de gestión de los 14 procesos de la entidad. En febrero de 2020 se formularon los indicadores de gestión de los 14 procesos para la vigencia. SEGUNDO TRIMESTRE: El seguimiento a los indicadores de gestión por procesos se realizó con corte al 30 de marzo, estos se encuentran publicados en la página web del IDEP. Adicionalmente, el 20 de abril en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se presentaron los resultados del seguimiento a indicadores de gestión por proceso, reportando incumplimientos de las metas trimestrales en los indicadores de los procesos: Direccion y planeacion, Gestion financiera , Gestion del talento humano y Gestión tecnológica. | PRIMER SEMESTRE: La hoja de vida de los indicadores por proceso se encuentra disponible en: http://www.idep.edu.co/?q=content/proyectos-de-inversi%C3%B3n
|  |  |  | Ejecutar el seguimiento a Mapas de riesgo institucionales y de corrupción | Contratista SIG-MIPG - Oficina Asesora de Planeación | 0% | 100% |  |  | 0% | 100% |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para los siguientes trimestres. SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizó el primer seguimiento con corte al 30 de abril, durante este periodo se creó un riesgo nuevo en el proceso de Gestión de Talento humano, dejando como total 50 riesgos de proceso y los 13 riesgos de corrupción, para un total de 63 riesgos. Para este periodo se reportó la materialización un (1) riesgo del proceso Gestión tecnológica "Interrupción en la prestación de servicios tecnológicos a usuarios internos y externos en la entidad". Para los 50 riesgos de proceso, la zona de riesgo residual tiene la siguiente distribución: 30 Baja, 9 Moderada y 11 Alta. Para los 13 riesgos de corrupción, la zona de riesgo residual tiene la siguiente distribución: 10 Moderada y 3 Alta. El seguimiento se encuentra publicado en la página web. Vale la pena mencionar, que a los riesgos materializados se formularon los planes de mejora correspondientes al proceso de Gestión tecnológica. | SEGUNDO TRIMESTRE: El mapa de riesgos institucionales y de corrupción se encuentra publicado en la pagina web en : http://www.idep.edu.co/?q=content/mapa-de-riesgos-por-proceso#overlay-context=
|  |  |  | Ejecutar el seguimiento al Plan de adecuación y sostenibilidad del SIG con referente MIPG. | Contratista SIG-MIPG - Oficina Asesora de Planeación | 50% | 50% |  |  | 50% | 50% |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: En este trimestre se acompañó a los líderes de las políticas de MIPG y sus equipos a formular el Plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG de acuerdo a los lineamientos dados por la Dirección de Desarrollo Institucional de la Secretaría General. El plan fue publicado el 31/03/2020 dando cumplimiento a los plazos establecidos por la Dirección de Desarrollo Institucional. SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizó el seguimiento al Plan correspondiente al primer y segunto trimestre de 2020, donde se reportó una ejecución de 100 % de lo programado. Durante este periodo se ejecutaron el 100% de las acciones programadas por cada una de las políticas de MIPG. Estas cifras fueron las reportadas a SEGPLAN cerrando asi las meta del Plan de Desarrollo Bogota Mejor para todos 2016-2020. | PRIMER TRIMESTRE: El Plan se encuentra disponible en: http://www.idep.edu.co/?q=modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg SEGUNDO TRIMESTRE: El seguimiento con corte al 30 de junio se encuentra publicado en la pagina web del IDEP en: http://www.idep.edu.co/?q=modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg Acta No 5 comite institucional de gestion y desempeño se encuentra en el archivo de gestion de la Direccion General. El reporte de SEGPLAN se encuentra en: http://www.idep.edu.co/?q=content/proyectos-de-inversi%C3%B3n
|  |  |  | Realizar el seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano - Componente 1 Riesgos | Contratista SIG-MIPG - Oficina Asesora de Planeación | 0% | 100% |  |  | 0% | 100% |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para los siguientes trimestres. SEGUNDO TRIMESTRE: Se realiza el primer seguimiento al PAAC con corte al 30 abril de 2020 al componente C1 Riesgos, el cual cuenta con 7 acciones formuladas y 7 en ejecución. Se reportó el seguimiento y/o actualización del mapa de riesgos institucional y de corrupción por procesos. Este se encuentra publicado en la página web del IDEP. | SEGUNDO SEMESTRE: El PAAC se encuentra publicado en la pagina web del IDEP en: http://www.idep.edu.co/?q=node/32 El mapa de riesgos institucionales y de corrupción se encuentra publicado en la pagina web en : http://www.idep.edu.co/?q=content/mapa-de-riesgos-por-proceso#overlay-context=
Información y comunicación | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos par garantizar la conservación de la información de la entidad y su disponibilidad oportuna y efectiva a la ciudadanía | 15 | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Realizar el seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano - Componente 5 Transparencia y acceso a la información pública | Profesional especializado Planeación - Oficina Asesora de Planeación | 0% | 100% |  |  | 0% | 100% |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para los siguientes trimestres. SEGUNDO TRIMESTRE: Se realiza el primer seguimiento al PAAC con corte al 30 abril de 2020 al componente C5 Mecanismos para la transparencia y acceso a la información , el cual cuenta con 13 acciones formuladas, 2 cumplidas y 11 en ejecución, es decir tiene un avance del 15,38% a la fecha del seguimiento. Este se encuentra publicado en la página web del IDEP. | SEGUNDO SEMESTRE: El PAAC se encuentra publicado en la pagina web del IDEP en: http://www.idep.edu.co/?q=node/32 | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité de Transparencia, Antitrámites y de Gobierno en línea | Dirección General
| El propósito de esta dimensión es fortalecer de forma transversal a las demás dimensiones (Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión para el Resultado con Valores, Evaluación de Resultados, Talento Humano, Control Interno e Información y Comunicación) en cuanto el conocimiento que se genera o produce en una entidad es clave para su aprendizaje y su evolución. | 16 | Gestión del conocimiento y la innovación | Socializar de manera virtual el uso y funcionalidad de las herramientas de información existentes en el IDEP (OJS, KOHA , PlagScan). | Subdirección Académica y Oficina Asesora de Planeación - Sistemas | 50% | 50% |  |  | 50% | 50% |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: Se publicó en la página web que el centro de documentación está funcionado virtualmente a través de la biblioteca digital. Se añadió nuevo botón en la página principal del sitio web del IDEP, para entrar al descubridor para búsquedas en KOHA y OJS. SEGUNDO TRIMESTRE: Se enviaron notas informativas en los boletines externos con respecto al uso de las herramientas con las cuales cuenta el IDEP para acceder a las revistas y a las publicaciones del Centro de documentación. | PRIMER TRIMESTRE: https://descubridor.idep.edu.co/ http://www.idep.edu.co/?q=content/durante-la-cuarentena-centro-de-documentaci%C3%B3n-del-idep-operar%C3%A1-virtualmente SEGUNDO TRIMESTRE: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/boleti%CC%81n%20externo%20No%207%202020.pdf http://www.idep.edu.co/sites/default/files/boleti%CC%81n%20No%2010.pdf http://www.idep.edu.co/sites/default/files/boleti%CC%81n%20externo%2012.pdf http://www.idep.edu.co/sites/default/files/boleti%CC%81n%20externo%2013.pdf http://www.idep.edu.co/sites/default/files/boleti%CC%81n%20externo%2014.pdf | N/A
|  |  |  | Actualización del manual de uso de la biblioteca digital. | Subdirección académica | 90% | 10% |  |  | 90% | 10% |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: Se actualizó el manual de uso de la biblioteca digital para incluir el proceso de pre catalogación de publicaciones que realizan los servidores a cargo del Centro de Documentación. Adicionalmente se incluyó en el manual el procedimiento de consulta de las estadísticas de la biblioteca digital. El documento se encuentra en proceso de revisión y se encuentra pendiente la publicación. SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizó la revisión por parte de los responsables, se encuentra en gestión para la publicación en el Aula Maloca SIG. | PRIMER TRIMESTRE: El documento preliminar se encuentra en el Producto No. 1 Contrato 016 de 2020. Se ubica en el equipo de la profesional especializada 222-05 en comunicaciones en: Diana Prada 2020/supervisiones/Miguel Bernal/Primer Informe SEGUNDO TRIMESTRE: Finalizada revisión. Disponible en drive correo Diana Prada https://drive.google.com/drive/folders/1Abk_tCYR5RN2TZ-vrXB51bQW1UTqCuTM Publicación prevista para la jornada de capacitación, 12 de junio de 2020.
|  |  |  | Capacitación al equipo del proceso de Comunicaciones sobre el uso y actualización de la biblioteca digital. | Subdirección académica | 0% | 100% |  |  | 0% | 100% |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: Se realizará la difusión de las actualizaciones en el segundo trimestre de la vigencia 2020. SEGUNDO TRIMESTRE: Gestión para capacitación equipo a 12 de junio de 2020 | SEGUNDO TRIMESTRE: Gestión para capacitación equipo a 12 de junio de 2020 Google Meet meet.google.com/xud-pykj-qoy
Control interno | El propósito de esta dimensión es evaluar y hacer seguimiento a la gestión de la entidad en general, buscando opciones de mejora que se traduzcan en una optimización de la gestión y en un mejor servicio a la ciudadanía | 17 | Control interno | Ejecutar el Plan Anual de auditorías | Oficina de Control Interno | 50% | 50% |  |  | 50% | 50% |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: La Oficina de Control Interno formuló el plan anual de auditoría para la vigencia 2020 el cual fue aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno en el mes de enero; para el primer trimestre se ejecutó las actividades allí programadas, Para el periodo evaluado se estableció la elaboración de 16 actividades de seguimiento, evaluación y reportes los cuales se ejecutaron a cabalidad; adicionalmente se realizó la revisión y actualización del Manual de Auditoría. SEGUNDO TRIMESTRE: Conforme a la programación del Plan anual de Auditoría, la Oficina de Control Interno para el segundo trimestre se establecieron 16 actividades de seguimiento, las cuales fueron ejecutadas oportunamente. Para el mes de mayo se programó el seguimiento del Plan de Sostenibilidad Financiera, informe que no se alcanzó a culminar en este mes y se radicó en el mes de Junio y no afecta la programación trimestral; no obstante para este mes se realizó el informe de seguimiento a mapa de riesgos que estaba para culminar en el mes de Julio. | Informes Radicados Actas de Comité Informes publicados en la página web de la Entidad. Reporte cuenta SIVICOF | Comité Institucional de Control Interno | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Note on P13: ====== ID#AAAAJrhwDdY Olga Lucía Sánchez Mendieta (2020-06-16 04:24:12) El 5 de junio se realizó el registro en MGA y el 8 de junio en SEGPLAN. +acorrea@idep.edu.co +seguimientoplaneacion@idep.edu.co _Asignado a Adriana Correa Guarín_