## PLAN SEGURIDAD DE INFORMACION
| Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - IDEP | [7 empty] | Código: PL-GT-12-04
Versión: 9
Fecha de aprobación: 31/01/2022
Página: 1 de 1
VIGENCIA | 2022 | [5 empty] | FECHA DE APROBACIÓN INICIAL |  | 2022-01-31
CONTROL DE CAMBIOS DURANTE LA VIGENCIA
FECHA | DESCRIPCIÓN
Diciembre de 2021 | Se registran y programan las actividades a realizar durante la vigencia de 2022
CRONOGRAMA ACTIVIDADES
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | META | Unidad de medida de la meta | Programado trimestral |  |  |  | Evidencia Trimestral
|  |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
Gestionar la suscripción del compromiso de cumplir con las políticas de seguridad de la información por parte de los nuevos funcionarios y contratistas del IDEP | Contratistas Oficina Asesora de Planeación. Técnico Oficina Planeación | 100 % de los funcionarios y contratitas del IDEP | FT-GT-12-20 Compromiso de cumplimiento de las políticas TIC del IDEP | 1 | 1 | 1 | 1
Identificar todas las bases de datos del IDEP que deban ser registrados en la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio) | Contratistas Oficina Asesora de Planeación. Técnico Oficina Planeación | 100% de las Bases de datos identificadas para registrar en la SIC |  |  |  | 1
Actualizar los registros de las bases de datos del IDEP en la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio) | Contratistas Oficina Asesora de Planeación. Técnico Oficina Planeación | 100% de las Bases de datos registradas en la SIC |  |  |  |  | 1
Definir el procedimiento de backup del IDEP que sea armonizado con el FT-GT-12-16 Control backup y revisión de servidores MN-GT-12-08 Manual para la gestión de backup del IDEP | Contratistas Oficina Asesora de Planeación. Técnico Oficina Planeación | Crear 1 procedimiento de backup del IDEP | PRO-GT-12-XX backup del IDEP publicado en la maloca |  |  | 1
Gestionar los backup del IDEP | Contratistas Oficina Asesora de Planeación. Técnico Oficina Planeación | Ejecutar los backup a los activos de información del IDEP según la definición del FT-GT-12-19 Inventario activos de información Tipo Software, Hardware y Servicios IDEP | FT-GT-12-16 Control backup y revisión de servidores | 1 | 1 | 1 | 1
Realizar la actualización de los sistemas operativos de los servidores en los ambientes de producción y pruebas | Contratistas Oficina Asesora de Planeación. Técnico Oficina Planeación | 100 % de actualizaciones estables distribuidas por el fabricante. | FT-GT-12-23 Control de cambios | 1 | 1 | 1 | 1
Realizar el despliegue de nievas mejoras funcionales de los sistemas de información del IDEP en los ambientes de producción y pruebas | Contratistas Oficina Asesora de Planeación. Técnico Oficina Planeación | 100 % de actualizaciones estables distribuidas por el fabricante o proveedor. | FT-GT-12-23 Control de cambios | 1 | 1 | 1 | 1
Revisar y Actualizar el Plan de Contingencia Tecnológica del IDEP | Contratistas Oficina Asesora de Planeación. Técnico Oficina Planeación | 1 PL-GT-12-02 Plan de Contingencia Tecnológica | Documento actualizado, para aprobación por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño PL-GT-12-02 Plan de Contingencia Tecnológica |  |  | 1
Publicar el Plan de Contingencia Tecnológica del IDEP | Contratistas Oficina Asesora de Planeación. Técnico Oficina Planeación | 1 PL-GT-12-02 Plan de Contingencia Tecnológica | Publicar en la maloca PL-GT-12-02 Plan de Contingencia Tecnológica |  |  |  | 1
Actualizar las actividades del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - IDEP para la siguiente vigencia. | Contratistas Oficina Asesora de Planeación. Técnico Oficina Planeación | PL-GT-12-05 Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad - IDEP | Plan actualizado y publicado en la maloca | 0 | 0 | 0 | 1
Note on A9: ====== ID#AAAASzBj7Q0 tc={A5A433D7-9C39-42F3-A9C2-5BB0CA32261D} (2021-12-09 13:13:11) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Indicar la fecha de aprobación de la modificación al Plan
Note on B9: ====== ID#AAAASzBj7Q8 tc={6A897B07-73FB-4286-AC3E-586581C0CE90} (2021-12-09 13:13:11) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Relacionar el o los cambios realizados al Plan
Note on J6: ====== ID#AAAASzBj7Q4 tc={91AF5231-8E4C-4A56-B009-2FE255DE132E} (2021-12-09 13:13:11) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Indicar la fecha (DD/MM/AAAA) en que se aprobó el Plan de Trabajo en la version 1 para la vigencia