## plan de acción MIPG 2021
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN CON EL REFERENTE DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2021 Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP
DIMENSIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA DIMENSIÓN | No. | POLITICA MIPG | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PROGRAMADO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | FUENTE DE VERIFICACIÓN | COMITÉS ASOCIADOS | LÍDER
[6 empty] | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Talento Humano | El propósito de esta dimensión es ofrecerle a la entidad las herramientas para gestionar adecuadamente su talento humano a través del ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad, las normas que les rigen en materia de personal, y la garantía del derecho fundamental al diálogo social y a la concertación como principal mecanismo para resolver las controversias laborales; promoviendo siempre la integridad en el ejercicio de las funciones y competencias de los servidores públicos. | 1 | Talento humano | Reportar la información relacionada con la planta de personal del Instituto al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital | Profesional Especializado - Talento Humano | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | PRIMER TRIMESTRE: Se ha dado cumplimiento al reporte de la información correspondiente a los meses de diciemnre 2020, enero y febrero de 2021 en los términos estipulados por el DASCD. | Correos de envío de los reportes de información al DASCD e información actualizada en el aplicativo SIDEAP, Correo enviado desde cuenta de correo thumano@idep.edu.co del 06 de enero, 09 de febrero y 03 de marzo de 2021 con copia a mquintero@idep.edu.co | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo Comité de Convivencia Laboral Comisión de personal Comité de Bienestar e incentivos Comité de Convivencia Comité de Teletrabajo Comité de Emergencias | Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario
|  |  |  | Gestionar la asistencia de los funcionarios a las acciones de capacitación de Líneas Programáticas descritas en el PIC IDEP 2021 | Profesional Especializado - Talento Humano | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | PRIMER TRIMESTRE: en el primer trimestre del año se realizaron las acciones de capacitación: Sesión de Inducción Institucional IDEP-04-ene; Manejo de documentos electrónicos dentro del IDEP-22-ene; Sesión de Inducción Institucional IDEP-04-feb; Sesión de Inducción Institucional IDEP-22-feb; Capacitación Comité de convivencia- COPASST-04-mar; Supervisión de contratos y capacitación derecho de petición-15-mar. y Manejo Integral de Residuos sólidos-17-mar. | PRIMER TRIMESTRE: Listados de asistencia en los formularios googel de la cuenta thumano@idep.edu.co y el calendario de la misma cuenta institucional
|  |  |  | Formular y ejecutar el Plan de Bienestar e Incentivos de la vigencia 2021 con relación a las áreas de intervención propuestas para la vigencia (i. Actividades deportivas, recreativas y vacacionales; ii. Actividades sociales, artísticas y culturales y iii. Promoción y prevención de la salud) | Profesional Especializado - Talento Humano | 25% | 25% | 25% | 25% | 33% |  |  |  | 33% | PRIMER TRIMESTRE:Porcentaje avance en el Plan Institucional de Bienestar e incentivos 2021. | Contrato 038 de 2021 http://www.idep.edu.co/?q=content/gth-13-proceso-de-gesti%C3%B3n-de-talento-humano#overlay-context=
|  |  |  | Realizar las gestiones administrativas que permitan la participación del IDEP con la oferta de 4 empleos en vacancia definitiva en la convocatoria distrital 04 de 2021 con la Comisión Nacional del Servicio Civil | Profesional Especializado - Talento Humano | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% |  |  |  | 0% | PRIMER TRIMESTRE:Esta actividad esta programada para el segundo semestre del año. | https://www.cnsc.gov.co/index.php/1462-a-1492-y-1546-de-2020-distrito-capital-4-normatividad
|  |  |  | Ejecutar el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST | Contratista encargado del SG SST - Subdirección Administrativa, Financiera y Control Disciplinario | 25% | 25% | 25% | 25% | 24% |  |  |  | 24% | Primer Trimestre: Se formuló el Plan de trabajo para la vigencia 2021 en cumplimiento del Decreto 1072 de 2015, Resolución 312 de 2019 y Decreto 612 de 2018. Durante el trimestre se ejecutaron actividades como: revisión de la matriz de requisitos legales, actividades de promoción y prevención sobre estilos de vida saludable y prevención del riesgo cardiovascular, inspecciones a botiquines, camillas y extintores, reuniones de los comités Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y de Convivencia Laboral, contratación para la intervención del riesgo psicosocial y capacitación, seguimiento a las condiciones de salud en el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19 a través del autoreporte diario, medición y análisis de indicadores y capacitación a los miembros de los Comités. Se encuentra pendiente la programación de inducción y re inducción en SST. | Soportes digitales de la subserie Planes de Trabajo Anuales SG SST Carpeta DRIVE: https://drive.google.com/drive/folders/13IJxAYOAw3yIfurd8Fjd8D_BWGm3s4aG?usp=sharing
|  |  |  | Realizar la autoevaluación de Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad, conforme lo establecido en la Resolución 312 de 2019. | Contratista encargado del SG SST Subdirección Administrativa, Financiera y Control Disciplinario | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  |  |  | 0% | Primer Trimestre: actividad formulada para el cuarto trimestre | N/A
|  | 2 | Integridad | Realizar el seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano - Componente 6 Iniciativas adicionales | Profesional Especializado - Talento Humano | 0% | 33% | 33% | 34% | 0% |  |  |  | 0% | Primer Trimestre: Actividad formulada para el 2,3 y 4 trimestre | N/A | N/A | Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario
|  |  |  | Desarrollar y retroalimentar el Plan de gestión de la integridad | Profesional Especializado - Talento Humano | 10% | 30% | 30% | 30% | 10% |  |  |  | 10% | PRIMER TRIMESTRE: Se convocó a los servidores publicos del IDEP para que se postulen como gestores de Integridad para las vgencias 2021 a 2023. Se incluyó un taller de capacitación en Etica e Integridad como parte de las obligaciones del contrato suscrtito con la Caja de Compensación Compensar | Invitación de Correo enviada de la cuenta thumano@idep.edu.co Contrato de servicios No 038 de 2021 entre el IDEP y COMPENSAR
Direccionamiento estratégico y planeación | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos de planeación a corto y mediano plazo que le permita priorizar sus recursos y talento humano y focalizar sus procesos de gestión en la consecución de los resultados con los cuales garantiza los derechos, satisface las necesidad y atiende los problemas de los ciudadanos. | 3 | Planeación Institucional | Realizar el seguimiento al Proyecto de Inversión y Plan Estratégico 2020-2024 | Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Primer Trimestre; Se hizo el seguimiento al Proyecto de Inversión (Código Segplan: 7553; código BPIN: 2020110010026) con corte a enero, febrero y marzo de 2021, teniendo en cuenta el reporte de la Subdirección Académica y la Oficina Asesora de Planeación. Se hizo seguimiento con corte a Diciembre 2020, en el mes de enero 2021 en el SPI y en SEGPLAN, también se hizo seguimiento al PEDI. | Aplicativo SPI, Radicados de la Subdirección Académica de los seguimientos con corte a enero, febrero . Seguimiento realizado con corte a Diciembre: http://www.idep.edu.co/?q=content/proyectos-de-inversi%C3%B3n | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Jefe Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | Realizar el seguimiento al Plan de Acción Institucional 2021 y presentar los respectivos avances al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de forma trimestral. | Jefe Oficina Asesora de Planeación Contratista Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Primer Trimestre: En el comité del 21 de diciembre de 2021 se presento el seguimiento al plan de acción en el Comité institucional de gestión y desempeño, donde se reportó que en el plan se llegó al 100% del cumplimiento. Se formuló, aprobó y publicó el plan de acción para la vigencia 2021, y se realizó el seguimiento para el primer trimestre teniendo el siguiente resultado: - Se ejecutó en un 27.1% del 21.96% de las actividades programadas para el primer trimestre. - Los planes que no cuplieron al 100% su programación en el trimestre responden al Plan Estratégico de Talento Humano que no ha elegido y designado los integrantes de la Comisión de Personal del IDEP para la vigencia 2021-2023 y al plan de Sesuridad y Salud en el trabajo porque se encuentra pendiente la programación de inducción y re inducción en SST. Igualmente el - El seguimiento de las actividades ejecutadas se presentará en el comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Primer Trimestre: El plan de acción y su seguimiento se encuentra publicado en la pagina web en: http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-acci%C3%B3n-institucional Acta No 18 del 21 de diciembre de 2020, punto 14 del Comité institucional de gestión y desempeño Acta Número 2 del 25 de enero de 2021
|  |  |  | Realizar la aprobación, publicación y socialización del nuevo Plan Estratégico de Desarrollo Institucional - PEDI del IDEP | Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación | 30% | 50% | 20% | 0% | 30% |  |  |  | 30% | Primer Trimestre: En Acta número 2 del 25 de enero de 2021 del comité Institucional de Gestión y Desempeño,se aprueba el Plan Estrategico de Desarrollo Institucional - PEDI 2020-2024, previa socialización con el equipo directivo. Este se publica en la página web del Instituto | Acta N° 2 de Comité Institucional de Gestión y desempeño del 25 de enero de 2021 http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PL-DIP-02-01%20PEDI%20V9.pdf
|  |  |  | Revisar y definir los riesgos de lavado de activos para el IDEP , así como su actualización del mapa de riesgos de corrupción | Jefe Oficina Asesora de Planeación Contratista Oficina Asesora de Planeación | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | Primer Trimestre: Actividad formulada para el 2 trimestre
|  | 4 | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público (Planeación) | Gestionar la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2022 | Profesional especializado Presupuesto 222-07 | 0% | 0% | 40% | 60% | 0% |  |  |  | 0% | Primer Trimestre: Actividad formulada para el tercer y cuarto trimestre |  | Comité de seguimiento a la ejecución presupuestal. Comité técnico de sostenibilidad del sistema de contabilidad pública. Comité de Normalización de Cartera Comité de Seguimiento y Control Financiero
Gestión para el resultado con Valores (Operación interna) | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos que contribuyan a que la entidad sea eficiente, efectiva y eficaz en su gestión interna. | 4 | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público (Ejecución) | Presentar al CIGD el seguimiento a la ejecución presupuestal trimestralmente | Profesional especializado Presupuesto 222-07 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Durante el primer trimestre tres de los CIGD contemplaron dentro del orden del día temas presupuestales, de acuerdo con el siguiente detalle: Reunión 2 del 25 de enero de 2021 se socializaron las diferencias presentadas al cierre de la vigencia 2020 entre los sistemas de información Goobi y Bogdata y las decisiones tomadas con respecto a las mismas. Reunión 3 del 8 de febrero de 2021 se socializó la ejecución presupuestal en gastos y reservas y, Reunión 6 del 23 de marzo de 2021 se expuso la situación presupuestal en los agregados de inversión y funcionamiento frente las proyecciones generadas en el PAA. Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño en custodia de la Dirección General | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño en custodia de la Dirección General Reunión 2 del 25 de enero de 2021, Reunión 3 del 8 de febrero de 2021, Reunión 6 del 23 de marzo de 2021 | Comité de seguimiento a la ejecución presupuestal. Comité técnico de sostenibilidad del sistema de contabilidad pública. Comité de Normalización de Cartera Comité de Seguimiento y Control Financiero Comité de inventarios | Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario
|  |  |  | Realizar seguimiento al Plan Anual de Caja mensualmente | Tesorero(a) General | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Para el primer trimestre se hizo la reprogramación en el mes de Enero de 2021 del PAC. De acuerdo con el la solicitud de recursos de cada área para los meses de Febrero y Marzo de 2021. Se realizo seguimiento a la ejecución de los recursos reportando las variaciones más significativas por rubros. Así mismo en el mes de Marzo de 2021 se realizó la reprogramación de recursos para el bimestre de Abril y Mayo de 2021. | Carpeta Compartida SAFYCD
|  |  |  | Presentar al CIGD el seguimiento y control financiero semestralmente (semestre vencido) | Profesional especializado Contabilidad 222-04 | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% |  |  |  | 50% | Se efectuó presentación de los estados financieros de fin de ejercicio 2020 ante el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable previa su presentación oficial a la Contaduría General de la Nación, sin embargo se informó al Comité Institucional de Gestión y Desempeño que se había dado cumplimiento con el reporte oportuno de la información, y de acuerdo con los lineamientos técnicos establecidos para tal fin. | Acta N° 1 Comité Técnico de Sostenibilidad Contable de 2021
|  | 5 | Mejora Normativa | Actualizar y divulgar en la página WEB las normas sectoriales de conformidad con el devenir de la realidad operativa del DEP | Profesional especializado - Oficina Asesora Jurídica Contratista - Oficina Asesora Jurídica | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% |  |  |  | 0% | Primer Trimestre: Actividad formulada para el 2do y 4to trimestre, sin embargo el 19 de febrero de 2021 se actualizó y divulgo en la página WEB el normograma de la entidad |  | Comité de Conciliación Comité de Contratación | Oficina Asesora Jurídica
|  | 6 | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Elaborar el Plan de mantenimiento institucional (para adecuación y mantenimiento de los edificios, sedes, espacios físicos, infraestructura, vehículos, impresoras, que incluya: Recursos presupuestales para su ejecución, Responsables de efectuar el mantenimiento, Periodicidad del mantenimiento y Fechas de ejecución del mantenimiento) | Profesional Universitario SAFyCD 219-02 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | PRIMER TRIMESTRE: 30/03/2021 Durante el primer trimestre de la vigencia 2021, Se autorizo la compra por caja Menor y se realizaron las siguientes actividades del Plan de Mantenimiento: 1. Cambio: 1) Veinte (20) tubos de la Oficina 402A; 2) Tres (3) Tubos de la oficina 402B; 3) Un (1 ) Tubo en la Sala de Juntas de la Oficina 805 y 4) Un (1) Tubo de la Oficina 806, para un total de Veinticinco (25). 2. Cambio: 1) Un (1) Balastro de la Oficina 402A. 3. Cambion: 1) Nueve (9) Tubos en el Sótano de la SED donde funciona el Archivo Central de acuerdo con el Convenio Nol.2966del 2015 suscrito entre el IDEP y la SED. 4. Cambion: 1) Cuatro (4) Balastros en el Sótano de la SED donde funciona el Archivo Central de acuerdo con el Convenio Nol.2966del 2015 suscrito entre el IDEP y la SED 5. Se prestó el servicio de aseo (Brigadas) y cafetería de las Oficinas 402A, 402B, 805 Y 806 con la Operarias de la empresa SERVIESPECIALES que tiene contrato en ejecución No. 43 de 2020. | Facturas legalizadas en Caja Menor y Plan de Mantenimiento que reposa en el archivo de la SAF a cargo del Profesional Universitario SAFyCD 219-02 | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Jefe Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | Ejecutar el seguimiento al Plan operativo anual POA por procesos | Contratista Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Primer Trimestre: Se realizó seguimiento al Plan Opertivo Anual de la Entidad, las actividades programadas se cumplieron a cabalidad excepto: - Formular y ejecutar el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST, el cual aporta a la implementación de la Política de Talento Humano del MIPG, dado que se encuenyra pendiente la programación de inducción y re inducción en SST. (Avance de la actividad 96%) -Realizar la publicación trimestral de los estados contables de la entidad en página web y de manera anual en la cartelera de la entidad. Teniendo en cuenta que estos estados contables se realizan trimestre anterior dado que el Estado financiero del mes de febrero se presenta el 30 de abril junto con los estados financieros del primer trimestre del 2021, por lo anterior se reporta el tercer estado financiero en el segundo trimestre.(avance de la actividad 66%) - Ejecutar el Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno dado que uedo pendiente de radicar el informe de seguimiento a peticiones, quejas y reclamos y seguimiento al SUIT. Lo anterior obedece a que durante el primer trimestre la Contraloria de Bogotá realizó visita de auditoria de regularidad y se atendió 17 requerimientos del Ente de Control así como la respuesta del informe preliminar de auditoria y la formulación del plan de mejoramiento. (avance de la actividad 88%) | http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-operativo-anual
|  |  |  | Ejecutar el seguimiento a Planes de mejoramiento por procesos | Contratista Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Primer Trimestre: Se realizó el seguimiento y la publicación de las acciones en el plan de mejoramiento por procesos con corte al 31 de marzo de 2021 Para la vigencia 2021 hay 129 hallazgos sobre las cuales se formularon 89 acciones de mejora. Los procesos que actualmente tienen en ejecución plan de mejoramiento son: - Divulgación y Comunicación - Gestión Documental - Gestión Contractual - Gestión de Recursos Físicos y Ambiental - Gestión Tecnológica - Gestión del Talento Humano - Gestión Financiera Todos lo procesos realizaron seguimiento a sus acciones generadas. | http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-mejoramiento-por-procesos
|  | 7 | Gobierno Digital | Ejecutar en las fechas programadas los cronogramas de los proyectos a ejecutar en la vigencia en el marco del PETI 2021 y presentar trimestralmente el avance correspondiente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | El PETI se ajustó en Enero de 2021 y se encuentra publicado. Se programará para Diciembre de 2021 el mantenimiento preventivo, debido a que éste se realizó en 2020 a final de la vigencia. En el primer trimestre se realizó mantenimiento correctivo al aire acondicionado. - Consola Kaspersky: Se realiza monitoreo, verificación, actualización consolas, actualización clientes e informe de seguridad a la consola del antivirus el día 12 de Marzo. - Consola Firewall: Toma de backups de la configuración del firewall. Solo se realizan backups cuando hay cambios, este año se realizó por el Ingreso de nuevo personal. - Instalación de parches de seguridad a los sistemas operrativos windows server 2016. - Goobi: Se brinda soporte de primer nivel para la solución de incidencias y se realiza seguimiento al contrato. - Humano: Se brinda soporte de primer nivel para la solución de incidencias y se realiza seguimiento al contrato. - Activación Servicio wifi pública en las oficinas de los pisos Cuatro y ocho En cuento al ERP:Se consolida en un documento los requerimientos funcionales que se recopilaron en el 2019 y 2020. Igualmente, el 7 de diciembre de 2020 e presentó en Comité Institucional de Gestión y Desempeño el avance del PETIC 2020 | http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PL-GT-12-01%20PETIC%20V%202021_v20_2.pdf Seguimiento a PETIC diligenciado en:Carpeta TRD Ruta: 120_oap\IDEP2020\CONTRATOS 2020\189-2020 COMPUSERTEC\INFORMES "Kaspersky: Carpeta TRD Ruta: 120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Antivirus Firewall: Carpeta TRD Ruta: 120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Firewall Parches de Seguridad: Carpeta TRD Ruta: \120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Actualizaciones Parches de Seguridad\Primer Trimestre Windows Servicio Wifi: Carpeta TRD Ruta: 120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Actualizaciones Parches de Seguridad\Primer Trimestre Wifi Servicio Hiperconvergencia : Carpeta TRD Ruta: 120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Hiperconvergencia https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1UshFQMTdzUIEAh8UXslkZiuT-8is4jLO" Nuevo ERP: Carpeta TRD Ruta: \120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Definicion ERP Acta 17 de 2020 del Comité Institucional de Gestión y Dsemepeño | N/A | Jefe Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | Elaborar Catálogo de sistemas de información acorde a lo definido en la Guía G.SIS.03 Guía para la construcción del catálogo de Sistemas de Información. Versión 2019 de MINTIC | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | 0% | 40% | 30% | 30% | 0% |  |  |  | 0% | PRIMER TRIMESTRE: Se da inicio al plan para crear el catálogo de los sistemas de información, esta actividad se realizará y estaré para entrega el 15 de Septiembre de 2021 como parte del producto 8 del contrato #22-2021. En la evidencia se entrega el avance. | 120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Catalogo de sistemas de Información
|  |  |  | Identificar para los sistemas de información Humano y Gobbi del IDEP las funcionalidades de: trazabilidad, auditoría de transacciones o acciones para el registro de eventos de creación, actualización, modificación o borrado de información. | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | 10% | 30% | 40% | 20% | 50% |  |  |  | 50% | PRIMER TRIMESTRE: CONTRATO 30 - 2021: Empresa Soporte Lógico, en la aplicación se cuenta con la funcionalidad para consultar la auditoía respectiva, se solicitó al proveedor otorgar los permisos para el rol administrador. CONTRATO 36 -2021 Empresa Goobi SAS En la base de datos se enecuentran las tablas de auditoría, no existe funcionalidad para la consulta de estas tablas. Se realiza a través de conusltas directas a la base de datos. | 120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Evidencia Auditoria SI
|  |  |  | Hacer uso de servicios de computación en la nube para mejorar los servicios que presta el IDEP a los grupos de valor, grupos de valor y partes de interés | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | PRIMER TRIMESTRE: CONTRATO 30 - 2021: Empresa Soporte Lógico, en la aplicación se cuenta con la funcionalidad para consultar la auditoía respectiva, se solicitó al proveedor otorgar los permisos para el rol administrador. | 120_OAP\IDEP2021\CONTRATOS 2021\30 DE 2021 - SOPORTE LOGICO
|  |  |  | Articular el plan de contingencia con el plan de tratamiento de riesgos en el año 2021 | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% |  |  |  | 0% | PRIMER TRIMESTRE: Se esta actualizando los dos planes, una vez se terminen se hará la articulación. | Se estima estar lista la articulación para el segundo trimestre.
|  |  |  | Formular y ejecutar el plan de mantenimiento preventivo y monitoreo sobre la infraestructura de TI de acuerdo con los lineamientos de Gobierno Digital | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación y Técnico Operativo Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | PRIMER TRIMESTRE: El plan se encuentra formulado y se realizaron las acciones en el primer trimestre en donde se encuentra las actualizaciones de sistema operativo a PCs y servidores, y el mantenimiento correctivo a la unidad de aire acondicionado del Data center. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Auz7--Ea4hhGbn2yxi-X_-sz4WQSkfJ2/edit#gid=122998336
|  |  |  | Definir los términos de referencia del nuevo portal web, con base en las recomendaciones de MINTIC | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | 0% | 50% | 50% | 0% | 50% |  |  |  | 50% | PRIMER TRIMESTRE: Se realizó la ficha técnica de implementación del nuevo portal, que incluya todo lo relacionado con MINTIC. Se realizan los términios de referencia para la actualización de Moodle y el desarrollo de Maestros y Maestras. (Documento) | 120_OAP\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Nuevo Portal Web
|  |  |  | Formular el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las comunicaciones PETIC del IDEP para la vigencia 2022 en el marco de la Planeación Estratégica PEDI 2020-2024 | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  |  |  | 0% | Primer Trimestre: Actividad formulada para el 4to trimestre
|  | 8 | Seguridad Digital | Formular y ejecutar las actividades programadas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, en las fechas definidas para la vigencia 2021 . | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | PRIMER TRIMESTRE: El plan ya está elaborado y aprobado. -Se realiza una armonización con el plan de mejoramiento para optimizar el continuo avance y seguimiento de este plan, de forma conjunta y articulada para alcanzar mayores logros. Se realizan las actividades mencionadas en el plan de mejoramiento y se reporta el seguimiento con las evidencias respectivas. Se firmaron 6 acuerdos de compomisos política TIC para contratistas nuevos en 2021. El año pasado se firmaron los compromisos de 20 funcionarios de planta, en diciembre de 2020, los cuales se encuentran actualmente vigentes. -Se reporta el indicador del PSPI con un % de eficacia del 83%. - Se incluyen en los contratos de los sistemas de información (Los sistemas de información que se reportan son el sistema Goobi y Humano, los cuales se supervisan desde la OAP) la obligación de realizar la documentación Técnica de los cambios implementados en el software: CONTRATO 36 -2021 Clausula 6 de las obligaciones específicas de los estudios previos del Contrato 36-2021 con la empresa Goobi SAS. CONTRATO 30 - 2021: Empresa Soporte Lógico, en la aplicación se cuenta con la funcionalidad para consultar la auditoía respectiva, se solicitó al proveedor otorgar los permisos para el rol administrador. CONTRATO 36 -2021 Empresa Goobi SAS En la base de datos se encuentran las tablas de auditoría, no existe funcionalidad para la consulta de estas tablas. Se realiza a través de conusltas directas a la base de datos. | http://www.idep.edu.co/?q=content/gt-12-proceso-de-gesti%C3%B3n-tecnol%C3%B3gica http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-mejoramiento-por-procesos 120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información 120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Indicadores Goobi :CONTRATO 36-2021 en Carpeta TRD: 120_oap\IDEP2021\CONTRATOS 2021\36 DE 2021 - GOOBI SAS
|  |  |  | Formular y ejecutar las actividades programadas en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, en las fechas definidas para la vigencia 2021. | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Para el año 2021 se evaluan los riesgos identifcados en el docmento de activos de información de 2020, que incluyen los activos del proceso de investigación y desarrollo para optimizar las actividades y de esta forma ser transversal a las areas del instituto, para esto se entrega el primer borrador en marzo de 2021, para aprobación y posterior ejecución de los riesgos definidos. Se revisaron las reglas y políticas del EDUROAM para el piso 8. | 120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Plan de Tratamiento de Riesgos 120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\Eduroam
|  |  |  | Divulgar y gestionar los boletines informativos de seguridad, Integrar con CSIRT de Gobierno | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | PRIMER TRIMESTRE: Se reenvió un correo el 2 de marzo de SCIRT, durante este periodo. | 120_oap\IDEP2021\Gestion Tecnologica\CSIRT - Publicacion Boletines | Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Sistemas, Informática y de Seguridad de la Información del IDEP | Jefe Oficina Asesora de Planeación
|  | 9 | Defensa jurídica | Ejecutar el Plan de acción del comité de conciliación | Profesional especializado - Oficina Asesora Jurídica Contratista - Oficina Asesora Jurídica | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | PRIMER TRIMESTRE: En el primer trimestre del año 2021, la Oficina Asesora Jurídica celebró 6 comités de conciliación, cumpliendo con el cronograma establecido asi: Enero: Acta No. 01 del 18 de enero de 2021 y Acta No. 02 del 26 enero de 2020. Febrero: Acta No. 03 del 9 de febrero de 2021 y Acta No. 04 del 23 de febrero de 2021 Marzo: Acta No. 05 del 9 de marzo de 2021 y Acta No. 06 del 23 de marzo de 2021. La secretaria del Comité de conciliación realizó las actas correspondientes, en el término legal establecido y publicadas en el sistema de SIPROJWEB, las cuales estan disponibles para consulta. Esta actas fueron aprobadas por los miembros del Comité. En cada comité la abogada externa presenta su informe del estado de los procesos a favor y en contra de la entidad, y las actuaciones adelantadas en cada proceso. Lo anterior la Abogada lo adjunta y actualiza en el SIPROJWEB para la consulta. | Actas comité de conciliación. | Comité de Conciliación | Jefe Oficina Asesora Jurídica
|  | N/A | Gestión ambiental | Ejecutar y hacer seguimiento a las actividades formuladas en el plan de acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA. | Referente Ambiental Subdirección Administrativa, Financiera y Control Disciplinario | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Primer Trimestre: Durante el periodo de seguimiento se ejecutaron las siguientes actividades programadas en el Plan de acción del PIGA: Divulgación de piezas comunicativas con el fin de incentivar el uso eficiente de los recursos, la gestión integral de los residuos y la implementación de prácticas sostenibles; una charla sobre la gestión integral de los residuos orientada por la UAESP; elaboración y presentación del informe de ejecución del PAI 2020 y del informe trimestral de aprovechamiento "IV trimestre 2020" a la UAESP; divulgación de piezas con ocasión del calendario ambiental mundial; socialización a través de correo electrónico del manual del peatón y el manual del buen ciclista en el marco del día de la Movilidad Sostenible y participación del conductor de la Entidad en el taller de normatividad y seguridad vial. | Archivo físico y digital de la Subserie Plan Institucional de Gestión Ambiental - carpeta DRIVE: https://drive.google.com/drive/folders/1DAXlkIEjJrOZ-MRqPe5K16pnx3vCE4H9?usp=sharing | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario
|  |  |  | Socializar la Política Ambiental de la Entidad | Referente Ambiental Subdirección Administrativa, Financiera y Control Disciplinario | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | Primer Trimestre: Actividad formulada para el 2do y 3er trimestre
Gestión para el resultado con Valores (Operación externa) | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos que contribuyan a que la entidad logré sus objetivos estratégicos y dé un servicio satisfactorio al ciudadano | 10 | Participación ciudadana en la gestión pública | Utilizar medios digitales en los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad. | Subdirección académica y Oficina Asesora de Planeación | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% |  |  |  | 50% | El 18 de marzo de 2021 se ralizó la Audienia Pública de Rendición de Cuentas a través de streaming en Facebook, igualmente, se compartieron 3 encuestas a través de google forms en las cuales se realizó el listado de asistencia, se formularon las preguntas y se evaluó el evento. | https://es-la.facebook.com/idep.bogota/videos/447935809760750/ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr7NXyljtwO6Laf3qtb4kqWLknILsAoc3tHwvSUnuOWjotXQ/closedform https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdibPDKMdRDqK3KoTWN1lDqL2trJg_W11NLJAXiyhsEOjMqqQ/closedform https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqqi9GGmLPEAYH6Qp_1A5CTUXZVZk7KX5vanYZhXbNDmzQ-Q/closedform | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité de Transparencia, Anti trámites y de Gobierno en línea | Subdirector Académico
|  |  |  | Actualizar el documento "PL-AC-10-01 Plan Institucional de Participación Ciudadana", atendiendo a los lineamientos de la Directiva 005 / 2020. | Subdirección Académica y Oficina Asesora de Planeación | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  |  | 100% | Se actualizó el documento y se publicó en la página web de la entidad. | http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PL-AC-10-01%20Plan%20Institucional%20d%20e%20Participacio%CC%81n%20Ciudadana_V9.pdf
|  |  |  | Ejecutar el Plan de participación ciudadana | Subdirección Académica | 20% | 30% | 10% | 40% | 20% |  |  |  | 20% | Se ejcutó el plan de participación formulado, donde se resalta la ejecución del reto para la formulación en el Plan de Acción y Plan Antocorrupción y de atención al ciudadano 2020, igualmente, se realizó la audiencia de rendición de cuentas vigencia 2020 luego de varios diálogos ciudadanos realizados en la vigencia anterior. Adicionalmente se realizó el Lanzamiento del Programa Maestros y Maestras que Inspiran el 24 de marzo del 2021 https://fb.watch/4zGlchcnhS/ se transmitió por Facebook live y a la fecha cuenta con 844 reproducciones. | http://www.idep.edu.co/?q=content/seguimiento-plan-institucional-de-participaci%C3%B3n-ciudadana
|  |  |  | Realizar anualmente el envío masivo de encuestas de satisfacción de la prestación de servicios a las bases de datos del IDEP en la cual se encuentran los grupos de valor, grupos de interés y partes interesadas. Se incluirá un ítem de caracterización poblacional que permita identificar la percepción de los distintos grupos étnicos. | Subdirección Académica | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  |  |  | 0% | Primer Trimestre: Actividad formulada para el 4to trimestre
|  | 11 | Racionalización de trámites | Realizar el seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano - Componente 2 Racionalización de trámites | Subdirección Académica | 0% | 33% | 33% | 34% | 0% |  |  |  | 0% | Primer Trimestre: Actividad formulada para el 2do, 3er y 4to trimestre |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité de Transparencia, Anti trámites y de Gobierno en línea | Subdirector Académico
|  |  |  | Crear dos videos tutoriales que muestren el acceso, uso y funcionalidad de cada uno de las OPAS (Consulta material bibliográfico en el Centro de Documentación y Postulación para publicación(es) de un artículo en la revista educación y ciudad ) para mejorar la comprensión de su utilidad a los ciudadanos. | Subdirección Académica | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | Primer Trimestre: Actividad formulada para el 2do y 3er trimestre
|  |  |  | Actualizar el sistema de información OJS con las fechas de la convocatoria correspondientes, para la postulación de artículos y conocer el estado de avance de la convocatoria. | Subdirección Académica | 10% | 25% | 40% | 25% | 10% |  |  |  | 10% | Primer Trimestre: Se realizó la apertura de la convocatoria para la postulación de artículos en la revista Educación y Ciudad No. 41 (segundo semestre de 2021). Pandemia y educación. La convocatoria fue ubicada en la página de la revista https://revistas.idep.edu.co/index.php/educacion-y- ciudad/announcement/view/20 el 12 de febrero de 2021. A la fecha hay en total 12 postulaciones, las cuales entran en revisión por parte de equipo editorial a partir del 12 de abril de 2021. | La convocatoria fue ubicada en la página de la revista https://revistas.idep.edu.co/index.php/educacion-y- ciudad/announcement/view/20, el 12 de febrero de 2021.
|  |  |  | Actualizar la página web con los informes finales de los estudios y los libros producidos por el IDEP en la vigencia 2020, para que puedan se consultados por los ciudadanos y partes interesadas. | Subdirección Académica | 10% | 40% | 50% | 0% | 10% |  |  |  | 10% | Primer Trimestre: Se subieron 12 libros, 6 cartillas y 4 informes finales a la página web del Instituto a través del Repositorio Institucional Digital. | https://repositorio.idep.edu.co/ 1. Cartillas Digitales del Seminario Internacional 2. SISPED 3. Nueve libros del proyecto con la EAFIT 4. Dos libros de Educación para el Siglo XXI 5. Cuatro informes: MEI, Ejes de cualificación, Programa de pensamiento crítico y Programa de desarrollo pedagógico
|  | 12 | Servicio al ciudadano | Publicar en la pagina web el IDEP el video de lenguaje de señas del Centro de documentación | Subdirección Académica | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  |  |  | 100% | Primer Trimestre: EL Centro de Documentación cuenta con un vídeo informativo con lenguaje de señas. http://www.idep.edu.co/?q=node/47 | http://www.idep.edu.co/?q=node/47 | N/A | Subdirector Académico
|  |  |  | Traducción de 2 videos misionales a lenguaje de señas colombiano | Subdirección Académica | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% |  |  |  | 0% | Primer Trimestre: Actividad formulada para el 2do y 4to trimestre
|  |  |  | Mejorar la solución de problemas pedagógicos a partir de una estrategia gamificada (Compromiso GABO) de la entidad. | Subdirección Académica | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | Primer Trimestre: Actividad formulada para el 4to trimestre
|  |  |  | Actualizar y publicar el Manual de Atención al ciudadano del IDEP y carta al trato digno traducido al lenguaje claro en la pagina web | Subdirección Académica | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% |  |  |  | 50% | Primer Trimestre: Se realizó una nueva versión del Manual de Atención al Ciudadano, actualizando la información con los datos de contacto que habilitó el IDEP para atender a la ciudadanía | Versión en Borrador de la actualización del Manual de Atención al Ciudadano. https://docs.google.com/document/u/1/d/1KUL4HA6jUtiNpQ--D4QZqSvL0jn34fCw/edit?usp=drive_web&ouid=113089658586562001000&rtpof=true
|  |  |  | Realizar el seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano - Componente 4 Mecanismos de atención al ciudadano | Subdirección Académica | 0% | 33% | 33% | 34% | 0% |  |  |  | 0% | Primer Trimestre: Actividad formulada para el 2do, 3er y 4to trimestre
Evaluación de resultados | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos de medición de la gestión de la entidad, para la oportuna toma de decisiones. | 13 | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Reportar el avance de las metas de los proyectos de inversión en SEGPLAN y demás herramientas definidas por el Distrito | Profesional Planeación - Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Se hizo el seguimiento al Proyecto de Inversión (Código Segplan: 7553; código BPIN: 2020110010026) con corte a enero, febrero y marzo de 2021, teniendo en cuenta el reporte de la Subdirección Académica y la Oficina Asesora de Planeación. Se hizo seguimiento con corte a Diciembre 2020, en el mes de enero 2021 en el SPI y en SEGPLAN, también se hizo seguimiento al PEDI. | Aplicativo SPI, Radicados de la Subdirección Académica de los seguimientos con corte a enero, febrero . Seguimiento realizado con corte a Diciembre: http://www.idep.edu.co/?q=content/proyectos-de-inversi%C3%B3n | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Jefe Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | Ejecutar el seguimiento a los indicadores de gestión por procesos | Contratista Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Se realiza en el mes de diciembre de 2020 la presentación de los indicadores con corte a cuarto trimestre 2020 en el CIGD, indicando que estos llegaron a un rango mayor al 80%. Igualmente se publican los indicadores para la vigencia 2021, sobre los cuales se realizó el seguimiento del primer trimestre. | Acta No. 18 del 21 de diciembre de 2020 de Comité Institucional de Gestión y Desempeño http://www.idep.edu.co/?q=content/indicadores-de-gesti%C3%B3n
|  |  |  | Ejecutar el seguimiento a Mapas de riesgo institucionales y de corrupción | Contratista Oficina Asesora de Planeación | 0% | 33% | 33% | 34% | 0% |  |  |  | 0% | Primer Trimestre: Actividad formulada para el 2do, 3er y 4to trimestre
|  |  |  | Ejecutar el seguimiento al Plan de adecuación y sostenibilidad del SG con referente MIPG. | Contratista Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Primer Trimestre: Se acompañó a los líderes de las políticas de MIPG y sus equipos a formular el Plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG de acuerdo a los lineamientos dados por la Dirección de Desarrollo Institucional de la Secretaría General y en el marco del nuevo plan de desarrollo distrital. El plan fue publicado. Se realizó el seguimiento al Plan correspondiente al primer trimestre de 2021, donde se reportó una ejecución de 18,02% del 13,71% programado. De las actividades programadas en el Plan las siguientes tienen un avance menor al programado en el trimestre: - Formular y ejecutar el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST, el cual aporta a la implementación de la Política de Talento Humano del MIPG, dado que se encuentra pendiente la programación de inducción y re inducción en SST. Las demás se cumplieron al 100% o en un porcentaje mayor. | http://www.idep.edu.co/?q=modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg
|  |  |  | Realizar el seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano - Componente 1 Riesgos | Contratista Oficina Asesora de Planeación | 0% | 33% | 33% | 34% | 0% |  |  |  | 0% | Primer Trimestre: Actividad formulada para el 2do, 3er y 4to trimestre
Información y comunicación | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos par garantizar la conservación de la información de la entidad y su disponibilidad oportuna y efectiva a la ciudadanía | 14 | Gestión documental | Aprobar el banco terminológico | Profesional Especializado Gestión Documental | 0% | 25% | 25% | 50% | 30% |  |  |  | 30% | Primer Trimestre: Se cuenta con un avance del 30% del Banco Terninólogico de Series y Subseries del IDEP, con los datos de las área de Dirección, Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación. | https://docs.google.com/document/u/1/d/1C7IKK5iobqEzhqI_GAN9kqP_liFrncJb/edit?usp=drive_web&ouid=113089658586562001000&rtpof=true | Comité de Archivo | Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario
|  |  |  | Convalidar con el Archivo General los cambios realizados a las Tablas de Retención Documental del instituto | Profesional Especializado Gestión Documental | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Primer Trimestre: El IDEP se encuentra revisando la actualización realizada a la TRD en octubre de 2020 frente a los últimos cambios presentados en el Manual de Funciones aprobado en enero de 2021. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1aCDTz1gqK5Hu4a_5hBqUWJS86uU704cy
|  |  |  | Aplicar la Tabla de Valoración Documental | Profesional Especializado Gestión Documental | 0% | 25% | 25% | 50% | 20% |  |  |  | 20% | Primer Trimestre: Durante el primer trimestre del año, se han revisando las Series Documentales de Circulares y Contratos de los tres periodos que cubren las Tablas de Valoración Documental. De estas series, se han organizado, foliado y agregado al FUID 41 carpetas. El 20% de avance aquí presentado es sobre el 25% de avance que se tiene programado para el 2021. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fpSyRjfNYER0XVTTnSh7mj-PDjnOgmzY/edit#gid=671562407
|  | 15 | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Realizar el seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano - Componente 5 Transparencia y acceso a la información pública | Profesional especializado Oficina Asesora de Planeación | 0% | 33% | 33% | 34% | 0% |  |  |  | 0% | Primer Trimestre: Actividad formulada para el 2do, 3er y 4to trimestre |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité de Transparencia, Anti trámites y de Gobierno en línea | Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | Formular el plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos del IDEP | Jefe Oficina Asesora de Planeación Contratista Oficina Asesora de Planeación | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | Primer Trimestre: Actividad formulada para el 2do y 3er trimestre
|  | 16 | Gestión de la información estadística | Reportar las operaciones estadísticas del IDEP atendiendo a los lineamientos de la Secretaria de Planeación Distrital | Subdirección Académica | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  |  |  | 0% | Primer Trimestre: Actividad formulada para el 4to trimestre |  |  | Subdirector Académico
|  |  |  | Divulgar los resultados de las operaciones estadísticas de la entidad de acuerdo a la Política de Gestión de la Información estadística del IDEP | Subdirección Académica | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  |  |  | 0% | Primer Trimestre: Actividad formulada para el 4to trimestre
Gestión del conocimiento y la innovación | El propósito de esta dimensión es fortalecer de forma transversal a las demás dimensiones (Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión para el Resultado con Valores, Evaluación de Resultados, Talento Humano, Control Interno e Información y Comunicación) en cuanto el conocimiento que se genera o produce en una entidad es clave para su aprendizaje y su evolución. | 17 | Gestión del conocimiento y la innovación | Realizar 1 sensibilización a los funcionarios sobre el papel del IDEP en el avance en el cumplimiento de metas del nuevo Plan de Desarrollo. | Subdirección Académica | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | Primer Trimestre: Actividad formulada para el 3er trimestre |  | N/A | Subdirector Académico
|  |  |  | Socializar de manera virtual el uso y funcionalidad de las herramientas de información existentes en el IDEP (OJS, biblioteca) | Subdirección Académica | 0% | 0% | 100% | 0% | 15% |  |  |  | 15% | Primer Trimestre:Se realizó un esquema de capacitación sobre el uso y apropiación de la Biblioteca Digital del IDEP para los servidores públicos del Instituto. Adicionalmente, se solicitó a la Oficina de Talento Humano incluir dentro del PIC la capacitación y programarla para el mes de mayo de 2021. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19qKwayPAj5AKOBl88Zkmta_PzWUrqe3T
|  |  |  | Actualizar la Estrategia de Gestión de Conocimiento y la innovación del IDEP | Subdirección Académica y Profesional Especializado - Talento Humano | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | PRIMER TRIMESTRE: Se realizaron acciones de inducción instutucional a los servidores publicos vinculados en el trimestre | PRIMER TRIMESTRE: Listados de asistencia en los formularios google de la cuenta thumano@idep.edu.co y el calendario de la misma cuenta institucional
|  |  |  | Establecer convenios y/o acuerdos con otras organizaciones para fortalecer el conocimiento de la entidad. | Subdirección Académica | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | Primer Trimestre:Se adelantan acciones para la firma de varios convenios con otras organizaciones que permitan fortalecer el conocimiento de la entidad
|  |  |  | Trabajar con semilleros, grupos o equipos de investigación internos o externos a la entidad, en el marco de las alianzas. | Subdirección Académica | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | Primer Trimestre: Actividad formulada para el 2do trimestre
|  |  |  | Capacitación al equipo del proceso de Comunicaciones sobre el uso y actualización de la biblioteca digital. | Subdirección Académica | 15% | 35% | 25% | 25% | 15% |  |  |  | 15% | Primer Trimestre:Se realizó un esquema de capacitación sobre el uso y apropiación de la Biblioteca Digital del IDEP para los servidores públicos del Instituto. Adicionalmente, se solicitó a la Oficina de Talento Humano incluir dentro del PIC la capacitación y programarla para el mes de mayo de 2021. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19qKwayPAj5AKOBl88Zkmta_PzWUrqe3T
Control interno | El propósito de esta dimensión es evaluar y hacer seguimiento a la gestión de la entidad en general, buscando opciones de mejora que se traduzcan en una optimización de la gestión y en un mejor servicio a la ciudadanía | 18 | Control interno | Ejecutar el Plan Anual de auditorias | Oficina de Control Interno | 0% | 100% | 0% | 0% | 22% |  |  |  | 22% | Primer Trimestre:Para el primer trimestre de 2021 se programó un total de 18 actividades de las cuales se dio cumplimiento a 16 así: Se presentó informes de austeridad en el gasto correspondiente al IV trimestre y al consolidado anual para la presentación de la cuenta anual, informe ejecutivo anual de la OCI, reporte en el FURAG, informe de derechos de autor, informe pormenorizado del sistema de control Interno, informe control interno contable, informe de evaluación por dependencias, informe de seguimiento al plan de mejoramiento institucional y por procesos. Adicionalmente se realizó el reporte de la gestión de la OCI en las diferentes herramientas de planeación, se realizó el comité de coordinación de control interno donde se presentó y aprobó por parte de los miembros del comité el PAA para la vigencia 2021; se participo en todos los diferentes comités de la Entidad y se realizó el acompañamiento para dar respuesta a los diferentes requerimientos de la Contraloría de Bogotá, así como en la respuesta al informe preliminar de auditoria y a la formulación del Plan de Mejoramiento. | Control_Interno\\Apolo):(O:)Año 2021 http://www.idep.edu.co/?q=content/auditor%C3%ADas-internas http://www.idep.edu.co/?q=content/indicadores-de-gesti%C3%B3n | Comité Institucional de Control Interno | Jefe Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | PROMEDIO POR TRIMESTRE |  | 13.71% | 29.21% | 30.05% | 27.03% | 18.02% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 18.02%