## C1 Riesgo
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP |  |  | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 3
FECHA APROBACIÓN: 24/04/2019
PÁGINA 1 DE 7
Componente 1: | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción Líder componente: Oficina Asesora de Planeación |  |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE ABRIL 30 DE 2019 | EVIDENCIAS | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA) | SEGUIMIENTO CON CORTE AGOSTO 31 DE 2019 | EVIDENCIAS | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA) | SEGUIMIENTO CON CORTE AL 30 DE DICIEMBRE 2019 | EVIDENCIAS | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA)
Dimensión MIPG | Direccionamiento Estratégico- Gestión con valores- Evaluación de Resultados- Control Interno
Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG | Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, participación ciudadana en la gestión pública
Normatividad | Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción: Artículo 73 : elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano; siendo uno de sus componentes el Mapa de Riesgos de Corrupción y las medidas para mitigar estos riesgos.
Subcomponente/ procesos | Acciones/Actividades a ejecutar | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización
Política de Administración de Riesgos | Realizar la revisión del contexto estratégico del mapa de riesgos institucional y de corrupción por procesos, como insumo para el seguimiento y/o actualización del mismo. | Contexto estratégico revisado | Oficina Asesora de Planeación | 2019-02-01 | 2019-03-30
| Difundir la política para la administración del riesgo adoptada en el Sistema Integrado de Gestión del IDEP | Política socializada mediante boletines Internos, alertas informativas y/o página web | Oficina Asesora de Planeación | 2019-04-01 | 2019-04-30
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Socializar el instructivo IN-MIC-03-04 Instructivo para la administración del riesgo, para la realización de los seguimientos y/o actualizaciones a los mapas de riesgo institucional y de corrupción por procesos. | Socialización del IN-MIC-03-04 Instructivo para la administración del riesgo con cada uno de los procesos. | Oficina Asesora de Planeación | 2019-03-15 | 2019-04-15
| Realizar el seguimiento y/o actualización del mapa de riesgos institucional y de corrupción por procesos, por parte del responsable correspondiente. | Mapa de riesgos institucional y de corrupción por procesos con seguimiento y/o actualizado cuatrimestralmente durante la vigencia. | Todas las áreas | 2019-05-01 | 2019-12-16
| Consolidar el Mapa de Riesgos institucional y de corrupción por procesos del Instituto, y actualizar el indicador de materialización del riesgo para el cuatrimestre evaluado. | Tres (3) Seguimientos al mapas de riesgos institucional y de corrupción por procesos consolidados, con seguimiento y/o actualizados durante la vigencia. | Oficina Asesora de Planeación | 2019-05-01 | 2019-12-16
Consulta y divulgación | Realizar la publicación del Mapa de Riesgos actualizado en la Página Web del IDEP | Tres (3) Publicaciones del seguimiento al Mapa de riesgos institucional y de corrupción por procesos consolidados, con seguimiento y/o actualizados | Oficina Asesora de Planeación | 2019-05-01 | 2019-12-16
| Divulgar el Mapa de Riesgos actualizado, al interior de la entidad | Tres (3) alertas informativas vía correo electrónico. | Oficina Asesora de Planeación | 2019-05-01 | 2019-12-16
Monitoreo y Revisión | Realizar el seguimiento y/o actualización del mapa de riesgos institucional y de corrupción por procesos, por parte del responsable de proceso correspondiente. | Tres (3) Mapas de riesgos institucional y de corrupción por procesos consolidados, con seguimiento y/o actualizados durante la vigencia. | Todas las áreas | 2019-05-01 | 2019-12-16
Seguimiento | Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada, en los plazos establecidos por ley y de acuerdo al plan anual de auditorias aprobado para la vigencia 2019. | Informe de Seguimiento | Oficina de control interno | 2019-06-01 | 2019-12-16
[9 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE A 30 DE ABRIL DE 2019 |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE A 30 DE AGOSTO DE 2019 |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE A 30 DE DICIEMBRE DE 2019
Consolidado por: | Adriana Correa Guarín | Profesional Especializado OAP | [6 empty] | ACTIVIDADES FORMULADAS |  |  |  |  | ACTIVIDADES FORMULADAS |  |  |  |  | ACTIVIDADES FORMULADAS
| Olga Lucia Sánchez M. | Jefe OAP | [6 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS |  |  |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS |  |  |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS
[9 empty] | ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN | 0 |  |  |  | ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN | 0 |  |  |  | ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN | 0
| Hilda Yamile Morales L. | Jefe OCI | [6 empty] | % AVANCE | #DIV/0! |  |  |  | % AVANCE | #DIV/0! |  |  |  | % AVANCE | #DIV/0!
Fecha de elaboración y publicacion: 31/01/2019
Note on B10: Patricia Sanabria: Describa la(s) acción(es) puntual(es) a ejecutar en cada subcomponente
Note on C10: Patricia Sanabria: Describa la meta o producto, tener en cuenta si es en unidades o porcentaje de tal manera que sea medible
Note on D10: Patricia Sanabria: Oficina, subdirección responsable de ejecución de la acción
Note on E10: Patricia Sanabria: Fecha en la que inicia la acción
Note on F10: Patricia Sanabria: Programar esta fecha con corte a abril 30/2019 o agosto 30/2019 o Diciembre 30/2019 con el fin de reportar seguimiento en cada cuatrimestre. Importante tener en cuenta esta feha que sea acorde con los productos a entregar. Ejemplo: si la meta es 1 manual actualizado y se elaborará en 2 cuatrimestres, cuál será el avance en cada uno para cuando se reporte seguimiento.

## C2. Racionalización trámites
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP |  |  | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 3
FECHA APROBACIÓN: 24/04/2019
PÁGINA 2 DE 7
Componente 2: | Racionalización de trámites Líder componente: Subdirección Académica - Subdirección Administrativa y financiera |  |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE ABRIL 30 DE 2019 | EVIDENCIAS | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA) | SEGUIMIENTO CON CORTE AGOSTO 31 DE 2019 | EVIDENCIAS | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA) | SEGUIMIENTO CON CORTE AL 30 DE DICIEMBRE 2019 | EVIDENCIAS | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA)
Dimensión MIPG | Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, Gobierno digital, Seguridad digital, Racionalización de Trámites, Servicio al Ciudadano, Integridad. Dimensión de Información y Comunicación: Transparencia y acceso a la información pública.
Normatividad | Decreto Anti trámites 019 de 2012. Ley 962 de 2005 sobre racionalización de tramites y procesos administrativos. Resolución 1099 de 2017 definición de tramites y opas, titulo II publicar la estrategia de racionalización
Subcomponente/ procesos | Acciones/Actividades a ejecutar | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización
Racionalización de trámites | Actualización de los nombres de las OPAS | 100% SUIT actualizado con lo nombres de las OPAS del IDEP | Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-31 | 2019-06-30
| Unificación de los canales de recepción para la postulación de artículos para la Revista Educación y Ciudad | Un (1) procedimiento actulalzado: Gestión de Publicaciones con la unificación de los canales de recepción para la postulación de artículos en la Revista Educación y Ciudad. | Subdirección Académica - Oficina Asesora de Planeación | 2019-07-01 | 2019-08-31
| Actualización del Catálogo en Línea del IDEP con las publicaciones de la vigencia 2018. | Actualización del 100% del catalogo en línea KOHA del IDEP actualizado con los libros publicados en el 2018 | Subdirección Académica | 2019-01-31 | 2019-10-15
| Implementar un sistema de información de tipo "Sistema de Publicación Web de Colecciones Digitales - Biblioteca Digital" | Cargar y visualizar en la biblioteca digital : 800 Documentos en PDF entre libros, informes y documentos de experiencias pedagógicas sistematizadas. 400 Videos | Subdirección Académica | 2/05/219 | 2019-12-16 | [13 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE A 30 DE DICIEMBRE DE 2019
Note on B10: Patricia Sanabria: Describa la(s) acción(es) puntual(es) a ejecutar en cada subcomponente
Note on C10: Patricia Sanabria: Describa la meta o producto, tener en cuenta si es en unidades o porcentaje de tal manera que sea medible
Note on D10: Patricia Sanabria: Oficina, subdirección responsable de ejecución de la acción
Note on E10: Patricia Sanabria: Fecha en la que inicia la acción
Note on F10: Patricia Sanabria: Programar esta fecha con corte a abril 30/2019 o agosto 30/2019 o Diciembre 30/2019 con el fin de reportar seguimiento en cada cuatrimestre. Importante tener en cuenta esta fecha que sea acorde con los productos a entregar. Ejemplo: si la meta es 1 manual actualizado y se elaborará en 2 cuatrimestres, cuál será el avance en cada uno para cuando se reporte seguimiento.

## C2 Detalle Rac Tramites
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP |  |  |  |  | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 3
FECHA APROBACIÓN: 24/04/2019
PÁGINA 3 DE 7
Componente 2: |  |  | Racionalización de trámites Líder componente: Subdirección Académica - Subdirección Administrativa y financiera
Dimensión MIPG |  |  | Dimensión: Gestión con Valores para Resultados | [6 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE ABRIL 30 DE 2019 | EVIDENCIAS | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA)
Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG |  |  | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, Gobierno digital, Seguridad digital, Racionalización de Trámites, Servicio al Ciudadano, Integridad. Dimensión de Información y Comunicación: Transparencia y acceso a la información pública.
Normatividad |  |  | Decreto Anti trámites 019 de 2012. Ley 962 de 2005 sobre racionalización de tramites y procesos administrativos. Resolución 1099 de 2017 definición de tramites y opas, titulo II publicar la estrategia de racionalización
Detalle Componente 2: Racionalización de trámites
Nº | Nombre del Procedimiento administrativo | Estado SUIT | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Dependencia Responsable | Fecha inicio racionalización | Fecha final racionalización
1 | Postulación para publicación(es) de un artículo en la Revista Educación y Ciudad (OPA*) | Inscrito | A partir de la estrategia de racionalización formulada para la vigencia 2018, actualmente para postular un artículo en la revista Educación y Ciudad, el interesado debe presentar el artículo a través del sistema de información Open Journal System dispuesta para el registro de la información y la recepción de los artículos que postulan los ciudadanos. Sin embargo se recibe por el canal de atención virtual del IDEP la postulación de artículos a través de la cuenta idep@idep.edu.co. El Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP busca tener un único canal de recepción. | El ciudadano podrá acceder al sistema de información y saber en tiempo real el estado de aprobación en que se encuentra el artículo presentado a través de la unificación del canal de recepción de la postulación de artículos para la Revista Educación y ciudad | Tener un único canal de recepción y seguimiento para el ciudadano a través del sistema de información Open Journal System implementada por el IDEP, en la cual podrá realizar el seguimiento en línea del articulo postulado. | Administrativa | Subdirección Académica | 2019-01-31 | 2019-10-15
2 | Consulta material bibliográfico en el Centro de Documentación (OPA)* | En trámite | En la estrategia de racionalización del 2018, el ciudadano interesado puede realizar la solicitud a nivel virtual mediante una consulta a través del Catálogo en Línea el cual tiene toda la información de las investigaciones y desarrollos pedagógicos hasta la vigencia 2017, sin embargo no cuenta con la información que ha divulgado en las revistas, Magazines del instituto y micrositios de la vigencia 2018. | A través de la herramienta KOHA, se podrán consultar todos los libros producidos por el IDEP de la vigencia 2018 | El ciudadano podrá acceder a toda la información de investigaciones y desarrollos pedagógicos que produce el IDEP | Administrativa | Subdirección Académica | 2019-01-31 | 2019-10-15
|  |  | El IDEP produce publicaciones impresas y en digital con los resultados de sus investigaciones o sistematizaciones de procesos de cualificación docente. Así mismo, socializa y divulga el conocimiento en educación y pedagogía a través del Magazín Aula Urbana y la revista Educación y Ciudad. Las publicaciones impresas que se producen (libros, informes y revistas) se encuentran disponibles para la ciudadanía en el Centro de Documentación del IDEP, y a través del sistema de gestión de bibliotecas KOHA: puede consultarse su disponibilidad y datos bibliográficos. De igual forma, el Magazín Aula Urbana y la revista Educación y Ciudad pueden accederse en línea a través del sistema de información Web OJS. Estos esfuerzos por dar acceso en línea a la producción académica del IDEP, permiten la consulta, de manera óptima, de las publicaciones impresas y de las revistas digitales, pero todavía es necesario facilitar el acceso de la ciudadanía a la gran cantidad de recursos digitales que crea, y ha creado el IDEP, dentro de su misión de producir conocimiento: libros en PDF, videos, archivos de audio, imágenes, informes y documentos de experiencias pedagógicas sistematizadas | a)Implementar un sistema de información de tipo "Sistema de Publicación Web de Colecciones Digitales - Biblioteca Digital", que permita el almacenamiento, catalogación y visualización de los recursos digitales producidos por el IDEP y b) Integrar los sistemas de información que conforman el Ecosistema Web de Publicaciones por medio de un meta buscador que permita localizar cualquier publicación del IDEP. | El ciudadano podrá acceder a la información de los recursos digitales que ha creado el IDEP como: libros en PDF, videos, informes y documentos de experiencias pedagógicas sistematizadas. | Tecnológica | Subdirección Académica | 2019-01-31 | 2019-12-16
* OPA: Otro procedimiento Administrativo
| Consolidado por: | Adriana Correa Guarín | Profesional Especializado OAP
|  | Olga Lucia Sánchez M. | Jefe OAP
| Seguimiento efectuado por: | Hilda Yamile Morales L. | Jefe OCI
Fecha de elaboración y publicación: 31/01/2019

## C3. Rendición de cuentas
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP |  |  | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 3
FECHA APROBACIÓN: 24/04/2019
PÁGINA 4 DE 7
Componente 3: |  | Rendición de cuentas Líder componente: Oficina Asesora de Planeación (coordina la estrategia)- Oficinas y subdirecciones desarrollan la estrategia |  |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE ABRIL 30 DE 2019 | EVIDENCIAS | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA) | SEGUIMIENTO CON CORTE AGOSTO 31 DE 2019 | EVIDENCIAS | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA) | SEGUIMIENTO CON CORTE AL 30 DE DICIEMBRE 2019 | EVIDENCIAS | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA)
Dimensión MIPG |  | Gestión con Valores para Resultados
Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG |  | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
Normatividad |  | Artículo 2 de la Ley 1757 de 2015; lo cual exige que, desde la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación, se incluya de manera explícita la forma como se facilitará y promoverá la participación ciudadana
Subcomponente/ procesos |  | Acciones/Actividades a ejecutar | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización
Autodiagnóstico de rendición de cuentas |  | Elaborar el autodiagnóstico de la rendición de cuentas del IDEP | Un autodiagnóstico de la rendición de cuentas del IDEP | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Académica | 2019-01-31 | 2019-03-31
Diseño de la estrategia de rendición de cuentas y cronograma de implementación | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicar en la página web de la entidad los informes sobre la gestión del IDEP y su promoción a la ciudadanía de acuerdo con lo definido en la estrategia de rendición de cuentas del año 2019. | 3 informes de seguimiento trimestral sobre la gestión del IDEP publicados | * Todas las áreas remiten la información a la Oficina Asesora de Planeación * Consolida y publica Oficina Asesora de Planeación *Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario publica ejecución presupuestal *Subdirección Académica realiza la promoción de los informes de gestión | 2019-01-31 | 2019-12-16
|  | Actualizar el plan Institucional de Participación Ciudadana del IDEP | Un documento de PL-AC-10-01 Plan Institucional de Participación Ciudadana actualizado | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Académica | 2019-01-31 | 2019-03-31
|  | Actualizar la información contenida en el vínculo Proyectos Académicos de acuerdo con los estudios a realizar en 2019 | 100% de la actualización de los contenidos de la pagina en la pestaña de proyectos académicos | Subdirección Académica | 2019-01-31 | 2019-10-30
|  | Elaborar y divulgar boletín de comunicación externo e interno del IDEP a la ciudadanía | 40 boletines externos 20 boletines internos | Subdirección Académica | 2019-01-31 | 2019-12-16
|  | Divulgar a la ciudadanía los resultados de sus investigaciones y desarrollos pedagógicos a través de la participación del IDEP en la feria del libro para la vigencia 2019 | Una participación a la feria del libro | Subdirección Académica | 2019-03-01 | 2019-06-30
| Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar la rendición de cuentas como espacio principal de la vigencia 2019 | Una rendición de cuentas realizada para la vigencia 2019 | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Académica Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 2019-10-01 | 2019-12-16
|  | Participar en la rendición de cuentas del Sector Educación | Una rendición de cuentas del sector Educación | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Académica | 2019-02-15 | 2019-03-30
|  | Realizar cinco espacios de rendición de cuentas en los eventos que se programen desde la Subdirección Académica del IDEP de la vigencia 2019 | Cinco espacios de Rendición de cuentas realizados | Subdirección Académica | 2019-07-18 | 2019-12-16
|  | Implementar acciones virtuales de participación ciudadana en el espacio principal y espacios de rendición de cuentas en los eventos que se programen desde la Subdirección Académica | Realizar un (1) Streaming del espacio principal de Rendición de Cuentas Foros en Facebook o twitter de los espacios de rendición de cuentas que se programen desde la Subdirección Académica | Subdirección Académica | 2019-10-01 | 2019-12-16
|  | Diseño y aplicación de un instrumentos para la sistematización de los espacions de rendición de cuentas. | Instrumento aplicado en los seis (06) espacios de rendición de cuentas | Subdirección Académica | 2019-07-18 | 2019-12-16
|  | Participar en los espacios para el diálogo ciudadano generados por el Sector Educación | Participación en un espacio para el diálogo ciudadano generados por el Sector Educación | Subdirección Académica | 2019-02-01 | 2019-04-30
Diseño de la estrategia de rendición de cuentas y cronograma de implementación | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Realizar jornada de sensibilización con funcionarios y contratistas sobre la importancia de la rendición de cuentas y su participación para el desarrollo del proceso | Una jornada de sensibilización | Oficina asesora de Planeación | 2019-01-31 | 2019-08-30
|  | Realizar jornada de sensibilización del modelo de gestión implementado en el IDEP | Dos jornadas de capacitación | Oficina asesora de Planeación - Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 2019-01-31 | 2019-03-30
| Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar encuestas de percepción en los eventos de rendición de cuentas definidos por el IDEP | Encuestas realizadas en los seis (06) eventos de rendición de cuentas definidos por el IDEP | Subdirección Académica - Oficina Asesora de Planeación | 2019-08-01 | 2019-12-16
Implementación y desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas |  | Seguimiento a la implementación del Plan de Participación Ciudadana del IDEP | 3 seguimientos al Plan de Participación Ciudadana del IDEP con corte trimestral | Oficina asesora de Planeación | 2019-04-01 | 2019-12-16
Evaluación resultados proceso rendición de cuentas |  | Seguimiento de la estrategia de Rendición de Cuentas | 3 seguimientos de la estrategia rendición de cuentas | Oficina asesora de Planeación | 2019-04-01 | 2019-12-16
| Consolidado por: | Adriana Correa Guarín | Profesional Especializado OAP
|  | Olga Lucia Sánchez M. | Jefe OAP
| Seguimiento efectuado por: | Hilda Yamile Morales L. | Jefe OCI
Fecha de elaboración y publicación: 31/01/2019
Note on C10: Patricia Sanabria: Describa la(s) acción(es) puntual(es) a ejecutar en cada subcomponente
Note on D10: Patricia Sanabria: Describa la meta o producto, tener en cuenta si es en unidades o porcentaje de tal manera que sea medible. Ejemplo: 1 autodiagnóstico, 3 socializaciones, 2 seguimientos
Note on E10: Patricia Sanabria: Oficina, subdirección responsable de ejecución de la acción
Note on F10: Patricia Sanabria: Fecha en la que inicia la acción
Note on G10: Patricia Sanabria: Programar esta fecha con corte a abril 30/2019 o agosto 30/2019 o Diciembre 30/2019 con el fin de reportar seguimiento en cada cuatrimestre. Importante tener en cuenta esta fecha que sea acorde con los productos a entregar. Ejemplo: si la meta es 1 manual actualizado y se elaborará en 2 cuatrimestres, cuál será el avance en cada uno para cuando se reporte seguimiento.
Note on A11: Patricia Sanabria: Evaluar los procesos de rendición de cuentas que ha realizado la entidad durante al año anterior para identificar fortalezas, debilidades, aspectos a mejorar en los nuevos procesos
Note on A26: Patricia Sanabria: Elaborar tablero de control o herramienta para hacer el seguimiento
Note on A27: Patricia sanabria: Es importante tener en cuenta los compromisos que establece la entidad con la ciudadanía en los diferentes espacios de diálogo, los cuales deben integrarse al documento de resultados de rendición de cuentas para retroalimentar a los actores y grupos de interés participantes.

## C4.Mecanismos mejorara AC
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP |  |  | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 3
FECHA APROBACIÓN: 24/04/2019
PÁGINA 5 DE 7
Componente 4: | Mecanismos para mejorar la Atención al ciudadano Líder componente: Subdirección académica - Subdirección Administrativa y financiera |  |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE ABRIL 30 DE 2019 | EVIDENCIAS | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA) | SEGUIMIENTO CON CORTE AGOSTO 31 DE 2019 | EVIDENCIAS | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA) | SEGUIMIENTO CON CORTE AL 30 DE DICIEMBRE 2019 | EVIDENCIAS | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA)
Dimensión MIPG | 1. Talento Humano; 2. Gestión con Valores para Resultados 3. Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG | 1.1 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano; 2.1 Política de Mejora normativa (ventanilla hacia adentro), 2.2 Política de Servicio al ciudadano (Relación Estado-ciudadano) 3.1 Política de Planeación Institucional
Normatividad
Subcomponente/ procesos | Acciones/Actividades a ejecutar | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Revisar y actualizar 3 documentos del proceso de Atención al Ciudadano del IDEP de acuerdo a los lineamientos establecidos Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de participación ciudadana Estrategia de rendición de cuentas Caracterización de grupos de valor o de interés | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Académica Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 2019-01-31 | 2019-06-30
Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar dos actividades de socialización del proceso de Atención al ciudadano, con los funcionarios de la entidad que participan en el proceso, que incluya la socialización del Manual de atención al ciudadano y el Manual de gestión de peticiones. | Dos socializaciones con los funcionarios | Subdirección Académica Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 01/03/20109 | 2019-10-31
| Actualización del Manual de atención al ciudadano del IDEP atendiendo lineamientos de la Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá | Manual de atención al ciudadano del IDEP actualizado | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Académica | 2019-05-02 | 2019-06-30
Talento Humano | Incluir acciones en el Plan Institucional de Capacitación del IDEP, orientadas a fortalecer las competencias y las capacidades de los servidores públicos que atienden a los ciudadanos y que el desarrollo de sus funciones se relaciona con la administración o custodia de recursos financieros. | Un Plan Institucional de Capacitación publicado | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 2019-02-02 | 2019-03-30
| Desarrollar acciones de capacitación, orientadas a fortalecer las competencias y las capacidades a los servidores públicos que atienden ciudadanía y de aquellos que el desarrollo de sus funciones se relaciona con la administración o custodia de recursos públicos. | Desarrollar el 100% de las acciones de capacitación, orientadas a fortalecer las competencias y las capacidades a los servidores públicos que atienden ciudadanía y de aquellos que el desarrollo de sus funciones se relaciona con la administración o custodia de recursos públicos | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 2019-02-02 | 2019-12-16
| Desarrollar acciones para la socialización de la política anticorrupción y de servicio a la ciudadanía, incluidas en el Plan de Bienestar | Desarrollar el 100% de las acciones para la socialización de la política anticorrupción y de servicio a la ciudadanía incluidas en el Plan de Bienestar. | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 2019-02-02 | 2019-12-16
Normativo y procedimental | Elaborar y publicar el Manual para la Gestión de Peticiones Ciudadanas como herramienta técnica para el IDEP | Un Manual para la Gestión de Peticiones Ciudadanas del IDEP | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica | 2019-01-31 | 2019-06-30
Relacionamiento con el ciudadano | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de los servicios de la entidad | Aplicar encuestas mensuales de satisfacción a los usuarios del Instituto ( Encuestas PQRS, Encuestas Centro de Documentación, Encuestas eventos y Encuestas postulación artículos) | Subdirección Académica | 2019-01-31 | 2019-12-16
| Participar en las Ferias Distritales de Servicio al Ciudadano promocionando los servicios que ofrece el IDEP | Participación en dos ferias distritales de servicio al ciudadano | Subdirección Académica | 2019-01-31 | 2019-12-16
| Actualización de la caracterización de usuarios del IDEP | Documento de caracterización de usuarios actualizado | Subdirección Académica | 2019-08-30 | 2019-10-31
| Informar a la Alta Dirección los resultados de la caracterización de usuarios y de las encuestas aplicadas | Un Acta de Comité | Subdirección Académica | 2019-11-01 | 31/11/2019
Consolidado por: |  | Contratista OAP | (Original Firmado) | [5 empty] | ACTIVIDADES FORMULADAS |  |  |  |  | ACTIVIDADES FORMULADAS |  |  |  |  | ACTIVIDADES FORMULADAS
| Olga Lucia Sánchez M. | Jefe OAP | (Original Firmado) | [5 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS |  |  |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS |  |  |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS
[9 empty] | ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN | 0 |  |  |  | ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN | 0 |  |  |  | ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN | 0
Seguimiento efectuado por: | Hilda Yamile Morales L. | Jefe OCI | (Original Firmado) | [5 empty] | % AVANCE | #DIV/0! |  |  |  | % AVANCE | #DIV/0! |  |  |  | % AVANCE | #DIV/0!
Fecha de elaboración y publicación:
Note on B10: Patricia Sanabria: Describa la(s) acción(es) puntual(es) a ejecutar en cada subcomponente
Note on C10: Patricia Sanabria: Describa la meta o producto, tener en cuenta si es en unidades o porcentaje de tal manera que sea medible
Note on D10: Patricia Sanabria: Oficina, subdirección responsable de ejecución de la acción
Note on E10: Patricia Sanabria: Fecha en la que inicia la acción
Note on F10: Patricia Sanabria: Programar esta fecha con corte a abril 30/2019 o agosto 30/2019 o Diciembre 30/2019 con el fin de reportar seguimiento en cada cuatrimestre. Importante tener en cuenta esta fecha que sea acorde con los productos a entregar. Ejemplo: si la meta es 1 manual actualizado y se elaborará en 2 cuatrimestres, cuál será el avance en cada uno para cuando se reporte seguimiento.
Note on G17: Adriana Correa Guarín: EL manual tiene un avance del 60%, cómo se socializó el manual si cumplir el 100% del manual?
Note on G18: Adriana Correa Guarín: Se debe indicar el resultado de la encuesta, se menciona que se aplican las mediciones pero no se mencionan los resultado que es la información que se requiere para tomar decisiones
Note on G19: Adriana Correa Guarín: De acuerdo a la cantidad de ferias en las que se ha participado, cuál es el porcentaje de avance, 1? Se debe tener en cuenta la cantidad de ferias para poder determinar el porcentaje de participación en las ferias
Note on G21: Adriana Correa Guarín: Independiente de la cantidad de encuestas es importante presentar la información en Comité para tomar decisiones, si se deja para presentar no se pueden tomar decisiones para tomar acciones durante la vigencia y no al finalizar del año.

## C5.Transparencia y acc. inf
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP |  |  |  |  | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 3
FECHA APROBACIÓN: 24/04/2019
PÁGINA 6 DE 7
Componente 5: | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Líder componente: Subdirección Académica (Divulgación y comunicación) - Oficina Asesora de Planeación (gestión tecnológica) | [6 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE ABRIL 30 DE 2019 | EVIDENCIAS | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA) | SEGUIMIENTO CON CORTE AGOSTO 31 DE 2019 | EVIDENCIAS | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA) | SEGUIMIENTO CON CORTE AL 30 DE DICIEMBRE 2019 | EVIDENCIAS | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA)
Dimensión MIPG | Dimensiones Información y Comunicación- Control Interno
Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG | Transparencia y Acceso a la Información Pública
Normatividad | Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública Nacional 1712 de 2014, Decreto Reglamentario 1081 de 2015
Subcomponente/ procesos | Acciones/Actividades a ejecutar | Meta o Producto |  | Indicador | RESPONSABLE | Fecha inicio | Fecha finalización
Lineamientos Transparencia Activa | Publicar una convocatoria para participar en las investigaciones y desarrollos pedagógicos del IDEP. | Una convocatoria publicada para participar en las investigaciones y desarrollos pedagógicos del IDEP. | 1 | Número de convocatorias publicadas | Subdirección Académica | 2019-01-28 | 2019-05-31
| Publicar una convocatoria para participar en el Premio a la Investigación e Innovación Educativa. | Una convocatoria publicada para participar en el Premio a la Investigación e Innovación Educativa. | 1 | Número de convocatorias publicadas | Subdirección Académica | 2019-04-01 | 2019-09-30
| Divulgar el calendario de eventos y convocatorias que se realiza en el marco de las investigaciones y desarrollos pedagógicos que adelanta el IDEP. | Divulgación del calendario de eventos y convocatorias que se realiza en el marco de las investigaciones y desarrollos pedagógicos que adelanta el IDEP en la página Web | 100 | Número de eventos y convocatorias ejecutadas /número de eventos planeados registrados en el calendario de eventos del IDEP | Subdirección Académica | 2019-01-28 | 2019-12-16
| Actualizar Los datos de monitoreo y seguimiento de las OPAS en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT | Datos de monitoreo y segumiento de las OPAS actualizados en el SUIT | 1 | Sistema actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 2019-10-15 | 2019-12-16
| Actualizar la información misional del IDEP en la pagina de datos abiertos | Actualización de la información misional del IDEP en la página de datos abiertos | 100% | Porcentaje de actualización de la información misional del IDEP en la página de datos abiertos | Subdirección Académica | 2019-01-31 | 2019-12-16
| Realizar una campaña de información a usuarios y partes interesadas acerca de la gratuidad de los productos y servicios del IDEP, para mejorar los niveles de publicidad de la información del IDEP a usuarios y partes interesadas. | Dos piezas graficas diseñadas Envío masivo con la información de la gratuidad de los productos y servicios | 2 | Número de piezas graficas diseñadas | Subdirección Académica | 2019-01-31 | 2019-12-16
Lineamientos Transparencia Activa | Realizar un (1) seguimientos a la matriz de cumplimiento de lo establecido en ley 1712 de 2014 | Seguimiento semestral a la matriz 1712 de 2014 | 2 | Seguimiento a la actualización de la matriz de cumplimiento de lo establecido en matriz de cumplimiento a la ley 1712 de 2014 | Control Interno | 2019-09-01 | 2019-09-30
Lineamientos Transparencia Pasiva | Socializar al interior de la entidad el instructivo para la solicitud de publicaciones en el ecosistema web | Una socialización virtual del instructivo a través de piezas graficas y correo electrónico | 1 | Número de socializaciones realizadas | Subdirección Académica | 2019-01-31 | 2019-03-30
| Fortalecer la respuesta oportuna y satisfactoria al ciudadano | PQRSD contestadas en los términos de ley | 100 | % PQRSD contestadas a término Cantidad de PQRS atendidos oportunamente (dentro de los tiempos de ley según reporte del SDQS) sobre la cantidad de PQRS recibidos en la entidad | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 2019-01-31 | 2019-12-16
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar el esquema de publicación de información | Matriz del esquema de publicación de información actualizado | 100 | Número de actualizaciones realizadas / Numero de actualizaciones solicitadas por demanda | Subdirección Académica | 2019-01-31 | 2019-12-16
| Actualizar el Registro de activos de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada en el evento en que se actualicen y convaliden las TRD del Instituto | Registro de activos de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado, en el evento en que se actualicen y convaliden las TRD del Instituto | 1 | Registro de activos de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 2019-01-31 | 2019-12-16
Criterio diferencial de Accesibilidad | Actualizar el manual de atención al ciudadano del IDEP con los criterios diferencialidad a la accesibilidad | Una Manual de atención al ciudadano actualizado con criterios de diferencialidad y accesibilidad. | 1 | 1 Manual actualizado | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica | 2019-10-01 | 2019-10-31
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Informe de SDQS | Informes mensuales (10) | 10 | Informes de SDQS publicados | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica | 2019-01-31 | 2019-12-16
Consolidado por: |  | Contratista OAP | (Original Firmado) | [7 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE A 30 DE ABRIL DE 2019 |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE A 30 DE AGOSTO DE 2019 |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE A 30 DE DICIEMBRE DE 2019
| Olga Lucia Sánchez M. | Jefe OAP | (Original Firmado) | [7 empty] | ACTIVIDADES FORMULADAS |  |  |  |  | ACTIVIDADES FORMULADAS |  |  |  |  | ACTIVIDADES FORMULADAS
[11 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS |  |  |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS |  |  |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS
Seguimiento efectuado por: | Hilda Yamile Morales L. | Jefe OCI | (Original Firmado) | [7 empty] | ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN | 0 |  |  |  | ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN | 0 |  |  |  | ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN | 0
[11 empty] | % AVANCE | #DIV/0! |  |  |  | % AVANCE | #DIV/0! |  |  |  | % AVANCE | #DIV/0!
Fecha de elaboración y publicación:
Note on B10: Patricia Sanabria: Describa la(s) acción(es) puntual(es) a ejecutar en cada subcomponente
Note on E10: Patricia sanabria: Indique el nombre del indicador a través del cual se mide el cumplimiento de la meta o producto (este indicador es obligatorio de acuerdo al Manual Único de rendición de cuentas del DAFP página 47)
Note on G10: Patricia Sanabria: Fecha en la que inicia la acción
Note on H10: Patricia Sanabria: Programar esta fecha con corte a abril 30/2019 o agosto 30/2019 o Diciembre 30/2019 con el fin de reportar seguimiento en cada cuatrimestre. Importante tener en cuenta esta fecha que sea acorde con los productos a entregar. Ejemplo: si la meta es 1 manual actualizado y se elaborará en 2 cuatrimestres, cuál será el avance en cada uno para cuando se reporte seguimiento.
Note on I13: Adriana Correa Guarín: Se debe indicar cuál es el universo de eventos para poder determinar que se tiene un avance del 33%
Note on I15: Adriana Correa Guarín: Cómo se determina el 33%, se indica que se mide por número de actualizaciones realizadas. Cuál es el universo de la medición?
Note on I16: Adriana Correa Guarín: Se debe indicar a qué corresponde el 33%, de bido a que la forma de medir dice que es el número de piezas grafficas diseñadas (2), se mide en unidad o en porcentaje?
Note on I19: Adriana Correa Guarín: Lo que se mide son las publicaciones? Se debe aclarar la medición , se mide publicaciones de informes o se mide el porcentaje de oportunidad de respuesta oportuna y satisfactoria al ciudadano? Clarificar a qué corresponde el 33%
Note on I20: Adriana Correa Guarín: Aclarar la forma de medición, se indica que se mide el número de actualizaciones realizadas(1), pero se reporta 33% de cumplimiento a qué corresponde?

## C6. Iniciativas adicionales
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP |  |  | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 3
FECHA APROBACIÓN: 24/04/2019
PÁGINA 7 DE 7
Componente 6: | Iniciativas adicionales Líder componente: Subdirección administrativa, Financiera y de control Disciplinario - Talento Humano |  |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE ABRIL 30 DE 2019 | EVIDENCIAS | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA) | SEGUIMIENTO CON CORTE AGOSTO 31 DE 2019 | EVIDENCIAS | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA) | SEGUIMIENTO CON CORTE AL 30 DE DICIEMBRE 2019 | EVIDENCIAS | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA)
Dimensión MIPG | Dimensión Talento Humano
Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG | Gestión Estratégica del Talento Humano- Política de Integridad
Normatividad | Decreto Nacional 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015: Adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, versión 2, el cual incluye en la dimensión del Talento Humano, una política de integridad y el código de integridad del servicio público. Decreto Distrital 118 de 2018 Por el cual se adopta el Código de Integridad del Servicio Público
Subcomponente/ procesos | Acciones/Actividades a ejecutar | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización
Código de integridad | Formular el Plan de la Política de Integridad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1 Plan de la Política de Integridad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión formulado | Talento Humano | 2019-02-02 | 2019-03-30
Plan de gestión de la integridad | Implementar el Plan de la Política de Integridad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Implementar 100% de las acciones formuladas para la vigencia 2019 en el Plan de la Política de Integridad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Talento Humano | 2019-04-01 | 2019-12-16
Consolidado por: |  |  | (Original Firmado) | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE A 30 DE ABRIL DE 2019 |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE A 30 DE AGOSTO DE 2019 |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE A 30 DE DICIEMBRE DE 2019
|  | Olga Lucia Sánchez M. | (Original Firmado) | [5 empty] | ACTIVIDADES FORMULADAS |  |  |  |  | ACTIVIDADES FORMULADAS |  |  |  |  | ACTIVIDADES FORMULADAS
[9 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS |  |  |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS |  |  |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS
Seguimiento efectuado por: |  | Hilda Yamile Morales L. | (Original Firmado) | [5 empty] | ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN | 0 |  |  |  | ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN | 0 |  |  |  | ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN | 0
[9 empty] | % AVANCE | #DIV/0! |  |  |  | % AVANCE | #DIV/0! |  |  |  | % AVANCE | #DIV/0!
Fecha de elaboración y publicación:
Consolidación del documento | Olga Lucía Sánchez Mendieta Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
Seguimiento al PAAC | Hilda Yamile Morales Laverde Jefe Oficina de Control Interno
Aprobación del documento | Olga Lucía Sánchez Mendieta Directora General (E ) | Juliana Gutiérrez Solano Subdirectora Académica | Carlos Germán Plazas Bonilla Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario | Adriana Díaz Izquierdo Jefe Oficina Asesora Jurídica
Control de cambios
Marzo 29 de 2019 | Atendiendo a recomendaciones de la Veeduría Distrital, se ajustan las actividades del componente C3 Rendición de Cuentas correspondientes a los subcomponentes de Información de calidad y en lenguaje comprensible e Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.
Abril 24 de 2019 | Atendiendo a recomendaciones del Departamento Administrativo de la Funcion publica , se ajustan las fechas de cierre de las acciones propuestas en el componente C2 Racionalizacion de tramites. Adicionalmente, se actualizan los nombres de las OPAS que tiene el IDEP inscritas en el SUIT asi: Postulación para publicación(es) de un artículo en la Revista Educación y Ciudad y Consulta material bibliográfico en el Centro de Documentación. Se ajustaron indicadores, metas y fechas de actividades en los componentes, como por ejemplo en el componente de transparencia se ajusta la actividad relacionada con activos de información, información clasificada y reservada y TRD, donde se unifican y se hace claridad que se actualiza la información en el evento que se actualicen y convaliden las TRD en esta vigencia.
Note on B10: Patricia Sanabria: Describa la(s) acción(es) puntual(es) a ejecutar en cada subcomponente
Note on C10: Patricia Sanabria: Describa la meta o producto, tener en cuenta si es en unidades o porcentaje de tal manera que sea medible
Note on D10: Patricia Sanabria: Oficina, subdirección responsable de ejecución de la acción
Note on E10: Patricia Sanabria: Fecha en la que inicia la acción
Note on F10: Patricia Sanabria: Programar esta fecha con corte a abril 30/2019 o agosto 30/2019 o Diciembre 30/2019 con el fin de reportar seguimiento en cada cuatrimestre. Importante tener en cuenta esta fecha que sea acorde con los productos a entregar. Ejemplo: si la meta es 1 manual actualizado y se elaborará en 2 cuatrimestres, cuál será el avance en cada uno para cuando se reporte seguimiento.