## plan de acción MIPG 2019
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CON EL REFERENTE DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2019 Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP
DIMENSIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA DIMENSIÓN | No. | POLITICA MIPG | DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PROCESO ASOCIADO | PROGRAMADO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | FUENTE DE VERIFICACIÓN | COMITÉS ASOCIADOS | LÍDER | EQUIPO DE TRABAJO
[8 empty] | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Talento Humano | El propósito de esta dimensión es ofrecerle a la entidad las herramientas para gestionar adecuadamente su talento humano a través del ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad, las normas que les rigen en materia de personal, y la garantía del derecho fundamental al diálogo social y a la concertación como principal mecanismo para resolver las controversias laborales; promoviendo siempre la integridad en el ejercicio de las funciones y competencias de los servidores públicos. | 1 | Talento humano | El propósito de esta política es articular todos los requisitos normativos referentes al talento humano en la entidad, habilidades e inhabilidades, funciones, seguridad y salud en el trabajoy en general todo lo referente a la administración de personal. | Actualizar el documento PL-GTH-13-06 Plan Estratégico de Talento Humano 2019 incluyendo los lineamientos definidos en el autodiagnóstico de la política de Talento Humano de MIPG y los lineamientos definidos en la evaluación del FURAG 2017 | Profesional de Talento humano - Subdirección administrativa, financiera y de CD | Proceso Talento humano | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | PRIMER TRIMESTRE:Se actualizó el documento PL-GTH-13-06 Plan Estratégico de Talento Humano 2019 por cambio de vigencia. Para el segundo trimestre se realizarán los ajustes en los que se incluirán los lineamientos definidos en la evaluación del FURAG 2017 | PRIMER TRIMESTRE: Documento denominado "Plan Estratégico Talento Humano 2019", que se encuentra publicado en http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PL-GTH-13-06_Plan_Estrategico_TH_V2.pdf |  | Subdirector(a) Administrativo(a), Financiero(a) y de Control Interno Disciplinario | Profesional especializado Talento humano 222-03 Contratista Nómina SAFyCD Contratista SST-PIGA SAFyCD Subdirectora académica (Miembro Comité de Incentivos y/o Bienestar Social y Comisión de Personal) Asesor 105-02 (Miembro Comité de Incentivos y/o Bienestar Social y Comisión de Personal) Asesor 105-02 (Miembro Comisión de Personal) Asesor 105-03 (Miembro Comisión de Personal) Jefe OAP (Miembro Comité Teletrabajo) Jefe OAJ (Miembro Comité Teletrabajo) Jefe de brigada de emergencias Profesional Universitario SAFyCD 219-02 (Miembro Comité de Convivencia) Secretaria Ejecutiva 425-04 (Miembro COPASST y Brigada de emergencias) Operario Subdirección Académica 487-01 (Miembro Comité de Convivencia y COPASST) Auxiliar Administrativo 407-02 (Miembro COPASST)
[5 empty] | Actualizar el documento PL-GTH-13-05 Plan de Previsión de Recursos Humanos incluyendo los lineamientos definidos en el autodiagnóstico de la política de Talento Humano de MIPG los lineamientos definidos en la evaluación del FURAG 2017 | Profesional de Talento humano - Subdirección administrativa, financiera y de CD | Proceso Talento humano | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | PRIMER TRIMESTRE: Se actualizó el documento PL-GTH-13-05 Plan de Previsión de Recursos Humanos para la vigencia 2019 por cambio de vigencia. Para el segundo trimestre se realizarán los ajustes en los que se incluirán los lineamientos definidos en la evaluación del FURAG 2017 | PRIMER TRIMESTRE: Documento denominado "Plan de Previsión de Recursos Humano 2019", que se encuentra publicado en http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PL-GTH-13-05_Plan_de_Prevision_RH_V2.pdf
[5 empty] | Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación | Profesional de Talento humano - Subdirección administrativa, financiera y de CD | Proceso Talento humano | 10% | 30% | 30% | 30% | 10% |  |  |  | 10% | PRIMER TRIMESTRE: Se formuló el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2019. Los jefes de área reportaron a la SAFyCD las necesidades para cada uno de sus equipos, se procedió a construir el diagnóstico de capacitación. | PRIMER TRIMESTRE: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PL-GTH-13-01_Plan_Inst_Capacit_V5.pdf Diagnóstico de necesidades de capacitación
[5 empty] | Ejecutar el Plan de Bienestar e incentivos Institucionales | Profesional de Talento humano - Subdirección administrativa, financiera y de CD | Proceso Talento humano | 10% | 30% | 30% | 30% | 10% |  |  |  | 10% | PRIMER TRIMESTRE: Se formuló el Plan Institucional de Bienestar para la vigencia 2019. Igualmente, la SAFyCD formuló el Plan de Acción que se socializó en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del IDEP del 27/03/2019 | PRIMER TRIMESTRE: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PL-GTH-13-03_Plan_de_Bienestar_e_incentivos_V4.pdf Plan de acción de Bienestar | Comisión de personal Comité de Bienestar e incentivos Comité de Convivencia Comité de Teletrabajo
[5 empty] | Ejecutar el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Contratista PIGA - SG SST - Subdirección administrativa, financiera y de CD | Proceso Talento humano | 25% | 25% | 25% | 25% | 22% |  |  |  | 22% | PRIMER TRIMESTRE: Durante el primer trimestre se avanzó en la ejecución del Plan de Trabajo del SG SST resaltando las siguientes actividades: -Aplicación de autoevaluación con el apoyo de la ARL Liberty -Modificación y elaboración de indicadores de gestión conforme con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 -Inspecciones a puestos de trabajo -Reuniones de los Comités Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y de Convivencia Laboral -Capacitación en Higiene Postural -Jornada de pausas activas por oficina El avance es de 22% teniendo en cuenta que esta pendiente finalizar con la actualización del Plan de Emergencias y con la elaboración del Programa de Orden y Aseo. | PRIMER TRIMESTRE: Archivo físico y digital de la Subserie Planes de Trabajo Anuales del SG SST | COPASST Comité de Convivencia Laboral Comité de Emergencias Comité SIG
[5 empty] | Actualizar el documento PL-GTH-13-04 Plan Anual de Vacantes incluyendo los lineamientos definidos en el autodiagnóstico de la política de Talento Humano de MIPG los lineamientos definidos en la evaluación del FURAG 2017 | Profesional de Talento humano - Subdirección administrativa, financiera y de CD | Proceso Talento humano | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | PRIMER TRIMESTRE: Se actualizó el documento PL-GTH-13-04 Plan Anual de Vacantes para la vigencia 2019 por cambio de vigencia. Para el segundo trimestre se realizarán los ajustes en los que se incluirán los lineamientos definidos en la evaluación del FURAG 2017 | PRIMER TRIMESTRE: Documento denominado "Plan Anual de Vacantes 2019", que se encuentra publicado en http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PL-GTH-13-04_Plan_Anual_de_Vacantes_V2.pdf
|  | 2 | Integridad | El propósito de esta política es articular todo lo relacionado con la implementación del código de integridad, manejo de conflictos de intereses de servidores públicos y valores corporativos. | Realizar el seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano - Componente 6 Iniciativas adicionales | Profesional de Talento humano - Subdirección administrativa, financiera y de CD | Proceso Talento humano | 0% | 33% | 33% | 34% | 0% |  |  |  | 0% | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad se desarrollará a partir del segundo trimestre de la vigencia | PRIMER TRIMESTRE: No aplica | N/A | Subdirector(a) Administrativo(a), Financiero(a) y de Control Interno Disciplinario | Profesional especializado Talento humano 222-03 Profesional especializado Planeación 222-03 (Gestor de Integridad) Profesional Especializado OAJ 222-03 (Gestor de Integridad) Profesional Especializado Subdirección académica 222-07 (Gestor de Integridad) Técnico operativo OCI 314-01 (Gestor de Integridad) Secretaria ejecutiva SAFyCD 425-05 (Gestor de Integridad)
[5 empty] | Ejecutar el Plan de gestión de la integridad | Profesional de Talento humano - Subdirección administrativa, financiera y de CD | Proceso Talento humano | 10% | 30% | 30% | 30% | 10% |  |  |  | 10% | PRIMER TRIMESTRE: En desarrollo del Plan de Integridad, durante el primer trimestre se desarrollaron las siguientes actividades: 1) Se emitió Resolución No. 013 de 2019 mediante la cual se nombran los gestores de Integridad 2) Se envío correo socializando el anterior acto administrativo. | PRIMER TRIMESTRE: 1) Resolución No. 013 de 2019 mediante la cual se nombran los gestores de Integridad 2) Correo de socialización del acto administrativo
Direccionamiento estratégico y planeación | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos de planeación a corto y mediano plazo que le permita priorizar sus recursos y talento humano y focalizar sus procesos de gestión en la consecución de los resultados con los cuales garantiza los derechos, satisface las necesidad y atiende los problemas de los ciudadanos. | 3 | Planeación Institucional | El propósito de esta política es dar lineamientos para la formulación de instrumentos de gestión de la entidad, tales como la adminsitración del riesgo, análisis de indicadores, Plan anticorrupción e inclusión de los derechos humanos en la planeación institucional. | Actualizar el documento PL-DIP-02-01 Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, incluyendo los lineamientos definidos en la evaluación del FURAG 2017 | Profesional Planeación - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Dirección y Planeación | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no está programada para este trimestre | PRIMER TRIMESTRE: n.a. | Comité directivo | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Profesional especializado Planeación 222-03 Contratista Contratación Subdirección Académica
[5 empty] | Realizar una (1) socialización y/o capacitación acerca del rol que desempeña la entidad en la estructura de la Administración Pública y en el cumplimiento del Plan de desarrollo | Profesional Planeación - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Dirección y Planeación | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no está programada para este trimestre | PRIMER TRIMESTRE: n.a.
[5 empty] | Realizar el seguimiento al Plan Estratégico de Desarrollo Institucional - PEDI y presentar los informes de avance en Comité | Profesional Planeación - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Dirección y Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | PRIMER TRIMESTRE: Este seguimiento se realiza trimestre vencido. Se realizó seguimiento al PEDI con corte a 31 de diciembre de 2018 y se publicó en la página de la entidad. En enero de 2019 se formuló el PEDI para la vigencia 2019. De conformidad con lo descrito en la Metodología de la medición de la hoja de vida del indicador, este indicador será medido una vez sea incorporada la información en el aplicativo SEGPLAN y PREDIS (PMR), dado que corresponderá a la información oficial del trimestre objeto de medición para las metas de los proyectos de inversión y productos PMR . La información se toma frente a lo programado y ejecutado en cada trimestre, para el primer trimestre de 2019, se tienen programadas 7 metas, 6 de las cuales corresponden al proyecto 1079 y una meta al proyecto 1039. Las metas del proyecto 1079 y su ejecución a 31 de marzo es la siguiente: 2 – Realizar 1 estudios del sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares: 0.3 3 - Realizar 3 estudios en Escuela currículo y pedagogía, educación y políticas públicas y Cualificación docentes: 0.2 5- Desarrollar 1 estrategia de Comunicación, Socialización y Divulgación: 0.2 7- Realizar 1 estudios de la Estrategia de cualificación, investigación e innovación docente: comunidades de saber y práctica pedagógica: 0.26 9- Realizar 2 estudios en Escuela Currículo y Pedagogía, Educación y Políticas Públicas y Cualificación Docente del componente de Cualificación, investigación e innovación docente: Comunidades de saber y de práctica pedagógica: 0.07 10 - Desarrollar 1 estrategia de comunicación, socialización y divulgación de la cualificación, investigación e innovación docente: Comunidades de saber y de práctica pedagógica: 02 La meta del proyecto 1039 y su ejecución a 31 de marzo es la siguiente: 4- Sostener 100 % la implementación del Sistema Integrado de Gestión SIG – MIPG: 19.75 Esta ejecución en magnitud de cada meta corresponde a lo programado para el primer trimestre de 2019, excepto la Meta 4- Sostener 100 % la implementación del Sistema Integrado de Gestión SIG, que tenía programado 19.89%, tuvo ejecución del 19.75%, debido al incumplimiento de la actividad “Presentar al CIGD el seguimiento al Plan anual de inventarios bimensualmente”, que corresponde a la política de Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público, cuya magnitud programada era 17 y ejecutó 10. La Meta Plan de Desarrollo 419 – Sostener 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión, se finalizó y no continúa su medición en 2019, así como la Meta Proyecto de Inversión 1-Sostener 100 porciento la implementación del Sistema Integrado de Gestión, según lo dispuesto por la Circular 001 de 2019 de la Secretaría General. Para lo cual, en la vigencia 2019, la medición se realizará a la Meta Plan de Desarrollo: 546 - Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG y la Meta Proyecto de Inversión 4-Sostener 100 porciento la implementación del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG. Lo anterior según lo dispuesto por Decreto Nacional 1499 de 2017 y Decreto Distrital 591 de 2018. Fuente de información: Memorando radicado 00106-817-00356, correo recibido de sig@idep.edu.co el 4 de abril de 2019, retroalimentación realizada - se encuentra en el fólder SEGPLAN 2019 y PMR 2019, reporte SEGPLAN con corte a 31 de marzo de 2019 - correo de validación de la información a la Secretaría Dis | PRIMER TRIMESTRE: WEb del IDEP, http://www.idep.edu.co/?q=content/proyectos-de-inversi%C3%B3n
[5 empty] | Realizar el seguimiento al Plan de acción Institucional y presentar los informes de avance en Comité | Profesional Planeación - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Dirección y Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | PRIMER TRIMESTRE: Se hizo seguimiento al Plan de acción institucional que contiene los proyectos de inversión 1079 y 1039 con corte a 31 de diciembre de 2019. Se formuó y publicó el Plan de acción institucional para la vigencia 2019. De conformidad con lo descrito en la Metodología de la medición de la hoja de vida del indicador, este indicador será medido una vez sea incorporada la información en el aplicativo SEGPLAN y PREDIS (PMR), dado que corresponderá a la información oficial del trimestre objeto de medición para las metas de los proyectos de inversión y productos PMR . La información se toma frente a lo programado y ejecutado en cada trimestre, para el primer trimestre de 2019, se tienen programadas 7 metas, 6 de las cuales corresponden al proyecto 1079 y una meta al proyecto 1039. Las metas del proyecto 1079 y su ejecución a 31 de marzo es la siguiente: 2 – Realizar 1 estudios del sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares: 0.3 3 - Realizar 3 estudios en Escuela currículo y pedagogía, educación y políticas públicas y Cualificación docentes: 0.2 5- Desarrollar 1 estrategia de Comunicación, Socialización y Divulgación: 0.2 7- Realizar 1 estudios de la Estrategia de cualificación, investigación e innovación docente: comunidades de saber y práctica pedagógica: 0.26 9- Realizar 2 estudios en Escuela Currículo y Pedagogía, Educación y Políticas Públicas y Cualificación Docente del componente de Cualificación, investigación e innovación docente: Comunidades de saber y de práctica pedagógica: 0.07 10 - Desarrollar 1 estrategia de comunicación, socialización y divulgación de la cualificación, investigación e innovación docente: Comunidades de saber y de práctica pedagógica: 02 La meta del proyecto 1039 y su ejecución a 31 de marzo es la siguiente: 4- Sostener 100 % la implementación del Sistema Integrado de Gestión SIG – MIPG: 19.75 Esta ejecución en magnitud de cada meta corresponde a lo programado para el primer trimestre de 2019, excepto la Meta 4- Sostener 100 % la implementación del Sistema Integrado de Gestión SIG, que tenía programado 19.89%, tuvo ejecución del 19.75%, debido al incumplimiento de la actividad “Presentar al CIGD el seguimiento al Plan anual de inventarios bimensualmente”, que corresponde a la política de Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público, cuya magnitud programada era 17 y ejecutó 10. La Meta Plan de Desarrollo 419 – Sostener 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión, se finalizó y no continúa su medición en 2019, así como la Meta Proyecto de Inversión 1-Sostener 100 porciento la implementación del Sistema Integrado de Gestión, según lo dispuesto por la Circular 001 de 2019 de la Secretaría General. Para lo cual, en la vigencia 2019, la medición se realizará a la Meta Plan de Desarrollo: 546 - Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG y la Meta Proyecto de Inversión 4-Sostener 100 porciento la implementación del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG. Lo anterior según lo dispuesto por Decreto Nacional 1499 de 2017 y Decreto Distrital 591 de 2018. Fuente de información: Memorando radicado 00106-817-00356, correo recibido de sig@idep.edu.co el 4 de abril de 2019, retroalimentación realizada - se encuentra en el fólder SEGPLAN 2019 y PMR 2019, reporte SEGPLAN con corte a 31 de marzo de 2019 - correo de validación de la información a la Secretaría Dis | PRIMER TRIMESTRE: WEb del IDEP, http://www.idep.edu.co/?q=content/proyectos-de-inversi%C3%B3n
[5 empty] | Realizar el seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano y presentar los informes de avance en Comité | Contratista Planeación - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Dirección y Planeación | 0% | 33% | 33% | 34% | 0% |  |  |  | 0 | PRIMER TRIMESTRE: PAAC 2018 Publicado en la web del IDEP con corte a diciembre de 2018. En la vigencia 2019, se hizo la formulación del PAAC 2019, el cual se puso a disposición de los ciudadanos para recibir opiniones, se encuentra publicado en la web del IDEP. http://www.idep.edu.co/?q=node/32 | PRIMER TRIMESTRE: PAAC 2018 Publicado en la web del IDEP con corte a diciembre de 2018. http://www.idep.edu.co/?q=node/32
[5 empty] | Realizar el seguimiento al Plan anual de adquisiciones y presentar los informes de avance en Comité | Contratista Planeación - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Dirección y Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | PRIMER TRIMESTRE: Se ha realizado seguimiento a la ejecución presupuestal del IDEP, seguimiento a la ejecución de metas plan de desarrollo y proyecto de inversión y al plan de adquisiciones. 30/01/2019, 25/01/2019, 11/02/2019, 25/02/2019, 11/03/2019, 26/03/2019 | PRIMER TRIMESTRE: Presentaciones Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Ver actas de comité
|  | 4 | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | El propósito de esta política es dar lineamientos para la formulación e implementación de instrumentos para la admininistración de los recursos públicos tales como Plan anual de adquisiciones, Sistema integrado de información financiera y Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas. | Coordinar actividades relacionadas con anteproyecto vigencia 2020 | Profesional especializado Presupuesto 222-07 | Proceso Gestión financ iera | 0% | 20% | 50% | 30% | 0% |  |  |  | 0% | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no está programada para este trimestre | PRIMER TRIMESTRE: No aplica | Comité de seguimiento a la ejecución presupuestal. Comité técnico de sostenibilidad del sistema de contabilidad pública. Comité de Normalización de Cartera Comité de Seguimiento y Control Financiero | Subdirector(a) Administrativo(a), Financiero(a) y de Control Interno Disciplinario | Profesional especializado Presupuesto 222-07 Profesional especializado Contabilidad 222-04 Tecnico Operativo Contabilidad 314-01 Tesorero(a) general 201-04 Técnico Operativo Tesoreria 314-01
Gestión para el resultado con Valores (Operación interna) | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos que contribuyan a que la entidad sea eficiente, efectiva y eficaz en su gestión interna. | 4 | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | El propósito de esta política es dar lineamientos para la implementación de alianzas publico-privadas, el adecuado uso de Colombia compra eficiente, Coorperación internacional y contratación. | Realizar seguimiento al Plan Anual de Caja mensualmente | Tesorero(a) General | Proceso Gestión Financiera | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | PRIMER TRIMESTRE: Durante el primer trimestre se ejecutó en promedio el 94% de gastos de acuerdo a lo programado para cada mes Enero: 97%, Febrero: 94% y Marzo: 93% | PRIMER TRIMESTRE: Documento electrónico del archivo de gestión de Tesorería denominado "REPORTE PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN MENSUALIZADA PAC" | Comité de seguimiento a la ejecución presupuestal. Comité técnico de sostenibilidad del sistema de contabilidad pública. Comité de Normalización de Cartera Comité de Seguimiento y Control Financiero Comité de inventarios | Subdirector(a) Administrativo(a), Financiero(a) y de Control Interno Disciplinario | Profesional especializado Presupuesto 222-07 Profesional especializado Contabilidad 222-04 Tecnico Operativo Contabilidad 314-01 Tesorero(a) general 201-04 Técnico Operativo Tesoreria 314-01 Profesional Universitario SAFyCD 219-02
[5 empty] | Presentar al CIGD el seguimiento a la ejecución presupuestal trimestralmente | Profesional especializado Presupuesto 222-07 | Proceso Gestión Financiera | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | PRIMER TRIMESTRE: El seguimiento a la ejecución presupuestal con corte 31/12/2018 se presentó en el Comité Ordinario de seguimiento a la Ejecución Presupuestal del día 8/02/2019. | PRIMER TRIMESTRE: Acta No. 1 del 08/02/2019
[5 empty] | Presentar al CIGD el seguimiento y control financiero trimestralmente | Profesional especializado Contabilidad 222-04 | Proceso Gestión Financiera | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | PRIMER TRIMESTRE: Los estados contables con corte 31/12/2018 se presentaron en el Comité de Sostenibilidad Contable del 28/02/2019. | PRIMER TRIMESTRE: Acta No. 01 del Comité de Sostenibilidad Contable del 28/02/2019.
[5 empty] | Presentar al CIGD el seguimiento al Plan anual de inventarios bimensualmente | Profesional Universitario SAFyCD 219-02 | Proceso Gestión de recursos físicos y ambiental | 17% | 17% | 33% | 33% | 10% |  |  |  | 10% | PRIMER TRIMESTRE: Se presento el informe final del plan de inventarios de la vigencia 2018 y sus resultados al Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario en reunión del 7 de marzo de 2019. No se dió cumplimiento al total de lo programando, teniendo en cuenta que el plan de inventarios para la vigencia 2019 será presentado en el CIGD en el mes de mayo. | PRIMER TRIMESTRE: Acta No. 1 del 7/03/2019. Reunión del equipo técnico de gestión y desempeño institucional
|  | 5 | Mejora Normativa | Los contenidos de esta nueva política de MIPG serán trabajados por el Comité Técnico para la Mejora Normativa, creado mediante Acuerdo 05 del Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional; dicha instancia definirá directrices y lineamientos que requieran las entidades nacionales y territoriales para dar cumplimiento eficiente y efectivo a esta política. Una vez estos contenidos se encuentren definidos y aprobados, se incorporarán al Manual de MIPG. | No se formulan acciones para esta política por que aún no hay lineamientos claros desde la Dirección de Desarrollo Institucional de la Secretaría General ni desde el Departamento Administrativo de la Función Pública. | N/A | Proceso Gestión jurídica | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0 | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no está programada para este trimestre | PRIMER TRIMESTRE: No aplica | Comité de Conciliación Comité de Contratación | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Contratistas OAJ Profesional Especializado OAJ 222-03 Secretario ejecutivo OAJ 425-05
|  | 6 | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | El propósito de esta política es dar lineamientos para la sostenibilidad de la operación óptima por procesos de la entidad, evaluación de la prestación de productos y servicios. | Ejecutar el seguimiento al Plan operativo anual POA por procesos | Contratista SIG-MIPG - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Mejoramiento integral y continuo | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | PRIMER TRIMESTRE: En enero de 2019 se informó en Comité SIG que las dos actividades pendientes por culminar y reportar al 20 de diciembre de 2018 de POA de los procesos Gestión de Talento Humano y Gestión de Recursos Físicos y Ambiental, fueron realizadas satisfactoriamente. En enero de 2019 se formuló el POA para la vigencia 2019 | Acta No. 4 de 2018 de Comité SIG y Control interno (Revisión por la dirección) y Presentación correspondiente. Acta No. 1 de 2019 de Comité SIG y Control interno y Presentación correspondiente. | Comité directivo Comité SIG | Jefe Oficina de Planeación | Contratista MIPG-OAP
[5 empty] | Ejecutar el seguimiento a Planes de mejoramiento por procesos | Contratista SIG-MIPG - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Mejoramiento integral y continuo | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | PRIMER TRIMESTRE: En enero de 2019 se informó en Comité SIG el resultado del Informe ejecutivo del estado del Plan de mejoramiento por procesos realizado por la Oficina de Control Interno con corte al 26/12/2018. En este, se relacionan acciones vigentes de los procesos Dirección y Planeación, Gestión tecnológica, Gestión Documental y Gestión de Recursos Físicos. En el mes de febrero se apoyó a los procesos Gestión Documental y Gestión de Recursos Físicos que tenian acciones vencidas, a realizar la actualización del Plan de mejoramiento correspondiente para que en el próximo seguimiento de la OCI puedan ser cerradas dichas acciones. | Acta No. 4 de 2018 de Comité SIG y Control interno (Revisión por la dirección) y Presentación correspondiente. Acta No. 1 de 2019 de Comité SIG y Control interno y Presentación correspondiente.
[5 empty] | Actualizar el mapa de procesos de la entidad incluyendo usuarios, partes interesadas y grupos de valor, de acuerdo a los lineamientos de MIPG. | Contratista SIG-MIPG - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Mejoramiento integral y continuo | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no está programada para este trimestre | PRIMER TRIMESTRE: No aplica
[5 empty] | Generar el acto administrativo para la adopción del Comité de Desempeño y desarrollo institucional | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Contratista SIG-MIPG - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Mejoramiento integral y continuo | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: El 22/02/2019 se generó la Resolución 24 de 2019 “Por la cual se crea y se establece el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP” | http://www.idep.edu.co/?q=modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg
|  | 7 | Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | El propósito de esta política es implementar los mecanismos asociados a la estratégia TI en la entidad, asi como lo relacionado a las TIC para Servicios, TIC para Gobierno Abierto, TIC para Gestión y Seguridad y Privacidad de la Información. | Diligenciar el intrumento de Autodiagnóstico de Gobierno Digital enviado por la Alta Consejería de TICS | Contratista Gestión Tecnológica - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Gestión tecnológica | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: Se diligenció el instrumento enviado por la Alta Consejería Distrital de TICS, mediante el cual se realiza el autodiagnóstico de Gobierno Digital. | PRIMER TRIMESTRE: Se evidencia la realización de esta actividad en el correo electrónico enviado por la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación el 18 de febrero de 2019, con el documento diligenciado. | Comité Directivo de Sistemas, Informática y de Seguridad de la Información del IDEP | Jefe Oficina de Planeación | Asesor Dirección 105-02 Ingeniero Contratista (sistemas@idep.edu.co) Ingeniero Contratista (Webmaster@idep.edu.co) Contratista OAP (gestión.planeacion@idep.educ.co) Técnico operativo Sistemas 314-02
[5 empty] | Revisar y documentar los controles frente al acceso a los sisemas de información. (GOOBI y HUMANO) | Contratista Gestión Tecnológica - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Gestión tecnológica | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no está programada para este trimestre. | PRIMER TRIMESTRE: No aplica
[5 empty] | Revisar y documentar los controles frente al acceso al dominio y correo electrónico. | Técnico Gestión técnológica - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Gestión tecnológica | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no está programada para este trimestre. | PRIMER TRIMESTRE: No aplica
[5 empty] | Revisar y documentar los controles frente al acceso a Biblioteca Digital (KOHA), OJS y Web. | Contratista Gestión Tecnológica - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Gestión tecnológica | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no está programada para este trimestre. | PRIMER TRIMESTRE: No aplica
[5 empty] | Realizar un diagnóstico frente a la seguridad de acceso a la Mesa de Ayuda. | Técnico Gestión técnológica - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Gestión tecnológica | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no está programada para este trimestre. | PRIMER TRIMESTRE: No aplica
[5 empty] | Documentar el proceso mediante el cual se actualizan los servidores, en cuanto a parches del sistema operativo Windows. | Técnico Gestión técnológica - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Gestión tecnológica | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no está programada para este trimestre. | PRIMER TRIMESTRE: No aplica
[5 empty] | Documentar el proceso mediante el cual se actualizan los servidores, en cuanto a parches del sistema operativo Linux para Web, Micrositios, KOHA y OJS. | Contratista Gestión Tecnológica - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Gestión tecnológica | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no está programada para este trimestre. | PRIMER TRIMESTRE: No aplica
[5 empty] | Documentar el proceso mediante el cual se actualizan los sistemas GOOBI y HUMANO. | Contratista Gestión Tecnológica - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Gestión tecnológica | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no está programada para este trimestre. | PRIMER TRIMESTRE: No aplica
[5 empty] | Documentar el proceso mediante el cua se realiza el backup a la base de datos, sistemas de información, página web y micrositios, dominio, firewall, biométrico, antivirus y carpetas institucionales. | Técnico Gestión técnológica - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Gestión tecnológica | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no está programada para este trimestre. | PRIMER TRIMESTRE: No aplica
[5 empty] | Revisar y actualizar el PETIC de acuerdo a los lineamientos de TI vigentes. | Contratistas Gestión Tecnológica - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Gestión tecnológica | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no está programada para este trimestre. | PRIMER TRIMESTRE: No aplica
[5 empty] | Instalar la versión mas reciente de la plataforma Govimentum. | Contratista Gestión Tecnológica - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Gestión tecnológica | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no está programada para este trimestre. | PRIMER TRIMESTRE: No aplica
[5 empty] | Revisar la configuración de las plantillas para que los textos publicados en la página web no superen los 100 caracteres por línea (Ancho del cuerpo de texto). | Contratista Gestión Tecnológica - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Gestión tecnológica | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no está programada para este trimestre. | PRIMER TRIMESTRE: No aplica
[5 empty] | Incluir ejemplos en los campos de formulario de la página Web. | Contratista Gestión Tecnológica - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Gestión tecnológica | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no está programada para este trimestre. | PRIMER TRIMESTRE: No aplica
[5 empty] | Revisar que las URL generadas en los diferentes niveles de navegación no tienen variables o caracteres especiales y son fáciles de leer (URL limpios). | Contratista Gestión Tecnológica - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Gestión tecnológica | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no está programada para este trimestre. | PRIMER TRIMESTRE: No aplica
[5 empty] | Actualizar la caracterización los grupos de interés internos y externos. | Asesor dirección general | Proceso Gestión tecnológica | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no está programada para este trimestre. | PRIMER TRIMESTRE: No aplica
[5 empty] | Capacitar los grupos de interés internos con relación a los temas de TI. | Contratista Gestión Tecnológica - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Gestión tecnológica | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% |  |  |  | 0% | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no está programada para este trimestre. | PRIMER TRIMESTRE: No aplica
[5 empty] | Capacitar los grupos de interés externos con relación a los temas de TI. (Biblioteca Digital - OJS) | Asesor dirección general | Proceso Gestión tecnológica | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | PRIMER TRIMESTRE: En el mes de marzo se realizó una capacitación en el Centro de Documentación - CEDOC - a un grupo de 11 estudiantes de la Universidad Pedagógica, a quienes se les enseño la Biblioteca Digital y la herramienta OJS. | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad se evidencia en la base de datos de registro de visitantes que se encuentra en el CEDOC y en las encuestas de satisfacción diligeciadas por los usuarios a través de la página Web Institucional.
[5 empty] | Formular un plan de capacitación, sensibilización y comunicación de las políticas y buenas prácticas que mitiguen los riesgos de seguridad de la información a los que están expuestos los funcionarios. | Contratista Gestión Tecnológica - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Gestión tecnológica | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no está programada para este trimestre. | PRIMER TRIMESTRE: No aplica
[5 empty] | Ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETIC | Equipo de trabajo Gestión tecnológica | Proceso Gestión tecnológica | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | PRIMER TRIMESTRE: Se ejecutaron las actividades programadas el PETIC 2019 para el primer trimestre. | PRIMER TRIMESTRE: Carpeta compartida de la Oficina Asesora de Planeación, mediante el archivo plan operativo por proyecto, que incluye el seguimiento detallado en la siguiente ruta: \\192.168.1.251\120_oap\IDEP2019\120_28_PLANES\16_Planes Estrategicos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIC 2019
[5 empty] | Elaborar el Plan de Diagnóstico para la adopción del protocolo IPV6. | Técnico Gestión técnológica - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Gestión tecnológica | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: Se elaboró el Plan de Diagnóstico para la adopción del protocolo IPV6, que incluye la normatividad asociada a este proceso, las actividades a ejecutar y consideraciones a tener en cuenta de acuerdo lineamientos técnicos descritos la guía 20 -Transición de ipv4 a ipv6 elaborada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | PRIMER TRIMESTRE: Este plan puede ser consultado en el expediente contractual No. 045 de 2019.
[5 empty] | Actualizar y detallar el diagrama de la Infraestructura Tecnológica. | Contratista Gestión Tecnológica - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Gestión tecnológica | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  |  |  | 0% | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no está programada para este trimestre. | PRIMER TRIMESTRE: No aplica
|  | 8 | Seguridad Digital | El propósito de esta política es implementar los mecanismos asociados al modelo de seguridad y privacidad de la información. | Ejecutar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Contratista Gestión tecnológica - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Gestión tecnológica | 25% | 30% | 20% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | PRIMER TRIMESTRE: Se ejecutaron las actividades programadas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información durante el primer trimestre del año. | PRIMER TRIMESTRE: PL-GT-12-04 Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, publicado en la página Web Intitucional con el seguimiento al estado de avance de las actividades - I Trimestre. | Comité Directivo de Sistemas, Informática y de Seguridad de la Información del IDEP | Jefe Oficina de Planeación | Asesor Dirección 105-02 Ingeniero Contratista (sistemas@idep.edu.co) Ingeniero Contratista (Webmaster@idep.edu.co) Contratista OAP (gestión.planeacion@idep.educ.co) Técnico operativo Sistemas 314-02
[5 empty] | Ejecutar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Contratista Gestión tecnológica - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Gestión tecnológica | 25% | 20% | 55% | 0% | 25% |  |  |  | 25% | PRIMER TRIMESTRE: Se ejecutaron las actividades programadas en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información durante el primer trimestre del año. Teniendo en cuenta las actualizaciones del Plan, se modificaron los porcentajes de ejecución trimestral de las actividades que lo conforman. | PRIMER TRIMESTRE: PL-GT-12-05 Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información - IDEP Vigencia 2019 publicado en la página Web Intitucional con el seguimiento al estado de avance de las actividades - I Trimestre.
[5 empty] | Realizar el monitoreo al estado de seguridad del equipo de seguridad perimetral. | Contratista Gestión tecnológica - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Gestión tecnológica | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | PRIMER TRIMESTRE: Se elaboró un informe de monitoreo al estado del equipo de seguridad perimetral, el cual contiene estadísticas y el reporte de las actualizaciones realizadas al equipo. | PRIMER TRIMESTRE: Este informe se puede verificar en el expediente contractual No. 012 de 2019.
[5 empty] | Realizar el monitoreo al estado de seguridad del antivirus. | Contratista Gestión tecnológica - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Gestión tecnológica | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | PRIMER TRIMESTRE: Se realizó un informe acerca del seguimiento realizado al estado de seguridad de los equipos monietoreados por el antivirus. Este informe incluye las estadísticas generadas por la herramienta Kaspersky y las acciones a realizar para garantizar un adecuado funcionamiento. | PRIMER TRIMESTRE: Este informe se puede verificar en el expediente contractual No. 028 de 2019.
[5 empty] | Realizar Monitoreo al estado de seguridad del dominio y el correo institucional. | Técnico Gestión técnológica - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Gestión tecnológica | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | PRIMER TRIMESTRE: Se realizó monitoreo acerca de la seguridad del correo electrónico y el dominio institucional. Mediante esta actividad se encontró la necesidad de reforxar la seguridad de la contraseñan de 8 cuentas de correo electrónico. | PRIMER TRIMESTRE: Informe del monitoreo realizado que se encuentra en la carpeta compartida de la Oficina Asesora de Planeación.
|  | 9 | Defensa jurídica | El propósito de esta política es implementar los mecanismos asociados al Comité de conciliación, procesos de defensa jurídica y políticas de prevención de daño antijurídico. | Ejecutar el Plan de acción del comité de conciliación | Profesional especializado - Oficina Asesora Jurídica Contratista - Oficina Asesora Jurídica | Proceso Gestión jurídica | 12.5% | 50% | 12.5% | 25% | 12.5% |  |  |  | 12.5% | PRIMER TRIMESTRE: la Oficina Asesora Jurídica celebró 6 comités de conciliación, cumpliendo con el cronograma establecido asi: Enero: Acta No. 01 del 09 de enero de 2019 y Acta No. 02 del 29 enero de 2019. Febrero: Acta No. 03 del 05 de febrero de 2019 y Acta No. 04 del 19 de febrero de 2019 Marzo: Acta No. 05 del 05 de marzo de 2019 y Acta No. 06 del 19 de marzo de 2019. La secretaria del Comité de conciliación realizó las actas correspondientes, en el término legal establecido y publicadas en el sistema de SIPROJWEB, las cuales estan disponibles para consulta. Esta actas fueron aprobadas por los miembros del Comité. En cada comite el abogado externo presenta su informe del estado de los procesos a favor y en contra de la entidad, y las actuaciones adelantadas en cada proceso. Lo anterior el Abogado lo adjunta y actualiza en el SIPROJWEB para la consulta. Es de anotar que al interior del Comité, los miembros están cumpliendo con los lineamientos de la Directiva 025 del 27 de diciembre de 2018, para la formulación y adopción de la política de prevención del daño antijurídico. En posteriores sesiones ordinarias se agotarán cada una de las fases para que en el mes de junio se defina una nueva política de prevención del daño antijurídico para la entidad | PRIMER TRIMESTRE: Actas de comité de conciliación y el sistema SIPROJWEB y plan de accion publicado | Comité de Conciliación | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Contratistas OAJ Profesional Especializado OAJ 222-03
|  | N/A | Gestión ambiental | Para el Distrito dada la importancia y los avances alcanzados en materia de gestión ambiental se incluirán el Componente de Gestión Ambiental, del numeral 3.2.3.3 del Manual Operativo del MIPG en la dimensión 3 “Gestión con valores para resultados”, y las demás directrices que lo regulen. | Ejecutar el Plan de acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2019 | Contratista PIGA - SG SST - Subdirección administrativa, financiera y de CD | Proceso Gestión de recursos físicos y ambiental | 25% | 32% | 18% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | PRIMER TRIMESTRE: se ejecutaron las actividades programadas en el Plan de Acción del PIGA resaltando lo siguiente: _Inspección de instalaciones hidrosanitarias en el marco del programa "Uso eficiente del agua" y a oficinas para verificar la aplicación de buenas prácticas para el ahorro de energía _Charlas sobre el manejo y separación de los residuos, remisión de piezas de comunicación e inspecciones a la segregación en la fuente _Promoción del día de la Movilidad Sostenible _Divulgación de fechas importantes "calendario mundial y nacional ambiental", a través de piezas de comunicación | PRIMER TRIMESTRE: Archivo físico y digital de la Subserie Plan Institucional de Gestión Ambiental | Comité SIG | Subdirector(a) Administrativo(a), Financiero(a) y de Control Interno Disciplinario | Contratista SST-PIGA SAFyCD Operario SAFyCD Conductor 480-03
[5 empty] | Ejecutar el Plan de Acción del Plan Integral de Movilidad Sostenible - PIMS | Contratista PIGA - SG SST - Subdirección administrativa, financiera y de CD | Proceso Gestión de recursos físicos y ambiental | 22% | 30% | 30% | 18% | 22% |  |  |  | 22% | PRIMER TRIMESTRE: se promocionaron los días de la Movilidad Sostenible en el Distrito, se realizó el diagnóstico sobre medios de transporte usados por los colaboradores de la Entidad, se diseñó el logo y el eslogan de Movilidad Sostenible para la Entidad y se participó en las reuniones convocadas por la Secretaría Distrital de Movilidad. | PRIMER TRIMESTRE: Archivo físico y digital de la Subserie Plan Institucional de Gestión Ambiental
[5 empty] | Divulgar la política ambiental y evaluar su comprensión entre los colaboradores de la entidad | Contratista PIGA - SG SST - Subdirección administrativa, financiera y de CD | Proceso Gestión de recursos físicos y ambiental | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% |  |  |  | 50% | PRIMER TRIMESTRE: se realizó la impresión y publicación de la Política Ambiental en cada una de las oficinas de la Entidad, se divulgó mediante fondo de pantalla y mediante correo electrónico institucional. | PRIMER TRIMESTRE: Archivo físico y digital de la Subserie Plan Institucional de Gestión Ambiental
[5 empty] | Presentar oportunamente los informes del PIGA a la Secretaría Distrital de Ambiente | Contratista PIGA - SG SST - Subdirección administrativa, financiera y de CD | Proceso Gestión de recursos físicos y ambiental | 35% | 0% | 35% | 30% | 35% |  |  |  | 35% | PRIMER TRIMESTRE: se elaboraron y transmitieron mediante la herramienta STOR WEB los informes de Verificación, Seguimiento al Plan de Acción y Huella de Carbono, conforme a lo establecido en la Resolución 242 de 2014 y dentro del plazo establecido. | PRIMER TRIMESTRE: Archivo físico y digital de la Subserie Plan Institucional de Gestión Ambiental
Gestión para el resultado con Valores (Operación externa) | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos que contribuyan a que la entidad logré sus objetivos estratégicos y dé un servicio satisfactorio al ciudadano | 10 | Participación ciudadana en la gestión pública | El propósito de esta política es implementar los mecanismos asociados a la evaluación de la gestión pública con enfoque en derechos humanos, rendición de cuentas, participación ciudadana, plan anticorrupción y de atención al ciudadano y veedurías ciudadanas. | Realizar el seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano - Componente 3 Rendición de cuentas | Contratista Planeación - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Atención al ciudadano | 0% | 33% | 33% | 34% | 0% |  |  |  | 0% | PRIMER TRIMESTRE: El seguimiento a este plan se realiza de manera cuatrimestral (Abril) y a la fecha no se ha ejecutado el seguimiento. | PRIMER TRIMESTRE: No aplica | Comité de Transparencia, Antitrámites y de Gobierno en línea y se designa el Líder de Gobierno en Línea GEL del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP | Subdirector (a) académico(a) | Contratista OAP (seguimientoplaneacion@idep.edu.co) Profesional Especializado gestión documental 222-03
[5 empty] | Ejecutar el Plan de participación ciudadana | Contratista Planeación - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Atención al ciudadano | 10% | 30% | 40% | 20% | 10% |  |  |  | 10% | PRIMER TRIMESTRE: Se realiza la actualización del documento del PL-AC-10-01 Plan Institucional de Participación Ciudadana con las actividades que se ejecutarán durante la vigencia 2019. El documento tiene fecha de publicación del 29 de marzo 2019. Este se encuentra publicado en la página web institucional del IDEP . A la fecha se han realizado 10 actividades correspondientes a lo programado en el mes de febrero y marzo. | PRIMER TRIMESTRE: PL-AC-10-01 Plan Institucional de Participación Ciudadana disponible en la pagina web en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/?q=content/ac-10-proceso-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano
[5 empty] | Actualizar el documento "PL-AC-10-01 Plan Institucional de Participación Ciudadana", incluyendo los lineamientos definidos en la evaluación del FURAG 2017. | Contratista Planeación - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Atención al ciudadano | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% |  |  |  | 50% | PRIMER TRIMESTRE: Se realiza la actualización del documento del PL-AC-10-01 Plan Institucional de Participación Ciudadana con las actividades que se ejecutarán durante la vigencia 2019. El documento tiene fecha de publicación del 29 de marzo 2019. En la actualización realizada se incorporaron actividades que se ejecutan por medio de medios electrónicos, las cuales se enuncian a continuación: En los escenarios de participación ciudadana (virtual), se incluyeron las actividades de publicación del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano así como al plan acción para la vigencia 2019, con el fin formular la planeación institucional y poner a disposición de la ciudadanía los temas propuestos por la entidad. La alineación de la misionalidad del IDEP con el Plan de desarrollo Bogotá Mejor para todos así como los programas y proyectos. En los espacios y estrategias de difusión de información (redes sociales) se realizará una campaña de información acerca de la gratuidad de los productos y servicios del IDEP incluyendo las OPA registradas en SUIT que contribuyen a la racionalización de trámites, para mejorar los niveles de publicidad de la información del IDEP. Adicionalmente, se utilizará este medio para realizar campañas del IDEP sobre la importancia del control social y veedurías con el fin de promocionar este tema a la ciudadanía en general. En la página web del IDEP, se publicarán las presentaciones de las socializaciones o talleres de los eventos académicos que realice el IDEP para el conocimiento de la ciudadanía en general. En el marco de los ejercicios de innovación abierta para la solución de problemas, se incluyó la estrategia INNOVAIDEP en pro de generar de un espacio permanente de encuentro, para que los docentes y directivos docentes puedan hacer visibles sus experiencias pedagógicas, cualificarse e ir conformando comunidades de saber y práctica pedagógica. Se enviará anualmente encuestas de satisfacción de la prestación de servicios a las bases de datos del IDEP en la cual se encuentran los grupos de valor, grupos de interés y partes interesadas. Se incorporaron las actividades realizadas por sector educación en el cronograma general. | PRIMER TRIMESTRE: PL-AC-10-01 Plan Institucional de Participación Ciudadana disponible en la pagina web en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/?q=content/ac-10-proceso-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano
[5 empty] | Realizar el informe de rendición de cuentas de la vigencia 2019, incluyendo los lineamientos definidos en la evaluación del FURAG 2017 | Contratista Planeación - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Atención al ciudadano | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  |  |  | 0% | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para el ultimo trimestre de la vigencia, por lo anterior a la fecha no se ha ejecutado. | PRIMER TRIMESTRE: No aplica
|  | 11 | Racionalización de trámites | El propósito de esta política es implementar los mecanismos asociados a trámites y servicios en el SUIT, estratégia de racionalización de trámites, riesgos de corrupción asociados y fortalecimientos y actualización del portafolio de productos y servicios de la entidad. | Realizar el seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano - Componente 2 Racionalización de trámites | Contratista Planeación - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Atención al ciudadano | 0% | 33% | 33% | 34% | 0% |  |  |  | 0% | PRIMER TRIMESTRE: El seguimiento a este plan se realiza de manera cuatrimestral (Abril) y a la fecha no se ha ejecutado el seguimiento. | PRIMER TRIMESTRE: No aplica | Comité de Transparencia, Antitrámites y de Gobierno en línea | Subdirector (a) académico(a) | Contratista planeación OAP Profesional Especializado gestión documental 222-03 Profesional Especializado Subdirección académica 222-05 Operario CEDOC Subdirección académica 487-01
[5 empty] | Elaborar un documento de "Estrategia de racionalización de trámites", incluyendo los lineamientos definidos en la evaluación del FURAG 2017. | Contratista Planeación - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Atención al ciudadano | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% |  |  |  | 50% | PRIMER TRIMESTRE: Se realiza la formulación de las actividades de la Estrategia de racionalización de tramites, en el componente 2 del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano para la vigencia 2019, el cual se encuentra publicado en la pagina web institucional. Las actividades propuestas atienden a racionalización de tipo administrativo y tecnológico para las OPAS inscritas en el SUIT. Para la elaboración del documento es necesario realizar una actualización de los nombres de las OPAS inscritas en el SUIT por el IDEP, ya que estas no corresponden a la realidad de los servicios prestados a los usuarios. Es así como se encuentra en proceso de aprobación por el Departamento Administrativo de la Función Publica la actualización a los nombres de las OPAS vigentes ( Préstamo bibliotecario y Postulación publicación(es) de un artículo en la Revista Educación y Ciudad o en el Magazín Aula Urbana). | PRIMER TRIMESTRE: Plan Antocurrupcion y Atencion al ciudadano 2019 disponible en: http://www.idep.edu.co/?q=node/32 Sistema de informacion SUIT- Gestion de inventarios
|  | 12 | Servicio al ciudadano | El propósito de esta política es implementar los mecanismos asociados a la prestación de servicios y productos al ciudadano, en mejoramiento continuo permanente. | Realizar el seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano - Componente 4 Mecanismos de atención al ciudadano | Contratista Planeación - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Atención al ciudadano | 0% | 33% | 33% | 34% | 0% |  |  |  | 0% | PRIMER TRIMESTRE: El seguimiento a este plan se realiza de manera cuatrimestral (Abril) y a la fecha no se ha ejecutado el seguimiento. |  | N/A | Subdirector (a) académico(a) | Profesional Especializado gestión documental 222-03 Contratista OAP (seguimientoplaneacion@idep.edu.co) Auxiliar administraivo SAFyCD 407-02 Secretaría ejecutiva SAFyCD 425-05 Secretaría ejecutiva Subdirección académica 425-05 Operario CEDOC Subdirección académica 487-01
[5 empty] | Actualizar el documento "MN-AC-10-01 Manual de atención al ciudadano del instituto para la investigación educativa y el desarrollo pedagógico - IDEP", incluyendo los lineamientos definidos en la evaluación del FURAG 2017. | Contratista Planeación - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Atención al ciudadano | 20% | 40% | 30% | 10% | 20% |  |  |  | 20% | PRIMER TRIMESTRE: Atendiendo a la circular 007-2018 emitida por la Subsecretaria de Servicio a la ciudadanía, se inicia el proceso de adopción del Manual para la gestión de Peticiones Ciudadanas, como herramienta técnica que contribuye el mejoramiento continuo de la prestación del servicio de la ciudadanía en el Distrito. Por lo anteriormente mencionado, se elabora el Manual de Gestión de Peticiones para el IDEP , el cual se encuentra en proceso de revisión y validación por el líder del proceso de Atención al ciudadano. La formulación del manual permitirá realizar una actualización del Manual de Atención al ciudadano del IDEP frente a las peticiones que interpone la ciudadanía y de esta manera atender los lineamientos definidos en la evaluación del FURAG 2017. | PRIMER TRIMESTRE: Documento del Manual de Gestion de Peticiones para el IDEP
Evaluación de resultados | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos de medición de la gestión de la entidad, para la oportuna toma de desiciones. | 13 | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | El propósito de esta política es implementar los mecanismos asociados a la formulación y seguimiento de políticas, indicadores de gestión, administración del riesgo, medición de satisfacción ciudadana, cumplimiento de metas, implemetación de MIPG. | Reportar el % de avance en el cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión en SEGPLAN | Profesional Planeación - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Dirección y planeación | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | PRIMER TRIMESTRE: Se hizo seguimiento a los proyectos de inversión 1079 y 1039 con corte a 31 de diciembre de 2019. En el mes de enero se hizo la reprogramación anual para la vigencia 2019 de las Metas Plan de Desarrollo y Proyecto de Inversión. En la vigencia 2019, se hará la medición de la Meta Plan de Desarrollo: 546 - Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG, en el marco de lo dispuesto por la Circular 001 de de 2019 de la Secretaría General la MPDD 419 se finalizó y no continúa su medición en 2019, con el fin de realizar la medición con el enfoque el nuevo MIPG según Decreto 1499 de 2017 y Decreto Distrital 591 de 2018. | PRIMER TRIMESTRE: WEb del IDEP, http://www.idep.edu.co/?q=content/proyectos-de-inversi%C3%B3n | Comité directivo - Revisión por la dirección | Jefe Oficina de Planeación | Profesional especializado Planeación 222-03 Contratista MIPG-OAP
[5 empty] | Ejecutar el seguimiento a los indicadores de gestión por procesos | Contratista SIG-MIPG - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Mejoramiento integral y continuo | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | PRIMER TRIMESTRE: En enero de 2019 se cerraron los seguimientos de los indicadores de gestión que estaban pendientes al 20 de diciembre de 2018 de los procesos: Dirección y Planeación, Gestión Tecnológica, Gestión Documental, Gestión de Talento Humano, Gestión financiera y Mejoramiento Integral y Continuo. Logrando así cerrar satisfactoriamente los indicadores de gestión de los 14 procesos de la entidad. En febrero de 2019 se formularon los indicadores de gestión de los 14 procesos para la vigencia 2019. | PRIMER TRIMESTRE: Acta No. 4 de 2018 de Comité SIG y Control interno (Revisión por la dirección) y Presentación correspondiente. Acta No. 1 de 2019 de Comité SIG y Control interno y Presentación correspondiente.
[5 empty] | Ejecutar el seguimiento a Mapas de riesgo institucionales y de corrupción | Contratista SIG-MIPG - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Mejoramiento integral y continuo | 0% | 33% | 33% | 34% | 0% |  |  |  | 0% | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no está programada para este trimestre. | PRIMER TRIMESTRE: No aplica
[5 empty] | Ejecutar el seguimiento al Plan de adecuación y sostenibilidad del SIG con referente MIPG. | Contratista SIG-MIPG - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Mejoramiento integral y continuo | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | PRIMER TRIMESTRE: En el mes de febrero de 2019 se acompañó a los líderes de las políticas de MIPG y sus equipos a formular el Plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG de acuerdo a los lineamientos dados por la Dirección de Desarrollo Institucional de la Secretaría General. DIcho plan fue publicado el 28/02/2019 dando cumplimiento a los plazos establecidos por la Dirección de Desarrollo Institucional. | PRIMER TRIMESTRE: Plan publicado en http://www.idep.edu.co/?q=modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg
[5 empty] | Realizar el seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano - Componente 1 Riesgos | Contratista SIG-MIPG - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Mejoramiento integral y continuo | 0% | 33% | 33% | 34% | 0% |  |  |  | 0% | PRIMER TRIMESTRE: Aunque esta actividad no está programada para este trimestre, se adelantó la formulación de las actividades a realizar en el componente de riesgos del PAAC en el mes de enero. | PRIMER TRIMESTRE: No aplica
Información y comunicación | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos par garantizar la conservación de la información de la entidad y su disponibilidad oportuna y efectiva a la ciudadanía | 14 | Gestión documental | El propósito de esta política es implementar los mecanismos asociados al programa de gestión documental, las tablas de retención documental, tablas de retención documental, inventarios documentales, plan institucional de archivo e implementación de la gestión documental a archivos digitales. | Ejecutar el Plan Institucional de archivos - PINAR para la vigencia 2019. | Profesional Gestión documental - Subdirección adminsitrativa, financiera y de CD | Proceso Gestión documental | 35% | 19% | 27% | 19% | 35% |  |  |  | 35% | PRIMER TRIMESTRE: Se realizo seguimiento a las actividades programadas en el PINAR para el primer trimestre , así: a) Se identificaron las fases de planeción, análisis y diseño del SGD Electrónico; b) Se identificó el programa de inspección y Mantenimiento a las instalaciones físicas (Archivo Central); c) Se recibió en enero de 2019, copia del acta emitida por el Consejo Distrital de Archivo donde se convalidan las TVD; d) Se realiza el registro de las Series, subseries, asuntos en el RUDS del AGN. Se adoptaron las TVD del IDEP con la resolución 018 del 19/02/2019 | PRIMER TRIMESTRE: a) cronograma PINAR: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PL-GD-07-02_Plan_Inst_de_Archivos_PINAR_V3.pdf b) http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PL-GD-07-03_Sistema_Integrado_de_Conservacion_V1.pdf c) Acta CDA del 13/12/2018, archivo de gestión \\192.168.1.251\300_SAFyCD\IDEP2019 d) Pantallazo de trámite del RUSD, archivo de gestión \\192.168.1.251\300_SAFyCD\IDEP2019 e) Resolución 018 de 2019 | Comité de Archivo | Profesional Especializado gestión documental 222-03 | Contratista Gestión documental SAFyCD Contratista Gestión documental SAFyCD Secretaría ejecutiva Subdirección académica 425-04 Secretaría ejecutiva Dirección Gnal 425-05 Secretaría ejecutiva SAFyCD 425-05
|  | 15 | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | El propósito de esta política es implementar los mecanismos asociados al Registro de Activos de Información, Índice de Información Clasificada y Reservada, Esquema de Publicación y Programa de Gestión Documental, caracterización de usuarios y partes interesadas, atención a PQRS y en general estándares de transparencia y acceso a la información. | Realizar el seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano - Componente 5 Transparencia y acceso a la información pública | Profesional especializado Planeación - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Dirección y planeación | 0% | 33% | 33% | 34% | 0% |  |  |  | 0% | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no está programada para este trimestre. | PRIMER TRIMESTRE: No aplica | Comité de Transparencia, Antitrámites y de Gobierno en línea | Asesor Dirección 105-02 | Ingeniero Contratista (Webmaster@idep.edu.co) Profesional Especializado gestión documental 222-03 Contratista OAP (gestión.planeacion@idep.educ.co)
[5 empty] | Elaborar el catálogo de datos abiertos. | Asesor dirección general | Proceso Gestión tecnológica | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: Se elaboró el catálogo de datos abietos, el cual fue divulgado a través de la cuenta institucional de Twitter el 18 de marzo de 2019. | PRIMER TRIMESTRE: El catálogo puede ser consultado en el siguiente enlace: https://twitter.com/idepbogotadc/status/1107642910428839937
[5 empty] | Incluir en datos abiertos los datos de experiencias pedagógicas georreferenciadas. | Asesor dirección general | Proceso Gestión tecnológica | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  |  | 100% | PRIMER TRIMESTRE: Se publicaron las experiencias pedagógicas georreferenciadas en Datos Abietos Bogotá. | http://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/experiencias-pedagogicas-idep-2017-2018
[5 empty] | Actualizar la caracterización los grupos de interés internos y externos. Grupos étnicos. | Asesor dirección general | Proceso Gestión tecnológica | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no está programada para este trimestre. | PRIMER TRIMESTRE: No aplica
[5 empty] | Realizar la transmisión en vivo de la Rendición de Cuentas. | Contratista Gestión Tecnológica - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Gestión tecnológica | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no está programada para este trimestre. | PRIMER TRIMESTRE: No aplica
[5 empty] | Realizar un diagnóstico y plan de mejoramiento del portal web. | Contratista Gestión Tecnológica - Oficina Asesora de Planeación | Proceso Gestión tecnológica | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no está programada para este trimestre. | PRIMER TRIMESTRE: No aplica
Gestión del conocimiento y la innovación | El propósito de esta dimensión es fortalecer de forma transversal a las demás dimensiones (Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión para el Resultado con Valores, Evaluación de Resultados, Talento Humano, Control Interno e Información y Comunicación) en cuanto el conocimiento que se genera o produce en una entidad es clave para su aprendizaje y su evolución. | 16 | Gestión del conocimiento y la innovación | El propósito de esta política es implementar los mecanismos asociados a la conservación de la memoria institucional y el adecuado aprovechamiento del conocimiento del talento humano. Asi mismo busca generar mecanismos innovadores que permitan mejorar la gestión interna y externa de la entidad. | Formular en un documento la estrategia de gestión del conocimiento del IDEP para la vigencia 2019 | Profesional de Talento humano - Subdirección administrativa, financiera y de CD | Proceso Talento humano | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para el segundo trimestre de la vigencia 2019 | PRIMER TRIMESTRE: No aplica | N/A | Subdirector (a) académico(a) | Profesional especializado Talento humano 222-03 Profesional especializado Talento humano 222-03 Profesional Especializado gestión documental 222-03 Profesional Especializado Subdirección académica 219-01 Profesional Especializado Subdirección académica 219-01 Profesional Especializado Subdirección académica 222-05 Profesional Especializado Subdirección académica 222-06 Jefe Oficina Asesora de Planeación Ingeniero Contratista (sistemas@idep.edu.co) Ingeniero Contratista (Webmaster@idep.edu.co) Contratista OAP (gestión.planeacion@idep.educ.co) Técnico operativo Sistemas 314-02 Tesorero(a) general
Control interno | El propósito de esta dimensión es evaluar y hacer seguimiento a la gestión de la entidad en general, buscando opciones de mejora que se traduzcan en una optimización de la gestión y en un mejor servicio a la ciudadanía | 17 | Control interno | El propósito de esta política es evaluar y hacer seguimiento a mecanismos de gestión y control tales como la administración del riesgo, indicadores, así como generar informes de evaluación y evaluación de las auditorias internas, con el objetivo de una toma de desiciones acertada. | Ejecutar el Plan Anual de auditorias | Oficina de Control Interno | Proceso Evaluación y control Comité directivo | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | PRIMER TRIMESTRE: Para el periodo evaluado se estableció en el PAA de auditoria la elaboración de 24 informes de seguimiento, evaluación y reportes los cuales se ejecutaron a cabalidad; adicionalmente se realizó el informe del Indice de Transparencia. El detalle de los informes realizados se relacionan en el análisis de indicadores. | PRIMER TRIMESTRE: Informes radicados y publicados en la página web del Instituto, actas de comités, reporte de información en SIVICOF, correo electrónico. | Comité Institucional de Control Interno | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Control Interno Técnico operativo OCI 314-01 Contratista MIPG-OAP
[6 empty] | TOTAL AVANCE |  | 17.85% | 44.75% | 19.75% | 7.375% | 17.72% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | TOTAL AVANCE |  | 19.89% | 49.88% | 22.01% | 8.22% | 19.75% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | Total | 89.72%