## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 219
| Fecha | 2022-03-25
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 219 | 2022 2022 | 23 | 3.2.2.1. | El Ente de Control en su auditoria de regularidad glosó la no publicación de algunos de los soportes contractuales en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II | 1 | Emitir circular informativa por parte de la OAJ publicación de documentos de ejecución de contrato/convenio en la plataforma transaccional SECOP II. | Circular emitida | Circular emitida | 1 | Oficina Asesora Juridica | 2022-04-01 | 31/06/2022
2 | FILA_2 | 219 | 2022 2022 | 23 | 3.2.2.1. | El Ente de Control en su auditoria de regularidad glosó la no publicación de algunos de los soportes contractuales en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II | 2 | Incluir un punto de control en el procedimiento PRO-GF-14-14 Causacion ordenes de pago que permita el cargue de la información en el sistema SECOP II con anterioridad al pago por parte de los supervisores de contrato. | Procedimiento actualizado | Procedimiento actualizado | 1 | Aprobación y socialización de la modifación del procedimiento y punto de control en el CIGD. Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno Subdirección Administrativa, Financiera y de CID. | 2022-07-01 | 2022-12-31
3 | FILA_3 | 219 | 2022 2022 | 23 | 3.3.1.2. | El Ente de control formulo hallazgo administrativo por presuntas inconsistencias en la numeración de las Notas en los documentos Estado de Situación Financiera y Notas a los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021 | 1 | Generar una reunión de verificación del contenido de las notas a los estados financieros, antes de su reporte en el CHIP de la CGN y el SIVICOF. | Reunión de verificación | Reunión de verificación | 1 | Subdirección Administrativa y Financiera y de CID. | 2023-02-01 | 2023-02-28
Elaborado por: |  | 4: Martha Liliana González Martínez - Subdirectora Administrativa y Financiera y de CID
Natalia Sanchez Martinez - Jefe Oficina Asesora Jurídica.
Aprobado por: |  | 4: Hilda Yamile Morales Laverde - Jefe Oficina de Control Interno
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 219
| Fecha | 2022-03-25
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022