## Hoja1
SEGUIMIENTO PLAN INSTITUCIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL IDEP 2020
Elaboró seguimiento: | Oficina Asesora de Planeación
Fecha publicación de seguimiento: | 2020-04-13
ACTIVIDAD | REPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO
|  |  | PRIMER TRIMESTRE 30/03/2020 |  | SEGUNDO TRIMESTRE 30/06/2020 |  | TERCER TRIMESTRE 30/09/2020 |  | CUARTO TRIMESTRE 16/12/2020
|  |  | SEGUIMIENTO | FUENTE VERIFICACIÓN | SEGUIMIENTO | FUENTE VERIFICACIÓN | SEGUIMIENTO | FUENTE VERIFICACIÓN | SEGUIMIENTO | FUENTE VERIFICACIÓN
Publicar oportunamente en la página web de la entidad y de acuerdo a la normatividad y periodicidad establecida los siguientes informes: • Plan Institucional de Archivos -PINAR • Plan anual de adquisiciones • Plan Anual de Vacantes • Plan de Previsión de Recursos Humanos • Plan Estratégico de Talento Humano • Plan Institucional de Capacitación • Plan de Incentivos Institucionales • Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo • Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano • Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI • Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información • Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Informes de Control Interno • Plan Operativo Anual • Matrices de seguimiento a Metas del Plan de Desarrollo Distrital PDD • Plan de participación ciudadana • Informe de gestión y de ejecución presupuestal • Plan estratégico de desarrollo institucional | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Oficina Control Interno Oficina Asesora Jurídica Subdirección Académica | Enero Seguimientos trimestrales durante la vigencia según corresponda | Se realizó la publicación de los planes establecidos en decreto 612 de 2018 " Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado" con fecha del 31/01/2020. Estos se encuentran publicados en la pagina web institucional del IDEP. Los seguimientos a cada uno de los planes, se encuentran en cada uno de los procesos responsables de su ejecución y los links dispuestos en la pagina web institucional en el link de transparencia. | Planes institucionales estratégicos : se encuentran en el link de transparencia en: http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-acci%C3%B3n-institucional Los seguimientos a cada uno de los planes, se encuentran en cada uno de los procesos responsables de su ejecución y los links dispuestos en la pagina web institucional en el link de transparencia en: http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-acci%C3%B3n-institucional
Primera reunión de redes y colectivos de docentes | Subdirección Académica – IDEP | Marzo | Atendiendo a la situación de emergencia nacional por el Covid-19 se realizaron dos actividades de manera virtual. El 26 de marzo, se realizó la reunión con los Semilleros escolares de investigación, esta contó con la participación de 24 asistentes entre funcionarios (7) y docentes del Distrito (17). En este ejercicio se presentaron las propuestas del IDEP a trabajar en el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, para así recibir las observaciones y/o comentarios de este grupo de valor del IDEP. Adicionalmente, para el 31/03/2020 se tenia programada la primera reunión de redes y colectivos de maestros, la cual por temas de agenda de los participantes se realizó el 01/04/2020. En esta sesión participaron en la jornada de la mañana 46 docentes del distrito y en la jornada de la tarde 64 docentes del distrito, en esta reunión se presentaron las propuestas del IDEP a trabajar en el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, para así recibir las observaciones y/o comentarios de este grupo de valor del IDEP. Los ejercicios realizados, dan cuenta de la participación ciudadana en el proceso de planeación del proyecto de inversión que formulará el IDEP para el cuatrienio 2020-2024. | Las evidencias de la reunión, se encuentran de manera digital en los listados de asistencias diligenciados por los participantes en formularios de Google Forms, los cuales se encuentran vinculados a la cuenta de correo electrónico seguimientoplaneacion@idep.edu.co.
Foro Internacional de Investigación en Educación del IDEP "Maestros Inspiradores y sabiduría ciudadana" | Subdirección Académica – IDEP | Abril | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
Sesión cualificación Programa de pensamiento crítico | Subdirección Académica – IDEP | Mayo | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
Foro virtual proyecto misional y Fortalecimiento a la Gestión Institucional 2020-2023 | Oficina Asesora de Planeación - Subdirección Académica |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
Socialización de la aplicación del Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares -Fase 5 | Subdirección Académica – IDEP | Junio | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
Sesión cualificación Programa de pensamiento crítico | Subdirección Académica – IDEP |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
Socialización y cierre Programa de pensamiento crítico | Subdirección Académica – IDEP | Julio | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
Cierre del Premio a la Investigación e Innovación Educativa Versión XIV | Subdirección Académica - IDEP | Noviembre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
Elaborar publicaciones de programas de investigación en la página web, elaboración de carteleras o avisos informativos para ser ubicadas en zonas de fácil acceso de los ciudadanos o para consulta en redes sociales. | Subdirección Académica- Divulgación y Comunicación | Noviembre | Se publicó en la pagina web del IDEP información correspondiente a las siguientes convocatorias para la comunidad académica del Distrito: Convocatoria para Alma Maestra SER Cuerpo Docente 2020 publicada el 13/03/2020 en la cual se invitan a los docentes del distrito a participar en el programa de formación “Alma Maestra SER Cuerpo Docente” de la Estrategia para el Desarrollo Personal de los Docentes, cuyo objetivo principal es aportar elementos para el desarrollo personal de los participantes, a través del uso de prácticas de movimiento, auto conocimiento y expresión. Convocatoria para estudiantes universitarios, primer semestre de 2020 publicada el 10/02/2020 en la cual se invita a postular estudiantes que estén cursando los dos últimos semestres de sus carreras y estén interesados en vincularse como practicantes. Convocatoria para participar en el Programa de pensamiento crítico Fase III, se publico el 10/02/2020 cuyo objetivo es invitar a docentes vinculados a las instituciones educativas distritales de Bogotá a participar en la construcción de nuevas herramientas pedagógicas para el desarrollo del pensamiento crítico a través de las estrategias de acompañamiento, cualificación y visibilización de experiencias dispuestas por el IDEP. En las Redes sociales institucionales del IDEP de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, se encuentra información actualizada de los eventos y actividades que realiza el Instituto para la información de los ciudadanos. Adicionalmente, se actualizó la información de los programas de investigación realizados por el IDEP en el sitio Web, indicando los últimos avances y listados de publicaciones , para el conocimiento de la ciudadanía. | La información se encuentra disponible en la pagina web del IDEP en la sección de noticias Convocatoria Alma maestra : http://www.idep.edu.co/?q=content/abierta-convocatoria-para-alma-maestra-ser-cuerpo-docente-2020 Convocatoria para estudiantes universitarios: http://www.idep.edu.co/?q=content/convocatoria-para-realizar-pasant%C3%ADa-durante-el-primer-semestre-de-2020 Convocatoria para participar en el Programa de pensamiento crítico Fase III: http://www.idep.edu.co/?q=content/convocatoria-para-participar-en-el-programa-de-pensamiento-cr%C3%ADtico-fase-iii En redes sociales del IDEP institucionales se encuentra la información correspondiente a los diferentes eventos y actividades que realiza el Instituto en : https://twitter.com/idepbogotadc https://www.facebook.com/idep.bogota https://www.youtube.com/user/ComunicacionesIdep/videos https://www.instagram.com/idep_bogota/ Las evidencias reposan en la pagina web institucional del IDEP en los siguientes enlaces: http://www.idep.edu.co/?q=sistema-seguimiento-politica-educativa-distrital-contextos-escolares http://www.idep.edu.co/?q=content/programa-socioeducativo-de-educaci%C3%B3n-para-la-sexualidad-construcci%C3%B3n-y-pilotaje http://www.idep.edu.co/?q=sistema-monitoreo-cumplimiento-estandares-calidad-educacion-inicial http://www.idep.edu.co/?q=content/programa-de-pensamiento-cr%C3%ADtico-para-la-innovaci%C3%B3n-e-investigaci%C3%B3n-educativa-fase-3 http://www.idep.edu.co/?q=estrategia-desarrollo-personal-maestros-distrito-ser-maestro http://www.idep.edu.co/?q=content/fortalecimiento-de-redes-de-docentes-y-semilleros-escolares-de-investigaci%C3%B3n http://www.idep.edu.co/?q=content/red-de-instituciones-por-la-evaluaci%C3%B3n-rie-0 http://www.idep.edu.co/?q=content/reconocimiento-docente
Encuentros de socialización y visibilización -INNOVAIDEP | Subdirección Académica - IDEP | Diciembre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas – vigencia 2020 | Subdirección Académica - IDEP | Diciembre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
Realizar anualmente el envío masivo de encuestas de satisfacción de la prestación de servicios a las bases de datos del IDEP en la cual se encuentran los grupos de valor, grupos de interés y partes interesadas. | Subdirección Académica | Diciembre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
Publicar las presentaciones de las socializaciones o talleres de los eventos académicos que realice el IDEP para el conocimiento de la ciudadanía en general. | Subdirección Académica | Diciembre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
Realizar una campaña de información a grupos de valor, grupos de interés y partes interesadas acerca de la gratuidad de los productos y servicios del IDEP incluyendo las OPA registradas en SUIT que contribuyen a la racionalización de trámites, para mejorar los niveles de publicidad de la información del IDEP | Subdirección Académica | Diciembre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
Elaborar, difundir el informe de rendición de cuentas en la página web de la entidad, foros, redes sociales con el fin de recibir observaciones y /o sugerencias de temas que la ciudadanía considere. | Oficina Asesora de Planeación - Subdirección Académica | Diciembre | Se realizó la publicación del informe de rendición de cuentas de la vigencia 2019 en la pagina web institucional. De igual manera, atendiendo a los lineamientos de la Veeduría Distrital, se realizó la SISTEMATIZACION DEL ESPACIO DE AUDIENCIA PÚBLICA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2019 del IDEP , con el fin de consolidar la información para el proceso de Rendición de Cuentas del Distrito vigencia 2019. Este se encuentra disponible en la página web institucional. | Informe Rendición de cuentas 2019 en pagina web institucional en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/?q=node/42#overlay-context= Sistematización del espacio de audiencia publica Rendición de cuentas Vigencia 2019 del IDEP este se encuentra disponible en la página web institucional en : http://www.idep.edu.co/sites/default/files/SISTEMATIZACION%20VEEDURIA%20%20AUDIENCIA%20P%C3%9ABLICA%20IDEP.pdf
Diálogos ciudadanos consejo consultivo Red ciudadana de Control Social | Subdirección Académica – IDEP | Diciembre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
Espacios generados por el Sector Educación | Subdirección Académica Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación Subdirección Financiera, Administrativa y Control Disciplinario | Cada vez que la Secretaría de Educación Distrital genere espacios de participación | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
Informar a la ciudadanía y grupos de interés definidos los resultados de sus investigaciones y desarrollos pedagógicos a través de: • Participación en la feria del libro • Libros • Revista “Educación y Ciudad” • Magazín “Aula Urbana” • Medios virtuales: Foros, redes sociales (Facebook, twitter, YouTube, Instagram ) • Página web del IDEP | Subdirección Académica- Divulgación y comunicación | Cada vez se realice una investigación y desarrollo pedagógico | En 2020 se adelantan acciones para recepción y valoración académica de artículos postulados en la convocatoria, que se espera publicar en la edición de la Revista “Educación y Ciudad” No. 37 para el primer semestre del año. Adicionalmente, se encuentra en proceso de edición el Magazín Aula Urbana No 117. Para la producción de libros de la colección IDEP, se adelantan acciones para publicar los libros: Características individuales e institucionales que promueven la investigación y la innovación educativa en el Distrito Capital, Monitoreo de la calidad de la educación inicial: diseño, implementación y transferencia, Premio a la Investigación e innovación educativa y pedagógica 2019 y Pensar la evaluación en red: trayectoria para la conformación de una red de instituciones por la evaluación desde la identificación de prácticas significativas. Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por el COVID 19 , la Feria Internacional del libro programada para el segundo trimestre de la vigencia, se encuentra suspendida por los organizadores. En las Redes sociales institucionales del IDEP de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, se encuentra información actualizada de los eventos y actividades que realiza el Instituto para la información de los ciudadanos. | La convocatoria divulgada para la postulación de artículos para la revista Educación y Ciudad, se encuentra publicada en: https://revistas.idep.edu.co/index.php/educacion-y-ciudad/convocatoria