## Hoja1
SEGUIMIENTO PLAN INSTITUCIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL IDEP 2020
Elaboró seguimiento: | Oficina Asesora de Planeación
Fecha publicación de seguimiento: | 2020-07-13
ACTIVIDAD | REPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO
|  |  | PRIMER TRIMESTRE 30/03/2020 |  | SEGUNDO TRIMESTRE 30/06/2020 |  | TERCER TRIMESTRE 30/09/2020 |  | CUARTO TRIMESTRE 16/12/2020
|  |  | SEGUIMIENTO | FUENTE VERIFICACIÓN | SEGUIMIENTO | FUENTE VERIFICACIÓN | SEGUIMIENTO | FUENTE VERIFICACIÓN | SEGUIMIENTO | FUENTE VERIFICACIÓN
Publicar oportunamente en la página web de la entidad y de acuerdo a la normatividad y periodicidad establecida los siguientes informes: • Plan Institucional de Archivos -PINAR • Plan anual de adquisiciones • Plan Anual de Vacantes • Plan de Previsión de Recursos Humanos • Plan Estratégico de Talento Humano • Plan Institucional de Capacitación • Plan de Incentivos Institucionales • Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo • Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano • Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI • Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información • Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Informes de Control Interno • Plan Operativo Anual • Matrices de seguimiento a Metas del Plan de Desarrollo Distrital PDD • Plan de participación ciudadana • Informe de gestión y de ejecución presupuestal • Plan estratégico de desarrollo institucional | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Oficina Control Interno Oficina Asesora Jurídica Subdirección Académica | Enero Seguimientos trimestrales durante la vigencia según corresponda | Se realizó la publicación de los planes establecidos en decreto 612 de 2018 " Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado" con fecha del 31/01/2020. Estos se encuentran publicados en la pagina web institucional del IDEP. Los seguimientos a cada uno de los planes, se encuentran en cada uno de los procesos responsables de su ejecución y los links dispuestos en la pagina web institucional en el link de transparencia. | Planes institucionales estratégicos : se encuentran en el link de transparencia en: http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-acci%C3%B3n-institucional Los seguimientos a cada uno de los planes, se encuentran en cada uno de los procesos responsables de su ejecución y los links dispuestos en la pagina web institucional en el link de transparencia en: http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-acci%C3%B3n-institucional | Se realizó el seguimiento a los planes establecidos en decreto 612 de 2018 " Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado" con fecha del 30/03/2020. Estos se encuentran publicados en la pagina web institucional del IDEP. El seguimiento se realiza por cada responsable y se encuentra publicado en la pagina web institucional en el link de transparencia, en el numeral 6.7 Planes institucionales. | Planes institucionales estratégicos : se encuentran en el link de transparencia en: http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-acci%C3%B3n-institucional Link de transparencia : http://www.idep.edu.co/?q=content/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-idep
Primera reunión de redes y colectivos de docentes | Subdirección Académica – IDEP | Marzo | Atendiendo a la situación de emergencia nacional por el Covid-19 se realizaron dos actividades de manera virtual. El 26 de marzo, se realizó la reunión con los Semilleros escolares de investigación, esta contó con la participación de 24 asistentes entre funcionarios (7) y docentes del Distrito (17). En este ejercicio se presentaron las propuestas del IDEP a trabajar en el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, para así recibir las observaciones y/o comentarios de este grupo de valor del IDEP. Adicionalmente, para el 31/03/2020 se tenia programada la primera reunión de redes y colectivos de maestros, la cual por temas de agenda de los participantes se realizó el 01/04/2020. En esta sesión participaron en la jornada de la mañana 46 docentes del distrito y en la jornada de la tarde 64 docentes del distrito, en esta reunión se presentaron las propuestas del IDEP a trabajar en el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, para así recibir las observaciones y/o comentarios de este grupo de valor del IDEP. Los ejercicios realizados, dan cuenta de la participación ciudadana en el proceso de planeación del proyecto de inversión que formulará el IDEP para el cuatrienio 2020-2024. | Las evidencias de la reunión, se encuentran de manera digital en los listados de asistencias diligenciados por los participantes en formularios de Google Forms, los cuales se encuentran vinculados a la cuenta de correo electrónico seguimientoplaneacion@idep.edu.co.
Foro Internacional de Investigación en Educación del IDEP "Maestros Inspiradores y sabiduría ciudadana" | Subdirección Académica – IDEP | Abril | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | El 14 de mayo, se realizó a través de una sesión virtual, el Seminario IDEP Maestros y maestras que inspiran. Este se transmitió a través de la red social Facebooklive del IDEP. Como panelistas se invito a docentes de Bogotá, Envigado, Santander, Caquetá y Medellín, los cuales fueron nominados a mejores docentes del mundo por el Global Teacher Prize, con el fin de mostrar sus casos de éxito y promover procesos de investigación e innovación en la escuela. En esta sesión participaron 168 asistentes. Esta actividad será la cuota inicial del Congreso Internacional de Investigación en Educación IDEP, una de las principales apuestas del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP) durante este cuatrienio, que en los próximos meses y cada año, integrará a maestras y maestros del ámbito local, nacional e internacional en torno a los últimos avances en investigación en educación. De igual manera el 18 de junio se realizo el evento "Maestros y maestras que inspiran. Segunda sesión: Experiencias de profes latinoamericanos" en el cual se contó con la asistencia de 565 participantes por zoom, asistentes en facebook 167 (Máxima registrada durante transmisión). | El evento se promocionó a través de la sección de noticias del IDEP, disponible en: http://www.idep.edu.co/?q=content/docentes-colombianos-de-%E2%80%98talla-mundial%E2%80%99-listos-para-inspirar-maestros-de-bogot%C3%A1 Las evidencias reposan en el DRIVE del 14/05/2020 en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1zrW8jSJk6GFbzg8bo_brD0l_8nNp0elK Las evidencias reposan en el DRIVE del 18/06/2020 en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1Ty7kO99h_gErVnAML86i-QX8uZ3Nlz89?usp=sharing
Sesión cualificación Programa de pensamiento crítico | Subdirección Académica – IDEP | Mayo | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | En el mes de mayo se realizaron de manera virtual las siguientes sesiones : Charla Inaugural Cualificación en habilidades de pensamiento crítico: En esta sesión se contó con la participación de 51 asistentes , este se realizó el 28/04/2020. Cualificación en habilidades de pensamiento crítico - Inferencia y Curiosidad: Se contó con la participación de 49 asistentes , este se realizó el 05/05/2020. Cualificación en habilidades de pensamiento crítico - Autorregulación y Confianza: Se contó con la participación de 53 asistentes , este se realizó el 19/05/2020. En las actividades de la Estrategia para el Desarrollo Personal de los Docente se realizaron las siguientes sesiones: Charla Inaugural: El tema fue ST- Narrativa y Memoria la cual contó con la participación de 110 asistentes, esta se realizo el 02/05/2020. Sesión 1 Corporalidad y Movimiento: El tema fue habitar la cual contó con la participación de 114 asistentes, esta se realizo el 09/05/2020. Sesión 1 Conciencia y Sentido: El tema fue consigo mismo, habitando mi espacio interior la cual contó con la participación de 107 asistentes, esta se realizo el 16/05/2020. Sesión 2 Corporalidad y Movimiento: El tema fue cultivar la cual contó con la participación de 111 asistentes, esta se realizo el 23/05/2020. Sesión 2 Conciencia y Sentido: El tema fue Con los demás, cultivo mi relaciones con los otros la cual contó con la participación de 109 asistentes, esta se realizo el 30/05/2020. | Las evidencias reposan de manera digital en DRIVE en : Cualificación habilidades de pensamiento crítico y recorridos pedagógicos: https://drive.google.com/drive/folders/1jGoMUEiQBn5_ZbqS6AIggR1z4_DBXAKn?usp=sharing Estrategia para el Desarrollo Personal de los Docentes - SER Maestro, en el drive del correo sermaestro@idep.edu.co en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1mm7vtuMGNal1YzaQ--nvu8i0UzlyDkT5?usp=sharing
Foro virtual proyecto misional y Fortalecimiento a la Gestión Institucional 2020-2023 | Oficina Asesora de Planeación - Subdirección Académica |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Esta actividad se reprograma para el mes de junio, teniendo en cuenta que el plan de desarrollo para el periodo 2020-2024 en el mes de mayo se encuentra en proceso de discusión en el Concejo de Bogotá.
Socialización de la aplicación del Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares -Fase 5 | Subdirección Académica – IDEP | Junio | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | El 24 de junio se realizó el evento virtual de la Socialización de resultados del Sistema de seguimiento a la política educativa Distrital en los contextos escolares fase 5 , en el cual participaron 70 personas entre estos: profesionales de la Secretaría de Educación, directivos y profesionales del IDEP, directivos docentes, maestros e interesados. | Las evidencias como lista de asistencia, presentación del evento y encuesta, se encuentran en la carpeta del estudio en el archivo de gestión de la Subdirección Académica y en una carpeta compartida en el DRIVE vinculado al correo: sisped@idep.edu.co El enlace de acceso es : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BmwQP_hbwigbHi7j1ZahUUFlZdxqNO0j
Sesión cualificación Programa de pensamiento crítico | Subdirección Académica – IDEP |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | En el mes de junio, se realizaron de manera virtual las siguientes sesiones : Cualificación en habilidades de pensamiento crítico - Interpretación y flexibilización: En esta sesión se contó con la participación de 57 asistentes , este se realizó el 2/06/2020. Cualificación en habilidades de pensamiento crítico - Evaluación y Confianza: En esta sesión se contó con la participación de 45 asistentes , este se realizó el 16/06/2020. Cualificación en habilidades de pensamiento crítico - Análisis y Actualización permanente: En esta sesión se contó con la participación de 37 asistentes , este se realizó el 30/06/2020. En las actividades de la Estrategia para el Desarrollo Personal de los Docente se realizaron las siguientes sesiones: Sesión Intermedia : El tema fue ST- Narrativa y Memoria la cual contó con la participación de 108 asistentes, esta se realizo el 06/06/2020. Sesión 3 Corporalidad y Movimiento : El tema fue armonizar la cual contó con la participación de 109 asistentes, esta se realizo el 13/06/2020. Sesión 3 Conciencia y Sentido: El tema fue Con el entorno, armonizamos la convivencia con lo que nos rodea la cual contó con la participación de 80 asistentes, esta se realizo el 20/06/2020. Sesión 4 Corporalidad y Movimiento: El tema fue reconectar la cual contó con la participación de 102 asistentes, esta se realizo el 27/06/2020. | Las evidencias reposan de manera digital en DRIVE en : Cualificación habilidades de pensamiento crítico y recorridos pedagógicos: https://drive.google.com/drive/folders/1jGoMUEiQBn5_ZbqS6AIggR1z4_DBXAKn?usp=sharing Estrategia para el Desarrollo Personal de los Docentes - SER Maestro, en el drive del correo sermaestro@idep.edu.co en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1mm7vtuMGNal1YzaQ--nvu8i0UzlyDkT5?usp=sharing
Socialización y cierre Programa de pensamiento crítico | Subdirección Académica – IDEP | Julio | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Esta actividad se adelanto y el 8 de junio se realizo desde la Subdirección Académica un evento como espacio de rendición de cuentas en el cual se realizó la socialización del programa de pensamiento crítico, así como la presentación de la Experiencia pedagógica Relaciones entre tecnología y sociedad a través de la lectura crítica del maestro realizada como parte de los Recorridos pedagógicos virtuales en el marco de las actividades de visibilización del programa Pensamiento Crítico para la investigación e Innovación Educativa, en este espacio se contó con la participación de 56 asistentes a través de medios virtuales. | Las evidencias de la sesión reposan en el DRIVE : https://drive.google.com/drive/folders/1DC1t_16cz0DxaV_XNRRz9fk8brtxYCbV?usp=sharing La relatoría de la sesión se encuentra en el archivo de gestión de la Oficina Asesora de planeación y en la TRD digital.
Cierre del Premio a la Investigación e Innovación Educativa Versión XIV | Subdirección Académica - IDEP | Noviembre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
Elaborar publicaciones de programas de investigación en la página web, elaboración de carteleras o avisos informativos para ser ubicadas en zonas de fácil acceso de los ciudadanos o para consulta en redes sociales. | Subdirección Académica- Divulgación y Comunicación | Noviembre | Se publicó en la pagina web del IDEP información correspondiente a las siguientes convocatorias para la comunidad académica del Distrito: Convocatoria para Alma Maestra SER Cuerpo Docente 2020 publicada el 13/03/2020 en la cual se invitan a los docentes del distrito a participar en el programa de formación “Alma Maestra SER Cuerpo Docente” de la Estrategia para el Desarrollo Personal de los Docentes, cuyo objetivo principal es aportar elementos para el desarrollo personal de los participantes, a través del uso de prácticas de movimiento, auto conocimiento y expresión. Convocatoria para estudiantes universitarios, primer semestre de 2020 publicada el 10/02/2020 en la cual se invita a postular estudiantes que estén cursando los dos últimos semestres de sus carreras y estén interesados en vincularse como practicantes. Convocatoria para participar en el Programa de pensamiento crítico Fase III, se publico el 10/02/2020 cuyo objetivo es invitar a docentes vinculados a las instituciones educativas distritales de Bogotá a participar en la construcción de nuevas herramientas pedagógicas para el desarrollo del pensamiento crítico a través de las estrategias de acompañamiento, cualificación y visibilización de experiencias dispuestas por el IDEP. En las Redes sociales institucionales del IDEP de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, se encuentra información actualizada de los eventos y actividades que realiza el Instituto para la información de los ciudadanos. Adicionalmente, se actualizó la información de los programas de investigación realizados por el IDEP en el sitio Web, indicando los últimos avances y listados de publicaciones , para el conocimiento de la ciudadanía. | La información se encuentra disponible en la pagina web del IDEP en la sección de noticias Convocatoria Alma maestra : http://www.idep.edu.co/?q=content/abierta-convocatoria-para-alma-maestra-ser-cuerpo-docente-2020 Convocatoria para estudiantes universitarios: http://www.idep.edu.co/?q=content/convocatoria-para-realizar-pasant%C3%ADa-durante-el-primer-semestre-de-2020 Convocatoria para participar en el Programa de pensamiento crítico Fase III: http://www.idep.edu.co/?q=content/convocatoria-para-participar-en-el-programa-de-pensamiento-cr%C3%ADtico-fase-iii En redes sociales del IDEP institucionales se encuentra la información correspondiente a los diferentes eventos y actividades que realiza el Instituto en : https://twitter.com/idepbogotadc https://www.facebook.com/idep.bogota https://www.youtube.com/user/ComunicacionesIdep/videos https://www.instagram.com/idep_bogota/ Las evidencias reposan en la pagina web institucional del IDEP en los siguientes enlaces: http://www.idep.edu.co/?q=sistema-seguimiento-politica-educativa-distrital-contextos-escolares http://www.idep.edu.co/?q=content/programa-socioeducativo-de-educaci%C3%B3n-para-la-sexualidad-construcci%C3%B3n-y-pilotaje http://www.idep.edu.co/?q=sistema-monitoreo-cumplimiento-estandares-calidad-educacion-inicial http://www.idep.edu.co/?q=content/programa-de-pensamiento-cr%C3%ADtico-para-la-innovaci%C3%B3n-e-investigaci%C3%B3n-educativa-fase-3 http://www.idep.edu.co/?q=estrategia-desarrollo-personal-maestros-distrito-ser-maestro http://www.idep.edu.co/?q=content/fortalecimiento-de-redes-de-docentes-y-semilleros-escolares-de-investigaci%C3%B3n http://www.idep.edu.co/?q=content/red-de-instituciones-por-la-evaluaci%C3%B3n-rie-0 http://www.idep.edu.co/?q=content/reconocimiento-docente | La información se encuentra disponible en la pagina web del IDEP en la sección de noticias : Convocatoria y resultados de Movilidad Académica: Se pone en marcha la estrategia Movilidad Académica, la cual se encamina al reconocimiento de experiencias pedagógicas innovadoras en las que sea posible identificar sus impactos y aportes pedagógicos para la comunidad académica cuyo fin fue sociabilizar experiencias pedagógicas en el eje de movilidad académica del programa: “pensamiento crítico para la investigación e innovación educativa fase iii Convocatoria de la XIV versión del premio a la investigación e innovación educativa 2020: Se lanza la convocatoria para el premio en su versión XIV Convocatoria para la Revista Educación y ciudad No 40: Desde el 15 de mayo y hasta el 3 de agosto de 2020 estará abierta la convocatoria para el Número monográfico No 40 de la Revista Educación y Ciudad. El tema del Monográfico será Educación Ambiental, Ambiente y Conflictos Ambientales y estará acompañado por el editor académico profesor Gregorio Mesa Cuadros, Director del Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales - GIDCA. Convocatoria: comparte tus video clases con la estrategia Aprende en Casa: El IDEP en alianza con la Secretaría de Educación del Distrito (SED) invitó a todos los docentes del Distrito a que se unan a la estrategia «Aprende en Casa», aportando sesiones grabadas de sus clases desde casa. Las clases pueden ser de cualquier área y estar dirigidas a cualquier grado de la educación básica y media. También hay dos categorías especiales para videos que utilicen los recursos de Red Académica o estén planeadas para estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. | La información se encuentra disponible en la pagina web del IDEP en la sección de noticias : Convocatoria y resultados de Movilidad Académica: Se pone en marcha la estrategia Movilidad Académica: http://www.idep.edu.co/?q=content/participa-en-la-convocatoria-de-movilidad-acad%C3%A9mica Convocatoria de la XIV versión del premio a la investigación e innovación educativa 2020: http://www.idep.edu.co/?q=content/%C2%A1-profes-atentos-convocatoria-de-la-xiv-versi%C3%B3n-del-premio-la-investigaci%C3%B3n-e-innovaci%C3%B3n Convocatoria Revista Educación y ciudad No 40: http://www.idep.edu.co/?q=content/abierta-convocatoria-para-la-revista-educaci%C3%B3n-y-ciudad-no-40 Convocatoria: comparte tus video clases con la estrategia Aprende en Casa: http://www.idep.edu.co/?q=content/convocatoria-comparte-tus-video-clases-con-la-estrategia-aprende-en-casa
Encuentros de socialización y visibilización -INNOVAIDEP | Subdirección Académica - IDEP | Diciembre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Debido a la situación de emergencia sanitaria del COVID19 no se han realizado eventos InnovaIDEP. No obstante, se han realizado actividades de manera virtual, en el marco de la estrategia ‘Aprende en casa’ , en la cual se fortalecen con clases en video de música, tecnología, educación física y más temas. Las video clases se emiten todos los días, a partir de las 8 de la mañana, a través de canal de YouTube del IDEP o en la plataforma ‘Aprende en casa’, en donde los estudiantes podrán acceder a una variada parrilla de programación dirigida a todos los ciclos educativos. Quienes no puedan seguir las clases en tiempo real, podrán seguirlas en diferido en los canales Facebook, Twitter y YouTube del Instituto. | Canal de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=UPhsu36xRiU&list=PL_ojRlgBph-UuoSOck1-Tc5ib1WWSTROw
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas – vigencia 2020 | Subdirección Académica - IDEP | Diciembre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
Realizar anualmente el envío masivo de encuestas de satisfacción de la prestación de servicios a las bases de datos del IDEP en la cual se encuentran los grupos de valor, grupos de interés y partes interesadas. | Subdirección Académica | Diciembre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
Publicar las presentaciones de las socializaciones o talleres de los eventos académicos que realice el IDEP para el conocimiento de la ciudadanía en general. | Subdirección Académica | Diciembre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Teniendo en cuenta que no se han realizado los eventos de INNOVAIDEP, debido a la situación de emergencia sanitaria del COVID19 , no se han publicado presentaciones, ya que el tipo de eventos abiertos al público se realizaron sin apoyo de presentación. Sin embargo, están publicadas las grabaciones en video en la pagina web institucional de los dos eventos realizados del Seminario internacional Maestros y maestras que inspiran. | Las presentaciones se encuentran disponibles en : https://business.facebook.com/idep.bogota/videos/301539517549349/?tab=home&mode=facebook&collection_id=all_pages https://business.facebook.com/idep.bogota/videos/270085047371679/?__tn__=-R
Realizar una campaña de información a grupos de valor, grupos de interés y partes interesadas acerca de la gratuidad de los productos y servicios del IDEP incluyendo las OPA registradas en SUIT que contribuyen a la racionalización de trámites, para mejorar los niveles de publicidad de la información del IDEP | Subdirección Académica | Diciembre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | En el envío masivo de correo electrónico y divulgación del boletín externo, se realizó una campaña de información a grupos de valor, grupos de interés y partes interesadas acerca de la gratuidad de los productos y servicios del IDEP, para mejorar los niveles de publicidad de la información del IDEP. En el boletín externo del 1 de junio se realizó la divulgación de la mejora para los ciudadanos de la acción de racionalización realizada por el IDEP en el marco de la OPA Consulta de material bibliográfico en el Centro de Documentación. Esta consistió en la creación de un botón de acceso directo en la pagina web inicial del Idep para facilitar el ingreso al Metabuscador. Adicionalmente, se ha divulgado por correo masivo y redes sociales información sobre la gratuidad de las publicaciones del IDEP. Al socializar eventos o actividades de formación se indica que la participación es abierta al público. | El boletín externo se encuentra publicado en la pagina web en: http://www.idep.edu.co/?q=content/boletines-externos#2020 La campaña se remitió por correo electrónico a las bases de datos de los grupos de valor del IDEP a través de la herramienta tecnológica para envíos masivos. n el boletín externo No 7 se remitió a los grupos de valor y partes interesadas una pieza , se encuentra disponible en: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/boleti%CC%81n%20externo%20No%207%202020.pdf https://business.facebook.com/idep.bogota/photos/a.456939301012813/4149402658433107/?type=3&theater https://business.facebook.com/idep.bogota/photos/a.456939301012813/4002929193080455/?type=3&theater https://business.facebook.com/idep.bogota/photos/a.456939301012813/3725414204165290/?type=3&theater http://www.idep.edu.co/sites/default/files/boleti%CC%81n%20externo%2013.pdf
Elaborar, difundir el informe de rendición de cuentas en la página web de la entidad, foros, redes sociales con el fin de recibir observaciones y /o sugerencias de temas que la ciudadanía considere. | Oficina Asesora de Planeación - Subdirección Académica | Diciembre | Se realizó la publicación del informe de rendición de cuentas de la vigencia 2019 en la pagina web institucional. De igual manera, atendiendo a los lineamientos de la Veeduría Distrital, se realizó la SISTEMATIZACION DEL ESPACIO DE AUDIENCIA PÚBLICA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2019 del IDEP , con el fin de consolidar la información para el proceso de Rendición de Cuentas del Distrito vigencia 2019. Este se encuentra disponible en la página web institucional. | Informe Rendición de cuentas 2019 en pagina web institucional en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/?q=node/42#overlay-context= Sistematización del espacio de audiencia publica Rendición de cuentas Vigencia 2019 del IDEP este se encuentra disponible en la página web institucional en : http://www.idep.edu.co/sites/default/files/SISTEMATIZACION%20VEEDURIA%20%20AUDIENCIA%20P%C3%9ABLICA%20IDEP.pdf
Diálogos ciudadanos consejo consultivo Red ciudadana de Control Social | Subdirección Académica – IDEP | Diciembre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Atendiendo a la situación de emergencia sanitaria de Covid 19, a la fecha no se tienen programados estos eventos por restricción normativa.
Espacios generados por el Sector Educación | Subdirección Académica Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación Subdirección Financiera, Administrativa y Control Disciplinario | Cada vez que la Secretaría de Educación Distrital genere espacios de participación | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Teniendo en cuenta la situación de salud publica presentada por el Covid -19 los eventos en los cuales se presenten aglomeración de públicos se encuentran suspendidos. Por lo anterior a la fecha no se conoce la programación para este tipo de eventos. Sin embargo, el 26 de marzo y el 1 de abril, se desarrollaron espacios de participación ciudadana que hacen parte de las actividades que se están realizando de manera virtual por el IDEP, durante la época de cuarentena decretada a nivel nacional. En cada uno de estos espacios, se presentaron de las propuestas del IDEP para la formulación del proyecto de inversión para la vigencia 2020-2024 a los Semilleros de Investigación y las Redes y colectivos de maestros de Bogotá. Los ejercicios se encuentran sistematizados con el fin de recoger los aportes mas relevantes para la formulación del proyecto de inversión, el cual será publicado en la página web del IDEP para recibir aportes de la ciudadanía. | La sistematización de los espacios de participación ciudadana reposan en el archivo de gestión de la Oficina Asesora de Planeación .
Informar a la ciudadanía y grupos de interés definidos los resultados de sus investigaciones y desarrollos pedagógicos a través de: • Participación en la feria del libro • Libros • Revista “Educación y Ciudad” • Magazín “Aula Urbana” • Medios virtuales: Foros, redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram ) • Página web del IDEP | Subdirección Académica- Divulgación y comunicación | Cada vez se realice una investigación y desarrollo pedagógico | En 2020 se adelantan acciones para recepción y valoración académica de artículos postulados en la convocatoria, que se espera publicar en la edición de la Revista “Educación y Ciudad” No. 37 para el primer semestre del año. Adicionalmente, se encuentra en proceso de edición el Magazín Aula Urbana No 117. Para la producción de libros de la colección IDEP, se adelantan acciones para publicar los libros: Características individuales e institucionales que promueven la investigación y la innovación educativa en el Distrito Capital, Monitoreo de la calidad de la educación inicial: diseño, implementación y transferencia, Premio a la Investigación e innovación educativa y pedagógica 2019 y Pensar la evaluación en red: trayectoria para la conformación de una red de instituciones por la evaluación desde la identificación de prácticas significativas. Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por el COVID 19 , la Feria Internacional del libro programada para el segundo trimestre de la vigencia, se encuentra suspendida por los organizadores. En las Redes sociales institucionales del IDEP de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, se encuentra información actualizada de los eventos y actividades que realiza el Instituto para la información de los ciudadanos. | La convocatoria divulgada para la postulación de artículos para la revista Educación y Ciudad, se encuentra publicada en: https://revistas.idep.edu.co/index.php/educacion-y-ciudad/convocatoria | Se adelantan acciones para la valoración académica de artículos postulados en la convocatoria, que se espera publicar en la edición de la Revista “Educación y Ciudad” No. 37 para el primer semestre del año y No 38 para el segundo semestre del año. Adicionalmente, se lanzó la convocatoria para la Revista Educación y ciudad No 40 El Magazín Aula Urbana No 117 se encuentra publicado en la pagina web del IDEP el tema es "Educación, investigación e innovación en emergencia" este se realizo en el mes de mayo. En la producción de libros de la colección IDEP, el libro del Premio a la Investigación e innovación educativa y pedagógica 2019 ya se encuentra disponible en la pagina web. Se publicó el número 38 de la Revista Educación y ciudad cuyo tema es la Importancia de la investigación de los maestros y maestras. Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria mundial, por el COVID 19, FILBO 2020 a realizarse entre abril y mayo de 2020 fue cancelada. Por lo que atendiendo a esta contingencia nacional, ya no se contempla como actividad a adelantar por el IDEP para esta vigencia. En las Redes sociales institucionales del IDEP de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, se encuentra información actualizada de los eventos y actividades que realiza el Instituto para la información de los ciudadanos. | MAU 117 se encuentra publicado en la pagina web en : https://revistas.idep.edu.co/index.php/mau/index Revista Educación y ciudad No 38: https://revistas.idep.edu.co/index.php/educacion-y-ciudad/issue/view/167 Libro publicaciones IDEP: https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/2373 Convocatoria Revista Educación y ciudad No 40 esta disponible en la pagina web en: http://www.idep.edu.co/?q=content/abierta-convocatoria-para-la-revista-educaci%C3%B3n-y-ciudad-no-40