## AVANCE II CUATRIMESTRE
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP
PORCENTAJE DE AVANCE A 30 DE AGOSTO DE 2021
COMPONENTE | ACTIVIDADES FORMULADAS | ACTVIDADES SIN EJECUTAR | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN | ACTIVIDADES VENCIDAS | % AVANCE
RIESGOS | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 29.17%
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
RENDICIÓN DE CUENTAS | 17 | 1 | 8 | 8 | 0 | 76%
ATENCIÓN AL CIUDADANO | 19 | 1 | 12 | 6 | 0 | 84.21%
TRANSPARENCIA | 15 | 4 | 5 | 6 | 0 | 58.89%
INTEGRIDAD | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50%
TOTAL ACCIONES | 61 | 11 | 25 | 25 | 0 | 59.65%
** Se modificaron las acciones relacionadas con racionalización de tramites, toda vez que la Entidad solo cuenta con dos OPAS que se encuentran racionalizados.

## Consolidado
MONITOREO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA OFICINA ASESORA DE PLANEACION
COMPONENTES | LIDER | Actividades Formuladas | Actividades Iniciar en el I Cuatrimestre | Actividades Iniciar en el II Cuatrimestre | Actividades Iniciar en el III Cuatrimestre | PRIMER CUATRIMESTRE |  |  |  | SEGUNDO CUATRIMESTRE
[6 empty] | ACTIVIDADES SIN EJECUTAR | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN | VENCIDAS | ACTIVIDADES SIN EJECUTAR | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN | VENCIDAS
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | OAP | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
Racionalización de trámites | SA y SAF | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rendición de cuentas | Todos | 17 | 13 | 4 | 0 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0
Mecanismos para mejorar la Atención al ciudadano | SA y SAF | 17 | 14 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | SA y OAP | 15 | 10 | 5 | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0
Integridad | SAF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
TOTAL |  | 61 | 47 | 14 | 1 | 25 | 13 | 23 | 0 | 1 | 29 | 31 | 0
NOTA: Las actividades están programadas para realizar en períodos que exceden el II cuatrimestre, por lo que en el monitoreo al II Cuatrimestre las que se encuentran sin ejecutar serán iniciadas en el III Cuatrimestre
Link de soportes: \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Anticorrupción

## Comp._Riesgos
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP |  |  |  | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 7
FECHA APROBACIÓN: 21/08/2020
PÁGINA 1 DE 7
Componente 1: | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción Líder componente: Oficina Asesora de Planeación
Dimensión MIPG | Direccionamiento Estratégico- Gestión con valores- Evaluación de Resultados- Control Interno
Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG | Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, participación ciudadana en la gestión pública
Normatividad | Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción: Artículo 73 : elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano; siendo uno de sus componentes el Mapa de Riesgos de Corrupción y las medidas para mitigar estos riesgos.
Subcomponente/ procesos | Acciones/Actividades a ejecutar | Meta o Producto | Responsable |  | Fecha inicio | Fecha finalización | SEGUIMIENTO CON CORTE ABRIL 30 DE 2021 OAP | EVIDENCIAS | AVANCE EN MAGNITUDES O PORCENTAJE DEL PERIODO | OBSERVACIONES OCI 30/04/2021 | SEGUIMIENTO CON CORTE AGOSTO 31 DE 2021 OAP | EVIDENCIAS | AVANCE EN MAGNITUDES O PORCENTAJE DEL PERIODO | OBSERVACIONES OCI 31/08/2021 | SEGUIMIENTO CON CORTE DICIEMBRE 31 DE 2021 OAP | EVIDENCIAS | AVANCE EN MAGNITUDES O PORCENTAJE DEL PERIODO | OBSERVACIONES OCI 31/12/2021 | % AVANCE ACUMULADO
Política de Administración de Riesgos | Difundir la política para la administración del riesgo adoptada en el Sistema de Gestión del IDEP | Dos socializaciónes de la política mediante boletines Internos o alertas informativas o página web. | Oficina Asesora de Planeación | Viviana Monroy | 2021-04-01 | 2021-12-15 | Se encuentra en proceso de revisión el instructivo y la política teniendo en cuenta la identificación de riesgos de Lavado de activos y Financiación del Terrorismo a realizarse en el mes de mayo. Una vez se realice este proceso se difundirá la política de administración del riesgo.Una vez se encuentre con el instructivo se realizarán las respectivas socializaciones. | No Aplica | 0 | Esta actividad se encuentra programada para el segundo cuatrimestre | Se realizó reunión con Dirección de Desarrollo Institucional con la Secretaría General el 27 de mayo , quien informó que realizará un ejercicio aplicado sobre riesgos en el último cuatrimestre. A partir de este ejercicio se realizará la socialización de la política de administración de Riesgos. | \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Anticorrupción\Evidencias_Riesgos\II_seguimiento | 0 | Esta actividad se encuentra en ejecución, se han gestado actividades previas descritas en el avance reportado. |  |  |  |  | 0% | 0
Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Actualizar el instructivo IN-MIC-03-04 Instructivo para la administración del riesgo, en caso de que se deba ajustar con los lineamientos de los riesgo de lavados de activos que se identifiquen por la entidad | Realizar una actualización del IN-MIC-03-04 Instructivo para la administración del riesgo en caso de que se deba ajustar con los lineamientos de los riesgo de lavados de activos que se identifiquen por la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Viviana Monroy | 2021-03-30 | 2021-12-30 | Se realizó un autodiagnóstico según el lineamiento para prevenir el lavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Entidades Distritales, con el fin de establecer la autoevaluación del riesgo operativo y establecer las medidas sobre el manejo del riesgo. | \\Apolo\Ejecucion_Planes\Plan_Anticorrupción\Evidencias_Riesgos | 0.15 | Se realizó inicialmente en conjunto con las oficinas de planeación, jurídica y control interno, con el fin de realizar el autodiagnóstico de acuerdo a la ruta metodológica emitida por parte de la Secretara General, la cual se encuentra en el repositorio de evidencias de la OAP. | Se realizó reunión con Dirección de Desarrollo Institucional con la Secretaría General el 27 de mayo , quien informó que realizará un ejercicio aplicado sobre riesgos en el último cuatrimestre. A partir de este ejercicio se realizará la socialización de la política de administración de Riesgos. | \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Anticorrupción\Evidencias_Riesgos\II_seguimiento | 0 | Esta actividad se encuentra en ejecución, se han gestado actividades previas descritas en el avance reportado. Se modifica la fecha de finalización de esta actividad toda vez que la Entidad fue seleccionada dentro del piltoto que adelanta la Secretaria General y estamos a la espera de que se emitan los lineamientos por parte de esa Entidad. |  |  |  |  | 0% | 0.15
| Socializar el instructivo IN-MIC-03-04 Instructivo para la administración del riesgo con los funcionarios y contratistas del IDEP. | Realizar dos (2) socializaciones del IN-MIC-03-04 Instructivo para la administración del riesgo | Oficina Asesora de Planeación | Diana Martínez | 2021-04-01 | 2021-12-15 | El proceso de socialización se realizará una vez se actualice el instructivo IN-MIC-03-04 para la administración del riesgo | No Aplica | 0 | Esta actividad se encuentra programada para el segundo cuatrimestre | Se realizó reunión con Dirección de Desarrollo Institucional con la Secretaría General el 27 de mayo , quien informó que realizará un ejercicio aplicado sobre riesgos en el último cuatrimestre. A partir de este ejercicio se realizará la socialización de la política de administración de Riesgos. | \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Anticorrupción\Evidencias_Riesgos\II_seguimiento | 0 | Esta actividad se encuentra en ejecución, se han gestado actividades previas descritas en el avance reportado. |  |  |  |  | 0% | 0
| Publicar los seguimientos del Mapa de Riesgos institucional y de corrupción por procesos del Instituto. | Tres (3) publicaciones de seguimientos al mapas de riesgos institucional y de corrupción por procesos consolidados, con seguimiento y/o actualizados durante la vigencia. | Oficina Asesora de Planeación | Viviana Monroy | 2021-05-01 | 2021-12-15 | Se realizó la consolidación del mapa de riesgos institucional y de riesgos de corrupción. Igualmente, se realizó el monitoreo por parte de la Oficina Asesora de Planeación a la información reportada por la primera línea de defensa. | http://www.idep.edu.co/?q=content/mapa-de-riesgos-por-proceso#overlay-context= | 1 | El mapa de riesgos con el seguimiento del primer cuatrimestre se encuentra publicado en el link que se relaciona en las evidencias. | Se realizó la consolidación del mapa de riesgos institucional y de riesgos de corrupción. Igualmente, se realizó el monitoreo por parte de la Oficina Asesora de Planeación a la información reportada por la primera línea de defensa. | http://www.idep.edu.co/?q=content/mapa-de-riesgos-por-proceso#overlay-context= http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Primer%20Informe%20de%20seguimiento%20%20a%20la%20Gestio%CC%81n%20del%20Riesgo%20.docx | 1 | La publicación del segundo seguimiento al mapa de riesgos se encuentra publicado en el link descrito en las evidencias. |  |  |  |  | 66.67% | 2
Consulta y divulgación | Realizar acciones dirigidas a los funcionarios del IDEP para que consulten el Mapa de Riesgos de la entidad. | Realizar dos (2) piezas comunicativas socializando el contenido de los mapas de riesgo. Realizar una (1) capacitación a los funcionarios de la Entidad en gestión del riesgo. | Oficina Asesora de Planeación Ofician de Control Interno | Viviana Monroy | 2021-04-01 | 2021-12-15 | Durante el cuatrimestre no se realizó capacitación en gestión de riesgos. Una vez se acualice el iunstructivo para la administración del riesgo con los ineamiento para prevenir el lavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Entidades Distritales se llevará a cabo esta actividad. Igualmente, Una vez se realice el seguimiento por parte de la tarcera línea de defesa se inciará el proceso de comunicación para informar las recomendaciones de la Oficina Asesora de Control Interno. | No Aplica | 0 | Esta actividad se encuentra programada para el segundo cuatrimestre | Se realizó alerta informativa invitando a los funcionarios y contratistas a consultar el seguimiento a los riesgos realizado por la Oficina de Control Interno. | \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Anticorrupción\Evidencias_Riesgos\II_seguimiento | 2 | Se verificó que mediante alerta informativa enviada por correo electrónico a los funcionarios de la Entidad se invito a consultar el seguimiento a mapa de riesgos. El día 03 de junio de 2021 se realizó una (1) capacitación a los funcionarios de la Subdirección Administrativa en mapa de riesgos. |  |  |  |  | 66.67% | 2
Monitoreo y Revisión | Realizar el seguimiento del mapa de riesgos institucional y de corrupción por procesos, por parte del responsable de proceso correspondiente. | Tres (3) Mapas de riesgos institucional y de corrupción por procesos consolidados, con seguimiento durante la vigencia. | Todas las áreas | Viviana Monroy | 2021-04-30 | 2021-12-15 | Se realizó la consolidación del mapa de riesgos institucional y de riesgos de corrupción. Igualmente, se realizó el monitoreo por parte de la Oficina Asesora de Planeación a la información reportada por la primera línea de defensa. | http://www.idep.edu.co/?q=content/mapa-de-riesgos-por-proceso#overlay-context= | 1 | El mapa de riesgos con el seguimiento del primer cuatrimestre se encuentra publicado en el link que se relaciona en las evidencias. | Se realizó la consolidación del mapa de riesgos institucional y de riesgos de corrupción. Igualmente, se realizó el monitoreo por parte de la Oficina Asesora de Planeación a la información reportada por la primera línea de defensa. | http://www.idep.edu.co/?q=content/mapa-de-riesgos-por-proceso#overlay-context= http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Primer%20Informe%20de%20seguimiento%20%20a%20la%20Gestio%CC%81n%20del%20Riesgo%20.docx | 1 | Esta actividad se encuentra en ejecución, se han gestado actividades previas descritas en el avance reportado. |  |  |  |  | 66.67% | 2
| Revisión y definición de los riesgos de lavado de activos y actualización del mapa de riesgos de corrupción | Una (1) actualización de los riesgos de lavado de activos | Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno |  | 2021-03-30 | 2021-12-15 | Se realizó un autodiagnóstico según el lineamiento para prevenir el lavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Entidades Distritales, con el fin de establecer la autoevaluación del riesgo operativo y establecer las medidas sobre el manejo del riesgo. | \\Apolo\Ejecucion_Planes\Plan_Anticorrupción\Evidencias_Riesgos | 0.15 | Se realizó inicialmente en conjunto con las oficinas de planeación, jurídica y control interno, con el fin de realizar el autodiagnóstico de acuerdo a la ruta metodológica emitida por parte de la Secretara General, la cual se encuentra en el repositorio de evidencias de la OAP. | Se realizó reunión con Dirección de Desarrollo Institucional con la Secretaría General el 27 de mayo , quien informó que realizará un ejercicio aplicado sobre riesgos en el último cuatrimestre. A partir de este ejercicio se realizará la socialización de la política de administración de Riesgos. | \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Anticorrupción\Evidencias_Riesgos\II_seguimiento | 0 | Esta actividad se encuentra en ejecución, se han gestado actividades previas descritas en el avance reportado. Se modifica la fecha de finalización de esta actividad toda vez que la Entidad fue seleccionada dentro del piltoto que adelanta la Secretaria General y estamos a la espera de que se emitan los lineamientos por parte de esa Entidad. |  |  |  |  | 0% | 0.15
Seguimiento | Realizar la evaluación al seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada de acuerdo al plan anual de auditorías aprobado para la vigencia 2021. | Tres (3) Informes de Seguimiento | Oficina de control interno | Hilda Yamile Morales Laverde | 2021-05-01 | 2021-12-31 | El primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción se realiza en el mes de mayo; una vez la OAP realice el la consolidación del reporte por parte de los responsables de proceso. | No Aplica | 0% | El primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción se realiza en el mes de mayo; una vez la OAP realice el la consolidación del reporte por parte de los responsables de proceso. | El segundo seguimiento al mapa de riesgos de corrupción se realiza en el mes de Septiembre; una vez la OAP realice el la consolidación del reporte por parte de los responsables de proceso. | http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Mapa%20de%20Riesgos%20Institucional%20y%20de%20corrupcion%20por%20proceso%20Seguimiento%20OCI%20I%20cuatrimestre_2021_0.xlsx http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Primer%20Informe%20de%20seguimiento%20%20a%20la%20Gestio%CC%81n%20del%20Riesgo%20.docx | 1 | El segundo seguimiento al mapa de riesgos de corrupción se realiza en el mes de septiembre; una vez la OAP realice el la consolidación del reporte por parte de los responsables de proceso, se encuentra publicada en la página web el seguimiento con corte a abril de 2021. |  |  |  |  | 33.33% | 1
Consolidado por: | Adriana Correa Guarín | Profesional Especializado OAP | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE A 30 DE AGOSTO 2021
| Viviana Yilena Monroy Preciado | Contratiusta OAP
| Adriana Villamizar Navarro | Jefe OAP | [5 empty] | ACTIVIDADES FORMULADAS | 8
[8 empty] | ACTIVIDADES SIN EJECUTAR | 4
Seguimiento efectuado por: | Hilda Yamile Morales Laverde | Jefe OCI | (Original firmado por) |  |  |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | 0
[8 empty] | ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN | 4
Fecha de elaboración y publicación: | 2021-01-29 | [6 empty] | VENCIDAS | 0
Fecha de monitoreo: | 2021-08-13 | [6 empty] | % AVANCE | 29.17%
Note on B10: ====== ID#AAAAKypHLzg (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Describa la(s) acción(es) puntual(es) a ejecutar en cada subcomponente
Note on C10: ====== ID#AAAAKypHLz8 (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Describa la meta o producto, tener en cuenta si es en unidades o porcentaje de tal manera que sea medible
Note on D10: ====== ID#AAAAKypHL0A (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Oficina, subdirección responsable de ejecución de la acción
Note on F10: ====== ID#AAAAKypHL0o (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Fecha en la que inicia la acción
Note on G10: ====== ID#AAAAKypHL0s (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Programar esta fecha con corte a abril 30/2019 o agosto 30/2019 o Diciembre 30/2019 con el fin de reportar seguimiento en cada cuatrimestre. Importante tener en cuenta esta feha que sea acorde con los productos a entregar. Ejemplo: si la meta es 1 manual actualizado y se elaborará en 2 cuatrimestres, cuál será el avance en cada uno para cuando se reporte seguimiento.

## Comp_Racionalización_trámites_
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP |  | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 7
FECHA APROBACIÓN: 21/08/2020
PÁGINA 2 DE 7
Componente 2: | Racionalización de trámites Líder componente: Subdirección Académica - Subdirección Administrativa y financiera
Dimensión MIPG | Dimensión: Gestión con Valores para Resultados |  |  |  | SEGUIMIENTO CON CORTE ABRIL 30 DE 2021 OAP | EVIDENCIAS | AVANCE EN MAGNITUDES O PORCENTAJE DEL PERIODO | OBSERVACIONES OCI 30/04/2021 | SEGUIMIENTO CON CORTE AGOSTO 31 DE 2021 | EVIDENCIAS | AVANCE EN MAGNITUDES O PORCENTAJE DEL PERIODO | OBSERVACIONES OCI 31/08/2021 | SEGUIMIENTO CON CORTE DICIEMBRE 31 DE 2021 OAP | EVIDENCIAS | AVANCE EN MAGNITUDES O PORCENTAJE DEL PERIODO | OBSERVACIONES OCI 31/12/2021 | % AVANCE ACUMULADO
Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, Gobierno digital, Seguridad digital, Racionalización de Trámites, Servicio al Ciudadano, Integridad. Dimensión de Información y Comunicación: Transparencia y acceso a la información pública.
Normatividad | Decreto Antitrámites 019 de 2012. Ley 962 de 2005 sobre racionalización de trámites y procesos administrativos. Resolución 1099 de 2017 definición de trámites y opas, título II publicar la estrategia de racionalización
Detalle Componente 2: Racionalización de trámites
Nº | Nombre del Procedimiento administrativo |  |  | Estado
1 | Consulta material bibliográfico en el Centro de Documentación (OPA)* |  |  | Inscrito | Se realizó la primera reunión con el equipo de comunicaciones con el fin de socializar la actividad y establecer el plan de trabajo para la realización de un vídeo tutorial que muestre el acceso, uso y funcionalidad de la OPA Consulta material bibliográfico en el Centro de Documentación. Para el mes de mayo se contará con el crognograma que enunciará las acciones a realizar para obtener el vídeo en agosto. | Acta de reunión que reposa en \\Apolo\Ejecucion_Planes\Plan_Anticorrupción\Evidencias_racionalizacion_tramites | 0 | Esta actividad se encuentra programada para el segundo cuatrimestre. Se recomienda revisar la actividad propuesta teniendo en cuenta que la misma no obedece a racionalizar un trámite sino un mecanismo de atención de mejora. | Se quitaron las acciones de la estrategia de racionalización teniendo en cuenta las observaciones del DAFP y de la OCI, teniendo en cuenta que la misma no obedece a racionalizar un trámite sino un mecanismo de atención de mejora. Una vez revisado por el DAFP se evidenció que realizar videos como mecanismo de explicación para acceder a los OPAs no es una racionalización de trámite, por lo tanto se eliminan las acciones programadas del componente Racionalización de Trámites del PAAC y se pasan dichas actividades al componente Mecanismos para mejorar la Atención al ciudadano. Adicionalmente, se realiza la revisión por los responsables técnicos evidenciando que en relación con costos, tiempos y procedimientos a la fecha los dos OPAs se encuentran racionalizados | \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Anticorrupción\Evidencias_racionalizacion_tramites\II_seguimiento | No Aplica | N/A |  |  |  |  | N/A
2 | Postulación para publicación(es) de un artículo en la revista educación y ciudad |  |  | Inscrito | Se realizó la primera reunión con el equipo de comunicaciones con el fin de socializar la actividad y establecer el plan de trabajo para la realización de un vídeo tutorial que muestre el acceso, uso y funcionalidad de la OPA Postulación para publicación(es) de un artículo en la revista educación y ciudad. Para el mes de mayo se contará con el crognograma que enuenciará las acciones a realizar para obtener el vídeo en agosto. | Acta de reunión que reposa en \\Apolo\Ejecucion_Planes\Plan_Anticorrupción\Evidencias_racionalizacion_tramites | 0 | Esta actividad se encuentra programada para el segundo cuatrimestre. Se recomienda revisar la actividad propuesta teniendo en cuenta que la misma no obedece a racionalizar un trámite sino un mecanismo de atención de mejora. |  | \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Anticorrupción\Evidencias_racionalizacion_tramites\II_seguimiento | No Aplica | N/A |  |  |  |  | N/A
En el numeral 9 - Trámites y Servicios de Transparencia y Acceso a la Información Pública IDEP se encuentra publicada la estrategia de racionalización registrada en el SUIT - Sistema ünico de , en el ítem Estrategia racionalización de trámites componente 2 PAAC : http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Estrategia_racionalizacion_consolidado.pdf
| * OPA: Otro procedimiento Administrativo |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE A 30 DEABRIL DE 2021
[5 empty] | ACTIVIDADES FORMULADAS | N/A
[5 empty] | ACTIVIDADES SIN EJECUTAR | N/A
Consolidado por: | Adriana Correa Guarín | Profesional Especializado OAP |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | N/A
| Adriana Villamizar Navarro | Jefe OAP |  |  | ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN | N/A
[5 empty] | VENCIDAS | N/A
Seguimiento efectuado por: | Hilda Yamile Morales Laverde | Jefe OCI | (Original Firmado) |  | % AVANCE | #DIV/0!
Fecha de elaboración y publicación: | 2021-01-29
Fecha de monitoreo: | 2021-04-30
Fecha de monitoreo: | 2021-08-23

## Comp_Rendición_Cuentas_
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP |  |  |  | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 7
FECHA APROBACIÓN: 21/08/2020
PÁGINA 3 DE 7
Componente 3: |  | Rendición de cuentas Líder componente: Oficina Asesora de Planeación (coordina la estrategia)- Oficinas y subdirecciones desarrollan la estrategia
Dimensión MIPG |  | Gestión con Valores para Resultados
Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG |  | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
Normatividad |  | Artículo 2 de la Ley 1757 de 2015; lo cual exige que, desde la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación, se incluya de manera explícita la forma como se facilitará y promoverá la participación ciudadana
Subcomponente/ procesos |  | Acciones/Actividades a ejecutar | Meta o Producto | Responsable |  | Fecha inicio | Fecha finalización | SEGUIMIENTO CON CORTE ABRIL 30 DE 2021 OAP | EVIDENCIAS | AVANCE EN MAGNITUDES O PORCENTAJE DEL PERIODO | OBSERVACIONES OCI 30/04/2021. | SEGUIMIENTO CON CORTE AGOSTO 31 DE 2021 OAP | EVIDENCIAS | AVANCE EN MAGNITUDES O PORCENTAJE DEL PERIODO | OBSERVACIONES OCI 31/08/2021 | SEGUIMIENTO CON CORTE DICIEMBRE 31 DE 2021 OAP | AVANCE EN MAGNITUDES O PORCENTAJE DEL PERIODO | OBSERVACIONES OCI 31/12/2021 | AVANCE % ACUMULADO
Autodiagnóstico de rendición de cuentas |  | Elaborar el autodiagnóstico del Manual de Rendición de Cuentas del DAFP | Un autodiagnóstico del manual de rendición de cuentas elaborado | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Académica | Viviana Monroy Luisa Fernanda Urrego | 2021-02-20 | 2021-04-30 | Se realizó el autodiagnóstico de la gestión de la rendición de cuentas. Una vez realizado el autodiagnóstico se formuló la estrategia de rendición de cuentas que incluyen acciones de información, diálogo y responsabilidad. | http://www.idep.edu.co/sites/default/files/DOC-AC-10-02_Estrategia_rendicion_cuentas_V7.pdf | 1 | Esta actividad se encuentra cumplida. Se verificó la actualización del documento estrategia de rendición de cuenta publicado en el link relacionado en la evidencia con corte a marzo de 2021. | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre | No Aplica | [5 empty] | 100%
Diseño de la estrategia de rendición de cuentas y cronograma de implementación | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicar en la página web de la entidad los informes sobre la gestión del IDEP y su promoción a la ciudadanía de acuerdo con lo definido en la estrategia de rendición de cuentas del año 2021. | 3 publicaciones de informes de seguimiento trimestral sobre la gestión del IDEP publicados | * Todas las áreas remiten la información a la Oficina Asesora de Planeación * Consolida y publica Oficina Asesora de Planeación *Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario pública ejecución presupuestal *Subdirección Académica realiza la promoción de los informes de gestión | Viviana Monroy | 2021-01-31 | 2021-12-15 | Se realizó la publicación de informes de seguimiento trimestral sobre la gestión del IDEP, con corte a 30 de marzo de 2021. | http://www.idep.edu.co/?q=modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-acci%C3%B3n-institucional http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-mejoramiento-por-procesos http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-operativo-anual http://www.idep.edu.co/?q=content/indicadores-de-gesti%C3%B3n | 1 | Se verificó por parte de esta Oficina la publicación de los avances reportados para el primer trimestre de cada uno de los planes relacionados en la columna de evidencias. | Se realizó la publicación de informes de seguimiento trimestral sobre la gestión del IDEP, con corte a 30 de junio de 2021. | http://www.idep.edu.co/?q=modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-acci%C3%B3n-institucional http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-mejoramiento-por-procesos http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-operativo-anual http://www.idep.edu.co/?q=content/indicadores-de-gesti%C3%B3n | 1 | Se verificó la publicación de informes de seguimiento trimestral sobre la gestión del IDEP, con corte a 30 de junio de 2021 en el link descrito en las evidencias. |  |  |  | 66.67%
|  | Actualizar el plan Institucional de Participación Ciudadana del IDEP | Un documento de PL-AC-10-01 Plan Institucional de Participación Ciudadana actualizado | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Académica | Viviana Monroy | 2021-01-31 | 2021-04-30 | Se realizó la actualización del plan de participación ciudadana, articulado con la estrategia de rendición de cuentas en la fase de seguimiento y evaluación | http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PL-AC-10-01%20Plan%20Institucional%20d%20e%20Participacio%CC%81n%20Ciudadana_V9.pdf | 1 | De acuerdo a la validación efectuada por parte de esta Oficina en el plan de participación ciudadana se observa la actualización de este documento y las actividades a realizarse en la vigencia 2021. Esta actividad se encuentra cumplida. | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre | No Aplica | [5 empty] | 100%
|  | Actualizar la información contenida en el vínculo Estrategias IDEP de acuerdo con los resultados obtenidos semestralmente en el 2021 | Realizar 2 actualizaciones de los contenidos de la página en la pestaña de Estrategias IDEP | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2021-07-01 | 2021-12-16 | Para el presente seguimiento no se tiene programada ejecución de la actividad | No Aplica | 0 | Esta actividad se encuentra programada para el segundo y tercer cuatrimestre. | Se realizó la actualización de los contenidos de la página en la pestaña de Estrategias IDEP de acuerdo con los programas y proyectos de la vigencia 2021 | http://www.idep.edu.co/?q=content/promoci%C3%B3n-y-apoyo-docentes-investigadores-e-innovadores http://www.idep.edu.co/?q=content/agenda-de-investigaci%C3%B3n-transformaci%C3%B3n-pedag%C3%B3gica http://www.idep.edu.co/?q=content/agenda-de-investigaci%C3%B3n-cerrando-brechas http://www.idep.edu.co/?q=content/maestros-y-maestras-que-inspiran http://www.idep.edu.co/?q=content/comunicaci%C3%B3n-divulgaci%C3%B3n-y-gesti%C3%B3n-del-conocimiento http://www.idep.edu.co/?q=content/fortalecimiento-de-la-gesti%C3%B3n-institucional | 2 | Se verificó la actualización de las estrategias en la pestaña del banner y se encuentra alineada con el proyecto de inversión. |  |  |  | 100%
Diseño de la estrategia de rendición de cuentas y cronograma de implementación | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicar en la página web de la entidad los informes sobre la gestión del IDEP y su promoción a la ciudadanía de acuerdo con lo definido en la estrategia de rendición de cuentas del año 2021. | 8 boletines externos 4 boletines internos | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2021-03-31 | 2021-12-16 | A la fecha se han elaborado 3 boletines externos el 12,19 y 27 de abril | \\Apolo\Ejecucion_Planes\Plan_Anticorrupción\Evidencias_Rendicion_cuentas\Correos masivos | 11 | En el repositorio de las evidencias del seguimiento al PAAC se evidencia los 3 boletines externos que se relacionan en el seguimiento. De otra parte se verificó en la página web de la Entidad la publicación de estos documentos en el link: http://www.idep.edu.co/?q=content/boletines-externos#2021 | A la fecha se han elaborado 20 boletines externos y 3 internos | http://www.idep.edu.co/?q=content/boletines-externos#2021 http://www.idep.edu.co/?q=content/boletines-internos#2021 | 20 Externos 3 Internos | Esta meta se encuentra ampliamente superada de acuerdo con la programación para el 2021, todavez que se programaron 8 boletines externos y a la fecha se han realizado 20 boletines. Se encuentra pendiente un boletin interno. |  |  |  | 92%
|  | Actualizar la información contenida en el vínculo Estrategias IDEP de acuerdo con los resultados obtenidos semestralmente en el 2021 | 4 piezas comunicativas sobre los resultados de sus investigaciones y desarrollos pedagógicos | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2021-03-31 | 2021-12-16 | Se realizó la divulgación de la pieza comunicativa sobre la Nota de Política Pública No. 3 Disponibilidad de recursos educativos y conectividad: las brechas pendientes en Bogotá; y la divulgación de: la actualidad en educación y medio ambiente, en nuestra Revista Educación y Ciudad No. 40 | Pieza en Twitter: https://twitter.com/idepbogotadc/status/1382054876457369611?s=20 Página web: http://www.idep.edu.co/?q=content/actualidad-en- educaci%C3%B3n-y-medio-ambiente-en-nuestra-revista- educaci%C3%B3n-y-ciudad-no-40-0 | 2 | De acuerdo al seguimiento realizado por parte de esta Oficina se observa la publicación de dos (02) piezas comunicativas en el link referenciado en las evidencias. "Actualidad en educación y medio ambiente, en nuestra Revista Educación y Ciudad No. 40" y "IDEP - Bogotá @idepbogotadc · 13 abr. #ATENCIÓN 📢Este miércoles lanzamos una nueva #NotaDePolítica, para analizar brechas educativas en Bogotá." | Se realizó la divulgación de la pieza comunicativa sobre la Nota de Política Pública No. 4 Bienestar Docente y la Calidad Educativa: Una aproximación a algunas variables determinantes en Bogotá. Nota de Política Pública No. 6. La convivencia y el clima escolar en Bogotá: una mirada integral | https://www.instagram.com/p/CPa1Chmh4p_/ https://www.instagram.com/p/CSt_Y1egI5E/ | 2 | Se verificó la publicación de las piezas comunicativas en el link descrito en las evidencias. |  |  |  | 100%
Diseño de la estrategia de rendición de cuentas y cronograma de implementación | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Publicar en la página web de la entidad el informe público de rendición de cuentas de la vigencia del 2020, para que la ciudadanía tenga conocimiento | 1 Publicación del informe público de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Académica Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | Viviana Monroy Luisa Fernanda Urrego | 2021-02-15 | 2021-05-15 | Previo a la audiencia pública de rendición de cuentas del 18 de marzo, en las invitaciones a la ciudadanía se invitó a consultar el informe de la gestión del IDEP en la vigencia 2020. | http://www.idep.edu.co/?q=node/42 | 1 |  | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre | No Aplica | [5 empty] | 100%
|  | Realizar la rendición de cuentas como espacio principal de la vigencia 2020 | Una rendición de cuentas realizada para la vigencia 2020 | Oficina Asesora de Planeación | Viviana Monroy | 2021-02-15 | 2021-05-15 | Se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas el 18 de marzo de 2021, donde se socializaron los resultados de la vigencia 2020. | https://es-la.facebook.com/idep.bogota/videos/447935809760750/ http://www.idep.edu.co/?q=node/42 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr7NXyljtwO6Laf3qtb4kqWLknILsAoc3tHwvSUnuOWjotXQ/closedform https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdibPDKMdRDqK3KoTWN1lDqL2trJg_W11NLJAXiyhsEOjMqqQ/closedform https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqqi9GGmLPEAYH6Qp_1A5CTUXZVZk7KX5vanYZhXbNDmzQ-Q/closedform | 1 | Se verificó en los link relacionados la publicación de la audiencia pública de rendición de cuentas realizada el 18 de marzo de 2021, donde se socializaron los resultados de la vigencia 2020 de la Entidad. Actividad cumplida | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre | No Aplica | [5 empty] | 100%
|  | Realizar dos espacios de rendición de cuentas en los eventos que se programen desde la Subdirección Académica del IDEP de la vigencia 2021 | Dos espacios de Rendición de cuentas realizados | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2021-04-01 | 2021-09-30 | Los dos espacios de rendición de cuentas realizados en los eventos que se programen desde la Subdirección Académica, se tienen programados en las socializaciones del IDEP a desarrollarse en Julio y Noviembre | No Aplica | 0 | Esta actividad se encuentra programada para el segundo y tercer cuatrimestre. | Se realizó un espacio de rendición de cuentas en el marco de Evento “Uso de información para la toma de decisiones y transformación pedagógica” programado desde la Subdirección Académica, con el fin de presentar los resultados obtenidos a partir de la información recolectada en 2020 en la Investigación del Índice del Derecho a la Educación de la Estrategia 2. | https://www.youtube.com/watch?v=fDKDkJ_IXsk | 1 | Se verificó por parte de esta Oficina la publicación en youtube del evento “Uso de información para la toma de decisiones y transformación pedagógica”. |  |  |  | 50%
|  | Implementar acciones virtuales de participación ciudadana en los espacios que se programen desde la Subdirección Académica del IDEP en la vigencia 2021 | Realizar dos (2) Streaming del espacio programado por la Subdirección Académica | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2021-06-01 | 2021-11-30 | Para el presente seguimiento no se tiene programada ejecución de la actividad | No Aplica | 0 | Esta actividad se encuentra programada para el segundo y tercer cuatrimestre. | Se realizó vía streaming un espacio de rendición de cuentas en el marco de Evento “Uso de información para la toma de decisiones y transformación pedagógica” programado desde la Subdirección Académica, con el fin de presentar los resultados obtenidos a partir de la información recolectada en 2020 en la Investigación del Índice del Derecho a la Educación de la Estrategia 2. | https://www.youtube.com/watch?v=fDKDkJ_IXsk | 1 | Se verificó la publicación en youtube del streaming “Uso de información para la toma de decisiones y transformación pedagógica” |  |  |  | 50%
|  | Aplicación de un instrumento para la sistematización de los espacios de rendición de cuentas. | 3 documentos de sistematización de los espacios de rendición de cuentas | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2021-03-01 | 2021-10-29 | Se realizó la primera sistematización del espacio de rendición de cuentas principal realizado el 18 de marzo de 2021 | \\Apolo\Ejecucion_Planes\Plan_Anticorrupción\Evidencias_Rendicion_cuentas | 1 | Se verificó por parte de esta Oficina los documentos relacionados con la primera sistematización del espacio de rendición de cuentas principal realizado el 18 de marzo de 2021 | Durante el streaming de “Uso de información para la toma de decisiones y transformación pedagógica” programado desde la Subdirección Académica, con el fin de presentar los resultados obtenidos a partir de la información recolectada en 2020 en la Investigación del Índice del Derecho a la Educación de la Estrategia 2, se aplicaron los instrumentos de sistematización que harán parte del informe de encuestas para el segundo sem,estre de 2021. | https://www.youtube.com/watch?v=fDKDkJ_IXsk | 0 | Se encuentra pendiente del streaming de “Uso de información para la toma de decisiones y transformación pedagógica” la relatoria para la formalización de la sistematización del documento. |  |  |  | 33.33%
|  | Participar en los espacios para el diálogo ciudadano y / o rendicion de cuentas generados por el Sector Educación | Participación en un espacio para el diálogo ciudadano y / o rendicion de cuentas generados por el Sector Educación | Subdirección Académica Oficina asesora de Planeación | Adriana Villamizar | 2021-02-01 | 2021-12-16 | El 26 de marzo la Secretaría de Educación Distrital realizó audiencia de rendición de cuentas donde el IDEP estuvo presente informando del avance realizado en su gestión vigencia 2020. | https://www.youtube.com/watch?v=vcaM9_D61jw | 1 | El día 26 de marzo en la rendición de cuentas de la Secretaría de Educación Distrital participo la Entidad informando a la ciudadanía sobre la gestión realizada en el 2020. Actividad cumplida. | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre | No Aplica | [5 empty] | 100%
Diseño de la estrategia de rendición de cuentas y cronograma de implementación | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Realizar jornada de sensibilización con funcionarios y contratistas sobre la importancia de la rendición de cuentas y su participación para el desarrollo del proceso | Una jornada de sensibilización sobre la importancia de la rendición de cuentas y su participación para el desarrollo del proceso | Oficina asesora de Planeación | Viviana Monroy | 2021-05-01 | 2021-12-16 | Actividad no programada en este periodo de seguimiento | No Aplica | 0 | Esta actividad se encuentra programada para el segundo y tercer cuatrimestre. | Se solicitó a la Dirección de desarrrollo instutucional apoyo en sensibilizaciones en Rendición de cuentas y Participación Ciudadana | \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Anticorrupción\Evidencias_Rendicion_cuentas\II_seguimiento | 0 | Esta actividad se encuentra pendiente e ejecución |  |  |  | 0%
|  | Realizar una socialización del modelo de gestión implementado en el IDEP mediante piezas comunicativas | Una socialización del modelo de gestión implementado en el IDEP mediante una pieza comunicativa | Oficina asesora de Planeación | Viviana Monroy | 2021-05-01 | 2021-09-15 | Se realizó la capacitación sobre MIPG el pasado 8 de abril de 2021 al IDEP, mediante la plataforma Teams. La capacitación fue impartida por la Subdirección Distritral de Desarrollo Institucional. | \\Apolo\Ejecucion_Planes\Plan_Anticorrupción\Evidencias_Rendicion_cuentas | 1 | Actividad cumplida y verificada las evidencias por parte de esta Oficina en el repositorio de la OAP. | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre | No Aplica | [5 empty] | 100%
| Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar encuestas de percepción en los eventos de rendición de cuentas definidos por el IDEP | Encuestas realizadas en los tres (03) eventos de rendición de cuentas definidos por el IDEP | Subdirección Académica - Oficina Asesora de Planeación | Viviana Monroy Luisa Fernanda Urrego | 2021-03-01 | 2021-09-30 | Se realizó la encuesta de percepción del evento de rendición de cuentas realizado el 8 de marzo de 2021. Esta encuiesta se encuentra sistematizada. | \\Apolo\Ejecucion_Planes\Plan_Anticorrupción\Evidencias_Rendicion_cuentas | 1 | Se verificó por parte de esta Oficina la aplicación de la encuesta de percepción aplicada el 08/03/2021. | Se realizó la encuesta de percepción en el evento Uso de información para la toma de decisiones y transformación pedagógica” programado desde la Subdirección Académica, con el fin de presentar los resultados obtenidos a partir de la información recolectada en 2020 en la Investigación del Índice del Derecho a la Educación de la Estrategia 2 | \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Anticorrupción\Evidencias_Rendicion_cuentas\II_seguimiento | 1 | Se verificó la aplicación de la encuesta de percepción en el evento uso de información para la toma de decisiones y transformación pedagógica. |  |  |  | 66.67%
Implementación y desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas |  | Seguimiento a la implementación del Plan de Participación Ciudadana del IDEP | 3 seguimientos al Plan de Participación Ciudadana del IDEP con corte trimestral | Oficina asesora de Planeación | Viviana Monroy | 2021-04-30 | 2021-10-29 | Se realizó seguimiento a la implementación del Plan de Participación Ciudadana, encontrándose cumplimiento de las actividades programadas al primer trimestre. | http://www.idep.edu.co/?q=content/seguimiento-plan-institucional-de-participaci%C3%B3n-ciudadana | 1 | Se verificó por parte de esta Oficina el seguimiento efectuado al plan de participación ciudadana. | Se realizó seguimiento a la implementación del Plan de Participación Ciudadana, encontrándose cumplimiento de las actividades programadas al segundo trimestre. | http://www.idep.edu.co/?q=content/seguimiento-plan-institucional-de-participaci%C3%B3n-ciudadana | 1 | Se verificó por parte de esta Oficina el seguimiento efectuado al plan de participación ciudadana. |  |  |  | 66.67%
Evaluación resultados proceso rendición de cuentas |  | Seguimiento de la estrategia de Rendición de Cuentas | 3 seguimientos de la estrategia rendición de cuentas | Oficina asesora de Planeación | Viviana Monroy | 2021-04-30 | 2021-10-29 | Se realizó seguimiento a la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas encontrándose cumplimiento de las actividades programadas al primer trimestre. | http://www.idep.edu.co/?q=content/estrategia-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas | 1 | Se verificó por parte de esta Oficina el seguimiento efectuado a la implementación de la estrategia de la rendición de cuentas. | Se realizó seguimiento a la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas encontrándose cumplimiento de las actividades programadas al segundo trimestre. | http://www.idep.edu.co/?q=content/estrategia-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas | 1 | Se verificó por parte de esta Oficina el seguimiento efectuado a la implementación de la estrategia de la rendición de cuentas. |  |  |  | 66.67%
PORCENTAJE DE AVANCE A 30 DEABRIL DE 2021
[8 empty] | ACTIVIDADES FORMULADAS | 17
| Consolidado por: | Adriana Correa Guarín | Profesional Especializado OAP | (Original Firmado) |  |  |  | ACTIVIDADES SIN EJECUTAR | 1
|  | Adriana Villamizar Navarro | Jefe OAP | (Original Firmado) |  |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | 8
[8 empty] | ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN | 8
| Seguimiento efectuado por: | Hilda Yamile Morales Laverde | Jefe OCI | (Original Firmado) |  |  |  | VENCIDAS | 0
[8 empty] | % AVANCE | 76%
| Fecha de elaboración y publicación: | 2021-01-29
| Fecha de monitoreo: | 2021-08-30
Note on A11: ====== ID#AAAAKypHL0Y (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Evaluar los procesos de rendición de cuentas que ha realizado la entidad durante al año anterior para identificar fortalezas, debilidades, aspectos a mejorar en los nuevos procesos
Note on A26: ====== ID#AAAAKypHLzk (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Elaborar tablero de control o herramienta para hacer el seguimiento
Note on A27: ====== ID#AAAAKypHLyo Patricia Sanabria (2020-04-27 19:53:40) Es importante tener en cuenta los compromisos que establece la entidad con la ciudadanía en los diferentes espacios de diálogo, los cuales deben integrarse al documento de resultados de rendición de cuentas para retroalimentar a los actores y grupos de interés participantes.
Note on C10: ====== ID#AAAAKypHLzc (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Describa la(s) acción(es) puntual(es) a ejecutar en cada subcomponente
Note on D10: ====== ID#AAAAKypHLzo (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Describa la meta o producto, tener en cuenta si es en unidades o porcentaje de tal manera que sea medible. Ejemplo: 1 autodiagnóstico, 3 socializaciones, 2 seguimientos
Note on E10: ====== ID#AAAAKypHLyk (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Oficina, subdirección responsable de ejecución de la acción
Note on G10: ====== ID#AAAAKypHL0E (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Fecha en la que inicia la acción
Note on H10: ====== ID#AAAAKypHLzs (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Programar esta fecha con corte a abril 30/2019 o agosto 30/2019 o Diciembre 30/2019 con el fin de reportar seguimiento en cada cuatrimestre. Importante tener en cuenta esta fecha que sea acorde con los productos a entregar. Ejemplo: si la meta es 1 manual actualizado y se elaborará en 2 cuatrimestres, cuál será el avance en cada uno para cuando se reporte seguimiento.
Note on I22: ====== ID#AAAAKypHLys Hilda Yamile Morales Laverde (2020-05-12 00:54:40) Considero que el avance no guarda relación con la actividad propuesta. ------ ID#AAAAKypHLyw Seguimiento a la Planeación - IDEP (2020-05-12 14:28:22) De acuerdo a lo conversado con la Oficina de Planeación , la actividad propuesta con el sector educación involucra al IDEP y la actividad se realizo en el marco de la ejecución de dialogos ciudadanos. Por lo anterior, el seguimiento es oportuno.
Note on L22: ====== ID#AAAAORC2vNY Hilda Yamile Morales Laverde (2020-05-12 00:54:40) Considero que el avance no guarda relación con la actividad propuesta. ------ ID#AAAAORC2vNc Seguimiento a la Planeación - IDEP (2020-05-12 14:28:22) De acuerdo a lo conversado con la Oficina de Planeación , la actividad propuesta con el sector educación involucra al IDEP y la actividad se realizo en el marco de la ejecución de dialogos ciudadanos. Por lo anterior, el seguimiento es oportuno.

## Comp_Atención_Ciudadano_
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP |  |  |  | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 7
FECHA APROBACIÓN: 21/08/2020
PÁGINA 4 DE 7
Componente 4: | Mecanismos para mejorar la Atención al ciudadano Líder componente: Subdirección académica - Subdirección Administrativa y financiera
Dimensión MIPG | 1. Talento Humano; 2. Gestión con Valores para Resultados 3. Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG | 1.1 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano; 2.1 Política de Mejora normativa (ventanilla hacia adentro), 2.2 Política de Servicio al ciudadano (Relación Estado-ciudadano) 3.1 Política de Planeación Institucional
Normatividad
Subcomponente/ procesos | Acciones/Actividades a ejecutar | Meta o Producto | Responsable |  | Fecha inicio | Fecha finalización | SEGUIMIENTO CON CORTE ABRIL 30 DE 2021 OAP | EVIDENCIAS | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI 30/04/2021 | SEGUIMIENTO CON CORTE AGOSTO 31 DE 2021 | EVIDENCIAS | AVANCE EN MAGNITUDES O PORCENTAJE DEL PERIODO | OBSERVACIONES OCI 31/08/2021 | SEGUIMIENTO CON CORTE DICIEMBRE 31 DE 2020 OAP | EVIDENCIAS | AVANCE EN MAGNITUDES O PORCENTAJE DEL PERIODO | OBSERVACIONES OCI 31/12/2021 | % AVANCE ACUMULADO
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Revisar y actualizar 2 documentos del proceso de Atención al Ciudadano del IDEP de acuerdo a los lineamientos establecidos Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 2 documentos actualizados: - Plan de participación ciudadana - Estrategia de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Académica Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | Viviana Monroy | 2021-01-20 | 2021-06-30 | Se realizó el autodiagnóstico de Rendición de cuentas de la gestión del IDEP y a partir de allí se formuló la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2021. Igualmente, se actualizó el plan de participación ciudadana 2021, con las acciones a realizar desde la misionalidad del IDEP con nuestros usuarios y grupos de interés. | http://www.idep.edu.co/sites/default/files/DOC-AC-10-02_Estrategia_rendicion_cuentas_V7.pdf http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PL-AC-10-01%20Plan%20Institucional%20d%20e%20Participacio%CC%81n%20Ciudadana_V9.pdf | 2 | Esta actividad se encuentra cumplida, se verificó en la página web la actualización de los documentos. | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre | No Aplica | [6 empty] | 100%
Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar una pieza comunicativa para publicar en la web, donde se indique los lineamientos que tiene el IDEP y la importancia de la protección de los datos personales | Una pieza comunicativa en la web para informar los lineamientos de protección de datos personales del IDEP | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Académica | Viviana Monroy Luisa Fernanda Urrego | 2021-02-03 | 2021-08-30 | Actividad no programada durante el presente cuatrimestre | No Aplica | 0 | Esta actividad se encuentra programa para el segundo cuatrimestre. | En el marco de la Política de Seguridad y Privacidad de la Información lse realizaron piezas comunicativas denominadas “Noti-Seguridad”, en las cuales se comparten recomendaciones y buenas prácticas sobre seguridad y privacidad de la información. Con esto, se busca fortalecer la cultura informática al interiordel IDEP mediante la sensibilización a este respecto, para mitigar los riesgos inherentes en el uso de las TIC con el fin de mejorar la respuesta frente a lospotenciales incidentes de seguridad | \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Anticorrupción\Evidencias_Atencion_Ciudadano\II_seguimiento | 1 | Esta actividad se encuentra cumplida conforme a las evidencias reportadas en el seguimiento. |  |  |  |  | 100%
| Realizar una divulgación de una pieza del proceso de Atención al ciudadano, con los funcionarios de la entidad que incluya la socialización del Manual de atención al ciudadano y carta la trato digno traducido en lenguaje claro. | Una pieza comunicativa divulgada a los funcionarios sobre el Manual de atención al ciudadano y carta la trato digno traducido en lenguaje claro | Subdirección Académica Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | Luisa Fernanda Urrego | 2021-07-01 | 2021-12-16 | Para el presente seguimiento no se tiene programada ejecución de la actividad. El Manual está en proceso de actualización a lenguaje claro. | No Aplica | 0 | Esta actividad se encuentra programa para el segundo cuatrimestre. | Durante la capacitación del atención al ciudadano realizada el 29 de julio de 2021 entre las 8 y las 10am, se divulgó el Manual. Así mismo, en el Boletín Interno No.5 de 2021 se divulgó dicho manual. | \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Anticorrupción\Evidencias_Atencion_Ciudadano\II_seguimiento\Atención al Ciudadano | 1 | Esta actividad se encuentra cumplida conforme a las evidencias reportadas en el seguimiento. |  |  |  |  | 100%
| Gestionar con el área de Servicios Generales la compra de una sim card con el fin de poner a disponibilidad de la ciudadanía en la página web del IDEP, un canal que permita atender las solicitudes por medio del WhatsApp y desde la ventanilla atenderlo y direccionar por medio del correo electrónico al funcionario competente para la atención mientras se trabaja desde la virtualidad. | Un canal virtual a través de WhatsApp para la atención de la ciudadanía | Subdirección Académica Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | Valentina Rivera | 2021-02-01 | 2021-04-30 | Se le habilitó un canal de WhatsApp a la Ventanilla de Radicación del IDEP a través del número celular (314) 4781522, en donde se reciben solicitudes de los usuarios internos del IDEP. | Línea celular (314) 4781522 | 1 | Esta actividad se encuentra cumplida se verificó la activación de la línea celular y su socialización en la página web de la Entidad en el link http://www.idep.edu.co/?q=node/33 | Esta actividad se encuentra ejecutada | No Aplica | [6 empty] | 100%
| Participar en las capacitaciones de servicio al ciudadano ofrecidas por el Distrito por los funcionarios del IDEP | Tres capacitaciones asistidas | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2021-03-01 | 2021-12-16 | La Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 02 asistió a la capacitación de la directiva 001 anticorrupción realizada el 13 de abril de 2021 brindada por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá | \\Apolo\Ejecucion_Planes\Plan_Anticorrupción\Evidencias_Atencion_Ciudadano | 1 | Se verificó la participación de la funcionaria designada por parte del IDEP en las capacitaciones realizadas por la Secretaria General de la Alcaldía el 13 de abril de 2021. | La Operaria del Centro de Documentación asistió a la capacitación de Accesibilidad de los canales de atención digitales realizada el 29 de julio de 2021 brindada por la Veduría Distrital | \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Anticorrupción\Evidencias_Atencion_Ciudadano\II_seguimiento | 1 | De acuerdo al seguimiento reportada los funcionarios de la Entidad han participado en dos capacitaciones de servicio al ciudadano. |  |  |  |  | 66.67%
| Actualizar el sistema de información Open Journal System -OJS- con las fechas de la convocatoria correspondientes en la vigencia 2021, para que el ciudadano pueda conocer las fechas para la postulación de artículos y conocer el estado de avance de la convocatoria. | 2 Actualizaciones de convocatoria para la postulación de artículos a través del sistema de información OJS | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2021-01-31 | 2021-10-30 | Se realizó la primera actualización de convocatoria el 10 de marzo de 2021 para la postulación de artículos a través del sistema de información OJS https://revistas.idep.edu.co/index.php/educacion-y-ciudad | https://revistas.idep.edu.co/index.php/educacion-y-ciudad https://revistas.idep.edu.co/index.php/educacion-y-ciudad/convocatoria | 1 | Se verificó en el link de relacionado en la evidencia la "Convocatoria para publicar 12 de febrero de 2021" para postulación de artículos a través del Sistema OJS. | Se encuentra en elaboración el documento de convocatoria para la postulación de artículos a publicarse en 2022 | \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Anticorrupción\Evidencias_Atencion_Ciudadano\II_seguimiento | 0 | Esta actividad se encuentra en ejecución |  |  |  |  | 50%
| Actualizar el sistema de información de la biblioteca digital con los informes finales de los estudios y los libros producidos por el IDEP en la vigencia 2020, para que puedan ser consultados por los ciudadanos y partes interesadas. | 100% de los libros producidos por el IDEP en la vigencia 2020 publicados en la biblioteca digital | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2021-03-01 | 2021-08-30 | Se ha actualizado el sistema de información de la biblioteca digital con los informes finales de los estudios (5) y los libros producidos por el IDEP (5) en la vigencia 2020, para que puedan ser consultados por los ciudadanos y partes interesadas. | https://repositorio.idep.edu.co/browse | 100% | De acuerdo al seguimiento efectuado por parte de esta Oficina se validó la actualización en el sistema de información de la biblioteca digital con los informes finales de los estudios (5) y los libros producidos por el IDEP (5) en la vigencia 2020. Esta actividad se encuentra cumplida. | Se subieron al repositorio institucional: * Boletín "Nota Política Pública" * Tres libros de la Educación al Derecho | https://repositorio.idep.edu.co/browse | 100% | Se verificó la actualización de Boletín "Nota Política Pública" y de tres libros de la Educación al Derecho. Esta actividad se encuentra cumplida para el periodo. |  |  |  |  | 100%
Talento Humano | Incluir acciones en el Plan Institucional de Capacitación del IDEP, orientadas a fortalecer las competencias y las capacidades de los servidores públicos que atienden a los ciudadanos y que el desarrollo de sus funciones se relaciona con la administración o custodia de recursos financieros. | Un Plan Institucional de Capacitación publicado | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - Talento Humano | Willson Farfan | 2021-01-31 | 2021-03-30 | Se formuló, aprobó y publicó el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2021 el cual incorpora en su Categoría: "Líneas programáticas" el componente de Servicio a la ciudadanía, • Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana y control social y Gestión Administrativa / Financiera | http://www.idep.edu.co/?q=content/gth-13-proceso-de-gesti%C3%B3n-de-talento-humano#overlay-context= | 1 | Se verificó la actualización en el link señalado en la evidencia del PIC para la vigencia 2021, se recomienda su actualización en el link: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PL-GTH-13-01%20Plan%20Inst%20Capacit%20V7.pdf. Esta actividad se encuentra cumplida. | Esta actividad se encuentra ejecutada | No Aplica | [6 empty] | 100%
| Desarrollar acciones de capacitación, orientadas a fortalecer las competencias y las capacidades a los servidores públicos que atienden ciudadanía y de aquellos que el desarrollo de sus funciones se relaciona con la administración o custodia de recursos financieros. | Desarrollar el 100% de las acciones de capacitación, orientadas a fortalecer las competencias y las capacidades a los servidores públicos que atienden ciudadanía y de aquellos que el desarrollo de sus funciones se relaciona con la administración o custodia de recursos públicos | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - Talento Humano | Willson Farfan | 2021-02-02 | 2021-12-15 | Se contrató y realizó con la Caja de Compensación Compensar, la sesión de capacitación "Capacitación en Normas Internacionales de Contabilidad del sector público" dirigida a los servidores públicos del IDEP que administran y/o custodian recursos. | \\Apolo\Ejecucion_Planes\Plan_Anticorrupción\Evidencias_Atencion_Ciudadano | 50% | De acuerdo al seguimiento efectuado por parte de esta Oficina se validó el cronograma de capacitaciones y el avance en la ejecución de las mismas. | Durante el periodo de reporte se desarrollaron las siguientes sesiones orientadas a fortalecer las competencias y capacidades de los Servidores públicos del IDEP en atención a la ciudadanía y gestión adecuada de los recursos financieros. • 4 de mayo - Capacitación en Preparación para el retiro laboral a prepensionados • 13 de mayo - Capacitación en Manejo de información, Gestión documental y archivo electrónico • 20 de mayo - Promoción del Teletrabajo • 21 de mayo - Formación Riesgo Psicosocial: Fortalecimiento de equipos • 28 de mayo - Reuniones Zoom y Generalidades • 10 de junio - Presentación política de Integridad - MIPG • 10 de junio - Liderazgo para el equipo directivo • 15 de junio - Supervisión de contratos (contratación estatal y ley 1952 de 2019) • 25 de junio - Taller de fortalecimiento familiar y promoción del autocuidado en casa • 25 de junio - Sensibilización Ley 1952 de 2019 • 29 de junio - Capacitación para la reinserción Laboral • 1 de julio - Capacitación en Ética e integridad. • 9 de julio - Seguridad y Privacidad de la Información • 16 de julio - Capacitación en prevención de alteraciones sistema osteomuscular • 21 de julio - Lenguaje Claro en producción de textos • 23 de julio - Activos de Información • 29 de julio - Capacitación en Servicio a la ciudadanía • 29 de julio - Entrenamiento de Jefes de Oficina o Unidad de Control Interno! • 3 de agosto - Sensibilización en Conflicto de Interés • 19 de agosto - Capacitación en Seguridad digital • 26 de agosto - Capacitación en Código único Disciplinario para empleados públicos | \\Apolo\Ejecucion_Planes\Plan_Anticorrupción\Evidencias_Atencion_Ciudadano | 25% | De acuerdo al seguimiento efectuado por parte de esta Oficina se validó el cronograma de capacitaciones y el avance en la ejecución de las mismas. |  |  |  |  | 75%
| Informar a la ciudadanía a través del portal web institucional la oferta de empleos de carrera administrativa concertada entre el IDEP y la CNSC. | Una publicación en el portal web del IDEP | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - Talento Humano | Willson Farfan | 2021-02-01 | 2021-03-31 | El miércoles 27 de enero de 2021 se publicó para la ciudadanía en el portal web del IDEP la información sobre el proceso de selección Distrito Capital 4 relacionada con las inscripciones del mes de febrero. | http://www.idep.edu.co/?q=content/el-proceso-de-selecci%C3%B3n-distrito-capital-4-inicia-inscripciones-en-febrero | 1 | De acuerdo al seguimiento efectuado por parte de esta Oficina se validó la publicación en el link señalado en la evidencia información del proceso de selección. Por lo tanto esta actividad se encuentra cumplida. | Esta actividad se encuentra ejecutada | No Aplica | [6 empty] | 100%
| Desarrollar acciones incluidas en el Plan de Capacitación para la socialización de la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano de MIPG | Ejecutar el 100% de acciones incluidas en el Plan de Capacitación para la socialización de la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano de MIPG | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | Willson Farfan | 2021-02-02 | 2021-12-15 | El jueves 8 de abril el IDEP con el apoyo de la Subdirección Técnica de Desarrollo Institucional de la Secretaría General y el liderazgo de la oficina asesora de planeación adelantó para todos los servidores y equipo de apoyo a la gestión una jornada de capacitación sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG | \\Apolo\Ejecucion_Planes\Plan_Anticorrupción\Evidencias_Atencion_Ciudadano | 33.3% | De acuerdo al seguimiento efectuado por parte de esta Oficina se validó el cronograma de capacitaciones y se evidencia en la programación (01) capacitación en temas de MIPG pero no específicamente en las políticas descritas en la actividad. Se recomienda revisar y articular la actividad con el plan institucional de capacitación toda vez que se reporta un avance del 33% y en la programación no se especifica cuántas capacitaciones son para cada una de las políticas. | Durante el periodo de reporte se desarrollaron las siguientes sesiones sobre las políticas descritas del MIPG. . 13/05/2021 Manejo de información, gestión documental y archivo electrónico . 09/07/2021 Seguridad y privacidad de la información . 21/07/2021 Lenguaje claro en producción de textos (Veeduría Distrital) . 29/07/2021 Servicio a la ciudadanía (PIC compensar) . 03/08/2021 Conflicto de interés (Secretaría General - DDDI) | \\Apolo\Ejecucion_Planes\Plan_Anticorrupción\Evidencias_Atencion_Ciudadano | 33% | De acuerdo al seguimiento efectuado por parte de esta Oficina se validó el cronograma de capacitaciones y el avance en la ejecución de las mismas. |  |  |  |  | 66.66%
Normativo y procedimental | Actualizar y publicar la carta del trato digno del IDEP traducida al lenguaje claro en la página web | Una actualización de la carta del trato digno del IDEP en la página web | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2021-03-01 | 2021-06-30 | La Profesional Especializado 222-05 realizó el curso del DPN sobre Lenguaje Claro. En este sentido, se avanzó en obtener los conocimientos para traducir la Carta del trato digno del IDEP a lenguaje claro. | \\Apolo\Ejecucion_Planes\Plan_Anticorrupción\Evidencias_Atencion_Ciudadano | 0 | Esta actividad se encuentra en ejecución, se verificó por parte de esta Oficina la participación de funcionarios en la capacitación del DPN sobre Lenguaje Claro. | Se actualizó y publicó la carta del trato digno del IDEP traducida al lenguaje claro en la página web | http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Carta%20del%20Trato%20Digno%20al%20Ciudadano.pdf | 1 | Esta actividad se encuentra cumplida de acuerdo a la publicación en el link descrito en las evidencias. |  |  |  |  | 100%
| Actualizar y publicar el Manual de Atención al ciudadano del IDEP traducido al lenguaje claro en la página web | Una actualización del Manual de Atención al ciudadano del IDEP en la página web | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2021-03-01 | 2021-06-30 | La Profesional Especializado 222-05 realizó el curso del DPN sobre Lenguaje Claro. En este sentido, se avanzó en obtener los conocimientos para traducir el Manual de Atención al ciudadano del IDEP traducido al lenguaje claro | \\Apolo\Ejecucion_Planes\Plan_Anticorrupción\Evidencias_Atencion_Ciudadano | 0 | Esta actividad se encuentra en ejecución, se verificó por parte de esta Oficina la participación de funcionarios en la capacitación del DPN sobre Lenguaje Claro. | Se actualizó y publicó el Manual de Atención al ciudadano del IDEP traducido al lenguaje claro en la página web | http://www.idep.edu.co/sites/default/files/MN-AC-10-01%20Manual%20de%20Atencio%CC%81n%20al%20Ciudadano%20V4_0.pdf | 1 | Esta actividad se encuentra cumplida de acuerdo a la publicación en el link descrito en las evidencias. |  |  |  |  | 100%
Relacionamiento con el ciudadano | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de los servicios de la entidad | Aplicar encuestas de satisfacción a los usuarios del Instituto ( Encuestas PQRS, Encuestas Centro de Documentación, Encuestas eventos y/o Encuestas postulación artículos) | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2021-01-31 | 2021-12-16 | Se ha realizado constantemente las encuestas de satisfacción a los usuarios del Instituto, después de haber sido respondida su PQRS, después de asistir algún evento o después de realizar la postulación de un artículo a la revista Educación y Ciudad. Debido a la emergencia sanitaria del COVID-19 no se está prestando servicio presencial en el centro de documentación por lo que no se están diligenciando esas encuestas. Las respuestas son monitoreadas con el fin de revisar la percepción que tienen los usuarios frente a los servicios prestado. Las observaciones encontradas en cuanto a los asuntos académicos fueron remitidas a la Subdirectora Académica con el fin de incluir los comentarios y sugerencias de los usuarios en búsqueda de mejorar los servicios. Eventos: 60 PQRS: 24 OPA Revista: 10 Esta actividad está siendo objeto de revisión en conjunto con las otras herramientas de gestión y puede ser objeto de modificación una vez realizado el análisis. 100% de aplicación de las encuestas en la postulación de la revista, eventos y PQRS | http://www.idep.edu.co/?q=content/mecanismos-de-participaci%C3%B3n-ciudadana | 100% | Esta actividad se encuentra en revisión por parte del responsable del proceso, por lo tanto no se tiene en cuenta por parte de esta Oficina el avance reportado del 100%; se recomienda su articulación con los indicadores de gestión de la Entidad para este componente. | Se actualizaron los formatos de las encuestas de satisfacción y se han aplicado a los usuarios del Instituto después de haber sido respondida su PQRS, después de asistir algún evento, después de realizar la postulación de un artículo a la revista Educación y Ciudad y después de hacer uso de los servicios del centro de documentación por lo que no se están diligenciando esas encuestas. Las respuestas son monitoreadas con el fin de revisar la percepción que tienen los usuarios frente a los servicios prestados. Los resultados del I semestre del 2021 fueron socializados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño con el fin de toma de decisiones | \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Anticorrupción\Evidencias_Atencion_Ciudadano\II_seguimiento | 100% | En el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se socializó los resultados de las encuestas de satisfacción aplicadas durante el primer semestre. |  |  |  |  | 66.67%
| Crear un video tutorial que muestre el acceso, uso y funcionalidad de la OPA Consulta material bibliográfico en el Centro de Documentación para mejorar la comprensión de su utilidad a los ciudadanos. | Crear y publicar un video tutorial que muestre el acceso, uso y funcionalidad de la OPA | Subdirección Académica |  | 2021-04-01 | 2021-04-30 | No aplica, porque fue una actividad que se incluyó en el mes de agosto según aprobación del CIGD |  |  |  | Se cuenta con un video tutorial que muestra el acceso, uso y funcionalidad de la OPA Consulta material bibliográfico en el Centro de Documentación para mejorar la comprensión de su utilidad ante los ciudadanos. | https://www.youtube.com/watch?v=S_ilP667TAg | 1 | Esta actividad se encuentra cumplida de acuerdo a la publicación en el link descrito en las evidencias. |  |  |  |  | 100%
| Crear un video tutorial que muestre el acceso, uso y funcionalidad de la OPA Postulación para publicación(es) de un artículo en la revista educación y ciudad para mejorar la comprensión de su utilidad y acceso a los ciudadanos. | Crear y publicar un video tutorial que muestre el acceso, uso y funcionalidad de la OPA | Subdirección Académica |  | 2021-04-01 | 2021-04-30 | No aplica, porque fue una actividad que se incluyó en el mes de agosto según aprobación del CIGD |  |  |  | Se cuenta con un video tutorial que muestra el acceso, uso y funcionalidad de la OPA Postulación para publicación(es) de un artículo en la revista educación y ciudad para mejorar la comprensión de su utilidad ante los ciudadanos. | https://www.youtube.com/watch?v=DfyppDXdJL4&t=113s | 1 | Esta actividad se encuentra cumplida de acuerdo a la publicación en el link descrito en las evidencias. |  |  |  |  | 100%
| Realizar una campaña (comprende 4 publicaciones) de comunicaciones en Redes Sociales promocionando los servicios que ofrece el IDEP | 4 publicaciones en Redes Sociales | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2021-03-01 | 2021-12-16 | Se realizó una comunicación el 30 de marzo en Redes Sociales (Twitter, Facebook, Instagram) promocionando los servicios que ofrece el IDEP | Twitter: https://twitter.com/idepbogotadc/status/1376942571600154624?s=20 Facebook: https://www.facebook.com/454684264571650/posts/5490420470997979/?d=n Instagram: https://www.instagram.com/p/CNDPF7nJVk9/?utm_source=ig_web_copy_link | 1 | Se verificó la comunicación en redes sociales promocionando los servicios del IDEP | Se realizó una comunicación el 13 de mayo de 2021 promociando los eventos académicos, pedagógicos y lúdicos preparados especialmente para la celebración del mes del maestro y la maestra y el 25 de agosto la promoción del Magazín Aula Urbana | https://www.instagram.com/p/CO05lK4JdOv/ https://twitter.com/idepbogotadc/status/1430589578562375684 | 2 | Se verificó las comunicación el 13 de mayo de 2021 y el 25 de de acuerdo al avance reportado. |  |  |  |  | 75%
| Actualización de la caracterización de usuarios del IDEP | Un documento de caracterización de usuarios actualizado | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2021-09-01 | 2021-12-15 | Actividad no programada durante el presente cuatrimestre | No Aplica | 0 | Actividad programada para el segundo y tercer cuatrimestre | Actividad no programada durante el presente cuatrimestre | No Aplica | 0 | Esta actividad se encuentra programada para el tercer cuatrimestre |  |  |  |  | 0%
| Informar a la Alta Dirección los resultados de la caracterización de usuarios y de las encuestas aplicadas | Un Acta de Comité donde se informa resultados de la caracterización de usuarios y de las encuestas aplicadas | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2021-12-01 | 2021-12-27 | Para el presente seguimiento no se tiene programada ejecución de la actividad | No Aplica | 0 | Actividad programada para el segundo y tercer cuatrimestre | Se informa a la alta dirección los resultados de la caracterización de usuarios y de las encuestas aplicadas en el I semestre del 2021 en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 27 de agosto. El acta de comité está en construcción. | \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Anticorrupción\Evidencias_Atencion_Ciudadano\II_seguimiento | 0 | Se presento en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 23 de agosto los resultados parciales de las encuestas de satisfacción con corte a Junio de 2021. A pesar que la meta se encuentra cumplida se recomienda por parte de esta Oficina socializar los resultados correspondientes al segundo trimestre. |  |  |  |  | 100%
Consolidado por: | Adriana Correa Guarín | Profesional Especializado OAP | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE A 30 DEABRIL DE 2021
| Viviana Yilena Monroy Preciado | Contratista OAP
| Adriana Villamizar Navarro | Jefe OAP | [5 empty] | ACTIVIDADES FORMULADAS | 19
[8 empty] | ACTIVIDADES SIN EJECUTAR | 1
Seguimiento efectuado por: | Hilda Yamile Morales Laverde. | Jefe OCI | (ORIGINAL FIRMADO POR) |  |  |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | 12
[8 empty] | ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN | 6
Fecha de elaboración y publicación: |  | 2021-01-29 | [5 empty] | VENCIDAS | 0
Fecha de monitoreo: |  | 2021-08-30 | [5 empty] | % AVANCE | 84.21%
Note on B10: ====== ID#AAAAKypHLy0 (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Describa la(s) acción(es) puntual(es) a ejecutar en cada subcomponente
Note on C10: ====== ID#AAAAKypHL0g (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Describa la meta o producto, tener en cuenta si es en unidades o porcentaje de tal manera que sea medible
Note on D10: ====== ID#AAAAKypHLz4 (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Oficina, subdirección responsable de ejecución de la acción
Note on F10: ====== ID#AAAAKypHL0I (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Fecha en la que inicia la acción
Note on G10: ====== ID#AAAAKypHLzA (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Programar esta fecha con corte a abril 30/2019 o agosto 30/2019 o Diciembre 30/2019 con el fin de reportar seguimiento en cada cuatrimestre. Importante tener en cuenta esta fecha que sea acorde con los productos a entregar. Ejemplo: si la meta es 1 manual actualizado y se elaborará en 2 cuatrimestres, cuál será el avance en cada uno para cuando se reporte seguimiento.
Note on H29: ====== ID#AAAAKypHL0U Adriana Correa Guarín (2020-04-27 19:53:40) Independiente de la cantidad de encuestas es importante presentar la información en Comité para tomar decisiones, si se deja para presentar no se pueden tomar decisiones para tomar acciones durante la vigencia y no al finalizar del año.
Note on I12: ====== ID#AAAAKypHLzU Hilda Yamile Morales Laverde (2020-05-11 23:46:20) El link se encuentra desactivado ------ ID#AAAAKypHLzY Seguimiento a la Planeación - IDEP (2020-05-12 14:29:14) Se ajusto el link que redirecciona a la página principal.
Note on L15: ====== ID#AAAAORpPtvY Francy Milena López García (2021-08-30 15:24:52) @vrivera@idep.edu.co @fcuesta@idep.edu.co _Asignado a Valentina Rivera Ordoñez_

## Comp_Transparencia_Acceso_
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP |  |  |  | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 7
FECHA APROBACIÓN: 21/08/2020
PÁGINA 5 DE 7
Componente 5: | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Líder componente: Subdirección Académica (Divulgación y comunicación) - Oficina Asesora de Planeación (gestión tecnológica)
Dimensión MIPG | Dimensiones Información y Comunicación- Control Interno
Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG | Transparencia y Acceso a la Información Pública
Normatividad | Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública Nacional 1712 de 2014, Decreto Reglamentario 1081 de 2015
Subcomponente/ procesos | Acciones/Actividades a ejecutar | Meta o Producto | RESPONSABLE |  | Fecha inicio | Fecha finalización | SEGUIMIENTO CON CORTE ABRIL 30 DE 2021 OAP | EVIDENCIAS | AVANCE EN MAGNITUDES O PORCENTAJE DEL PERIODO | OBSERVACIONES OCI | SEGUIMIENTO CON CORTE AGOSTO 31 DE 2021 OAP | EVIDENCIAS | AVANCE EN MAGNITUDES O PORCENTAJE DEL PERIODO | OBSERVACIONES OCI 31/08/20211 | SEGUIMIENTO CON CORTE DICIEMBRE 31 DE 2021 OAP | EVIDENCIAS | AVANCE EN MAGNITUDES O PORCENTAJE DEL PERIODO | OBSERVACIONES OCI 31/12/2021 | % AVANCE ACUMULADO
Lineamientos Transparencia Activa | Crear en el Botón de transparencia y acceso a la información pública del IDEP - espacio visible y accesible "Conoce, propone y prioriza" según la directiva 005 de 2020 | Una actualización del botón de transparencia y acceso a la información publica del IDEP actualizado | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2021-03-01 | 2021-12-16 | A la fecha se avanzó con la estructuración de los estudios previos y anexo técnico para el contrato del desarrollo de la Plataforma Digital del Instituto, donde se especifica la creación del Botón de transparencia y acceso a la información pública del IDEP espacio visible y accesible "Conoce, propone y prioriza" según la directiva 005 de 2020. En reunión con la Secretaría general se esta en espera de instrucción para crear el enlace al link. | No Aplica | 0 | Esta actividad se encuentra programada para el segundo y tercer cuatrimestre | Se cuenta con el contrato 77 de 2021 con la Universidad Nacional mediante el cual se realiza el desarrollo de la plataforma digital del Instituto. Así mismo, se ha mantenido actualizada la información del botón de transparencia y acceso a la información publica del IDEP. | http://www.idep.edu.co/?q=content/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-idep http://www.idep.edu.co/?q=participa | 1 | En el banner superior se incluyo la pestaña "PARTICIPA" con las siguientes opciones: Participación para el diagnóstico de necesidades e identificación de problemas. Planeación y Presupuesto Participativo Control Social Rendición de Cuentas Colaboración e Innovación Abierta Consulta Ciudadanahttp://www.idep.edu.co/?q=participa |  |  |  |  | 100%
| Crear en el botón de transparencia y acceso a la información pública - sección de los portales institucionales según la directiva 005 de 2020 | Boton de transparencia y acceso a la información publica del IDEP actualizado | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2021-03-01 | 2021-12-16 | A la fecha se avanzó con la estructuración de los estudios previos y anexo técnico para el contrato del desarrollo de la Plataforma Digital del Instituto, donde se especifica la creación del Botón de transparencia y acceso a la información pública del IDEP según la directiva 005 de 2020. | No Aplica | 0 | Esta actividad se encuentra programada para el segundo y tercer cuatrimestre | Se cuenta con el contrato 77 de 2021 con la Universidad Nacional mediante el cual se realiza el desarrollo de la plataforma digital del Instituto. Así mismo, se ha mantenido actualizada la información del botón de transparencia y acceso a la información publica del IDEP. | http://www.idep.edu.co/?q=content/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-idep | 0 | Esta actividad se encuentra en ejecución. |  |  |  |  | 0%
| Publicar una convocatoria para participar en el programa de acompañamiento del IDEP. | Una convocatoria publicada para participar en las investigaciones y desarrollos pedagógicos del IDEP. | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2021-02-01 | 2021-07-01 | El 19 de marzo se publicó la Convocatoria Maestras y Maestros que Inspiran - modalidad inspiradores y la Convocatoria Maestras y Maestros que Inspiran - modalidad mentores | http://www.idep.edu.co/?q=content/bogot%C3%A1-busca-profes-que-quieran-ser-mentores-e-inspiradores-en-sus-colegios | 1 | Se verificó por parte de esta Oficina en el link reportado en la evidencia la publicación de la Convocatoria Maestras y Maestros que Inspiran - modalidad inspiradores y la Convocatoria Maestras y Maestros que Inspiran - modalidad mentores. Esta actividad se encuentra cumplida | Actividad cunmplida en el primer cuatrrimestre | No aplica | [6 empty] | 100%
| Publicar una convocatoria para participar en el Premio a la Investigación e Innovación Educativa. | Una convocatoria publicada para participar en el Premio a la Investigación e Innovación Educativa. | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2021-05-01 | 2021-11-30 | Para el presente seguimiento no se tiene programada ejecución de la actividad | No Aplica | 0 | Esta actividad se encuentra programada para el segundo y tercer cuatrimestre | El 14 de junio se publicó la convocatoria para participar en el Premio a la Investigación e Innovación Educativa versión XV | http://premiosed.idep.edu.co/inscripciones/ https://twitter.com/idepbogotadc/status/1404514795097821194 | 1 | Esta actividad se encuentra cumplida de acuerdo con las evidencias reportadas en el seguimiento. |  |  |  |  | 100%
| Actualizar y divulgar el calendario de eventos y convocatorias que se realiza en el marco de las investigaciones y desarrollos pedagógicos que adelanta el IDEP. | Realizar el 100% de actualización y divulgación del calendario de eventos y convocatorias que se realiza en el marco de las investigaciones y desarrollos pedagógicos que adelanta el IDEP en la página Web | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2021-02-15 | 2021-12-16 | Se ha actualizado el calendario de eventos y convocatorias que se realiza en el marco de las investigaciones y desarrollos pedagógicos que adelanta el IDEP en la página Web. Esta actividad se realiza de forma constante a medida que se van generando nuevos eventos | http://www.idep.edu.co/?q=content/calendario-de-eventos | 100% | Se verificó la actualización del calendario de actividades y se evidencia su actualización hasta el mes de agosto de 2021. Se recomienda revisar en el calendario "Se muestran los eventos programados hasta el 4/15. Buscar más" ya que cada vez que se desliza en el cronograma cambia la fecha. Se recomienda incluir todas las actividades programas por el IDEP en el calendario. | Se ha mantenido actualizado el calendario de eventos y convocatorias que se realiza en el marco de las investigaciones y desarrollos pedagógicos que adelanta el IDEP en la página Web. Esta actividad se realiza de forma permanente a medida que se van generando nuevos eventos | http://www.idep.edu.co/?q=content/calendario-de-eventos | 100% | Se verificó la actualización del calendario de actividades y se evidencia su actualización hasta el el 10 de diciembre de 2021. |  |  |  |  | 66.67%
| Actualizar los datos de monitoreo y seguimiento de las OPAS en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT | Actualizar el 100% de datos de monitoreo y seguimiento de las OPAS actualizados en el SUIT | Oficina Asesora de Planeación | Viviana Monroy | 2021-10-15 | 2021-12-16 | Aunque la actividad no esta programada en el cuatrimestre, se realizó el ingreso de reporte de los datos de los Otros Procedimientos Administrativos a cargo del IDEP. Del primer trimestre en el SUIT. La actualización se hace de manera mensual incluyendo los datos de operación que tuvo cada OPA. | \\Apolo\Ejecucion_Planes\Plan_Anticorrupción\Evidencias_transparencia | 100% | Se verificó el reporte generado en excel desde el aplicativo SUIT de las OPAS. Esta actividad se encuentra cumplida | Aunque la actividad no esta programada en el cuatrimestre, se realizó el ingreso de reporte de los datos de los Otros Procedimientos Administrativos a cargo del IDEP. De abril a julio La actualización se hace de manera mensual incluyendo los datos de operación que tuvo cada OPA. | \\Apolo\Ejecucion_Planes\Plan_Anticorrupción\Evidencias_transparencia | 100% | [5 empty] | 66.67%
| Actualizar la información del IDEP en la página de datos abiertos relacionada con el boletín de alerta bibliográfica y/o registros bibliográficos | Una actualización de la información del IDEP en la página de datos abiertos | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego Profesional de Gestión Documental | 2021-07-01 | 2021-10-30 | Para el presente seguimiento no se tiene programada ejecución de la actividad | No Aplica | 0 | Esta actividad se encuentra programada para el segundo y tercer cuatrimestre | Se ingresaron al repositorio digital institucional 89 documentos para consulta abierta de los ciudadanos, quienes podran no solo acceder a su lectura sino también descargarlos y utilizarlos de acuerdo a la licencia de cada una. | https://repositorio.idep.edu.co/ | 0 | Se verifico en la página web de la Entidad en el link relacionado en la evidencia; la información alli reportada no corresponde a lo establecido en el numeral 2.1. de transparencia. Por lo anterior se sugiera revisar la actividad y el seguimiento reportado. |  |  |  |  | 0%
| Realizar una campaña de información (dos envíos de piezas comunicativas) a los grupos de interés del IDEP acerca de la gratuidad de los productos y servicios del IDEP, para mejorar los niveles de publicidad de la información del IDEP. | Dos envíos masivos (piezas comunicativas) a las bases de datos de grupos de interés del IDEP con la información de la gratuidad de los productos y servicios | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Se realizó una comunicación el 30 de marzo en Redes Sociales (Twitter, Facebook, Instagram) acerca de la gratuidad de los productos y servicios del IDEP, para mejorar los niveles de publicidad de la información del IDEP. | Twitter: https://twitter.com/idepbogotadc/status/1376942571600154624?s=20 Facebook: https://www.facebook.com/454684264571650/posts/5490420470997979/?d=n Instagram: https://www.instagram.com/p/CNDPF7nJVk9/?utm_source=ig_web_copy_link | 1 | Se verificó la comunicación en el link relacionado en la evidencia la gratuidad de los servicios de las publicaciones que produce el IDEP. | Se tiene planeado realizar el envíos masivo a las bases de datos de grupos de interés del IDEP con la información de la gratuidad de los productos y servicios en el segundo semestre. | No aplica | 0 | Esta actividad se encuentra en ejecución. |  |  |  |  | 50%
| Realizar seguimientos a la matriz de cumplimiento de lo establecido en ley 1712 de 2014 | Realizar un (1) seguimientos a la matriz de cumplimiento de lo establecido en ley 1712 de 2014 | Control Interno | Yamile Morales | 2021-09-01 | 2021-09-30 | Para el presente seguimiento no se tiene programada ejecución de la actividad | No Aplica | 0 | Esta actividad se encuentra programada para el segundo y tercer cuatrimestre | Para el presente seguimiento no se tiene programada ejecución de la actividad | No Aplica | 0 | Actividad programada para el ultimo cuatrimestre |  |  |  |  | 0%
Lineamientos Transparencia Pasiva | Crear un botón en la página web principal del IDEP para la divulgación de las convocatorias de la entidad desde la Subdirección Académica | Un botón creado en la pagina web del IDEP creado para la divulgación de las convocatorias | Subdirección Acedemica | Luisa Fernanda Urrego | 2021-03-01 | 2021-07-30 | A la fecha se avanzó con la estructuración de los estudios previos y anexo técnico para el contrato del desarrollo de la Plataforma Digital del Instituto, donde se especifica la creación del Botón en la página web principal del IDEP para la divulgación de las convocatorias de la entidad. | No Aplica | 0 | Esta actividad se encuentra programada para el segundo y tercer cuatrimestre | Se creó un botón en la pagina web del IDEP creado para la divulgación de las convocatorias | http://www.idep.edu.co | 1 | Esta actividad se encuentra cumplida toda vez que se incuyo en l página un boton de acceso a convocatorias. |  |  |  |  | 100%
| Fortalecer la respuesta oportuna y satisfactoria al ciudadano | 100% de PQRS contestadas en los términos de ley Porcentaje de PQRS contestadas oportunamente en un periodo de tiempo (Cantidad de PQRS atendidos oportunamente -dentro de los tiempos de ley según reporte del SDQS- sobre la cantidad de PQRS recibidos en la entidad) | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | Valentina Rivera | 2021-04-01 | 2021-12-16 | A la fecha todas las respuestas se encuentran dentro de los tiempos establecidos Entre el 01 de enero y el 30 de abril se recibieron 234 PQRS, de las cuales 225 debían ser contestadas a 30 de abril; por lo tanto loa medición del indicador con corte a abril se hace teniendo en cuenta 225 recibidas y contestadas en los tiempos establecidos de la Ley 1755 de 2015. Por lo tanto la medición es de 225 sobre 225 de requerimientos para tener el 100% de respuestas oportunas en relación a las solicitudes recibidas. | Esta información se puede encontrar en el informe que se realiza mensualmenteidep.edu.co/?q=content/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos | 100% | Se reporta por parte del responsable de la actividad un 100% de cumplimiento en cuanto a la oportunidad de las peticiones radicadas en la Entidad; esta verificación se realizará por parte de esta Oficina en el seguimiento semestral a PQRS. Esta actividad se encuentra en ejecución | A la fecha todas las respuestas se encuentran dentro de los tiempos establecidos. Entre el 01 de mayo y el 31 de agosto se recibieron 210 PQRS, de las cuales 198 debían ser contestadas antes del 31 de agosto; por lo tanto la medición del indicador con corte a agosto se hace teniendo en cuenta 198 peticiones recibidas y contestadas en los tiempos. Los días promedío de respuesta son seis (6), de esta manera cumpliendo con los terminos establecidos por la ley 1755 de 2015. | http://www.idep.edu.co/?q=content/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos | 100% | Se reporta por parte del responsable de la actividad un 100% de cumplimiento en cuanto a la oportunidad de las peticiones radicadas en la Entidad. Esta actividad se encuentra en ejecución |  |  |  |  | 66.67%
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar el "esquema de publicación de información" en la página web. (Numeral 10.4 del link de transparencia en la página web) | Actualizar el 100% de la información de la matriz del "esquema de publicación de información" en la página web (Número de actualizaciones realizadas / Número de actualizaciones solicitadas por demanda) | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2021-03-01 | 2021-12-16 | A la fecha se realizó una reunión con el equipo de comunicaciones para la revisión de la matriz del "esquema de publicación de información", para la próxima reunión se realizará el plan de trabajo y cronograma para su actualización. | \\Apolo\Ejecucion_Planes\Plan_Anticorrupción\Evidencias_transparencia | 0 | Esta actividad se encuentra programada para el segundo y tercer cuatrimestre | El esquema se ha actualizado con corte 17 de agosto de acuerdo a la obligaciones del contrato 18 de 2021 (ver páginas 68 a 72) | \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Anticorrupción\Evidencias_transparencia\II_Seguimiento | 100% | Se verificó la actualización del esquema de publicación de información al mes de abril de 2021. Esta actividad se encuentra en ejecución. |  |  |  |  | 66.67%
| Actualizar el Registro de activos de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada de acuerdo a la actualización de las TRD del Instituto | Un registro de activos de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado, de acuerdo a la actualización de las TRD del Instituto | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | Profesional gestión documental | 2021-07-01 | 2021-12-15 | Para el presente seguimiento no se tiene programada ejecución de la actividad | No Aplica | 0 | Esta actividad se encuentra programada para el segundo y tercer cuatrimestre | Se dío inicio pra la actualización anual de los Activos de Información Documental del Instituto en aticulación con la Oficina Asesora de Planeación. Se tiene un primer documento. Se tiene previsto entregar el Inventario actulizado a finales del mes de septiembre. | \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Anticorrupción\Evidencias_transparencia\II_Seguimiento | 0 | Esta actividad se encuentra en ejecución. |  |  |  |  | 0%
Criterio diferencial de Accesibilidad | Publicar en la página web el IDEP el video de lengua de señas del Centro de documentación | Una publicación en la página web del video de lengua de señas. | Subdirección Académica | Fanny Cuesta | 2021-03-01 | 2021-06-30 | Se realizó el video y se publicó en la página web del IDEP | Se encuentra publicado en el siguiente enlace: http://www.idep.edu.co/?q=node/47 | 1 | Esta actividad se encuentra cumplida se verificó por parte de esta Oficina el cumplimiento en el link relacionado en la evidencia. | En la página web del Centro de Recursos se encuentra el vídeo en lenguaje de señas. Ver. http://www.idep.edu.co/?q=node/47 | http://www.idep.edu.co/?q=node/47 |  | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre |  |  |  |  | 100%
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Realizar el Informe de SDQS | 11 Informes mensuales de SDQS | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica | Valentina Rivera | 2021-01-31 | 2021-12-16 | Se realiza mensualente los primeros 15 días y se publica en la pagina Web. A la fecha los informes del mes de enero, febrero y marzo de la vigencia 2021 se encuentran publicados. | http://www.idep.edu.co/?q=content/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos | 3 | Se verifico en la página web de la Entidad la publicación de informes de PQRS a marzo de 2021. | La secretaría General Alcaldia Mayor de Bogotá, los primeros cinco dias de cada mes envía el reporte de las peticiones recibidas en la entidad. Con base a esa información se realiza mensualmente el informe de PQRS antes de los primeros 15 días de cada mes. Los informes correspondientes a abril, mayo,junio y julio se encuentran publicados en la pagina web. | http://www.idep.edu.co/?q=content/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos | 4 | Se verifico en la página web de la Entidad la publicación de informes de PQRS a julio de 2021. |  |  |  |  | 66.67%
Consolidado por: | Adriana Correa Guarín | Profesional Especializado OAP | (Original firmado)
| Viviana Yilena Monroy Preciado | Contratista OAP
| Adriana Villamizar Navarro | Jefe OAP | (Original firmado) |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE A 30 DEABRIL DE 2021 | % AVANCE
[7 empty] | ACTIVIDADES FORMULADAS | 15
Seguimiento efectuado por: | Hilda Yamile Morales Laverde | Jefe OCI | (Original firmado) |  |  |  | ACTIVIDADES SIN EJECUTAR | 4
[7 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | 5
Fecha de elaboración y publicación: |  | 2021-01-29 |  |  |  |  | ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN | 6
Fecha de monitoreo: |  | 2021-08-30 |  |  |  |  | VENCIDAS | 0
[7 empty] | % AVANCE | 58.89%
Note on B10: ====== ID#AAAAKypHLy8 (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Describa la(s) acción(es) puntual(es) a ejecutar en cada subcomponente
Note on G10: ====== ID#AAAAKypHL0k (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Fecha en la que inicia la acción
Note on H10: ====== ID#AAAAKypHLzM (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Programar esta fecha con corte a abril 30/2019 o agosto 30/2019 o Diciembre 30/2019 con el fin de reportar seguimiento en cada cuatrimestre. Importante tener en cuenta esta fecha que sea acorde con los productos a entregar. Ejemplo: si la meta es 1 manual actualizado y se elaborará en 2 cuatrimestres, cuál será el avance en cada uno para cuando se reporte seguimiento.
Note on I18: ====== ID#AAAAKypHLzQ Adriana Correa Guarín (2020-04-27 19:53:40) Se debe indicar a qué corresponde el 33%, de bido a que la forma de medir dice que es el número de piezas gráficas diseñadas (2), se mide en unidad o en porcentaje?
Note on I21: ====== ID#AAAAKypHL0Q Adriana Correa Guarín (2020-04-27 19:53:40) Lo que se mide son las publicaciones? Se debe aclarar la medición , se mide publicaciones de informes o se mide el porcentaje de oportunidad de respuesta oportuna y satisfactoria al ciudadano? Clarificar a qué corresponde el 33%
Note on I22: ====== ID#AAAAKypHLzw Adriana Correa Guarín (2020-04-27 19:53:40) Aclarar la forma de medición, se indica que se mide el número de actualizaciones realizadas(1), pero se reporta 33% de cumplimiento a qué corresponde?
Note on M23: ====== ID#AAAAORpPttk Francy Milena López García (2021-08-30 15:11:35) @fcuesta@idep.edu.co _Asignado a Fanny Yanet Cuesta Olivos_

## Comp_Integridad_
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP |  |  |  | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 7
FECHA APROBACIÓN: 21/08/2020
PÁGINA 6 DE 7
Componente 6: | Iniciativas adicionales Líder componente: Subdirección administrativa, Financiera y de control Disciplinario - Talento Humano | [5 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE ABRIL 30 DE 2021 | EVIDENCIAS | PORCENTAJE | OBSERVACIONES OCI | SEGUIMIENTO CON CORTE AGOSTO 31 DE 2021 | EVIDENCIAS | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI 31/08/2021 | SEGUIMIENTO CON CORTE DICIEMBRE 31 DE 2021 OAP | EVIDENCIAS | AVANCE EN MAGNITUDES O PORCENTAJE DEL PERIODO | OBSERVACIONES OCI 31/12/2021 | % AVANCE ACUMULADO
Dimensión MIPG | Dimensión Talento Humano
Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG | Gestión Estratégica del Talento Humano- Política de Integridad
Normatividad | Decreto Nacional 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015: Adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, versión 2, el cual incluye en la dimensión del Talento Humano, una política de integridad y el código de integridad del servicio público. Decreto Distrital 118 de 2018 Por el cual se adopta el Código de Integridad del Servicio Público
Subcomponente/ procesos | Acciones/Actividades a ejecutar | Meta o Producto | Responsable |  | Fecha inicio | Fecha finalización
Código de integridad | Actualizar el Plan de Trabajo del Código de Integridad del Servicio Público Distrital del IDEP, para la vigencia 2021 e incluir el componente de prevención de lavado de activos. | Un plan de trabajo del Código de Integridad ajustado | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - Talento Humano y Gestores Éticos del IDEP | Willson Farfan | 2021-02-01 | 2021-06-30 | Esta actividad se realizará en el mes de mayo de 2021, Durante el primer cuatrimestre de 2021 los salientes gestores de integridad finalizaron las actividades programadas y formalizaron las actas de reunión. | No Aplica | 0 | No se reportó avance para esta actividad; se recomienda que las acciones del plan de integridad inicien desde el comienzo de cada vigencia, dada la importancia de este componente y la continuidad que deben tener las actividades para el fortalecimiento y apropiación por parte de los funcionarios y contratistas de la Entidad. | Se realizó la actualización, aprobación y publicación del Plan de Gestión de Integridad 2021 que incorpora dentro de su plan de acción gestión de integridad catorce actividades para la vigencia 2021 entre las cuales se destacan acciones de capacitación dirigidas a todo el personal del IDEP | http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Plan_Gesti%C3%B3n_Integridad_V1.pdf#overlay-context=content/gth-13-proceso-de-gesti%25C3%25B3n-de-talento-humano%3Fq%3Dcontent/gth-13-proceso-de-gesti%25C3%25B3n-de-talento-humano | 1 | Se verifico la publicación del Plan de Gestión de Integridad 2021 que en el link reportado en la evidencia |  |  |  |  | 100%
Plan de gestión de la integridad | Ejecutar las actividades del Plan de Trabajo del Código de Integridad del Servicio Público Distrital del IDEP, para la vigencia 2021 | 100% de las acciones ejecutadas | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - Talento Humano y Gestores Éticos del IDEP | Willson Farfan | 2021-02-01 | 2021-12-15 | El plan establecido para la vigencia 2020-2021, en el año 2021 tiene 5 actividades a realizar de las cuales se realizaron 4, es decir el 80%. El equipo de gestores en conjunto con el líder de la política de integridad realizará la proyección del plan para el resto de la vigencia 2021. Se realizó la convocatoria para la postulación voluntaria de los nuevos Gestores de Integridad del IDEP Se formalizó la designación de los servidores: 1. CARLOS ALBERTO RUEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.352.790, CONDUCTOR CÓDIGO 480 GRADO 03 asignada a la Dirección General del IDEP 2. VALENTINA RIVERA ORDOÑEZ identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.085.337.790, AUXILIAR ADMINISTRATIVO Código 407 Grado 02 asignada a la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario del IDEP 3. JUAN MANUEL RAMÍREZ MONTES, identificado con la cédula de ciudadanía No 1.033.716.694, JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA, Código 115 Grado 02. Nota: El porcentaje de ejecución de la actividad cambiará una vez se realice la actualización del plan a la vigencia 2021, dado que incluirá las nuevas actividades a ejecutar del código de integridad. | Resolución 027 del 30 de abril de 2021: http://www.idep.edu.co/?q=content/resoluciones | 80% | Se verifico en la página web de la Entidad el plan de integridad vigencia 2019 -2020, donde se incluyeron cuatro (04) acciones para realizar entre el mes de enero y febrero del 2021 así: "1. Entrega de incentivo de reconocimiento a servidores que se destacaron en las actividades llevadas a cabo durante la vigencia 2020". No se reporto ningún avance para la actividad No. 01 por lo tanto se encuentra vencida "2. Convocar a los funcionarios de la entidad para conformar el equipo de gestores de integridad. 3. Validación del perfil de los funcionarios postulados a la convocatoria de conformación del equipo de gestores de integridad". Se evidencio mediante correo electrónico la convocatoria de los gestores éticos de la Entidad y el perfil requerido el 22 de abril de 2021 4. Nombramiento del equipo de gestores de integridad mediante acto administrativo Publicación en la página web de la entidad del Acto administrativo de conformación del equipo de gestores de integridad". Con Resolución 027 del 30 de abril se nombra a los gestores éticos de la Entidad para el periodo 2021 -2023 . Estas actividades estaban programadas para el mes de febrero de 2021. Se recomienda por parte de esta Oficina revisar de manera periodica los compromisos establecidos en el PAAC y propender por su cumplimiento en las fechas establecidas. El avance del 80% corresponde a las actividades pendientes de enero y febrero de 2021 y que fueron ejecutadas de manera extemporanea de acuerdo al plan de integridad publicado en la página Web de la Entidad. Sin embargo este avance debe ser coherente con la actividad No. 01 que es "Actualizar el Plan de Trabajo del Código de Integridad del Servicio Público Distrital del IDEP, para la vigencia 2021 e incluir el componente de prevención de lavado de activos"; actividad que tiene fecha de vencimiento en junio de 2021, por lo que se recomienda revisar y ajustar el avance del indicador reportado. Es importante tener en cuenta que al realizar la actualización del plan de trabajo este debe tener unas fechas establecidas de ejecución en sus actividades, responsable de cada acción y realizar el respectivo seguimiento, con el fin de evaluar su cumplimiento. Por lo anteriormente expuesto en este componente, por parte de esta oficina no se reporta avance ya que el presentado no corresponde a la actualización del plan de integridad vigencia 2021, sino a actividades establecidas en el 2020 con ejecución en el 2021. | Durante el periodo de informe se han realizado las acciones de capacitación: Presentación política de Integridad – MIPG; junio 2021 - Taller de faltas disciplinarias; 15 junio 2021 - Sensibilización Ley 1952 de 2019; viernes, 25 de junio - Capacitación Ética e Integridad en el servicio público; Julio 1 2021. Estas acciones de capacitación se encuentran reportadas y publicadas en el Consolidado de capacitaciones 2021. Se han cumplido 10 actividades de las programadas en el plan de gestión de la integridad 2021. En agosto de 2021 se aprobó en Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Plan de Gestión de la Integridad, el cual contiene 14 actividades, es por razón que el porcentaje disminuye para el seguimiento con corte a agosto, donde se toma una ejecución de 10 actividades sobre las 14 actividades aprobadas en el Plan. | http://www.idep.edu.co/?q=talento-humano | 71% | [5 empty] | 0%
Consolidado por: | Adriana Correa Guarín | Profesional Especializado OAP | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE A 30 DEABRIL DE 2021
| Viviana Yilena Monroy Preciado | Contratista OAP |  |  | (Original firmado)
| Adriana Villamizar Navarro | Jefe OAP |  |  | (Original firmado) |  |  | ACTIVIDADES FORMULADAS | 2
[8 empty] | ACTIVIDADES SIN EJECUTAR | 1
Seguimiento efectuado por: | Hilda Yamile Morales Laverde | Jefe OCI |  |  | (Original firmado) |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | 0
[8 empty] | ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN | 1
Fecha de elaboración y publicación: | 2021-01-29 | [6 empty] | VENCIDAS | 0
Fecha de monitoreo: | 2021-04-30 | [6 empty] | % AVANCE | 50%
Consolidación del documento | Adriana Villamizar Navarro Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
Seguimiento al PAAC | Hilda Yamile Morales Laverde Jefe Oficina de Control Interno
Aprobación del documento | Alexander Rubio Álvarez Director General | Jorge Alberto Palacio Castañeda Subdirector Académico ( E ) | Camilo Blanco Lopez Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario |  | Juan Manuel Ramirez Jefe Oficina Asesora Jurídica
Control de cambios
Enero de 2021 | Se formula Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021
Marzo de 2021 | Registro de la estrategia de racionalización en el SUIT
Note on B10: ====== ID#AAAAKypHL0M (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Describa la(s) acción(es) puntual(es) a ejecutar en cada subcomponente
Note on C10: ====== ID#AAAAKypHLz0 (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Describa la meta o producto, tener en cuenta si es en unidades o porcentaje de tal manera que sea medible
Note on D10: ====== ID#AAAAKypHLy4 (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Oficina, subdirección responsable de ejecución de la acción
Note on F10: ====== ID#AAAAKypHLzE (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Fecha en la que inicia la acción
Note on G10: ====== ID#AAAAKypHL0c (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Programar esta fecha con corte a abril 30/2019 o agosto 30/2019 o Diciembre 30/2019 con el fin de reportar seguimiento en cada cuatrimestre. Importante tener en cuenta esta fecha que sea acorde con los productos a entregar. Ejemplo: si la meta es 1 manual actualizado y se elaborará en 2 cuatrimestres, cuál será el avance en cada uno para cuando se reporte seguimiento.

## RESUMEN (hidden)
PORCENTAJE AVANCE CUMPLIMIENTO PAAC A AGOSTO DE 2020.
COMPONENTE | FORMULADAS | CUMPLIDAS | EJECUCIÓN | VENCIDAS | % AVANCE | COMPONENTE | FORMULADAS | CUMPLIDAS
C2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 8 | 4 | #NAME? | 0 | 400%
C2 DETALLE RAC. TRÁMITES | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME?
C3 RENDICIÓN DE CUENTAS | 17 | 1 | 8 | #NAME? | 800%
C4.MECANISMOS XRA MEJORAR AC. | 19 | 1 | 12 | 6 | 0%
C5.TRANSPARENCIA | 15 | 5 | 6 | 0 | 58.89%
C6. INICIATIVAS ADICIONALES | 2 | 0 | #NAME? | 0 | 50%
TOTALES | #VALUE! | #VALUE! | #NAME? | #VALUE! | #NAME?