## Consolidado
MONITOREO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA OFICINA ASESORA DE PLANEACION
COMPONENTES | LIDER | Actividades Formuladas | Actividades Iniciar en el I Cuatrimestre | Actividades Iniciar en el II Cuatrimestre | Actividades Iniciar en el III Cuatrimestre | PRIMER CUATRIMESTRE |  |  |  | SEGUNDO CUATRIMESTRE
[6 empty] | ACTIVIDADES SIN EJECUTAR | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN | VENCIDAS | ACTIVIDADES SIN EJECUTAR | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN | VENCIDAS
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | OAP | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
Racionalización de trámites | SA y SAF | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rendición de cuentas | Todos | 17 | 13 | 4 | 0 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0
Mecanismos para mejorar la Atención al ciudadano | SA y SAF | 17 | 14 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | SA y OAP | 15 | 10 | 5 | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0
Integridad | SAF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
TOTAL |  | 61 | 47 | 14 | 1 | 25 | 13 | 23 | 0 | 1 | 29 | 31 | 0
NOTA: Las actividades están programadas para realizar en períodos que exceden el II cuatrimestre, por lo que en el monitoreo al II Cuatrimestre las que se encuentran sin ejecutar serán iniciadas en el III Cuatrimestre
Link de soportes: \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Plan_Anticorrupción

## Comp._Riesgos
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP |  |  |  | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 7
FECHA APROBACIÓN: 29/07/2022
PÁGINA 1 DE 7
Componente 1: | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción Lider Política de Control Interno - Apoyan Todas las áreas del IDEP
Dimensión MIPG | Direccionamiento Estratégico- Gestión con valores- Evaluación de Resultados- Control Interno
Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG | Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, participación ciudadana en la gestión pública, Control Interno
Normatividad | Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción: Artículo 73 : elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano; siendo uno de sus componentes el Mapa de Riesgos de Corrupción y las medidas para mitigar estos riesgos. | [5 empty] | SEGUIMIENTO 1ER CUATRIMESTRE 2022 | [5 empty] | SEGUIMIENTO 2DO CUATRIMESTRE 2022
Subcomponente/ procesos | Acciones/Actividades a ejecutar | Meta o Producto | Responsable | Quién ejecuta | Fecha inicio | Fecha finalización | SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | % AVANCE CUATRIMESTRE | % AVANCE ACUMULADO | SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES 2DO CUATRIMESTRE | OBSERVACIONES OCI | % AVANCE CUATRIMESTRE | % AVANCE ACUMULADO
Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Actualizar el Mapa de Riesgos de la Entidad, que contenga riesgos estratégicos, SARLAFT | 1 Mapa de Riesgos actualizado | Oficina Asesora de Planeación - Lidera Líderes de Procesos - Ejecutan | Contratista MIPG | 2022-02-01 | 2022-04-29 | Se incluyó un riesgo SARLAFT dentro del mapa de riesgos de gestión del IDEP. Dicho riesgo fue incluido en el proceso de Gestión Contractual y en su parte pertinente expresa: "Posibilidad de daño económico y reputacional por incumplimiento de las normas vigentes aplicables y con los cuales contrate el IDEP asociadas a la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Contratando con persona natural o jurídica que este vinculada a actividades de lavado de activos y/o financiación del terrorismo, debido a Ausencia de identificación de procedencia de fondos de proveedores o personas que pueden estar vinculadas a actividades de lavado de activos. " | Mapa de riesgos IDEP 2022 | 100% | Se evidencia por parte de esta oficina la actualización de la matriz de riesgos, donde se incluyo el asociado a temas de lavado de activos en cumplimiento del SARLAFT. Se encuentra publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=es/content/mapa-de-riesgos-por-proceso. Actividad cumplida en el primer cuatrimestre. | 100% | 100% | Esta actividad se encuentra cumplida en el primer cuatrimestre | N/A | 100% | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre |  | 100%
| Actualizar el Mapa de Riesgos de la Entidad, que contenga riesgos de seguridad digital para los activos de información del IDEP | 1 Mapa de Riesgos actualizado con riesgos de seguridad digital 1 formato FT-MIC-03-07 Mapa de riesgos de Gestión | Oficina Asesora de Planeación - Lidera Líderes de Procesos - Ejecutan | Contratistas ingenieros de sistemas Líderes de activos de información | 2022-06-01 | 2022-12-09 | En el marco del proceso de gestión tecnológica, se incluyeron riesgos que contempló la mitigación y control de la seguridad de la información; cuyo plan de acción, incluyó el monitoreo, evaluación, control y actualización de las políticas y planes de seguridad de la información de la entidad. | Mapa de riesgos IDEP 2022 | 100% | Se evidencia por parte de esta oficina la actualización de la matriz de riesgos con el siguiente riesgo: "Inadecuada implementación de las Polticas Seguridad y Privacidad de la Información, parametrizaciones, configuraciones de seguridad" Se encuentra publicado en:http://www.idep.edu.co/?q=es/content/mapa-de-riesgos-por-procesoo Actividad cumplida en el primer cuatrimestre. | 100% | 100% | Esta actividad se encuentra cumplida en el primer cuatrimestre | N/A | 100% | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre |  | 100%
Consulta y divulgación | Socializar los resultados cuatrimestrales del informe de monitoreo y seguimiento realizado a la matriz de riesgos a los servidores y colaboradores del IDEP | 2 Socializaciones | Contratista Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe de Control Interno | Contratista MIPG Contratista Control Interno | 2022-02-01 | 2022-10-17 |  |  |  | Esta actividd será cumplida en el tercer cuatrimestre |  |  | Esta actividad sera cumplida en el tercer cuatrimestre | N/A | 0% | Esta actividad se encuentra para ejecutar en el tercer cuatrimestre. |  | 0%
| Socializar el resultado de la gestión de riesgos en la entidad | 1 socialización incluida en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Contratista Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe de Control Interno Subdirección Académica | Contratista MIPG Contratista Control Interno Contratista Subdirección Académica | 2022-03-01 | 2022-03-31 | En el marco de la jornada de rendición de cuentas vigencia 2021, llevada a cabo el día 11 de marzo del presente año, se socializó a la comunidad en general, funcionarios y/o contratistas del IDEP, los resultados en la gestión de riesgos de la entidad. | Listados de asistencia Presentaciones rendición de cuentas vigencia 2021 | 100% | Se realizó por parte de la Entidad la audiencia de rendición de cuentas el 11 de marzo de 2022. Se encuentra publicado en la página web en el link: http://www.idep.edu.co/?q=es/node/42 Esta actividad se encuentra cumplida en el primer cuatrimestre. | 100% | 100% | Esta actividad se encuentra cumplida en el primer cuatrimestre | N/A | 100% | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre |  | 100%
Monitoreo y Revisión | Realizar el seguimiento del mapa de riesgos institucional y de corrupción por procesos, por parte del responsable de proceso correspondiente. | Tres (3) Mapas de riesgos institucional y de corrupción por procesos consolidados, con seguimiento durante la vigencia. | Lideres de Procesos | Líderes procesos Contratista MIPG | 2022-04-15 | 2022-12-09 | El seguimiento al Mapa de Riesgos para el I Cuatrimestre se realiza en los primeros 10 días hábiles del mes de mayo | http://www.idep.edu.co/?q=es/node/32 | 0% | Se encuentra pendiente la publicación del seguimiento a mapa de riesgos de corrupción; el cua se debe publicar los diez (10) primeros días del mes de mayo conforme lo establece la Guia del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | 0% | 0% | El seguimiento al Mapa de Riesgos para el I Cuatrimestre ya se encuentra publicado y el seguimiento para el ll Cuatrimestre se realiza en los primeros 10 días hábiles del mes de septiembre | http://www.idep.edu.co/?q=es/node/32 | 1 | Esta actividad se encuentra en ejecución. Se encuentra pendiente la publicación del seguimiento para el II cuatrimestre del mapa de riesgos Institucional y de corrupción; el cual se debe publicar los (10) primeros días del mes de septiembre. Se validó la publicación del mapa de riesgos Institucional y de corrupción del I cuatrimestre. | 33.3% | 33.3%
| Socializar la política para la administración del riesgo adoptada en el Sistema de Gestión del IDEP | Dos socializaciónes de la política incluida en el proceso de actualización del mapa de riesgos | Oficina Asesora de Planeación - Control Interno | Contratista MIPG | 2022-04-01 | 2022-09-30 | Para la administración del riesgo, en la vigencia 2022; se adaptó la metodólogia de administración del riesgos emitida por el DAFP. De acuerdo a dicha metodólogia se realizaron las respectivas modificaciones a la politica de administración de riesgos. Una vez aprobada por parte de las personas competentes, se publicará y socializará mediante alerta informativa a la comunidad del IDEP | http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PO-MIC-03-02-%20Politica%20Admon%20riesgo.pdf | 1 | Se evidencia la actualización de la politica de administración del riesgo, que fue aprobada por parte del CICCI según acta No. 002 del 01/04/2022 | 50% | 50% | La politica de administraciòn del riesgo se encuentra publicada en la pagina del IDEP y sera socializada mediante alerta informativa en el mes de septiembre | http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PO-MIC-03-02-%20Politica%20Admon%20riesgo.pdf | 0 | Actividad programada para ejecutar en el mes de septiembre | 0% | 50%
Seguimiento | Realizar la evaluación al seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada de acuerdo al plan anual de auditorías aprobado para la vigencia 2022. | Tres (3) Informes de Seguimiento | Oficina de Control Inerno | Yamile Morales | 2022-04-15 | 2022-12-15 | El seguimiento a la gestión de mapas de riesgos de corrupción se realizara en el mes de mayo de 2022 y se reportara en el seguimiento del segundo cuatrimestre | http://www.idep.edu.co/?q=es/content/mapa-de-riesgos-por-proceso | 0% | La publicación de este seguimiento se realizará durante los primeros diaz (10) días del mes de mayo de acuerdo al plazo establecido en la Guia del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | 0% | 0% | El seguimiento a la gestión del mapa de riesgos de corrupcion se realizara en el mes de septiembre de 2022 y se reportará en el seguimiento del tercer cuatrimestre. | Estrategia Anticorrupción ¦ IDEP - Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico | 1 | La publicación de este seguimiento se realizará durante los primeros días del mes de septiembre de acuerdo al plazo establecido en la Guia del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Se validó la publicación del mes de mayo del seguimiento mapa de riesgos de corrupción del I cuatrimestre. | 33.3% | 33.3%
| Publicar los seguimientos del Mapa de Riesgos institucional y de corrupción por procesos del Instituto. | dos (2) publicaciones de seguimientos al mapas de riesgos institucional por procesos consolidados, con seguimiento y/o actualizados durante la vigencia. | Oficina de Control Inerno | Yamile Morales | 2022-04-15 | 2022-12-15 | La publicación seguimiento al Mapa de Riesgos para el I Cuatrimestre se realiza en los primeros 10 días hábiles del mes de mayo | http://www.idep.edu.co/?q=es/node/32 | 50% | La publicación de este seguimiento se realizará durante los primeros diez (10) días del mes de mayo de acuerdo al plazo establecido en la Guia del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | 0% | 0% | La publicación de este seguimiento se realizará durante los primeros días del mes de septiembre de acuerdo al plazo establecido en la guía del plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. |  | 0 | Se encuentra pendiente la publicación del seguimiento para el II cuatrimestre del mapa de riesgos institucional por proceso; el cual se debe publicar en el mes de septiembre de acuerdo a la guía del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | 0% | 0%
Note on B10: ====== ID#AAAAKypHLzg (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Describa la(s) acción(es) puntual(es) a ejecutar en cada subcomponente
Note on C10: ====== ID#AAAAKypHLz8 (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Describa la meta o producto, tener en cuenta si es en unidades o porcentaje de tal manera que sea medible
Note on D10: ====== ID#AAAAKypHL0A (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Oficina, subdirección responsable de ejecución de la acción
Note on F10: ====== ID#AAAAKypHL0o (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Fecha en la que inicia la acción
Note on G10: ====== ID#AAAAKypHL0s (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Programar esta fecha con corte a abril 30/2019 o agosto 30/2019 o Diciembre 30/2019 con el fin de reportar seguimiento en cada cuatrimestre. Importante tener en cuenta esta feha que sea acorde con los productos a entregar. Ejemplo: si la meta es 1 manual actualizado y se elaborará en 2 cuatrimestres, cuál será el avance en cada uno para cuando se reporte seguimiento.

## Comp_Racionalización_trámites_
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP |  |  |  | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 7
FECHA APROBACIÓN: 29/07/2022
PÁGINA 2 DE 7
Componente 2: | Racionalización de trámites Líder componente: Subdirección Académica - Subdirección Administrativa y financiera
Dimensión MIPG | Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, Gobierno digital, Seguridad digital, Racionalización de Trámites, Servicio al Ciudadano, Integridad. Dimensión de Información y Comunicación: Transparencia y acceso a la información pública.
Normatividad | Decreto Antitrámites 019 de 2012. Ley 962 de 2005 sobre racionalización de trámites y procesos administrativos. Resolución 1099 de 2017 definición de trámites y opas, título II publicar la estrategia de racionalización
Detalle Componente 2: Racionalización de trámites
Nº | Nombre del Procedimiento administrativo | Estado SUIT | Situación actual | Acciones/Actividades a ejecutar Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Meta o Producto | Fecha Inicio | Fecha Fin
En la vigencia no se desarrollará estrategia de racionalización, a la fecha los dos OPAs se encuentran racionalizadas

## Comp_Rendición_Cuentas_
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP |  |  |  | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 7
FECHA APROBACIÓN: 29/07/2022
PÁGINA 3 DE 7
Componente 3: |  | Rendición de cuentas Líder Política de Participación Ciudadana - Apoyo Todas las áreas del IDEP
Dimensión MIPG |  | Gestión con Valores para Resultados
Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG |  | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
Normatividad |  | Artículo 2 de la Ley 1757 de 2015; lo cual exige que, desde la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación, se incluya de manera explícita la forma como se facilitará y promoverá la participación ciudadana | [5 empty] | SEGUIMIENTO 1ER CUATRIMESTRE 2022 | [5 empty] | SEGUIMIENTO 2DO CUATRIMESTRE 2022
Subcomponente/ procesos |  | Acciones/Actividades a ejecutar | Meta o Producto | Responsable | Quién Ejecuta | Fecha inicio | Fecha finalización | SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | % AVANCE CUATRIMESTRE | % AVANCE ACUMULADO | SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES 2DO CUATRIMESTRE | OBSERVACIONES OCI | % AVANCE CUATRIMESTRE | % AVANCE ACUMULADO
Diseño de la estrategia de rendición de cuentas y cronograma de implementación | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicar en la página web de la entidad los informes sobre la gestión del IDEP y su promoción a la ciudadanía de acuerdo con lo definido en la estrategia de rendición de cuentas del año 2021. | 2 publicaciones de informes sobre la gestión del IDEP publicados | Oficina Asesora de Planeación | Contratista OAP MIPG | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Dado que la publicación de los informes de Gestión de la entidad se realiza de manera semestral, aún no se ha consolidado dicho informe. Una vez sea consolidado, de acuerdo al cronograma de informes establecido por la OAP, se publicará en la página web oficial del IDEP | N.A | 0% | Esta actividad se encuentra programada para el segundo semestre de 2022. | 0 | 0 | Se realizo la publicación del informe de gestón al primer semestre de la vigencia 2022 | http://www.idep.edu.co/?q=es/content/informe-de-gestion | 1 | Se verificó por parte de esta Oficina la publicación del informe de gestión del primer semestre de 2022 en la página del IDEP . | 50% | 50%
|  | Actualizar el plan Institucional de Participación Ciudadana del IDEP | Un documento de PL-AC-10-01 Plan Institucional de Participación Ciudadana actualizado | Subdirección Académica Oficina Asesora de Planeación | Luisa Fernanda Urrego Contratista OAP MIPG | 2022-01-02 | 2022-01-31 | Se actualizó el documento de PL-AC-10-01 Plan Institucional de Participación Ciudadana | http://www.idep.edu.co/?q=es/content/seguimiento-plan-institucional-de-participacion-ciudadana | 1 | Se verificó la actualización del Plan Institucional de Participación Ciudadana | 100% | 100% | Actividad terminada en el primer cuatrimestre | N/A | N/A | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre |  | 100%
| Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Publicar en la página web de la entidad el informe público de rendición de cuentas de la vigencia del 2021, para que la ciudadanía tenga conocimiento | 1 Publicación del informe público de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Contratista OAP MIPG | 2022-03-01 | 2022-04-01 | Se realizo la publicación del informe de rendición de cuentas 2021 | http://www.idep.edu.co/?q=es/node/42 | 1 | Se verificó en el link de la página la publicación de los siguientes documentos. Sistematización de la Audiencia Pública de rendición de cuentas vigencia 2021 Video Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021 Informe Público Rendición de Cuentas vigencia 2021 Esta actividad se encuentra cumplida. | 100% | 100% | Actividad terminada en el primer cuatrimestre | N/A | N/A | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre |  | 100%
|  | Realizar la rendición de cuentas como espacio principal de la vigencia 2021 | Una rendición de cuentas realizada para la vigencia 2021 | Todas las áreas del IDEP | Contratista OAP MIPG | 2022-03-01 | 2022-03-31 | En el marco de la jornada de rendición de cuentas vigencia 2021, llevada a cabo el día 11 de marzo del presente año, se socializó a la comunidad en general, funcionarios y/o contratistas del IDEP, los resultados en la gestión de riesgos de la entidad. | Listados de asistencia Sistematización y video de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2021 http://www.idep.edu.co/?q=es/node/42 | 1 | Se realizó la jornada de rendición de cuentas en el mes de marzo de 2022. Esta actividad se cumplio en el primer cuatrimestre. | 100% | 100% | Actividad terminada en el primer cuatrimestre | N/A | N/A | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre |  | 100%
|  | Realizar dos espacios de Diálogo Ciudadano para la rendición de cuentas en los eventos que se programen desde la Subdirección Académica del IDEP de la vigencia 2022 (acción virtual streaming) | Dos documentos de sistematización espacios de Diálogo Ciudadano realizados | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2022-04-01 | 2022-12-01 | Los espacios se tienen programados en el Plan Institucional de Participación Ciudadana para los meses Junio y Diciembre |  | 0 | Esta actividad se encuentra programa para el segundo semestre. | 0 | 0 | Se realizó un espacio de Diálogo Ciudadano para la rendición de cuentas en el evento de Lanzamiento de la Nota de Polìtica No.12 “Fenómeno nini en Bogotá: jóvenes que no estudian ni trabajan” | https://drive.google.com/drive/folders/1f5HHtJs295fo3IbhvZqVMA1tS_i5TVes | 1 | Se verificó por parte de esta Oficina el soporte documental del espacio de dialogo ciudadano del evento de lanzamiento de la nota politica N.12. " Fenómeno nini en Bogotá: jóvenes que no estudian ni trabajan” con fecha 30 de junio de 2022. | 50% | 50%
|  | Participar en los espacios para el diálogo ciudadano y / o rendicion de cuentas generados por el Sector Educación | Participación en un espacio para el diálogo ciudadano y / o rendicion de cuentas generados por el Sector Educación | Todas las áreas del IDEP | Contratista OAP MIPG | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Se realizo la rendición de cuentas del Sector Educación el 18 de marzo en el Colegio La Felicidad de la Localidad de Kennedy en la cual el Director del IDEP realizó presentación de 5 diapositivas y un video de 2 minutos | https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/la-educacion-de-bogota-avanzo-en-medio-de-la-pandemia-y-acelero-el-cierre-de-brechas | 1 | Esta actividad se encuentra cumplida. | 100% | 100% | Actividad terminada en el primer cuatrimestre | N/A | N/A | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre |  | 100%
| Responsabilidad | Informar a la ciudadanía sobre la importancia de la rendición de cuentas y su participación para el desarrollo del proceso | Página web con información de rendición de cuentas Pieza gráfica Divulgación a través de eventos que realice el IDEP 1 Encuesta | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Académica | Contratista OAP MIPG Luisa Fernanda Urrego | 2022-03-01 | 2022-09-30 | Se encuentra la pagina web actualizada con el informe de rendiciòn de cuentas vigencia 2021. Se realizaron las respectivas piezas graficas para los diferntes medios de comunicaciòn como Facebbok, Twitter, pagina Web e Instragram Dentro de la rendiciòn de cuentas vigencia 2021 se realizó encuesta de evaluación del espacio de rendición de cuentas | Informe de rendición de cuentas 2021 http://www.idep.edu.co/?q=es/node/42 Piezas graficas Evaluación y preguntas realizadas a los asistentes | 100% | Esta actividad se encuentra cumplida. | 100% | 100% | Actividad terminada en el primer cuatrimestre | N/A | N/A | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre |  | 100%
| Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar encuestas de percepción en los eventos de participación definidos por el IDEP | Socializar los resultados de las Encuestas realizadas en los eventos de participación definidos por el IDEP en el CIGD | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Académica | Contratista OAP MIPG Luisa Fernanda Urrego | 2022-04-01 | 2022-12-01 | Primer cuatrimestre: se han realizado 97 encuestas de satisfacción en los eventos de participación definidos por el IDEP, como el período se encuentra entre el 1 de abril y el 1 de diciembre se socializará al CIGD en el período descrito | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yICUnQuJ1YKI855Li5dmxRlVV4WuL2RYo_VCz_nR6fU/edit?resourcekey#gid=130903827 | 0 | Se reporta por parte del responsable del proceso la realización de 97 encuestas, no se a reportado al Comité de Gestión y Desempeño los resultados de estas encuestas. Se solicita establecer la meta con el fin de poder evaluar lo planeado vs lo ejecutado. | 0 | 0 | Se presentaron los resultados de las encuestas de satisfacción a los usuarios del Instituto del I semestre en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | https://drive.google.com/drive/folders/1LdeH6Gwp-JfoTrSSagvLcY2je58FJkcd | 1 | Se validó por parte de esta Oficina los soportes respectivos de la socializacion de los resultados de las encuentas dentro del CIGD. Se reitera la solicitud por parte de la OCI de establecer la meta con el fin de poder evaluar lo planeado vs lo ejecutado. El porcentaje de avance se realizó con base en lo infomado por la profesional Luisa Urrego con relación a que realizan 2 socializaciones al año de los resultados de las encuestas. | 50% | 50%
Implementación y desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas |  | Seguimiento a la implementación del Plan de Participación Ciudadana del IDEP | 2 seguimientos al Plan de Participación Ciudadana del IDEP | Oficina Asesora de Planeación | Contratista OAP MIPG | 2022-03-01 | 2022-10-30 | En el marco de Plan MIPG se realizó seguimiento a la actividad contemplada Formular y ejecutar el plan de participación ciudadana que contiene el componente de Rendición de cuentas el cual fue formulado, como la actividad de seguimiento se encuentra para el período entre 1 de marzo y el 30 de octubre el seguimiento se realizará a las actividades contempladas en el plan de participación ciudadana las cuales serán reportadas al PAAC en el período descrito | http://www.idep.edu.co/?q=es/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg http://www.idep.edu.co/?q=es/content/seguimiento-plan-institucional-de-participacion-ciudadana https://docs.google.com/document/d/1j_ou5vrshh6bttVtkWpLTKDLp5QSeSYe/edit | 0% | Se reporta en la meta dos seguimiento al plan de participación ciudadana. Se valido por parte de esta Oficina el documento publicado en la página web http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PL-AC-10-01%20Plan%20Institucional%20de%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana_V12.pdf., donde se establecen las acciones correspondientes al 2022. Se verificó el avance en el instrumento http://www.idep.edu.co/?q=es/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg; para el seguimiento del segundo cuatrimestre se evaluará el avance del numeral 8 . Cronograma de actividades plan de participación ciudadana del PLAN INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Código: PL-AC-10-01, el cual reportará a través del instrumento del MIPG. | 0% | 0% | Se realizo seguimineto al Plan de Participaciòn ciudadana el cual se realiza y se evidencia en el Plan de Acciòn MIPG | http://www.idep.edu.co/?q=es/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg https://docs.google.com/document/d/1j_ou5vrshh6bttVtkWpLTKDLp5QSeSYe/edit | 1 | Se verificó seguimiento al plan de acción Institucional MIPG y se validó el cumplimiento de las actividades del númeral 8. "Cronograma de actividades plan de participación ciudadana" del Plan Institucional de Participación Ciudadana con código: PL-AC-10-01 | 50% | 50%
Evaluación resultados proceso rendición de cuentas |  | Seguimiento de la estrategia de Rendición de Cuentas | 1 seguimientos de la estrategia de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Contratista OAP MIPG | 2022-03-01 | 2022-10-30 | En el marco de Plan MIPG se realizó seguimiento a la estratégia de rendición de cuentas del IDEP teniedo en cuenta que el documento de Participación ciudadana se le incluyo un componente de rención de cuentas, dado a lo anterior el seguimiento a la actividad se realiza dentro del período del 1 de marzo al 30 de octubre se reportara al PAAC en el período descrito | http://www.idep.edu.co/?q=es/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg http://www.idep.edu.co/?q=es/content/seguimiento-plan-institucional-de-participacion-ciudadana | 0 | Esta actividad se encuentra programada para el segundo semestre. | 0% | 0% | En el marco de Plan MIPG se realizó seguimiento a la estratégia de rendición de cuentas del IDEP teniedo en cuenta que el documento de Participación ciudadana se le incluyo un componente de rención de cuentas. Se realizo seguimineto el cual se realiza y se evidencia en el Plan de Acciòn MIPG | http://www.idep.edu.co/?q=es/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg | 1 | Se verificó el I y II seguimiento al plan de acción Institucional MIPG y se validó el cumplimiento de las actividades del númeral 8. "Cronograma de actividades plan de participación ciudadana" del Plan Institucional de Participación Ciudadana con código: PL-AC-10-01 La actividad se encuentra cumplida. | 100% | 100%
Note on C10: ====== ID#AAAAKypHLzc (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Describa la(s) acción(es) puntual(es) a ejecutar en cada subcomponente
Note on D10: ====== ID#AAAAKypHLzo (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Describa la meta o producto, tener en cuenta si es en unidades o porcentaje de tal manera que sea medible. Ejemplo: 1 autodiagnóstico, 3 socializaciones, 2 seguimientos
Note on E10: ====== ID#AAAAKypHLyk (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Oficina, subdirección responsable de ejecución de la acción
Note on G10: ====== ID#AAAAKypHL0E (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Fecha en la que inicia la acción
Note on H10: ====== ID#AAAAKypHLzs (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Programar esta fecha con corte a abril 30/2019 o agosto 30/2019 o Diciembre 30/2019 con el fin de reportar seguimiento en cada cuatrimestre. Importante tener en cuenta esta fecha que sea acorde con los productos a entregar. Ejemplo: si la meta es 1 manual actualizado y se elaborará en 2 cuatrimestres, cuál será el avance en cada uno para cuando se reporte seguimiento.
Note on A19: ====== ID#AAAAKypHLzk (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Elaborar tablero de control o herramienta para hacer el seguimiento
Note on A20: ====== ID#AAAAKypHLyo Patricia Sanabria (2020-04-27 19:53:40) Es importante tener en cuenta los compromisos que establece la entidad con la ciudadanía en los diferentes espacios de diálogo, los cuales deben integrarse al documento de resultados de rendición de cuentas para retroalimentar a los actores y grupos de interés participantes.

## Comp_Atención_Ciudadano_
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP |  |  |  | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 7
FECHA APROBACIÓN: 29/07/2022
PÁGINA 4 DE 7
Componente 4: | Mecanismos para mejorar la Atención al ciudadano Líder política de servicio al ciudadano - Gestión Estratégiica del Talento Humano apoyan todas las áreas del IDEP
Dimensión MIPG | 1. Talento Humano; 2. Gestión con Valores para Resultados 3. Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG | 1.1 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano; 2.1 Política de Mejora normativa (ventanilla hacia adentro), 2.2 Política de Servicio al ciudadano (Relación Estado-ciudadano) 3.1 Política de Planeación Institucional
Normatividad | [6 empty] | SEGUIMIENTO 1ER CUATRIMESTRE 2022 | [5 empty] | SEGUIMIENTO 2DO CUATRIMESTRE 2022
Subcomponente/ procesos | Acciones/Actividades a ejecutar | Meta o Producto | Responsable | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | % AVANCE CUATRIMESTRE | % AVANCE ACUMULADO | SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES 2DO CUATRIMESTRE | OBSERVACIONES OCI | % AVANCE CUATRIMESTRE | % AVANCE ACUMULADO
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Revisar y actualizar los documentos asociados al proceso de atención al ciudadano | Maloca del proceso atención al ciudadano actualizada | Subdirección Académica y Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | Contratista OAP MIPG Luisa Fernanda Urrego | 2022-02-01 | 2022-12-01 | Durante el primer cuatrimestre se ha avanzado en una primera revisión de los cinco documentos que se encuentran asociados al proceso |  | 0% | No se reporto avance para esta actividad. | 0% | 0% | Se cuenta con la revisiòn de los documentos asociados al proceso de atención al ciudadano y se plantea como actividad en el plan de mejoramiento su actualización. |  | 0% | Se han gestado actividades previas descritas en el seguimiento pero no se reporta avance para la actividad. | 0% | 0%
Fortalecimiento de los canales de atención | Gestionar la divulgación y promoción de los OPAS que ofrece el IDEP a través de los canales de comunicación de la entidad a los grupos de valor y partes interesadas. | 2 divulgaciones y promociones de los OPAS | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2022-02-01 | 2022-09-30 | Durante el primer cuatrimestre no se ha realizado la divulgación de las OPAS |  | 0% | No se reporto avance para esta actividad. | 0% | 0% | Se promocionó la OPA de Postulación de Artìculos en la Revista Educación y Ciudad y la OPA de Consulta de Material Bibliogràfico como servicios que ofrece el IDEP a través de los canales de comunicación de la entidad a los grupos de valor y partes interesadas | https://www.facebook.com/idep.bogota/photos/a.456939301012813/8030123643694303/?_rdc=1&_rdr https://www.facebook.com/idep.bogota/posts/pfbid037f4cMhoEXJqHkGW9FADa3W3ijxbBgRCSgRz5aQD5CpwgpNApbFLyuY1A1Mani4QHl | 2 | Se validó las dos publicaciones OPAS a través de canal de comunicación de la entidad a los grupos de valor y partes interesadas. Esta actividad se encuentra cumplida. | 100% | 100%
| Realizar la divulgación de una pieza del proceso de Atención al ciudadano, con los funcionarios de la entidad que incluya la socialización del Manual de atención al ciudadano y carta la trato digno traducido en lenguaje claro. | Una pieza comunicativa divulgada a los funcionarios y ciudadanos sobre el Manual de atención al ciudadano y carta la trato digno traducido en lenguaje claro | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Durante el primer cuatrimestre no se ha realizado la pieza comunicativa sobre el Manual de atención al ciudadano y carta la trato digno traducido en lenguaje claro |  | 0% | No se reporto avance para esta actividad. | 0% | 0% | Se avanza en la revisión del Manual de atención al ciudadano y de la carta de trato digno. | https://drive.google.com/drive/folders/1SaaKBGtRlu2mv0Xd4LnbdN5TJFkYoSxR | 0% | Se han gestado actividades previas descritas en lo reportado sin embargo no se reporta avance para esta actividad. | 0% | 0%
| Participar en las capacitaciones de servicio al ciudadano ofrecidas por el Distrito a los funcionarios del IDEP | Dos capacitaciones asistidas | Auxliar de la SAFYCD | Auxliar de la SAFYCD | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Durante el primer cuatrimestre la Subdirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía realizó una capacitación, a la cual asistió la Auxiliar Administrativa encargada de la radicación y seguimiento de PQRS el 28 de abril. | Registro de la capacitación virtual "Administradores Bogotá te Escucha" invitación por correo electrónico | 1 | Se verifico la convocatoria a la capacitación virtual "Administradores Bogotá te escucha" | 50% | 50% | *Capacitación reportes de Bogotá te escucha documentales el 19/05/2022 *Primera sesión de 2022 de la Comisión Intersectorial de Servicio a la Ciudadanía17/06/2022 *Capacitación Administradores Bogotá te Escucha 22/06/2022 | Se incluyen las evidencias en la carpeta https://drive.google.com/drive/folders/1XPh8EdyyTYhiIq2MuC_sh9hf0PdWZ9Z9 | 1 | Se verificó la inscripción realizada para la Capacitación de "Administradores de Bogotá y Reportes de Bogotá te escucha" y "Primera sesión de 2022 de la Comisión Intersectorial de Servicio a la Ciudadanía" mediante correo instirucional en los meses de mayo y junio de 2022. Esta actividad se encuentra cumplida. | 50% | 100%
| Publicar 12 convocatorias del IDEP durante el año a través de la página web institucional. | Página web de convocatorias al día | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Durante el primer cuatrimestre se ha mantenido la información de convocatorias del IDEP actualizada a través de la página web institucional, se han publicado 7 convocatorias | http://www.idep.edu.co/?q=es/content/convocatorias | 7 | Se reporta por parte del responsable del proceso que la información de convocatoria ha sido actualizada durante el primer cuatrimestre. Se solicita establecer la magnitud para poder medir el avance la actividad. | 0 | 0 | Se ha mantenido la información de convocatorias del IDEP actualizada a través de la página web institucional, en total se han publicado 11 convocatorias | http://www.idep.edu.co/?q=es/content/convocatorias | 11 | Se verificó en la página web del IDEP la información de las convocatorias actualizadas del IDEP, en total se han publicado 11. | 92% | 92%
| Evaluar la información proveniente de las encuestas con el fin de conocer la percepción de la ciudadanía frente a los servicios prestados en los canales de atención y comunicar a los ciudadanos los resultados encontrados. | Informe anual de encuestas 2 Socializaciones de resultados de las encuestas | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2022-03-15 | 2022-11-30 | Durante el primer cuatrimestre no se ha evaluado la información proveniente de las encuestas |  | 0% | No se reporto avance para esta actividad. | 0% | 0% | Se realizó la primera socialización de los resultados de e las encuestas con el fin de conocer la percepción de la ciudadanía frente a los servicios prestados | https://drive.google.com/drive/folders/1LdeH6Gwp-JfoTrSSagvLcY2je58FJkcd | 1 | Se validó por parte de esta Oficina los soportes respectivos de la socializacion de los resultados de las encuentas dentro del CIGD. | 50% | 50%
| Socializar un audodignóstico a través del comite de Institucional de Gestión y Desempeño con el objetivo de identificar si dentro de los servicios que ofrece el IDEP se encuentra un OPA para llevar al Sistema ünico de Información y Trámites SUIT y en las OPAS existentes revisar si requiere racionalización | 1 Socialización | Subdirección Académica | Andrés Felipe Cardenas | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [6 empty] | Se avanza con el autodiagnóstico para realizar la socialización de los servicios que ofrece el IDEP en omite de Institucional de Gestión y Desempeño | N/A | 0 | Se han gestado actividades previas descritas en lo reportado sin embargo no se reporta avance para esta actividad. | 0% | 0%
| Mantener actualizado el sistema de información Open Journal System -OJS- con las fechas de la convocatoria correspondientes en la vigencia 2022, para que el ciudadano pueda conocer las fechas para la postulación de artículos y conocer el estado de avance de la convocatoria. | OJS como gestor editorial operando permanentemente | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2022-01-31 | 2022-11-30 | Durante el primer cuatrimestre no se ha abierto la convocatoria en el sistema de información Open Journal System -OJS- para la postulación de artículos en la Revista Educación Ciudad |  | 0% | No se reporto avance para esta actividad. | 0 | 0 | Se actualizó el sistema de información Open Journal System -OJS- con las fechas de la convocatoria correspondientes a la vigencia 2022 de los números 44 y 45, para que el ciudadano pudiera conocer las fechas para la postulación de artículos y conocer el estado de avance de la convocatoria. | https://revistas.idep.edu.co/index.php/educacion-y-ciudad/convocatoria | 100% | Se verificó la actualización en el sistema de información Open Journal System con las fechas de convovatoria IDEP correspondiente a la vigencia 2022 de los números 44 y 45 Esta actividad se encuentra cumplida. | 100% | 100%
| Publicar en el CRIIE 40 informes finales de los estudios y/o los libros producidos por el IDEP, para que puedan se consultados por los ciudadanos y partes interesadas. Meta o producto: 100% de los informes finales de los estudios y/o los libros producidos por el IDEP. | 100% de los libros producidos por el IDEP en la vigencia 2021 publicados en la biblioteca digital | Subdirección Académica | Profesional gestión documental | 2022-03-01 | 2022-11-30 | Durante el primer cuatrimestre se publicaron 24 libros y un boletín en el repositorio digital del Centro de Recursos, que corresponde al total de solicitudes de publicación recibidas. | Control de publicaciones en el repositorio digital. | 24 | Se solicita establecer la meta toda vez que esta quedo como publicar el 100% de los libros producidos por el IDEP en el 2021 en la biblioteca digital, se reporta un total de 24 libros. No se establece el total de publicaciones del 2021 con el fin de medir la magnitud y el avance de la actividad. No se reporta el avance por parte del responsable del proceso. |  |  | Entre el 1 de enero y el 30 de agosto de 2022 se han publicado se publicaron 36 informes finales de los estudios y/o los libros producidos por el IDEP, para que puedan se consultados por los ciudadanos y partes interesadas en el repositorio digital del Centro de Recursos, que corresponde al total de solicitudes de publicación recibidas. | https://repositorio.idep.edu.co/ | 36 | Con base en la actividad a ejecutar la cual enuncia: "40 informes finales de los estudios y/o los libros producidos por el IDEP" y de acuerdo a lo reportado por el responsable del proceso donde se han publicado 36 informes finales de estudios y libros validados se realizó el avance a la presenta actividad sin embargo se reitera por parte de esta Oficina Asesora el establecer la meta toda vez que esta quedo como publicar el 100% de los libros producidos por el IDEP con el fín de medir la meta y su avance. | 90% | 90%
Talento Humano | Promover y agenciar con Talento Humano acciones de fortalecimiento de servidores y contratistas en lo relacionado con la política de servicio al ciudadano | 2 acciones formuladas y ejecutadas | Subdirección Académica | Profesional gestión documental | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Durante el primer cuatrimestre no se formularon acciones para el fortalecimiento de servidores y contratistas de la Política de Servicio al Ciudadano. Esta acción se realizará en el mes de junio de 2022. | No aplica | 0% | Actividad programada para junio de 2022. | 0 | 0 | Se formuló y ejecutó una acción de fortalecimiento de servidores y contratistas en lo relacionado con la política de servicio al ciudadano con el fin de recordar el procedimiento de consulta y préstamo documental del archivo central del IDEP. En este marco se hicieron dos capacitaciones de fortalecimiento una en mayo y la otra en junio. | https://drive.google.com/drive/folders/190g9MiM55vhEqLmraORIN3RX9Y3oe83V | 1 | Se verificó los soportes compartidos para la actividad formulada. | 50% | 50%
| Realizar capacitaciones para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos en cuanto a la atención y servicio a la ciudadanía. | Ejecutar el 100% de acciones incluidas en el Plan de Capacitación | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | Willson Farfán Suárez | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Se suscribió el contrato 046 de 2022 con COMPENSAR, el cual contempla en su componente de capacitación una acción dirigida a los servidores públicos del IDEP por valor de $949.625 en el tema de SERVICIO A LA CIUDADANÍA. Esta acción se realizará en el mes de junio de 2022. | Radicado IDEP No 000088 del 19.01.2022_Oferta Compensar | 0% | Actividad programada para junio de 2022. | 0 | 0 | El 19/05/2022 el IDEP participó en la Capacitación de Reportes de Bogotá te escucha, agenciada por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio El 22/06/2022 el IDEP participó en la capacitación de Administradores de Bogotá te escucha. | Invitaciones de calendario institucional https://drive.google.com/drive/folders/1v1-IcCQE5f0iFEUBFZ2vydXM5RhRxtHx | 0 | Se han gestado actividades previas descritas en lo reportado sin embargo no se reporta avance especifico para esta actividad. Se informa por el profesional de Talento Humano que la acción formulada en el plan de capacitación para el componente de Atención y Servicio a la Ciudadano con base en el contrato 046 de 2022 con Compensar se tiene programada para el mes de septiembre. | 0% | 0%
Normativo y procedimental | Realizar ejercicios de sensibilización a servidores y colaboradores sobre la responsabilidad de los servidores públicos, frente a los derechos de los ciudadanos | 2 sensibilizaciones realizadas | Gestores de integridad | Willson Farfán Suárez | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Durante el primer cuatrimestre se han realizado encuestas de satisfacción a los usuarios del IDEP 95 de participación en eventos, 7 de postulación de Artículos en la Revista Educación y Ciudad y 8 de atención en PQRS, cuyo informe consolidado del primer semestre será presentado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño de julio de 2022. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yICUnQuJ1YKI855Li5dmxRlVV4WuL2RYo_VCz_nR6fU/edit?resourcekey#gid=130903827 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fIR9lRksS5QbY5Op6QEFjX4_Ox-X_4w5R3Jg3nLfcUU/edit?resourcekey#gid=940688713 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DbnZ8mH7xrkurYNSDIsiu0wx7hj4j7o5n6nsEyg76ds/edit?resourcekey#gid=226437078 | 0% | Se solicita establecer la meta a cuantos informes de encuestas de satisfacción se van a realizar o si la actividad esta encaminada a realizar solamente encuestas de satisfacción | 0 | 0 | El 16/08/2022 en el marco del Plan Institucional de Capacitación se adelantató la capacitación Etica e integridad en el servicio púbico El el marco deTaller de sensibilización en el Sistema Integrado de Gestión con referente MIPG el 3/06/2022 la Oficina Asesora de Planeación con el apoyo del DAFP realizó la presentación de la política de Integridad | Se incluyen en la carpeta Drive https://drive.google.com/drive/folders/1KkTlOMN5gzKzWNZAGVidizCg4jf2gGH4 | 2 | Se verificó las evidencias compartidas en drive por lo anterior esta actividad se encuentra cumplida. | 100% | 100%
Relacionamiento con el ciudadano | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de los servicios de la entidad y presentar al CIGD - Resultados de encuestas de satisfacción a los usuarios del Instituto ( Encuestas PQRS, Encuestas Centro de Documentación, Encuestas eventos y/o Encuestas postulación artículos). | 2 Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2022-01-01 | 2022-12-15 | [6 empty] | Se han realizado encuestas de satisfacción a los usuarios del IDEP 178 de participación en eventos, 19 de postulación de Artículos en la Revista Educación y Ciudad y 10 de atención en PQRS, cuyo informe consolidado del primer semestre se presentó en Comité Institucional de Gestión y Desempeño de julio de 2022. | https://drive.google.com/drive/folders/1LdeH6Gwp-JfoTrSSagvLcY2je58FJkcd | 1 | Se validó por parte de esta Oficina los soportes respectivos de la socializacion de los resultados de las encuentas dentro del CIGD. | 50% | 50%
| Mantener activa la estrategia digital del IDEP para dar a conocer el conocimiento producido por el instituto | 1 Estrategia digital activa | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2022-03-01 | 2021-11-30 | Durante el primer cuatrimestre se ha mantenido activa la estrategia digital del IDEP para dar a conocer el conocimiento producido por el instituto mediante el seguimiento semanal. | https://drive.google.com/drive/folders/1vMQX0h2f5Z-0CyHRbvhAf9klb5QniBJu?usp=sharing | 0% | La meta establecida es "1 Estrategia digital activa"; no se evidencia por parte de esta Oficina un documento o instrumentos que haga referencia a la estrategia digital donde permita orientar las actividades que se deben gestar frente a la misma. Se reporta como evidencia las actas del comites de comunicaciones. Por lo tanto no es posible medir el avance por parte de esta Oficina. Se recomienda aclarar la meta establecida con el fin de evaluar el avance de lo planeado vs lo ejecutado. | 0 | 0 | Se ha mantenido activa la estrategia digital del IDEP para dar a conocer el conocimiento producido por el instituto mediante el seguimiento semanal al Plan Estratégico de comunicación organizacional 2022 | https://drive.google.com/drive/folders/14_6tbFP1LTfiAJ1rbL2gzrT_3DD-irTY https://drive.google.com/drive/folders/1vMQX0h2f5Z-0CyHRbvhAf9klb5QniBJu?usp=sharing | 1 | Se valido por parte de esta Oficina el Plan estrategico de comunicaciones donde se plasma dentro del apartado de redes sociales la estrategia digital para las plataformas, twiter, youtube e instagram, de igual forma se revisaron los soportes donde se evidencia el anexo seguimiento al plan estrategico de comunicaciones, la parrilla de redes sociales, las actas de seguimiento del plan de comunicaciones y adicional se revisó las redes sociales donde se da a conocer el conocimiento producido por el IDEP por lo anterior se da por cumplida la actividad sin embargo se deja como recomendación para la formulacion de PAAC 2023 que se describa que actividdes se van realizar como parte de la medición de esa estrategia. | 100% | 100%
| Realizar una campaña (comprende 4 publicaciones) de comunicaciones en Redes Sociales promocionando los servicios que ofrece el IDEP | 4 publicaciones en Redes Sociales | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Durante el primer cuatrimestre no se publicó la campaña |  | 0% | Actividad programada para el segundo semestre de 2022. | 0 | 0 | Se realizó una campaña de comunicación en Redes Sociales promocionando los servicios que ofrece el IDEP con 3 pubicaciones de los servicios de consulta bibiográfica, postulación a la Revista Educación y Ciudad y el Congreso Internacional de Investigación en Innovación Educativa | https://web.facebook.com/idep.bogota/photos/a.456939301012813/8206713906035275/ https://web.facebook.com/idep.bogota/photos/a.456939301012813/8148066968566636/ https://web.facebook.com/idep.bogota/photos/a.456939301012813/8183064938400172/ | 3 | Se validó por parte de esta Oficina los soportes respectivos de las 3 publicaciones de los servicios ofrecidos por el IDEP. | 75% | 75%
Note on C10: ====== ID#AAAAKypHL0g (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Describa la meta o producto, tener en cuenta si es en unidades o porcentaje de tal manera que sea medible
Note on F10: ====== ID#AAAAKypHL0I (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Fecha en la que inicia la acción
Note on G10: ====== ID#AAAAKypHLzA (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Programar esta fecha con corte a abril 30/2019 o agosto 30/2019 o Diciembre 30/2019 con el fin de reportar seguimiento en cada cuatrimestre. Importante tener en cuenta esta fecha que sea acorde con los productos a entregar. Ejemplo: si la meta es 1 manual actualizado y se elaborará en 2 cuatrimestres, cuál será el avance en cada uno para cuando se reporte seguimiento.
Note on K17: ====== ID#AAAAfQANCwU Yamile Morales Laverde (2022-05-13 11:44:02) Adri para mi esta cumplida, pero como ellos colocan que es un documento por eso no le coloco avance, mientras resuelven.

## Comp_Transparencia_Acceso_
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP |  |  |  | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 7
FECHA APROBACIÓN: 29/07/2022
PÁGINA 5 DE 7
Componente 5: | Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Líder política de participación ciudadana y Transparencia y acceso a la Información
Dimensión MIPG | Dimensiones Información y Comunicación- Control Interno
Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG | Transparencia y Acceso a la Información Pública
Normatividad | Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública Nacional 1712 de 2014, Decreto Reglamentario 1081 de 2015 | [5 empty] | SEGUIMIENTO 1ER CUATRIMESTRE 2022 | [5 empty] | SEGUIMIENTO 2DO CUATRIMESTRE 2022
Subcomponente/ procesos | Acciones/Actividades a ejecutar | Meta o Producto | RESPONSABLE | Quién Ejecuta | Fecha inicio | Fecha finalización | SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | % AVANCE CUATRIMESTRE | % AVANCE ACUMULADO | SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES 2DO CUATRIMESTRE | OBSERVACIONES OCI | % AVANCE CUATRIMESTRE | % AVANCE ACUMULADO
Lineamientos Transparencia Activa | Publicar 12 convocatorias que se realiza en el marco de las investigaciones y desarrollos del IDEP durante el año a través de la página web institucional. | Realizar el 100% convocatorias que se realiza en el marco de las investigaciones y desarrollos pedagógicos que adelanta el IDEP en la página Web | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2022-02-01 | 2022-12-15 | Durante el primer cuatrimestre se ha mantenido actualizado y el calendario de eventos y convocatorias del Instituto en su página web | http://www.idep.edu.co/?q=es | 4 | Se verifica en la página del IDEP http://www.idep.edu.co/?q=es la actualización del calendario de eventos a corte 27 de mayo de 2022. Se solicita establecer la magnitud con el fin de poder establecer el avance | 0% | 0% | Se ha mantenido la información de convocatorias del IDEP actualizada a través de la página web institucional, en total se han publicado 11 convocatorias | http://www.idep.edu.co/?q=es/content/convocatorias | 11 | Se verificó en la página web del IDEP la información de las convocatorias actualizadas del IDEP, en total se han publicado 11. Se recomienda por parte de esta Oficina reformular para el otro año la meta para de esa manera poder determinar lo planeado vs lo ejecutado ya que para poder cuantificar el avance de este II cuatrimestre se tomo como referencia los datos descritos en la acción y/o actividad y no en la meta y/o producto. | 92% | 92%
| Realizar sensibilizaciones sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para fortalecer los ejercicios de rendición de cuentas y participación ciudadana. | 1 sensibilización sobre la Ley de transparencia, Acceso a la Información | Oficina Asesora de Planeación | Ingenieros de Sistemas | 2022-07-04 | 2022-09-30 | Esta actividad se programa a partir del segundo cuatrimestre |  | 0% | Esta actividad no presenta avance para el primer cuatrimestre. | 0% | 0% | Se realizo sencbilización sobre Ley de transparencia, Acceso a la Información el día el viernes 3 de junio de 8:00 a 9:30 a.m | https://drive.google.com/drive/folders/1CraZRffPp0R-jSEJGVuBrnP3LIi9JH1o | 1 | Se verifició los soportes de la realización de la sensibilización sobre Ley de transparencia, acceso a la información del día viernes 3 de junio de 2022. Esta actividad se encuentra cumplida. | 100% | 100%
| Actualizar y publicar en el link de transparencia los datos abiertos que produce el Instituto(Plan de datos abiertos) | 100% de los datos abiertos del IDEP publicados | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Académica | Ing. Sistemas Líder Gestión Documental | 2022-02-01 | 2022-12-01 | Esta actividad se programa a partir del segundo cuatrimestre |  | 0% | Esta actividad no presenta avance para el primer cuatrimestre. | 0% | 0% | Se detectaron dos archivos para subir al aplicativo de Datos Abiertos. Uno es el de información clasificada y reservada y el segundo es el de activos de información. Se tiene programado actualizar el aplicativo de datos abiertos en el mes de diciembre de 2022. |  | 0% | No se reporta avance de la actividad. Se tiene programado ejecutar la actividad en el mes de diciembre de 2022. | 0% | 0%
| Actualizar y publicar el normograma relacionado con la normativa relevante para el cumplimiento de las funciones de la entidad | 1 normograma actualizado | Oficina Asesora Jurídica | Apoyo Jurídico | 2022-04-01 | 2022-09-30 | A la fecha esta actividad se esta desarrollando ya que su periodidicidad es semestral |  | 0% | Actividad programada semestralmente | 0% | 0% | Se actualizó y publicó en el primer semestre el normograma relacionado con la normativa relevante para el cumplimiento de las funciones de la entidad | http://www.idep.edu.co/?q=es/content/2-normativa | 1 | Se verificó la actualización del normograma del primer semestre para el cumplimiento de las funciones de la entidad. Esta actividad se encuentra cumplida. | 100% | 100%
| Socializar los resultados cuatrimestrales del informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Socialización en el Comité de Gestión y Desempeño | Contratista Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe de Control Interno | Contratista MIPG Contratista Control Interno | 2022-02-01 | 2022-10-17 | La publicación del seguimiento al PAAC para el I Cuatrimestre se realiza en los primeros 10 días hábiles del mes de mayo, y de forma posterior se generara la alerta informativa en la que se socializarán los resultados de dicho seguimiento. | http://www.idep.edu.co/?q=es/node/32 | 0% | Esta actividad no presenta avance para el primer cuatrimestre. | 0% | 0% | La publicación del seguimiento al I cuatrimestre del PAAC se encuentra publicada en la pagina del IDEP la cual se socializo el 23 de mayo del presente año en el Comite Institucional de Gestión y Desempeño y para el seguimiento del ll cuatrimestre se realizará en los primeros 10 días hábiles del mes de septiembre, y de forma posterior se generara la alerta informativa en la que se socializarán los resultados de dicho seguimiento. | https://drive.google.com/drive/folders/1CraZRffPp0R-jSEJGVuBrnP3LIi9JH1o | 50% | Se verificó el acta del CIGD donde se socializó los resultaados del I cuatrimestre del PAAC. | 33.3% | 33.3%
| Realizar seguimientos a la matriz de cumplimiento de lo establecido en ley 1712 de 2014, en la Resolución Mintic 1519 de 2020 y circular 018 de septiembre de 2021 de la Procuradoría General de la Nación, con el fin de verificarla actualización del botón de transparencia | Realizar dos (2) seguimientos a la matriz de cumplimiento de lo establecido en ley 1712 de 2014, en la Resolución Mintic 1519 de 2020 y circular 018 de septiembre de 2021 de la Procuradoría General de la Nación | Oficina de control interno Subdirección Académica | Webmaster Apoyo Control Interno | 2022-03-30 | 2022-10-30 | Se realizó el seguimiento mensual a la matriz de control de cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 por medio del documento de Excel ítem por ítem y se realizó el envío de la alerta por correo electrónico a la persona o área responsable de brindar la información | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e9V8F-x_KBu93QlHeEGukt6Eq8l1vFA7/edit#gid=883148781. | 4 | Se verificó en la matriz de seguimiento dispuesta en el drive la actualización de los documentos de la página web de la Entidad. | 33% | 33% | Se han realizado los seguimientos correspondientes, enviando alerta por correo electronico a los responsables de la actualización. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/140fqL5wHr7zagxT15aa_7JU7NRSi5bYy/edit?usp=sharing&ouid=111011268865304940598&rtpof=true&sd=true | 33.3% | Se verificó en la matriz de seguimiento dispuesta en el drive la actualización de los documentos de la página web de la Entidad. | 33.3% | 66.6%
Lineamientos Transparencia Pasiva | Cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de acción de la política pública distrital de servicio al Ciudadano | 3 Reportes de seguimiento trimestral a la PPDSC | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | Profesional Especializado gestión documental | 2022-02-01 | 2022-10-17 | Con corte al 31 de marzo de 2022 el IDEP ha ejecutado las siguientes acciones que contribuyen al avance y cumplimiento del indicador: Implementación del Manual de Servicio a la Ciudadanía en los canales presenciales (centro de recursos y punto de radicación), virtuales (2 correos electrónicos y redes sociales),telefónicos y gestión de PQRS. La población beneficiaria son los docentes del distrito, estudiantes de licenciaturas, los entes de control y la ciudadanía en general, quienes se beneficiaron con el fácil acceso al conocimiento producido y divulgado por el IDEP a través de sus publicaciones y con la información oportuna, con calidad,calidez y un trato digno. | Reportes de seguimiento trimestral a la PPDSC a la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía 1.1.3 Entidades distritales que adoptan e implementan el Manual de Servicio a la Ciudadanía vigente expedido por la Secretaría General |  | No se reporta el avance de la meta establecida en el seguimiento realizado. En la evidencia se verifico el correo institucional donde se remitio los siguientes instrumentos: Matriz actualizada de actividades y presupuesto 2022, Informe PQRS Enero 2022, Manual de Atención al Ciudadano, Informe PQRS Febrero 2022. Se verifico por parte de esta Oficina el Reporte de seguimiento trimestral PPDSC donde se establecen las siguientes actividades "Para adoptar e implementar el Manual de Servicio a la Ciudadanía vigente y actualizado, se realizaran al menos dos (2) jornadas de socialización al interior del IDED dando prioridad a los servidores que se encuentran en los diferentes canales de atención al ciudadano" Se recomienda dar cumplimiento a las acciones para el avance establecido en 2022. | 0 | 0 | Se han enviado dos reportes de avance de la PPDSC a la Secretaría General y la Veeduría Distrital conforme a los compromisos pactados. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ee0krpXp8eIBv_YWEwjVzuY6_fiSdAnQ |  | De acuerdo a lo reportado por el responsable del proceso se han enviado (2) reportes de avance de la PPDSC y al validar los soportes en el drive se evidencia dos correo en el mes de marzo con reporte sin embargo la meta de la actividad son informes trimestrales, por lo anterior se toma de avance ( 1) informe trimestral el que corresponde al mes de marzo. | 33.3% | 33.3%
| Fortalecer la respuesta oportuna y satisfactoria al ciudadano | 100% de PQRS contestadas en los términos de ley Porcentaje de PQRS contestadas oportunamente en un periodo de tiempo (Cantidad de PQRS atendidos oportunamente -dentro de los tiempos de ley según reporte del SDQS- sobre la cantidad de PQRS recibidos en la entidad) | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | Auxiliar Administrativo | 2022-01-01 | 2022-12-15 | En el primer cuatrimestre del año 2022 de las 176 peticiones que llegaron y han sido competencia del IDEP se respondieron 174 dentro de los terminos de ley, según los reportes y la calificación emitida por la SGA | La SGA reporta mes vencido una calificación en la que tiene en cuenta tiempos de respuesta oportuna. \\Apolo\300_SAFyCD\Ventanilla y PQRS\Vigencia 2022\Informes consolidados sobre la calidad de las rtas |  | Se reporta por parte del responsable del proceso un total de 176 peticiones radicadas en el IDEP durante el primer cuatrimestre de 2022; el cumplimiento de los términos establecidos se verificara por parte de esta Oficina en el seguimiento a peticiones, quejas y reclamos. | 33.3% | 33.3% | Se continúo con el uso del cuadro de seguimiento y control de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes y su seguimiento. Se realizaron las alertas tempranas a áreas de origen responsables de responder peticiones. Con la acción se logró calificación mensual de Bogotá te Escucha así: Mayo 0% peticiones vencidas Junio 0% peticiones vencidas *En el mes de julio y agosto no hemos recibido la calificación por parte de la SGAMB ya que esta calificación se realiza mes vencido Sin perjuicio de lo anterior y como acción a mediano plazo se gestionó la suscripción del acta de entega de derechos de uso a título gratuito del sistema integadopara la gestión y correspondencia y achivo documental - SIGA de propiedad de la Secretaría General de Alcaldía Mayor de Bogotá, que una vez implementado permitirá un seguimiento más eficiente de las PQRS. | Se suben las evidencias al drive compatido https://drive.google.com/drive/folders/1v9y2v6cI-hLjRq6MHWjL8t1kawo_vFMs |  | Se verificaron los soportes compartidos en el drive y se evidencia una tendencia decreciente en el número de requerimientos sin respuesta entre el mes de abril y junio, adicional se verificó el cumplimiento de los términos en el seguimiento semestral a peticiones, quejas y reclamos que realiza esta Oficina. | 33.3% | 66.6%
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar el "esquema de publicación de información" en la página web. (Numeral 10.4 del link de transparencia en la página web Numeral 7.1.4 Link de transparencia Resolución 1519 de 2020) | Actualizar el 100% de la información de la matriz del "esquema de publicación de información" en la página web (Número de actualizaciones realizadas / Número de actualizaciones solicitadas por demanda) | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2022-03-01 | 2022-12-16 | Esta actividad se inició por el web master y como el período está entre el 1 de marzo y el 16 de diciembre se reportará la actualización que se realice en cada seguimiento | http://www.idep.edu.co/sites/default/files/FT-GD-07-24_Esquema_Publicacion_Informacion_V1_0_0_abril_2022.xls | 33% | Se reporta un 33% de avance por parte del responsable del proceso, se verificó por parte de esta Oficina la actualización de la matriz. | 33% | 33%% | Se actualiza el ítem 7.1.4 del menú de Transparencia, última actualización en Agosto de 2022, con la totalidad de los enlaces disponilbles. | http://www.idep.edu.co/?q=menu-transparencia | 100% | De acuerdo a lo informado por el responsable del proceso se reporta un avance del 100% esta información se corroborará con el informe de seguimiento que realiza la OCI en el mes de septiembre. | 100% | 100%
| Actualizar el Registro de activos de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada de acuerdo a la actualización de las TRD del Instituto | Un registro de activos de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado, de acuerdo a la actualización de las TRD del Instituto | Profesional Especializado 222-03 Subdirección Académica | Todas las dependencias | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Esta actividad se inició por el web master y como el período está entre el 1 de marzo y el 16 de diciembre se reportará la actualización que se realice en cada seguimiento | http://www.idep.edu.co/sites/default/files/FT-GD-07-24_Esquema_Publicacion_Informacion_V1_0_0_abril_2022.xls | 33% | Se reporta un 33% de avance por parte del responsable del proceso, se verificó por parte de esta Oficina la actualización de la matriz. | 33.3% | 33,3%% | Esta actividad esta en proceso de actualización por parte del Proceso de Gestión Documental, se tiene programado publicar el Índice actualizado en el mes de noviembre de 2022. Lo anterior dado que la TRD del IDEP se presentó al Consejo Distrital de Archivos el 30 de junio de 2022 para su convalidación. De esta TRD se esta tomando la información que actualizaría el Índice. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1iRwIKAspFmzOg_fuuhglvziQ0wAPB2Sx | 33% | Se validó por parte de esta Oficina la remisión de la tabla de retención documental presentada al Consejo Distrital de Archivos el 30 de junio bajo memorando 00106-816-00495. | 33.3% | 66.6%
Criterio diferencial de Accesibilidad | Realizar mínimo una actividad del plan de implementación del anexo 1 y 4 de la Resolución 1519 de 2020 con referencia al lenguaje de señas. | Una publicación en la página web del video de lengua de señas. | Contratista web master | Subdirección Académica | 2022-04-01 | 2022-09-30 | Durante el periodo no se ha publicado el vídeo de lengua de señas en la página web |  | 0% | No se reporta avance para esta actividad. | 0% | 0% | En el mes de Agosto se publica en la página de inicio (home) del Sitio Web del IDEP un vídeo sobre los Servicios que ofrece el IDEP, realizado con Lengua de Señas Colombiana - LSC | http://www.idep.edu.co/?q=es | 1 | Se validó por parte de esta Oficina en el sitio web del IDEP el video sobre los servicios que ofrece la entidad con lenguaje de señas. Esta actividad se encuentra cumplida. | 100% | 100%
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Realizar el Informe de SDQS | 1 informe mensual de SDQS - (11 informes en el año) | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | Auxiliar Administrativo | 2022-02-01 | 2022-12-09 | Desde el mes de febrero hasta mayo se han publicado los informes de PQRS en la pagina web del IDEP y de la Veeduría Distrital dentro de los tiempos establecidos | En la página del IDEP se encuentran publicados los informes mensuales http://www.idep.edu.co/?q=es/content/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos | 3 | Se verifico en la página web de la Entidad los informes correspondientes a Enero - Febrero y Marzo de 2022. | 27% | 27% | Mensualmente se ha cargado dentro de los tiempos establecidos a la pagina Web del IDEP los informes mensuales de PQRS | http://www.idep.edu.co/?q=es/content/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos | 4 | Se verificó en la página web del IDEP (4) informes mensuales PQRS correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio de 2022. | 36% | 63%
| Socializar un audodignóstico a traves del comite de Institucional de Gestión y Desempeño con el objetivo de identificar si dentro de los servicios que ofrece el IDEP se encuentra un OPA para llevar al Sistema ünico de Información y Trámites SUIT y en las OPAS existentes revisar si requiere racionalización | 1 Socialización | Subdirección Académica | Andrés Felipe Cardenas | 2022-02-01 | 2022-11-30 | [6 empty] | Se avanza con el autodiagnóstico para realizar la socialización de los servicios que ofrece el IDEP en comite de Institucional de Gestión y Desempeño |  | 0 | No se reporta avance de la actividad. | 0% | 0%
Note on B10: ====== ID#AAAAKypHLy8 (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Describa la(s) acción(es) puntual(es) a ejecutar en cada subcomponente
Note on G10: ====== ID#AAAAKypHL0k (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Fecha en la que inicia la acción
Note on H10: ====== ID#AAAAKypHLzM (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Programar esta fecha con corte a abril 30/2019 o agosto 30/2019 o Diciembre 30/2019 con el fin de reportar seguimiento en cada cuatrimestre. Importante tener en cuenta esta fecha que sea acorde con los productos a entregar. Ejemplo: si la meta es 1 manual actualizado y se elaborará en 2 cuatrimestres, cuál será el avance en cada uno para cuando se reporte seguimiento.
Note on K11: ====== ID#AAAAfQANCwQ Yamile Morales Laverde (2022-05-13 11:57:43) Adri verificamos si fue Luisa la que coloco esta 4 en el avance. Mira la observacion de la OCI

## Comp_Integridad_
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP |  |  |  | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 7
FECHA APROBACIÓN:29/07/2022
PÁGINA 6 DE 7
Componente 6: | Iniciativas adicionales Líder Política de Gestión Estratégica de Talento Humano e Integridad apoyan todas las áreas del IDEP
Dimensión MIPG | Dimensión Talento Humano
Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG | Gestión Estratégica del Talento Humano- Política de Integridad
Normatividad | Decreto Nacional 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015: Adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, versión 2, el cual incluye en la dimensión del Talento Humano, una política de integridad y el código de integridad del servicio público. Decreto Distrital 118 de 2018 Por el cual se adopta el Código de Integridad del Servicio Público | [5 empty] | SEGUIMIENTO 1ER CUATRIMESTRE 2022 | [5 empty] | SEGUIMIENTO 2DO CUATRIMESTRE 2022
Subcomponente/ procesos | Acciones/Actividades a ejecutar | Meta o Producto | Responsable | Quién ejecuta | Fecha inicio | Fecha finalización | SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | % AVANCE CUATRIMESTRE | % AVANCE ACUMULADO | SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES 2DO CUATRIMESTRE | OBSERVACIONES OCI | % AVANCE CUATRIMESTRE | % AVANCE ACUMULADO
Código de integridad | Actualizar el Plan de Trabajo que hace parte del PL-GTH-13-07 - Plan Gestión de Integridad IDEP, para la vigencia 2022 vinculando acciones asociadas a la prevención de lavado de activos. | Un plan de trabajo del Plan de Integridad actualizado | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - Talento Humano y Gestores Éticos del IDEP | Gestores de Integridad y WILLSON FARFÁN S. | 2022-01-11 | 2022-02-28 | Se construyó y publicó el Plan de actividades de Gestión de la Integridad para la vigencia 2022 con las acciones propuestas para el primer semestre del año. Las gestoras de integridad definiran el plan de acción para el segundo semestre de 2022 | http://www.idep.edu.co/?q=talento-humano http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PL-GTH-13-07%20Plan%20Gestion%20de%20Integridad%202022_1.pdf |  | Se verifico por parte de la OCI el PL-GTH-13-07 - Plan Gestión de Integridad IDEP y el plan de acción gestión de integridad del IDEP http://www.idep.edu.co/sites/default/files/GESTI%C3%93N%20DE%20INTEGRIDAD%202022.pdf, en dichos instrumentos no se observa actividades asociadas al tema de lavado de activos. Se recomienda articular estos instrumentos y definir las actividades para el cumplimiento del PAAC. Se definieron acciones para el nombramiento de los gestores en cumplimiento de la normatividad aplicable. El plan de acción no incluye actividades inherentes a fortalecer los temas de integridad. | 0% | 0% | Mediante acta de reunión del 21/06/2022 de gestoras de Integridad se definieron las acciones a realizar y se concertó y publicó el Plan de Aacción de Integridad para el año 2022 | http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PLAN%20GESTORES%20DE%20INTEGRIDAD%202022.pdf Acta gestores de integridad junio del 21/06/2022 | 1 Plan Operatio de Integridad | Se valido plan de acción de integridad y se evidenció actividad relacionada con el lavado de activos. La actividad se encuentra cumplida. | 100% | 100%
Plan de gestión de la integridad | Ejecutar las actividades del PL-GTH-13-07 - Plan Gestión de Integridad IDEP formuladas para la vigencia 2022 | 100% de las acciones ejecutadas | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - Talento Humano y Gestores Éticos del IDEP | Gestores de Integridad y WILLSON FARFÁN S. | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Se convocó a los servidores publicos del IDEP para postularse como gestores de Integridad. Mediante resolución 055 de 2022, fueron designadas las gestoras de Integridad del IDEP. | http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Resoluci%C3%B3n%20055%20de%202022.pdf |  | Se verifico por parte de la OCI el PL-GTH-13-07 - Plan Gestión de Integridad IDEP y el plan de acción gestión de integridad del IDEP http://www.idep.edu.co/sites/default/files/GESTI%C3%93N%20DE%20INTEGRIDAD%202022.pdf, en dichos instrumentos no se observa actividades asociadas al tema de lavado de activos. Se recomienda articular estos instrumentos y definir las actividades para el cumplimiento del PAAC. Se recomienda ajustar el plan operativo de integridad para dar cumplimiento a la meta establecida. | 0% | 0% | El 6/05/2022 las gestoras de Integridad participaron la Capacitación Nuevos Gestores Integridad Del 22/06/2022 al 29/06/2022 se aplicó la encuesta de percepción del código de Integridad informado a través de chat institucional y correos electrónicos el formulario de respuestas. El 28/06/2022 se realizó el taller de apropiación del código de Integridad entre los trabajadores del IDEP. El 30/06/2022 Se realizó el informe de diagnostico del nivel de apropiación del Código de Integridad en todos los trabajadores del IDEP. El 16/08/2022 en el marco del Plan Institucional de Capacitación se adelantado la capacitación Ética e integridad en el servicio púbico. El el marco de Taller de sensibilización en el Sistema Integrado de Gestión con referente MIPG el 3/06/2022 la Oficina Asesora de Planeación con el apoyo del DAFP realizó la presentación de la política de Integridad. Entre los meses de junio y agosto de 2022, los directivos del IDEP realizaron el curso de Integridad, Transparencia y lucha contra la corrupción del DAFP. El 18/08/2022 el IDEP participó en el lanzamiento de la "Senda de Integridad" agenciado por la Secretaría General. | Se incluyen en la carpeta Drive https://drive.google.com/drive/folders/1KkTlOMN5gzKzWNZAGVidizCg4jf2gGH4 | Conco (5) actividades ejecutadas del plan de acción | Se validaron los soportes compartidos en el drive con relación a las acciones ejecutadas del plan de accion de integridad. Se han ejecutado 5 actividades de 9 acciones. | 55.5% | 55.5%
Fortalecimiento Gobierno Abierto | Realizar seguimiento a la implementación de los compromisos adquiridos por el IDEP en el marco de Gobierno Abierto de Bogotá en concordancia con los lineamientos establecidos en el CONPES 01 de 2019 "Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y no Tolerancia con la Corrupción". | 100% de las acciones ejecutadas | Subdirección Académica | Andrés Felipe Cardenas | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Durante el primer cuatrimestre se ha realizado seguimiento a los dos compromisos adquiridos por el IDEP en el marco de Gobierno Abierto de Bogotá en cuanto al Programa Profes en Acción y los libros cargados en el Repositorio Digital | https://drive.google.com/drive/folders/1PKhJdQTqq7va8aVshbUAO4IWI2zOwnXd | 30% | Se reporta por parte del responsable del proceso un cumplimiento del 30% a los dos compromisos adquiridos por el IDEP en el marco de Gobierno Abierto, no se reporta ni evidencia soportes que permita visualizar el 30% de la magnitud reportada. Se recomienda indicar en que documento se encuentran definidas las acciones, con el fin de poder evaluar lo planeado vs lo ejecutado. | 0% | 0% | Para el segundo cuatrimestre se realizo seguimiento a los compromisos adquiridos por el IDEP en el marco de Gobierno Abierto de Bogotá donde recibimos retroalimentación del seguimiento por parte de la Secretaría General | https://drive.google.com/drive/folders/1yxsZEj3g15ZPj4m-VNNKPcVTsAur1IZ1 | 30% | Se validó por parte de esta Oficina documento de seguimiento a junio de 2022 por parte de la Secretaría General a los compromisos adquiridos por el IDEP en el marco de Gobierno Abierto, lo anterior evidencia avance del primer semestre . | 60% | 60%
Atención al Ciudadano | Realizar el autodiagnostico de la Guia de Lineamientos Arquitectónicos y de Accesibilidad al medio Físico en puntos de servicio al ciudadano de la Veeduría Distrital. | Autodiagnóstico de la implementación de la guía | Subdirección Académica Subdirección Administrativa y Financiera | Líder Gestión Documental Auxiliar Administrativa Atención al Ciudadano | 2022-02-01 | 31/12/2022 | Durante el primer cuatrimestre no se adelantaron acciones para el autodiagnóstico paraa la implementación de la guía de Lineamientos Arquitectónicos y de Accesibilidad al medio Físico en puntos de servicio al ciudadano de la Veeduría Distrital. | No aplica | 0% | No se reporto avances de esta actividad. | 0% | 0% | Se tiene la cartilla de Guia de Lineamientos Arquitectónicos y de Accesibilidad de la Veeduría Distrital, la cual esta siendo objeto de estudio. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1o_rSumCbSn_IlaFWUTWc_KQgmQVMeLpw | 20% | Se han gestado actividades previas descritas en lo reportado sin embargo no se reporta un documento donde se pueda validar la meta propuesta especifica para esta actividad | 0% | 0%
Note on B10: ====== ID#AAAAKypHL0M (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Describa la(s) acción(es) puntual(es) a ejecutar en cada subcomponente
Note on C10: ====== ID#AAAAKypHLz0 (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Describa la meta o producto, tener en cuenta si es en unidades o porcentaje de tal manera que sea medible
Note on D10: ====== ID#AAAAKypHLy4 (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Oficina, subdirección responsable de ejecución de la acción
Note on F10: ====== ID#AAAAKypHLzE (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Fecha en la que inicia la acción
Note on G10: ====== ID#AAAAKypHL0c (2020-04-27 19:53:40) Patricia Sanabria: Programar esta fecha con corte a abril 30/2019 o agosto 30/2019 o Diciembre 30/2019 con el fin de reportar seguimiento en cada cuatrimestre. Importante tener en cuenta esta fecha que sea acorde con los productos a entregar. Ejemplo: si la meta es 1 manual actualizado y se elaborará en 2 cuatrimestres, cuál será el avance en cada uno para cuando se reporte seguimiento.

## RESUMEN (hidden)
PORCENTAJE AVANCE CUMPLIMIENTO PAAC A AGOSTO DE 2020.
COMPONENTE | FORMULADAS | CUMPLIDAS | EJECUCIÓN | VENCIDAS | % AVANCE | COMPONENTE | FORMULADAS | CUMPLIDAS
C2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
C2 DETALLE RAC. TRÁMITES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
C3 RENDICIÓN DE CUENTAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
C4.MECANISMOS XRA MEJORAR AC. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
C5.TRANSPARENCIA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
C6. INICIATIVAS ADICIONALES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTALES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!