## Hoja1
SEGUIMIENTO PLAN INSTITUCIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL IDEP 2021
Elaboró seguimiento: | Oficina Asesora de Planeación
Fecha publicación de seguimiento: | 12 de abril del 2021
ACTIVIDAD | REPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO
|  |  | PRIMER TRIMESTRE 30/03/2021 |  | SEGUNDO TRIMESTRE 30/06/2020 |  | TERCER TRIMESTRE 30/09/2020 |  | CUARTO TRIMESTRE 16/12/2020
|  |  | SEGUIMIENTO | FUENTE VERIFICACIÓN | SEGUIMIENTO | FUENTE VERIFICACIÓN | SEGUIMIENTO | FUENTE VERIFICACIÓN | SEGUIMIENTO | FUENTE VERIFICACIÓN
Publicar oportunamente en la página web de la entidad y de acuerdo a la normatividad y periodicidad establecida los siguientes informes: ● Plan Institucional de Archivos -PINAR ● Plan anual de adquisiciones ● Plan Anual de Vacantes ● Plan de Previsión de Recursos Humanos ● Plan Estratégico de Talento Humano ● Plan Institucional de Capacitación ● Plan de Incentivos Institucionales ● Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo ● Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ● Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI ● Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información ● Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Informes de Control Interno ● Plan Operativo Anual ● Matrices de seguimiento a Metas del Plan de Desarrollo Distrital PDD ● Plan de participación ciudadana ● Informe de gestión y de ejecución presupuestal ● Plan estratégico de desarrollo institucional | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Oficina Control Interno Oficina Asesora Jurídica Subdirección Académica | Enero Seguimientos trimestrales durante la vigencia según corresponda | Se realizó la publicación de los planes establecidos en decreto 612 de 2018 " Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado" con fecha del 31/01/2021. Estos se encuentran publicados en la pagina web institucional del IDEP. Los seguimientos a cada uno de los planes, se encuentran en cada uno de los procesos responsables de su ejecución y los links dispuestos en la pagina web institucional en el link de transparencia. | Planes institucionales estratégicos : se encuentran en el link de transparencia en: http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-acci%C3%B3n-institucional Los seguimientos a cada uno de los planes, se encuentran en cada uno de los procesos responsables de su ejecución y los links dispuestos en la pagina web institucional en el link de transparencia en: http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-acci%C3%B3n-institucional
Elaborar publicaciones de programas de investigación en la página web, elaboración de carteleras o avisos informativos para ser ubicadas en zonas de fácil acceso de los ciudadanos o para consulta en redes sociales. | Subdirección Académica- Divulgación y Comunicación | Diciembre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
Elaborar, difundir el informe de rendición de cuentas en la página web de la entidad, foros, redes sociales con el fin de recibir observaciones y /o sugerencias de temas que la ciudadanía considere. | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Académica | Abril | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
|  | Diciembre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
Lanzamiento Reto público virtual formulación del Plan Anticorrupción y de Atención Ciudadano y del Plan de Acción vigencia 2021 | Oficina Asesora de Planeación | Enero | Como parte del plan de participación ciudadana, el IDEP puso a disposición de servidores públicos, contratistas, ciudadanos y los interesados externos su plan anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2021, con el fin de potenciar el proceso participativo asociado a su fase de formulación y recibir propuestas frente a las actividades aquí presentadas. | Consulte aquí el Proceso Participativo del PAAC 2021 del IDEP
Convocatoria Revista Educación y Ciudad | Subdirección Académica | Febrero - Marzo | Se realizó la apertura de la convocatoria para la postulación de artículos en la revista Educación y Ciudad No. 41 (segundo semestre de 2021). Pandemia y educación. La convocatoria fue ubicada en la página de la revista https://revistas.idep.edu.co/index.php/educacion-y- ciudad/announcement/view/20 el 12 de febrero de 2021. A la fecha hay en total 12 postulaciones, las cuales entran en revisión por parte de equipo editorial a partir del 12 de abril de 2021. | La convocatoria fue ubicada en la página de la revista https://revistas.idep.edu.co/index.php/educacion-y- ciudad/announcement/view/20, el 12 de febrero de 2021.
Realizar una campaña de información (dos envíos de piezas comunicativas) a los grupos de interés del IDEP acerca de la gratuidad de los productos y servicios del IDEP, para mejorar los niveles de publicidad de la información del IDEP. | Subdirección Académica | Febrero a Noviembre | Se realizó el envío de una pieza comunicativa sobre la gratuidad de los productos y servicios del Instituto. | Twitter: https://twitter.com/idepbogotadc/status/1376942571600154624?s=20 Facebook: https://www.facebook.com/454684264571650/posts/5490420470997979/?d=n Instagram: https://www.instagram.com/p/CNDPF7nJVk9/?utm_source=ig_web_copy_link
Lanzamiento Programa Maestros y Maestras que Inspiran | Subdirección Académica | Marzo | Se realizó el Lanzamiento del Programa Maestros y Maestras que Inspiran el 24 de marzo del 2021 se transmitió por Facebook live y a la fecha cuenta con 844 reproducciones. | https://fb.watch/4zGlchcnhS/
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas – vigencia 2020 | Subdirección Académica | Marzo | El 18 de marzo de 2021 se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a través de streaming en Facebook, igualmente, se compartieron 3 encuestas a través de Google forms en las cuales se realizó el listado de asistencia, se formularon las preguntas y se evaluó el evento. | https://es-la.facebook.com/idep.bogota/videos/447935809760750/ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr7NXyljtwO6Laf3qtb4kqWLknILsAoc3tHwvSUnuOWjotXQ/closedform https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdibPDKMdRDqK3KoTWN1lDqL2trJg_W11NLJAXiyhsEOjMqqQ/closedform https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqqi9GGmLPEAYH6Qp_1A5CTUXZVZk7KX5vanYZhXbNDmzQ-Q/closedform
Elaborar publicaciones de programas de investigación en la página web, elaboración de carteleras o avisos informativos para ser ubicadas en zonas de fácil acceso de los ciudadanos o para consulta en redes sociales. | Subdirección Académica- Divulgación y Comunicación | Abril a Noviembre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
Elaborar, difundir el informe de rendición de cuentas en la página web de la entidad, foros, redes sociales con el fin de recibir observaciones y /o sugerencias de temas que la ciudadanía considere. | Oficina Asesora de Planeación | Abril | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
Primera reunión de redes y colectivos de docentes | Subdirección Académica | Mayo | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
Convocatoria Revista Educación y Ciudad | Subdirección Académica | Mayo a Julio | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
Seminario Internacional "Maestros y maestros que inspiran" | Subdirección Académica | Julio | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
Realizar dos espacios de rendición de cuentas en los eventos que se programen desde la Subdirección Académica del IDEP de la vigencia 2020 - | Subdirección Académica | Julio | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
Socialización Índice del Derecho a la Educación |  | Noviembre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
Convocatoria a Inscripción a la XV versión del Premio a la Investigación e Innovación Educativa | Subdirección Académica | Septiembre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
Socialización y cierre Programa "Maestros y maestras que inspiran" | Subdirección Académica | Noviembre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
Cierre del Premio a la Investigación e Innovación Educativa Versión XV | Subdirección Académica | Noviembre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
Realizar anualmente el envío masivo de encuestas de satisfacción de la prestación de servicios a las bases de datos del IDEP en la cual se encuentran los grupos de valor, grupos de interés y partes interesadas. | Subdirección Académica | Diciembre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
Publicar las presentaciones de las socializaciones o talleres de los eventos académicos que realice el IDEP para el conocimiento de la ciudadanía en general. | Subdirección Académica | Diciembre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
Diálogos ciudadanos consejo consultivo Red ciudadana de Control Social | Subdirección Académica | Diciembre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
Espacios generados por el Sector Educación | Subdirección Académica | Cada vez que la Secretaría de Educación Distrital genere espacios de participación | El 26 de marzo la Secretaría de Educación Distrital realizó audiencia de rendición de cuentas donde el IDEP estuvo presente informando el avance realizado en su gestión vigencia 2020. | https://www.youtube.com/watch?v=vcaM9_D61jw
Oficina Asesora Jurídica
Oficina Asesora de Planeación
Subdirección Financiera, Administrativa y Control Disciplinario
Informar a la ciudadanía y grupos de interés definidos los resultados de sus investigaciones y desarrollos pedagógicos a través de: | Subdirección Académica- Divulgación y comunicación | Cada vez se realice una investigación y desarrollo pedagógico | Divulgación de la Revista Educación y Ciudad No. 40 ‘Actualidad en educación y medio ambiente’, a través de Facebook Twitter e Instagram los días 10, 11, 15, 16, 19, 21 y 23 de marzo, además de videos promocionales con el profesional Daniel Torres, los días 8, 15 y 18 de marzo. Esta publicación también se divulgó a través del boletín informativo No. 1 enviado a 21.420 maestras y maestros. Divulgación de la convocatoria para participar en la Revista Educación y Ciudad No. 41 los días 16 de febrero, 5, 10 y 21 de marzo a través de Facebook, Twitter e Instagram. También se incluyó esta convocatoria en los boletines informativos No. 1, 2 y 3, enviados a maestras y maestros vía correo electrónico. Divulgación del Magazín Aula Urbana No. 119 a través de Twitter, Instagram y Facebook los días 19 y 22 de febrero, y 3, 4, 6 y 11 de marzo. Divulgación del libro ‘Pedagogía del Loto’, la apuesta formativa para cambiar los paradigmas en la educación, publicado en página web el pasado 14 de enero de 2021. Divulgación del evento de lanzamiento del libro ‘El derecho a la educación, perspectivas e indicadores en Colombia y Bogotá’, publicado por el grupo de investigación ‘La Educación al Derecho’ del IDEP, los días 12 de febrero y 10 y 16 de marzo. Divulgación de los informes del Termómetro de la Educación realizado por el grupo de investigación ‘La Educación al Derecho’ del IDEP en Twitter, Instagram y Facebook los días 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 y 26 de marzo | https://twitter.com/idepbogotadc/status/1373049488865173507?s=20 https://twitter.com/idepbogotadc/status/1361837499845406720?s=20 https://twitter.com/idepbogotadc/status/1362815491170050052?s=20 http://www.idep.edu.co/?q=content/%E2%80%98pedagog%C3%ADa-del-loto%E2%80%99-la-apuesta-formativa-para-cambiar-los-paradigmas-en-la-educaci%C3%B3n https://twitter.com/idepbogotadc/status/1360266555603492867?s=20 https://twitter.com/idepbogotadc/status/1366816774449221639?s=20
• Participación en la feria del libro
• Libros
• Revista “Educación y Ciudad”
• Magazín “Aula Urbana”
• Medios virtuales: Foros, redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram)
• Página web del IDEP
Seguimiento a la implementación del Plan de Participación Ciudadana del IDEP | Oficina asesora de Planeación | Abril a octubre | Se realizó seguimiento al cumplimiento del Plan el cual se evidencia en esta matriz | http://www.idep.edu.co/?q=content/seguimiento-plan-institucional-de-participaci%C3%B3n-ciudadana