## Plan PPDSC
PLAN DE ACCION DE LA POLITICA PUBLICA DISTRITAL DE SERVICIO A LA CIUDADANIA (PPDSC)
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP
Elaboró seguimiento: | Oficina Asesora de Planeación
Fecha elaboración del plan: | Octubre de 2018
Fecha publicación de seguimiento: | 31 de marzo de 2021
ACTIVIDAD | PRODUCTO ESPERADO | ACCIONES | FECHA DE EJECUCIÓN | RESPONSABLE |  | SEGUIMIENTO
[6 empty] | AÑO 2018 | AÑO 2019 |  |  |  | AÑO 2020 |  |  |  | AÑO 2021
|  |  |  | AREA | CARGO | CUARTO TRIMESTRE 2018 | PRIMER TRIMESTRE 30/03/2019 | SEGUNDO TRIMESTRE 30/06/2019 | TERCER TRIMESTRE 30/09/2019 | CUARTO TRIMESTRE 30/12/2019 | PRIMER TRIMESTRE 30/03/2020 | SEGUNDO TRIMESTRE 30/06/2020 | TERCER TRIMESTRE 30/09/2020 | CUARTO TRIMESTRE 30/12/2020 | PRIMER TRIMESTRE 30/03/2021 | SEGUNDO TRIMESTRE 30/06/2021 | TERCER TRIMESTRE 30/09/2021 | CUARTO TRIMESTRE 30/12/2021
Alinear la PPDSC con instrumentos de planeación de la Entidad | Un objetivo especifico de la plataforma estratégica de la entidad orientado al mejoramiento del servicio a la ciudadanía, alineado al Plan de Acción de la PPDSC | Formular, aprobar y publicar el objetivo estratégico y especifico orientado al mejoramiento del servicio a la ciudadanía, alineado al Plan de Acción de la PPDSC. | 2018-11-30 | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Dentro del documento Plan estratégico de Desarrollo Institucional, se alineó el objetivo estratégico "Desarrollar acciones que garanticen la sostenibilidad y consolidación del Sistema Integrado de Gestión del IDEP" con el objetivo específico " Ejecutar el plan de acción de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía - PPDSC del IDEP, el cual está orientado al mejoramiento al servicio, así como las acciones definidas en el componente 4 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y el componente 2 racionalización de trámites que hacen parte del PAAC". El documento PEDI se encuentra publicado en http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PL-DIP-02-01_PEDI_V5_0.pdf | Esta actividad se cumplió en la vigencia 2018 | Esta actividad se cumplió en la vigencia 2018 | Esta actividad se cumplió en la vigencia 2018 | Esta actividad se cumplió en la vigencia 2018 | Esta actividad debe realizarse nuevamente, teniendo en cuenta que se encuentra en proceso de formulación el plan de desarrollo Distrital 2020-2024 y las metas que el IDEP formula para el cuatrienio. | El indicador se cumplió en junio de 2018 en el marco del Plan de desarrollo “Bogotá mejor para todos “2016-2020. Teniendo en cuenta el proceso de formulación y ajuste del nuevo plan de desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” 2020-2024 se debe actualizar el Plan estratégico de desarrollo institucional del IDEP, para lo cual se espera finalizar en el segundo semestre de la vigencia (30/12/2020) el ajuste correspondiente e incorporar el objetivo orientado al mejoramiento del servicio a la ciudadanía. Para este periodo de tiempo se programa la magnitud de avance del 100% Para el cumplimiento del indicador, se realizó la gestión de actualización del documento Plan estratégico de desarrollo Institucional del IDEP, en el cual se alineó el objetivo estratégico "Desarrollar acciones que garanticen la sostenibilidad y consolidación del Sistema Integrado de Gestión del IDEP" con el objetivo específico "Ejecutar el plan de acción de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía - PPDSC del IDEP, el cual está orientado al mejoramiento al servicio, así como las acciones definidas en el componente 4 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y el componente 2 racionalización de trámites que hacen parte del PAAC". Desde la actualización del documento hasta el primer semestre de la vigencia 2020, el IDEP realiza el seguimiento al plan de acción de la Política publica distrital de servicio a la ciudadanía el cual se encuentra publicado en la página web institucional ( http://www.idep.edu.co/?q=content/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-idep). De igual manera, cada vigencia se formula el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano en donde las acciones de mejora de atención al ciudadano se desarrollan en el componente 4 y así mismo en el componente 2, se ejecutan las acciones de racionalización con las OPAS que tiene inscritas el IDEP en el SUIT. Lo anterior, con el fin de dar a conocer la ciudadanía las acciones que se desarrollan para el mejoramiento del servicio al ciudadano. Los beneficios de estas actividades los obtiene la ciudadanía y la población especifica de docentes y directivos docentes que hacen parte de las Instituciones educativas del distrito, en la que se pueden encontrar hombres, mujeres, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas en condición de discapacidad, víctimas de conflicto armado, personas con diferente orientación sexual e identidad de género, que pertenecen a diferentes grupos étnicos y que pueden pertenecer o no al sector LGBTI. No obstante, estas características no son criterio de selección para acceder a los servicios que ofrece el Instituto, dado que las convocatorias son públicas y el Centro de documentación está abierto a todo el público en general. | Teniendo en cuenta el proceso de formulación y ajuste del nuevo plan de desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” 2020-2024 se debe actualizar el Plan estratégico de desarrollo institucional del IDEP, para lo cual se espera finalizar en el segundo semestre de la vigencia (30/12/2020) el ajuste correspondiente e incorporar el objetivo orientado al mejoramiento del servicio a la ciudadanía. Para este trimestre se ejecutó el 50% de la magnitud programada del 100%. Para el cumplimiento de este indicador, se avanzó en la gestión de actualización del documento Plan estratégico de desarrollo Institucional del IDEP, en el cual se alineará el objetivo estratégico del IDEP "Implementar una estrategia para el fortalecimiento institucional" con un objetivo específico orientado al mejoramiento del servicio a la ciudadanía, se tiene programado realizar su aprobación antes del 30/12/2020. Adicionalmente, el IDEP realiza el seguimiento al plan de acción de la Política publica distrital de servicio a la ciudadanía el cual se encuentra publicado en la página web institucional ( http://www.idep.edu.co/?q=content/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-idep). Lo anterior, con el fin de dar a conocer la ciudadanía las acciones que se desarrollan para el mejoramiento del servicio al ciudadano. Los beneficios de estas actividades los obtiene la ciudadanía y la población especifica de docentes y directivos docentes que hacen parte de las Instituciones educativas del distrito, en la que se pueden encontrar hombres, mujeres, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas en condición de discapacidad, víctimas de conflicto armado, personas con diferente orientación sexual e identidad de género, que pertenecen a diferentes grupos étnicos y que pueden pertenecer o no al sector LGBTI. No obstante, estas características no son criterio de selección para acceder a los servicios que ofrece el Instituto, dado que las convocatorias son públicas y el Centro de documentación está abierto a todo el público en general. | Con corte a 30/12/2020 , el Instituto para la Investigación educativa y el desarrollo pedagógico IDEP, avanzó en el indicador, adelantando las siguientes acciones: A la fecha de corte del seguimiento se ejecutó el 90% de la magnitud programada del 100%. Para el cumplimiento de este indicador, se avanzó en la gestión de actualización del documento Plan estratégico de desarrollo Institucional del IDEP, en el cual se alineará el objetivo estratégico del IDEP "Implementar una estrategia para el fortalecimiento institucional" con un objetivo específico orientado al mejoramiento del servicio a la ciudadanía, se tiene formulado y se realizará su presentación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del IDEP. Adicionalmente, el IDEP realiza el seguimiento al plan de acción de la Política publica distrital de servicio a la ciudadanía el cual se encuentra publicado en la página web institucional ( http://www.idep.edu.co/?q=content/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-idep). Lo anterior, con el fin de dar a conocer la ciudadanía las acciones que se desarrollan para el mejoramiento del servicio al ciudadano. El beneficio de esta actividad la obtienen los grupos de valor y grupos de interés y la población especifica de docentes y directivos docentes que hacen parte de las Instituciones educativas del distrito, en la que se pueden encontrar hombres, mujeres, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas en condición de discapacidad, víctimas de conflicto armado, personas con diferente orientación sexual e identidad de género, que pertenecen a diferentes grupos étnicos y que pueden pertenecer o no al sector LGBTI. No obstante, estas características no son criterio de selección para acceder a los servicios que ofrece el Instituto, dado que las convocatorias son públicas y el Centro de documentación está abierto a todo el público en general. | Con corte a 31 de marzo de 2021, El Instituto para la Invesgación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP cumplió con el indicador, adelantando las siguientes acciones: - En el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional PEDI aprobado el 25 de enero de 202 se formuló un objetivo estratégico "Implementar una estrategia para el fortalecimiento institucional", que comprende las acciones inmersas en la ejecución del Plan de acción de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía - PPDSC del IDEP, el cual está orientado al mejoramiento al servicio, así como las acciones definidas en el componente 4 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y el componente 2 Racionalización de trámites que hacen parte del PAAC, orientado al mejoramiento al servicio. Se realizarán acciones tendientes a mejorar el servicio a la ciudadanía como parte estratégica de las acciones que desarrolla el IDEP | El Instituto para la Invesgación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP cumplió con el indicador con corte a 31 de marzo, por esta razón para el actual periodo no se adelantaron acciones. | El Instituto para la Invesgación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP cumplió con el indicador con corte a 31 de marzo, por esta razón para el actual periodo no se adelantaron acciones. | El Instituto para la Invesgación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP cumplió con el indicador con corte a 31 de marzo, por esta razón para el actual periodo no se adelantaron acciones.
Mejorar la calidad de las respuestas en el sistema “Bogotá Te Escucha” | 95% de peticiones con cumplimiento de los criterios de calidad, calidez y manejo del sistema | Formular e implementar un indicador de seguimiento de cumplimiento a los criterios de calidad, calidez y manejo del sistema, con base en el muestreo realizado por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio. | 2028-12-31 | Subdirección Administrativa Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica | Subdirección Administrativa Financiera y de Control Disciplinario Subdirectora Académica | Se creo el indicador "Porcentaje de respuestas de las PQRS con observaciones de acuerdo a la evaluación de oportunidad, coherencia, claridad y/o calidez de los informes del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones" dentro del proceso Gestión documental el cual se encuentra publicado dentro del SIG en el link http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Indicadores_GD_2018-4.xls | Se puede verificar el seguimiento al indicador propuesto en la pagina web institucional del IDEP en los Indicadores de gestión del proceso de Gestión documental en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/?q=content/indicadores-de-gesti%C3%B3n Para el trimestre de la vigencia, no se recibieron informes por la Subsecretaria de Servicios a la Ciudadanía del cual se toma información necesaria para la medición de las variables de oportunidad, coherencia, claridad y calidez. Estos reportes se emiten cuando se presentan novedades en la medición por la entidad y se caracteriza por ser un muestreo aleatorio de los requerimientos cerrados por las entidades en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - Bogotá Te escucha. Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que el IDEP para este periodo de tiempo no presento respuestas a la ciudadanía que presentan observaciones de acuerdo a la evaluación de oportunidad, coherencia, claridad y/o calidez de los informes del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones. Es decir que para este periodo el desempeño fue excelente. | Se puede verificar el seguimiento al indicador propuesto en la pagina web institucional del IDEP en los Indicadores de gestión del proceso de Gestión documental en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/?q=content/indicadores-de-gesti%C3%B3n Para el segundo trimestre de la vigencia, se recibió un informe correspondiente al mes de Abril por la Subsecretaria de Servicios a la Ciudadanía con numero de radicado 00106-812-000838 del cual se toma información necesaria para la medición de las variables de oportunidad, coherencia, claridad y calidez. Estos reportes se emiten cuando se presentan novedades en la medición por la entidad y se caracteriza por ser un muestreo aleatorio de los requerimientos cerrados por las entidades en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - Bogotá Te escucha. El informe remitido menciona que para le mes de abril se analizaron 14 respuestas emitidas por el IDEP , en donde 2 respuestas presentan observaciones frente el manejo del sistema de información Bogotá Te Escucha, lo anterior, se debe a que los usuarios de la Subdirección Académica y la Oficina Asesora Jurídica del IDEP no radicaron de manera inmediata la petición del usuario en el sistema Bogotá Te Escucha y no cerraron a tiempo la petición del usuario en el sistema. Es importante resaltar que al ciudadano se le respondió de manera oportuna dentro de los tiempos que la ley establece y no afecta al ciudadano en la información solicitada. Adicionalmente, se recibió un informe correspondiente al mes de Mayo por la Subsecretaria de Servicios a la Ciudadanía con numero de radicado 00106-812-000981, en el cual se menciona que 2 de los 17 requerimientos analizados en el muestreo presentan observaciones en el criterio de calidez, lo anterior debido a que no se evidencia en la comunicación de respuesta, un saludo, ni despedida y/o lenguaje cortes para dirigirse al ciudadano. No obstante, el desempeño de este trimestre para el indicador fue excelente. | Se puede verificar el seguimiento al indicador propuesto en la pagina web institucional del IDEP en los Indicadores de gestión del proceso de Gestión documental en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/?q=content/indicadores-de-gesti%C3%B3n Para este trimestre de la vigencia, no se recibieron informes por la Subsecretaria de Servicios a la Ciudadanía del cual se toma información necesaria para la medición de las variables de oportunidad, coherencia, claridad y calidez. Estos reportes se emiten cuando se presentan novedades en la medición por la entidad y se caracteriza por ser un muestreo aleatorio de los requerimientos cerrados por las entidades en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - Bogotá Te escucha. Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que el IDEP para este periodo de tiempo no presento respuestas a la ciudadanía que presentan observaciones de acuerdo a la evaluación de oportunidad, coherencia, claridad y/o calidez de los informes del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones. Es decir que para este periodo el desempeño fue excelente. | Se puede verificar el seguimiento al indicador propuesto en la pagina web institucional del IDEP en los Indicadores de gestión del proceso de Gestión documental en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/?q=content/indicadores-de-gesti%C3%B3n Para este trimestre de la vigencia, no se recibieron informes por la Subsecretaria de Servicios a la Ciudadanía del cual se toma información necesaria para la medición de las variables de oportunidad, coherencia, claridad y calidez. Estos reportes se emiten cuando se presentan novedades en la medición por la entidad y se caracteriza por ser un muestreo aleatorio de los requerimientos cerrados por las entidades en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - Bogotá Te escucha. Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que el IDEP para este periodo de tiempo no presento respuestas a la ciudadanía que presentan observaciones de acuerdo a la evaluación de oportunidad, coherencia, claridad y/o calidez de los informes del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones. Es decir que para este periodo el desempeño fue excelente. | Se puede verificar el seguimiento al indicador propuesto en la pagina web institucional del IDEP en los Indicadores de gestión del proceso de Gestión documental en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/?q=content/indicadores-de-gesti%C3%B3n Para este trimestre de la vigencia, no se recibieron informes por la Subsecretaria de Servicios a la Ciudadanía del cual se toma información necesaria para la medición de las variables de oportunidad, coherencia, claridad y calidez. Estos reportes se emiten cuando se presentan novedades en la medición por la entidad y se caracteriza por ser un muestreo aleatorio de los requerimientos cerrados por las entidades en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - Bogotá Te escucha. Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que el IDEP para este periodo de tiempo no presento respuestas a la ciudadanía que presentan observaciones de acuerdo a la evaluación de oportunidad, coherencia, claridad y/o calidez de los informes del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones. Es decir que para este periodo el desempeño fue excelente. | En el 01/09/2018 , se creó el indicador "Porcentaje de respuestas de las PQRS con observaciones de acuerdo a la evaluación de oportunidad, coherencia, claridad y/o calidez de los informes del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones" dentro del proceso Gestión documental el cual se encuentra publicado dentro del SIG en el link http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Indicadores_GD_2018-4.xls Posterior a la creación del indicador por el líder del proceso de Gestión documental del IDEP ,se realiza el seguimiento de manera trimestral, como se puede evidenciar en la pagina web del IDEP (http://www.idep.edu.co/?q=content/indicadores-de-gesti%C3%B3n). Para cada uno de los trimestres se hace referencia si se reciben informes de la Subsecretaria de Servicios a la ciudadanía del cual se toma información necesaria para la medición de las variables de oportunidad, coherencia, claridad y calidez. En el primer trimestre de la vigencia 2020, se recibió un informe correspondiente al mes de marzo por la Subsecretaria de Servicios a la Ciudadanía con numero de radicado 00106-812-000536 el 5 de mayo, del cual se toma información necesaria para la medición de las variables de oportunidad, coherencia, claridad y calidez. Estos reportes se emiten cuando se presentan novedades en la medición por la entidad y se caracteriza por ser un muestreo aleatorio de los requerimientos cerrados por las entidades en el Sistema distrital de quejas y soluciones - Bogotá te escucha. El informe remitido menciona que para el mes de marzo se analizaron 18 respuestas emitidas por el IDEP, en donde 2 respuestas presentan observaciones frente el manejo del sistema de información Bogotá te escucha y los criterios de calidad, calidez y oportunidad. Frente a estas observaciones, se realizó el seguimiento correspondiente por el IDEP para aclarar las situaciones presentadas y se formuló plan de mejora para el proceso. Para el segundo trimestre no se recibieron informes por la Subsecretaria de Servicios a la ciudadanía, por lo cual se considera que el IDEP para este periodo de tiempo no presento respuestas a la ciudadanía que presentan observaciones de acuerdo con la evaluación de oportunidad, coherencia, claridad y/o calidez de los informes del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones. Para la medición de este indicador se presentan retrasos en la información que se emite desde la Subsecretaria de Servicios a la ciudadanía para los periodos de tiempo que presentan observaciones, puesto que el informe remitido del mes de marzo se radico en el IDEP solo hasta el mes de mayo. Generando de esta manera demoras en la medición trimestral que se realiza del indicador. Por lo anterior, como alternativa de solución se realiza la medición trimestral con los seguimientos a las respuestas que se realizan desde el área encargada del IDEP; en caso de llegar el informe de manera posterior al trimestre ya monitoreado, se hace el ajuste correspondiente a la medición del indicador según la información reportada por la Subsecretaria de Servicios a la ciudadanía. El seguimiento de este indicador se convierte en una herramienta de seguimiento para que el IDEP mejore la calidad en términos de coherencia, claridad, calidez y oportunidad de las respuestas a los ciudadanos y el manejo del Sistema distrital de quejas y soluciones - Bogotá te escucha. | Se realiza el seguimiento de manera trimestral al indicador por el líder del proceso de Gestión documental del IDEP, como se puede evidenciar en la pagina web del IDEP (http://www.idep.edu.co/?q=content/indicadores-de-gesti%C3%B3n). Para cada uno de los trimestres se hace referencia si se reciben informes de la Subsecretaria de Servicios a la ciudadanía del cual se toma información necesaria para la medición de las variables de oportunidad, coherencia, claridad y calidez. En este periodo de tiempo la Subsecretaria de Servicios a la Ciudadanía remitió un informe radicado del cual se toma información necesaria para la medición de las variables de oportunidad, coherencia, claridad y calidez. El informe remitido menciona que para el mes de agosto se analizaron 29 peticiones gestionadas por el IDEP , en donde 3 peticiones tienen observaciones frente el manejo del sistema de información Bogotá Te Escucha y de estas 2 tienen observaciones relacionadas con los criterios de calidad, calidez y oportunidad, lo anterior, se debe a que el usuario de la Subdirección Administrativa del IDEP por un error humano adjuntó y remitió un documento equivocado mediante la plataforma tecnológica. Sin embargo, es importante precisar que la solicitud fue respondida de una forma clara, oportuna y de fondo al peticionario dentro de los términos legales, debido a que el documento correcto fue enviado por el mismo sistema y por el correo electrónico suministrado por el peticionario. Por otro lado, en la otra petición se observa que el correo electrónico de la peticionaria en el sistema Bogotá te Escucha lo tenía otro peticionario por lo cual al crearse en el sistema se observa que no es la peticionario y se da respuesta definitiva, así las cosas u como medida correctiva se envió la respuesta a la peticionaria desde el correo idep@idep.edu.co para evitar que le volviera a llegar al peticionario que tenía registrado el sistema. La última petición no se dio traslado a la entidad competente desde el sistema pero si se envió desde el correo electrónico adiaz@idep.edu.co. El seguimiento de este indicador se convierte en una herramienta de seguimiento para que el IDEP mejore la calidad en términos de coherencia, claridad, calidez y oportunidad de las respuestas a los ciudadanos y el manejo del Sistema distrital de quejas y soluciones - Bogotá te escucha. | Con corte a 30/12/2020 , el Instituto para la Investigación educativa y el desarrollo pedagógico IDEP cumplió el indicador, adelantando las siguientes acciones: Se realiza el seguimiento de manera trimestral al indicador por el líder del proceso de Gestión documental del IDEP, como se puede evidenciar en la pagina web del IDEP (http://www.idep.edu.co/?q=content/indicadores-de-gesti%C3%B3n). Para cada uno de los trimestres se hace referencia si se reciben informes de la Subsecretaria de Servicios a la ciudadanía del cual se toma información necesaria para la medición de las variables de oportunidad, coherencia, claridad y calidez. En este periodo de tiempo la Subsecretaria de Servicios a la Ciudadanía remitió un informe radicado del cual se toma información necesaria para la medición de las variables de oportunidad, coherencia, claridad y calidez. El informe remitido menciona que para el mes de octubre se analizaron 12 peticiones gestionadas por el IDEP , en donde 1 petición tiene observación frente al manejo del sistema de información Bogotá Te Escucha y 1 tiene observaciones puesto que es una solicitud interna de la entidad y estas no se deben registrar en el aplicativo Bogotá Te Escucha. Con corte a 31 de octubre de 2020, las respuestas emitidas a la ciudadanía por las peticiones interpuestas y que son competencia de esta entidad, cumplen en un 93% con los criterios de calidad, calidez, oportunidad y manejo del sistema Bogotá Te Escucha, contemplados en el manual de gestión de peticiones ciudadanas y guía de calidad, calidez y manejo del sistema emitidas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía. El seguimiento de este indicador se convierte en una herramienta de seguimiento para que el IDEP mejore la calidad en términos de coherencia, claridad, calidez y oportunidad de las respuestas a los ciudadanos y el manejo del Sistema distrital de quejas y soluciones - Bogotá te escucha. | Con corte a 31 de marzo de 2021, el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, cumplió con en el indicador, adelantando las siguientes acciones: 1. La evaluación realizada y remitida por la Secretaría General de los PQRS del IDEP arrojó una calificación del 100% frente a calidad, calidez y manejo del sistema. Esto con corte al 28 de febrero de 2021. 2. La funcionaria que llegó en enero de 2021 a manejar el aplicaivo de Bogotá te Escucha, tomó la capacitación que programa la Secretaría General mensualmente. La ciudadanía tendrá información de manera oportuna, con calidad y calidez. | Con corte a 30 de junio de 2021, de los PQRS atendidos entre marzo y mayo, la Secretaría General tomo al azar 23 peticiones, las cuales fueron evaluadas obteniendo una calificación del 100% a excepción del mes de abril, en el cual se obtuvo una calificación del 93%, debido a mal manejo de una petición en el sistema Bogotá te Escucha y otro por calidez en otra respuesta dada a un ciudadano. Como acción de mejoramiento se realizaó una capacitación sobre el manejo de Bogotá te escucha y calidez en las respuestas el 10 de junio. Igualmente, se programó capacitación por el PIC en atención al ciudadano en el mes de agosto. | Con corte a 30 de septiembre de 2021, en el mes de julio se obtuvo una calificación baja por temas de claridad en la respuesta dada por el área de la Subdirección Académica, desde esta dependencia se tomaron los ajustes necesarios para que no volviera a suceder. Las demás PQRS revisadas por la Secretaria General estuvieron muy bien calificadas, lo que nos indica que tenemos un 96% de efectividad en las repuestas dadas. | Con corte al 30 de diciembre de 2021, La secretaría general analizó en el último trimestre del año 2021, 30 PQRS, de las cuales ninguno presentó observaciones.
Adoptar el nuevo Manual de Servicio a la Ciudadanía | Un (1) Manual de Servicio a la Ciudadanía adoptado | El manual vigente será adoptado en los temas que le apliquen al IDEP | 2019-12-31 | Subdirección Administrativa Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica | Subdirección Administrativa Financiera y de Control Disciplinario Subdirectora Académica | Se realizó una primera actualización al manual de atención al ciudadano con los enfoques diferenciales de atención a la población el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad dentro del proceso de Atención al ciudadano. | Atendiendo a la circular 007-2018 emitida por la Subsecretaria de Servicio a la ciudadanía, se inicia el proceso de adopción del Manual para la gestión de Peticiones Ciudadanas, como herramienta técnica que contribuye el mejoramiento continuo de la prestación del servicio de la ciudadanía en el Distrito. Por lo anteriormente mencionado, se elabora el Manual de Gestión de Peticiones para el IDEP , el cual se encuentra en proceso de revisión y validación por el líder del proceso de Atención al ciudadano. La formulación del manual permitirá realizar una actualización del Manual de Atención al ciudadano del IDEP frente a las peticiones que interpone la ciudadanía para la vigencia 2019. | Se realizó la actualización del documento MN-AC-10-01 Manual de atención al ciudadano del instituto para la investigación educativa y el desarrollo pedagógico - IDEP con fecha de aprobación del 21/05/2019. Este se encuentra publicado en el Aula Maloca SIG del IDEP, en el proceso de Atención al ciudadano en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/?q=content/ac-10-proceso-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano Este documento se actualiza con la información correspondiente a los lineamientos del Manual de Servicio a la ciudadanía de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Se incorporaron al documento los siguientes temas: Definiciones, canales de servicio de atención, atención población con enfoque preferencial y atención población enfoque diferencial, protocolos de atención virtual, presupuesto a las actividades de servicio al ciudadano y encuestas de satisfacción de ciudadanos. Adicionalmente, se adopta el documento MN-AC-10-03 Manual para la gestión de peticiones del IDEP atendiendo a lo solicitado en la circular 007-2018 por la Subsecretaria de Servicio a la ciudadanía, lo anterior con el fin describir de forma clara y concreta, el núcleo esencial y los elementos estructurales del derecho fundamental de petición, sus modalidades y los aspectos relevantes que deben considerarse en el proceso que comprende el recibo, la clasificación, la elaboración de la respuesta y la notificación de dichas solicitudes. De igual manera, trata de forma especial las peticiones verbales y anónimas, el recurso de insistencia en el marco de las peticiones con carácter reservado, así como, su registro en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas "Bogotá Te Escucha". El documento se encuentra en la pagina web del IDEP en el Aula Maloca SIG en el proceso de Atención al ciudadano en el siguiente enlace: http://www.idep.edu.co/?q=content/ac-10-proceso-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano | Esta actividad se cumplió en el segundo trimestre del 2019. | Esta actividad se cumplió en el segundo trimestre del 2019. | Esta actividad se cumplió en el segundo trimestre del 2019. | Se realizó la actualización del documento MN-AC-10-01 Manual de atención al ciudadano del instituto para la investigación educativa y el desarrollo pedagógico - IDEP con fecha de aprobación del 21/05/2019. Para el cumplimiento de este indicador, el documento se actualiza con la información correspondiente a los lineamientos del Manual de Servicio a la ciudadanía de la secretaria general de la Alcaldía mayor de Bogotá. Se incorporaron al documento los siguientes temas: Definiciones, atención población con enfoque preferencial y atención población enfoque diferencial, protocolos de atención virtual, presupuesto a las actividades de servicio al ciudadano y encuestas de satisfacción de ciudadanos. Adicionalmente, se adopta el documento MN-AC-10-03 Manual para la gestión de peticiones del IDEP atendiendo a lo solicitado en la circular 007-2018 por la Subsecretaria de Servicio a la ciudadanía, lo anterior con el fin describir de forma clara y concreta, el núcleo esencial y los elementos estructurales del derecho fundamental de petición, sus modalidades y los aspectos relevantes que deben considerarse en el proceso que comprende el recibo, la clasificación, la elaboración de la respuesta y la notificación de dichas solicitudes. De igual manera, trata de forma especial las peticiones verbales y anónimas, el recurso de insistencia en el marco de las peticiones con carácter reservado, así como, su registro en el Sistema distrital para la gestión de peticiones ciudadanas "Bogotá te escucha". Lo anterior, trae como beneficios a la ciudadanía que la prestación de los servicios del IDEP estén orientados al mejoramiento del servicio a los ciudadanos con enfoque preferencial y diferencial (adultos mayores, mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, personas con condición de discapacidad, víctimas del conflicto armado, orientación sexual e identidad de género - Sectores LGTBI y grupos étnicos).} | Este indicador ya se cumplió en el 100%, para esto se realizó la actualización del documento MN-AC-10-01 Manual de atención al ciudadano del instituto para la investigación educativa y el desarrollo pedagógico - IDEP con fecha de aprobación del 21/05/2019. Para el cumplimiento de este indicador, el documento se actualizó con la información correspondiente a los lineamientos del Manual de Servicio a la ciudadanía de la secretaria general de la Alcaldía mayor de Bogotá. Se incorporaron al documento los siguientes temas: Definiciones, atención población con enfoque preferencial y atención población enfoque diferencial, protocolos de atención virtual, presupuesto a las actividades de servicio al ciudadano y encuestas de satisfacción de ciudadanos. Adicionalmente, se adoptó el documento MN-AC-10-03 Manual para la gestión de peticiones del IDEP atendiendo a lo solicitado en la circular 007-2018 por la Subsecretaria de Servicio a la ciudadanía, lo anterior con el fin describir de forma clara y concreta, el núcleo esencial y los elementos estructurales del derecho fundamental de petición, sus modalidades y los aspectos relevantes que deben considerarse en el proceso que comprende el recibo, la clasificación, la elaboración de la respuesta y la notificación de dichas solicitudes. De igual manera, trata de forma especial las peticiones verbales y anónimas, el recurso de insistencia en el marco de las peticiones con carácter reservado, así como, su registro en el Sistema distrital para la gestión de peticiones ciudadanas "Bogotá te escucha". Lo anterior, trae como beneficios a la ciudadanía que la prestación de los servicios del IDEP estén orientados al mejoramiento del servicio a los ciudadanos con enfoque preferencial y diferencial (adultos mayores, mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, personas con condición de discapacidad, víctimas del conflicto armado, orientación sexual e identidad de género - Sectores LGTBI y grupos étnicos). | Con corte a 30/12/2020, el Instituto parala Investigación educativa y el desarrollo pedagógico IDEP cumplió el indicador, adelantando las siguientes acciones: Este indicador se cumplió en el 100%, para esto se realizó la actualización del documento MN-AC-10-01 Manual de atención al ciudadano del instituto para la investigación educativa y el desarrollo pedagógico - IDEP con fecha de aprobación del 21/05/2019. Para el cumplimiento de este indicador, el documento se actualizó con la información correspondiente a los lineamientos del Manual de Servicio a la ciudadanía de la Secretaria general de la Alcaldía mayor de Bogotá. Se incorporaron al documento los siguientes temas: Definiciones, atención población con enfoque preferencial y atención población enfoque diferencial, protocolos de atención virtual, presupuesto a las actividades de servicio al ciudadano y encuestas de satisfacción de ciudadanos. Adicionalmente, se adoptó el documento MN-AC-10-03 Manual para la gestión de peticiones del IDEP atendiendo a lo solicitado en la circular 007-2018 por la Subsecretaria de Servicio a la ciudadanía, lo anterior con el fin describir de forma clara y concreta, el núcleo esencial y los elementos estructurales del derecho fundamental de petición, sus modalidades y los aspectos relevantes que deben considerarse en el proceso que comprende el recibo, la clasificación, la elaboración de la respuesta y la notificación de dichas solicitudes. De igual manera, trata de forma especial las peticiones verbales y anónimas, el recurso de insistencia en el marco de las peticiones con carácter reservado, así como, su registro en el Sistema distrital para la gestión de peticiones ciudadanas "Bogotá te escucha". Lo anterior, trae como beneficios a la ciudadanía que la prestación de los servicios del IDEP estén orientados al mejoramiento del servicio a los ciudadanos con enfoque preferencial y diferencial (adultos mayores, mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, personas con condición de discapacidad, víctimas del conflicto armado, orientación sexual e identidad de género - Sectores LGTBI y grupos étnicos). | Con corte al 31 de marzo de 2021, el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, avanzó en el indicador, adelantando las siguientes acciones: 1. La Profesional Especializada 222-03 de la Subdirección Académica tomó el curso de "Lenguaje Claro" ofrecido por el DNP. 2. Se realizó un primer análisis del Manual actual y se requiere traducir sus contenidos a lenguaje claro y acutalización de los protocolos en cuanto a los canales de atención, sobre todo con lo relacionado a los nuevos medios de comunicación habilitados por el IDEP. 3. Una vez se haya traducido en lenguaje claro el manual se pasará a la oficina de comunicaciones del IDEP para su diseño y publicación en la Web institucional. La ciudadnía cuenta con información actualizada y clara sobre la atención que se ofrece al público desde el IDEP. | Con corte a 30 de junio de 2021, el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, avanzó en el indicador, adelantando las siguientes acciones: 1. Se dió inicio a la actualización del Manual actual que requiere traducir sus contenidos a lenguaje claro y acutalización de los protocolos en cuanto a los canales de atención, sobre todo con lo relacionado a los nuevos medios de comunicación habilitados por el IDEP. 2. Una vez se haya finalizado la traducción en lenguaje claro el manual se pasará a la oficina de comunicaciones del IDEP para su diseño y publicación en la Web institucional. La ciudadnía cuenta con información actualizada y clara sobre la atención que se ofrece al público desde el IDEP. | Con corte a 30 de septiembre de 2021, el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, avanzó en el indicador, adelantando las siguientes acciones: 1. Se dió terminada la actualización del Manual actual traduciendo sus contenidos a lenguaje claro y los protocolos actualizados en cuanto a los canales de atención, sobre todo con lo relacionado a los nuevos medios de comunicación habilitados por el IDEP. 2. Se entregó a la oficina de comunicaciones el Manual de servicio a la ciudadanía actualizado, para su diseño y publicación en la Web institucional. La ciudadnía cuenta con información actualizada y clara sobre la atención que se ofrece al público desde el IDEP. | Con corte a 30 de diciembre de 2021, el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, avanzó en el indicador, adelantando las siguientes acciones: 1. Se publicó el Manual de Servicio a la Ciudadanía del IDEP (MN-AC-10-01) actualizado en la página web de la entidad, disponible en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/MN-AC-10-01%20Manual%20de%20Atencio%CC%81n%20al%20Ciudadano%20V4_0.pdf

## Desplegables (hidden)
Sectores | Sectores | Entidad | Cumplimiento | Etiquetas de fila | % Cumplimiento
Gestión_Pública | Gestión_Pública | Secretaría_General_de_la_Alcaldía_Mayor_de_Bogotá | 65.71% | SECRETARIA GENERAL | 0.65714 | Sí
Gobierno | Gestión_Pública | Departamento_Administrativo_del_Servicio_Civil_Distrital | 92.86% | ACUEDUCTO - EAB | 0.57692 | No
Seguridad_Convivencia_y_Justicia | Gobierno | Secretaría_Distrital_de_Gobierno | 5.769% | SECRETARIA DEL HABITAT | 0.16129
Gestión_Jurídica | Gobierno | Departamento_Administrativo_de_la_Defensoría_del_Espacio_Público_DADEP | 36.67% | UAESP - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.73333
Hacienda | Gobierno | Instituto_Distrital_de_La_Participación_y_Acción_Comunal_IDPAC | 47.83% | SECRETARIA DE SEGURIDAD (NUEVA) | 0.33333
Planeación | Seguridad_Convivencia_y_Justicia | Secretaría_Distrital_de_Seguridad_Convivencia_y_Justicia | 33.33% | CODENSA | 0.47826 | Sí
Desarrollo_Económico_Industria_y_Turismo | Seguridad_Convivencia_y_Justicia | Unidad_Administrativa_Especial_Cuerpo_Oficial_de_Bomberos_de_Bogotá | 62.5% | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTA | 0.625 | No
Educación | Gestión_Jurídica | Secretaría_Jurídica_Distrital | 62.5% | CVP - CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | 0.89655 | Sí, pero aplicando modificaciones
Salud | Hacienda | Unidad_Administrativa_Especial_de_Catastro_Distrital_UAECD | 95.83% | GAS NATURAL | 0.92857
Integración_Social | Hacienda | Fondo_de_Prestaciones_Económicas_Cesantías_y_Pensiones_FONCEP | 33.33% | ENTIDAD EN LIQUIDACIÓN FVS - FONDO VIGILANCIA | 1
Cultura_Recreación_y_Deporte | Hacienda | Secretaría_Distrital_de_Hacienda | 92.31% | ERU - EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO (NUEVA) | 0.78947
Ambiente | Hacienda | Lotería_de_Bogotá | 66.67% | POLICIA METROPOLITANA | 0.62162
Movilidad | Planeación | Secretaría_Distrital_de_Planeación | 75% | SERVICIO CIVIL | 0.92857
Hábitat | Desarrollo_Económico_Industria_y_Turismo | Secretaría_Distrital_de_Desarrollo_Económico | 96% | ETB - EMPRESA DE TELEFONOS | 0.77778
Mujeres | Desarrollo_Económico_Industria_y_Turismo | Instituto_para_la_Economía_Social_IPES | 50% | CATASTRO | 0.95833
Entes_de_Control | Desarrollo_Económico_Industria_y_Turismo | Instituto_Distrital_de_Turismo_IDT | 55.56% | FONCEP | 0.33333
| Desarrollo_Económico_Industria_y_Turismo | Invest_in_Bogotá | ND | IDIGER | 0.75
| Educación | Instituto_para_la_Investigación_Educativa_y_el_Desarrollo_Pedagógico_IDEP | 71.43% | JBB - JARDIN BOTANICO | 0.85714
| Educación | Universidad_Distrital_Francisco_José_de_Caldas | 93.1% | LOTERIA DE BOGOTA | 0.66667
| Educación | Secretaría_de_Educación_del_Distrito | 82.69% | SECRETARIA DE AMBIENTE | 0.51724
| Salud | Fondo_Financiero_Distrital_de_Salud_FFDS | ND | SECRETARIA DE HACIENDA | 0.92308
| Salud | Secretaría_Distrital_de_Salud | 87.5% | SECRETARIA DE PLANEACION | 0.75
| Salud | Subred_Integrada_de_Servicios_de_Salud_Norte_E.S.E. | 77.78% | IPES | 0.5
| Salud | Subred_Integrada_de_Servicios_de_Salud_Sur_E.S.E. | 90.32% | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | 0.96
| Salud | Subred_Integrada_de_Servicios_de_Salud_Sur_Occidente_E.S.E. | 93.55% | IDT - INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | 0.55556
| Salud | Subred_Integrada_de_Servicios_de_Salud_Centro_Oriente_E.S.E. | 86.21% | SECRETARIA DE GOBIERNO | 0.057692
| Salud | Capital_Salud_EPS_SAS | 62.5% | IDPAC - ACCION COMUNAL | 0.47826
| Salud | Entidad_Asesora_de_Gestión_Administrativa_y_Técnica | ND | DADEP - DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO | 0.36667
| Salud | I._D._de_Ciencia_Biotecnología_e_Innovación_en_Salud_IDCBIS | ND | SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL | 0.90909
| Integración_Social | Secretaría_Distrital_de_Integración_Social | 90.91% | IDIPRON | 0.94737
| Integración_Social | Instituto_Distrital_para_la_Protección_de_la_Niñez_y_la_Juventud_IDIPRON | 94.74% | SECRETARIA DE LA MUJER | 0.83333
| Cultura_Recreación_y_Deporte | Secretaría_Distrital_de_Cultura_Recreación_y_Deporte | 78.26% | SECRETARIA JURIDICA (NUEVA) | 0.625
| Cultura_Recreación_y_Deporte | Instituto_Distrital_de_Recreación_y_Deporte_IDRD | 75.86% | CANAL CAPITAL | 0.9375
| Cultura_Recreación_y_Deporte | Orquesta_Filarmónica_de_Bogotá | 88.89% | CAPITAL SALUD EPS | 0.625
| Cultura_Recreación_y_Deporte | Instituto_Distrital_del_Patrimonio_Cultural_IDPC | 45.45% | FUGA - FUNDACION GILBERTO ALZATE | 1
| Cultura_Recreación_y_Deporte | Fundación_Gilberto_Alzate_Avendaño | 100% | IDARTES - INSTITUTO DE LAS ARTES | 0.92593
| Cultura_Recreación_y_Deporte | Instituto_Distrital_de_las_Artes_IDARTES | 92.59% | IDPC - PATRIMONIO CULTURAL | 0.45455
| Cultura_Recreación_y_Deporte | Canal_Capital | 93.75% | IDRD - RECREACION Y DEPORTE | 0.75862
| Ambiente | Secretaría_Distrital_de_Ambiente | 51.72% | OFB - ORQUESTA FILARMONICA | 0.88889
| Ambiente | Jardín_Botánico_José_Celestino_Mutis_JBB | 85.71% | SECRETARIA DE CULTURA | 0.78261
| Ambiente | Instituto_Distrital_de_Protección_Y_Bienestar_Animal_IDPYBA | 32.35% | SECRETARIA DE SALUD | 0.875
| Ambiente | Instituto_Distrital_de_Gestión_de_Riesgos_y_Cambio_Climático_IDIGER | 75% | SUBRED CENTRO ORIENTE (NUEVA) | 0.86207
| Movilidad | Secretaría_Distrital_de_Movilidad | 63.41% | SUBRED NORTE (NUEVA) | 0.77778
| Movilidad | Instituto_de_Desarrollo_Urbano_IDU | 55.56% | SUBRED SUR (NUEVA) | 0.90323
| Movilidad | Unidad_Administrativa_Especial_de_Rehabilitación_y_Mantenimiento_Vial | 16.67% | SUBRED SUR OCCIDENTE (NUEVA) | 0.93548
| Movilidad | Empresa_de_Transporte_del_Tercer_Milenio_Transmilenio_S.A. | 94.59% | CONCEJO DE BOGOTA | 0.57895
| Movilidad | Terminal_de_Transportes_S.A. | 26.92% | GRUAS Y PATIOS | 0.78571
| Movilidad | Empresa_Metro_de_Bogotá_S.A. | 78.26% | IDEP - INVESTIGACION EDUCATIVA Y PEDAGOGIA | 0.71429
| Hábitat | Secretaría_Distrital_de_Hábitat | 16.13% | IDPYBA PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL | 0.32353
| Hábitat | Caja_de_Vivienda_Popular | 89.66% | IDU - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO | 0.55556
| Hábitat | Unidad_Administrativa_Especial_de_Servicios_Públicos_UAESP | 73.33% | LA TERMINAL DE TRANSPORTE | 0.26923
| Hábitat | Empresa_de_Renovación_y_Desarrollo_Urbano_de_Bogotá_D.C. | 78.95% | METRO DE BOGOTA S.A. | 0.78261
| Hábitat | Empresa_de_Acueducto_y_Alcantarillado_de_Bogotá_EAAB_ESP | 57.69% | PERSONERIA DE BOGOTA | 0.97619
| Hábitat | Empresa_de_Telecomunicaciones_de_Bogotá_S.A.ETB_ESP | 77.78% | SECRETARIA DE EDUCACION | 0.82692
| Hábitat | Empresa_de_Energía_de_Bogotá_S.A._EEB_ESP | ND | SECRETARIA MOVILIDAD | 0.63415
| Mujeres | Secretaría_Distrital_de_la_Mujer | 83.33% | SIM - SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD | 0.91304
| Entes_de_Control | Veeduría_Distrital | 71.43% | TRANSMILENIO | 0.94595
| Entes_de_Control | Concejo_de_Bogotá | 57.89% | UMV - UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL | 0.16667
| Entes_de_Control | Personería_de_Bogotá | 97.62% | UNIVERSIDAD DISTRITAL | 0.93103
|  |  |  | VEEDURIA DISTRITAL | 0.71429