## Hoja2
|  |  | ANEXO PLAN DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE - RESOLUCION 093 DE 2019 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP | [18 empty] | CÓDIGO: | PL-GF-14-01
[22 empty] | VERSIÓN: | 3
[22 empty] | FECHA: | 2021-12-23
[22 empty] | PÁGINAS: | 1
ITEM | Capitulo contable | Actividades | Responsable del Envío | Responsable Recepción | Fecha de cumplimiento | Periodicidad | Meta | Indicadores de Cumplimiento | Responsable Indicador de Cumplimiento | RESULTADOS | % PROGRAMADO |  |  |  |  | % EJECUTADO |  |  |  |  | AVACE ACUMULADO % | DESCRIPCION DEL AVANCE | FUENTE DE VERIFICACIÓN
[11 empty] | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO
1 | Conciliaciones Bancarias | Remitir mediante correo electrónico los extractos bancarios y libros auxiliares y demás soportes de las operaciones generadas a través de los portales bancarios, que componen los movimientos mensuales de los recursos financieros de la entidad. | Tesorero General 201-04 Tesorería | Técnico Operativo 314-01 Contabilidad Técnico Operativo 314-01 Tesorería Profesional Especializado 222-04 Contabilidad Subdirector Administrativo Financioero y de Control Disicplinario 084-02 | Mensual. Ocho primeros días de cada mes | MENSUAL | Revisión de todos los extractos bancarios, libros auxiliares y demas soportes para realizar la conciliaciones bancarias | Conciliaciones bancarias contables mensuales | Tesorero General 201-04 Tesorería | Remisión oportuna de los documentos fuente para la elaborción de las conciliaciones bancarias | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | Efectivo y equivalentes al efectivo | Remitir mediante correo electrónico informe al final del cierre de la vigencia, indicando si existe efectivo de uso restringido con las causas que dieron lugar a la restricción | Tesorero General 201-04 Tesorería Técnico Operativo 201-04 Tesorería | Técnico Operativo 314-01 Contabilidad Profesional Especializado 222-04 Contabilidad | Anual .Quince primeros días del mes de enero | ANUAL | Revisión definitiva de si existe efectivo de uso restringido | Informe de la existencia de efectivo de uso restringido | Tesorero General 201-04 Tesorería | Determinación de efectivo de uso restringido en la entidad y revelación en notas a los estados financieros | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | Incapacidades | Informe por correo electrónico de las incapacidades, que contenga: Nombre del funcionario, nombre de la EPS, fecha de inicio y fecha de finalización de la incapacidad, salario base de liquidación, valor liquidado en nómina por cobrar a la EPS | Profesional Especializado 222-03 Talento Humano en conjunto con el contratista de liquidación nómina | Técnico Operativo 314-01 Contabilidad Profesional Especializado 222-04 Contabilidad | Mensual . Diez primeros días de cada mes | MENSUAL | Mantener conciliadas mensualmente las incapacidades de los funcionarios | Informe mensual de incapacidades | Profesional Especializado 222-03 Talento Humano y Contratista responsable de Liquidación de Nómina | Información acorde a la realidad económica de la entidad con relación a las incapacidades del personal | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Informe mediante correo electrónico de Incapacidades pendientes de recaudo, que contenga: Nombre del funcionario, nombre de la EPS, período (fecha de inicio y fecha de finalización de la incapacidad), antigüedad en días de las mismas, valor pagado por la EPS, fecha de ingreso de los recursos a la entidad, diferencia valor liquidado nómina y valor pagado por la EPS | Técnico Operativo 201-04 Tesorería, Tesorero General 201-04 Tesorería y Profesional Especializado 222-03 Talento Humano | Técnico Operativo 314-01 Contabilidad Profesional Especializado 222-04 Contabilidad Subdirector Administrativo Financioero y de Control Disicplinario 084-02 | Trimestral (10 de abril, 10 de julio , 10 de octubre y 20 de enero) | TRIMESTRAL | Conciliar trimestralmente las cuentas por cobrar por concepto de incapacidades de los funcionarios | Informe trimestral de gestión de incapacidades pendientes de recaudar | Tesorero General 201-04 Tesorería y Profesional Especializado 222-03 Talento Humano | Recuperación oportuna de la cartera de incapacidades | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
4 | Inventarios | Informe a través de correo electrónico de los movimientos de inventarios, de impresos y publicaciones, debidamente conciliado con los saldos contables. | Profesional Especializado 222-03 Subdireccion Academica - Centro de Documentación | Técnico Operativo 314-01 Contabilidad Profesional Especializado 222-04 Contabilidad | Mensual . Ocho primeros días de cada mes | MENSUAL | Revisar el movimiento mensual de impresos y publicaciones y conciliarlo con el inventario | Informe mensual de inventario de Impresos y Publicaciones | Profesional Especializado 222-03 Subdireccion Academica - Centro de Documentación | Conciliacion mensual del inventario de impresos y publicaciones con libros auxiliares contables | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Informe a través de correo electrónico del levantamiento del inventario físico anual de impresos y publicaciones, debidamente conciliado con los saldos contables. | Profesional Especializado 222-03 Subdireccion Academica - Centro de Documentación | Técnico Operativo 314-01 Contabilidad Profesional Especializado 222-04 Contabilidad | Anual (Quince primeros días del mes de enero) | ANUAL | Efectuar el levantamiento del inventario fisico total de los impresos y publicaciones de la entidad y presentar el informe final del resultado del mismo | Informe anual de inventario fisico de Impresos y Publicaciones | Profesional Especializado 222-03 Subdireccion Academica - Centro de Documentación | Inventario físico anual de Impresos y Publicaciones conciliado con estados financieros | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
5 | Propiedad, planta y equipo e intangibles | Enviar por medio de correo electronico, la verificacion de los saldos del boletin de almancen vs el detalle por bien, e informar la diferencias presentadas, en caso de que existan | Profesional Universitario 219-02 Servicios Generales | Técnico Operativo 314-01 Contabilidad Profesional Especializado 222-04 Contabilidad | Mensual . Diez primeros días de cada mes | MENSUAL | Boletin de Almacen vs Detalle de Bienes verificado de la Propiedad, planta y equipo e Intangibles. | Informe mensual detallado por bienes y por grupo de inventario de propiedades, planta y equipo | Profesional Universitario 219-02 Servicios Generales | Informe mensual de saldos del Boletin de Almacén vs Bienes detalle del aplicativo GOOBI | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Informar mediante correo electrónico las bajas de los bienes muebles e intangibles del período que corresponda | Profesional Universitario 219-02 Servicios Generales | Técnico Operativo 314-01 Contabilidad Profesional Especializado 222-04 Contabilidad | En el momento de la ocurrencia * | PERIODICAMENTE | Detallado de bienes muebles e intangibles dados de baja | Reporte de bienes dados de baja dentro del periodo | Profesional Universitario 219-02 Servicios Generales | Comprobantes de bajas de bienes e intangibles en el periodo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Informar mediante correo electronico, las propiedades planta y equipo, adquiridas en transacciones sin contraprestacion, cuando ocurra el evento | Profesional Universitario 219-02 Servicios Generales | Técnico Operativo 314-01 Contabilidad Profesional Especializado 222-04 Contabilidad | En el momento de la ocurrencia * | PERIODICAMENTE | Detalle de bienes muebles e intangibles adquiridos durante el respectivo mes | Reporte de bienes e intangibles adquiridos durante el respectivo mes | Profesional Universitario 219-02 Servicios Generales | Biene adquiridos de propiedades, planta y equipo de la entidad mensualmente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Enviar mediante correo electrónico, informe de los activos intangibles generados internamente, que tengan asociados gastos durante el período de desarrollo, este reporte se remite unicamente cuando ocurra el evento. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Profesional Universitario 219-02 Servicios Generales Técnico Operativo 314-01 Contabilidad Profesional Especializado 222-04 Contabilidad | En el momento de la ocurrencia * | PERIODICAMENTE | Detalle de los activos intangibles generados internamente, que tengan asociados gastos durante el periodo de desarrollo | Reporte de activos generados internamente que tengan asocialdos un gasto durante el período. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Identificación de los intangibles en formación o sujetos a registro en el activo | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Enviar por medio de correo electrónico el informe del levantamiento del inventario físico anual de activos fijos e intangibles, debidamente conciliado con los saldos de almacén | Profesional Universitario 219-02 Servicios Generales Jefe Oficina Asesora de Planeación | Técnico Operativo 314-01 Contabilidad Profesional Especializado 222-04 Contabilidad | Anual (a mas tardar 30 de noviembre ) | ANUAL | Inventario físico anual de propiedades, planta y equipo e intangibles, debidamente conciliado con los saldos de Almacen. | Informe de Inventario Anual de la propiedad, planta y equipo e intangibles | Profesional Universitario 219-02 Servicios Generales Jefe Oficina Asesora de Planeación | Información de propiedades, planta y equipo e intangibles acordes con la realidad de la entidad | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Enviar por medio de correo electronico el informe del levantamiento del inventario físico anual de activos fijos e intangibles, donde se evidencie el estado físico de los bienes, a fin de determinar si alguno presenta dererioro. | Profesional Universitario 219-02 Servicios Generales Jefe Oficina Asesora de Planeación | Técnico Operativo 314-01 Contabilidad Profesional Especializado 222-04 Contabilidad | Anual (a mas tardar 30 de noviembre ) | ANUAL | Reporte anual de deterioro de las propiedades, planta y equipo de la entidad detallado por elemento | Reporte anual de bienes detallado por elemento que tengan deterioro de las propiedades, planta y equipo de la entidad en determinado periodo | Profesional Universitario 219-02 Servicios Generales Jefe Oficina Asesora de Planeación | Detalle de bienes sujetos a cálculo de deterioro, de acuerdo al inventario. | 0% | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
6 | Beneficios a empleados | Enviar informe mensual emitido desde el aplicativo de nómina (HUMANO), donde se evidencien las prestaciones sociales, (vacaciones, cesantías, intereses de cesantías y primas y otros conceptos que apliquen), registradas en el aplicativo contable y detalladas por tercero. | Profesional Especializado 222-03 Talento Humano | Técnico Operativo 314-01 Contabilidad Profesional Especializado 222-04 Contabilidad | Ocho primeros días de cada mes | MENSUAL | Remitir informe mensual desde el aplicativo de nómina (HUMANO), de las provisiones de prestaciones sociales detallado por tercero | Comprobante contable mensual de provisión para prestaciones sociales | Profesional Especializado 222-03 Talento Humano | Registro contable mensual de las provisiones de prestaciones sociales por tercero | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Enviar conciliación mensual de los valores pagados por aportes) de acuerdo con lo liquidado por el operador), frente a los liquidados en el aplicativo de nomina, justificando las diferencias y los saldos por pagar, con cada tercero | Profesional Especializado 222-03 Talento Humano | Técnico Operativo 314-01 Contabilidad Profesional Especializado 222-04 Contabilidad | Ocho primeros días de cada mes | MENSUAL | Remitir conciliación mensual de los aportes a seguridad social pagados, de acuerdo con los valores liquidados por tercero y entidad beneficiaria de los mismos | Conciliación mensual de aportes a seguridad social (causación vs pago) | Profesional Especializado 222-03 Talento Humano | Conciliación mensual de los aportes a seguridad social | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Enviar informe de la cuantía de la obligación total al finalizar el periodo contable, por concepto de los beneficios a empleados a corto plazo, individualizado por cada servidor público. (Prestaciones Sociales) | Profesional Especializado 222-03 Talento Humano | Técnico Operativo 314-01 Contabilidad Profesional Especializado 222-04 Contabilidad | Ocho primeros días de cada mes | MENSUAL | Remitir informe mensual de los beneficios a los empleados por funcionario y por concepto de la obligación | Informe mensual de los beneficios a los empleados por funcionario y por concepto de la obligación | Profesional Especializado 222-03 Talento Humano | Información de los beneficios a los empleados a corto plazo debidamente conciliada por tercero | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Enviar informe de la cuantía de la obligación total al finalizar el periodo contable, por concepto de los beneficios a empleados a largo plazo, individualizado por cada servidor público. | Profesional Especializado 222-03 Talento Humano | Técnico Operativo 314-01 Contabilidad Profesional Especializado 222-04 Contabilidad | Anual (Quince primeros días del mes de enero) | ANUAL | Remitir informe anual de los beneficios a los empleados a largo plazo por funcionario y por concepto de la obligación (reconocimiento anual por permanencia en el sectos público) | Informe anual de los beneficios a los empleados a largo plazo por funcionario y por concepto de la obligación (reconocimiento anual por permanencia en el sectos público) | Profesional Especializado 222-03 Talento Humano | Información de los beneficios a los empleados a largo plazo debidamente conciliada por tercero | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7 | Activos y pasivos Contingentes | Enviar relación de los procesos en contra y a favor que ingresan o que se retiran del sistema SIPROJ, informando: número del proceso, año, NIT o cédula del demandante, nombre, valor de la pretensión inicial y valor actualizado del proceso. | Oficina Asesora Jurídica - Abogado Defensor del Instituto | Técnico Operativo 314-01 Contabilidad Profesional Especializado 222-04 Contabilidad Subdirector Administrativo Financioero y de Control Disicplinario 084-02 | Ocho primeros días de cada trimestre | TRIMESTRAL | Remitir informe de los procesos judiciales en contra de la entidad, según reporte en el aplicativo SIPROJ | Informe trimestral de litigios y demandas en contra de la entidad | Oficina Asesora Jurídica - Abogado Defensor del Instituto | Información conciliada de litigios y demandas en contra de la entidad | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8 | Cuentas por Pagar en Tesorería | El profesional especializado de tesorería mediante correo electrónico informa al profesional especializado de contabilidad el reporte de cuentas por pagar, con corte de la vigencia fiscal | Tesorero General 201-04 Tesorería Técnico Operativo 201-04 Tesorería | Técnico Operativo 314-01 Contabilidad Profesional Especializado 222-04 Contabilidad Subdirector Administrativo Financioero y de Control Disicplinario 084-02 | Anual (cinco primeros días del mes de enero) | ANUAL | Remitir el informe anual de cuentas por pagar de cierre de vigencia | Informe anual de cuentas por pagar de cierre de vigencia | Tesorero General 201-04 Tesorería | Información conciliada al cierre anual de cuentas por pagar | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
9 | Ejecuciones Presupuestales | Entregar las ejecuciones presupuestales mensuales, de ingresos y gastos e inversiones, de reservas y de la vigencia | Profesional Especializado 222-07 Presupuesto | Técnico Operativo 314-01 Contabilidad Profesional Especializado 222-04 Contabilidad | Mensual . Diez primeros días de cada trimestre | MENSUAL | Remitir las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos y de reservas de la vigencia | Ejecuciones presupuestales mensuales | Profesional Especializado 222-07 Presupuesto | Información conciliada mensualmente de ingresos operacionales de la entidad | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Nota 1: Los días son calendario
Nota 2: Los reportes o informes deben ser entregados a contabilidad de forma física y con los respectivos avales de los responsables
* En el momento de la ocurrencia, es decir que solamente opera para los períodos en que se presente la novedad en el Almacén
** Las cuentas por cobrar según su antigüedad, se socializarán en Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, con el fin de determinar su probabilidad de recaudo.
Note on W15: Adriana Díaz Izquierdo: cuando es la ocurrencia? En que eventos?
Note on X15: Adriana Díaz Izquierdo: cuando es la ocurrencia? En que eventos?
Note on W16: Adriana Díaz Izquierdo: cuando es la ocurrencia en que eventos?
Note on X16: Adriana Díaz Izquierdo: cuando es la ocurrencia en que eventos?