## plan de acción MIPG 2021
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN CON EL REFERENTE DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2021 Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP
DIMENSIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA DIMENSIÓN | No. | POLITICA MIPG | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PROGRAMADO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | FUENTE DE VERIFICACIÓN | COMITÉS ASOCIADOS | LÍDER
[6 empty] | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Talento Humano | El propósito de esta dimensión es ofrecerle a la entidad las herramientas para gestionar adecuadamente su talento humano a través del ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad, las normas que les rigen en materia de personal, y la garantía del derecho fundamental al diálogo social y a la concertación como principal mecanismo para resolver las controversias laborales; promoviendo siempre la integridad en el ejercicio de las funciones y competencias de los servidores públicos. | 1 | Talento humano | Reportar la información relacionada con la planta de personal del Instituto al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital | Profesional Especializado - Talento Humano | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 0% |  |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo Comité de Convivencia Laboral Comisión de personal Comité de Bienestar e incentivos Comité de Convivencia Comité de Teletrabajo Comité de Emergencias | Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario
|  |  |  | Gestionar la asistencia de los funcionarios a las acciones de capacitación de Líneas Programáticas descritas en el PIC IDEP 2021 | Profesional Especializado - Talento Humano | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Formular y ejecutar el Plan de Bienestar e Incentivos de la vigencia 2021 con relación a las áreas de intervención propuestas para la vigencia (i. Actividades deportivas, recreativas y vacacionales; ii. Actividades sociales, artísticas y culturales y iii. Promoción y prevención de la salud) | Profesional Especializado - Talento Humano | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Realizar las gestiones administrativas que permitan la participación del IDEP con la oferta de 4 empleos en vacancia definitiva en la convocatoria distrital 04 de 2021 con la Comisión Nacional del Servicio Civil | Profesional Especializado - Talento Humano | 0% | 0% | 50% | 50% |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Ejecutar el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST | Contratista encargado del SG SST - Subdirección Administrativa, Financiera y Control Disciplinario | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Realizar la autoevaluación de Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad, conforme lo establecido en la Resolución 312 de 2019. | Contratista encargado del SG SST Subdirección Administrativa, Financiera y Control Disciplinario | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  |  |  | 0%
|  | 2 | Integridad | Realizar el seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano - Componente 6 Iniciativas adicionales | Profesional Especializado - Talento Humano | 0% | 33% | 33% | 34% |  |  |  |  | 0% |  |  | N/A | Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario
|  |  |  | Desarrollar y retroalimentar el Plan de gestión de la integridad | Profesional Especializado - Talento Humano | 10% | 30% | 30% | 30% |  |  |  |  | 0%
Direccionamiento estratégico y planeación | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos de planeación a corto y mediano plazo que le permita priorizar sus recursos y talento humano y focalizar sus procesos de gestión en la consecución de los resultados con los cuales garantiza los derechos, satisface las necesidad y atiende los problemas de los ciudadanos. | 3 | Planeación Institucional | Realizar el seguimiento al Proyecto de Inversión y Plan Estratégico 2020-2024 | Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 0% |  |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Jefe Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | Realizar el seguimiento al Plan de Acción Institucional 2021 y presentar los respectivos avances al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de forma trimestral. | Jefe Oficina Asesora de Planeación Contratista Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Realizar la aprobación, publicación y socialización del nuevo Plan Estratégico de Desarrollo Institucional - PEDI del IDEP | Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación | 30% | 50% | 20% | 0% |  |  |  |  | 0% | 73
|  |  |  | Revisar y definir los riesgos de lavado de activos para el IDEP , así como su actualización del mapa de riesgos de corrupción | Jefe Oficina Asesora de Planeación Contratista Oficina Asesora de Planeación | 0% | 100% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | 4 | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público (Planeación) | Gestionar la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2022 | Profesional especializado Presupuesto 222-07 | 0% | 0% | 40% | 60% |  |  |  |  | 0% |  |  | Comité de seguimiento a la ejecución presupuestal. Comité técnico de sostenibilidad del sistema de contabilidad pública. Comité de Normalización de Cartera Comité de Seguimiento y Control Financiero
Gestión para el resultado con Valores (Operación interna) | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos que contribuyan a que la entidad sea eficiente, efectiva y eficaz en su gestión interna. | 4 | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público (Ejecución) | Presentar al CIGD el seguimiento a la ejecución presupuestal trimestralmente | Profesional especializado Presupuesto 222-07 | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 0% |  |  | Comité de seguimiento a la ejecución presupuestal. Comité técnico de sostenibilidad del sistema de contabilidad pública. Comité de Normalización de Cartera Comité de Seguimiento y Control Financiero Comité de inventarios | Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario
|  |  |  | Realizar seguimiento al Plan Anual de Caja mensualmente | Tesorero(a) General | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Presentar al CIGD el seguimiento y control financiero semestralmente (semestre vencido) | Profesional especializado Contabilidad 222-04 | 50% | 0% | 50% | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | 5 | Mejora Normativa | Actualizar y divulgar en la página WEB las normas sectoriales de conformidad con el devenir de la realidad operativa del DEP | Profesional especializado - Oficina Asesora Jurídica Contratista - Oficina Asesora Jurídica | 0% | 50% | 0% | 50% |  |  |  |  | 0% |  |  | Comité de Conciliación Comité de Contratación | Oficina Asesora Jurídica
|  | 6 | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Elaborar el Plan de mantenimiento institucional (para adecuación y mantenimiento de los edificios, sedes, espacios físicos, infraestructura, vehículos, impresoras, que incluya: Recursos presupuestales para su ejecución, Responsables de efectuar el mantenimiento, Periodicidad del mantenimiento y Fechas de ejecución del mantenimiento) | Profesional Universitario SAFyCD 219-02 | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 0% |  |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Jefe Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | Ejecutar el seguimiento al Plan operativo anual POA por procesos | Contratista Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Ejecutar el seguimiento a Planes de mejoramiento por procesos | Contratista Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 0%
|  | 7 | Gobierno Digital | Ejecutar en las fechas programadas los cronogramas de los proyectos a ejecutar en la vigencia en el marco del PETI 2021 y presentar trimestralmente el avance correspondiente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 0% |  |  | N/A | Jefe Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | Elaborar Catálogo de sistemas de información acorde a lo definido en la Guía G.SIS.03 Guía para la construcción del catálogo de Sistemas de Información. Versión 2019 de MINTIC | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | 0% | 40% | 30% | 30% |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Identificar para los sistemas de información Humano y Gobbi del IDEP las funcionalidades de: trazabilidad, auditoría de transacciones o acciones para el registro de eventos de creación, actualización, modificación o borrado de información. | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | 10% | 30% | 40% | 20% |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Hacer uso de servicios de computación en la nube para mejorar los servicios que presta el IDEP a los grupos de valor, grupos de valor y partes de interés | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | 0% | 50% | 50% | 0% |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Articular el plan de contingencia con el plan de tratamiento de riesgos en el año 2021 | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | 0% | 0% | 50% | 50% |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Formular y ejecutar el plan de mantenimiento preventivo y monitoreo sobre la infraestructura de TI de acuerdo con los lineamientos de Gobierno Digital | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación y Técnico Operativo Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Definir los términos de referencia del nuevo portal web, con base en las recomendaciones de MINTIC | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | 0% | 50% | 50% | 0% |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Formular el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las comunicaciones PETIC del IDEP para la vigencia 2022 en el marco de la Planeación Estratégica PEDI 2020-2024 | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  |  |  | 0%
|  | 8 | Seguridad Digital | Formular y ejecutar las actividades programadas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, en las fechas definidas para la vigencia 2021 . | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Formular y ejecutar las actividades programadas en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, en las fechas definidas para la vigencia 2021. | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Divulgar y gestionar los boletines informativos de seguridad, Integrar con CSIRT de Gobierno | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 0% |  |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Sistemas, Informática y de Seguridad de la Información del IDEP | Jefe Oficina Asesora de Planeación
|  | 9 | Defensa jurídica | Ejecutar el Plan de acción del comité de conciliación | Profesional especializado - Oficina Asesora Jurídica Contratista - Oficina Asesora Jurídica | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 0% |  |  | Comité de Conciliación | Jefe Oficina Asesora Jurídica
|  | N/A | Gestión ambiental | Ejecutar y hacer seguimiento a las actividades formuladas en el plan de acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA. | Referente Ambiental Subdirección Administrativa, Financiera y Control Disciplinario | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 0% |  |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario
|  |  |  | Socializar la Política Ambiental de la Entidad | Referente Ambiental Subdirección Administrativa, Financiera y Control Disciplinario | 0% | 50% | 50% | 0% |  |  |  |  | 0%
Gestión para el resultado con Valores (Operación externa) | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos que contribuyan a que la entidad logré sus objetivos estratégicos y dé un servicio satisfactorio al ciudadano | 10 | Participación ciudadana en la gestión pública | Utilizar medios digitales en los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad. | Subdirección académica y Oficina Asesora de Planeación | 50% | 50% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité de Transparencia, Anti trámites y de Gobierno en línea | Subdirector Académico
|  |  |  | Actualizar el documento "PL-AC-10-01 Plan Institucional de Participación Ciudadana", atendiendo a los lineamientos de la Directiva 005 / 2020. | Subdirección Académica y Oficina Asesora de Planeación | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Ejecutar el Plan de participación ciudadana | Subdirección Académica | 20% | 30% | 10% | 40% |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Realizar anualmente el envío masivo de encuestas de satisfacción de la prestación de servicios a las bases de datos del IDEP en la cual se encuentran los grupos de valor, grupos de interés y partes interesadas. Se incluirá un ítem de caracterización poblacional que permita identificar la percepción de los distintos grupos étnicos. | Subdirección Académica | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  |  |  | 0%
|  | 11 | Racionalización de trámites | Realizar el seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano - Componente 2 Racionalización de trámites | Subdirección Académica | 0% | 33% | 33% | 34% |  |  |  |  | 0% |  |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité de Transparencia, Anti trámites y de Gobierno en línea | Subdirector Académico
|  |  |  | Crear dos videos tutoriales que muestren el acceso, uso y funcionalidad de cada uno de las OPAS (Consulta material bibliográfico en el Centro de Documentación y Postulación para publicación(es) de un artículo en la revista educación y ciudad ) para mejorar la comprensión de su utilidad a los ciudadanos. | Subdirección Académica | 0% | 50% | 50% | 0% |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Actualizar el sistema de información OJS con las fechas de la convocatoria correspondientes, para la postulación de artículos y conocer el estado de avance de la convocatoria. | Subdirección Académica | 10% | 25% | 40% | 25% |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Actualizar la página web con los informes finales de los estudios y los libros producidos por el IDEP en la vigencia 2020, para que puedan se consultados por los ciudadanos y partes interesadas. | Subdirección Académica | 10% | 40% | 50% | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | 12 | Servicio al ciudadano | Publicar en la pagina web el IDEP el video de lenguaje de señas del Centro de documentación | Subdirección Académica | 0% | 100% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | N/A | Subdirector Académico
|  |  |  | Traducción de 2 videos misionales a lenguaje de señas colombiano | Subdirección Académica | 0% | 50% | 0% | 50% |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Mejorar la solución de problemas pedagógicos a partir de una estrategia gamificada (Compromiso GABO) de la entidad. | Subdirección Académica | 0% | 0% | 100% | 0% |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Actualizar y publicar el Manual de Atención al ciudadano del IDEP y carta al trato digno traducido al lenguaje claro en la pagina web | Subdirección Académica | 50% | 50% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Realizar el seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano - Componente 4 Mecanismos de atención al ciudadano | Subdirección Académica | 0% | 33% | 33% | 34% |  |  |  |  | 0%
Evaluación de resultados | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos de medición de la gestión de la entidad, para la oportuna toma de decisiones. | 13 | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Reportar el avance de las metas de los proyectos de inversión en SEGPLAN y demás herramientas definidas por el Distrito | Profesional Planeación - Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 0% |  |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Jefe Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | Ejecutar el seguimiento a los indicadores de gestión por procesos | Contratista Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Ejecutar el seguimiento a Mapas de riesgo institucionales y de corrupción | Contratista Oficina Asesora de Planeación | 0% | 33% | 33% | 34% |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Ejecutar el seguimiento al Plan de adecuación y sostenibilidad del SG con referente MIPG. | Contratista Oficina Asesora de Planeación | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Realizar el seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano - Componente 1 Riesgos | Contratista Oficina Asesora de Planeación | 0% | 33% | 33% | 34% |  |  |  |  | 0%
Información y comunicación | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos par garantizar la conservación de la información de la entidad y su disponibilidad oportuna y efectiva a la ciudadanía | 14 | Gestión documental | Aprobar el banco terminológico | Profesional Especializado Gestión Documental | 0% | 25% | 25% | 50% |  |  |  |  | 0% |  |  | Comité de Archivo | Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario
|  |  |  | Convalidar con el Archivo General los cambios realizados a las Tablas de Retención Documental del instituto | Profesional Especializado Gestión Documental | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Aplicar la Tabla de Valoración Documental | Profesional Especializado Gestión Documental | 0% | 25% | 25% | 50% |  |  |  |  | 0%
|  | 15 | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Realizar el seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano - Componente 5 Transparencia y acceso a la información pública | Profesional especializado Oficina Asesora de Planeación | 0% | 33% | 33% | 34% |  |  |  |  | 0% |  |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité de Transparencia, Anti trámites y de Gobierno en línea | Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | Formular el plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos del IDEP | Jefe Oficina Asesora de Planeación Contratista Oficina Asesora de Planeación | 0% | 50% | 50% | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | 16 | Gestión de la información estadística | Reportar las operaciones estadísticas del IDEP atendiendo a los lineamientos de la Secretaria de Planeación Distrital | Subdirección Académica | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | Subdirector Académico
|  |  |  | Divulgar los resultados de las operaciones estadísticas de la entidad de acuerdo a la Política de Gestión de la Información estadística del IDEP | Subdirección Académica | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  |  |  | 0%
Gestión del conocimiento y la innovación | El propósito de esta dimensión es fortalecer de forma transversal a las demás dimensiones (Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión para el Resultado con Valores, Evaluación de Resultados, Talento Humano, Control Interno e Información y Comunicación) en cuanto el conocimiento que se genera o produce en una entidad es clave para su aprendizaje y su evolución. | 17 | Gestión del conocimiento y la innovación | Realizar 1 sensibilización a los funcionarios sobre el papel del IDEP en el avance en el cumplimiento de metas del nuevo Plan de Desarrollo. | Subdirección Académica | 0% | 0% | 100% | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | N/A | Subdirector Académico
|  |  |  | Socializar de manera virtual el uso y funcionalidad de las herramientas de información existentes en el IDEP (OJS, biblioteca) | Subdirección Académica | 0% | 0% | 100% | 0% |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Actualizar la Estrategia de Gestión de Conocimiento y la innovación del IDEP | Subdirección Académica y Profesional Especializado - Talento Humano | 0% | 0% | 100% | 0% |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Establecer convenios y/o acuerdos con otras organizaciones para fortalecer el conocimiento de la entidad. | Subdirección Académica | 0% | 0% | 100% | 0% |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Trabajar con semilleros, grupos o equipos de investigación internos o externos a la entidad, en el marco de las alianzas. | Subdirección Académica | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | Capacitación al equipo del proceso de Comunicaciones sobre el uso y actualización de la biblioteca digital. | Subdirección Académica | 15% | 35% | 25% | 25% |  |  |  |  | 0%
Control interno | El propósito de esta dimensión es evaluar y hacer seguimiento a la gestión de la entidad en general, buscando opciones de mejora que se traduzcan en una optimización de la gestión y en un mejor servicio a la ciudadanía | 18 | Control interno | Ejecutar el Plan Anual de auditorias | Oficina de Control Interno | 0% | 100% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | Comité Institucional de Control Interno | Jefe Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | PROMEDIO POR TRIMESTRE |  | 13.71% | 29.21% | 30.05% | 27.03%