## IDP 01
|  | HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [7 empty] | Código: FT- MIC-03-05
[10 empty] | Versión: 6 |  |  | TENDENCIA
[10 empty] | Fecha de Aprobación: 21/06/2018 |  |  | Ascendente
Descendente
I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | [12 empty] | Constante
TIPO DE INDICADOR
Proceso asociado: |  | Investigación y Desarrollo Pedagógico | [5 empty] | Clase de proceso: |  |  | Misional |  | Eficacia
Objetivo del Proceso |  | Diseñar e implementar estrategias y/o proyectos para el fortalecimiento de comunidades de saber, la transformación de prácticas pedagógicas en contextos escolares y la producción de conocimiento e información para aportar tanto a la política educativa distrital como a las prácticas pedagógicas. | [10 empty] | Eficiencia
Líder del proceso: |  | Subdirector(a) Académico(a) | [10 empty] | Efectividad
PERIODICIDAD
Nombre del indicador: |  | Avance en las investigaciones socioeducativas en el marco del ODS 4 y en las investigaciones para optimizar la gestión de la información y el conocimiento de los procesos de seguimiento a la política sectorial | [7 empty] | Código | IDP-01 |  | Mensual
Objetivo del indicador: |  | Medir el avance de las investigaciones socioeducativas para contribuir al cumplimiento de las metas sectoriales de cierre de brechas y de transformación pedagógica en el marco del ODS 4 y de las investigaciones para optimizar la gestión de la información y el conocimiento producido a través de los procesos de seguimiento a la política sectorial. | [10 empty] | Bimestral
Metodología de la medición |  | Se realiza teniendo en cuenta el avance de las actividades ejecutadas del estudio según la ficha del proyecto por la meta de avance para el año en vigencia del estudio | [10 empty] | Trimestral
Meta del Plan de Desarrollo a la que aporta |  | Meta PDD 108. Reducir la brecha de calidad educativa entre colegios públicos y privados, a través de la transformación curricular y pedagógica del 100% de colegios públicos, el sistema multidimensional de evaluación y el desarrollo de competencias del siglo XXI, que incluye el aprendizaje autónomo y la virtualidad como un elemento de innovación. | [10 empty] | Cuatrimestral
Cargo del responsable de la medición: |  | Subdirector(a) Académico(a) | [10 empty] | Semestral
Anual
Fórmula del indicador |  | Unidad de medida del indicador |  | Definición de variables | [8 empty] | TIPO DE PROCESO
|  |  |  | No. | Nombre de la variable |  |  | Unidad de medida de la variable | Fuente verificable de información |  |  | Periodicidad de recolección de la información | Estratégico
(Avance de las actividades ejecutadas en el estudio durante el trimestre * meta de avance para la vigencia) |  | Cantidad |  | 1 | Avance de las actividades programadas en el estudio durante el trimestre |  |  | Numero | Ficha del proyecto |  |  | Trimestral | Misional
|  |  |  | 2 | Meta de avance para la vigencia |  |  | Numero | SEGPLAN |  |  | Trimestral | Apoyo
|  |  |  | 3 | [8 empty] | Evaluación
4
[13 empty] | PROCESO | 2002
Tendencia | Ascendente | Tipo del indicador | Eficacia | Meta anual | 7 | Línea base | 8 | Fecha línea base | 2022 | Fuente línea base | SEGPLAN |  | Divulgación y Comunicación | 2003
Periodicidad de la medición | Trimestral | Periodicidad de la análisis | Trimestral | Metas de cuatrienio | Vigencia | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Cuatrienio |  | Dirección y Planeación
[5 empty] | Programado | 5 | 8 | 8 | 7 | 2 | 30 |  | Atención al Ciudadano
[5 empty] | Ejecutado | 5 | 8 | 8 |  |  | 21 |  | Investigación y Desarrollo Pedagógico
[13 empty] | Gestión Documental | #REF!
Rangos de gestión |  |  | DESEMPEÑO EXCELENTE |  | 6 | A | 7 | OBSERVACIONES: |  |  |  |  | Gestión Contractual | #REF!
|  |  | DESEMPEÑO ACEPTABLE |  | 3 | A | 5.9 | [5 empty] | Gestión Jurídica | #REF!
|  |  | DESEMPEÑO DEFICIENTE |  | 0 | A | 2.9 | [5 empty] | Gestión de Recursos Físicos y Ambiental | #REF!
[13 empty] | Gestión de Talento Humano | #REF!
II. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR | [12 empty] | Gestión Financiera | #REF!
[13 empty] | Control Interno Disciplinario | #REF!
|  |  | Período de Medición | Meta | Avance de las actividades programadas en el estudio durante el trimestre | Meta de avance para la vigencia | Resultado Gestión Período | Resultado Gestión Año |  |  |  |  | Gestión Tecnológica
|  |  | Primer Trimestre | 0.59 | 0.59 | 7 | 0.59 | 8.429% |  |  |  |  | Evaluación y Control
|  |  | Segundo Trimestre | 2.86 | 2.86 | 7 | 2.86 | 49.29% |  |  |  |  | Mejoramiento Integral y Continuo
|  |  | Tercer Trimestre | 2.4 | 2.4 | 7 | 2.4 | 83.57% |  |  |  |  | LIDER DEL PROCESO
|  |  | Cuarto Trimestre | 1.15 |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | Subdirector(a) Académico(a)
Subdirector(a) Administrativo(a), Financiero(a) y de Control Disciplinario
[13 empty] | Jefe Oficina Asesora de Planeación | #REF!
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Promedio
Suma
UNIDAD MEDIDA INDICADOR
Cantidad
Número
Porcentaje
Docentes
[13 empty] | Programas | #REF!
[13 empty] | Días | #REF!
[13 empty] | Tasa | #REF!
[13 empty] | METAS PLAN DE DESARROLLO | #REF!
III. ANÁLISIS DE RESULTADOS | [12 empty] | Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | #REF!
[13 empty] | Meta PDD 108. Reducir la brecha de calidad educativa entre colegios públicos y privados, a través de la transformación curricular y pedagógica del 100% de colegios públicos, el sistema multidimensional de evaluación y el desarrollo de competencias del siglo XXI, que incluye el aprendizaje autónomo y la virtualidad como un elemento de innovación. | #REF!
Periodo | Análisis de resultados | [5 empty] | ¿Requiere establecer propuesta de mejora? |  | Propuesta de mejoramiento |  |  |  | No aplica | #REF!
[7 empty] | Si | No
Primer Trimestre | 1. Investigación Emociones, enseñanza y aprendizaje en el aula 2023, se cuenta con la formulación de la ficha de investigación. Se realizó la identificación de grupos de investigación de categorías A y A1 según Ranking de Min ciencias y se seleccionó el grupo con quien se realizará, 2. Investigación Caracterización curricular: qué piensan y qué hacen las maestras y los maestros en el aula hoy 2023, se cuenta con la formulación de la ficha de investigación. Se realizó la identificación de grupos de investigación de categorías A y A1 según Ranking de Min ciencias y se realizó la invitación a participar. 3. Investigación Lenguajes y mediaciones en la educación del siglo XXI: prácticas pedagógicas innovadoras 2023, se cuenta con la formulación de la ficha de investigación. Se realizó la identificación de grupos de investigación de categorías A y A1 según Ranking de Min ciencias y se realizó la invitación a participar. 4. Investigación Ciudadanías participativas: experiencias alternativas en la escuela con niñas, niños y jóvenes 2023, se cuenta con la formulación de la ficha de investigación. Se realizó la identificación de grupos de investigación de categorías A y A1 según Ranking de Min ciencias. 5. Investigación Memoria Educativa: el ideario educativo de Abel Rodríguez Césped es 2023, se cuenta con la formulación de la ficha de investigación y el equipo contrato. Se realizó el plan de trabajo y cronograma. 6. Investigación Sistematización de experiencias 2023, se cuenta con la formulación de la ficha de investigación. Se culminó la fase precontractual (0.05). Se culminó la fase de planeación y alistamiento. Se realizó la fase de diseño metodológico. Se avanzó en la fase de desarrollo, con el trabajo de campo, el levantamiento de la información, la aplicación de instrumentos y el desarrollo del evento de socialización de experiencias exitosas. 7. Investigación Caracterización de iniciativas STEM en maestros, niñas, niños y jóvenes 2023, se cuenta con la formulación de la ficha de investigación. Se realizó la identificación de grupos de investigación de categorías A y A1 según Ranking de Min ciencias y se seleccionó el grupo con quien se realizará. | [6 empty] | X | [5 empty] | #REF!
Segundo Trimestre | El IDEP avanzó en la realización de cinco (5) Investigaciones socioeducativas para contribuir al cumplimiento de las metas sectoriales en el marco del ODS 4: 1. Investigación Emociones, enseñanza y aprendizaje en el aula 2023; 2. Investigación Caracterización curricular: qué piensan y qué hacen las maestras y los maestros en el aula hoy 2023; 3. Investigación Lenguajes y mediaciones en la educación del siglo XXI: prácticas pedagógicas innovadoras 2023; 4. Investigación Ciudadanías participativas: experiencias alternativas en la escuela con niñas, niños y jóvenes 2023; para estas cuatro investigaciones mencionadas se realizaron las alianzas estratégicas con las entidades aliadas para avanzar en la ejecución de las actividades planeadas para la vigencia, y la quinta 5 investigación hace referencia a la Investigación Memoria Educativa: el ideario educativo de Abel Rodríguez Céspedes 2023, para esta última investigación se avanzó en la fase de intervención In Situ, específicamente en la definición de los diferentes componentes de la reorganización curricular por ciclos, se ha avanzado en el trabajo de campo, respecto a la organización curricular por ciclos y la caracterización de los perfiles académicos del profesorado. Asimismo, se avanzó en el desarrollo de dos (2) investigaciones para optimizar la gestión de la información y el conocimiento producido a través de los procesos de seguimiento a la política sectorial para su uso y apropiación, en las que se encuentra la Investigación Sistematización de experiencias 2023, que avanza en el trabajo de campo, el levantamiento de la información, se realizó la construcción, revisión y elaboración de contenidos previos y publicación del documento de experiencias exitosas, y la aplicación de instrumentos y la Investigación Caracterización de iniciativas STEM en maestros, niñas, niños y jóvenes 2023 se realizó la identificación de grupos de investigación de categorías A y A1 según Ranking de Min ciencias y se seleccionó el grupo con quien se realizará, se invitaron a los grupos de investigación de docentes inscritos en el Instituto para vincularlos en la investigación, la institución aliada presentó y ajustó propuesta de investigación. Para la estrategia hacia el reconocimiento del IDEP en el campo y el sector se formuló la propuesta del componente del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación SNCTI y se avanzó con el documento que contiene el proceso a desarrollar para el acompañamiento de los grupos de investigación internos y de docentes del Distrito relacionando las acciones, resultados, proyecciones y recomendaciones, por último se formuló el segundo componente denominado Escuela de Maestros y Maestras que Investigan e Innovan EMMI integrado por dos ruta, una ruta semiestructurada que se compone de varias estaciones para que los docentes tomen los cursos de su elección (autogestionado, híbrido o presencial) y la ruta estructurada que hace parte de los procesos formativos en el marco de los proyectos de investigación de las estrategias 1 y 2. | [6 empty] | X | [5 empty] | #REF!
Tercer Trimestre | Se estructuraron cinco líneas de investigación, así: 1.Investigación Emociones, enseñanza y aprendizaje en el aula, 2.Investigación caracterización curricular: qué piensan y qué hacen las maestras y los maestros en el aula hoy, 3.Investigación lenguajes y mediaciones en la educación del siglo XXI: prácticas pedagógicas innovadoras, 4.Investigación ciudadanías participativas: experiencias alternativas en la escuela con niñas, niños y jóvenes, y 5.Investigación memoria educativa: el ideario educativo de Abel Rodríguez Céspedes. Se identificaron los grupos de interés conforme al enfoque de cada una de las líneas de investigación de categorías A y A1 según Ranking de Minciencias y se aprobaron las propuestas formativas de investigación colaborativa con los docentes participantes, se definieron los criterios de selección de las experiencias y términos de las convocatorias. Se seleccionaron los coinvestigadores de los grupos a través de una convocatoria dirigida a los grupos de investigación avalados por el IDEP ante Minciencias. Se realizó el diseño de talleres e instrumentos para la intervención formativa. Por último, se realizó la inducción a los docentes coinvestigadores sobre los aspectos teóricos, metodológicos y procedimentales de la investigación. Se definieron los colegios participantes y se iniciaron los talleres objeto de la investigación. Para la última línea de investigación, se establecieron las fases de intervención In Situ, específicamente en la definición de los diferentes componentes de la reorganización curricular por ciclos. De igual forma se avanzó con el desarrollo del producto final de la investigación y se desarrolló la jornada pedagógica para socializar perspectivas avances y aprendizajes del proyecto. Actualmente se desarrollan las actividades de sistematización contenidas en la propuesta metodológica. | [6 empty] | x | [5 empty] | #REF!
Cuarto Trimestre | [13 empty] | #REF!
Total Año | [13 empty] | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Máximo
Aceptable
Mínimo

## IDP 02
|  | HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [7 empty] | Código: FT- MIC-03-05
[10 empty] | Versión: 6 |  |  | TENDENCIA
[10 empty] | Fecha de Aprobación: 21/06/2018 |  |  | Ascendente
Descendente
I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | [12 empty] | Constante
TIPO DE INDICADOR
Proceso asociado: |  | Investigación y Desarrollo Pedagógico | [5 empty] | Clase de proceso: |  |  | Misional |  | Eficacia
Objetivo del Proceso |  | Diseñar e implementar estrategias y/o proyectos para el fortalecimiento de comunidades de saber, la transformación de prácticas pedagógicas en contextos escolares y la producción de conocimiento e información para aportar tanto a la política educativa distrital como a las prácticas pedagógicas. | [10 empty] | Eficiencia
Líder del proceso: |  | Subdirector(a) Académico(a) | [10 empty] | Efectividad
PERIODICIDAD
Nombre del indicador: |  | Cantidad de Docentes y agentes educativos de las estrategias: "desarrollo pedagógico permanente y situada" y "promoción y apoyo a colectivos, redes, y docentes investigadores e innovadores" de los colegios públicos de Bogotá. | [7 empty] | Código | IDP-02 |  | Mensual
Objetivo del indicador: |  | Conocer la cantidad de Docentes y/o agentes educativos beneficiados de las estrategias: "desarrollo pedagógico permanente y situada" y "promoción y apoyo a colectivos, redes, y docentes investigadores e innovadores" de los colegios públicos de Bogotá, para la investigación, la innovación y la sistematización de las prácticas con enfoque territorial y la promoción de innovaciones educativas producto de los proyectos institucionales o locales como alternativa para el mejoramiento de la práctica pedagógica. | [10 empty] | Bimestral
Metodología de la medición |  | Se realiza teniendo en cuenta la cantidad de población reportada en el indicador producto PMR acumulado de las estrategias de desarrollo pedagógico permanente y situada y la promoción y apoyo a colectivos, redes, y docentes investigadores e innovadores de los colegios públicos de Bogotá | [10 empty] | Trimestral
Meta del Plan de Desarrollo a la que aporta |  | Meta PDD 106. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | [10 empty] | Cuatrimestral
Cargo del responsable de la medición: |  | Subdirector(a) Académico(a) | [10 empty] | Semestral
Anual
Fórmula del indicador |  | Unidad de medida del indicador |  | Definición de variables | [8 empty] | TIPO DE PROCESO
|  |  |  | No. | Nombre de la variable |  |  | Unidad de medida de la variable | Fuente verificable de información |  |  | Periodicidad de recolección de la información | Estratégico
Sumatoria del numero de población beneficiada en las estrategias de desarrollo pedagógico permanente y situada y la estrategia de promoción y apoyo a colectivos, redes, y docentes investigadores e innovadores de los colegios públicos de Bogotá |  | Cantidad |  | 1 | Numero de población beneficiada de las estrategias de desarrollo pedagógico permanente y situada |  |  | Numero | PMR mensual reportado por los referentes técnicos de cada proyecto |  |  | Trimestral | Misional
|  |  |  | 2 | Numero de población beneficiada de la estrategia de promoción y apoyo a colectivos, redes, y docentes investigadores e innovadores de los colegios públicos de Bogotá |  |  | Numero | PMR mensual reportado por los referentes técnicos de cada proyecto |  |  | Trimestral | Apoyo
|  |  |  | 3 | [8 empty] | Evaluación
4
[13 empty] | PROCESO | 2002
Tendencia | Constante | Tipo del indicador | Eficiencia | Meta anual | 1635 | Línea base | 2404 | Fecha línea base | 2022 | Fuente línea base | SEGPLAN |  | Divulgación y Comunicación | 2003
Periodicidad de la medición | Trimestral | Periodicidad de la análisis | Trimestral | Metas de cuatrienio | Vigencia | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Cuatrienio |  | Dirección y Planeación
[5 empty] | Programado | 805 | 2014 | 2435 | 1300 | 415 | 6969 |  | Atención al Ciudadano
[5 empty] | Ejecutado | 805 | 2006 | 2404 |  |  | 5215 |  | Investigación y Desarrollo Pedagógico
[13 empty] | Gestión Documental | #REF!
Rangos de gestión |  |  | DESEMPEÑO EXCELENTE |  | 1400 | A | 1635 | OBSERVACIONES: . |  |  |  |  | Gestión Contractual | #REF!
|  |  | DESEMPEÑO ACEPTABLE |  | 800 | A | 1399 | [5 empty] | Gestión Jurídica | #REF!
|  |  | DESEMPEÑO DEFICIENTE |  | 0 | A | 799 | [5 empty] | Gestión de Recursos Físicos y Ambiental | #REF!
[13 empty] | Gestión de Talento Humano | #REF!
II. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR | [12 empty] | Gestión Financiera | #REF!
[13 empty] | Control Interno Disciplinario | #REF!
|  |  | Período de Medición | Meta | Numero de población beneficiada de las estrategias de desarrollo pedagógico permanente y situada | Numero de población beneficiada de la estrategia de promoción y apoyo a colectivos, redes, y docentes investigadores e innovadores de los colegios públicos de Bogotá | Resultado Gestión Período | Resultado Gestión Año |  |  |  |  | Gestión Tecnológica
|  |  | Primer Trimestre | 100 | 215 | 0 | 215 | 215 |  |  |  |  | Evaluación y Control
|  |  | Segundo Trimestre | 400 | 101 | 341 | 442 | 657 |  |  |  |  | Mejoramiento Integral y Continuo
|  |  | Tercer Trimestre | 400 | 326 | 308 | 634 | 1291 |  |  |  |  | LIDER DEL PROCESO
|  |  | Cuarto Trimestre | 344 |  |  |  | 1291 |  |  |  |  | Subdirector(a) Académico(a)
Subdirector(a) Administrativo(a), Financiero(a) y de Control Disciplinario
[13 empty] | Jefe Oficina Asesora de Planeación | #REF!
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Promedio
Suma
UNIDAD MEDIDA INDICADOR
Cantidad
Número
Porcentaje
Docentes
[13 empty] | Programas | #REF!
[13 empty] | Días | #REF!
[13 empty] | Tasa | #REF!
[13 empty] | Índice | #REF!
[13 empty] | Estudiantes | #REF!
[13 empty] | Estudios | #REF!
[13 empty] | METAS PLAN DE DESARROLLO | #REF!
III. ANÁLISIS DE RESULTADOS | [12 empty] | Meta PDD 106. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | #REF!
[13 empty] | Meta PDD 107. Reducir la brecha de calidad educativa entre colegios públicos y privados, a través de la transformación curricular y pedagógica del 100% de colegios públicos, el sistema multidimensional de evaluación y el desarrollo de competencias del siglo XXI, que incluye el aprendizaje autónomo y la virtualidad como un elemento de innovación. | #REF!
Periodo | Análisis de resultados | [5 empty] | ¿Requiere establecer propuesta de mejora? |  | Propuesta de mejoramiento |  |  |  | No aplica | #REF!
[7 empty] | Si | No
Primer Trimestre | En la implementación de una estrategia de desarrollo pedagógico permanente y situada, para la investigación, la innovación y la sistematización de las prácticas con enfoque territorial se han beneficiado 215 maestros y maestras del Programa Directivos, maestras y maestros que Inspiran 2023 | [6 empty] | X | [5 empty] | #REF!
Segundo Trimestre | En la implementación de una estrategia de desarrollo pedagógico permanente y situada, para la investigación, la innovación y la sistematización de las prácticas con enfoque territorial se han beneficiado: 23 maestros y maestras del Programa Directivos, maestras y maestros que Inspiran 2023. 15 Asistentes al conversatorio del lanzamiento de los libros de la serie "Maestro y Maestras que Inspiran 2022" en el marco del la FiLBo 2023 27 Asistentes al lanzamiento de tres libros de la serie “Maestros y Maestras que Inspiran 2022” 36 Asistentes al lanzamiento de dos libros de la serie “Maestros y Maestras que Inspiran 2022” En la implementación de la estrategia se han registrado 341 docentes de los cuales 242 docentes han asistido a eventos, cursos y capacitaciones para docentes investigadores e innovadores; así: 16: Lanzamiento libro premio a la Investigación e Innovación Educativa 26: Segunda sesión Sistematización de experiencias exitosas 121 docentes que asistieron a los cursos EMMI mes de junio 48: Taller premio a la investigación e innovación educativa 31 docentes ideario pedagógico Abel Rodríguez Céspedes Así mismo, se han registrado 99 docentes del distrito en los eventos de promoción de investigación e innovación liderados por redes colectivos, y semilleros de investigación, así: 40 en eventos de apoyo de redes, colectivos y semilleros en el mes de abril 23 en eventos de apoyo de redes, colectivos y semilleros en mes de mayo 36 docentes en eventos de apoyo de redes y semilleros en mes de junio | [6 empty] | X | [5 empty] | #REF!
Tercer Trimestre | En la Meta 5 el programa Directivos Docentes, Maestras y Maestros que Inspiran contempla diferentes estrategias de acompañamiento: Para la presente vigencia se adelantaron las actividades administrativas necesarias para suscribir los contratos e iniciar la ejecución de las actividades conforme a los planes de trabajo planteados. Con el fin de alcanzar el objetivo propuesto de contribuir en el desarrollo y fortalecimiento de capacidades para la enseñanza y el aprendizaje, la investigación pedagógica, la innovación y la gestión educativa de directivos docentes, maestras y maestros del Distrito, a través una oferta formativa intencionada, la conformación de comunidades de saber y práctica y la sistematización de experiencias inspiradoras. Para este año el programa se ejecuta con seis maestros mentores y 240 maestros inspiradores desde 6 Líneas temáticas. Se realizó la convocatoria en la página web del Instituto, donde se seleccionaron 72 proyectos educativos y 6 docentes mentores para las seis líneas de trabajo. Se llevaron a cabo 2 visitas In Situ para reconocer el contexto de las experiencias inspiradoras; 24 asesorías para la sistematización; y, 2 mentorías. En este periodo, en desarrollo de la estrategia de Comunidades de Saber y Práctica, se resalta la realización de la 3ra. conversación inspiradora e inició el proceso de revisión y aprobación de las incentivas a los equipos inspiradores. En esta Meta a la fecha se han beneficiado 642 docentes. En la Meta 4 se busca articular y reconocer a los colectivos organizados de docentes investigadores en los procesos de producción de conocimiento del Instituto IDEP. Se desarrollaron acciones colaborativas en todos los componentes de la estrategia: Para la presente vigencia se adelantaron las actividades administrativas necesarias para suscribir los contratos e iniciar la ejecución de las actividades conforme a los planes de trabajo planteados. Se realizó la convocatoria y se seleccionaron 72 incentivas, para el programa Directivos Docentes, Maestras y Maestros que Inspiran (DDMMI), se realizó el estudio de las propuestas y la selección de Incentivas según los requerimientos de las IED y líneas de Inspiración; así mismo se acompañaron a las RCM y SEI en sus eventos de primer semestre, en cuanto a difusión, piezas publicitarias y apoyo material como en el caso del “IV Seminario Nacional Formación de Maestros en Colombia” de la Red Estrado, y del SEI Ciencia que ladra no muerde, en el “Pre Congreso educativo, IED Nuevo Horizonte”; en movilidad académica se favorecieron 17 docentes que participaron como ponentes en la V Bienal Latinoamericana y del Caribe en Infancias, niñeces y juventudes; se realizó la planificación de las estancias pedagógicas a cinco resguardos indígenas con presencia en Bogotá-Región y se realizaron dos publicaciones de proyectos. En esta Meta a la fecha se han beneficiado 649 docentes. | [6 empty] | X | [5 empty] | #REF!
Cuarto Trimestre | [13 empty] | #REF!
Total Año | [13 empty] | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Máximo
Aceptable
Mínimo

## Listas (hidden)
TENDENCIA
Ascendente
Descendente
Constante
TIPO DE INDICADOR
Eficacia
Eficiencia
Efectividad
PERIODICIDAD
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
TIPO DE PROCESO
Estratégico
Misional
Apoyo
Evaluación
PROCESO
Divulgación y Comunicación
Dirección y Planeación
Atención al Ciudadano
Investigación y Desarrollo Pedagógico
Gestión Documental
Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Gestión de Recursos Fisicos y Ambiental
Gestión de Talento Humano
Gestión Financiera
Control Interno Disciplinario
Gestión Tecnológica
Evaluación y Control
Mejoramiento Integral y Continuo
LIDER DEL PROCESO
Subdirector(a) Académico(a)
Subdirector(a) Administrativo(a), Financiero(a) y de Control Disciplinario
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Jefe Oficina Control Interno
ACUMULACIÓN DEL RESULTADO
Promedio
Suma
UNIDAD MEDIDA INDICADOR
Cantidad
Número
Porcentaje
Docentes
Programas
Días
Tasa
Indice
Estudiantes
Estudios
METAS PLAN DE DESARROLLO
Meta 383 - Un sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado.
Meta 386 - 3 Centros de innovación que dinamizan las estrategias y procesos en la red de innovación del maestro
Meta 419 - Sostener el 100% de la implementación del Sistema Integrado de Gestión
No aplica