## INTRODUCCIÓN
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL MIPG 2024
INTRODUCCIÓN El Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico - IDEP presenta el Plan de Acción Institucional - Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, formulado para la vigencia 2024. Este plan en la Entidad se convierte en el instrumento de planeación institucional a corto plazo, en el cual se integran los doce (12) planes institucionales y estratégicos conforme lo dispuesto por el Decreto 612 de 2018, las diecinueve (19) políticas de gestión y desempeño del MIPG y el componente de Gestión Ambiental. Contiene las metas anuales de cada una de las dependencias que hacen parte de la estructura organizacional del Instituto (Resolución 07 de 2022 del Concejo Directivo).
Control de Cambios
Numero de versión | Fecha | Descripción
1 | 2024-01-31 | Se formula el Plan de acción institucional MIPG 2024, teniendo en cuenta el cambio de vigencia y la estructuración de los 12 planes del Decreto 612 de 2018, así como la formulación de acciones en atención a los resultados del FURAG.
EJECUCIÓN - AVANCE POR DEPENDENCIAS
No. | DEPENDENCIAS |  | % AVANCE
1 | Oficina de Control Interno
2 | Oficina Jurídica
3 | Oficina de Control Disciplinario Interno
4 | Oficina Asesora de Planeación
5 | Subdirección General Académica
6 | Subdirección General Administrativa y Financiera
EJECUCIÓN - AVANCE POR PLAN DECRETO 612 DE 2018
No. | PLAN |  | % AVANCE
1 | Plan Institucional de Archivos - PINAR
2 | Plan Anual de Adquisiciones
3 | Plan Anual de Vacantes
4 | Plan de Previsión de Recursos Humanos
5 | Plan Estratégico de Talento Humano
6 | Plan Institucional de Capacitación
7 | Plan de Incentivos Institucionales
8 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9 | Programa de Transparencia y Ética Pública (antes PAAC)
10 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI
11 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
EJECUCIÓN - AVANCE POR POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
No. | POLÍTICA Y/O COMPONENTE |  | % AVANCE
1 | Gestión Estratégica del Talento Humano
2 | Integridad
3 | Planeación Institucional
4 | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
5 | Compras y Contratación Pública
6 | Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos
7 | Componente Gestión ambiental
8 | Servicio al Ciudadano
9 | Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites
10 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública
11 | Gobierno Digital
12 | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
13 | Seguridad Digital
14 | Defensa Jurídica
15 | Mejora normativa
16 | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
17 | Archivos y Gestión Documental
18 | Gestión de la Información Estadística
19 | Gestión del Conocimiento y la Innovación
20 | Control Interno

## Descripción MIPG
MIPG - DIMENSIONES OPERATIVAS Y POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
DIMENSIÓN | DESCRIPCIÓN | POLÍTICAS | DESCRIPCIÓN CORTA
TALENTO HUMANO | El propósito de esta dimensión es ofrecerle a la entidad pública las herramientas para gestionar adecuadamente su talento humano a través del ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad, las normas que les rigen en materia de personal, y la garantía del derecho fundamental al diálogo social y a la concertación como principal mecanismo para resolver las controversias laborales; promoviendo siempre la integridad en el ejercicio de las funciones y competencias de los servidores públicos. Esta dimensión orienta el ingreso y desarrollo de los servidores garantizando el principio de mérito en la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, la prestación del servicio, la aplicación de estímulos y el desempeño individual. | Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | El propósito de esta política es permitir que las entidades cuenten con talento humano integral, idóneo, comprometido y transparente, que contribuya a cumplir con la misión institucional y los fines del Estado, para lograr su propio desarrollo personal y laboral. La Gestión Estratégica del Talento Humano - GETH exige la alineación de las prácticas de talento humano con los objetivos y con el propósito fundamental de la entidad. Para lograr una GETH se hace necesario vincular desde la planeación al talento humano, de manera que esa área pueda ejercer un rol estratégico en el desempeño de la entidad, por lo que requiere del apoyo y compromiso de la alta dirección.
TALENTO HUMANO |  | Política Integridad | La Política de Integridad tiene como propósito institucionalizar la cultura de integridad como un proceso amplio y transversal al servicio público para garantizar el desempeño institucional responsable y el comportamiento probo de los servidores en función del interés general, a partir de: − la apropiación de los valores del servicio público; − fortalecer e integrar mecanismos, instrumentos administrativos y orientaciones que garanticen la idoneidad en la prestación del servicio; y − la apertura del servidor público al diálogo con la ciudadanía.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | El propósito de esta dimensión es permitirle a una entidad pública definir la ruta estratégica que guiará su gestión institucional, con miras a garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y solucionar los problemas de los ciudadanos destinatarios de sus productos y servicios, así como fortalecer la confianza ciudadana y la legitimidad. | Política de Planeación institucional | El propósito de esta política es permitir que las entidades definan la ruta estratégica y operativa que guiará la gestión de la entidad, con miras a satisfacer las necesidades de sus grupos de valor.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN |  | Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | El propósito de esta política es permitir que las entidades utilicen los recursos presupuestales de que disponen de manera apropiada y coherente con el logro de metas y objetivos institucionales, ejecutar su presupuesto de manera eficiente, austera y transparente y llevar un adecuado control y seguimiento.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN |  | Política de Compras y Contratación Pública | El propósito de esta política es permitir que las entidades estatales gestionen adecuadamente sus compras y contrataciones públicas a través de plataformas electrónicas, lineamientos normativos, documentos estándar, instrumentos de agregación de demanda y técnicas de aprovisionamiento estratégico que, como proceso continuo, estructurado y sistemático de generación de valor, les permita mejorar constantemente los niveles de calidad, servicio y satisfacción de las necesidades en sus procesos de adquisición.
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | El propósito de esta dimensión es permitirle a la entidad realizar las actividades que la conduzcan a lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público. Para concretar las decisiones tomadas en el proceso de planeación institucional, y teniendo en cuenta el talento humano del que se dispone, en esta Dimensión se abordan los aspectos más importantes que debe atender una organización para cumplir con las funciones y competencias que le han sido asignadas. Para ello, esta dimensión se entenderá desde tres perspectivas: 1. Esquema Operativo Interno - Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos 2. Relación Estado Ciudadano - Racionalización de trámite, participación ciudadana en la gestión pública, servicio al ciudadano, gobierno digital. 3. Políticas que fortalecen la gestión institucional y el buen manejo de recursos públicos - Transparencia, lucha contra la corrupción y acceso a la información pública, Seguridad Digital, Defensa Jurídica, Mejora Normativa | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | El propósito de esta política es fortalecer las capacidades organizacionales mediante la alineación entre la estrategia institucional y el modelo de operación por procesos, la estructura y la planta de personal, de manera que contribuyan a la generación de mayor valor público en la prestación de bienes y servicios, aumentando la productividad estatal.
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS |  | Componente Gestión Ambiental Institucional | Las entidades deberán implementar mecanismos, estrategias, planes que incorporen medidas institucionales para atender los lineamientos para una gestión ambiental en cada una, tales como el Plan Institucional Ambiental PIGA u otros que se consideren pertinentes.
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS |  | Política de servicio al ciudadano | El propósito de esta política es garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad de los ciudadanos a sus derechos en todos los escenarios de relacionamiento con el Estado.
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS |  | Política de Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites | El propósito de esta política es facilitar a los ciudadanos el acceso a sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones de manera ágil y efectiva, reduciendo costos, tiempos, documentos y procesos en su interacción con el Estado,
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS |  | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | El propósito de esta política es orientar a las entidades para que garanticen la incidencia y contribución efectiva de la ciudadanía y sus organizaciones en los procesos de diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación -incluyendo la rendición de cuentas- de su gestión, a través de diversos espacios, mecanismos, canales y prácticas de participación ciudadana, contribuyendo al logro de los resultados institucionales y a la satisfacción de las necesidades y derechos de la ciudadanía y grupos de valor.
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS |  | Política Gobierno Digital | Es la política que propende por la transformación digital pública. Con esta política pública se busca fortalecer la relación Ciudadano - Estado, mejorando la prestación de servicios por parte de las entidades, y generando confianza en las instituciones que conforman la administración pública y el Estado en general, a través del uso y aprovechamiento de las TIC.
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS |  | Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Esta política le permite a la entidad articular acciones para la prevención, detección e investigación de los riesgos de en los procesos de la gestión administrativa y misional de las entidades públicas, así como garantizar el ejercicio del derecho fundamental de acceder a la información pública a los ciudadanos y responderles de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y gratuita a sus solicitudes de acceso a la información pública.
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS |  | Política de Seguridad Digital | Con la política se fortalecen las capacidades de las múltiples partes interesadas para identificar, gestionar, tratar y mitigar los riesgos de seguridad digital en sus actividades socioeconómicas en el entorno digital, así como en la creación e implementación de instrumentos de resiliencia, recuperación y respuesta nacional en un marco de cooperación, colaboración y asistencia. Lo anterior, con el fin de contribuir al crecimiento de la economía digital nacional, lo que a su vez impulsará una mayor prosperidad económica y social en el país.
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS |  | Política de Defensa Jurídica | La política busca que las entidades orienten sus actividades en el marco de un modelo de Gerencia Jurídica Pública eficiente y eficaz que permita lograr de manera sostenible una disminución del número de demandas en su contra y del valor de las condenas a su cargo. Lo anterior aunado a un mejoramiento de su desempeño en la etapa judicial y en la recuperación por vía de la acción de repetición o del llamamiento en garantía con fines de repetición de las sumas pagadas por sentencias, conciliaciones o laudos arbitrales cuando a ello haya lugar.
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS |  | Política de Mejora normativa | Tiene como objetivo promover el uso de herramientas y buenas prácticas regulatorias, a fin de lograr que las normas expedidas por la Rama Ejecutiva del Poder Público, en los órdenes nacional y territorial, revistan los parámetros de calidad técnica y jurídica y resulten eficaces, eficientes, transparentes, coherentes y simples, en aras de fortalecer la seguridad jurídica y un marco regulatorio y reglamentario que facilite el emprendimiento, la competencia, la productividad, el desarrollo económico y el bienestar social.
EVALUACIÓN DE RESULTADOS | Esta dimensión tiene como propósito promover en la entidad el seguimiento a la gestión y su desempeño, a fin de conocer permanentemente los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico. Tener un conocimiento certero de cómo se comportan los factores más importantes en la ejecución de lo planeado, le permite a la entidad (i) saber permanentemente el estado de avance de su gestión, (ii) plantear las acciones para mitigar posibles riesgos que la puedan desviar del cumplimiento de sus metas, y (iii) al final del periodo, determinar si logró sus objetivos y metas en los tiempos previstos, en las condiciones de cantidad y calidad esperadas y con un uso óptimo de recursos. La Evaluación de Resultados permite también definir los efectos de la gestión institucional en la garantía de los derechos, satisfacción de necesidades y resolución de los problemas de los grupos de valor. | Seguimiento y evaluación de la gestión institucional | Los responsables de hacer el seguimiento y la evaluación de los resultados institucionales son los servidores públicos que tienen a su cargo cada plan, programa, proyecto o estrategia objeto de seguimiento y evaluación. Así mismo, son ellos quienes deben establecer oportunamente las acciones de corrección o prevención de riesgos, si aplica, y registrar o suministrar los datos en los diferentes sistemas de información de que dispone la organización y otras autoridades para tal fin.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | La dimensión tiene como propósito garantizar un adecuado flujo de información interna, es decir aquella que permite la operación interna de una entidad, así como de la información externa, esto es, aquella que le permite una interacción con los ciudadanos; para tales fines se requiere contar con canales de comunicación acordes con las capacidades organizacionales y con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. | Política Gestión Documental (Política de Archivos y Gestión Documental) | El propósito de la política es lograr mayor eficiencia para la implementación de la gestión documental y Administración de Archivos para: propiciar la transparencia en la gestión pública y el acceso a los archivos como garante de los derechos de los ciudadanos, los servidores públicos y las entidades del Estado; recuperar, preservar y difundir el patrimonio documental de la nación en diferentes medios y soportes como fuente de memoria e identidad cultural; promover el gobierno abierto (transparencia, colaboración y participación) a través de los archivos como herramienta de control social de la gestión pública; fomentar la modernización de los archivos a través de la generación de estrategias que propicien el uso de tecnologías y proyectos de innovación; impulsar en los servidores públicos, la cultura archivística y el desarrollo de estrategias que permitan fortalecer las capacidades para el adecuado manejo y tratamiento de los archivos; así como velar por la recuperación, protección y custodia de los Archivos de los Derechos Humanos, grupos étnicos, comunidades indígenas y población vulnerable.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |  | Política de Gestión de la Información Estadística | Esta política busca que las Entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y territorial generen y dispongan información estadística y fortalezcan sus registros administrativos de acuerdo con los lineamientos, normas y estándares estadísticos definidos por el líder de política. Garantizando una continua disponibilidad de información de calidad para la política pública y toma de decisiones basadas en evidencias, fomentando el dialogo social con la ciudadanía y los grupos de interés, en el marco de la construcción participativa de las soluciones sociales, y generando una herramienta de control político, fiscal, administrativo y social que permita transparencia en las soluciones del estado.
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | plantea la importancia de que las entidades conserven y compartan su conocimiento para dinamizar el ciclo de la política pública, facilitar el aprendizaje y la adaptación a las nuevas tecnologías, interconectar el conocimiento entre los servidores y dependencias y promover buenas prácticas de gestión. | Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Tiene como propósito facilitar el aprendizaje y la adaptación de las entidades a los cambios y a la evolución de su entorno, a través de la gestión de un conocimiento colectivo y de vanguardia, que permita generar productos/servicios adecuados a las necesidades de los ciudadanos y, además, propicie su transformación en entidades que a través de su dinámica, faciliten la innovación institucional en el marco de un Estado eficiente y productivo.
CONTROL INTERNO | Se desarrolla a través del Modelo Estándar de Control Interno –MECI. | Política de Control Interno | Para MIPG es importante incorporar la política de control interno transversal a todas las actividades, procesos, procedimientos, políticas asociadas a la gestión, de manera tal que, a través de sus componentes, sea posible valorar la efectividad de la estructura de control interno.

## INSTRUCTIVO
Las actividades planeadas se llevaron a cabo y se registra el detalle en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y en el Plan de Mantenimiento y Monitoreo. |  |  | DEPENDENCIA | Seleccionar la dependencia responsable del proceso, política MIPG y/o plan del Decreto 612 de 2018, de la actividad a formular.
|  |  | PROCESO | Seleccionar el proceso al cual se encuentra asociado la dependencia.
|  |  | POLITICA MIPG | Seleccionar la política del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG asociada la actividad.
|  |  | PLAN DECRETO 612 DE 2018 | Seleccionar el Plan del Decreto 612 de 2018 asociado, en el caso de que aplique.
|  |  | ACTIVIDAD | Corresponde a las actividades a las que se compromete la dependencia para la vigencia, su descripción debe reflejar una acción concreta, clara, medible y verificable. Las actividades se asocian a una política de gestión y desempeño institucional.
|  |  | PRODUCTO O RESULTADO DE LA ACTIVIDAD | Describir claramente el producto o resultado de la actividad (soporte de ejecución parcial o total). Si la actividad es programada para dos o más trimestres, es importante indicar cuales serán los productos esperados en cada periodo programado.
|  |  | RESPONSABLE | Relacionar el cargo del o de los responsables del desarrollo de la actividad (Subdirector/a, Jefe de oficina, profesional, entre otros)
|  |  | UNIDAD DE MEDIDA | Corresponde al porcentaje o número con lo cual se mide la actividad.
|  |  | PONDERACIONES | Determinar el nivel de importancia de cada actividad, reflejado en el valor porcentual que se asigna a cada una de ellas, la sumatoria de los ponderados debe ser del 100%. La ponderación se realiza por dependencia, esto con el fin de hacer seguimiento a la gestión de la dependencia en el marco del MIPG.
| PROGRAMACIÓN POR TRIMESTRE |  | META ANUAL | Valor total de acuerdo con el tipo de meta y la planeación de la actividad.
|  |  | TIPO DE META | Seleccionar el tipo de meta correspondiente para su medición: a) Sumatoria: Meta que mide los avances progresivos de la actividad formulada y que al finalizar la vigencia determinan el cumplimiento de la meta anual. b) Demanda: Meta que se mide de acuerdo con las solicitudes o requerimientos de información y/o documentación que se reciben y requieren atención, trámite y respuesta. c) Constante: Se usa cuando la meta es permanente durante todos los trimestres. Este tipo de meta se utiliza cuando se proyecta realizar la misma acción todos los periodos en los que se programe y no es necesario distribuir el cumplimiento de la meta en diferentes momentos.
|  |  | TRIMESTRE 1 | Corresponde a la distribución de la meta (cantidad) para cada trimestre de la vigencia, registrar la programación.
TRIMESTRE 2
TRIMESTRE 3
TRIMESTRE 4
SEGUIMIENTO | EJECUCIÓN |  | TRIMESTRE 1 | Registrar el avance numérico ejecutado en el periodo evaluado, de acuerdo con el tipo de meta y programación.
TRIMESTRE 2
TRIMESTRE 3
TRIMESTRE 4
| AVANCE TOTAL |  |  | No registrar información en este campo, el resultado será calculado de acuerdo con los datos aportados.
| % DE EJECUCIÓN |  |  | No registrar información en este campo, el resultado será calculado de acuerdo con los datos aportados.
| Cumplimiento por actividad % |  |  | No registrar información en este campo, el resultado será calculado de acuerdo con los datos aportados.
| TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 | SEGUIMIENTO PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA | DESCRIPCIÓN AVANCE (LOGROS) | Describir: Las actividades realizadas para lograr la meta programada durante el periodo a reportar. Las situaciones que pudieron afectar negativamente el avance programado en la actividad. Las acciones que se desarrollaron para retomar la programación establecida inicialmente.
|  |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN | Describir los documentos o información que soporta la ejecución de la actividad. Se debe indicar su ubicación y en caso de no estar publicada, se deberá remitir por el medio indicado por la OAP.
|  | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OAP) |  | La Oficina Asesora de Planeación indicará si el reporte se entrego de manera oportuna y registrará información relacionada con la coherencia entre: - Ejecución. - Evidencia (productos o resultados esperados). - Avance descrito

## PLAN ACCIÓN
El normograma actualizado será socializado
FORMULACIÓN | [16 empty] | SEGUIMIENTO
[10 empty] | PROGRAMACIÓN | [6 empty] | EJECUCIÓN | [5 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE - PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA |  | MONITOREO | SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE - PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA |  | MONITOREO | SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE - PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA |  | MONITOREO | SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE - PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA |  | MONITOREO
No. | DEPENDENCIA | PROCESO | POLÍTICA MIPG | PLAN DECRETO 612 DE 2018 | ACTIVIDAD | PRODUCTO O RESULTADO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERACIONES | META ANUAL | TIPO DE META | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 31 Mayo | TRIMESTRE 2 30 de Junio | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | AVANCE TOTAL | % DE EJECUCIÓN | DESCRIPCIÓN AVANCE (LOGROS) | FUENTE DE VERIFICACIÓN | MONITOREO PRIMER TRIMESTRE SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OAP) | DESCRIPCIÓN AVANCE (LOGROS) | FUENTE DE VERIFICACIÓN | MONITOREO PRIMER TRIMESTRE SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OAP) | DESCRIPCIÓN AVANCE (LOGROS) | FUENTE DE VERIFICACIÓN | MONITOREO PRIMER TRIMESTRE SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OAP) | DESCRIPCIÓN AVANCE (LOGROS) | FUENTE DE VERIFICACIÓN | MONITOREO PRIMER TRIMESTRE SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OAP)
1 | Subdirección General Administrativa y Financiera | Gestión del Talento Humano | 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 3. Plan Anual de Vacantes | Garantizar la publicación de hojas de vida de Gerentes públicos y cargos de libre nombramiento y remoción en la vigencia 2024. | Hojas de vida publicadas en: https://aspirantes.serviciocivil.gov.co/ | Profesional Especializado SAF - Talento Humano | Porcentaje |  | 100% | Demanda | 25% |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25% | Durante el primer trimestre de 2024 se efectuó el trámite de publicación de hojas de vida de las señoras Liliana Torres, Asesora 105-02 y Nisme Yurany Pineda Báez Subdirectora Académica del IDEP de acuerdo con los lineamientos establecidos por el DASCD | Hojas de vida publicadas en el portal https://aspirantes.serviciocivil.gov.co/ del DASCD previo a los nombramientos https://drive.google.com/drive/folders/1hcXcan3JqbVhMTRuO1wFA4_4DvH9uMro | Se valida la ejecucion de la actividad con la validación de la hoja de vida en el portal del DASCD https://aspirantes.serviciocivil.gov.co/
2 | Subdirección General Administrativa y Financiera | Gestión del Talento Humano | 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos | Gestionar las actividades relacionadas con la participación de la entidad en la convocatoria Distrito Capital 6 que lidera la Comisión Nacional del Servicio Civil | Listas de elegibles Comunicados, correos electrónicos u otros generados en la gestión, de acuerdo con lo que solicite la CNSC | Profesional Especializado SAF - Talento Humano | Porcentaje |  | 100% | Demanda | 25% |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25% | Se reportó a la Comisión Nacional del Servicio Civil el pago de los derechos de participación en la convocatoria y el IDEP participó en el lanzamiento de la convocatoria Distrito Capital 6 realizado por la Secretaria general de la Alcaldía Mayor de Bogotá | Reporte de información a la CNSC y confirmación de asistencia al lanzamiento de la convocatria: https://drive.google.com/drive/folders/1Gqv1I3qSKr9Eyy_7iFz5bRuX3NdAue-U | Se valida la ejecucion de la actividad con el reporte a la CNSC del reporte de información
3 | Subdirección General Administrativa y Financiera | Gestión del Talento Humano | 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 5. Plan Estratégico de Talento Humano | Gestionar la Inducción General para Gerentes Públicos | Listados de asistencia, convocatoria y material de apoyo utilizado | Profesional Especializado SAF - Talento Humano / Lideres de Áreas Funcionales | Porcentaje |  | 100% | Sumatoria | 0% |  | 100% | 0% | 0% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | El 27 de febrero de 2024 con la Subdirección Administrativa y Financiera y el 1 de marzo de 2024 con La Subdirección Académica se realizó el taller de inducción a Gerentes públicos en las Instalaciones de Compensar. | Registros de asistencia fotografias y organizadores previso en: https://drive.google.com/drive/folders/1qewUQJ7icE7GqX0l2236ri-R5H8gYzpm | Se valida la ejecución de la actividad con los registros y evidencias del taller de inducción.
4 | Subdirección General Administrativa y Financiera | Gestión del Talento Humano | 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 6. Plan Institucional de Capacitación | Ejecutar las acciones de capacitación programadas para la vigencia, de acuerdo con cronograma establecido en el Plan Institucional de Capacitación PIC 2024 | Listados de asistencia, convocatoria y material de apoyo utilizado | Profesional Especializado SAF - Talento Humano / Lideres de Áreas Funcionales | Porcentaje |  | 100% | Sumatoria | 25% |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25% | Se formuló y aprobó el Plan Institucional de Capacitación PIC 2024. - De acuerdo con las categorías establecidas en el PIC 2024 durante el trimestre se realizaron las siguientes acciones de capacitación: INDUCCIÓN: Inducción al SG-SST SAF el 22.de marzo – Inducción a Gerentes Públicos el 29 de febrero y el 1 de marzo. REINDUCCIÓN: Rendición de cuentas y su importancia Institucional el 11 de marzo – Sensibilización del código de Integridad el 1 de febrero. NECESIDADES ÁREAS FUNCIONALES: Funcionalidades Sistema Goobi 26 de marzo – LÍNEAS PROGRAMÁTICAS: Teletrabajo para teletrabajadores 5 de marzo – Sensibilización 8M Día de la mujer 7 de marzo – Capacitación en Inteligencia Emocional 13 de febrero. | Plan Institucional de Capacitación aprobado: https://www.idep.edu.co/sites/default/files/2024-01/PL-GTH-13-01%20Plan%20Institucional%20de%20Capacitaci%C3%B3n%20Vigencia%202024.pdf Acciones de capacitación realizadas: https://drive.google.com/drive/folders/13jbOd8uTOqVZB2ceF6aMS_4SpY5hkepe | Se verifica el cumplimiento de la acción validando los resultados de la ejecución de siete (7) acciones de capacitación del Plan de Capacitación 2024
5 | Subdirección General Administrativa y Financiera | Gestión del Talento Humano | 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 7. Plan de Bienestar e Incentivos | Ejecutar las acciones de Bienestar laboral e incentivos programadas para la vigencia, de acuerdo con el cronograma elaborado en el Plan de Bienestar e Incentivos 2024 | Correos electrónicos, registro fotográfico, comunicados, actas de reunión, entre otros documentos que se generan con base en el Cronograma de Bienestar e Incentivos 2024 | Subdirector(a) Administrativa y Financiera / Profesional Especializado SAF | Porcentaje |  | 100% | Sumatoria | 25% |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25% | Se formuló y aprobó el de Bienestar laboral e incentivos PIC 2024. La Circular No, 01 de 2024 estableció los lineamientos para el disfrute de tiempo compensado en semana santa. Como incentivo de cumpleaños se otorgaron 6 permisos remunerados a servidores públicos del IDEP. En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1857 de 2017 se otorgó un día remunerado para el disfrute con sus familias a 6 servidores públicos del IDEP Se gestionaron dos visitas de acompañamiento con la caja de Compensación Compensar en temas de Salud y vivienda. durante los meses de enero y febrero | Plan de bienestar laboral e incentivos aprobado: https://www.idep.edu.co/sites/default/files/2024-01/PL-GTH-13-03%20Plan%20Bienestar%20e%20Incentivos%202024.pdf Evidencias actividades realizadas: https://drive.google.com/drive/folders/1EFQI8hOb3T_RfrMsRw1Yy9CBo5YYMhnm | Se verifica el cumplimiento de la acción validando los resultados de la ejecución del Plan de Bienestar 2024
6 | Subdirección General Administrativa y Financiera | Gestión del Talento Humano | 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 7. Plan de Bienestar e Incentivos | Adelantar una actividad de evaluación y percepción de las actividades de Bienestar laboral en el IDEP | Informe de resultados de la actividad | Subdirector(a) Administrativa y Financiera / Profesional Especializado SAF | Número |  | 100% | Sumatoria | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | Esta actividad se realizará en el mes de diciembre de 2024
7 | Subdirección General Administrativa y Financiera | Gestión del Talento Humano | 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Ejecutar el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST | Plan de Trabajo Anual de SST aprobado y evidencias de actividades | Contratista encargado del SG SST | Porcentaje |  | 100% | Sumatoria | 23% |  | 23% | 27% | 27% | 23% |  |  |  | 23% | 23% | Se realizó la autoevaluación del SG SST conforme a la Resolución 0312 de 2019, por medio de la plataforma de la ARL y el Fondo de Riesgos Laborales del Ministerio de Trabajo, Se llevaron a cabo reuniones mensuales del comité partario de Seguridad y Salud en el Trabajo, Se realizaron inspecciones de botiquines, camillas, extintores e instalaciones, La matriz de identificación de peligros y riesgos incluyendo contratistas y terceros se actualizó conforme a los factores riesgos presentes en el trabajo, Se realizo la encuesta del perfil sociodemográfico de los funcionarios del IDEP, incluyendo contratistas, Promover el funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral , mediante las reuniones Trimestrales y/o extraordinarias, Programar actividades de implementación del programa de estilos de vida saludable, se llevaron a cabo actividades de intervención del Riesgo Psicosocial en atención a las recomendaciones emitidas en la vigencia 2024. | https://drive.google.com/drive/folders/1tJvctgnrpsy8GbD0iMJrehY1k9KW7ACt | De acuerdo a lasdescripción del avance por parte de la primera línea, se valida su cumplimiento a través de las fuentes de verificación
8 | Subdirección General Administrativa y Financiera | Gestión del Talento Humano | 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Formular el plan de trabajo SST anual para la siguiente vigencia | Plan de Trabajo Anual de SST 2025 | Contratista encargado del SG SST | Número |  | 1 | Constante | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | Esta actividad se llevará a cabo en el último trimestre del año 2024, conforme al Plan Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo vigencia 2024.
9 | Subdirección General Administrativa y Financiera | Gestión del Talento Humano | 2 Integridad | No Aplica | Ejecutar y hacer seguimiento a las actividades formuladas en el componente 7. Promoción de la integridad y la ética pública del Programa de Transparencia y Ética Pública de la entidad | Meta o producto descrito en el componente 7. del PTEP, para cada una de las actividades | Profesional talento Humano / Gestores de Integridad | Porcentaje |  | 100% | Sumatoria | 25% |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25% | De acuerdo con las actividades programadas, el 01/02/2024 se realizó jornada de sensibilización del Código de Integridad, el 22/03/2024 se realizó un test de Percepción sobre Integridad. Se contó con la participación de 34 servicores publicos y contratistas en la jornada de Sensibilización del código de Integridad realizada el 1 de febrero con el apoyo de la Caja de Compensación COMPENSAR en el marco del Plan Institucional de Capacitación 2024 Se aplicó un test de percepción sobre apropiación onstitucional de la Integridad del cual se recibieron 27 respuestas de servidores publicos y contratistas del IDEP, Esta información se utilizará como base para establecer acciones de mejora y/o sostenimiento en la implementación del Código de Integridad en la vigencia 2024, | Carpeta con evidencias en: https://drive.google.com/drive/folders/1gHzxZRKVOZC71UVRA8HhMyGm0Lasz64L | Se verifica el cumplimiento de la acción validando los resultados de la ejecución de las actividades de promoción de la integridad con la sensibilización del código el y test de percepción
10 | Subdirección General Administrativa y Financiera | Gestión Financiera | 4 Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 2. Plan Anual de Adquisiciones | Gestionar la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2025 | Anteproyecto de presupuesto 2025 | Profesional especializado Presupuesto | Porcentaje |  | 100% | Sumatoria | 0% |  | 0% | 40% | 60% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | De acuerdo con la programación, las actividades asociadas a este compromiso inician en el tercer trimestre una vez se reciba la circular de anteproyecto remitida por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda
11 | Subdirección General Administrativa y Financiera | Gestión Financiera | 4 Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 2. Plan Anual de Adquisiciones | Realizar seguimiento al Plan Anual de Caja mensualmente | Seguimiento PAC | Tesorero(a) General | Número |  | 12 | Sumatoria | 25% |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25% | Se efectuó el seguimiento a la Ejecución del PAC en el primer trimestre de la vigencia 2024 y reprogramación del trimestre Abril-Junio de 2024. En el primer trimestre se realizó el seguimiento a la ejecución del PAC en cada mes se puede indicar lo siguiente: Enero 2024: Se ejecutaron Recursos de Vigencia por 88,18% y en Reservas por 73,07%. En el caso de vigencia la mayoría de recursos correspondía a nómina y aportes cuya ejecución ascendió al 88,83% la desviación se dio por efecto de las vacantes, los cambios en vacaciones y las incapacidades mayores a 30 días. En reservas se presentó la no facturación de Seguros, Servicio de Limpieza y la no entrega de informes previo al cierre de contratistas asociados al rubro de Otros Servicios Profesionales. Febrero 2024: Se ejecutaron Recursos de Vigencia por 89,43% y en Reservas por 77,24%. En el caso de vigencia la mayoría de recursos correspondía a nómina y aportes cuya ejecución ascendió al 90,51% la desviación se dio por efecto de las vacantes y las incapacidades mayores a 30 días. En reservas se presentó la no facturación de Sillas y del Rubro de Servicio de Soporte de Tecnologías de la información, en el caso de este último parte de estos recursos se gestionaron para cancelar los pagos pendientes del mes de Enero de 2024. Marzo 2024: Se ejecutaron Recursos de Vigencia por 88,70% y en Reservas por 95,89%, en este mes se incorporan recursos de inversión que se ejecutaron al 100%, la desviación en nómina se debe a vacantes y en Bienes y Servicios se da por adiciones realizadas al cierre de la vigencia 2023. En reservas se destaca que se gestionaron recursos para tramitar los pagos pendientes de funcionamiento del mes de febrero de 2024. | https://www.idep.edu.co/ejecucion-plan-anual-de-caja https://drive.google.com/drive/folders/1t0Wtm1ap1Bxy3zHjOOYf56oLGxKdyhpI | Se verifica el cumplimiento de la acción del seguimiento al PAC validando los resultados de la ejecución de recursos y reservas en cada uno de los meses del primer trimestre 2024 a través de los informes de ejecución
12 | Subdirección General Administrativa y Financiera | Gestión Financiera | 4 Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | No Aplica | Presentar la evaluación del Plan de Sostenibilidad Contable para la vigencia | Evaluación al plan de sostenibilidad | Profesional especializado Contabilidad | Porcentaje |  | 100% | Sumatoria | 50% |  | 0% | 50% | 0% | 50% |  |  |  | 50 | 50% | Se efectuó evaluación y seguimiento al Plan de Sostenibilidad Contable del primer trimestre de 2024, sin embargo la información mensual se encuentra actualizada de enero y febrero, toda vez que el mes de marzo se encuentra en curso | https://drive.google.com/drive/folders/1oi7c88Xhk9Cvq5EFDtAtEj38K_-7_qeC?usp=drive_link | Se verifica el cumplimiento de la acción de evaluación y seguimiento al Plan de Sostenibilidad Contable validando los boletines y soportes contables en los meses de enero y febrero 2024
13 | Subdirección General Administrativa y Financiera | Gestión de Recursos Físicos y Ambiental | 6 Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos | No Aplica | Elaborar y ejecutar el Plan de mantenimiento institucional | Plan de mantenimiento y evidencias de ejecución | Profesional Universitario SAF 219-02 | Porcentaje |  | 100% | Sumatoria | 25% |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25 | 25% | Se elaboró el plan y se paso a la Subdirecciòn Administrativa para revisiòn yposteriormente presentarlo en el Comite Interinstitucional | https://drive.google.com/drive/folders/1dxJZVqToSUbfHVTrinSLv6OufwW1W1qi | Se verifica el cumplimiento de la acción validando la actualización del Plan de Mantenimiento para aprobación
14 | Subdirección General Administrativa y Financiera | Gestión de Recursos Físicos y Ambiental | 6 Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos | No Aplica | Elaborar y/o actualizar y ejecutar el plan anual de inventarios | Inventarios propiedad Planta y Equipo actualizados | Profesional Universitario SAF 219-02 | Porcentaje |  | 100% | Sumatoria | 25% |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25 | 25% | Se elaboró el plan y se paso a la Subdirecciòn Administrativa para revisiòn yposteriormente presentarlo en el Comite Interinstitucional | https://drive.google.com/drive/folders/1dxJZVqToSUbfHVTrinSLv6OufwW1W1qi | Se verifica el cumplimiento de la acción validando la actualización del Plan de Inventarios del IDEP
15 | Subdirección General Administrativa y Financiera | Atención al Ciudadano | 8 Servicio al Ciudadano | 9. Programa de Transparencia y Ética Pública | Gestionar y ejecutar las actividades establecidas en el componente 3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, del Programa de Transparencia y Ética Pública, en responsabilidad de la Subdirección Administrativa y Financiera. | Actas de Comité IGD donde se presentan los resultados de la medición de satisfacción, listados de asistencia o soportes de asistencia a capacitaciones, Carta de trato digno, informes PQRSDF | AC-10 Auxiliar Administrativo(a) 407-02 de la SAF | Porcentaje |  | 100% | Sumatoria | 25% |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25% | A la fecha, se ha asistido a seis (6) capacitaciones en relación con el Servicio a la Ciudadanía. La carta de trato digno al ciudadano se encuentra publicado en la página web del IDEP. Los informes mensuales de PQRSDF se encuentran publicados en la página web del IDEP hasta el mes de febrero. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1eaUQHJuvus4sBYYOGTq3fCo2TS-cNyoj / https://www.idep.edu.co/participa/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos / https://www.idep.edu.co/node/1701 | Se verifica el cumplimiento de la acción validando la ejecucuón de las actividades asociadas al componente 3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, a través de la validación de los soportes de capacitaciones y publicación de informes PQRSDF
16 | Subdirección General Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 17 Archivos y Gestión Documental | 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | Implementar y hacer seguimiento al Plan Institucional de Archivo PINAR | Inventarios documentales actualizados de las unidades administrativas del IDEP y demás soportes de las actividades ejecutadas | Andrés Ríos León | Porcentaje |  | 100% | Sumatoria | 25% |  | 25% | 25% | 25% | 8% |  |  |  | 8% | 8% | A la fecha de corte las unidades adminsitrativa que reportan inventario documental son: Oficina de control interno mediante radicado 06-817-2024-OOO483 de fecha 15-03-2024 y Direccion General con radicado 06-817-2024-OOO483 de fecha 21-03-2024 | https://drive.google.com/drive/folders/1UCMu-84wgf0FJwJ68NT3whvMTCG4mSrC | Se verifica el porcentaje de avance de inventarios documentales actualizados a través de los correos de las dos áreas allegando inventarios documentales actualizados
17 | Subdirección General Administrativa y Financiera | Gestión del Talento Humano | 19 Gestión del Conocimiento y la Innovación | No Aplica | Formular el plan de trabajo para la construcción del mapa de conocimiento de la entidad, con base en la Guía metodológica para la construcción de Mapas de Conocimiento en las Entidades Distritales, versión No. 2 - octubre 2023 y ejecutarlo conforme lo programado | Plan de trabajo elaborado (Trimestre II) Soporte de actividades de acuerdo con cronograma planteado en el Plan de Trabajo | Profesional Especializado SAF - Talento Humano Profesional o contratista designado por la Subdirección Académica Contratista OAP | Porcentaje |  | 100% | Sumatoria | 0% |  | 50% | 25% | 25% | 0% |  |  |  | 0 | 0% | Esta actividad inicia su realización el segundo trimestre de 2024
18 | Subdirección General Administrativa y Financiera | Gestión Financiera | 20 Control Interno | No Aplica | Presentar al Comité de Coordinación de Control Interno el seguimiento y control financiero a los estados financieros (semestre vencido) | Reporte semestral al Comité de Coordinación de Control Interno de los estados financieros | Profesional especializado Contabilidad | Número |  | 100% | Sumatoria | 50% |  | 0% | 50% | 0% | 50% |  |  |  | 50 | 0% | En reunión de Comité Directivo del día 20 de marzo de 2024, se efectuó la presentación de los estados financieros a corte de diciembre 31 de 2023 | Acta de Comité de Coordinación de Control Interno | Se verifica el cumplimiento de la acción a través del archivo de presentación al CIGD. Sin embargo, se recomienda cargar el acta de Comité de Coordinación de CI
19 | Oficina de Control Disciplinario Interno | Control Interno Disciplinario | 2 Integridad | No Aplica | Capacitar a funcionarios/as y contratistas sobre Falta disciplinaria de acuerdo con la normatividad vigente | Presentación y listas de asistencia | Jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno | Número |  | 2 | Sumatoria | 0% |  | 50% | 0% | 50% | 0% |  |  |  | 0 | 0%
20 | Oficina Asesora de Planeación | Dirección y Planeación | 3 Planeación Institucional | No Aplica | Realizar el autodiagnóstico de la Política de Planeación Institucional | Autodiagnóstico diligenciado | Funcionarios(as) y contratistas de la Oficina Asesora de Planeación | Número |  | 1 | Sumatoria | 0% |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 0%
21 | Oficina Asesora de Planeación | Dirección y Planeación | 3 Planeación Institucional | No Aplica | Formular el Plan Estratégico 2024-2028 | Documento plan estratégico formulado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Número |  | 1 | Sumatoria | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | Esta actividad de formulación del PEDI se encuentra programada para el tercer trimestre del 2024, una vez aprobado el nuevo PDD y el nuevo proyecto de inversión para el IDEP
22 | Oficina Asesora de Planeación | Dirección y Planeación | 3 Planeación Institucional | No Aplica | Asesorar metodológicamente la formulación de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo 2024-2028 | Proyecto(s) de inversión formulado(s) | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Número |  | 1 | Sumatoria | 0% |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | Esta actividad de asesorar la formulación del proyecto de inversión se encuentra programada pra el segundo trimestre, se inicia con los lineamientos de la SDP en formulación con metodología MGA
23 | Oficina Asesora de Planeación | Dirección y Planeación | 3 Planeación Institucional | No Aplica | Socializar las Metas Plan de Desarrollo a cargo del IDEP y los proyectos de inversión 2024-2028 | Socialización del PDD y proyectos de inversión 2024-2028 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Número |  | 1 | Sumatoria | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | Esta actividad está progamada para el 4 trimestre, una vez se encuentra aprobado el PDD BCS y el nuevo proyecto de inversión del IDEP
24 | Oficina Asesora de Planeación | Dirección y Planeación | 3 Planeación Institucional | No Aplica | Formular el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) 2025-2028 y concertarlo con la Secretaría Distrital de Ambiente | Documento PIGA y Acta de Concertación | Contratista OAP | Número |  | 1 | Constante | 0% |  | 0% | 0% | 100% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | Esta actividad esta programada para el 4 trimestre
25 | Oficina Asesora de Planeación | Dirección y Planeación | 6 Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos | No Aplica | Realizar la revisión, actualización y/o formulación de indicadores por proceso | Actas de reunión y hojas de vida de indicadores | Contratista OAP | Porcentaje |  | 100% | Sumatoria | 50% |  | 50% | 0% | 0% | 30% |  |  |  | 30 | 30% | Se ajustan y actualizan las hojas de vida de los indicadores por proceso, publicandose en pa página web de la entidad, Maloca AULA SIG | https://www.idep.edu.co/node/3785 | Se verifica el cumplimiento de la acción validando el ajuste a la hoja de vida de indicadores
26 | Oficina Asesora de Planeación | Dirección y Planeación | 7 Componente Gestión ambiental | No Aplica | Ejecutar el plan de acción 2024 del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | Matriz de seguimiento y soporte de actividades (listas de asistencia, correos electrónicos, inspecciones) | Contratista OAP | Porcentaje |  | 100% | Sumatoria | 25% |  | 25% | 25% | 25% | 0% |  |  |  | 0 | 0% | No se contó con profesional contratista que adelantara las actividades |  | No se contó con profesional contratista que adelantara las actividades
27 | Oficina Asesora de Planeación | Gestión Tecnológica | 11 Gobierno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Ejecutar las actividades programadas en el Seguimiento al PETI, en las fechas definidas para la vigencia 2024 | Seguimiento al PETI | Contratista ing. Gestión TI. | Número | 100% | 100% | Sumatoria | 25% |  | 25% | 25% | 25% | 19% |  |  |  | 15% | 15% | Las actividades planeadas se llevaron a cabo y se detallan en el documento Segumiento al PETI Se diligenció el Seguimiento al PETI, se reprogramaran algunas actividades dividiendolas en los demás trimestres dado que no se contó con la Ingeneriera de Gobierno Digital. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kFM5g1Rd7mgMDDqAF-GaAdWPc7ln-cpw/edit?usp=drive_link&ouid=115541243112431525010&rtpof=true&sd=true | Se verifica el cumplimiento de la acción a través de la validación del seguimiento y ajuste al PETI
28 | Oficina Asesora de Planeación | Gestión Tecnológica | 11 Gobierno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Actualizar el documento PETI de acuerdo a la armonización de proyectos, actualización de infraestructura e inclusión de los proyectos del IDEP para el año 2025. | Documento PETI | Contratista ing. Gestión TI. | Número | 100% | 1 | Demanda | 0% |  | 0% | 50% | 50% | 0% |  |  |  | 0 | 0% | Esta actividad está programada para iniciar en el 3 trimestre.
29 | Oficina Asesora de Planeación | Gestión Tecnológica | 13 Seguridad Digital | 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Ejecutar las actividades programadas en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, en las fechas definidas para la vigencia 2024 | Plan de Tratamiento de Riesgos | Técnico Operativo, ing. GT. | Número | 100% | 100% | Sumatoria | 25% |  | 25% | 25% | 25% | 20% |  |  |  | 16% | 16% | Las actividades planeadas se llevaron a cabo y se registra el detalle en el Plan de Tratamiento de Riesgos. Se diligenció el seguimiento al Plan de Tratamiento de Riesgos, se reprogramaran algunas actividades dividiendolas en los demás trimestres dado que no se contó con la Ingeneriera de Gobierno Digital. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/19ep0oEDHLCm3SjQ0tMhQE8uy3vdbc2jq/edit?usp=drive_link&ouid=115541243112431525010&rtpof=true&sd=true | Se verifica el cumplimiento de la acción a través de la validación del seguimiento y ajuste al Plan de Tratamiento de Riesgos
30 | Oficina Asesora de Planeación | Gestión Tecnológica | 13 Seguridad Digital | 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Ejecutar las actividades programadas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la información, en las fechas definidas para la vigencia 2024 | Plan de Seguridad y Privacidad de la información | Técnico Operativo, ing. GT. | Número | 100% | 100% | Sumatoria | 25% |  | 25% | 25% | 25% | 23% |  |  |  | 18% | 18% | Las actividades planeadas se llevaron a cabo y se registra el detalle en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y en el Plan de Mantenimiento y Monitoreo. Se diligenció el seguimiento al Plan de Seguridad y Privacidad de la Información., se reprogramaran algunas actividades dividiendolas en los demás trimestres dado que no se contó con la Ingeneriera de Gobierno Digital. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y62JXbEvTSSa4kPS4wsamcn3zex8K0yY/edit?usp=drive_link&ouid=115541243112431525010&rtpof=true&sd=true | Se verifica el cumplimiento de la acción a trabés de la validación del seguimiento al Plan Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - IDEP
31 | Oficina Asesora de Planeación | Dirección y Planeación | 16 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | No Aplica | Realizar seguimiento a proyectos de inversión y al Plan Estratégico | Seguimiento del proyecto de inversión y PEDI 2020-2024 (seguimiento trimestral vencido) | Profesional especializado OAP | Número |  | 3 | Sumatoria | 0% |  | 33% | 33% | 33% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | Se realizaron los seguimientos de deiciembre 2023, enero y febrero 2024 en SPI, se hizo el seguimiento de PMR de los meses de enero y febrero. El seguimiento de marzo 2024 se hará en abril días de abril en SPI, Segplan y PMR | \\192.168.1.251\120_oap\IDEP2023\120_19_INFORMES\120_19_2 Informes Otras Entidades \\192.168.1.251\120_oap\IDEP2024\120_19_INFORMES\120_19_2 Informes Otras Entidades | Se verifica el cumplimiento de la acción validando los seguimientos al proyecto de inversión
32 | Oficina Asesora de Planeación | Dirección y Planeación | 16 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | No Aplica | Presentar mensualmente al comité Institucional de Gestión y desempeño el seguimiento al proyecto de Inversión - PEDI 2024-2028 | Presentaciones al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Número |  | 12 | Sumatoria | 25% |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25% | En el CIGD del 29 de enero se presento el seguimiento al proyecto de inversión con corte a 31 diciembre 2023, en el CIGD del 29 de febrero se presentó el seguimiento a 31 enero 2024, en el CIGD 20 de marzo se presentó el seguimiento a 29 de febrero 2024 | Se adjuntan las presentaciones en power point realizadas al CIGD el 29 de enero, 29 de febrero y 20 de marzo https://drive.google.com/drive/folders/1Hagio0nhpVNecz35zFWPrcshl3gVubNA | Se verifica el cumplimiento de la acción validando las presentaciones al CIGD del seguimiento al proyecto de inversión
33 | Oficina Asesora de Planeación | Dirección y Planeación | 16 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | No Aplica | Realizar el seguimiento trimestral del plan de acción institucional MIPG y de los indicadores de gestión y presentar resultados y alertas en el marco del Comité Institucional de Gestión y desempeño | Seguimiento plan de acción Hojas de vida indicadores Matriz consolidada indicadores Actas de Comité IGD | Contratista OAP | Número |  | 100% | Sumatoria | 25% |  | 25% | 25% | 25% | 15% |  |  |  | 15% | 15%
34 | Oficina Asesora de Planeación | Mejoramiento integral y continuo | 20 Control Interno | No Aplica | Revisar y actualizar la Política y/o la Guía de Administración de Riesgos de la entidad, según haya lugar. | Una (1) Política y/o la Guía de la Administración de Riesgos | Contratista OAP | Número |  | 1 | Constante | 0% |  | 0% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0%
35 | Subdirección General Académica | Divulgación y Comunicación | 12 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 9. Programa de Transparencia y Ética Pública | Realizar seguimiento al botón de transparencia y acceso a la información pública a través de la Matriz de cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 (Anexo 2). | Matriz de Cumplimiento Transparencia - Resolución 1519 de 2020 | Contratista con actividades de Web master | Número |  | 4 | Sumatoria | 25% |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25% | Se realiza seguimiento al Menú de Transparencia y Acceso a la información pública mediante la Matriz de cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 (Anexo 2), enviando por correo electronico la alerta al responsable de emitir la información. También se revisan enlaces que no estén rotos. Seguimiento: Rolando Bohórquez Agudelo. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NKzSGFy5GV88WznRk4XKYMlyzQa7-o8Y/edit?usp=sharing&ouid=111011268865304940598&rtpof=true&sd=true | Se verifica el cumplimiento de la acción validando como soporte la Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014
36 | Oficina Jurídica | Gestión Contractual | 5 Compras y Contratación Pública | 2. Plan Anual de Adquisiciones | Realizar seguimiento a la contratación contemplada en el Plan Anual de Adquisiciones | Actas de comité contratación | Profesional Especializado Oficina Jurídica | Porcentaje |  | 100% | Sumatoria | 25% |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25 | 25% | Atendiendo el PAA, Versión 6, de 2024, la Oficina Jurídica tramitó la contratación en debida forma y emitió las alertas correspondientes para que las dependencias IDEP avanzaran o reprogramaran su contratación. Profesional responsable: Laura Matiz. Fecha 22 de marzo de 2024 | https://drive.google.com/drive/folders/1m22NTeJsPCZOgktk4g0lFfPvMX8MSScl | Se verifica el cumplimiento de la acción validando cinco (5) actas del Comité de Contratación
37 | Oficina Jurídica | Gestión Contractual | 5 Compras y Contratación Pública | 2. Plan Anual de Adquisiciones | Revisar y solicitar el ajuste de terminología en cuanto a modalidad, tipo de adquisición y tipología de contratación en el sistema GOOBI | Oficio dirigido a la Supervisión del sistema GOOBI | Profesional Especializado Oficina Jurídica | Número |  | 1 | Sumatoria | 0% |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 0% | No aplica para este trimestre
38 | Oficina Jurídica | Gestión Jurídica | 14 Defensa Jurídica | No Aplica | Ejecutar el Plan de Acción del Comité de Conciliación | Constancia trazabilidad del contacto permanente con la página web de la Secretaría Jurídica | Abogado/a contratista Oficina Jurídica | Porcentaje |  | 100% | Sumatoria | 25% |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25 | 25% | En el Comité de Conciliación de fecha 19 de marzo de 2024 los miembros en pleno aprobaron el Plan de Acción de Conciliación para el IDEP. Ver Acta No. 6 de 2024. Profesional reponsable: Laura Matiz. fecha 22 de marzo de 2024 | https://drive.google.com/drive/folders/1m22NTeJsPCZOgktk4g0lFfPvMX8MSScl | Se verifica el cumplimiento de la acción validando el acta de aprobación del Plan de Acción de Conciliación
39 | Oficina Jurídica | Gestión Jurídica | 15 Mejora normativa | No Aplica | Gestionar la revisión y actualización del normograma, de conformidad con el devenir de la realidad operativa del lDEP. | Normograma actualizado y publicado en la página WEB | Profesional Especializado Oficina Jurídica | Número |  | 1 | Demanda | 0% |  | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 0% | No aplica para este trimestre
40 | Subdirección General Académica | Atención al Ciudadano | 8 Servicio al Ciudadano | 9. Programa de Transparencia y Ética Pública | Formular, ejecutar y realizar seguimiento a las actividades del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2024 asignadas como responsable a la Subdirección Académica | Matriz seguimiento a las actividades | Subdirector Académico | Porcentaje |  | 100% | Sumatoria | 25% |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25% | Se formuló el plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2024, ahora Programa de Transparencia y Ética Pública-PTEP, cuyo primer seguimiento se realiza en abril. Seguimiento por: Luisa Fernanda Urrego | https://www.idep.edu.co/articulo/construccion-participativa-y-colaborativa-del-paac-programa-de-transparencia-y-etica | Se valida el cumplimiento de la acción a través de la validación del Programa de Transparencia y Ética Pública formulado.
41 | Subdirección General Académica | Divulgación y Comunicación | 9 Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites | 9. Programa de Transparencia y Ética Pública | Publicar las OPAS´s en el banner de la entidad para promover su conocimiento en la ciudadanía. | Una (01) publicación en el banner de la entidad | IDP-04 Profesional Especializado SA | Número |  | 1 | Constante | 0% |  | 0% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 0% | Actividad no programada en el primer trimestre. Seguimiento por: Luisa Fernanda Urrego | No aplica
42 | Subdirección General Académica | Atención al Ciudadano | 10 Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Formular, ejecutar y realizar seguimiento a las actividades del plan de participación ciudadana 2024 asignadas como responsable a la Subdirección Académica | Matriz seguimiento a las actividades | Subdirector Académico | Porcentaje |  | 100% | Sumatoria | 25% |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25% | Se formuló el Plan de Participación Ciudadana y se realiza el primer seguimiento a las actividades establecidas. Seguimiento por: Luisa Fernanda Urrego | https://www.idep.edu.co/participa/participacion-para-el-diagnostico-de-necesidades-e-identificacion-de-problemas/seguimiento-plan-institucional-de-participacion-ciudadana https://drive.google.com/drive/folders/1zz9RZY33fiYPNka_tNYt5QNulZT6KnHC?usp=sharing | Se valida el cumplimiento de la acción a través de la validación del seguimiento al Plan de Participación para el primer trimestre
43 | Subdirección General Académica | Investigación y Desarrollo Pedagógico | 18 Gestión de la Información Estadística | No Aplica | Socializar al Comité IGD los resultados de las encuestas de percepción aplicadas en los eventos de participación definidos por el IDEP | Dos (02) socializaciones (julio y diciembre del 2024) | Subdirector Académico | Número |  | 2 | Sumatoria | 0% |  | 0% | 50% | 50% | 0% |  |  |  | 0 | 0% | Actividad no programada en el primer trimestre. Seguimiento por: Luisa Fernanda Urrego | No aplica
44 | Oficina de Control Interno | Evaluación y control | 20 Control Interno | No Aplica | Ejecutar el plan anual de auditoria para la vigencia 2024. | Informes de seguimiento. Informes de auditoria. | Oficina de Control Interno | Porcentaje |  | 100% | Sumatoria | 25% |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25 | 25% | Para el primer trimestre de la vigencia 2024, la OCI adelanto las actividades del plan de auditoria para el mes de enero se programo un total de 7 actividades, para el mes de febrero 10 actividades y para el mes de marzo 3 actividades. El detalle de estas actividades se encuentra en el reporte de indicadores de gestión. | Evidencias en página web https://www.idep.edu.co/articulo/evaluacion-y-auditoria-auditorias-internas y carpeta apolo: CONTROLINTERNO-AÑO 2024, | Se verifica el cumplimiento de lla ejecución del plan de auditoría validando las evidencias de las 20 actividades desarrolladas en el primer trimestre del 2024
45 | Subdirección General Administrativa y Financiera | Gestión del Talento Humano | 6 Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos | No Aplica | Adelantar las acciones necesarias para modificar la estructura organica del IDEP frente al cumplimiento del Decreto 415 de 2016 | Documentos que den cuenta de la gestión realizada | Profesional Especializado Talento Humano y Contratista OAP | Porcentaje |  | 100% | Sumatoria | 25% |  | 25% | 50% | 0% | 25% |  |  |  | 25 | 25% | En coordinación con la Dirección General del IDEP se adelantó la revisión diagnostica del Instituto estableciendo como alternativa inicial la actualización del Manual de Funciones y competencias laborales del IDEP para asignar funciones relacionadas con la necesidad actual. En el segundo trimestre de 2024 se tramitará ante el DASCD la actualización del Manual de Funciones del IDEP | Evidencia re Reuniones realizadas y material base: https://drive.google.com/drive/folders/1u1BxI7MLMNIepqpd71hXjiIOdyHVXN4s | Se valida el cumplimiento del reporte de la acción a través de los soportes de las reuniones y el material base
[11 empty] | % PROGRAMADO TRIMESTRE | 16.62% |  | 28.47% | 25% | 29.89% | 16.96% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on J5: ====== ID#AAABD7qBS-s Isabela y Salomé (2024-01-12 11:40:57) Determinar el nivel de importancia de cada actividad, reflejado en el valor porcentual que se asigna a cada una de ellas, la sumatoria de los ponderados debe ser del 100%. La ponderación se realiza por dependencia, esto con el fin de hacer seguimiento a la gestión de la dependencia en el marco del MIPG.
Note on K5: ====== ID#AAABD7qBS-o Isabela y Salomé (2024-01-12 11:40:57) Valor total de acuerdo con el tipo de meta y la planeación de la actividad.
Note on L5: ====== ID#AAABD7qBS-w Seleccionar el tipo de meta correspondiente para su medición (2024-01-12 11:40:57) a) Sumatoria: Meta que mide los avances progresivos de la actividad formulada y que al finalizar la vigencia determinan el cumplimiento de la meta anual. b) Demanda: Meta que se mide de acuerdo con las solicitudes o requerimientos de información y/o documentación que se reciben y requieren atención, trámite y respuesta. c) Constante: Se usa cuando la meta es permanente durante todos los trimestres. Este tipo de meta se utiliza cuando se proyecta realizar la misma acción todos los periodos en los que se programe y no es necesario distribuir el cumplimiento de la meta en diferentes momentos.
Note on Y12: ====== ID#AAABK-kcDYM Sistema Integrado de Gestión - Juan Pedro Gutiérrez (2024-04-05 14:14:41) @sst@idep.edu.co no se encuentran evidencias, por favor cargarlas y pegar el enlace _Asignado a sst@idep.edu.co_
Note on Y23: ====== ID#AAABK-kcDZM Sistema Integrado de Gestión - Juan Pedro Gutiérrez (2024-04-05 15:20:54) @ogomez@idep.edu.co por favor solicitar el acta a la oficina de CI y cargarla _Asignado a ogomez@idep.edu.co_
Note on Y36: ====== ID#AAABK-kcDZY Sistema Integrado de Gestión - Juan Pedro Gutiérrez (2024-04-05 15:38:02) @acorrea@idep.edu.co por favor incluir las fuentes de verificación _Asignado a acorrea@idep.edu.co_
Note on Y47: ====== ID#AAABK-kcDZg Sistema Integrado de Gestión - Juan Pedro Gutiérrez (2024-04-05 15:55:51) @misionalacademica@idep.edu.co favor cargar el seguimiento _Asignado a misionalacademica@idep.edu.co_

## Hoja1 (hidden)
Meta | Programación I Trimestre | Programación II Trimestre | Programación III Trimestre | Programación IV Trimestre | Total
7 | 16.62% | 28.47% | 25% | 29.89% | 99.98%

## DINÁMICA OCULTAR (hidden)
POLÍTICA MIPG | DEPENDENCIA | Cuenta de ACTIVIDAD
1 Gestión Estratégica del Talento Humano | Subdirección General Administrativa y Financiera | 8
1 Gestión Estratégica del Talento Humano Result |  | 8
10 Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Subdirección General Académica | 1
10 Participación Ciudadana en la Gestión Pública Result |  | 1
11 Gobierno Digital | Oficina Asesora de Planeación | 2
11 Gobierno Digital Result |  | 2
12 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Subdirección General Académica | 1
12 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción Result |  | 1
13 Seguridad Digital | Oficina Asesora de Planeación | 2
13 Seguridad Digital Result |  | 2
14 Defensa Jurídica | Oficina Jurídica | 1
14 Defensa Jurídica Result |  | 1
15 Mejora normativa | Oficina Jurídica | 1
15 Mejora normativa Result |  | 1
16 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Oficina Asesora de Planeación | 3
16 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional Result |  | 3
17 Archivos y Gestión Documental | Subdirección General Administrativa y Financiera | 1
17 Archivos y Gestión Documental Result |  | 1
18 Gestión de la Información Estadística | Subdirección General Académica | 1
18 Gestión de la Información Estadística Result |  | 1
19 Gestión del Conocimiento y la Innovación | Subdirección General Administrativa y Financiera | 1
19 Gestión del Conocimiento y la Innovación Result |  | 1
2 Integridad | Oficina de Control Disciplinario Interno | 1
| Subdirección General Administrativa y Financiera | 1
2 Integridad Result |  | 2
20 Control Interno | Oficina Asesora de Planeación | 1
| Oficina de Control Interno | 1
| Subdirección General Administrativa y Financiera | 1
20 Control Interno Result |  | 3
3 Planeación Institucional | Oficina Asesora de Planeación | 5
3 Planeación Institucional Result |  | 5
4 Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Subdirección General Administrativa y Financiera | 3
4 Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público Result |  | 3
5 Compras y Contratación Pública | Oficina Jurídica | 2
5 Compras y Contratación Pública Result |  | 2
6 Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos | Oficina Asesora de Planeación | 1
| Subdirección General Administrativa y Financiera | 3
6 Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos Result |  | 4
7 Componente Gestión ambiental | Oficina Asesora de Planeación | 1
7 Componente Gestión ambiental Result |  | 1
8 Servicio al Ciudadano | Subdirección General Académica | 1
| Subdirección General Administrativa y Financiera | 1
8 Servicio al Ciudadano Result |  | 2
9 Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites | Subdirección General Académica | 1
9 Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites Result |  | 1
(empty) | (empty)
(empty) Result
Total Result |  | 45

## DATOS-OCULTAR (hidden)
Dependencia | Proceso | Política MIPG | Planes Decreto 612 de 2018
Oficina de Control Interno | Dirección y Planeación | 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR
Oficina Jurídica | Divulgación y Comunicación | 2 Integridad | 2. Plan Anual de Adquisiciones
Oficina de Control Disciplinario Interno | Atención al Ciudadano | 3 Planeación Institucional | 3. Plan Anual de Vacantes
Oficina Asesora de Planeación | Investigación y Desarrollo Pedagógico | 4 Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
Subdirección General Académica | Gestión Documental | 5 Compras y Contratación Pública | 5. Plan Estratégico de Talento Humano
Subdirección General Administrativa y Financiera | Gestión Contractual | 6 Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos | 6. Plan Institucional de Capacitación
| Gestión Jurídica | 7 Componente Gestión ambiental | 7. Plan de Bienestar e Incentivos
| Control Interno Disciplinario | 8 Servicio al Ciudadano | 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
| Gestión de Recursos Físicos y Ambiental | 9 Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites | 9. Programa de Transparencia y Ética Pública
| Gestión Tecnológica | 10 Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
| Gestión del Talento Humano | 11 Gobierno Digital | 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
| Gestión Financiera | 12 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
| Evaluación y control | 13 Seguridad Digital | No Aplica
| Mejoramiento integral y continuo | 14 Defensa Jurídica
| No aplica | 15 Mejora normativa
16 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
17 Archivos y Gestión Documental
18 Gestión de la Información Estadística
19 Gestión del Conocimiento y la Innovación
20 Control Interno
No aplica
Unidad de medida | Tipo de meta
Número | Constante
Porcentaje | Sumatoria
Demanda