## PORTADA
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO -IDEP
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP - 2024
Artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 que modifica el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011

## PTEP
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA |  |  | CÓDIGO: PG-DIP-02-01
VERSIÓN: 1
FECHA APROBACIÓN: 31/01/2024
PÁGINA 1 DE 11
Objetivo
Gestionar las acciones o iniciativas institucionales identificadas para que se desarrollen en la vigencia (anual) con el fin de promover la transparencia, la ética, la integridad y la lucha contra la corrupción, desde el marco institucional con una perspectiva de corresponsabilidad en la prevención, detección y sanción de actos asociados a la corrupción.
Objetivos específicos
• Articular acciones concentradas para la sostenibilidad y el seguimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión • Apertura de información sobre contenidos definidos por demanda ciudadana. • Implementación de acciones de rendición de cuentas permanente y focalizada. • Implementación de control de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas. • Información como habilitador de control social. • Mejorar de experiencias de las y los usuarios en materia de trámites
COMPONENTE |  | TOTAL ACTIVIDADES | % AVANCE | PONDERACIÓN
1. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN |  | 10 |  | 20%
2. RENDICIÓN DE CUENTAS |  | 9 |  | 18%
3. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | 7 |  | 14%
4. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES |  | 2 |  | 4%
5. APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS |  | 5 |  | 10%
6. PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA |  | 3 |  | 6%
7. PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA |  | 5 |  | 10%
8. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO |  | 6 |  | 12%
9. MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS |  | 3 |  | 6%
TOTAL |  | 50 | 0% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Número de versión | Fecha | Descripción de cambios
8 | 2024-01-19 | Migración al Programa de Transparencia y Ética Pública
CONSOLIDADO POR: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

## Instrucciones
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | CÓDIGO: PG-DIP-02-01
VERSIÓN: 1
FECHA APROBACIÓN: 31/01/2024
PÁGINA 2 DE 11
Instrucciones de diligenciamiento PTEP
Componentes y subcomponentes | Los componentes y los subcomponentes están definidos por la guía para la construcción del programa, puede contener infinidad de actividades.
No / numero | Todas las actividades debe contar con numeración, se determina a consideración. Eje: Componente 4 subcomponente 4,3 actividad 4,3,1 o Componente 4 Subcomponente 3 actividad 1,1
Actividad | Redactar y describir las acciones a realizar en lenguaje claro, con periodicidad de ejecución y en infinitivo (Ej. Redactar, instalar, hacer, diligenciar, realizar, etc.) Ejemplo :Publicar en la página web los informes mensuales de PQRSDF (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones) y Solicitudes de Acceso a la Información.
Meta o producto | Definir numéricamente la cantidad que se logrará con la actividad. Eje: Once (11) informes mensuales elaborados y publicados en la página web
Responsable | Definir la o las dependencias que son líderes responsables de ejecutar o desarrollar la actividad.
Responsable Dependencia Apoyo | Definir la o las dependencias que apoyan en ejecutar o desarrollar la actividad.
Fecha de programación | Definir las fechas en las cuales se desarrollará la actividad.
Indicador | Se debe determinar la medida cuantitativa de acuerdo con la meta de la actividad. Eje: Número de informes publicados/Numero de infames programados para publicación.
Recursos | Identificar de manera general los recursos necesario para el desarrollo de la actividad.Eje:Humanos,Físicos,Tecnológicos, Financieros
Programación mensual | Se debe identificar de manera mensual la programación y ejecución de las actividades, en coherencia con la descripción de la actividad, la meta / producto y la fecha de programación.
Ponderación del Plan | Es el valor de de ponderación de cada componente.
Avance Anual | Es el valor del avance de cada componente.
Reporte (Primera Línea y Segunda Línea) | La dependencia responsable líder de la actividad, debe realizar la descripción de los avances o gestiones realizadas en torno al cumplimiento de la actividad, en el periodo del reporte, donde también se debe mencionar los productos o metas logradas, así como las evidencias de lo anterior mencionado.
Monitoreo (Tercera Línea) | La Oficina de Control Interno debe describir las observaciones frente a los avances y/o gestiones reportadas en los reportes, así como las sugerencias de mejora y/o alertas de cumplimiento.

## Componente 1
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [5 empty] | CÓDIGO: PG-DIP-02-01
VERSIÓN: 1
FECHA APROBACIÓN: 31/01/2024
PÁGINA 2 DE 10
COMPONENTE 1. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | % AVANCE MAGNITUD | % AVANCE ACUMULADO
Subcomponente | No | Actividad | Meta o producto | Dependencia Responsable | Proceso responsable | Recursos | Indicador | Fecha de inicio | Fecha de finalización | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI |  | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI
1.1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1.1 | Garantizar la actualización del botón de transparencia a través de la socialización del esquema de publicaciones de la entidad (Resolución 1519 de 2020) y el seguimientos a la matriz de cumplimiento (Ley 1712 de 2014) | Una (1) socialización del esquema de publicaciones realizada en página web | Subdirección Académica | DIC-01 Contratista Web master | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) socialización realizada | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 30/04/2024: No se ha realizado la socialización del esquema de publicaciones. Responsable del seguimiento: Rolando Bohórquez | NA | 0% | N/A | 30/08/2024: Se realizó una socialización sobre instructivo de publicaciones en ecosistema web del Idep. Responsable del seguimiento: Rolando Bohórquez | https://drive.google.com/drive/folders/108AlHaGGVBlYUr-r0z2lP56Sjb3EXcdk?usp=drive_link | 100% | Se verificó por parte de esta oficina la socialización del esquema de publicaciones realizada en página web. Seguimiento OCI: Daniela Castro Jiménez |  |  |  |  | 1 | 100%
| 1.1.2 | Publicar en la página web el reporte de EDL en el botón de transparencia y acceso a la información pública. | Un (1) informe de los resultados de la evaluación del desempeño laboral de la vigencia anterior publicado. | Subdirección Administrativa y Financiera | GTH-13 Técnico Apoyo 314-01 SAF | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) publicación del reporte EDL | 2024-02-25 | 2024-04-30 | 30/04/2024: Publicado el reporte EDL en la página web del Instituto Responsable del seguimiento: Diana Marcela Cortes | link: https://www.idep.edu.co/articulo/talento-humano | 100% | Se verificó por parte de esta oficina la publicación del reporte EDL correspondiente al periodo 2023 - 2024. Esta actividad se encuentra cumplida al 100%. Seguimiento OCI: Daniela Castro Jiménez | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 100% | 100%
| 1.1.3 | Reportar y publicar en la página web, mensualmente, los nombramientos efectuados, con el link para ver el acto administrativo de nombramiento correspondiente | Publicación de todos los nombramientos efectuados en la entidad | Subdirección Administrativa y Financiera | GTH-13 Profesional Talento Humano | Recurso Humano Recurso tecnológico | Número de nombramientos publicados/Total de nombramientos efectuados | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 30/04/2024: Conforme a los nombramientos efectuados se han publicado en la página web de la entidad, con un total de cinco (5) servidores nombrados Responsable del seguimiento: Willson Farfán Suarez | Link: https://www.idep.edu.co/articulo/nombramientos | 100% | Se verificó por parte de esta oficina la publicación de los nombramientos efectuados durante el primer cuatrimestre 2024. Seguimiento OCI: Daniela Castro Jiménez | N/A | N/A | N/A | No se evidencia información reportada por parte del área encargada, sin embargo, se verifico en la página del instituto la publicación de 2 (dos) nombramientos para el segundo cuatrimestre. Seguimiento OCI: Daniela Castro Jiménez |  |  |  |  | 100% | 100%
| 1.1.4 | Publicar en la página web los informes mensuales de PQRSDF (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones) y Solicitudes de Acceso a la Información, consolidados por la Entidad. | Once (11) informes mensuales publicados en la página web | Subdirección Administrativa y Financiera | AC-10 Auxiliar Administrativa 407-02 de la SAF | Recurso Humano Recurso tecnológico | 11 informes publicados. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30/04/2024: Se han publicado tres (3) informes mensuales de PQRSDF (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones) y Solicitudes de Acceso a la Información, en la página web de la Entidad. Responsable del seguimiento: Diana Sofía Gutiérrez | https://www.idep.edu.co/participa/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos | 33.33% | Se verificó por parte de esta oficina la publicación de los informes publicados durante el primer cuatrimestre 2024. Seguimiento OCI: Daniela Castro Jiménez | 30/08/2024: Se han publicado tres (7) informes mensuales de PQRSDF (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones) y Solicitudes de Acceso a la Información, en la página web de la Entidad. Responsable del seguimiento: Luis Alejandro Rodríguez Ayala | https://www.idep.edu.co/participa/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos | 33.33% | Se verificó por parte de esta oficina la publicación de los informes de pqrs para el segundo cuatrimestre 2024. Seguimiento OCI: Daniela Castro Jiménez |  |  |  |  | 66.66% | 66.66%
| 1.1.5 | Actualizar la sección de Toma de decisiones Gobierno Corporativo numeral 9.2 RESOLUCIÓN 753 DE 2020 (Toma de decisiones) en el botón de Transparencia y acceso a la información pública | Una (1) actualización semestral de la sección 9.2 RESOLUCIÓN 753 DE 2020 (Toma de decisiones) en el botón de Transparencia y acceso a la información pública | Subdirección Administrativa y Financiera | Secretario Ejecutivo SAF | Recurso Humano Recurso tecnológico | 1 actualización en página | 01/05/2024 | 2024-12-31 | 30/04/2024: N/A | N/A | 0% | N/A | 30/08/2024: Se realiza la actualización, en cumplimiento de lo dispuesto la Resolución 753 de 2020 en la pagina del IDEP, conforme a las decisiones tomadas en el primer consejo directivo del IDEP Responsable del seguimiento: Jesús Álvarez | https://www.idep.edu.co/node/3967 | 100% | Se verificó por parte de esta oficina la actualización de las actas del Consejo Directivo, de conformidad con lo establecido en la Resolución 753 de 2020 (Toma de decisiones) Seguimiento OCI: Daniela Castro Jiménez |  |  |  |  | 100% | 100%
1.2.Lineamientos de transparencia pasiva | 1.2.1 | Publicación de Informes de la medición a la calidad de las respuestas a las PQRSDF ciudadanas remitidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través del Sistema para la petición de gestiones ciudadanas, Bogotá te Escucha. | Dos (2) Informes publicados de la medición a la calidad de las respuestas a las PQRSDF. | Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección Académica | AC-10 Profesional Especializado Gestión Documental 222-3 | Recurso Humano Recurso tecnológico | 2 informes publicados. | 30/06/2024 | 2024-11-30 | 30/04/2024: N/A | N/A | 0% | N/A | 30/08/2024: Se realiza la actualización, se publica el Informe de la medición a la calidad de las respuestas a las PQRSDF ciudadanas remitidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá Responsable del seguimiento: Jesús Álvarez | https://www.idep.edu.co/participa/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos | 50% | Se verificó por parte de esta oficina la publicación de los informes de gestión de peticiones de pqrs, para el segundo cuatrimestre 2024. Seguimiento OCI: Daniela Castro Jiménez |  |  |  |  | 50% | 50%
1.3.Elaboración de instrumentos de gestión de información | 1.3.1 | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada. | Un (1) Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado | Subdirección Administrativa y Financiera | GD-07 Profesional Especializado Gestión Documental 222-3 | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) actualización realizada | 01/01/2024 | 2024-11-30 | 08-05-2024: 1. Categoría de información, historias laborales. Se actualiza el campo nombre del responsable de la producción de la información y nombre del responsable de la información. Pues corresponde a la Subdirección Administrativa y Financiera. 2. Categoría de información, Procesos disciplinarios. Se actualiza el campo nombre del responsable de la producción de la información y nombre del responsable de la información. Pues corresponde a la Oficina de Control Disciplinario Interno. y se actualiza la normatividad. Responsable del seguimiento: Andrés Ríos | https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia | 100% | Se verificó por parte de esta oficina la publicación y actualización de Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado. Sin embargo se evidenció que las primera actualización tiene fecha de 08/05/2024 y se reportó como actualizada durante este período. Seguimiento OCI: Daniela Castro Jiménez | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 100% | 100%
| 1.3.2 | Actualizar y publicar el registro o inventario de activos de información. | Un (1) registro o inventario de activos de información actualizado y publicado | Subdirección Administrativa y Financiera | GD-07 Profesional Especializado Gestión Documental 222-3 | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) actualización realizada | 01/01/2024 | 2024-11-30 | 30/04/2024: A la fecha no se realizan actualizaciones al documento. Responsable del seguimiento: Andrés Ríos | N/A | 0% | N/A | 30/08/2024: A la fecha no se realizan actualizaciones al documento. Responsable del seguimiento: Andrés Ríos | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 0% | 0%
1.4.Críterio diferencial de accesibilidad | 1.4.1 | Agregar texto alternativo a las piezas gráficas (imágenes) que se publiquen en la sección de noticias destacadas del sitio web del IDEP | Imágenes con texto alternativo en la sección de noticias destacadas del sitio web del IDEP | Subdirección Académica | DIC-01 Contratista Webmaster | Recurso Humano Recurso tecnológico | Número de solicitudes realizadas/Total de imágenes con texto alternativo publicadas. | 01/01/2024 | 2024-11-30 | 30/04/2024: Se cumple la actividad al 100%, con 8 solicitudes realizadas / 8 imágenes con texto alternativo publicadas Responsable del Reporte: Rolando Bohórquez | https://www.idep.edu.co/noticias | 33.3% | Se reporta por parte del responsable el cumplimiento de esta actividad; sin embargo, no es posible validar el criterio, dado que no hay un perfil técnico que pueda validar la existencia o no de este atributo. | 30/08/2024: Se cumple la actividad al 100%, con 14 solicitudes realizadas / 14 imágenes con texto alternativo publicadas Responsable del Reporte: Rolando Bohórquez | https://www.idep.edu.co/noticias | 33.3% | Se reporta por parte del responsable el cumplimiento de esta actividad; sin embargo, no es posible validar el criterio, dado que no hay un perfil técnico que pueda validar la existencia o no de este atributo. Seguimiento OCI: Daniela Castro Jiménez |  |  |  |  | 66.6% | 66.6%
1.5.Monitoreo de acceso a la información | 1.5.1 | Evaluar el grado de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 "Transparencia y Acceso a la Información Pública", incluyendo la resolución 1519 de 2020 anexo 2. | Un (1) informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | Oficina de Control Interno | Contratista OCI | Recurso Humano Recurso tecnológico | Informe de seguimiento publicado | 01/01/2024 | 2024-11-30 | 30/04/2024: La actividad se encuentra programada para el mes de septiembre. Responsable del seguimiento: | N/A | 0% | N/A | 30/08/2024: Se realizó el informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, en el mes de julio. Responsable del seguimiento: Daniela Castro | https://www.idep.edu.co/articulo/evaluacion-y-auditoria-auditorias-internas | 100% | Se verificó el seguimiento al cumplimento de la Ley 1712 de 2014. Seguimiento OCI: Daniela Castro Jiménez |  |  |  |  | 1 | 100%
Menú
Note on L10: ====== ID#AAABUez9jFA Sistema Integrado de Gestión - Juan Pedro Gutiérrez (2024-05-08 12:21:47) @wfarfan@idep.edu.co por favor reportar el avance de la actividad _Asignado a wfarfan@idep.edu.co_
Note on L14: ====== ID#AAABUez9jE8 Sistema Integrado de Gestión - Juan Pedro Gutiérrez (2024-05-08 12:42:26) @gestiondocumental@idep.edu.coreportar si hay avance en esta actividad _Asignado a gestiondocumental@idep.edu.coreportar_
Note on L15: ====== ID#AAABUez9jFU Sistema Integrado de Gestión - Juan Pedro Gutiérrez (2024-05-08 15:51:16) @gestiondocumental@idep.edu.co por favor reportar si hay avance en esta actividad _Asignado a gestiondocumental@idep.edu.co_
Note on L17: ====== ID#AAABUez9jFY Sistema Integrado de Gestión - Juan Pedro Gutiérrez (2024-05-08 12:46:37) @apoyocontrolinterno@idep.edu.co por favor reportar si hay avance en esta actividad _Asignado a apoyocontrolinterno@idep.edu.co_

## Componente 2
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [5 empty] | CÓDIGO: PG-DIP-02-01
VERSIÓN: 1
FECHA APROBACIÓN: 31/01/2024
PÁGINA 3 DE 10
COMPONENTE 2. RENDICIÓN DE CUENTAS | [9 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | % AVANCE MAGNITUD | % AVANCE ACUMULADO
Subcomponente | No | Actividad | Meta o producto | Dependencia Responsable | Proceso responsable | Recursos | Indicador | Fecha de inicio | Fecha de finalización | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI
2.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 2.1.1 | Formular y publicar la estrategia de rendición de cuenta para la vigencia 2024. | Una (1) estrategia publicada | Oficina Asesora de Planeación | MIC-03 Contratista OAP | Recurso Humano Recurso tecnológico | 1 Estrategia publicada. | 01/01/2024 | 2024-06-30 | 30/04/2024: Se formula y publica la estrategia de rendición de cuentas 2024, en la página del Instituto Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | https://www.idep.edu.co/node/3921 | 100% | Se verificó por parte de esta oficina la publicación de la estrategia de rendición de cuentas 2024. Esta actividad se encuentra cumplida al 100%. Seguimiento OCI: Daniela Castro Jiménez | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 100% | 100%
| 2.1.3 | Publicar en la página web de la entidad el Informe de Gestión 2023 de la Entidad. | Un (01) informe de gestión publicado | Oficina Asesora de Planeación | MIC-03 Contratista OAP | Recurso Humano Recurso tecnológico | 1 Informe de Gestión Publicado. | 01/01/2024 | 2024-01-31 | 30/04/2024: Se publica en la página web de la entidad el Informe de Gestión 2023 Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | https://www.idep.edu.co/participa/informes-de-gestion | 100% | Se verificó por parte de esta oficina la publicación en la página web el Informe de Gestión 2023. Esta actividad se encuentra cumplida al 100%. Seguimiento OCI: Daniela Castro Jiménez | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 100% | 100%
| 2.1.4 | Publicar en la página web de la entidad el Informe de Gestión I semestre 2024 de la Entidad | Un (01) informe de gestión publicado | Oficina Asesora de Planeación | MIC-03 Contratista OAP | Recurso Humano Recurso tecnológico | 1 Informe de Gestión Publicado. | 01/07/2024 | 2024-09-30 | 30/04/2024: No programada para el trimestre. Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | N/A | 0% | N/A | 30/08/2024: Se publica el informe de gestión institucional del primer semestre del 2024 Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | https://www.idep.edu.co/participa/informes-de-gestion | 100% | Se verificó por parte de esta oficina la publicación de Informe de Gestión primer semestre. Seguimiento OCI: Daniela Castro |  |  |  |  | 100% | 100%
2.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.2.1 | Promocionar de Informe de Rendición de Cuentas 2023 | Una (1) promoción del informe de rendición de cuentas realizada. | Oficina Asesora de Planeación | MIC-03 Contratista OAP | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (01) Rendición de cuentas realizada. | 01/03/2024 | 2024-04-30 | 30/04/2024: Se promociona el Informe de RdC 2023 en el banner de la página web del IDEP Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | https://www.idep.edu.co/index.php/noticias/rendicion-de-cuentas-asi-fue-la-gestion-del-idep-en-2023 | 100% | Se verificó por parte de esta oficina la promoción del informe de rendición de cuentas realizada, Esta actividad se encuentra cumplida al 100%. Seguimiento OCI: Daniela Castro Jiménez | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 100% | 100%
| 2.2.2 | Realizar Un (1) espacio de Diálogo Ciudadano para la rendición de cuentas en los eventos que se programen desde la Subdirección Académica del IDEP de la vigencia 2024 | Un (1) diálogo ciudadanos realizado. | Subdirección Académica | IDP-04 Contratista SA | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (01) Rendición de cuentas realizada como dialogo ciudadano. | 01/02/2024 | 2024-12-31 | 30/04/2024: El espacio de Diálogo Ciudadano se realizará en el marco del balance que se realiza para el Programa Directivos, Maestros y Maestras que Inspiran. Donde a la fecha se cuenta con la planeación, las categorías de análisis y la ruta metodológica. Responsable del seguimiento: Luisa Fernanda Urrego | SEGPLAN | 0% | N/A | 30/08/2024: Se realiza el diálogo ciudadano en el marco de la Valoración participativa del Programa Directivos, Maestros y Maestras que Inspiran Responsable del seguimiento: Tatiana Estudian | https://www.idep.edu.co/node/42 | 100% | Se verificó la realización de un Diálogo Ciudadano para la rendición de cuentas. Seguimiento OCI: Daniela Castro |  |  |  |  | 100% | 100%
2.3. Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | 2.3.1 | Publicar el informe público de RdC de la vigencia 2023 | Una (1) informe de Sistematización de RdC de la vigencia 2023 | Oficina Asesora de Planeación | MIC-03 Contratista OAP | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un (01) informe publicado. | 01/03/2024 | 2024-05-30 | 30/04/2024: Se publica el informe de Rendición de Cuentas vigencia 2023 y se realiza la sistematización del Espacio de Diálogo Ciudadano - Comunicación, Divulgación y Gestión del Conocimiento IDEP 2023 Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | https://www.idep.edu.co/node/42 | 100% | Se verificó por parte de esta oficina la publicación del informe de Rendición de Cuentas vigencia 2023 y la sistematización del Espacio de Diálogo Ciudadano Esta actividad se encuentra cumplida al 100%. Seguimiento OCI: Daniela Castro Jiménez | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 100%
2.4. Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional | 2.4.3 | Evaluar por parte de la Oficina de Control Interno la estrategia de Rendición de cuentas de la entidad, en el marco de la normatividad vigente | Una (1) evaluación de la estrategia de rendición de cuentas | Oficina de Control Interno | EV-16 Contratista OCI | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un (01) informe publicado. | 01/01/2024 | 2024-12-31 | 30/04/2024: La actividad se encuentra programada para el mes de junio de 2024 Responsable del seguimiento: Daniela Castro Jiménez | No aplica | 0% | N/A | 30/08/2024 Se realizó | [7 empty] | 0 | 0%
2.5. Rendición de cuentas focalizada | 2.5.1 | Convocar a la ciudadanía y grupos de interés para la participación en los espacios de diálogo ciudadano, en el marco de la rendición de cuentas. | Una (1) convocatoria realizadas | Subdirección Académica | IDP-04 Contratista SA | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un (01) convocatoria realizada. | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 30/04/2024: A la fecha no se ha realizado la convocatoria para el espacio de Diálogo Ciudadano Responsable del seguimiento: Luisa Fernanda Urrego | No aplica | 0% | N/A | 30/08/2024: Se convoca a la ciudadanía y grupos de interés para la participación en los espacios de diálogo ciudadano en el marco de la Valoración participativa del Programa Directivos, Maestros y Maestras que Inspiran Responsable del seguimiento: Tatiana Estupiñan | https://drive.google.com/drive/folders/1POPHhrn0YQ43OsZOPlUc58J6Uv7u_lg0 | 100% | Se verificó la convocatoria para la participación en los espacios de diálogo ciudadano. Seguimiento OCI: Daniela Castro |  |  |  |  | 100% | 100%
2.6. Articulación institucional a los nodos de rendición de cuentas | 2.6.1 | Socializar al equipo líder de rendición de cuentas en el CIGD, los lineamientos distritales (protocolo, rendición de cuentas y MURC) para el adecuado desarrollo de los espacios de diálogo ciudadano. | Una (1) socialización realizada al equipo líder de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | MIC-03 Contratista OAP | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (01) socialización realizada. | 01/01/2024 | 2024-12-31 | 30/04/2024: A la fecha no se ha socializado el MURC en el CIGD Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | No aplica | 0% | N/A | 30/08/2024: A la fecha no se ha socializado el MURC en el CIGD Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | N/A | 0% | N/A |  |  |  |  | 0% | 0%
Menú

## Componente 3
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [6 empty] | CÓDIGO: PG-DIP-02-01
VERSIÓN: 1
FECHA APROBACIÓN: 31/01/2024
PÁGINA 4 DE 10
COMPONENTE 3. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | % AVANCE MAGNITUD | % AVANCE ACUMULADO
Subcomponente | No | Actividad | Meta o producto | Dependencia Responsable | Proceso responsable | Recursos | Indicador | Fecha de inicio | Fecha de finalización | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI
3.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 3.1.1 | Presentar semestralmente al comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD los resultados de la medición de satisfacción de las respuestas a las peticiones emitidas a la ciudadanía y/o la gestión del Defensor del Ciudadano frente a la oportunidad de las respuestas. | Dos (2) presentaciones realizada en el marco del CIGD | Subdirección Administrativa y Financiera | AC-10 Auxiliar Administrativa 407-02 de la SAF | Recurso Humano Recurso tecnológico | Dos (02) presentaciones realizadas. | 01/02/2024 | 2024-12-15 | 30/04/2024: Se programará para el mes de junio la socialización de los resultados de la medición de satisfacción de las respuestas a las peticiones emitidas a la ciudadanía y/o la gestión del Defensor del Ciudadano frente a la oportunidad de las respuestas. Responsable del seguimiento: Diana Sofía Gutiérrez Aldana | No aplica | 0% | N/A | 30/08/2024: se realiza socialización de los resultados de la medición de satisfacción de las respuestas a las peticiones emitidas a la ciudadanía y/o la gestión del Defensor del Ciudadano frente a la oportunidad de las respuestas, en el comité de gestión y desempeño de fecha 22/8/2024. La próxima presentación será en el COGD del mes de diciembre. Responsable del seguimiento: Oscar Pérez | https://drive.google.com/drive/folders/1pGV_UTqwsx0MO5UG1YRH7iFbbUVboLNl | 50% | Se verificó la socialización de los resultados de la medición de satisfacción de las respuestas a las peticiones emitidas a la ciudadanía. Seguimiento OCI: Daniela Castro |  |  |  |  | 50% | 50%
3.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 3.2.1 | Publicar dos (2) convocatorias para la participación en proyectos de investigación y desarrollo pedagógico durante el año a través de la página web institucional. | Dos (2) publicaciones en la página web de las convocatorias. | Subdirección Académica | IDP-04 Contratista SA | Recurso Humano Recurso tecnológico | Dos (02) publicaciones realizadas. | 01/01/2024 | 2024-06-30 | 30/04/2024: A la fecha no se han publicado convocatorias Responsable del seguimiento: Luisa Fernanda Urrego | No aplica | 0% | N/A | 30/08/2024: Se publicaron dos (2) convocatorias en el Magazín Aula Urbana 132 (17-05-2024) y 133 (29-07-2024), para conocimiento de la ciudadanía, interesados e interesadas en general https://drive.google.com/file/d/1wKdxdXmzdcs8UyXFlZM6Oq3dQyUg84l8/view?usp=drive_link. Responsable del seguimiento: Tatiana Estupiñán Vanegas | https://www.idep.edu.co/noticias/listos-los-resultados-para-participar-en-eventos-academicos-con-el-apoyo-del-distrito | 100% | Se verificó la publicación de dos (2) convocatorias para la participación en proyectos de investigación y desarrollo pedagógico. Seguimiento OCI: Daniela Castro |  |  |  |  | 100% | 100%
| 3.2.2 | Publicar en el CRIIE cinco (5) informes finales de los estudios y/o los libros producidos por el IDEP, para consulta de los ciudadanos y partes interesadas. | Cinco (5) libros o informes finales producidos por el IDEP publicados en la biblioteca digital. | Subdirección Académica | IDP-04 Profesional Especializado SA | Recurso Humano Recurso tecnológico | Cinco (5) libros o informes finales producidos por el IDEP publicados | 01/01/2024 | 2024-12-31 | 30/04/2024: Se publicaron en el CRIIE 38 informes finales de los estudios y/o los libros producidos por el IDEP, para consulta de los ciudadanos y partes interesadas Responsable del seguimiento: Luisa Fernanda Urrego | https://repositorio.idep.edu.co/browse | 100% | Se verificó por parte de este oficina la publicación de libros y/o informes finales; sin embargo, no se evidencia en algunas publicaciones tipo de documento (Libro, informe final, otro) fecha de publicación, autor. Seguimiento OCI: Daniela Castro | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 100% | 100%
3.3 Talento Humano | 3.3.1 | Participar en las capacitaciones de servicio al ciudadano ofrecidas por el Distrito a los funcionarios del IDEP. | 100% capacitaciones asistidas | Subdirección Administrativa y Financiera | AC-10 Auxiliar Administrativa 407-02 de la SAF | Recurso Humano Recurso tecnológico | # de capacitaciones programadas/# de capacitaciones asistidas. | 01/01/2024 | 2024-11-30 | 30/04/2024: Se ha asistido a 8 capacitaciones de servicio al ciudadano ofrecidas por el Distrito a los funcionarios del IDEP. Responsable del seguimiento: Diana Sofía Gutiérrez | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qKhzhgbghoyXQC9VQZA5VNze4klsF0Hn | 33% | Se verificó por parte de este oficina la asistencia a las capacitaciones de atención al ciudadano. Seguimiento OCI: Daniela Castro | 30/08/2024: Durante el cuatrimestre se han asistido a las capacitaciones de servicio al ciudadano ofrecidas por el Distrito a los funcionarios del IDEP en competencias blandas como Comunicación asertiva y Liderazgo . Responsable del seguimiento: Diana Sofía Gutiérrez | https://drive.google.com/drive/folders/1TYk7WHFPJo4ad3zWda1HM11CbkEZc24M | 33% | Se verificó por parte de este oficina la asistencia a las capacitaciones de atención al ciudadano. Seguimiento OCI: Daniela Castro |  |  |  |  | 33% | 33%
3.4. Normativo y procedimental | 3.4.1 | Actualizar y publicar la carta de trato digno de la entidad. | Una (1) actualización y socialización de la carta de trato digno | Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección Académica | AC-10 Profesional Especializado Gestión Documental 222-3 | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (01) actualización realizada. | 01/02/2024 | 2024-09-30 | 30/04/2024: A la fecha no se ha realizado la actualización de la carta de trato digno de la entidad. Responsable del seguimiento: Luisa Fernanda Urrego | No aplica | 0% | N/A | 30/08/2024: A la fecha no se ha realizado la actualización de la carta de trato digno de la entidad.. Responsable del seguimiento: Jesús Álvarez | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 0
3.5. Relacionamiento con el ciudadano | 3.5.1 | Mantener actualizado el sistema de información de la Revista Educación y Ciudad para que el ciudadano pueda conocer las fechas de postulación de artículos y el estado de avance de la convocatoria. | Dos (02) actualizaciones de las convocatorias en el sistema de información de la revista Educación y Ciudad | Subdirección Académica | IDP-04 Profesional Especializado SA | Recurso Humano Recurso tecnológico | Dos (02) actualizaciones realizadas. | 01/01/2024 | 2024-12-31 | 30/04/2024: Se realizó una actualización del sistema de información de la Revista Educación y Ciudad para que el ciudadano pueda conocer las fechas de postulación de artículos del No. 47 y el estado de avance de la convocatoria. Responsable del seguimiento: Luisa Fernanda Urrego | https://revistas.idep.edu.co/index.php/educacion-y-ciudad/convocatoria | 100% | Se verificó por parte de este oficina las actualizaciones de las convocatorias en el sistema de información de la revista Educación y Ciudad. Seguimiento OCI: Daniela Castro | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 100% | 100%
3.6. Análisis de la información de las denuncias de corrupción. | 3.6.1 | Realizar y remitir a la Secretaría Jurídica Distrital el informe semestral de las denuncias de actos de corrupción, inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés. | Dos (2) informes de denuncias de actos de corrupción, enviado por memorando | Oficina de Control Disciplinario Interno | Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno | Recurso Humano Recurso tecnológico | Dos (02) informes de seguimiento enviados | 2024-05-01 | 2024-10-31 | 30/04/2024: No programada para el cuatrimestre. Responsable del seguimiento: | No aplica | 0% | N/A | 30/04/2024: No programada para el cuatrimestre. Responsable del seguimiento: | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 0 | 0
Menú

## Componente 4
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [6 empty] | CÓDIGO: PG-DIP-02-01
VERSIÓN: 1
FECHA APROBACIÓN: 31/01/2024
PÁGINA 5 DE 10
COMPONENTE 4. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | [9 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | % AVANCE MAGNITUD | % AVANCE ACUMULADO
Subcomponente | No | Actividad | Meta o producto | Dependencia Responsable | Proceso responsable | Recursos | Indicador | Fecha de inicio | Fecha de finalización | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI
4.1.Racionalización de trámites | 4.1 | Trámites racionalizado, anexo "SUIT" | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [13 empty] | 0%
4.2. Consulta ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | 4.2.1 | Publicar las OPAS´s en el banner de la entidad para promover su conocimiento en la ciudadanía. | Una (01) publicación en el banner de la entidad | Subdirección Académica | IDP-04 Profesional Especializado SA | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (01) publicación en el banner de la entidad | 30/04/2024 | 2024-11-30 | 30/04/2024: Se realizó la publicación del la OPA de la Revista Educación y Ciudad en el banner del Instituto para promover su conocimiento en la ciudadanía. Responsable del seguimiento: Luisa Fernanda Urrego | https://revistas.idep.edu.co/index.php/educacion-y-ciudad/convocatoria | 100% | Se verificó por parte de este oficina la publicación del la OPA de la Revista Educación y Ciudad. Seguimiento OCI: Daniela Castro | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 100% | 100%
Menú

## Componente 5
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [6 empty] | CÓDIGO: PG-DIP-02-01
VERSIÓN: 1
FECHA APROBACIÓN: 31/01/2024
PÁGINA 6 DE 10
COMPONENTE 5. APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS | [9 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | % AVANCE MAGNITUD | % AVANCE ACUMULADO
Subcomponente | No | Actividad | Meta o producto | Dependencia Responsable | Proceso responsable | Recursos | Indicador | Fecha de inicio | Fecha de finalización | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI
5.1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 5.1.1 | Revisar las bases que contienen los datos abiertos de la Entidad . | Actualizar y publicar la información correspondiente de datos abiertos en el portal distrital. | Subdirección Académica Oficina Asesora de Planeación | GD-08 Profesional Especializado 222-3 GT-12 Contratista GT | Recurso Humano Recurso tecnológico | 100% base de datos abiertos actualizada. | 01/02/2024 | 2024-12-31 | 30/04/2024: Se actualiza el 14/03/2024 el Inventario de Activos de Información tipo Documental . Responsable del seguimiento: Oscar Lozano | https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset?organization=idep&groups=educacion | 100% | Se verificó por parte de este oficina la publicación de la base; sin embargo, la base de datos publicada en la pagina del instituto no coincide con la base publicada en la página web del IDEP. Seguimiento OCI: Ana Hernández | 30/08/2024: Se solicitará la actualización de los documentos del enlace 7.2 Sección de Datos Abiertos. Responsable del seguimiento: Oscar Lozano |  | 0% | A la fecha del seguimiento no reporta avance. Seguimiento OCI: Daniela Castro |  |  |  |  | 0% | 0%
5.2. Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | 5.2.1 | Elaborar y divulgar una pieza comunicacionales para la ciudadanía en lenguaje claro, amable, cercano y entendible sobre avances de gestión de la Entidad (Presentaciones, comunicados de prensa, carteleras, piezas gráficas para redes sociales y otros medios). | Una (1) pieza comunicativa en lenguaje claro, amable y entendible sobre avances de gestión de la Entidad | Subdirección Académica | DIC-01 Contratista Comunicaciones | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) pieza comunicativa divulgada en la página web de la entidad | 01/02/2024 | 2024-12-31 | 30/04/2024: A la fecha no se ha elaborado y divulgado una pieza comunicacional sobre avances de gestión de la Entidad Responsable del seguimiento: Luisa Fernanda Urrego | No aplica | 0% |  | 30/08/2024: Se solicitó a Comunicaciones mediante correo, la lista de verificación de lineamientos del manual de imagen actualizado. Responsable del seguimiento: Tatiana Estupiñán | https://drive.google.com/file/d/1AHCGuDQCPQGRyny9niOzI058aaiPZTIH/view?usp=drive_link | 0% | A la fecha no se evidencia avance la actividad. Seguimiento OCI: Daniela Castro |  |  |  |  | 0% | 0%
5.3. Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 5.3.1 | Publicar la formulación y el seguimiento al PAA. | Publicación seguimientos del PAA en la página web | Oficina Asesora de Planeación | DIP-02 Profesional Especializado | Recurso Humano Recurso tecnológico | 100% Publicación de las modificaciones del PAA en la página web. | 01/01/2024 | 2024-12-31 | 30/04/2024: Se realizó el seguimiento al PAA de funcionamiento e inversión con corte a marzo 2024 Responsable del seguimiento: Adriana Correa | https://www.idep.edu.co/node/43 | 100% | Se verificó por parte de este oficina la publicación seguimiento primer trimestre 2024. Seguimiento OCI: Ana Hernández | 30/08/2024: Se realizó el seguimiento al PAA de funcionamiento e inversión con corte a marzo y junio 2024. Se hizo la programación del PAA de inversión para el Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura en julio 2024. Responsable del seguimiento: Adriana Correa | https://www.idep.edu.co/node/43 | 100% | Se verificó por parte de este oficina la publicación seguimiento primer semestre 2024. Seguimiento OCI: Daniela Castro |  |  |  |  | 100% | 100%
| 5.3.2 | Actualizar y publicar mensualmente en la página web de la entidad, la información de ejecución presupuestal de gastos e inversiones | Once (11) publicaciones en la página web | Subdirección Administrativa y Financiera | GF-14 Profesional Especializado | Recurso Humano Recurso tecnológico | Número de archivos de información de ejecución presupuestal de gastos e inversiones publicados | 01/02/2024 | 2024-12-31 | 30/04/2024: Se actualizó y publicó en la página web de la entidad, la información de ejecución presupuestal de gastos e inversiones de los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2024. Responsable del seguimiento: Paulo Alcides Leguizamón | https://www.idep.edu.co/node/38 | 33% | Se verificó por parte de este oficina la publicación del presupuesto y ejecución de enero a abril de 2024. Seguimiento OCI: Ana Hernández | 30/08/2024: Se actualizó y publicó en la página web de la entidad, la información de ejecución presupuestal de gastos e inversiones de los meses de mayo, junio y julio del 2024. Responsable del seguimiento: Paulo Alcides Leguizamón | https://www.idep.edu.co/node/38 | 33% | Se verificó por parte de este oficina la publicación del presupuesto y ejecución de mayo a julio de 2024. Seguimiento OCI: Daniela Castro |  |  |  |  | 66% | 66%
5.4. Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | 5.4.1 | Socialización y/o capacitación sobre la apertura de datos abiertos en la entidad | Una (1) socialización y/o capacitación realizadas sobre datos abiertos | Oficina Asesora de Planeación | GT-12 Ingeniero Contratista | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) socialización y/o capacitación realizadas sobre datos abiertos | 01/01/2024 | 2024-12-31 | 30/04/2024: No se realiza socialización y/o capacitación en el presente cuatrimestre. Responsable del seguimiento: Oscar Lozano | No aplica | 0% |  | 30/08/2024: Se realiza la capacitación en la Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública y datos abiertos el 25/08/2024 con una participación de 28 asistentes. No obstante, para el cuarto cuatrimestre se realizará nuevamente una capacitación en Datos Abiertos con MinTic. Responsable del seguimiento: Oscar Lozano | https://drive.google.com/drive/folders/1Xf50LiRMS861bKSgVLm5uXPJjWgmOvMG | 50% | Se verificó por parte de este oficina la realización de una capacitación sobre datos abiertos. Seguimiento OCI: Daniela Castro |  |  |  |  | 50% | 50%
Menú
Note on L8: ====== ID#AAABUez9jE4 Sistema Integrado de Gestión - Juan Pedro Gutiérrez (2024-05-09 19:20:28) @soporteinfraestructura@idep.edu.co por favor reportar si hay avance en esta acción _Asignado a soporteinfraestructura@idep.edu.co_
Note on L10: ====== ID#AAABUez9jFc Sistema Integrado de Gestión - Juan Pedro Gutiérrez (2024-05-09 19:21:08) @acorrea@idep.edu.co o por favor reportar si hay avance en esta acción _Asignado a acorrea@idep.edu.co_
Note on L11: ====== ID#AAABUez9jFE Sistema Integrado de Gestión - Juan Pedro Gutiérrez (2024-05-09 19:24:06) @pleguizamon@idep.edu.co o por favor reportar si hay avance en esta acción _Asignado a pleguizamon@idep.edu.co_ ------ ID#AAABUez9jFI Sistema Integrado de Gestión - Juan Pedro Gutiérrez (2024-05-09 20:22:40) @jesus.alvarez@idep.edu.co _Reasignada a jesus.alvarez@idep.edu.co_
Note on L12: ====== ID#AAABUez9jFM Sistema Integrado de Gestión - Juan Pedro Gutiérrez (2024-05-09 19:25:52) @soporteinfraestructura@idep.edu.co por favor reportar si hay avance en esta acción _Asignado a soporteinfraestructura@idep.edu.co_

## Componente 6
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [6 empty] | CÓDIGO: PG-DIP-02-01
VERSIÓN: 1
FECHA APROBACIÓN: 31/01/2024
PÁGINA 7 DE 10
COMPONENTE 6. PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA | [9 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | % AVANCE MAGNITUD | % AVANCE ACUMULADO
Subcomponente | No | Actividad | Meta o producto | Dependencia Responsable | Proceso responsable | Recursos | Indicador | Fecha de inicio | Fecha de finalización | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI
6.1. Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 6.1.1 | Realizar ejercicio de participación para la formulación del Programa de Transparencia y Ética Pública vigencia 2024 | Un (1) ejercicio de participación desarrollado | Oficina Asesora de Planeación | MIC-03 Contratista OAP | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un (1) ejercicio de participación desarrollado | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 30/04/2024: Se realiza el ejercicio de participación para la formulación del Programa de Transparencia y Ética Pública vigencia 2024 Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | https://www.idep.edu.co/articulo/construccion-participativa-y-colaborativa-del-paac-programa-de-transparencia-y-etica | 100% | Se verificó por parte de este oficina el enlace de Construcción participativa y colaborativa del PAAC / Programa de Transparencia y Ética Pública-PTEP y Plan de Acción Institucional - MIPG - 2024 en la pagina web del IDEP; sin embargo, la opción "consulte aquí el Proceso Participativo" no es un link, ni direcciona al contenido mencionado:. Seguimiento OCI: Ana Hernández | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 100% | 100%
6.2. Iniciativas de innovación por articulación institucional | 6.2.1 | Definir el concepto de innovación pública en la entidad | Un (1) acuerdo y/o acto administrativo relacionados con el concepto de innovación pública | Subdirección Académica | IDP-04 Contratista SA | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un (1) acuerdo y/o acto administrativo | 2024-01-01 | 2024-12-15 | 30/04/2024: A la fecha no se ha definido el concepto de innovación pública en la entidad. Responsable del seguimiento: Luisa Fernanda Urrego | No aplica | 0% |  | 30/04/2024: A la fecha no se ha definido el concepto de innovación pública en la entidad. Responsable del seguimiento: Tatiana Estupiñán Vanegas | N/A | N/A | N/A
6.3.Redes de innovación pública | 6.3.1 | Socializar la Resolución 109 de 2023 (Ciencia y Tecnología) al equipo de servidores del Instituto | Una (1) socialización | Subdirección Académica | IDP-04 Contratista SA | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) socialización | 2024-01-01 | 2024-12-15 | 30/04/2024: A la fecha no se socializado la Resolución 109 de 2023 (Ciencia y Tecnología) al equipo de servidores del Instituto. Responsable del seguimiento: Luisa Fernanda Urrego | No aplica | 0% |  | 30/08/2024: Se realizó la solicitud ante comunicaciones acerca de la difusión de la Resolución 109 a través del Boletín Interno Evidencia Componente 6 SA - 6.3.1. 28082024.pdf. Responsable del seguimiento: Tatiana Estupiñán Vanegas | Evidencia N°2 Componente 6 SA - 6.3.1. 29082024.pdf | 0% | Se verifico la solicitud de socialización, sin embargo, no se ha realizado. Seguimiento OCI: Daniela Castro Jiménez |  |  |  |  | 0% | 0%
Menú

## Componente 7
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [6 empty] | CÓDIGO: PG-DIP-02-01
VERSIÓN: 1
FECHA APROBACIÓN: 31/01/2024
PÁGINA 8 DE 10
COMPONENTE 7. PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA | [9 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | % AVANCE MAGNITUD | % AVANCE ACUMULADO
Subcomponente | No | Actividad | Meta o producto | Dependencia Responsable | Proceso responsable | Recursos | Indicador | Fecha de inicio | Fecha de finalización | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI
7.1. Programas de gestión de integridad | 7.1.1 | Aplicar un instrumento diagnóstico para medir la apropiación del Código de Integridad | Informe diagnóstico de apropiación Código de Integridad | Oficina de Control Disciplinario Interno | Jefe OCDI | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un (1) diagnóstico de apropiación Código de Integridad | 2024-01-01 | 2024-11-30 | 30/04/2024: Se realiza encuesta de percepción de integridad, de la cual se recibieron 27 respuestas de los servidores del IDEP. Responsable del seguimiento: Jesús Álvarez | https://drive.google.com/drive/folders/1NDeXSCLu1SX_sriU3ERZeNJ_qy1hEUJI | 100% | Se verificó por parte de este oficina el Excel de la encuesta y correo de invitación a capacitación. Seguimiento OCI: Ana Hernández | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 100% | 100%
7.2. Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 7.2.1 | Diseñar una cartilla sobre el código de integridad adoptado por el IDEP y socializarlo con todos los funcionarios, funcionarias y contratistas | Una (1) cartilla de integridad | Subdirección Administrativa y Financiera | GTH-13 Técnico Apoyo 314-01 SAF | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) cartilla de integridad | 2024-01-01 | 2024-11-30 | 30/04/2024: Se diseño cartilla sobre el código de integridad adoptada por el IDEP y socializó con todos los funcionarios, funcionarias y contratistas el 3/04/2024 por correo electrónico enviado por la Subdirectora Administrativa y Financiera. Responsable del seguimiento: Diana Marcela Cortes | https://www.idep.edu.co/sites/default/files/2024-04/C%C3%B3digo%20de%20Integridad%20del%20Servicio%20P%C3%BAblico%20Distrital%20-IDEP.pdf | 100% | Se verificó por parte de este oficina cartilla código de integridad_ Seguimiento OCI: Ana Hernández | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 100% | 100%
7.3. Participación en las estrategias distritales de integridad | 7.3.1 | Participar en las actividades distritales de estrategias de integridad | Un (1) asistencia a actividad | Subdirección Administrativa y Financiera | Gestores de Integridad | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un (1) asistencia a actividad | 2024-01-01 | 2024-11-30 | 30/04/2024: Se asistió a capacitación programada por La Dirección de Empleo Público el día 21 de marzo de 2024 cuyo tema fue, "Integridad y conflicto de interés en el servicio público." Responsable del seguimiento: Jesús Álvarez | https://drive.google.com/drive/folders/1NDeXSCLu1SX_sriU3ERZeNJ_qy1hEUJI | 100% | Se verificó por parte de este oficina correo de invitación a capacitación; sin embargo, no hay evidencia de la asistencia y participación efectiva en la capacitación FT-GTH-13-55 Reporte asistencia a capacitaciones_ Seguimiento OCI: Ana Hernández | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 100% | 100%
7.4. Gestión preventiva de conflictos de interés | 7.4.1 | Desarrollar socialización de la circular 019 y temas relacionados con conflictos de interés | Una (1) socialización realizada | Subdirección Administrativa y Financiera | GTH-13 Profesional de GTH | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) socialización realizada | 2024-01-01 | 2024-11-30 | 30/04/2024: Actividad no ejecutada en este cuatrimestre Responsable del seguimiento: Jesús Álvarez | N/A | 0% |  | 30/08/2024: Actividad no ejecutada en este cuatrimestre Responsable del seguimiento: Jesús Álvarez | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 0% | 0%
7.5. Gestión prácticas antisoborno, antifraude | 7.5.1 | Divulgar el canal para denunciar actos de corrupción en los diferentes productos internos y externos de comunicación para la ciudadanía y los servidores y servidoras | Una (1) publicación en el banner de la entidad del canal de denuncias por actos de corrupción | Oficina de Control Interno | EV-16 Contratista OCI | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) publicación del canal de denuncias por actos de corrupción | 2024-01-01 | 2024-11-30 | 30/04/2024: La actividad no ejecutada en este cuatrimestre Responsable del seguimiento: | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 0 | 0
Note on L10: ====== ID#AAABUez9jFQ Sistema Integrado de Gestión - Juan Pedro Gutiérrez (2024-05-10 14:02:45) @jesus.alvarez@idep.edu.co por favor reportar avance _Asignado a jesus.alvarez@idep.edu.co_
Menú

## Componente 8
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [6 empty] | CÓDIGO: PG-DIP-02-01
VERSIÓN: 1
FECHA APROBACIÓN: 31/01/2024
PÁGINA 9 DE 10
COMPONENTE 8. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO | [9 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | % AVANCE MAGNITUD | % AVANCE ACUMULADO
Subcomponente | No | Actividad | Meta o producto | Dependencia Responsable | Proceso responsable | Recursos | Indicador | Fecha de inicio | Fecha de finalización | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI
8.1. Política de administración de riesgos | 8.1.1 | Revisar y actualizar la Política y/o la Guía de Administración de Riesgos de la entidad, según haya lugar. | Una (1) Política y/o la Guía de la Administración de Riesgos | Oficina Asesora de Planeación | MIC-03 Contratista OAP | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) Política y/o la Guía de la Administración de Riesgos actualizada | 2024-01-01 | 2024-11-30 | 30/04/2024: Actividad no ejecutada en este cuatrimestre Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | N/A | 0% |  | 30/08/2024: Se actualiza el documento IN-MIC-03-04 INSTRUCTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO ajustando el marco metodológico para la gestión del riesgo de acuerdo con los lineamientos vigentes y se optimizan los criterios del riesgo buscando un ejercicio acorde con el contexto de la Entidad. Adicional a esto, se incluyen elementos de Riesgos de Seguridad de la Información, Fiscales y de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo. Una vez aprobados se publicaran los documentos. Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | https://drive.google.com/drive/folders/1S8LcNAD2J8GTdS6Hy6tlgQogYidfyIMn | 50% | Se verificó la actualización del documento IN-MIC-03-04 INSTRUCTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO, presentada en el CCCI para su aprobación. Seguimiento OCI: Daniela Castro Jiménez |  |  |  |  | 50% | 50%
8.2. Construcción del mapa de riesgos anticorrupción (incluidos los riesgos de lavado de activos) | 8.2.1 | Analizar los comentarios o resultados del procesos de participación para la formulación del PTEP 2024 | Una (1) revisión de los comentarios, observaciones | Oficina Asesora de Planeación | MIC-03 Contratista OAP | Recurso Humano Recurso tecnológico | 100% de los comentarios, observaciones del ejercicio participativo revisados | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 30/04/2024: Se revisó el formulario de comentario PTEP 2024. No se recibieron comentarios del procesos de participación para la formulación del PTEP 2024 Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | https://forms.gle/gtZdXFuj5ZjJK6vVA https://www.idep.edu.co/articulo/construccion-participativa-y-colaborativa-del-paac-programa-de-transparencia-y-etica | 100% | Esta oficina intento acceder al link de acceso; sin embargo, es un formulario se encuentra cerrado y no permite respuestas_ Seguimiento OCI: Ana Hernández | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 1 | 1
8.3. Consulta y divulgación | 8.3.1 | Realizar una socialización a los lideres operativos de la entidad: la política y/o guía de riesgos, mapa de riesgos (corrupción y gestión) y reportes. | Una (1) socialización realizada | Oficina Asesora de Planeación | MIC-03 Contratista OAP | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) socialización realizada | 2024-01-01 | 2024-11-30 | 30/04/2024: Actividad no ejecutada en este cuatrimestre Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | N/A | 0% |  | 30/08/2024: Actividad no ejecutada en este cuatrimestre Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 0 | 0
| 8.3.2 | Publicar y divulgar el mapa de riesgos de corrupción a través de la página web. | Una (1) matriz de riesgos de corrupción publicada | Oficina Asesora de Planeación | MIC-03 Contratista OAP | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) matriz de riesgos de corrupción 2024 publicada | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 30/04/2024: Se publica y divulga el mapa de riesgos de corrupción a través de la página web Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | https://www.idep.edu.co/articulo/mapa-de-riesgos-por-proceso | 100% | Se verificó por parte de esta oficina la publicación del mapa de riesgos en la pagina web del IDEP. Seguimiento OCI: Ana Hernández | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 1 | 1
8.4. Monitoreo y revisión | 8.4.1 | Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y publicar el informe respectivo, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. | Tres (3) ejercicios de seguimientos a los Mapas de riesgos de corrupción efectuados y publicados | Oficina de Control Interno | EV-16 Contratista OCI | Recurso Humano Recurso tecnológico | Tres (3) seguimientos a los Mapas de riesgos de corrupción efectuados y publicados | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30/04/2024: Responsable del seguimiento: |  |  |  | 30/08/2024 Se realizó seguimiento con corte al mes mayo y agosto. Seguimiento : Daniela Castro Jiménez | https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia/estrategia-anticorrupcion | 66.66% | Se verificó la publicación del primer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. Seguimiento OCI: Daniela Castro Jiménez |  |  |  |  | 66.66 | 66.66
| 8.4.2 | Actualizar la documentación asociada a l LAFT | 100% de los documentos de LAFT actualizados | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno | MIC-03 Contratista OAP EV-16 Contratista OCI | Recurso Humano Recurso tecnológico | 100% de los documentos de LAFT actualizados | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30/04/2024: Actividad no ejecutada en este cuatrimestre Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | N/A | 0% |  | 30/08/2024: Se incluyen elementos de Riesgos de Seguridad de la Información, Fiscales y de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo en el documento IN-MIC-03-04 Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | https://drive.google.com/drive/folders/1BmqkPr60JUCeQhjiDNFSu91HwkrY3kiY | 50% | Se verifico la actualización del documento IN-MIC-03-04 INSTRUCTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO. Seguimiento OCI: Daniela Castro Jiménez |  |  |  |  | 50% | 50%
Menú

## Componente 9
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [6 empty] | CÓDIGO: PG-DIP-02-01
VERSIÓN: 1
FECHA APROBACIÓN: 31/01/2024
PÁGINA 10 DE 10
COMPONENTE 9. MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS | [9 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | % AVANCE MAGNITUD | % AVANCE ACUMULADO
Subcomponente | No | Actividad | Meta o producto | Dependencia Responsable | Proceso responsable | Recursos | Indicador | Fecha de inicio | Fecha de finalización | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI
9.1. Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 9.1.1 | Actualizar el lineamiento asociado a la implementación del SARLAFT | Un (1) lineamiento actualizado | Oficina Asesora de Planeación | MIC-03 Contratista OAP | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un (1) lineamiento actualizado | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 30/04/2024: Actividad no ejecutada en este cuatrimestre Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | N/A | 0% |  | 30/08/2024: Actividad no ejecutada en este cuatrimestre Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | N/A | 0% | N/A |  |  |  |  | 0% | 0%
9.2. Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 9.2.1 | Socialización del lineamiento para la implementación y adopción de medidas de prevención y mitigación SARLAFT, en la entidad. | Una (1) socialización realizada | Oficina Asesora de Planeación | MIC-03 Contratista OAP | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) socialización SARLAFT realizada | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 30/04/2024: Actividad no ejecutada en este cuatrimestre Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | N/A | 0% |  | 30/08/2024: Actividad no ejecutada en este cuatrimestre Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | N/A | 0% | N/A |  |  |  |  | 0% | 0%
9.3. Gestión de la debida diligencia | 9.3.1 | Aplicar los instrumentos definidos para LA/FT | 100% de los instrumentos definidos | Oficina Asesora de Planeación | MIC-03 Contratista OAP EV-16 Contratista OCI | Recurso Humano Recurso tecnológico | 100% de los instrumentos LAFT definidos | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 30/04/2024: Actividad no ejecutada en este cuatrimestre Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | N/A | 0% |  | 30/08/2024: Actividad no ejecutada en este cuatrimestre Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | N/A | 0% | N/A |  |  |  |  | 0% | 0%
Menú

## Seguimiento OCI
SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DE DEFENSA OFICINA DE CONTROL INTERNO
ACUMULADO PTEP A 30 DE AGOSTO DE 2024
COMPONENTE | ACTIVIDADES FORMULADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN | ACTVIDADES SIN EJECUTAR | % CUMPLIMIENTO
C1. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 10 | 9 |  | 1 | 90%
C2 RENDICIÓN DE CUENTAS | 9 | 6 |  | 1 | 66.67%
C3 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 7 | 5 |  | 2 | 71.43%
C4. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 2 | 1 |  | 1 | 50%
C5.APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS | 4 | 3 |  | 2 | 75%
C6. PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA | 3 | 1 |  | 2 | 33.33%
C7. PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA | 5 | 3 |  | 2 | 60%
C8. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO | 6 | 5 |  | 1 | 83.33%
C9.MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS | 3 | 0 |  | 0 | 0%
TOTALES | 49 | 33 |  | 12 | 58.86%