## Hoja1
| INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO -IDEP | [18 empty] | FT-DIP-02-08
Versión: 3
| FORMATO PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) | [18 empty] | Fecha de Aprobación: 04/04/2016
Pagina _de _
PROCESO | META PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL | META PLAN DE ACCIÓN 2018 | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PONDERADO % |  | META ANUAL |  |  | CRONOGRAMA |  |  |  | AVANCES |  |  |  |  | AVANCE TOTAL | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | AVANCE DEL PONDERADOR | FUENTE DE VERIFICACIÓN | LOGROS ALCANZADOS | DIFICULTADES Y MEDIDAS CORRECTIVAS | MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD / JUSTIFICACIÓN
[5 empty] | ÁREA | IDEP | TIPO DE META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | DEMANDA PRESENTADA EN EL AÑO | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | 1 Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado | Desarrollar una (1) estrategia de Comunicación, Socialización y Divulgación: Componente 1 | Avance de la estrategia de comunicación, socialización y divulgación del Sistema de seguimiento a la Política Educativa Distrital - SISPED | Juliana Gutierrez Solano | 40% | 2.85 | Constante | Estrategia | 1 | 0.198 | 0.267 | 0.267 | 0.268
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | 3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro. | Desarrollar una (1) estrategia de Comunicación, Socialización y Divulgación: Componente 2 | Avance de la estrategia de comunicación, socialización y divulgación de la estrategia de cualificación docente componente de cualificación, investigación e innovación docente:Comunidades de saber y de práctica pedagógica. | Juliana Gutierrez Solano | 40% | 2.85 | Constante | Estrategia | 1 | 0.198 | 0.267 | 0.267 | 0.268
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del Sistema integrado de Gestión | Realizar la revisión del mapa de riesgos de la entidad alineado con las temáticas definidas por la Corporación Transparencia por Colombia. | Juliana Gutierrez Solano | 10% | 0.71 | Sumatoria | Mapa de riesgos actualizado | 100% | 80% | 20% | 0% | 0%
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del Sistema integrado de Gestión | Realizar el diagnóstico de acuerdo a los lineamientos establecidos en las políticas: "Gobierno digital" y "Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción" de MIPG. Formular el plan de trabajo correspondiente para su implementación y hacer seguimiento al cumplimiento de estas políticas. | Juliana Gutierrez Solano | 5% | 0.36 | Sumatoria | Avance en los Productos: - Diagnostico - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 100% | 25% | 50% | 75% | 100%
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del Sistema integrado de Gestión | Realizar seguimiento al Plan formulado para mejorar los resultados del Indice de transparencia | Juliana Gutierrez Solano | 5% | 0.36 | Sumatoria | Seguimientos realizados | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar sensibilización de las herramientas de planeación de la entidad. | Oficina Asesora de Planeación | 14.29% | 1.01 | Sumatoria | Nùmero de socializaciones | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Revisar los formatos del proceso Dirección y planeación. | Oficina Asesora de Planeación | 14.29% | 1.01 | Constante | Número de formatos actualizados | 7 | 7 | 0 | 0 | 0
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Presentar al Comité Directivo el estado de avance de los proyectos y metas de la entidad. | Oficina Asesora de Planeación | 14.29% | 1.01 | Sumatoria | Seguimientos en Comité Directivo | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar seguimiento al Plan formulado para mejorar los resultados del Indice de transparencia | Oficina Asesora de Planeación | 14.29% | 1.01 | Sumatoria | Número de seguimientos realizados | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Formular, publicar, hacer seguimiento y socializar el Plan Anti-Corrupción y atención al ciudadano PAAC | Oficina Asesora de Planeación | 14.29% | 1.01 | Sumatoria | Número de seguimientos realizados | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Formular, implementar y hacer seguimiento a la estrategia de Rendicion de cuentas. | Oficina Asesora de Planeación | 14.29% | 1.01 | Sumatoria | Número de seguimientos realizados | 3 | 1 | 1 | 0 | 1
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar el diagnóstico de acuerdo a los lineamientos establecidos en la política de "Planeación Institucional" de MIPG. Formular el plan de trabajo correspondiente para su implementación y hacer seguimiento al cumplimiento de esta política. | Oficina Asesora de Planeación | 14.29% | 1.01 | Sumatoria | Avance en los Productos: - Diagnostico - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 100% | 25% | 50% | 75% | 100%
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | SGC - Presentar informe en comité directivo acerca del seguimiento a la matriz de indicadores de la entidad, del trimestre anterior. | Oficina Asesora de Planeación | 11.11% | 0.77 | Constante | Matriz de Indicadores | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | SGC - Presentar informe en comité directivo acerca del seguimiento al plan de mejoramiento de la entidad, del trimestre anterior. | Oficina Asesora de Planeación | 11.11% | 0.77 | Constante | Plan de Mejoramiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | SGC - Presentar informe en comité directivo acerca del seguimiento al mapa de riesgos de la entidad, determinando el % de materialización de los riesgos, del trimestre anterior. | Oficina Asesora de Planeación | 11.11% | 0.77 | Constante | Mapa de riesgos | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | SGC - Presentar informe en comité directivo acerca del seguimiento al Plan Operativo Anual de la entidad, del trimestre anterior. | Oficina Asesora de Planeación | 11.11% | 0.77 | Constante | Plan Operativo Anual | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | SGC y SCI - Realizar sensibilizaciones sobre SIG, Autocontrol y Administración del Riesgo | Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Control Interno | 11.11% | 0.77 | Sumatoria | Sensibilizaciones | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | SGC - Gestionar oportunamente las solicitudes de creación, modificación o anulación de la documentación del SIG. | Oficina Asesora de Planeación | 11.11% | 0.77 | Constante | Documentos actualizados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | SRS - Apoyar el diagnostico de la implementación del lineamiento de Responsabilidad Social de la Secretaría General. | Oficina Asesora de Planeación | 11.11% | 0.77 | Constante | Diagnosticos realizados | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar el diagnóstico de acuerdo a los lineamientos establecidos en las políticas de "Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos", "Gestión del conocimiento e innovación" y "Seguimiento y evaluación del desempeño institucional" de MIPG. Formular el plan de trabajo correspondiente para su implementación y hacer seguimiento al cumplimiento de estas políticas. | Oficina Asesora de Planeación | 11.11% | 0.77 | Sumatoria | Avance en los Productos: - Diagnostico - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 100% | 25% | 50% | 75% | 100%
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | TODOS - Apoyar el diagnostico, la elaboración del plan de acción y su ejecución, referente a la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Gestión y Planeación - MIPG en la entidad. | Oficina Asesora de Planeación | 11.12% | 0.8 | Sumatoria | Avance en los Productos: - Diagnostico - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 100% | 25% | 50% | 75% | 100%
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | 1 Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado | Realizar un (1) estudio Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares. | Estudio Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares -Fase 3 | Jorge Alberto Palacio Castañeda | 30% | 2.1 | Sumatoria | Documento | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | 1 Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado | Realizar 3 Estudios en Escuela currículo y pedagogía, Educación y políticas públicas y Cualificación docente | Estudio Abordaje integral de la Maternidad y la Paternidad en los contextos escolares. Fase III: Línea de base. | Martha Ligia Cuevas Mendoza | 7% | 0.6 | Sumatoria | Documento | 1 | 0.17 | 0.23 | 0.3 | 0.3
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | 1 Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado | Realizar 3 Estudios en Escuela currículo y pedagogía, Educación y políticas públicas y Cualificación docente | Estudio Sistema de Monitoreo al cumplimiento de los estándares de calidad en educación inicial | Martha Ligia Cuevas Mendoza | 7% | 0.6 | Sumatoria | Documento | 1 | 0.31 | 0.69 | 0 | 0
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | 1 Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado | Realizar 3 Estudios en Escuela currículo y pedagogía, Educación y políticas públicas y Cualificación docente | Memoria histórica y educación para la paz - Caso Sumapaz. | Ruth Amanda Cortes Salcedo | 7% | 0.6 | Sumatoria | Documento | 1 | 0.29 | 0.21 | 0.21 | 0.29
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | 3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro. | Realizar un (1) estudio de la Estrategia de cualificación, investigación e innovación docente: comunidades de saber y de práctica pedagógica | Programa de pensamiento crítico para la innovación e investigación educativa | Luisa Fernanda Acuña Beltran | 30% | 2.1 | Sumatoria | Documento | 1 | 0.22 | 0.31 | 0.24 | 0.23
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | 3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro. | Realizar dos (2) Estudios Escuela Curriculo y Pedagogía, Educación y políticas públicas y Cualificación docente componente de cualificación, investigación e innovación docente:Comunidades de saber y de práctica pedagógica. | Estudio Prácticas de Evaluación - Conformación RIE | Luisa Fernanda Acuña Beltran | 7% | 0.6 | Sumatoria | Documento | 1 | 0.59 | 0.41 | 0 | 0
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | 4 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro. | Realizar dos (2) Estudios Escuela Curriculo y Pedagogía, Educación y políticas públicas y Cualificación docente componente de cualificación, investigación e innovación docente:Comunidades de saber y de práctica pedagógica. | Estudio Estrategia para el Desarrollo personal de los maestros del Distrito: ser maestro | Jorge Alberto Palacio Castañeda | 7% | 0.6 | Sumatoria | Documento | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del Sistema integrado de Gestión | Realizar la revisión del mapa de riesgos de la entidad alineado con las temáticas definidas por la Corporación Transparencia por Colombia. | Juliana Gutierrez Solano | 5% | 0.3 | Sumatoria | Mapa de riesgos actualizado | 100% | 80% | 20% | 0% | 0%
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar tramites de aprobación y publicación del PGD | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 7.692% | 0.55 | Porcentaje | Acto Admnistrativo Aprobado / PGD Publicado | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Ejecuatr y realizar Seguimiento al Cronograma PDG | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 7.692% | 0.55 | Porcentaje | Cronograma ejecutado | 1 | 0% | 40% | 30% | 30%
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar tramites de aprobación y publicación del PINAR | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 7.692% | 0.55 | Porcentaje | Acto Admnistrativo Aprobado / PINAR Publicado | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Ejecuatr y realizar Seguimiento al Cronograma PINAR | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 7.692% | 0.55 | Porcentaje | Cronograma ejecutado | 1 | 0% | 0% | 50% | 50%
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Actualizar la documentación oficial del proceso, en el aplicativo Maloca Aula SIG | Nancy Tinjaca- Profesional Contratista /Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 7.692% | 0.55 | Porcentaje | Procedimientos ajustados | 100% | 0% | 0% | 50% | 50%
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar seguimiento a la ejecucion del cronograma de Implementacion de las TRD convalidadas | Mauricio Galarza - Auxiliar Contratista / Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 7.692% | 0.55 | Porcentaje | Cronogram de Implementacion del TRD | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Actualizar y realizar seguimiento a la implementación del Plan de Conservacion Documental. | Nancy Tinjaca- Profesional Contratista /Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 7.692% | 0.55 | Porcentaje | Plan de Conservacion Documental aprobado / Cronograma de implentacion | 100% | 15% | 40% | 30% | 15%
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar el diagnóstico de acuerdo a los lineamientos establecidos en la política de "Gestión Documental" de MIPG. Formular el plan de trabajo correspondiente para su implementación y hacer seguimiento al cumplimiento de esta política. | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 7.692% | 0.55 | Sumatoria | Avance en los Productos: - Diagnostico - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 100% | 25% | 50% | 75% | 100%
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Porcentaje de avance conjunto de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la Norma Técnica Distrital NTD SIG 001:2011 SED - IDEP | Realizar Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atencion al Ciudadano " Ley 1474 de 2011 Art 73 . | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 7.692% | 0.55 | Sumatoria | Seguimiento al Plan de Accion del Plan Anticorrupcion y atencion al Ciudadano | 3 | 0 | 1 | 1 | 1
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Porcentaje de avance conjunto de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la Norma Técnica Distrital NTD SIG 001:2011 SED - IDEP | Realizar Seguimiento al Mapa de Riesgos del Proceso | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 7.692% | 0.55 | Sumatoria | Seguimiento Mapa de Riesgos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Porcentaje de avance conjunto de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la Norma Técnica Distrital NTD SIG 001:2011 SED - IDEP | Realizar Seguimiento al Plan de Mejora del Proceso | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 7.692% | 0.55 | Sumatoria | Matriz de Seguimiento Plan de Mejora | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Porcentaje de avance conjunto de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la Norma Técnica Distrital NTD SIG 001:2011 SED - IDEP | Realizar seguimiento a los indicadores del Proceso | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 7.692% | 0.55 | Sumatoria | Seguimiento Hoja de Vida Indicadores | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Porcentaje de avance conjunto de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la Norma Técnica Distrital NTD SIG 001:2011 SED - IDEP | Seguimiento Ley 1712 de 2014 " Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública" | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 7.692% | 0.54 | Sumatoria | Matriz de Seguimiento Ley de Trasparencia | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
8. GESTIÓN CONTRACTUAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Atender el 100% de las solicitudes de contratación radicadas. | Oficina Asesora Jurídica | 50% | 3.58 | Demanda | Minutas elaboradas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8. GESTIÓN CONTRACTUAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Gestionar Comités de Contratación y realización oportuna de actas correspondientes. | Oficina Asesora Jurídica | 25% | 1.78 | Sumatoria | Comités realizados | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
8. GESTIÓN CONTRACTUAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Actualización de la documentación del proceso. | Oficina Asesora Jurídica | 25% | 1.78 | Sumatoria | Procedimientos | 6 | 0 | 3 | 3 | 0
9. GESTIÓN JURIDICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar Comités de Conciliación. | Oficina Asesora Jurídica | 20% | 1.42 | Sumatoria | Comités realizados | 24 | 6 | 6 | 6 | 6
9. GESTIÓN JURIDICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Proyección y elaboración de respuestas a derechos de petición y requerimientos de Concejo y organismos de control. | Oficina Asesora Jurídica | 30% | 2.15 | Demanda | Respuesta a derechos de petición y solicitudes de información | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9. GESTIÓN JURIDICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Contestación y sustanciación de procesos judiciales (Activa - Pasiva). | Oficina Asesora Jurídica | 30% | 2.15 | Demanda | Respuesta a acciones de tutela / Actuaciones judiciales | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9. GESTIÓN JURIDICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar el diagnóstico de acuerdo a los lineamientos establecidos en la política de "Defensa jurídica" de MIPG. Formular el plan de trabajo correspondiente para su implementación y hacer seguimiento al cumplimiento de esta política. | Oficina Asesora Jurídica | 20% | 1.42 | Sumatoria | Avance en los Productos: - Diagnostico - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 100% | 25% | 50% | 75% | 100%
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del Sistema integrado de Gestión | Revisar y actualizar el proceso de Atención al Ciudadano del IDEP de acuerdo a los lineamientos establecidos en la estrategia para la construcción del Plan anticorrupción y atención al ciudadano del DAFP | Juliana Gutierrez Solano | 15% | 1.07 | Sumatoria | proceso actualizado en maloca | 100% | 50% | 50% | 0% | 0%
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del Sistema integrado de Gestión | Socializar la política y el manual de protección de privacidad y tratamiento de datos personales del IDEP | Juliana Gutierrez Solano | 14% | 1 | Sumatoria | Charlas de socialización | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del Sistema integrado de Gestión | Revisar los diferentes canales de comunicación y articularlo con el portafolio de servicios del IDEP y el SDQS | Carlos Germán Plazas Bonilla Juliana Gutierrez Solano | 14% | 1 | Incremental | Estrategia | 100% | 70% | 30% | 0% | 0%
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del Sistema integrado de Gestión | Documentar la política de Racionalización de trámites | Carlos Germán Plazas Bonilla Juliana Gutierrez Solano | 15% | 1.07 | Incremental | Estrategia | 100% | 30% | 70% | 0% | 0%
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del Sistema integrado de Gestión | Gestionar la participación en las Ferias Distritales de Servicio al Ciudadano promocionando los servicios que ofrece el IDEP | Juliana Gutierrez Solano | 7% | 0.5 | Incremental | Estrategia | 100% | 10% | 50% | 70% | 100%
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del Sistema integrado de Gestión | Divulgación de calendario con los servicios que ofrece el IDEP en el marco de sus investigaciones y desarrollos pedagógicos | Juliana Gutierrez Solano | 14% | 1 | Sumatoria | Página Web con calendario de eventos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del Sistema integrado de Gestión | Realizar el diagnóstico de acuerdo a los lineamientos establecidos en las políticas de "Servicio al ciudadano", "Racionalización de trámites" y "Participación ciudadano en la gestión pública" de MIPG. Formular el plan de trabajo correspondiente para su implementación y hacer seguimiento al cumplimiento de estas políticas. | Carlos Germán Plazas Bonilla Juliana Gutierrez Solano | 14% | 1 | Sumatoria | Avance en los Productos: - Diagnostico - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 100% | 25% | 50% | 75% | 100%
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del Sistema integrado de Gestión | Realizar seguimiento al Plan formulado para mejorar los resultados del Indice de transparencia | Juliana Gutierrez Solano | 7% | 0.5 | Sumatoria | Seguimientos realizados | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de la Gestión Ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social | Ejecutar las acciones precontractuales de los objetos descritos en el Plan de adquisiciones asociados al Proceso de Gestion de Recursos Fisicos | Lilia Amparo Correa Moreno - Profesional universitario Servicios Generales / Carlos Plazas- Subdierector Adminsitrativo | 14.29% | 1.02 | Sumatoria | Contratos | 11 | 4 | 3 | 3 | 1
11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de la Gestión Ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social | Proyectar, ejecutar y realizar seguimiento al Plan de Inventario de Recursos Fisicos de la vigencia | Lilia Amparo Correa Moreno - Profesional universitario Servicios Generales | 14.29% | 1.02 | porcentaje | Plan de Inventarios | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de la Gestión Ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social | Planear, formular, ejecutar el seguimiento a la Implementación del Subsistema de Gestión Ambiental - PIGA vigencia 2018. | Mario Sergio García -Referente PIGA | 14.29% | 1.02 | Constante | Plan de Acción | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de la Gestión Ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social | Actualizar la documentación oficial del Proceso de Recursos Fisicos en el aplicativo Maloca Aula SIG | Lilia Amparo Correa Moreno - Profesional universitario Servicios Generales | 14.29% | 1.02 | sumatoria | Documentos Actualizados | 4 | 0 | 4 | 0 | 0
11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de la Gestión Ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social | Realizar seguimiento a los controles del Mapa de Riesgos del Proceso | Lilia Amparo Correa Moreno - Profesional universitario Servicios Generales | 14.29% | 1.02 | Sumatoria | Seguimiento Mapa de Riesgos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de la Gestión Ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social | Realizar Seguimiento al Plan de Mejora del Proceso | Lilia Amparo Correa Moreno - Profesional universitario Servicios Generales | 14.29% | 1.02 | Sumatoria | Matriz de Seguimiento Plan de Mejora | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de la Gestión Ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y la Responsabilidad Social | Realizar seguimiento a los indicadores del Proceso | Lilia Amparo Correa Moreno - Profesional universitario Servicios Generales | 14.29% | 1.02 | Sumatoria | Seguimiento Hoja de Vida Indicadores | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Actualizar el plan de contingencia tecnológica | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71 | Constante | Documento actualizado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar acciones de sensibilización, socialización y control para promover la seguridad de la información | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71 | Sumatoria | Cantidad de sensibilizaciones realizadas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Poner en producción el dominio Windows virtualizado. | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71 | Sumatoria | Actividades de puesta en producción | 2 | 0 | 1 | 1 | 0
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Configurar uno de los servidores G7 como unidad de almacenamiento y tercer nodo de hiperconvergencia | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71 | Sumatoria | Actividades de configuración del servidor | 2 | 0 | 1 | 1 | 0
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Migración de bases de datos de los sistemas de información a un servidor G7. | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71 | Sumatoria | Actividades de migración | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Ejecutar actualizaciones y parches al sistema operativo de servidor web | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71 | Sumatoria | Por demanda | 2 | 1 | 1 | 0 | 1
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Formular, ejecutar y hacer seguimiento del PETIC 2018 | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71 | Sumatoria | Porcentaje de ejecución | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar el diagnóstico de acuerdo a los lineamientos establecidos en la política de "Seguridad digital", "Gobierno digital" y "Transparecncia acceso a la información y lucha contra la corrupción" de MIPG. Formular el plan de trabajo correspondiente para su implementación y hacer seguimiento al cumplimiento de estas políticas. | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71 | Sumatoria | Avance en los Productos: - Diagnostico - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 100% | 25% | 50% | 75% | 100%
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Actualizar registro de activos de información | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71 | Sumatoria | Actualizaciones realizadas | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Formulación y ejecución del plan de mantenimiento y monitoreo | Área de Sistemas | 10% | 0.71 | Sumatoria | Plan de mantenimiento y porcentaje de ejecución | 100% | 0% | 25% | 25% | 50%
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Porcentaje de avance conjunto de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la Norma Técnica Distrital NTD SIG 001:2011 SED - IDEP | Realizar todas las actividades inherentes al procedimiento de Liquidación de Nómina, Seguridad Social y Parafiscales en los terminos establecidos. | Diego Hernando Vargas -Referente Nomina | 7.692% | 0.54 | Sumatoria | Nomina | 14 | 3 | 4 | 3 | 4
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Porcentaje de avance conjunto de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la Norma Técnica Distrital NTD SIG 001:2011 SED - IDEP | Diagnosticar,Planear, formular, ejecutar y evaluar el PIC de la vigencia 2018 | Nelba Faride Beltran -Profesional Universitario Talento Humano | 7.692% | 0.55 | Porcentaje | Plan Institucional de Capacitación-PIC /Cronograma del PIC / Evaluacion del PIC | 4 | 30% | 30% | 30% | 10%
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Porcentaje de avance conjunto de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la Norma Técnica Distrital NTD SIG 001:2011 SED - IDEP | Planear, formular, ejecutar el seguimiento a la Implementación del SG-SST " Decreto 1072 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y de la resolución 11 de 2017" | Mario Sergio García -Referente SGSST | 7.692% | 0.55 | Porcentaje | Plan de Trabajo Anual SG SST / Cronograma de SG SST | 4 | 25% | 25% | 25% | 25%
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Porcentaje de avance conjunto de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la Norma Técnica Distrital NTD SIG 001:2011 SED - IDEP | Planear, formular, ejecutar y evaluar el Plan de Bienestar e Incentivos 2018 | Nelba Faride Beltran -Profesional Universitario Talento Humano | 7.692% | 0.55 | Porcentaje | Plan Institucional de Biernestar -PIB /Cronograma del PIB / Evaluacion del PIB | 4 | 30% | 30% | 30% | 10%
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Porcentaje de avance conjunto de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la Norma Técnica Distrital NTD SIG 001:2011 SED - IDEP | Realizar Inducción y reinducción para los funcionarios y contratistas del IDEP | Nelba Faride Beltran -Profesional Universitario Talento Humano | 7.692% | 0.55 | Sumatoria | Acta de Induccion y reinducción | 1 | 100% | 0% | 0% | 0%
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Porcentaje de avance conjunto de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la Norma Técnica Distrital NTD SIG 001:2011 SED - IDEP | Actualizar la documentación oficial de Talento Humano en el aplicativo Maloca Aula SIG | Nelba Faride Beltran -Profesional Universitario Talento Humano | 7.692% | 0.55 | Porcentaje | Dumentos operativos del proceso | 2 | 50% | 50% | 0% | 0%
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Porcentaje de avance conjunto de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la Norma Técnica Distrital NTD SIG 001:2011 SED - IDEP | Actualizar la documentación oficial del SG SST en el aplicativo Maloca Aulla SIG | Nelba Faride Beltran - Profesional Universitario Talento Humano -Mariio Sergiio Garcia Referente SG SST | 7.692% | 0.55 | Porcentaje | Dumentos operativos del proceso | 5 | 0% | 100% | 0% | 0%
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Porcentaje de avance conjunto de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la Norma Técnica Distrital NTD SIG 001:2011 SED - IDEP | Remitir comunicación a los jefes de Dependencia, con el fin de recordar el procedimiento para suscribir y evaluar el desempeño laboral en los tiempos legales cumpliendo con los requisitos de la normatividad vigente. | Nelba Faride Beltran -Profesional Universitario Talento Humano | 7.692% | 0.55 | Sumatoria | Plan Estrategico de Gestion de Talento Humano | 1 | 100% | 0% | 0% | 0%
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Porcentaje de avance conjunto de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la Norma Técnica Distrital NTD SIG 001:2011 SED - IDEP | Realizar Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atencion al Ciudadano " Ley 1474 de 2011 Art 73 . | Nelba Faride Beltran -Profesional Universitario Talento Humano | 7.692% | 0.55 | Sumatoria | Seguimiento al Plan de Accion del Plan Anticorrupcion y atencion al Ciudadano | 3 | 0 | 1 | 1 | 1
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Porcentaje de avance conjunto de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la Norma Técnica Distrital NTD SIG 001:2011 SED - IDEP | Seguimiento a los controles del Mapa de Riesgos del Proceso | Nelba Faride Beltran -Profesional Universitario Talento Humano | 7.692% | 0.55 | Sumatoria | Seguimiento Mapa de Riesgos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Porcentaje de avance conjunto de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la Norma Técnica Distrital NTD SIG 001:2011 SED - IDEP | Realizar Seguimiento al Plan de Mejora del Proceso | Nelba Faride Beltran -Profesional Universitario Talento Humano | 7.692% | 0.55 | Sumatoria | Matriz de Seguimiento Plan de Mejora | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Porcentaje de avance conjunto de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la Norma Técnica Distrital NTD SIG 001:2011 SED - IDEP | Realizar seguimiento a los indicadores del Proceso | Nelba Faride Beltran -Profesional Universitario Talento Humano | 7.692% | 0.55 | Sumatoria | Seguimiento Hoja de Vida Indicadores | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Porcentaje de avance conjunto de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la Norma Técnica Distrital NTD SIG 001:2011 SED - IDEP | Realizar el diagnóstico de acuerdo a los lineamientos establecidos en las políticas de "Talento humano" e "Integridad" de MIPG. Formular el plan de trabajo correspondiente para su implementación y hacer seguimiento al cumplimiento de estas políticas. | Nelba Faride Beltran -Profesional Universitario Talento Humano | 7.692% | 0.55 | Sumatoria | Avance en los Productos: - Diagnostico - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 100% | 25% | 50% | 75% | 100%
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar conciliación mensual de la información financiera entre Tesorería, Presupuesto y Contabilidad. Teniendo en cuenta que estas conciliaciones se realizan mes vencido. | Oswaldo Gómez Lozano - Profesional Especializado Contabilidad Paulo Leguizamon Vargas - Profesional Especializado Presupuesto Juan Francisco Salcedo - Profesional | 8.333% | 0.6 | Sumatoria | Conciliaciones realizadas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar la publicación mensual de los estados contables de la entidad en pagina web y de manera anual en la cartelera de la entidad. Teniendo en cuenta que estos estados contables se realizan mes vencido. | Oswaldo Gómez Lozano - Profesional Especializado Contabilidad | 8.333% | 0.6 | Sumatoria | Estados contables publicados | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realización oportuna de actas del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable | Oswaldo Gómez Lozano - Profesional Especializado Contabilidad | 8.333% | 0.6 | Sumatoria | Actas del Comité realizadas | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar conciliación mensual entre los dos sistemas de información de presupuesto | Paulo Leguizamon Vargas - Profesional Especializado Presupuesto | 8.333% | 0.6 | Sumatoria | Conciliaciones realizadas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Reporte a internos y externos de la programación, ejecución y cierre presupuestal. | Paulo Leguizamon Vargas - Profesional Especializado Presupuesto | 8.333% | 0.6 | Sumatoria | Informes | 148 | 36 | 38 | 38 | 36
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Coordinar el cierre presupuestal de la vigencia con las áreas tesoral, contable, supervisores de contratos y dependencias responsables de la información presupuestal. | Paulo Leguizamon Vargas - Profesional Especializado Presupuesto | 8.333% | 0.6 | Sumatoria | Proceso cierre presupuestal | 100% | 10% | 20% | 30% | 40%
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Coordinar actividades relacionadas con anteproyecto vigencia 2019 | Paulo Leguizamon Vargas - Profesional Especializado Presupuesto | 8.333% | 0.59 | Sumatoria | Anteproyecto de Presupuesto | 100% | 0 | 30% | 40% | 30%
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Actualización de la documentación de acuerdo a la normatividad vigente. | Oswaldo Gómez Lozano - Profesional Especializado Contabilidad Paulo Leguizamon Vargas - Profesional Especializado Presupuesto Juan Francisco Salcedo - Profesional EspecializadoTesorería | 8.333% | 0.59 | Sumatoria | Porcentaje de actualización de documentos | 100% | 0 | 100% | 0 | 0
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Pagos nómina, proveedores y contratistas | Juan Francisco Salcedo - Profesional EspecializadoTesorería | 8.333% | 0.59 | Constante | Ordenes de Pago | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar conciliaciones bancarias y conciliaciones de ingresos y de gastos. | Juan Francisco Salcedo - Profesional EspecializadoTesorería | 8.333% | 0.59 | Constante | Conciliaciones | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Coordinar y apoyar las acciones del Comité de seguimiento y control financiero y de normalización de cartera. | Juan Francisco Salcedo - Profesional EspecializadoTesorería | 8.333% | 0.59 | Constante | Actas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar el diagnóstico de acuerdo a los lineamientos establecidos en la política de "Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público" de MIPG. Formular el plan de trabajo correspondiente para su implementación y hacer seguimiento al cumplimiento de estas políticas. | Oswaldo Gómez Lozano - Profesional Especializado Contabilidad Paulo Leguizamon Vargas - Profesional Especializado Presupuesto Juan Francisco Salcedo - Profesional EspecializadoTesorería | 8.333% | 0.59 | Sumatoria | Avance en los Productos: - Diagnostico - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 100% | 25% | 50% | 75% | 100%
15. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Ajustar el procedimiento PRO-CID-15-01 Control Interno Disciplinario Ordinario | Carlos German Plazas Bonilla-Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario | 25% | 1.8 | Sumatoria | Porcentaje | 100% | 100 | 0% | 0% | 0%
15. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Porcentaje de avance conjunto de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la Norma Técnica Distrital NTD SIG 001:2011 SED - IDEP | Seguimiento a los controles del Mapa de Riesgos del Proceso | Nelba Faride Beltran -Profesional Universitario Talento Humano | 25% | 1.78 | Sumatoria | Seguimiento Mapa de Riesgos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
15. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Porcentaje de avance conjunto de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la Norma Técnica Distrital NTD SIG 001:2011 SED - IDEP | Realizar Seguimiento al Plan de Mejora del Proceso | Nelba Faride Beltran -Profesional Universitario Talento Humano | 25% | 1.78 | Sumatoria | Matriz de Seguimiento Plan de Mejora | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
15. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Porcentaje de avance conjunto de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la Norma Técnica Distrital NTD SIG 001:2011 SED - IDEP | Realizar seguimiento a los indicadores del Proceso | Nelba Faride Beltran -Profesional Universitario Talento Humano | 25% | 1.78 | Sumatoria | Seguimiento Hoja de Vida Indicadores | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
16. EVALUACIÓN Y CONTROL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | A 31 de Diciembre de 2018, ejecutar las actividades derivadas de los ejercicios de plan anual de auditoria programadas para cada periodo por la OCI. | Jefe Oficina de Control Interno | 60% | 4.3 | Sumatoria | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
16. EVALUACIÓN Y CONTROL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | Realizar el diagnóstico de acuerdo a los lineamientos establecidos en la política de "Control interno" de MIPG. Formular el plan de trabajo correspondiente para su implementación y hacer seguimiento al cumplimiento de estas políticas. | Jefe Oficina de Control Interno | 20% | 1.41 | Sumatoria | Avance en los Productos: - Diagnostico - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 100% | 25% | 50% | 75% | 100%
16. EVALUACIÓN Y CONTROL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Sostenibilidad del SIG en el ámbito de los subsistemas de Calidad, Control Interno, Seguridad de la Información y Gestión Documental y Archivo | A 31 de Diciembre de 2018, cumplir con con las actividades programas para el sostenimiento del Subsistema de Control Interno. | Jefe Oficina de Control Interno | 20% | 1.41 | Sumatoria | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%