## POA IV-2015
|  |  | INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO -IDEP | [18 empty] | FT-DIP-02-08
Versión: 2
|  |  | FORMATO PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) | [18 empty] | Fecha de Aprobación: 07/10/2015
Pagina _de _
PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES | [10 empty] | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES |  |  |  |  | SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
ITEM | PROYECTO/ RUBRO/TIPO | COMPONENTE/ ÁREA | META PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL | META PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA: 2015 | ACTIVIDAD | PONDERADO % |  | META ANUAL |  |  | CRONOGRAMA |  |  |  | RESPONSABLE | AVANCES |  |  |  |  | AVANCE TOTAL | PROCENTAJE DE EJECUCIÓN | AVANCE DEL PONDERADOR | FUENTE DE VERIFICACIÓN | LOGROS ALCANZADOS | DIFICULTADES Y MEDIDAS CORRECTIVAS | MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD / JUSTIFICACIÓN
[6 empty] | ÁREA | IDEP | TIPO DE META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE |  | DEMANDA PRESENTADA EN EL AÑO | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE
1 | Proyecto No. 702 : Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico. | Escuela, Currículo y Pedagogía | Desarrollar 23 estudios en Escuela, currículo y pedagogía | Desarrollar 4 estudios en Escuela, currículo y pedagogía | Realizar estudio sobre cartografías pedagógicas y construcción de saberes | 3% | 2.25% | Sumatoria | Nivel de Avance | 100% | 20.7% | 33% | 26% | 20.3% | Jorge Castro |  | 20.66% | 33.32% | 32.5% | 13.52% | 100% | 100% | 2.25% | Actas, listas de asistencia, carpetas de los contratos, reportes PMR, informes de gestión e Informes finales. | El macroestudio culminó las actividades de investigación pactadas: en el marco del convenio con la UPN se hizó la valoración y sugerencia de ajustes al informe consolidado y el material audiovisual que recoge siete videos realizados en igual número de experiencias; el CVMEP quedó actualizado y se dispone de una propuesta de posicionamiento y divulgación para el 2016 base de un convenio específico con la UPN; en lo que respecta al documento del Colaboratorio de Saberes Tecnomediados y el documento publicable relacionado con el tópico escuela-memoria-territorio se dispone de los respectivos textos que serán recogidos en la publicación del diseño del Componente ECP. | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
[5 empty] | Realizar estudio sobre mediaciones educativas y didácticas en el ámbito de saberes: aprendizaje y familia | 4% | 3% | Sumatoria | Nivel de Avance | 100% | 32.5% | 24% | 21% | 22.5% | Luisa Fernanda Acuña |  | 32% | 24.13% | 21% | 22.87% | 100% | 100% | 3% | Actas, listas de asistencia, carpetas de los contratos, reportes PMR, informes de gestión e Informes finales. | El estudio concluyó. Se cuenta con la versión final de las secuencias, didácticas digitales contruidas para cada uno de los ejes temàticos establecidos en el proyecto: 1. Lenguaje,comunicaciòn y representaciones. 2. Inclusiòn y Diversidad y 3. Desarrollo emocional, afectividad y familia. Igualmente se elaboró la cartilla que incluye los lineamientos didácticos para la elaboración de material educativo. Se llevó a cabo la socialización de los resultados y productos del estudio. | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
[5 empty] | Realizar estudio sobre gestión, liderazgo y comunidad | 4% | 3% | Sumatoria | Nivel de Avance | 100% | 5% | 45% | 25% | 25% | Luisa Fernanda Acuña |  | 4% | 52% | 18.75% | 25.25% | 100% | 100% | 3% | Actas, listas de asistencia, carpetas de los contratos, reportes PMR, informes de gestión e Informes finales. | El estudio concluyó. Se realizaron las cartografías por institución que evidencian los estilos de lioderazgo y gestión y su articulación en clave de la relación escuela - comunidad. Igualmente se realizó el análisis de la información derivada de las distintas fases del trabajo de campo, a la luz de las categorías centrales del estudio. En este análisis se identifican las principales tendencias en la relación escuela - comunidad y se generan recomendaciones para la política educativa distrital. | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
[5 empty] | Realizar estudio sobre Prácticas Éticas y Estéticas para la Convivencia en la Escuela. Uaque: implementación II y evaluación | 4% | 3% | Sumatoria | Nivel de Avance | 100% | 18.89% | 35% | 25% | 21.11% | Ruth Amanda Cortés |  | 17.73% | 36.24% | 23.89% | 15% | 92.86% | 92.86% | 2.786% | Actas, listas de asistencia, carpetas de los contratos, reportes PMR, informes de gestión e Informes finales. | En el mes de noviembre se realizaron los talleres del proyecto Escuela conflicto armado en el que participaron en promedio 35 maestros. Se ha avanzado en la elaboración de material pedagógico tanto en este proyecto como en el de Convivencia, arte y etnografía. En el marco de este proyecto se realizó la última sesión del año, previendo una suspensión del contrato para poder terminar las dos actividades pendientes con la participación de los maestros al inicio del año escolar 2016. Se cerró la alianza con PECC, con la elaboración de un documento que muestra el balance de la misma y las recomendaciones para la política de convivencia escolar de la ciudad. En el marco del convenio con la OEI se continua el desarrollo de las cuatro investigaciones becadas y en el ajuste de la herramienta pedagógica. En el mes de Diciembre se realizó la suspensión del contratista Jorge Arcila cuyas actividades serán retomadas en el mes de Enero para culminar el proyecto de convivencia arte y etnografía en el marco del programa UAQUE, con la participación de docentes de colegios oficiales del distrito capital. Conforme a los requerimeintos de la Universidad Distrital y avalados por la Supervisión se procedió a la realización de la prorroga por Cuatro (4) meses. En los dos casos los soportes se encuentran en las respectivas carpetas en la oficina jurídica. | El paro de maestros generó que se aplazaran algunas actividades y dado el calendario escolar se tiene previstó la finalización del estudio para el primer trimestre del 2016.
|  |  | Realizar el diseño estratégico del Componente Escuela, currículo y pedagogía | Realizar el 30% del diseño estratégico del Componente Escuela, currículo y pedagogía | Diseño estratégico del Componente Escuela, currículo y pedagogía. | 10% | 7.5% | Sumatoria | Nivel de Avance | 30% | 3.15% | 14.56% | 8.99% | 3.3% | Jorge Castro |  | 3.15% | 14.56% | 8.99% | 3.3% | 30% | 100% | 7.5% | Actas, listas de asistencia, carpetas de los contratos, reportes PMR, informes de gestión e Informes finales. | El equipo del diseño estratégico orientó sus acciones a la edición del libro y la organización de la información en los módulos digitales (según ocho relaciones) que harán parte del soporte del micrositio del Componente ECP. | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
2 | Proyecto No. 702 : Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico. | Educación y Políticas Públicas | Desarrollar 16 estudios en Educación y Políticas Públicas | Desarrollar 5 estudios en Educación y Políticas Públicas | Realizar un estudio General con recomendaciones a la política educativa. Fase III | 3% | 2.25% | Sumatoria | Nivel de Avance | 100% | 18.18% | 27.27% | 27.27% | 27.28% | Fernando Rincón |  | 18.18% | 27.27% | 26.09% | 26.46% | 98% | 98% | 2.205% | Actas, listas de asistencia, carpetas de los contratos, reportes PMR, informes de gestión e Informes finales. | Se cuenta con la realización de la Fase III de la actividad del Estudio General sobre los ejes, desafíos y proyecciones probables de las políticas educativas en la Región Administrativa de planeación Especial –RAPE, Región Central- atendiendo sus propias obligaciones en asuntos conceptuales, metodológicos y operativos, así como tambien se realizó la socialización del estudio general en la Región Administrativa de Planeación Especial, región central de Colombia, que permitió disponer de una metodología de seguimiento y formulación de política educativa y de la fase III de un sistema de información, por lo que se cuenta con un documento con una propuesta de bases conceptuales, metodológicas y técnicas para la formulación de políticas educativas en la región central desde el enfoque de derechos. | Se realizaron ajustes al documento final que fue radicado por el contratista de apoyo a la orientación académica.
[5 empty] | Realizar el Sistema de monitoreo al Plan Sectorial de Educación. Fase III | 3% | 2.25% | Sumatoria | Nivel de Avance | 100% | 16% | 34% | 25% | 25% | Jorge Palacios |  | 16% | 34% | 35% | 15% | 100% | 100% | 2.25% | Actas, listas de asistencia, carpetas de los contratos, reportes PMR, informes de gestión e Informes finales. | Se realizó la Mesa de Lectura e Interpretación y la entrega de los productos finales del Convenio Interadministrativo 108 de 2015 en relación con los cuales estaban asociados los contratos de Giovanna Torres y Diego Garzón (cedido a Sara Urazán), que dan cuenta de los consolidados de la información del Monitoreo al Plan Sectorial de Educación 2015, en términos de diseño y aplicación en 60 colegios de la ciudad que implementaron la Jornada Completa. Se entregaron los informes finales asocidos al Convenio, uno de ellos el consolidado de resultados del Monitoreo al Plan Sectorial de Educación 2015 y el otro en relación con la Encuesta Bienal de Culturas 2015. | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
[5 empty] | Realziar un estudio sobre subjetividades contemporáneas y nuevas ciudadanías en la escuela | 3% | 2.25% | Sumatoria | Nivel de Avance | 100% | 15% | 30% | 30% | 25% | Jorge Palacios |  | 15% | 30% | 40% | 15% | 100% | 100% | 2.25% | Actas, listas de asistencia, carpetas de los contratos, reportes PMR, informes de gestión e Informes finales. | Se avanzó en las consolidaciones de los documentos del estudio que permite indagar sobre las maneras en que los maestros y maestras conciben, interpretan y significan las dinámicas de tiempo libre y el mundo virtual, en la configuración de subjetividades contemporáneas y nuevas ciudadanías. | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
[5 empty] | Realizar un estudio sobre Derechos y paisajes culturales en los contextos escolares.Derechos y paisajes culturales en los contextos escolares | 3% | 2.25% | Sumatoria | Nivel de Avance | 100% | 15% | 30% | 25% | 30% | Jorge Palacios |  | 15% | 30% | 40% | 15% | 100% | 100% | 2.25% | Actas, listas de asistencia, carpetas de los contratos, reportes PMR, informes de gestión e Informes finales. | Se cuenta con la consolidación de los documentos del estudio que permite indagar sobre las maneras en que los maestros y maestras conciben, interpretan y significan desde el punto de vista urbanístico, ambiental, social y patrimonial, la garantía de los derechos en la escuela, en el marco de los derechos culturales y ambientales, como derechos colectivos. | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
[5 empty] | Avanzar en la ejecución del 60% de la actividad de Formación y capacitación técnica: una apuesta por la inclusión digital y la convivencia de jóvenes en Bogotá | 3% | 2.25% | Sumatoria | Nivel de Avance | 60% | 3% | 21% | 13% | 23% | Ana Alexandra Díaz |  | 3% | 21% | 13% | 21% | 58% | 96.67% | 2.175% | Actas, listas de asistencia, carpetas de los contratos, reportes PMR, informes de gestión e Informes finales. | Durante diciembre, continuó el proceso de formación y capacitación técnica de los jóvenes en las cuatro entidades contratadas para tal fin, alcanzando un total de mil doscientos treinta y un (1.231) jóvenes atendidos, que han mostrado su compromiso con una opción educativa de formación técnico laboral apostándole a la idea de construir mejores condiciones para superar la exclusión de que han sido objeto. Se avanza en la construcción del estado del arte como parte integral del estudio. Se consolida y valida con el comité técnico del convenio el sistema de indicadores formulado; se hace un pilotaje del instrumento de encuesta dirigido a los jóvenes, el cual, conjuntamente con los grupos focales, ejercicios de etnografía performativa y diarios de campo, viabilizará el seguimiento a la política pública desde la percepción de los actores educativos, que permite la valoración del ejercicio del derecho a la y en la educación, desde la voz de las y los jóvenes en condiciones de alta marginalidad y vulneración social, inmersos en los procesos de formación técnica laboral desarrollados. Se hace un primer ejercicio de socialización de avances y resultados del proceso en el cual participan losjóvenes, las tres entidades parte del convenio y otras a quienes les intersa el proceso. Se da inicio a las entrevistas en profundidad de actores externos. | Se devolvieron $481.251.280 de los recursos asignados a capacitación por cuanto IDIPRON no envió más estudiantes para formación.
|  |  | Realizar el diseño estratégico del Componente Educación y políticas públicas | Realizar el 30% del diseño estratégico del Componente Educación y políticas públicas | Avanzar en el 30% del diseño estratégico del Componente Educación y políticas públicas. | 10% | 7.5% | Sumatoria | Nivel de Avance | 30% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | Fernando Rincón |  | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 30% | 100% | 7.5% | Actas, listas de asistencia, carpetas de los contratos, reportes PMR, informes de gestión e Informes finales. | Se cuenta con una herramienta de valoración del cumplimiento del derecho a la educación y la construcción de saberes, por lo que finaliza el cuatrienio con el 100% del diseño de la estrategia del componente Educación y Políticas Públicas IDEP 2012-2016 con referentes conceptuales y propuestas metodológicas para la valoración del cumplimiento del derecho a la educación y la construcción de saberes en el marco de la política pública en el Distrito Capital, asi como tambien se cuenta con un documento con el marco conceptual y metodológico y una herramienta para la valoración de la realización del derecho a al educación en los estudiantes. | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
3 | Proyecto No. 702 : Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico. | Cualificación Docente | Desarrollar 8 estudios en Cualificación Docente | Desarrollar 3 estudio en Cualificación Docente | Consolidar la Red de Docentes IDEP-RED | 5% | 3.75% | Sumatoria | Nivel de Avance | 100% | 18% | 35% | 23% | 24% | Andrea Bustamante |  | 18% | 35% | 30% | 17% | 100% | 100% | 3.75% | Actas, listas de asistencia, carpetas de los contratos, reportes PMR, informes de gestión e Informes finales. | Se tiene como producto final un documento que contempla: 1. Proceso de cualificación realizado con los docentes participantes y 2. Las Rutas y/o recomendaciones que aportan a la sostenibilidad de las redes de maestras y maestros de Bogotá D.C; y finalmente un micro sitio Web articulado con la página del IDEP, en donde están visibles los procesos y productos desarrollados en el marco del estudio y permite la divulgación de los productos y reflexiones construidas. Se le autoriza el último desembolso al contrato No. 36 de 2015 | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
[5 empty] | Perfil de las maestras y maestros del Decreto 1278 del año 2002 de Bogotá | 5% | 3.75% | Sumatoria | Nivel de Avance | 100% | 10% | 30% | 30% | 30% | Jorge Andrés Flórez |  | 10% | 30% | 43% | 17% | 100% | 100% | 3.75% | Actas, listas de asistencia, carpetas de los contratos, reportes PMR, informes de gestión e Informes finales. | Se tiene como producto final un documento que determina el análisis de los resultados de la encuesta, con interpretación basada en las entrevistas y un anexo con la base de datos de la encuesta. Se aprueba el tercer y último pago del contrato No. 71 de 2015. Se aprueba informe final para publicación. | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
[5 empty] | Realizar estudio sobre Maestros, Maestras y derechos de la niñez | 5% | 3.75% | Sumatoria | Nivel de Avance | 100% | 22% | 30% | 25% | 23% | Alba Nelly Gutierrez |  | 22% | 29% | 36% | 13% | 100% | 100% | 3.75% | Actas, listas de asistencia, carpetas de los contratos, reportes PMR, informes de gestión e Informes finales. | Se aprobó el tercer Producto: Un documento final consolidado que dé cuenta de: a) Los resultados del procesamiento de la información recolectada en el proceso de sistematización, b) el acompañamiento metodológico al estudio, c) del proceso de cualificación a docentes, d) el acompañamiento in situ a las experiencias participantes del estudio, y e) una trans-media con quinientas (500) copias que recoja el consolidado de las producciones hechas por las y los participantes en el marco del estudio “Maestros, maestras y derechos de la niñez”. (contrato No. 56 de 2015). | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
|  |  | Realizar 5 estrategias en Cualificación Docente | Realizar 1 estrategia en Cualificación Docente | Estrategia del componente Cualificación Docente. | 10% | 7.5% | Sumatoria | Nivel de Avance | 100% | 21% | 27% | 25% | 27% | Alba Nelly Gutierrez |  | 21% | 27% | 30% | 22% | 100% | 100% | 7.5% | Actas, listas de asistencia, carpetas de los contratos, reportes PMR, informes de gestión e Informes finales. | Se tiene como producto final del contrato No. 13 de 2015. Un documento que recoje la experiencia de acompañamiento y pasantías con sus observaciones y recomendaciones así como la sistematización de las (16) experiencias de los cuatro campos temáticos seleccionados para este fin. Se reciben los productos finales del Convenio Interadministrativo que son: Un documento conceptual que define la movilidad docente como estrategia de cualificación que incluye los testimonios y la evaluación de los docentes y directivos docentes participantes (producto contenido en un video). Y por otro lado un artículo publicable acerca de la experiencia de movilidad docente como estrategia de cualificación y el informe final que da cuenta de todas las actividades realizadas y evaluación por parte de docentes y directivos docentes participantes. | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
4 | Proyecto No. 702 : Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico. | Comunicación, Socialización y Divulgación | Realizar una estrategia de comunicación, socialización y divulgación | Realizar el 20% de una estrategia de Comunicación, socialización y divulgación | Publicaciones | 2% | 1.5% | Sumatoria | Nivel de Avance | 100% | 2.5% | 39.22% | 34.97% | 23.31% | Diana Prada |  | 2.5% | 39.22% | 34.97% | 13.31% | 90% | 90% | 1.35% | Libros, Revista, documentos de trabajo y documentos contractuales, resoluciones de entrega de libros | *En la labor de edición de la revista Educación y Ciudad, se culminó la producción y edición de contenidos para el número 30, quedando lista la entrega de archivos para iniciar el diseño. En este lapso también culminó la impresión de la edición 29, y entrega por parte de la Imprenta Distrital. Así mismo, se adelanta conforme lo planeado el desarrollo del sitio para la gestión técnica y de contenidos de la revista. Se adelanta la gestión con la Imprenta Distrital para la impresión de publicaciones (libros IDEP, Magazín Aula Urbana No. 98, y otras piezas comunicativas). De otro lado, en relación con la producción de libros, en este lapso se adelanta la entrega y revisión de archivos de impresión a la Imprenta Distrital de publicaciones. Se identifican demoras en la imprenta en revisión y realización de pruebas de impresión. *De estos 14 títulos, fueron impresos y entregados al IDEP: Jornada 40 x 40. Sistematización y análisis de la experiencia piloto, Derechos humanos y ambientales en los colegios oficiales de Bogotá, Políticas de incentivos docentes en Bogotá 1996-2013, Premio 2013 y Pensar la formación docente. *Se ha promovido la difusión a través de diferentes medios y canales de comunicación institucional de la puesta en circulación de publicaciones.*Durante el mes de diciembre se adelantó el proceso de diagramación y diseño del MAU N. 99 y parte del N.100, así como de la revista Eudcación y Ciudad N. 30, lo cual se tiene proyectado publicar el primer semestre de 2016. *Se realizaron los trámites correspondientes para la contrqatación de la edición y diseño de publicaciones contempladas para el primer semestre de 2016, a saber: 1.. Edición, diseño, diagramación, corrección de estilo e impresión de UN (1) Libro titulado IDEP: Hito de Ciudad. 2. Edición, diseño, diagramación y corrección de estilo de CUATRO (4) títulos Colección IDEP. 3. Edición, diseño, diagramación y corrección de estilo de CUATRO (4) títulos Premio a la Investigación Educativa. En total se estiman 700 páginas, tales como: a. Libro Premio a la Investigación e innovación educativa. 2015, compila 10 experiencias ganadoras. b. Libro Estado del Arte Premio la Investigación e innovación educativa 2013-2015. c. Cuadernillo 1. Premio 2015. Experiencias de investigación presentadas y habilitadas. d. Cuadernillo 2. Premio 2015. Experiencias de innovación presentadas y habilitadas. | Los tiempos y condiciones de impresión de la Imprenta Distrital no favorecen la circulación oportuna de productos. Para el caso de la revista impide su circulación, inclusión o actualización de indexación en agencias nacionales e internacionales. La firma del convenio del premio a la investigación y el cronograma que esta previsto para desarrollar durante el primer trimestre de 2016 ocasionaron que no se alcanzará en todal las publicaciones quedando pendientes publicaciones para el primer trimestre de 2016.
[5 empty] | Medios y WEB | 2% | 1.5% | Sumatoria | Nivel de Avance | 100% | 3% | 42.77% | 44.59% | 9.64% | Diana Prada |  | 3% | 42.77% | 44.59% | 2% | 92.36% | 92.36% | 1.385% | Documentos de trabajo, actas de reunión, redes sociales, documentos de Magazín, Audios de programas de Magazín Aula urbana Dial, estudios previos y borradores de libros | Se consolido la agenda de actividades institucionales y se realizó la socialización y/o cubrimiento de las mismas. Se hacen notas promocionales de los eventos y se ubican en la sección Eventos, de la Web institucional, y se actualiza semanalmente o las veces que sea necesario el calendario de eventos ubicados también en la Web. Hacer monitoreo de medios de comunicación convencionales, alternativos y comunitarios (prensa, radio, TV, portales), con el fin de recopilar periódicamente el registro noticioso del IDEP. Preparar y divulgar contenidos comunicativos e informativos, a través de los medios institucionales, masivos y alternativos, en los cuales se difundan y socialicen proyectos y/o eventos del IDEP, creados por este y/o en convenio con otras entidades, como: boletines y/o ruedas de prensa para medios. | Para el desarrollo del MAU se requeria a una persona que estuviera desde el comienzo del año,pero como la vinculación de la posesión de la planta temporal se hizo hasta el mes de acril de 2015, lo cual generó demoras y se espera la finalización de la actividad para el primer trimestre del año 2016.
[5 empty] | Comunicación interna y externa | 2% | 1.5% | Sumatoria | Nivel de Avance | 100% | 17.55% | 36.45% | 24% | 22% | Paulo Molina |  | 17.55% | 36.56% | 24% | 21.89% | 100% | 100% | 1.5% | Boletines emitidos | Se ha dado continuidad a la divulgación de información institucional a través de los medios de comunicación tanto internos como externos N 46 al 50 , a saber página web, boletines internos N. 38,39,40 y (1) Boletín de prensa. Se realizo difusión de información a través de las redes sociales facebook y twwitter de todas las actividades inherentes a la misionalidad del IDEP. Se participó en el proceso editorial y revisión de libretos y locución de Programa AULA Urbana, de (1) emitidos durante el periodo reportado, así como las debidas transcripciones. Se elaboraron listas de trinos para Canal Capital e IDEP, para ser usados antes y durante los espacios televisivos “IDEP, hito de ciudad”. Divulgación del programa Hito de Ciudad a través del Canal Capital. (2). Capítulo 7 y 8 Se ha realizado la recolección permanente de información alusiva a eventos institucionales y académicos, entre otros eventos que hacen noticia para el IDEP y la comunidad educativa del Distrito. (8). | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
[5 empty] | Realizar un premio la Investigación e Innovación Educativa y Pedagógica | 2% | 1.5% | Sumatoria | Nivel de Avance | 100% | 0% | 26% | 30% | 44% | Richard Romo |  | 0% | 26% | 30% | 34% | 90% | 90% | 1.35% | Documentos de trabajo, lista de asistencia a reuniones, videos | Se cumplió con la realización de las piezas de comunicación para la ceremonia de premiación, en lo relacionado con las tarjetas de invitación, escarapelas y libretos. Se realizó la difusión de información tanto en la página web como en el programa radial Aula Urbana Dial, acerca de la realización de la ceremonia y los finalistas. Se finalizó el proceso de contratación con la entidad encargada de la logística de la ceremonia. Se adelantó la elaboración de los estudios previos y algunos documentos precontractuales para el contrato para realizar el acompañamiento in situ académico y pedagógico a los autores de 30 experiencias pedagógicas que participaron en la IX versión del Premio a la Investigación e Innovación Educativa 2015. De otra parte se cumplió con las reuniones previstas por el Comité Técnico del Convenio 2128. Se realizó la Ceremonia de Premiación, el 2 de Dieimbre, teniendo encuenta la planeación prevista. Se adelantó la contratación de 5 contratistas, para realizar el acompañamiento in situ académico y pedagógico a los autores de 30 experiencias pedagógicas que participaron en la IX versión del Premio a la Investigación e Innovación Educativa 2015. De otra parte se cumplió con las reuniones previstas por el Comité Técnico del Convenio 2128. Se tiene previsto el cumplimiento del 10% reestante de la meta para el primer trimestre de 2016 que es en la fecha en la que se finaliza el conenio. | Largos tiempos en los procesos de suscripción del convenio Premio 2015, con la SED y Convenio IDEP Canal Capital. Coincide el inicio del convenio para el Premio 2015, con el cierre y la liquidación del convenio para la VIII versión del Premio 2014; este hecho ha dificultado las acciones debido a que se debe destinar tiempo para la búsqueda de documentación y formulación de informes.
[5 empty] | Prestar servicio eficiente a las comunidades educativas en el Centro de Documentación | 2% | 1.5% | Demanda | Personas Atendidas | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | Fanny Cuesta | 591 | 147 | 133 | 218 | 93 | 591 | 100% | 1.5% | Listas de asistencia | Se atendieron durante este año 591 usuarios internos y externos en el Centro de Documentación y adicionalmente 444 personas en atención virtual a través de e-mail | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
5 | Proyecto No. 702 : Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico. | Subdirección Académica | Contribuir en la construcción y socialización de conocimiento educativo y pedagógico con docentes, directivos y estudiantes para la materialización del derecho a la educación de calidad |  | Realizar actividades académicas organizadas por el IDEP en las que haya participación activa de docentes | 5% | 3.75% | Demanda | Docentes, Directivos y Estudiantes | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | Subdirección Académica | 28785 | 1042 | 20285 | 3815 | 3643 | 28785 | 100% | 3.75% | Listados de asistencia | En las diferentes actividades académicas organizadas por el IDEP: seminarios. talleres, foros, socializaciones, entre otras.participaron durante el año 9.555 docentes, 777 directivos y 18.215 estudiantes para un total de 28.547 personas participantes de estos estamentos. | En las convocatorias en algunas ocasiones llegan menos personas de las estimadas dadas la cantidad de actividadades que se tienen en las instituciones educativas, por lo cual se hace necesario establecer encuentros fines de semana y en contrajornada y fortalecer las convocatorias con llamadas, correos electrónicos y publicación de los eventos en la página web del instituto y redes sociales.
6 | Proyecto No. 702 : Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico. | Subdirección Académica | Implementar en el 100% de las entidades del Distrito el Sistema Integrado de Gestión | Realizar 25% de la implementación y sostenibilidad del Sistema integrado de gestión | Realizar reuniones con la OAP para el fortalecimiento del SIG | 5% | 3.75% | Sumatoria | Reuniones | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | Subdirección Académica |  | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 100% | 3.75% | Actas de reunión | Se realizaron 2 reuniones (1 programada y 1 adicional) entre la Subdirección Académica y la OAP con el fin de establecer la metodología de la rendición de cuentas y consolidar y unificar la información que debe contener la presentación, fue así como se realizó revisión a la ejecución presupuestal, cumplimiento de metas, logros alcanzados por proyecto y componente, entre otras. Estas reuniones se desarrollaron el 04 y el 26 de Noviembre. | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
[5 empty] | Cumplir con el 90% de Lineamientos establecidos para la implementaciòn del SIG | 5% | 3.75% | Sumatoria | Porcentaje de Avance | 90% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | Subdirección Académica |  | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 90% | 100% | 3.75% | Maloca Aula SIG | Se tienen los procesos, procedimientos y formatos actualizados; Se ha realizado seguimiento oportuno a los indicadores, mapas de riesgos, POA y planes de mejoramiento de la Subdirección Académica. | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
7 | Proyecto No. 907 : Fortalecimiento Institucional. | Gestión Institucional | Implementar en el 100% de las entidades del Distrito el Sistema Integrado de Gestión | Realizar 25% de la implementación y sostenibilidad del Sistema integrado de gestión | Revisión de las fichas de los proyectos de inversión | 5% | 0.5% | Demanda | Fichas | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | Martha Quintero | 32 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | 100% | 0.5% | Carpeta fichas 2015 | En reunión de comienzo del año se llego al acuerdo de entregar impresas y firmadas las fichas la versión 1 y la última por política del ahorro de papel. | Demora en la entrega de las fichas se recibieron el 21 de diciembre de 2015 la última versión.
[5 empty] | Seguimiento al presupuesto de gastos generales de funcionamiento e inversión proyectado a 2015 | 7% | 0.7% | Constante | Seguimientos | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Martha Quintero |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 100% | 0.7% | Correos quincenales | Se realizaron los dos seguimientos mensuales al Plan de Acción, Plan de Adquisiciones e inversión enviando un correo a todo el IDEP | Durante este trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de esta actividad.
[5 empty] | Consolidación trimestral del POA institucional | 10% | 1% | Constante | POA Trimestral | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Charles David Chávez |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | 1% | Instrumento POA III Trimestre 2015 publicado página web institucional. | Se llevó a cabo el seguimiento del Plan Operativo Anual del Instituto para el tercer trimestre de 2015. | Durante este trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de esta actividad.
[5 empty] | Ajuste al Plan Estrategico de Desarrollo institucional (PEDI ) | 6% | 0.6% | Sumatoria | Porcentaje de Avance | 100% | 20% | 80% | 0% | 0% | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 20% | 60% | 20% | 0% | 100% | 100% | 0.6% | Proyecto de documento PEDI | Se avanzó en la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, PEDI, conforme al nuevo Plan Sectorial y de Desarrollo | Durante este trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de esta actividad.
[5 empty] | Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2016 | 5% | 0.5% | Sumatoria | Porcentaje de Avance | 100% | 0% | 0% | 70% | 30% | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | 0% | 0% | 70% | 30% | 100% | 100% | 0.5% | Radicado 2015EE265329 del 6 de octubre de 2015 | Aprobación de la Cuota Global de Gasto asignada al IDEP por la Secretaría de Hacienda. | Durante este trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de esta actividad.
8 | Proyecto No. 907 : Fortalecimiento Institucional. | Gestión Institucional | Implementar en el 100% de las entidades del Distrito el Sistema Integrado de Gestión | Realizar 25% de la implementación y sostenibilidad del Sistema integrado de gestión | Elaboración, actualización , ejecución y seguimiento al Plan de Acción y Plan de Adquisiciones | 7% | 0.7% | Constante | Seguimientos | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Martha Quintero |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 100% | 0.7% | Correos quincenales | Se realizaron los dos seguimientos mensuales al Plan de Acción, Plan de Adquisiciones e inversión enviando un correo a todo el IDEP | Durante este trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de esta actividad.
[5 empty] | Reporte de documentos del Sistema Integrado de Gestión que se han creado, modificado o eliminado | 5% | 0.5% | Demanda | Solicitudes de Creación, Modificación o Anulación de Documentos | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 57 | 3 | 22 | 18 | 14 | 57 | 100% | 0.5% | Solicitudes de creación, modificación o anulación de documentos Maloca Aula SIG | Las solicitudes de actualziación de documentos recibidas por la OAP en su mayoría se derivan de acciones formuladas en los planes de mejoramiento por procesos suscritos a partir de los informes de auditoría de la vigencia. | Por cambio en la plataforma web se realiza la revisión de la documentación vigente publicada por proceso, con el fin de identificar si existen enlaces rotos, documentación que no corresponde u obsoleta, que facilite la visualización de los documentos vigentes para la gestión institucional y que pueda ser consultada y descargada por los servidores públicos del instituto, las entidades públicas y la comunidad en general.
[5 empty] | Seguimiento al Plan de mejoramiento de la OAP, acciones correctivas, preventivas y de mejora del proceso de Mejoramiento integral y continuo | 7% | 0.7% | Demanda | Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 139 | 71 | 32 | 20 | 2 | 125 | 89.93% | 0.6295% | Base de datos Plan de Mejoramiento por procesos | Para el proceso de Dirección y Planeación el indice de cierre de acciones se encuentra en el 83%. El proceso de mejoramiento integral y contínuo Presenta el 100% de cierre de acciones (se cerró acción vinculada con la sensibilización sobre Ciclo de Mejoramiento del IDEP, en Comité Extraordinario SIG y de Control Interno de Octubre de 2015 ). El proceso de gestión tecnológica presenta un cierre del 72% (21 de 29), se logró la depuración de 14 acciones. | En el proceso de dirección y planeación aunque se realizó el ajuste de POA se recomienda incluir en este el enfoque por procesos y realizar acciones asociadas a la oportunidad de elaboración, aprobación y publicación del Informe de Gestión, así mismo se recomienda realizar el auto-seguimiento, ya que no se ha realizado desde 2014. Las acciones pendientes y vencidas del proceso de gestión tecnológica se encuentran relacionadas con evaluación a los indicadores formulados en el POA; actualización de hojas de vida de los computadores, la baja definitiva de equipos y de software y la actualización del Normograma teniendo en cuenta la regulación asociada al nivel constitucional y distrital, particularmente la Comisión Distrital de Sistemas y Alta Consejería Distrital de TIC.Adicionalmente se llama la atención sobre el registro de auto-seguimiento del proceso, que en este último periodo no fue reportado.
[5 empty] | Actualizar la bitácora de equipos servidores en funcionamiento pleno | 4% | 0.4% | Sumatoria | Registros | 244 | 61 | 61 | 61 | 61 | Área de Sistemas |  | 61 | 61 | 61 | 61 | 244 | 100% | 0.4% | Formato FT-GT-12-16 Formato Control BackUps y Revisión de Servidores | Se han realizado todos los backups programados | Se debe realizar una programación anual de los mantenimientos y realizar las actividades necesarias para cumplir esta programación
[5 empty] | Informe de creación de usuario en el servidor de dominio IDEP y asignación de cuenta de correo institucional a seridor público IDEP. | 5% | 0.5% | Demanda | Usuarios Creados | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | Área de Sistemas | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 100% | 0.5% | Correos electronicos de talento humano | Se crearon todos los usuarios para funcionarios nuevos del Instituto | No se recibe la informacion opotunamente de los contratistas que terminan sus contratos para la eliminacion de sus cuentas.
9 | Proyecto No. 907 : Fortalecimiento Institucional. | Gestión Institucional | Implementar en el 100% de las entidades del Distrito el Sistema Integrado de Gestión | Realizar 25% de la implementación y sostenibilidad del Sistema integrado de gestión | bitácora de generación de backups realizados a equipos en de la entidad | 5% | 0.5% | Sumatoria | Backups | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 | Área de Sistemas |  | 75 | 75 | 75 | 75 | 300 | 100% | 0.5% | Formato FT-GT-12-16 Formato Control BackUps y Revisión de Servidores | Se realizaron todos los chequeos programados | Durante este trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de esta actividad.
[5 empty] | mantenimiento preventivo y correctiivo de equipos de tecnología | 7% | 0.7% | Sumatoria | Mantenimientos | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | Área de Sistemas |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 66.67% | 0.4667% | FT-GT-12-09 Hoja de Vida de Computador-Actualización de Datos | Se realizo un ultimo mantenimiento a todos los equipos de computo del Instituto en el ultimo trimestre | Durante este trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de esta actividad.
[5 empty] | Seguimiento a los equipos de computo propiedad de la entidad | 5% | 0.5% | Demanda | Equipos Instalados | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | Área de Sistemas | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 100% | 0.5% | Formatos de salida de almacen de los equipos | Se encuentran en funcionamiento el 100% de los equipos adquiridos en la vigencia | Durante este trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de esta actividad.
[5 empty] | Cumplimiento de actividades programadas en el PETIC | 7% | 0.7% | Sumatoria | Procesos de Contratación | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | Área de Sistemas |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 100% | 0.7% | Carpetas de contratos | Se realizaron todos los contratos proyectados para la vigencia | Durante este trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de esta actividad.
[5 empty] | Monitoreo de uso de recursos tecnologicos | 5% | 0.5% | Sumatoria | Informes de Monitoreo | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | Área de Sistemas |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 66.67% | 0.3333% | FT-GT-12-09 Hoja de Vida de Computador-Actualización de Datos | Se actualizó el reporte de todos los equipos de computo en el tercer trimestre | Proceso que esta ligado a los mantenimientos preventivos programados.
[5 empty] | Implementación del SIG desde la OAP | 10% | 1% | Sumatoria | Porcentaje de Avance | 100% | 8% | 28% | 36% | 28% | Oficina Asesora de Planeación |  | 1.48% | 26.52% | 26.52% | 36% | 90.52% | 90.52% | 0.9052% | Plan Gerencial del SIG | En el marco de la ejecución del Plan Gerencial del SIG se actualiza el normograma por procesos del IDEP, se aprueba y adopta el manual del Sistema Integrado de Gestión y se consolida y publica la caracterización de productos y servicios del IDEP | Durante este trimestre se evidenció un alto compromiso tanto del nivel directivo como de los equipos operativos para la ejecución de las actividades programadas en el Plan Gerencial del SIG, sin embargo algunas actividades se retrasaron debido a limitaciones de tiempo. | Se modifican los avances reportados para los trimestres anteriores debido a que su reporta se venía realizando de forma acumulada, situación que no permitiá conocer el avance efectivo del trimestre. La modificación se llevó a cabo en el instrumento de seguimiento POA III Trimestre, que se encuentra publicado en la página web institucional.
10 | Transversal | Transversal | Implementar en el 100% de las entidades del Distrito el Sistema Integrado de Gestión | Realizar 25% de la implementación y sostenibilidad del Sistema integrado de gestión | Ejecutar el 80% de las actividades de auditoría programadas para cada periodo por la OCI | 20% | 0.6% | Demanda | Actividades de Auditorías | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | Jefe Oficina de Control Interno | 111 | 23 | 26 | 28 | 34 | 111 | 100% | 0.6% | Programa de Auditorías para la vigencia 2015 Ejecución en Programa de Auditorías Cronograma de Informes OCI 2015 Informes Preliminares y Finales Auditoria OCI Informes de seguimiento Alertas Informativas y Boletines Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría | Del Programa de Auditorias se realizaron las siguientes actividades: * Apertura de las siguientes auditorias: - DISEÑOS (Cerrada) - DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN (Cerrada) - CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO (Cerrada) - DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN (Cerrada) - ATENCIÓN AL USUARIO (Cerrada) - GESTIÓN CONTRACTUAL (En desarrollo) - ESTRATEGIAS Y ESTUDIOS (En desarrollo) - GESTIÓN DOCUMENTAL (En desarrollo) - GESTIÓN JURÍDICA (En desarrollo) -2 Informes de plan de mejoramiento por procesos * Arqueo caja menor : 15 de octubre y 16 de diciembre de 2015. * Austeridad del gasto: 23 de octubre de 2015 * Seguimientos Actas de terminación y/o liquidación * Seguimiento presupuesto con corte 9/10/2015 (Comité Directivo) * Acompañamiento Empalme y revisión de Formatos asociados * Informe Pormenorizado tercer cuatrimestre de 2015 * Directiva 003 : 13 de noviembre de 0215 * Auditoria Contraloría : Se consolido la respuesta al informe Preliminar de la Contraloría (4 de Noviembre de 2015) * Plan de Mejoramiento Contraloría: Se consolido las acciones de mejora presentadas a la contraloría en el marco de la Auditoria Gubernamental vigencia 2014 (18 de noviembr4e de 2015) * Alertas: - Correctiva No. 6 del 7 de octubre de 2015 - Informativa No. 7 del 16 de octubre de 2015 Pruebas sustantivas y de verificación en gestión de procesos: * Acompañamiento audiencias y cierres de gestión contractual: Se realizó Acompañamientos en los siguientes procesos de contratación del IDEP Acompañamientos en el rol asignado a la Oficina de Control Interno de audiencias de cierres de gestión contractual: 1. PROCESO DE CONTRATACION Nº 012 DE 2015 IDEP-MMA OBJETO: Prestación de servicios para renovar las licencias de Google Apps for Business y licencias de Google Vault del IDEP. Fecha de la audiencia: 2/10/2015. 2. PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No 013 DE 2015 IDEP-MMA OBJETO: Adquisición de bonos de navidad para los hijos e hijas de los funcionarios del IDEP en edades comprendidas entre los cero (0) a trece (13) años, para ser utilizados en juguetería y/o ropa infantil. Fecha de la audiencia 28/10/2015 Declarado Desierto. 3. PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No 014 DE 2015 IDEP-MMA OBJETO: Adquisición de Bonos de Bienestar para los (as) funcionarios del IDEP, para ser utilizados en víveres y/o alimentos Fecha de la audiencia: 29/10/2015 4. PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No 015 DE 2015 IDEP-MMA OBJETO: Prestación de servicios para la instalación de nuevos puntos de RED, voz y energía y traslado de puntos existentes para la adecuación de los puestos de trabajo de las instalaciones del IDEP. Fecha de la audiencia: 06/11/2015 5. PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No 016 DE 2015 IDEP-MMA OBJETO: Adquisición de bonos de navidad para los hijos e hijas de los funcionarios del IDEP en edades comprendidas entre los cero (0) a trece (13) años, para ser utilizados en juguetería y/o ropa infantil. Fecha de la audiencia: 4/11/ 2015 6. PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No 017 DE 2015 IDEP-MMA OBJETO: Adquisición de bonos de bienestar para los (as) funcionarios (as) del IDEP, para ser utilizados en víveres y/o alimentos Fecha de la audiencia: 10/11/2015 7. PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No 018 DE 2015 IDEP-MMA OBJETO: Prestación de servicios para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la unidad de aire acondicionado del cuarto de servidores del IDEP. Fecha de la audiencia: 18/11/2015 8. PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No 019 DE 2015 IDEP-MMA OBJETO: Prestación de servicios para la renovación de la licencia del FIREWELL que posee el IDEP. Fecha de la audiencia:26/11/2015 9. PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No 20 DE 2015 IDEP-MMA OBJETO: Prestación de servicio para la realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la unidad de aire acondicionado del cuarto de servidores del IDEP. Fecha de la audiencia: 26/11/2015 10. PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No 21 DE 2015 IDEP-MMA OBJETO: Prestación de servicio para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos que conforman la plataforma tecnológica del IDEP. Fecha de la audiencia: 02/12/2015 11. PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No 22 DE 2015 IDEP-MMA OBJETO: Compraventa e instalación de controles de acceso biométrica para las oficinas de los funcionarios del Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico –IDEP- Fecha de la audiencia: 03/12/2015. Acompañamiento como invitado en Comités establecidos en el IDEP | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
[5 empty] | Realizar el 100% de las actividades encaminadas al seguimiento de la administración de riesgos del IDEP y al fortalecimiento de la cultura del autocontrol | 20% | 0.6% | Demanda | Actividades de Seguimiento | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | Jefe Oficina de Control Interno | 20 | 5 | 4 | 7 | 4 | 20 | 100% | 0.6% | Actas de asesorìa, Informes de Seguimiento,Acta de Comité SIG, Alertas Informativas-Boletines Informativos, Cronograma Revisión de Riesgos e Indicadores, Propuesta Mapa de Riesgos Institucional. | Seguimiento al cumplimiento de lo dispuesto por la ley 1474/11 Mapa de Riesgos anticorrupción Reporte, Seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos que puedan impactar los resultados previstos en los Planes de Gestión y los Proyectos de inversión, y que pudieran llegar a afectar el cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo en el Formato 18 de Empalme. Generación de alertas : - Correctiva No. 6 del 7 de octubre de 2015 - Informativa No. 7 del 16 de octubre de 2015 | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
[5 empty] | Cumplir con la realización de 6 Comités de control interno programados. | 10% | 0.3% | Sumatoria | Comités | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | Jefe Oficina de Control Interno |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 100% | 0.3% | Actas de Comité SIG y CI | Se realizaron dos Comités, en las siguientes fechas: - Comité Ampliado No. 6: realizado el 05/11/2015 en donde se desarrollaron las siguientes temáticas: 1) Avances y estado Productos del SIG; 2) Estado de Avance del Plan de Mejoramiento con corte 30/09/2015. - Comité No. 7: realizado el 19/11/2015 en donde se desarrollaron las siguientes temáticas: 1) Estado del SIG y el proceso de verificación de la Sec General; 2) Solicitud de actualización de Normograma; 3) Seguimiento Plan de Mejoramiento por procesos; 4) Aprobación Plan de Acción PIGA 2016; 5) Estado del Programa de Auditorias de la vigencia 2014. | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad. | Se ajusta el nivel de avance de los dos primeros trimestres, en los cuales se realizaron 2 reuniones adicionales lideradas por la Oficina de Control Interno (1 en cada trimestre). Este ajuste ya fue contemplado en el instrumento de seguimiento POA III Trimestre, el cual se enucentra publicado en la página web institucional.
[5 empty] | Realizar el seguimiento del 100% de las acciones priorizadas del Plan de Mejoramiento por Procesos de la entidad | 15% | 0.45% | Demanda | Acciones de Mejora | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Jefe Oficina de Control Interno | 1031 | 301 | 300 | 209 | 221 | 1031 | 100% | 0.45% | Seguimiento Plan de Mejoramiento por Procesos OCIa 30 de Noviembre de 2015 de 2015 Informe sobre el Estado general de las Acciones Plan de Mejoramiento por Procesos enviado a la dirección y Oficina Asesora de Planeación. Base de Datos Plan de Mejoramiento | Se realizó el seguimiento a: 1) Plan de Mejoramiento por Procesos: Se realizo seguimiento con corte al 30 de noviembre de 2015, cuyos resultados son: El IDEP tiene al corte 221 acciones en su base de datos de mejora, un cierre aproximado del 68% (Acciones cerradas más acciones con cierre condicional), un 17% en desarrollo y un 14% en estado vencido. Para este corte fueron incorporadas acciones de ejercicios de auditoría 2015 de Control Interno Disciplinario. 2) Plan de Mejoramiento institucional: Una vez finalizada la Auditoría de Regularidad de la Vigencia 2014, realizada por la Contraloría Distrital en el hasta le mes de noviembre de 2015, el resultado de este ejercicio arrojó 7 hallazgos de la vigencia. El 18 de noviembre se suscribió el Plan de Mejoramiento con un total de 11 acciones correspondientes a la vigencia 2014 y 6 acciones pendientes de cierre de las vigencias anteriores, para un total de 17 Acciones. | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
[5 empty] | Emitir y presentar el 100% de Informes a Entes de Control de acuerdo a los lineamientos normativos y legales vigentes | 15% | 0.45% | Demanda | Informes Presentados | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | Jefe Oficina de Control Interno | 57 | 14 | 16 | 16 | 11 | 57 | 100% | 0.45% | Seguimiento Cronograma de Entrega de Informes Informes publicados página Web www.idep.edu.co Informes Externos Carpeta en medio magnético OCI | Informes presentado durante el cuarto trimestre de 2015: * Cuenta mensual: correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2015. * Austeridad del gasto 23/10/2015 * Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno Ley 1474 de 2011, Artículo 9. Vigencia 2013 - 2014 - 2015 : 13/11/2015 * Plan de manejo de riesgos. Estrategía Anticorrupción y de Atención al Ciudadano : 9/10/2015 * Informe directiva 003 de 2013: directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos: 13/11/2015 -Informe de Empalme Formato 18 Control de Gestión -Informe Plan de Mejoramiento por procesos Septiembre -Informe Plan de Mejoramiento por Procesos Noviembre -Reporte de Indicadores Proceso Evaluación y Seguimiento | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
[5 empty] | Avanzar un 80% en las acciones encaminadas al desarrollo e implementación del Programa de Aprendizaje por equipos | 10% | 0.3% | Demanda | Acciones | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | Jefe Oficina de Control Interno | 53 | 1 | 17 | 20 | 15 | 53 | 100% | 0.3% | Acta de Capacitación en Comité SIG y CI Convocatoria ya sistencia a capacitaciones de entidades distritales y nacionales. | Listado de capacitaciones Durante el IV trimestre de 2015: 1. Reunión POA (capacitar a todas las áreas y equipos responsables de la programación en el instrumento POA-En nuevo formato) - Centro de Documentación – IDEP- Lun 5 de Oct de 2015- Organizado por la OAP: Dra. Luz Mery Portela David-Jefe de Oficina 2. Sensibilización manejo adecuado de los residuos sólidos - Centro de documentación IDEP- mar 6 de Oct de 2015- Organizado por la OAP: Jarol Reinel Díaz Hernández – Profesional Universitario 3. Capacitación Contaminación Visual y Auditiva - Centro de documentación -Jue 15 de Oct de 2015- Organizado por la OAP: Jarol Reinel Díaz Hernández – Profesional Universitario 4. Celebración 20 años Observatorio de Culturas - 20 años IDEP-Mier 14 Oct de 2015 – Auditorio Oriol Rangel 5. Encuentro Nacional de Control Interno - Salón Rojo del Hotel Tequendama- Organizado por el Departamento Administrativo de la Función Pública- Mar 20 de Oct de 2015 7:30am - 5pm. 6. Charla Sensibilización Consumo Responsable UAESP-Centro de Documentación- Lun 26 de Oct de 2015 - Organizado por la OAP: Jarol Reinel Díaz Hernández – Profesional Universitario. 7. Charla: ¿Sabe cuáles son sus riesgos en salud y seguridad en el trabajo?- Socialización identificación de peligros y valoración de riesgos -"Entérese de los riesgos a los cuales se encuentra expuesto en el desarrollo de sus funciones y obligaciones contractuales".- Centro de documentación- mié 21 de oct de 2015 8. Invitación a participar en el “ Cine Club Transparente “ como parte de la campaña “Soy Público soy Transparente”- Jue 28 de oct 2015- Auditorio Huitaca Alcaldía Mayor de Bogotá. 9. Monta y Suma Bicipaseo- jue. 29 de Oct de 2015- Avenida Calle 26 #69D-91, Bogotá - Coordinado por la OAP: Jarol Reinel Díaz Hernández – Profesional Universitario. 10. Invitación Encuentro de Control Interno “La importancia del Control Interno en la transición de la administración territorial- Salón Rojo del Hotel Tequendama- Lun 30 de Nov de 2015 11. CIERRE DE GESTIÓN 2015- Sede Compensar Cajicá- vier 27 de Nov de 2015. 12. Entrega del Premio a la Investigación e Innovación Educativa, en su IX versión, 2015- Centro de Convenciones Compensar – Mie 02 de Dic de 2015. 13. Capacitación en Orientación Disciplinaria a los funcionarios del IDEP, con el objeto de sensibilizar sobre la responsabilidad disciplinaria que se asume al tomar posesión de un cargo- lunes 30 de noviembre de 2015. en el Centro de Documentación. 14 Formación de formadores de profesores: cuestiones impostergables, organizado por el IDEP y la Universidad Estadual do Oeste do Paraná- Mier 9 de diciembre de 2015, Biblioteca de la Universidad Distrital. 15. evento de rendición de cuentas del Instituto para la Investigación y el Desarrollo Pedagógico – (enmarca dentro del eje estratégico No. 3 del Plan de Desarrollo Bogotá Humana “Una Bogotá que defiende y fortalece lo público”, y en la Ley 1474 de 2011 (Art. 78) y la Ley 489 de 1998(Art. 33).IDEP)- Mar 15 de Dic de 2015 - Biblioteca Ramón Eduardo D´Luyz Nieto de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Aduanilla de Paiba). | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
[5 empty] | Cumplir con el 90% de Lineamientos establecidos para la implementaciòn del SIG | 10% | 0.3% | Demanda | Lineamientos Implementados | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | Jefe Oficina de Control Interno | 11 | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 | 100% | 0.3% | Herramientas de mejora depuradas y actualizadas Maloca AulaSIG | Actualización y Adopción Instructivo Trnasversal de: INSTRUCTIVO PARA LA FORMULACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS O DE MEJORA. Reporte de Indicadores Proceso Evaluación y Seguimiento con corte a Septiembre de 2015 | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
11 | Proyecto No. 907 : Fortalecimiento Institucional. | Gestión Institucional | Implementar en el 100% de las entidades del Distrito el Sistema Integrado de Gestión | Realizar 25% de la implementación y sostenibilidad del Sistema integrado de gestión | Atender el 100% de las solicitudes de contratación radicadas | 30% | 0.9% | Demanda | Minutas Elaboradas | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 109 | 43 | 38 | 9 | 19 | 109 | 100% | 0.9% | Contratos celebrados durante el trimestre que van del 91 al 109. | La Oficina Asesora Jurídica gestionó lo pertinente en la revisión y aprobación de los estudios previos, elaboración de minutas y celebración de contratos. | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
[5 empty] | Revisión de los documentos que hacen parte de los procesos en la etapa postcontractual | 5% | 0.15% | Demanda | Actas de Liquidación Revisadas | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 52 | 18 | 11 | 12 | 11 | 52 | 100% | 0.15% | Aplicativo SIAFI y expedientes contractuales. | Llevar el control sobre la elaboración de las actas de liquidación a cargo de cada supervisor del contrato, firma y publicación en las diferentes plataformas para su consulta. Adoptar la liquidación unilateral del contrato 05 de 2012, mediante acto administrativo, el cual quedó en firme el día 07 de diciembre de 2015. De las 52 actas de liquidación revisadas, 47 se suscribieron en la vigencia 2015, 1 corresponde al Conevnio Interadministrativo 3198 de 2012 suscrito con la Secretaría de Educación Distrital, 1 al proyecto de acta de liquidación con la ETB (que no fue firmada por el contratista), 1 acta de liquidación unilateral (pendiente por registrar en SIAFI) y 2 actas sin perfeccionar. | Concretar el perfeccionamiento de las actas de liquidación por parte de los contratistas.
[5 empty] | Realizar el 100% de Comites de Conciliación | 5% | 0.15% | Constante | Comités Realizados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Oficina Asesora Jurídica |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 100% | 0.15% | Actas comité de conciliación | En el comité de conciliación se presentaron informes sobre los avances y actuaciones realizadas frente a la defensa judicial llevada a cabo por la entidad en relación con el proceso judicial y la conciliación extrajudicial. | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
[5 empty] | Realizar el 100% de Comites de Contratación | 5% | 0.15% | Constante | Comités Realizados | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Oficina Asesora Jurídica |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100% | 0.15% | Actas comité de contratación | En los comités de contratación se realizó el seguimiento al plan de adquisiciones, la depuración de las Actas de Liquidación de contratos de acuerdo al reporte de SIAFI así como las certificaciones de terminación de contratos reportados por los supervisores. Durante el cuarto trimestre se suscribieron 48 certificaciones de terminación de contrato y 11 actas de liquidación, pero se reportaron en SIAFI, SECOP y CAV3 15 liquidaciones de las cuales 4 correponden a contratos de la vigencia 2011, liquidados en el 2012. | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
[5 empty] | Proyección y elaboración de respuetas a derechos de petición y requerimientos de Concejo y organismos de control | 30% | 0.9% | Demanda | Respuesta Derechos de Petición y Solicitudes de Información | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 219 | 51 | 61 | 69 | 38 | 219 | 100% | 0.9% | Aplicativo SIAFI y libro de control de correspondencia OAJ | La OAJ apoya en la proyección, revisión y consolidación de las respuestas a derechos de petición, solicitudes de información, y solicitud de certificaciones que se radican en la entidad por cualquier ciudadano u órganos de control. | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
[5 empty] | Contenstación y sustanciación de procesos judiciales (Activa - Pasiva) | 15% | 0.45% | Demanda | Respuesta a Acciones de Tutela - Actuaciones Judiciales | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 100% | 0.45% | Expediente conciliación extrajudicial ETB | Se llevó a buen término la conciliación extrajudicial con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB S.A. E.S.P., la cual pasa oficiosamente al juzgado administrativo para la refrendacion, definiéndose mediante la respectiva acta de conciliación el pago por parte del IDEP por concepto del servicio de Internet prestado durante los meses de marzo a junio de 2015, sin que estuviera amparado contractual ni presupuestalmente. Con respecto al proceso seguido contra la Señora María Magdalena Morales Sarmiento en el marco del proceso ejecutivo singular de mayor cuantía se dispuso por parte del Juzgado Tercero de Ejecución Civil del Circuito del despacho comisorio 1062 mediante el cual se le otorga amplías competencias al Juez civil Municipal de descongestión de Bogotá y/o inspector de policía de la localidad correspondiente para que se practique la medida de embargo y secuestro de los bienes muebles y enseres de propiedad de la demandada. | La mayor dificultad que se advierte en el proceso en contra de la Señora María Magdalena Morales es el hecho que generalmente al indagar y revisar el expediente éste se encuentra al despacho.
[5 empty] | Al finalizar la vigencia cumplir con el % de los lineamientos establecidos en el SIG | 10% | 0.3% | Sumatoria | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Oficina Asesora Jurídica |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% | 0.3% | Normograma actualizado publicado en la página web institucional. | La OAJ durante el cuarto trimestre actualizó y consolidó el normograma de la entidad, de manera mancomunada con las demás áreas. | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
12 | Transversal | Presupuesto | Transversal | Transversal | Programación del presupuesto de la vigencia 2016 | 20% | 0.3% | Sumatoria | Informes | 100% | 1% | 10% | 60% | 29% | Paulo Leguizamón Vargas |  | 1% | 10% | 60% | 29% | 100% | 100% | 0.3% | Se asignó el presupuesto de la vigencia fiscal 2015, por medio de cuota global, decreto de expedión del presupuesto y decreto de incorporación del presupuesto | Presupuesto de la vigencia 2016 obtenido según requerimientos iniciales de las áreas técnicas | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
[5 empty] | Administrar la ejecución presupuestal por medio del seguimiento, control y registro del (CDP, RP y Giro), al igual que las medidas de contingencia necesarias para garantizar la oportuna prestación de los servicios. | 25% | 0.375% | Demanda | CDP / RP / Giros Presupuestales / Traslados Presupuestales. | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | Paulo Leguizamón Vargas | 4375 | 870 | 1401 | 1097 | 1007 | 4375 | 100% | 0.375% | CDPS, RPS, Giros presupuestales y traslados presupuestales emitidos según solicitud | 100% CDPS, RPS, Giros presupuestales y traslados presupuestales emitidos según solicitud | Dificultades en gastosdirectos en SIAFI, en temas de registros de nóminas
[5 empty] | Reporte a internos y externos de la programación, ejecución y cierre presupuestal. | 20% | 0.3% | Sumatoria | Informes | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Paulo Leguizamón Vargas |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% | 0.3% | Circular de cierre de financiero de vigencia, cierres en trámite de presupuesto, contabilidad y tesorería | Informes financieros entregados con ocasión de pagos y requerimientos de los contratantes. | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
[5 empty] | Coordinar el cierre presupuestal de la vigencia con las áreas tesoral, contable, supervisores de contratos y dependencias responsables de la información presupuestal. | 15% | 0.225% | Sumatoria | Porcentaje de Avance | 100% | 10% | 10% | 10% | 70% | Paulo Leguizamón Vargas |  | 10% | 10% | 10% | 70% | 100% | 100% | 0.225% | Circular de cierre de financiero de vigencia, cierres en trámite de presupuesto, contabilidad y tesorería | Cierre de la vigencia hasta la fecha sin novedad | Demoras en lo correspondiente a nómina, prima de navidad, salario diciembre y en especial cesantías e intereses a las cesantía. Dificulatades en soporte de SIAFi
[5 empty] | Informe sobre la Gestión Presupuestal en el IDEP durante el periodo del plan de desarrollo | 10% | 0.15% | Sumatoria | Informes | 1 | 0 | 0.35 | 0.3 | 0.35 | Paulo Leguizamón Vargas |  | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1 | 100% | 0.15% | Se preparó la información que consolidó la Oficina Asesora de Planeación para la rendición de cuentas con información del cuatrenio | Se presentaron lo cuadros solicitados con la información del cuatrenio | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
[5 empty] | Segumiento al SIG | 10% | 0.15% | Sumatoria | Porcentaje de Avance | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Paulo Leguizamón Vargas |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% | 0.15% | SIG actualizado, se generó un nuevo instructivo de gastos directos | Instructivo Gastos Directos | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
13 | Transversal | Tesorería | Transversal | Transversal | Apoyo y consolidación en la elaboración del PAC anual y consolidación de la reprogramación del PAC mensual, de acuerdo a la necesidades de los supervisores, realizando en el sistema SISPAC los respectivos ajustes. | 25% | 0.375% | Sumatoria | PAC | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Juan Francisco Eduardo Salcedo Reyes |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% | 0.375% | PAC ejecutado, sistema SISPAC | PAC ejecutado y reprogramaciones efectuadas en las fechas previstas | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
[5 empty] | Pagos proveedores, y contratistas | 25% | 0.375% | Sumatoria | Ordenes de Pago | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Juan Francisco Eduardo Salcedo Reyes |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% | 0.375% | Sistema SIAFI | Pagos efectuados durante el trimestre | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
[5 empty] | Pago de la nómina | 10% | 0.15% | Sumatoria | Ordenes de Pago | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Juan Francisco Eduardo Salcedo Reyes |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% | 0.15% | Sistema SIAFI | Pagos efectuados durante el trimestre | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
[5 empty] | Realizar continuamente conciliaciones bancarias y conciliaciones de ingresos y de gastos. | 10% | 0.15% | Sumatoria | Conciliaciones | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Juan Francisco Eduardo Salcedo Reyes |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% | 0.15% | Carpeta de conciliaciones bancarias | Minimizar las partidas conciliatorias y tener el control de los saldos bancarios | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
[5 empty] | Presentar informe indicadores financieros. | 5% | 0.075% | Sumatoria | Indicadores | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Juan Francisco Eduardo Salcedo Reyes |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% | 0.075% | Consolidado de indicadores | Medir el omportamiento de las acciones adelantadas en la tesorería. | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
[5 empty] | Coordinar y apoyar las acciones del Comité de seguimiento y control financiero y de normalización de cartera. | 5% | 0.075% | Sumatoria | Actas | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Juan Francisco Eduardo Salcedo Reyes |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% | 0.075% | Actas de comites | Socializar con los miembros del comite los temas inherentes al mismo y tomar las acciones correspondientes para solucionarlos. | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
[5 empty] | Informe sobre la Gestión Tesoral en el IDEP durante el periodo del plan de desarrollo | 10% | 0.15% | Sumatoria | Informe | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Juan Francisco Eduardo Salcedo Reyes |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 100% | 0.15% | PAC ejecutado, sistema SISPAC, pagos realizados en el sistema SIAFI | PAC ejecutado, sistema SISPAC, pagos realizados en el sistema SIAFI | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
[5 empty] | Segumiento al SIG | 10% | 0.15% | Sumatoria | Porcentaje de Avance | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Juan Francisco Eduardo Salcedo Reyes |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% | 0.15% | SIG actualizado, se generó un nuevo instructivo de gastos directos | Instructivo Gastos Directos | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
14 | Transversal | Contabilidad | Transversal | Transversal | Preparar, analizar, validar y presentar los Estados Contables trimestrales de la entidad, en cumplimiento de los lineamientos de la Contaduría General de la Nación y demás entes de vigilancia y control. | 25% | 0.375% | Constante | Informes o Estados Contables | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Oswaldo Gómez Lozano |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | 0.375% | Estados contables | Estados contables presentados | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad. | Se modifica el avance del tercer trimestre, dado que las fechas de presentación de los informes superan las fechas de seguimiento que se llevan a cabo en este instrumento. Sin embargo, se cumple con la preparación y elaboración del informe durante el trimestre reportado. Este ajuste ya fue contemplado en el instrumento de seguimiento POA III Trimestre, el cual se enucentra publicado en la página web institucional.
[5 empty] | Elaborar y presentar para pago al Área de Tesorería las declaraciones tributarias, atendiendo la normatividad y calendarios establecidos por las Administraciones de Impuestos, Nacional y Distrital. | 25% | 0.375% | Sumatoria | Declaraciones Tributarias | 55 | 14 | 14 | 14 | 13 | Oswaldo Gómez Lozano |  | 14 | 14 | 14 | 13 | 55 | 100% | 0.375% | Declaraciones tributarias | Declaraciones tributarias presentadas y pagadas con oportunidad | requerimientos de reporte y ajustes en el sistema de información SIAFI, los cuales se atendieron ad portas de la fecha de presentación
[5 empty] | Dar cumplimiento a lo establecido en los distintos planes de mejoramientos suscritos, en los que intervenga y posea compromisos el Área Contable. | 20% | 0.3% | Demanda | Acciones de Mejora | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | Oswaldo Gómez Lozano | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 100% | 0.3% | Planes de mejoramiento | Seguimiento mensual de planes de mejoramiento y levantamiento de observaciones por parte de la Oficina de Control Interno | Actividades compartidas con la Oficina Asesora de Planeación en cuanto a requerimientos del sistema SIAFI
[5 empty] | Dar los lineamientos, directrices o capacitaciones necesarias, con el fin de interiorizar institucionalmente la normatividad tributaria y contable vigente aplicable a la entidad. | 20% | 0.3% | Demanda | Socializaciones | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | Oswaldo Gómez Lozano | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0.3% | Circualres de implentación tributaria, revisión de reconomientos (gastos Directos) con modificación de procedimiento, revisión tributario de nominas y liquidaciones asociadas a la nómina | Acompañamiento tributario de la entidad | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
|  |  | Implementar en el 100% de las entidades del Distrito el Sistema Integrado de Gestión | Realizar 25% de la implementación y sostenibilidad del Sistema integrado de gestión | Lineamientos del SIG | 10% | 0.15% | Sumatoria | Nivel de avance | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Oswaldo Gómez Lozano |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% | 0.15% | SIG actualizado, se generó un nuevo instructivo de gastos directos | Instructivo Gastos Directos | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
15 | Transversal | Servicios Generales | Transversal | Transversal | Coordinar y ejecutar las adquisiciones de bienes y servicios del rubro de funcionamiento y demás gastos asociados a Servicios Generales | 25% | 0.375% | Sumatoria | Contratos | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | Lilia Amparo Correa Moreno |  | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 | 100% | 0.375% | Se realizó la adición No. 1 a la Carta de Aceptación de la Oferta No. 90 de 2015 - AUTOSMONGUI | Mantenimiento Preventivo y correctivo del parque automotor del IDEP. Se realizó la proyección del estudio previos de los contratos de renovación del arrendamiento de las 4 oficinas, haciendo entrega del proyecto de estudios previos a la oficina asesora jurídica | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
[5 empty] | Coordinar el Mantenimiento de bienes muebles y vehículos del Instituto. | 10% | 0.15% | Demanda | Mantenimientos | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | Lilia Amparo Correa Moreno | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 | 100% | 0.15% | Ejecución de la la Carta de Aceptación de la Oferta No. 90 de 2015 - AUTOSMONGUI | Reparación del motor de la camioneta del Instituto y las revisiones tecnomecánica del parque automoro del IDEP | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
[5 empty] | Administrar los inventarios y almacén según la normatividad vigente y aplicativos del Instituto | 25% | 0.375% | Sumatoria | Porcentaje de Actualización | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Lilia Amparo Correa Moreno |  | 20% | 20% | 10% | 30% | 80% | 80% | 0.3% | Ejecución el plan de inventarios 2015 al 80% | Depuración de inventario, legalización de traspaso de inventario entre el IDEP y la SED | Pendiente para 2016 la legalización de inventario con el archivo de bogotá
[5 empty] | Elaborar los diferentes informes a entes internos y externos que se requieran según el propósito del cargo. | 10% | 0.15% | Constante | Informes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Lilia Amparo Correa Moreno |  | 5 | 5 | 5 | 1 | 16 | 80% | 0.12% | Informe de austeridad del gasto del III trimestre | Cumplimiento a satisfacción | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
[5 empty] | Planes de Mejoramiento | 10% | 0.15% | Demanda | Acciones | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | Lilia Amparo Correa Moreno | 27 | 12 | 1 | 9 | 4 | 26 | 96.3% | 0.1444% | Actualización de los procedimientos de acuerdo al plan de mejoramiento | 4 procedimientos actualizados y en la página WEB del IDEP SIG | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
[5 empty] | Informe sobre la Gestión Servicios Generales en el IDEP durante el periodo del plan de desarrollo | 10% | 0.15% | Sumatoria | Informe | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | Lilia Amparo Correa Moreno |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 100% | 0.15% | Informe desarrollado | Cumplimiento del informe | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
[5 empty] | Segumiento al SIG | 10% | 0.15% | Sumatoria | Porcentaje de Avance | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Lilia Amparo Correa Moreno |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% | 0.15% | Actualización de los procedimientos de acuerdo al plan de mejoramiento | 4 procedimientos actualizados y en la página WEB del IDEP SIG | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
16 | Transversal | Talento Humano y Nómina | Transversal | Transversal | Planear, formular, ejecutar y evaluar el PIC de la vigencia 2015 | 13% | 0.195% | Sumatoria | Porcentaje de Avance | 100% | 20% | 40% | 30% | 10% | Nelba Betrán |  | 5% | 38% | 45% | 5% | 93% | 93% | 0.1814% | Resolución de PIC y ejecución del mismo | PIC formulado y ejecutado | En enenro se hace la evaluación de la vigencia 2015
[5 empty] | Planear, formular, ejecutar y evaluar el Plan de Bienestar e Incentivos 2015 | 13% | 0.195% | Sumatoria | Porcentaje de Avance | 100% | 40% | 20% | 30% | 10% | Nelba Betrán |  | 30% | 15% | 45% | 5% | 95% | 95% | 0.1852% | Resolución de Plan de Bienestar | Plan de bienestar formulado y ejecutado | En enero se hace la evaluación de la vigencia 2015
[5 empty] | Planear, formular, ejecutar y evaluar el Plan de Salud Ocupacional de la vigencia 2015 en los términos de Ley. | 13% | 0.195% | Sumatoria | Porcentaje de Avance | 100% | 1% | 15% | 60% | 24% | Nelba Betrán |  | 1% | 15% | 50% | 30% | 96% | 96% | 0.1872% | Resolución de Salud Ocupacional (plan) | Plan de salud ocupacional formulado y ejecutado | En enero la evaluación de la vigencia 2015
[5 empty] | Capacitar, y liderar el proceso de Evaluación del desempeño funcionarios de carrera y en periodo de prueba | 12% | 0.18% | Sumatoria | Porcentaje de Avance | 100% | 40% | 20% | 30% | 10% | Nelba Betrán |  | 35% | 18% | 40% | 7% | 100% | 100% | 0.18% | Evaluaciones del desempeño | No aplica | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
[5 empty] | Plan de Mejoramiento de Talento Humano | 15% | 0.225% | Sumatoria | Porcentaje de Avance | 100% | 1% | 33% | 33% | 33% | Nelba Betrán |  | 1% | 24% | 40% | 25% | 90% | 90% | 0.2025% | Planes de mejoramiento mensuales revisados entre área técnica y Subdirección, con reporte a Oficina de Planeación | Planes de mejoramiento mensuales revisados entre área técnica y Subdirección, con reporte a Oficina de Planeación | Interpretación del seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Control Interno
[5 empty] | Adelantar los diferentes comités y comisiones que involucres el área de Talento Humano (Comisión de Personal), COPASST, Comite de Convivencia Laboral) | 12% | 0.18% | Constante | Comités | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Nelba Betrán |  | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | 95% | 0.171% | Se emitieron las resoluciones de conformación de nuevos comités tales como (bienestar e incentivos, convivencia). | Reuniones al día de comisión de personal | Para el mes de enero se proferira el comité de COAPST y Comisión de personal
[5 empty] | Administrar los requerimientos de recurso humano Bonos Pensiónales, Certificaciones, informes interno y externos, Manuales de Funciones, COPASO y Comisión de Personal. | 12% | 0.18% | Demanda | Requerimientoa | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | Nelba Betrán | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 100% | 0.18% | Hojas de vida con bonos pensionales, nuevos manual de funciones, reporte en la OPEC certificada. | atención del 100% de requerimientos | Obtención del concpto técnico favorable del DASCD para la modificación del manual de funciones.
|  |  | Implementar en el 100% de las entidades del Distrito el Sistema Integrado de Gestión | Realizar 25% de la implementación y sostenibilidad del Sistema integrado de gestión | Lineamientos del SIG | 10% | 0.15% | Sumatoria | Porcentaje de Avance | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Nelba Betrán |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% | 0.15% | maolka aula SIG, y procedimiento | Se ha estando revisando las útimas actualizaciones de los procesos y procedimientos sin encontrar necesidades de modificación | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
17 | Transversal | Gestión Documental | Transversal | Transversal | Recepción y Organización de los expedientes entregados en Transferencias Documentales y atención al usuario | 25% | 0.375% | Sumatoria | Transferencias | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | Fanny Cuesta |  | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 | 100% | 0.375% | Carpeta de Transferencias Documentales | Archivos organizados y custodiados en el Archivo Central, listos para consulta | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
[5 empty] | Capacitación de funcionarios sobre la normatividad y políticas del IDEP para el manejo documental. | 20% | 0.3% | Sumatoria | Usuarios capacitados | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | Fanny Cuesta |  | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 100% | 0.3% | Carpeta SIGA - planilla asistencia capacitación | Personal formado para el manejo de archivos en el IDEP | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad. | La meta se mide en funcionarios responsables de archivo capacitados, no en número de capacitaciones.
[5 empty] | Ingreso y trámites de los Derechos de Petición en el SDQS | 25% | 0.375% | Demanda | Derechos de petición | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | Fanny Cuesta | 336 | 46 | 53 | 41 | 193 | 333 | 99.11% | 0.3717% | SDQS y SIAFI | Ciudadanos informados | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
[5 empty] | Informe sobre la Gestión Documental y atención al Usuario en el IDEP durante el periodo del plan de desarrollo | 20% | 0.3% | Constante | Informes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Fanny Cuesta |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | 0.3% | Informes de Gestión | Ciudadanos informados | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
[5 empty] | Segumiento al SIG | 10% | 0.15% | Sumatoria | Porcentaje de Avance | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Fanny Cuesta |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 100% | 0.15% | Maloca AulaSIG | Procedimientos y formatos actualizados para mejorar en la gestión | Durante el trimestre no se presentó ninguna dificultad en el desarrollo de la actividad.
98.51%
Conversión Semáforo
La actividad ya ha cumplido la meta, o está próxima a lograrla o registra un avance tan dinámico que permite pronosticar que se alcanzará la meta anual (>90%).
El avance de la actividad presenta una evolución importante, pero que su ritmo de crecimiento requiere cierto énfasis para que alcance la meta anual programada (>70% y <90%).
El avance de la actividad presenta un bajo estado de desarrollo, por lo cual se requiere tomar medidas para impulsar su evolución (>40% y <70%).
El avance de la actividad registra una escasa evolución y bajo dinamismo con relación a la meta programada para ese trimestre (<40%).
Conversión Metas Tipo Demanda
Registra gráficamente el nivel de demanda atendida en el periodo con relación a la demanda acumulada a la fecha de corte.

## LIstado (hidden)
PROYECTOS
Proyecto No. 702 : Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico.
Proyecto No. 907 : Fortalecimiento Institucional.
Transversal
COMPONENTE | COMPONENTE
Comunicación, Socialización y Divulgación | Comunicación, Socialización y Divulgación
Contabilidad | Contabilidad
Cualificación Docente | Cualificación Docente
Educación y Políticas Públicas | Educación y Políticas Públicas
Escuela, Currículo y Pedagogía | Escuela, Currículo y Pedagogía
Gestión Documental | Gestión Documental
Gestión Institucional | Gestión Institucional
Presupuesto | Presupuesto
Servicios Generales | Servicios Generales
Subdirección Académica | Subdirección Académica
Talento Humano y Nómina | Talento Humano y Nómina
Tesorería | Tesorería
Transversal | Transversal
META PLAN DE DESARROLLO | META PLAN DE DESARROLLO
Contribuir en la construcción y socialización de conocimiento educativo y pedagógico con docentes, directivos y estudiantes para la materialización del derecho a la educación de calidad | Contribuir en la construcción y socialización de conocimiento educativo y pedagógico con docentes, directivos y estudiantes para la materialización del derecho a la educación de calidad
Desarrollar 16 estudios en Educación y Políticas Públicas | Desarrollar 16 estudios en Educación y Políticas Públicas.
Desarrollar 23 estudios en Escuela, currículo y pedagogía | Desarrollar 23 estudios en Escuela, currículo y pedagogía.
Desarrollar 8 estudios en Cualificación Docente | Desarrollar 8 estudios en Cualificación Docente.
Implementar en el 100% de las entidades del Distrito el Sistema Integrado de Gestión | Implementar en el 100% de las entidades del Distrito el Sistema Integrado de Gestión
Realizar 5 estrategias en Cualificación Docente | Realizar 5 estrategias en Cualificación Docente.
Realizar el diseño estratégico del Componente Educación y políticas públicas | Realizar el diseño estratégico del Componente Educación y políticas públicas.
Realizar el diseño estratégico del Componente Escuela, currículo y pedagogía | Realizar el diseño estratégico del Componente Escuela, currículo y pedagogía.
Realizar una estrategia de comunicación, socialización y divulgación | Realizar una estrategia de comunicación, socialización y divulgación
Transversal | Transversal
METAS PLAN DE ACCION VIGENCIA | METAS PLAN DE ACCION VIGENCIA
Desarrollar 3 estudio en Cualificación Docente | Desarrollar 3 estudio en Cualificación Docente
Desarrollar 4 estudios en Escuela, currículo y pedagogía | Desarrollar 4 estudios en Escuela, currículo y pedagogía.
Desarrollar 5 estudios en Educación y Políticas Públicas | Desarrollar 5 estudios en Educación y Políticas Públicas.
Realizar 1 estrategia en Cualificación Docente | Realizar 1 estrategia en Cualificación Docente.
Realizar 25% de la implementación y sostenibilidad del Sistema integrado de gestión | Realizar 25% de la implementación y sostenibilidad del Sistema integrado de gestión
Realizar el 20% de una estrategia de Comunicación, socialización y divulgación | Realizar el 20% de una estrategia de Comunicación, socialización y divulgación
Realizar el 30% del diseño estratégico del Componente Educación y políticas públicas | Realizar el 30% del diseño estratégico del Componente Educación y políticas públicas.
Realizar el 30% del diseño estratégico del Componente Escuela, currículo y pedagogía | Realizar el 30% del diseño estratégico del Componente Escuela, currículo y pedagogía.
Transversal | Transversal
ACTIVIDAD | ACTIVIDAD
Actualizar la bitácora de equipos servidores en funcionamiento pleno | Realizar el 100% de Comites de Conciliación
Adelantar los diferentes comités y comisiones que involucres el área de Talento Humano (Comisión de Personal), COPASST, Comite de Convivencia Laboral) | Realizar el 100% de Comites de Contratación
Administrar la ejecución presupuestal por medio del seguimiento, control y registro del (CDP, RP y Giro), al igual que las medidas de contingencia necesarias para garantizar la oportuna prestación de los servicios. | A 31 de diciembre de 2015 realizar el seguimiento del 100% de las acciones priorizadas del Plan de mejoramiento por procesos de la entidad
Administrar los inventarios y almacén según la normatividad vigente y aplicativos del Instituto | A 31 de Diciembre de 2015, cumplir con el 90% de Lineamientos establecidos para la implementaciòn del SIG.
Administrar los requerimientos de recurso humano Bonos Pensiónales, Certificaciones, informes interno y externos, Manuales de Funciones, COPASO y Comisión de Personal. | A 31 de Diciembre de 2015, cumplir con el 90% de Lineamientos establecidos para la implementaciòn del SIG.
Ajustar el Plan Estrategico de Desarrollo institucional (PEDI ) | A 31 de Diciembre de 2015, cumplir con la realización de 6 Comités de control interno programados.
Al finalizar la vigencia cumplir con el % de los lineamientos establecidos en el SIG | A 31 de Diciembre de 2015, ejecutar el 80% de las actividades de auditoría programadas para cada periodo por la OCI.
Apoyo y consolidación en la elaboración del PAC anual y consolidación de la reprogramación del PAC mensual, de acuerdo a la necesidades de los supervisores, realizando en el sistema SISPAC los respectivos ajustes. | A 31 de Diciembre de 2015, haber avanzado un 80% en las acciones encaminadas al desarrollo e implementación del Programa de Aprendizaje por equipos.
Atender el 100% de las solicitudes de contratación radicadas | A 31 de Diciembre de 2015, haber emitido y presentado el 100% de Informes a Entes de Control de acuerdo a los lineamientos normativos y legales vigentes.
Atender las disposiciones de la Función Pública y del Archivo General de la Nación para los expedientes laborales | A 31 de Diciembre de 2015, realizar el 100% de las actividades encaminadas al seguimiento de la administración de riesgos del IDEP y al fortalecimiento de la cultura del autocontrol.
Avanzar en el 30% del diseño estratégico del Componente Educación y políticas públicas. | ACTUALIZACIÓN DE LA BITÁCORA DE EQUIPOS SERVIDORES EN FUNCIONAMIENTO PLENO
Avanzar en la ejecución del 60% de la actividad de Formación y capacitación técnica: una apuesta por la inclusión digital y la convivencia de jóvenes en Bogotá | Adelantar los diferentes comités y comisiones que involucres el área de Talento Humano (Comisión de Personal), COPASST, Comite de Convivencia Laboral)
Avanzar un 80% en las acciones encaminadas al desarrollo e implementación del Programa de Aprendizaje por equipos | Administración de la ejecución presupuestal por medio del seguimiento, control y registro del (CDP, RP y Giro), al igual que las medidas de contingencia necesarias para garantizar la oportuna prestación de los servicios.
bitácora de generación de backups realizados a equipos en de la entidad | Administrar los inventarios y almacén según la normatividad vigente y aplicativos del Instituto. Lo anterior incluye la legalización de inventarios con otras entidades
Capacitación de funcionarios sobre la normatividad y políticas del IDEP para el manejo documental. | Administrar los requerimientos de recurso humano Bonos Pensiónales, Certificaciones, informes interno y externos, Manuales de Funciones,
Capacitar, y liderar el proceso de Evaluación del desempeño funcionarios de carrera y en periodo de prueba | Ajuste al Plan Estrategico de Desarrollo institucional (PEDI )
Comunicación interna y externa | Al finalizar la vigencia cumplir con el % de los lineamientos establecidos en el SIG
Consolidación trimestral del POA institucional | Apoyo y consolidación en la elaboración del PAC anual y consolidación de la reprogramación del PAC mensual, de acuerdo a la necesidades de los supervisores, realizando en el sistema SISPAC los respectivos ajustes.
Consolidar la Red de Docentes IDEP-RED | Avanzar en el 30% del diseño estratégico del Componente Educación y políticas públicas.
Consolidar y remitir trimestralmente los informes de gestión del Subdirección Académica | Avanzar en la ejecución del 60% de la actividad de Formación y capacitación técnica: una apuesta por la inclusión digital y la convivencia de jóvenes en Bogotá
Contenstación y sustanciación de procesos judiciales (Activa - Pasiva) | bitácora de generación de backups realizados a equipos en de la entidad
Coordinar el cierre presupuestal de la vigencia con las áreas tesoral, contable, supervisores de contratos y dependencias responsables de la información presupuestal. | Capacitación de funcionarios sobre la normatividad y políticas del IDEP para el manejo documental.
Coordinar el Mantenimiento de bienes muebles y vehículos del Instituto. | Capacitar, y liderar el proceso de Evaluación del desempeño funcionarios de carrera y en periodo de prueba
Coordinar y apoyar las acciones del Comité de seguimiento y control financiero y de normalización de cartera. | Comunicación interna y externa
Coordinar y ejecutar las adquisiciones de bienes y servicios del rubro de funcionamiento y demás gastos asociados a Servicios Generales | Consolidación trimestral del POA institucional
Cumplir con el 90% de Lineamientos establecidos para la implementaciòn del SIG | consolidación de la Red de docentes IDEP-RED
Cumplir con la realización de 6 Comités de control interno programados. | Contenstación y sustanciación de procesos judiciales (Activa - Pasiva)
Dar cumplimiento a lo establecido en los distintos planes de mejoramientos suscritos, en los que intervenga y posea compromisos el Área Contable. | Coordinar el cierre presupuestal de la vigencia con las áreas tesoral, contable, supervisores de contratos y dependencias responsables de la información presupuestal.
Dar los lineamientos, directrices o capacitaciones necesarias, con el fin de interiorizar institucionalmente la normatividad tributaria y contable vigente aplicable a la entidad. | Coordinar el Mantenimiento de bienes muebles y vehículos del Instituto.
Diseño estratégico del Componente Escuela, currículo y pedagogía. | Coordinar y apoyar las acciones del Comité de seguimiento y control financiero y de normalización de cartera.
Ejecutar el 80% de las actividades de auditoría programadas para cada periodo por la OCI | Coordinar y ejecutar las adquisiciones de bienes y servicios del rubro de funcionamiento y demás gastos asociados a Servicios Generales
Elaboración de fichas (Estudios, diseños, estrategias) | Dar cumplimiento a lo establecido en los distintos planes de mejoramientos suscritos, en los que intervenga y posea compromisos el Área Contable.
Elaboración, actualización , ejecución y seguimiento al Plan de Acción y Plan de Adquisiciones | Dar los lineamientos, directrices o capacitaciones necesarias, con el fin de interiorizar institucionalmente la normatividad tributaria y contable vigente aplicable a la entidad.
Elaborar los diferentes informes a entes internos y externos que se requieran según el propósito del cargo. | Diseño estratégico del Componente Escuela, currículo y pedagogía.
Elaborar y presentar para pago al Área de Tesorería las declaraciones tributarias, atendiendo la normatividad y calendarios establecidos por las Administraciones de Impuestos, Nacional y Distrital. | Elaboración de fichas (Estudios, diseños, estrategias)
Emitir y presentar el 100% de Informes a Entes de Control de acuerdo a los lineamientos normativos y legales vigentes | Elaboración, actualización , ejecución y seguimiento al Plan de Acción y Plan de Adquisiciones
Entrega de novedades para la liquidaciòn de la nómina en los tiempos establecidos. | Elaborar los diferentes informes a entes internos y externos que se requieran según el propósito del cargo.
Estrategia del componente Cualificación Docente. | Elaborar y presentar para pago al Área de Tesorería las declaraciones tributarias, atendiendo la normatividad y calendarios establecidos por las Administraciones de Impuestos, Nacional y Distrital.
Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2016 | Estrategia del componente Cualificación Docente.
implementación del SIG desde la OAP | Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2016
Informe de creación de usuario en el servidor de dominio IDEP y asignación de cuenta de correo institucional a seridor público IDEP. | implementación del SIG desde la OAP
Informe de seguimiento al cumplimiento del PETIC | INFORME DE CREACIÓN DE USUARIO EN EL SERVIDOR DE DOMINIO IDEP Y ASIGNACIÓN DE CUENTA DE CORREO INSTITUCIONAL A SERVIDOR PÚBLICO IDEP.
Informe de seguimiento al plan anual de monitoreo | INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMEINTO DEL PETIC
Informe sobre la Gestión Documental y atención al Usuario en el IDEP durante el periodo del plan de desarrollo | INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE MONITOREO
Informe sobre la Gestión Presupuestal en el IDEP durante el periodo del plan de desarrollo | Informe sobre la Gestión Documental y atención al Usuario en el IDEP durante el periodo del plan de desarrollo
Informe sobre la Gestión Servicios Generales en el IDEP durante el periodo del plan de desarrollo | Informe sobre la Gestión Presupuestal en el IDEP durante el periodo del plan de desarrollo
Informe sobre la Gestión Tesoral en el IDEP durante el periodo del plan de desarrollo | Informe sobre la Gestión Servicios Generales en el IDEP durante el periodo del plan de desarrollo
Informe sobre la Gestión Tesoral en el IDEP durante el periodo del plan de desarrollo | Informe sobre la Gestión Tesoral en el IDEP durante el periodo del plan de desarrollo
Ingreso y trámites de los Derechos de Petición en el SDQS | Ingreso y trámites de los Derechos de Petición en el SDQS
Lineamientos del SIG | Lineamientos del SIG
mantenimiento preventivo y correctiivo de equipos de tecnología | Lineamientos del SIG
Medios y WEB | mantenimiento preventivo y correctiivo de equipos de tecnología
Pago de la nómina | Medios y WEB
Pagos proveedores, y contratistas | Pago de la nómina
Planear, formular, ejecutar y evaluar el PIC de la vigencia 2015 | Pagos proveedores, y contratistas
Planear, formular, ejecutar y evaluar el Plan de Bienestar e Incentivos 2015 | Perfil de las maestras y maestros del Decreto 1278 del año 2002 de Bogotá
Planes de Mejoramiento | Plan de Mejoramiento de Talento Humano
Plan de Mejoramiento de Talento Humano | Planear, formular, ejecutar y evaluar el PIC de la vigencia 2015.
Preparar, analizar, validar y presentar los Estados Contables trimestrales de la entidad, en cumplimiento de los lineamientos de la Contaduría General de la Nación y demás entes de vigilancia y control. | Planear, formular, ejecutar y evaluar el Plan de Bienestar e Incentivos 2015
Planear, formular, ejecutar y evaluar el Plan de Salud Ocupacional de la vigencia 2015 en los términos de Ley. | Planear, formular, ejecutar y evaluar el Plan de Salud Ocupacional de la vigencia 2015 en los términos de Ley.
Presentar informe indicadores financieros. | Planes de Mejoramiento
Prestar servicio eficiente a las comunidades educativas en el Centro de Documentación | Preparar, analizar, validar y presentar los Estados Contables trimestrales de la entidad, en cumplimiento de los lineamientos de la Contaduría General de la Nación y demás entes de vigilancia y control.
Programación del presupuesto de la vigencia 2016 | Presentar informe indicadores financieros.
Proyección y elaboración de respuetas a derechos de petición y requerimientos de Concejo y organismos de control | Prestar servicio eficiente a las comunidades educativas en el Centro de Documentación
Publicaciones | Programación del presupuesto de la vigencia 2016
Realizar 6 Comités de control interno programados | Proyección y elaboración de respuetas a derechos de petición y requerimientos de Concejo y organismos de control
Realizar actividades académicas organizadas por el IDEP en las que haya participación activa de directivos docentes | Publicaciones
Realizar actividades académicas organizadas por el IDEP en las que haya participación activa de docentes | Realizar actividades académicas organizadas por el IDEP en las que haya participación activa de docentes
Realizar actividades académicas organizadas por el IDEP en las que haya participación activa de estudiantes | Realizar continuamente conciliaciones bancarias y conciliaciones de ingresos y de gastos.
Realizar actividades de socialización de los productos y piezas comunicativas | Realizar el Sistema de monitoreo al Plan Sectorial de Educación. Fase III
Realizar continuamente conciliaciones bancarias y conciliaciones de ingresos y de gastos. | Realizar estudio sobre cartografías pedagógicas y construcción de saberes
Realizar el 100% de Comites de Conciliación | Realizar estudio sobre gestión, liderazgo y comunidad
Realizar el 100% de Comites de Contratación | Realizar estudio sobre Maestros, Maestras y derechos de la niñez
Realizar el 100% de las actividades encaminadas al seguimiento de la administración de riesgos del IDEP y al fortalecimiento de la cultura del autocontrol | Realizar estudio sobre mediaciones educativas y didácticas en el ámbito de saberes: aprendizaje y familia
Realizar el seguimiento del 100% de las acciones priorizadas del Plan de Mejoramiento por Procesos de la entidad | Realizar estudio sobre Prácticas Éticas y Estéticas para la Convivencia en la Escuela. Uaque: implementación II y evaluación
Realizar el Sistema de monitoreo al Plan Sectorial de Educación. Fase III | Realizar reuniones con la OAP para el fortalecimiento del SIG
Realizar estudio sobre cartografías pedagógicas y construcción de saberes | Realizar un estudio General con recomendaciones a la política educativa. Fase III
Realizar estudio sobre gestión, liderazgo y comunidad | Realizar un estudio sobre Derechos y paisajes culturales en los contextos escolares. Derechos y paisajes culturales en los contextos escolares
Realizar estudio sobre Maestros, Maestras y derechos de la niñez | Realizar un estudio sobre subjetividades contemporáneas y nuevas ciudadanías en la escuela
Realizar estudio sobre mediaciones educativas y didácticas en el ámbito de saberes: aprendizaje y familia | Realizar un premio la Investigación e Innovación Educativa y Pedagógica
Realizar estudio sobre Prácticas Éticas y Estéticas para la Convivencia en la Escuela. Uaque: implementación II y evaluación | Recepción y Organización de los expedientes entregados en Transferencias Documentales y atención al usuario
Realizar la linea estratégica de formación UAQUE | Reporte a internos y externos de la programación, ejecución y cierre presupuestal.
Realizar reuniones con la OAP para el fortalecimiento del SIG | Reporte de documentos del Sistema Integrado de Gestión que se han creado, modificado o eliminado
Realizar un estudio General con recomendaciones a la política educativa. Fase III | SEGUIMIENTO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO PROPIEDAD DE LA ENTIDAD
Realizar un estudio sobre Derechos y paisajes culturales en los contextos escolares.Derechos y paisajes culturales en los contextos escolares | seguimiento al Plan de mejoramiento de la OAP, acciones correctivas, preventivas y de mejora del proceso de Mejoramiento integral y continuo
Realizar un premio la Investigación e Innovación Educativa y Pedagógica | Seguimiento al presupuesto de gastos generales de funcionamiento e inversión proyectado a 2015
Realziar un estudio sobre subjetividades contemporáneas y nuevas ciudadanías en la escuela | segumiento al SIG
Recepción y Organización de los expedientes entregados en Transferencias Documentales y atención al usuario | segumiento al SIG
Reporte a internos y externos de la programación, ejecución y cierre presupuestal. | segumiento al SIG
reporte de documentos del Sistema Integrado de Gestión que se han creado, modificado o eliminado
Revisión de los documentos que hacen parte de los procesos en la etapa postcontractual
Seguimiento a los equipos de computo propiedad de la entidad
seguimiento al Plan de mejoramiento de la OAP, acciones correctivas, preventivas y de mejora del proceso de Mejoramiento integral y continuo
Seguimiento al presupuesto de gastos generales de funcionamiento e inversión proyectado a 2015
Perfil de las maestras y maestros del Decreto 1278 del año 2002 de Bogotá
Segumiento al SIG
TIPO DE META
Demanda
Sumatoria
Constante