## POA
|  |  | PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) | [28 empty] | FT-DIP-02-08
Versión:5
Fecha de Aprobación: 10/11/2020
Pagina _de _
VIGENCIA |  | 2021 |  | FECHA DE APROBACIÓN INICIAL |  | 2021-01-31
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA |  |  | DESCRIPCIÓN | [24 empty] | SOPORTE DE LA APROBACIÓN DEL CAMBIO
PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES | [13 empty] | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES | [7 empty] | SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
PROCESO | META PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL | META PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA: 2021 | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PONDERADO % |  | META ANUAL |  |  | CRONOGRAMA |  |  |  | AVANCES |  |  |  |  | AVANCE TOTAL | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | AVANCE DEL PONDERADOR | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD / JUSTIFICACIÓN
[5 empty] | ÁREA | IDEP | TIPO DE META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | DEMANDA PRESENTADA EN EL AÑO | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN | LOGROS ALCANZADOS | DIFICULTADES Y MEDIDAS CORRECTIVAS | FUENTE DE VERIFICACIÓN | LOGROS ALCANZADOS | DIFICULTADES Y MEDIDAS CORRECTIVAS | FUENTE DE VERIFICACIÓN | LOGROS ALCANZADOS | DIFICULTADES Y MEDIDAS CORRECTIVAS | FUENTE DE VERIFICACIÓN | LOGROS ALCANZADOS | DIFICULTADES Y MEDIDAS CORRECTIVAS
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | Implementar 1 estrategia eficaz y efectiva de socialización, divulgación y gestión del conocimiento derivado de las investigaciones y publicaciones del IDEP y de los docentes del Distrito | Implementar 1 estrategia eficaz y efectiva de socialización, divulgación y gestión del conocimiento derivado de las investigaciones y publicaciones del IDEP y de los docentes del Distrito | Avance de las actividades planeadas en el marco de la Estrategia de Comunicación, Divulgación y Gestión del Conocimiento 2021 | Asesor 105-03 Profesional Especializada 222-05 | 70% | 0.05 | Sumatoria | Avance en las actividades de las publicaciones realizadas, divulgadas y socializadas | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Realizar una campaña de información a los grupos de interés del IDEP acerca de la gratuidad de los productos y servicios del IDEP, para mejorar los niveles de publicidad de la información del IDEP. | Subdirector Académico y el Asesor de la Dirección General | 30% | 0.02 | Sumatoria | Dos envíos masivos (piezas comunicativas) a las bases de datos de grupos de interés del IDEP | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Realizar análisis del cumplimiento del Plan de acción del trimestre anterior y presentar resultados en comité directivo. | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 0.01 | Sumatoria | Plan de acción consolidado y/o con seguimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Formular, publicar, hacer seguimiento y socializar el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano PAAC | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 0.01 | Sumatoria | PAAC formulado y/o con seguimientos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Realizar seguimiento a los proyectos de inversión y al Plan Estratégico de Desarrollo Institucional - PEDI. (SEGPLAN) | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 0.01 | Sumatoria | PEDI formulado y/o con seguimientos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Realizar la aprobación, publicación y socialización del nuevo Plan Estratégico de Desarrollo Institucional - PEDI del IDEP | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 0.01 | Sumatoria | Porcentaje de avance del PEDI formulado y socializado | 100% | 30% | 50% | 20% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Realizar seguimiento a la ejecución de presupuesto de inversión y gastos generales de acuerdo a lo programado en el Plan de adquisiciones y presentar resultados en comité institucional de gestión y desempeño. | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 0.01 | Sumatoria | Porcentaje de seguimientos a la ejecución de presupuesto de inversión y gastos generales realizados | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Realizar análisis del cumplimiento de los indicadores de gestión por proceso del trimestre anterior y presentar resultados en comité institucional de gestión y desempeño. | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 0.01 | Sumatoria | Matriz de Indicadores | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Realizar análisis del cumplimiento del plan de mejoramiento por procesos del trimestre anterior y presentar resultados en comité institucional de gestión y desempeño. | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 0.01 | Sumatoria | Plan de Mejoramiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Realizar análisis del cumplimiento del Plan Operativo Anual - POA por procesos del trimestre anterior y presentar resultados en comité institucional de gestión y desempeño. | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.01 | Sumatoria | Plan Operativo Anual | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Realizar análisis del comportamiento del mapa de riesgos de la entidad, determinando la materialización de los riesgos, del trimestre anterior y presentar resultados en comité institucional de gestión y desempeño. | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.01 | Sumatoria | Mapa de riesgos | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Realizar sensibilizaciones sobre el Sistema de Gestión y/o Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.01 | Sumatoria | Sensibilizaciones | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestionar oportunamente las solicitudes de creación, modificación o anulación de la documentación del Sistema de gestión -SG. | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.01 | Por demanda | Porcentaje de avance documentos actualizados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Apoyar la formulación y hacer seguimiento al plan de acción formulado de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, de acuerdo con el alcance definido para la vigencia 2021. | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 0.01 | Sumatoria | Avance en los Productos: - Formulación del plan de acción - Seguimiento al plan de acción | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | Producir 25 investigaciones socioeducativas para contribuir al cumplimiento de las metas sectoriales de cierre de brechas y de transformación pedagógica en el marco del ODS 4 | Producir 5 investigación socioeducativa para contribuir al cumplimiento de las metas sectoriales de cierre de brechas y de transformación pedagógica en el marco del ODS 4 | Desarrollar el estudio "Investigación en transformaciones pedagógicas 2021" | Asesora 105-02 (Amanda Cortés) | 13% | 0.01 | Sumatoria | Avance en el desarrollo del estudio | 5 | 0.75 | 1.75 | 1.75 | 0.75 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | Producir 10 Investigaciones para optimizar la gestión de la información y el conocimiento producido a través de los procesos de seguimiento a la política sectorial para su uso y apropiación por parte de los grupos de interés | Producir 2 Investigación para optimizar la gestión de la información y el conocimiento producido a través de los procesos de seguimiento a la política sectorial para su uso y apropiación por parte de los grupos de interés | Desarrollar el estudio "Investigación en Política Sectorial 2021: Derecho a la educación". | Asesor 105-02 (Alexander Ballén) | 13% | 0.01 | Sumatoria | Avance en el desarrollo del estudio | 2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | Implementar 1 estrategia para aumentar el nivel de transferencia del conocimiento producido por el IDEP al campo educativo y del sector | Implementar 1 estrategia para aumentar el nivel de transferencia del conocimiento producido por el IDEP al campo educativo y del sector | Desarrollar el estudio "Estrategia de transferencia de conocimiento 2021" | Asesora 105-02 (Amanda Cortés) | 13% | 0.01 | Sumatoria | Avance en el desarrollo del estudio | 1 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | Implementar 1 estrategia articulada de promoción y apoyo a colectivos, redes, y docentes investigadores e innovadores de los colegios públicos de Bogotá | Implementar 1 estrategia articulada de promoción y apoyo a colectivos, redes, y docentes investigadores e innovadores de los colegios públicos de Bogotá | Desarrollar las actividades programadas en el marco de la Estrategia de promoción y apoyo 2021. | Asesor 105-03 (Luis Miguel Bermúdez) | 13% | 0.01 | Sumatoria | Avance en el desarrollo del estudio | 1 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | Implementar 1 estrategia de desarrollo pedagógico permanente y situada, para la investigación, la innovación y la sistematización de las prácticas con enfoque territorial | Implementar 1 estrategia de desarrollo pedagógico permanente y situada, para la investigación, la innovación y la sistematización de las prácticas con enfoque territorial | Ejecutar las actividades programadas en el marco de la Estrategia maestros y maestras que inspiran 2021 | Asesor 105-02 (Alexander Ballén) | 13% | 0.01 | Sumatoria | Avance en el desarrollo del estudio | 1 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | Implementar 1 estrategia de desarrollo pedagógico permanente y situada, para la investigación, la innovación y la sistematización de las prácticas con enfoque territorial | Implementar 1 estrategia de desarrollo pedagógico permanente y situada, para la investigación, la innovación y la sistematización de las prácticas con enfoque territorial | Ejecutar las actividades programadas en el marco de la Estrategia maestros y maestras que inspiran 2020 | Asesor 105-02 (Alexander Ballén) Asesora 105-02 (Amanda Cortés) | 10% | 0.01 | Sumatoria | Avance en el desarrollo del estudio | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | Producir 25 investigaciones socioeducativas para contribuir al cumplimiento de las metas sectoriales de cierre de brechas y de transformación pedagógica en el marco del ODS 4 | Producir 5 investigación socioeducativa para contribuir al cumplimiento de las metas sectoriales de cierre de brechas y de transformación pedagógica en el marco del ODS 4 | Desarrollar las actividades programadas en el marco del estudio "Línea de base de condiciones de calidad de educación inicial con enfoque de Atención integral a la Primera Infancia 2020" | Asesora 105-02 (Amanda Cortés) | 5% | 0.004 | Sumatoria | Avance en el desarrollo del estudio | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | 0%
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | Producir 25 investigaciones socioeducativas para contribuir al cumplimiento de las metas sectoriales de cierre de brechas y de transformación pedagógica en el marco del ODS 4 | Producir 5 investigación socioeducativa para contribuir al cumplimiento de las metas sectoriales de cierre de brechas y de transformación pedagógica en el marco del ODS 4 | Desarrollar el estudio "Propuesta para la formulación de iniciativas para el mejoramiento de los entornos educativos 2020“ | Asesora 105-02 (Amanda Cortés) | 10% | 0.01 | Sumatoria | Avance en el desarrollo del estudio | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | 0%
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | Producir 25 investigaciones socioeducativas para contribuir al cumplimiento de las metas sectoriales de cierre de brechas y de transformación pedagógica en el marco del ODS 4 | Producir 5 investigación socioeducativa para contribuir al cumplimiento de las metas sectoriales de cierre de brechas y de transformación pedagógica en el marco del ODS 4 | Ejecutar las actividades en el marco del estudio "Cuerpo-arte-formación y territorio desde epistemologías y prácticas decoloniales” | Asesora 105-02 (Amanda Cortés) | 10% | 0.01 | Sumatoria | Avance en el desarrollo del estudio | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | 0%
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Aprobar el banco terminológico | Profesional Especializado Gestión Documental | 35% | 0.025 | Sumatoria | Porcentaje de avance del Banco terminológico de tipos, series y subseries documentales aprobado por el CIGD | 100% | 0% | 25% | 25% | 50% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Convalidar con el Archivo General los cambios realizados a las Tablas de Retención Documental del instituto | Profesional Especializado Gestión Documental | 35% | 0.025 | Sumatoria | Porcentaje de avance de la Tabla de Retención documental del proceso misional y sus anexos aprobado | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Aplicar la Tabla de Valoración Documental | Profesional Especializado Gestión Documental | 30% | 0.02 | Sumatoria | Porcentaje del avance inventario de transferencia del archivo Central al Archivo Distrital aprobada en CIGD | 100% | 0% | 25% | 25% | 50% | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%
8. GESTIÓN CONTRACTUAL | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestionar Comités de Contratación y realización oportuna de actas correspondientes. | Oficina Asesora Jurídica | 30% | 0.02 | Sumatoria | Comités de contratación y actas realizadas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
8. GESTIÓN CONTRACTUAL | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Atender el 100% de las solicitudes radicadas para tramitar procesos de contratación | Oficina Asesora Jurídica | 70% | 0.05 | Por demanda | Porcentaje de los procesos de contratación tramitados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
9. GESTIÓN JURÍDICA | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Realizar Comités de Conciliación y realización oportuna de actas correspondientes. | Oficina Asesora Jurídica | 30% | 0.02 | Sumatoria | Comités de conciliación y actas realizadas | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
9. GESTIÓN JURÍDICA | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Proyectar y elaborar respuestas en los términos de ley a derechos de petición y/o requerimientos radicados | Oficina Asesora Jurídica | 30% | 0.02 | Por demanda | Porcentaje de los derechos de petición y/o requerimientos contestados en términos de ley | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
9. GESTIÓN JURÍDICA | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Realizar oportunamente las actuaciones correspondientes a la atención de los procesos judiciales y extrajudiciales a favor y en contra del IDEP | Oficina Asesora Jurídica | 40% | 0.03 | Por demanda | Porcentaje del número de actuaciones adelantadas correspondientes a los procesos judiciales y extrajudiciales a favor y en contra del IDEP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Publicar en la página web el IDEP el video de lenguaje de señas del Centro de documentación | Subdirectora Académica | 40% | 0.03 | Sumatoria | Porcentaje avance en la publicación del video | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Actualizar y publicar el Manual de Atencion al ciudadano del IDEP traducido al lenguaje claro en la pagina web | Subdirectora Académica | 20% | 0.01 | Sumatoria | Porcentaje avance en el documento actualizado del manual de atencion al ciudadano en la web | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Divulgación y actualización de calendario con los servicios que ofrece el IDEP en el marco de sus investigaciones y desarrollos pedagógicos | Subdirectora Académica | 25% | 0.02 | Sumatoria | Porcentaje avance en la divulgación del calendario con los servicios que ofrece el IDEP | 100% | 15% | 25% | 35% | 25% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Actualizar y publicar la carta del trato digno del IDEP traducida al lenguaje claro en la página web | Subdirectora Académica y Oficina Asesora de Planeación | 15% | 0.01 | Sumatoria | Porcentaje avance de actualización de la carta del trato digno | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTAL | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Elaborar, ejecutar y hacer seguimiento al Plan de Inventario para el 2021 | Lilia Amparo Correa Moreno - Profesional universitario 219-02 - SAFYCD | 50% | 0.04 | Sumatoria | Porcentaje de avance de ejecución del Plan de Inventario de la vigencia | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTAL | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Ejecutar y hacer seguimiento a las actividades formuladas en el plan de acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental, lo cual se articula con el Componente de Gestión Ambiental del MIPG. | Referente Ambiental SAFYCD | 50% | 0.04 | Sumatoria | Porcentaje de avance de ejecución del plan de acción del PIGA | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Actualizar el plan de contingencia tecnológica | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.01 | Sumatoria | Documento actualizado | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Realizar acciones de sensibilización, socialización y control para promover la seguridad de la información | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.01 | Sumatoria | Cantidad de sensibilizaciones realizadas | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Formular, ejecutar y hacer seguimiento del PETI 2021 | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 20% | 0.01 | Sumatoria | Porcentaje de ejecución del PETI | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Formulación y ejecución del plan de mantenimiento y monitoreo | Área de Sistemas | 20% | 0.01 | Sumatoria | Porcentaje avance Plan de mantenimiento | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Formular, ejecutar y hacer seguimiento del Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información 2021 | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 20% | 0.01 | Sumatoria | Porcentaje de ejecución del PTRSPI | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Formular, ejecutar y hacer seguimiento del Plan de Seguridad y privacidad de la información 2021 | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 20% | 0.01 | Sumatoria | Porcentaje de ejecución del PSPI | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Formular y ejecutar el PIC de la vigencia 2021 con relación a los ejes estratégicos de Inducción, reinducción, necesidades de aprendizaje y líneas programáticas. | Wilson Farfán -Profesional Especializado Talento Humano | 25% | 0.02 | Sumatoria | Porcentaje avance en el Plan Institucional de Capacitación-PIC | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Formular y ejecutar el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST, el cual aporta a la implementación de la Política de Talento Humano del MIPG. | Contratista encargado del SG SST SAFYCD | 25% | 0.02 | Sumatoria | Porcentaje de ejecución del Plan de trabajo anual del SST | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Formular y ejecutar el Plan de Bienestar e Incentivos de la vigencia 2021 con relación a las áreas de intervención propuestas para la vigencia (actividades deportivas, recreativas y vacacionales; ii Actividades sociales, artísticas y culturales y iii Promoción y prevención de la salud) | Wilson Farfán -Profesional Especializado Talento Humano | 25% | 0.02 | Sumatoria | Porcentaje avance en el Plan Institucional de Bienestar e incentivos | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Realizar las gestiones administrativas que permitan la participación del IDEP con la oferta de 4 empleos en vacancia definitiva en la convocatoria distrital 04 de 2021 con la Comisión Nacional del Servicio Civil | Wilson Farfán -Profesional Especializado Talento Humano | 25% | 0.02 | Sumatoria | Porcentaje de avance de la compilación de las necesidades y requerimientos y documento compilatorio | 100% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
14. GESTIÓN FINANCIERA | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Realizar conciliación mensual entre los dos sistemas de información de presupuesto | Paulo Leguizamón Vargas - Profesional Especializado Presupuesto | 15% | 0.01 | Sumatoria | Conciliaciones realizadas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
14. GESTIÓN FINANCIERA | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Coordinar el cierre presupuestal de la vigencia con las áreas tesoral, contable, supervisores de contratos y dependencias responsables de la información presupuestal, teniendo en cuenta que se realiza mes vencido. | Paulo Leguizamón Vargas - Profesional Especializado Presupuesto | 20% | 0.01 | Sumatoria | Porcentaje proceso cierre presupuestal | 100% | 10% | 10% | 20% | 60% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
14. GESTIÓN FINANCIERA | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Coordinar actividades relacionadas con anteproyecto vigencia 2022 | Paulo Leguizamón Vargas - Profesional Especializado Presupuesto | 15% | 0.01 | Sumatoria | Porcentaje anteproyecto de Presupuesto | 100% | 0% | 0% | 40% | 60% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
14. GESTIÓN FINANCIERA | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Realizar conciliación mensual de la información financiera entre Tesorería, Presupuesto y Contabilidad. Teniendo en cuenta que estas conciliaciones se realizan mes vencido. | Oswaldo Gómez Lozano - Profesional Especializado Contabilidad Paulo Leguizamón Vargas - Profesional Especializado Presupuesto Tesorero(a) General | 20% | 0.01 | Sumatoria | Conciliaciones realizadas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
14. GESTIÓN FINANCIERA | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Realizar la publicación trimestral de los estados contables de la entidad en página web y de manera anual en la cartelera de la entidad. Teniendo en cuenta que estos estados contables se realizan trimestre anterior. | Oswaldo Gómez Lozano - Profesional Especializado Contabilidad | 15% | 0.01 | Sumatoria | Estados contables publicados | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
14. GESTIÓN FINANCIERA | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Realizar conciliaciones bancarias mensualmente. Teniendo en cuenta que estas conciliaciones se realizan mes vencido. | Oswaldo Gómez Lozano - Profesional Especializado Contabilidad Tesorero(a) General | 15% | 0.01 | Sumatoria | Conciliaciones realizadas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
15. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Adelantar campañas y/o sensibilizaciones relacionadas con el control interno disciplinario preventivo en el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los funcionarios del IDEP en procura de salvaguardar el patrimonio institucional | Contratista Control Interno Disciplinario de la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 100% | 0.083 | Sumatoria | Porcentaje campañas y/o sensibilizaciones realizadas | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
16. EVALUACIÓN Y CONTROL | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Ejecutar el Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 100% | 0.083 | Sumatoria | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
Note on A7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Indicar la fecha de aprobación de la modificación al POA
Note on A13: Sistema Integrado de Gestión: Escriba el nombre del proceso de gestión.
Note on B13: Sistema Integrado de Gestión: Escriba la meta del Plan de Desarrollo Distrital al que corresponde al proyecto de inversión asociado al proceso.
Note on C5: Indicar el año de vigencia del POA
Note on C13: Sistema Integrado de Gestión: Relacione la Meta del Plan de Acción de la entidad, referente a la columna anterior.
Note on D7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Relacionar el o los cambios realizados al POA
Note on D13: Sistema Integrado de Gestión: Describa la actividad que se compromete a realizar. Tenga en cuenta que el POA no se puede modificar posteriormente.
Note on E13: Sistema Integrado de Gestión: Escriba el (los) cargo(s) de la(s) persona(s) responsable(s) de realizar la actividad.
Note on F14: Sistema Integrado de Gestión: Defina una ponderación de la actividad sobre el 100% del proceso.
Note on G14: Sistema Integrado de Gestión: Esta columna la diligencia la OAP
Note on H14: Sistema Integrado de Gestión: Escoja entre: Sumatoria, Demanda, Constante. Ver Instructivo IN-DIP-02-02
Note on I14: Sistema Integrado de Gestión: Defina la Unidad en la que se medirá el avance de ejecución de la actividad.
Note on J14: Sistema Integrado de Gestión: Defina la cantidad de acuerdo a la unidad de medida definida, a ejecutar en el año.
Note on K14: Sistema Integrado de Gestión: Relacione la proyección del avance de la actividad para el primer trimestre.
Note on L14: Sistema Integrado de Gestión: Relacione la proyección del avance de la actividad para el segundo trimestre
Note on M14: Sistema Integrado de Gestión: Relacione la proyección del avance de la actividad para el tercer trimestre.
Note on N14: Sistema Integrado de Gestión: Relacione la proyección del avance de la actividad para el cuarto trimestre.
Note on O14: Sistema Integrado de Gestión: Esta columna solamente se diligencia para las metas por demanda. Digite cuántas solicitudes o casos se han presentado de manera acumulada en el año. Por ejemplo: Si en el 1er trimestre fueron 12 casos, digita 12; Si en el 2do trimestre fueron 18, digita 30, porque es el acumulado.
Note on P14: Sistema Integrado de Gestión: Relacione el avance de la actividad para el primer trimestre.
Note on Q14: Sistema Integrado de Gestión: Relacione el avance de la actividad para el segundo trimestre.
Note on R14: Sistema Integrado de Gestión: Relacione el avance de la actividad para el tercer trimestre.
Note on S14: Sistema Integrado de Gestión: Relacione el avance de la actividad para el cuarto trimestre.
Note on T13: Sistema Integrado de Gestión: Esta casilla estará formulada. Corresponde al avance total de la actividad.
Note on U13: Sistema Integrado de Gestión: Esta casilla estará formulada. Corresponde al avance total de la actividad en porcentaje de acuerdo a lo proyectado.
Note on V13: Sistema Integrado de Gestión: Esta casilla estará formulada. Corresponde al avance total de la actividad de acuerdo a la ponderación proyectada.
Note on W14: Sistema Integrado de Gestión: Relacione el documento y su ubicación donde se pueda evidenciar la ejecución de la actividad. Pueden ser expedientes, links, documentos, etc.
Note on X14: Sistema Integrado de Gestión: Relacione los logros alcanzados para el proceso y/o la entidad con la ejecución de la actividad.
Note on Y14: Sistema Integrado de Gestión: Relacione las dificultades presentadas para la ejecución de la actividad. Si no logró cumplir la meta proyectada para un periodo, en esta casilla explique el por qué.
Note on Z14: Sistema Integrado de Gestión: Relacione el documento y su ubicación donde se pueda evidenciar la ejecución de la actividad. Pueden ser expedientes, links, documentos, etc.
Note on AA14: Sistema Integrado de Gestión: Relacione los logros alcanzados para el proceso y/o la entidad con la ejecución de la actividad.
Note on AB14: Sistema Integrado de Gestión: Relacione las dificultades presentadas para la ejecución de la actividad. Si no logró cumplir la meta proyectada para un periodo, en esta casilla explique el por qué.
Note on AC7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Indicar el número del acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la cual se aprobó la modificación del POA
Note on AC14: Sistema Integrado de Gestión: Relacione el documento y su ubicación donde se pueda evidenciar la ejecución de la actividad. Pueden ser expedientes, links, documentos, etc.
Note on AD14: Sistema Integrado de Gestión: Relacione los logros alcanzados para el proceso y/o la entidad con la ejecución de la actividad.
Note on AE14: Sistema Integrado de Gestión: Relacione las dificultades presentadas para la ejecución de la actividad. Si no logró cumplir la meta proyectada para un periodo, en esta casilla explique el por qué.
Note on AF14: Sistema Integrado de Gestión: Relacione el documento y su ubicación donde se pueda evidenciar la ejecución de la actividad. Pueden ser expedientes, links, documentos, etc.
Note on AG14: Sistema Integrado de Gestión: Relacione los logros alcanzados para el proceso y/o la entidad con la ejecución de la actividad.
Note on AH14: Sistema Integrado de Gestión: Relacione las dificultades presentadas para la ejecución de la actividad. Si no logró cumplir la meta proyectada para un periodo, en esta casilla explique el por qué.
Note on AI13: Sistema Integrado de Gestión: Las modificaciones al POA deben estar aprobadas mediante Comité directivo. Consulte el IN-DIP-02-02 Instructivo para diligenciar el POA para realizar los ajustes que se requieran.

## PROMEDIO (hidden)
|  |  | PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) | [29 empty] | FT-DIP-02-08
Versión:5
Fecha de Aprobación: 10/11/2020
Pagina _de _
VIGENCIA |  | 2021 |  | FECHA DE APROBACIÓN INICIAL |  | 44227
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA |  |  | DESCRIPCIÓN | [25 empty] | SOPORTE DE LA APROBACIÓN DEL CAMBIO
#NAME?
PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES | [13 empty] | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES | [8 empty] | SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
PROCESO | META PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL | META PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA: 2021 | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PONDERADO % |  | META ANUAL |  |  | CRONOGRAMA |  |  |  | AVANCES |  |  |  |  | AVANCE TOTAL | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | AVANCE DEL PONDERADOR | PROMEDIO | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD / JUSTIFICACIÓN
[5 empty] | ÁREA | IDEP | TIPO DE META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | DEMANDA PRESENTADA EN EL AÑO | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN | LOGROS ALCANZADOS | DIFICULTADES Y MEDIDAS CORRECTIVAS | FUENTE DE VERIFICACIÓN | LOGROS ALCANZADOS | DIFICULTADES Y MEDIDAS CORRECTIVAS | FUENTE DE VERIFICACIÓN | LOGROS ALCANZADOS | DIFICULTADES Y MEDIDAS CORRECTIVAS | FUENTE DE VERIFICACIÓN | LOGROS ALCANZADOS | DIFICULTADES Y MEDIDAS CORRECTIVAS
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | Implementar 1 estrategia eficaz y efectiva de socialización, divulgación y gestión del conocimiento derivado de las investigaciones y publicaciones del IDEP y de los docentes del Distrito | Implementar 1 estrategia eficaz y efectiva de socialización, divulgación y gestión del conocimiento derivado de las investigaciones y publicaciones del IDEP y de los docentes del Distrito | Avance de las actividades planeadas en el marco de la Estrategia de Comunicación, Divulgación y Gestión del Conocimiento 2021 | Asesor 105-03 Profesional Especializada 222-05 | 70% | 0.05 | Sumatoria | Avance en las actividades de las publicaciones realizadas, divulgadas y socializadas | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0%
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Realizar una campaña de información a los grupos de interés del IDEP acerca de la gratuidad de los productos y servicios del IDEP, para mejorar los niveles de publicidad de la información del IDEP. | Subdirector Académico y el Asesor de la Dirección General | 30% | 0.02 | Sumatoria | Dos envíos masivos (piezas comunicativas) a las bases de datos de grupos de interés del IDEP | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Realizar análisis del cumplimiento del Plan de acción del trimestre anterior y presentar resultados en comité directivo. | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 0.01 | Sumatoria | Plan de acción consolidado y/o con seguimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 50% | 10% | 56%
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Formular, publicar, hacer seguimiento y socializar el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano PAAC | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 0.01 | Sumatoria | PAAC formulado y/o con seguimientos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 50% | 10%
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Realizar seguimiento a los proyectos de inversión y al Plan Estratégico de Desarrollo Institucional - PEDI. (SEGPLAN) | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 0.01 | Sumatoria | PEDI formulado y/o con seguimientos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 50% | 10%
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Realizar la aprobación, publicación y socialización del nuevo Plan Estratégico de Desarrollo Institucional - PEDI del IDEP | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 0.01 | Sumatoria | Porcentaje de avance del PEDI formulado y socializado | 100% | 30% | 50% | 20% | 0 | 80% | 30% | 50% |  |  | 0.8 | 80% | 16%
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Realizar seguimiento a la ejecución de presupuesto de inversión y gastos generales de acuerdo a lo programado en el Plan de adquisiciones y presentar resultados en comité institucional de gestión y desempeño. | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 0.01 | Sumatoria | Porcentaje de seguimientos a la ejecución de presupuesto de inversión y gastos generales realizados | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | 25% | 25% |  |  | 0.5 | 50% | 10%
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Realizar análisis del cumplimiento de los indicadores de gestión por proceso del trimestre anterior y presentar resultados en comité institucional de gestión y desempeño. | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 0.01 | Sumatoria | Matriz de Indicadores | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0%
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Realizar análisis del cumplimiento del plan de mejoramiento por procesos del trimestre anterior y presentar resultados en comité institucional de gestión y desempeño. | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 0.01 | Sumatoria | Plan de Mejoramiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Realizar análisis del cumplimiento del Plan Operativo Anual - POA por procesos del trimestre anterior y presentar resultados en comité institucional de gestión y desempeño. | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.01 | Sumatoria | Plan Operativo Anual | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Realizar análisis del comportamiento del mapa de riesgos de la entidad, determinando la materialización de los riesgos, del trimestre anterior y presentar resultados en comité institucional de gestión y desempeño. | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.01 | Sumatoria | Mapa de riesgos | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Realizar sensibilizaciones sobre el Sistema de Gestión y/o Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.01 | Sumatoria | Sensibilizaciones | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestionar oportunamente las solicitudes de creación, modificación o anulación de la documentación del Sistema de gestión -SG. | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.01 | Por demanda | Porcentaje de avance documentos actualizados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Apoyar la formulación y hacer seguimiento al plan de acción formulado de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, de acuerdo con el alcance definido para la vigencia 2021. | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 0.01 | Sumatoria | Avance en los Productos: - Formulación del plan de acción - Seguimiento al plan de acción | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | Producir 25 investigaciones socioeducativas para contribuir al cumplimiento de las metas sectoriales de cierre de brechas y de transformación pedagógica en el marco del ODS 4 | Producir 1 investigación socioeducativa para contribuir al cumplimiento de las metas sectoriales de cierre de brechas y de transformación pedagógica en el marco del ODS 4 | Desarrollar el estudio "Investigación en transformaciones pedagógicas 2021" | Asesora 105-02 (Amanda Cortés) | 13% | 0.01 | Sumatoria | Avance en el desarrollo del estudio | 5 | 0.75 | 1.75 | 1.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  | 0.75 | 15% | 1.95% | 52.78%
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | Producir 10 Investigaciones para optimizar la gestión de la información y el conocimiento producido a través de los procesos de seguimiento a la política sectorial para su uso y apropiación por parte de los grupos de interés | Producir 1 Investigación para optimizar la gestión de la información y el conocimiento producido a través de los procesos de seguimiento a la política sectorial para su uso y apropiación por parte de los grupos de interés | Desarrollar el estudio "Investigación en Política Sectorial 2021: Derecho a la educación". | Asesor 105-02 (Alexander Ballén) | 13% | 0.01 | Sumatoria | Avance en el desarrollo del estudio | 2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 15% | 1.95%
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | Implementar 1 estrategia para aumentar el nivel de transferencia del conocimiento producido por el IDEP al campo educativo y del sector | Implementar 1 estrategia para aumentar el nivel de transferencia del conocimiento producido por el IDEP al campo educativo y del sector | Desarrollar el estudio "Estrategia de transferencia de conocimiento 2021" | Asesora 105-02 (Amanda Cortés) | 13% | 0.01 | Sumatoria | Avance en el desarrollo del estudio | 1 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  | 0.15 | 15% | 1.95%
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | Implementar 1 estrategia articulada de promoción y apoyo a colectivos, redes, y docentes investigadores e innovadores de los colegios públicos de Bogotá | Implementar 1 estrategia articulada de promoción y apoyo a colectivos, redes, y docentes investigadores e innovadores de los colegios públicos de Bogotá | Desarrollar las actividades programadas en el marco de la Estrategia de promoción y apoyo 2021. | Asesor 105-03 (Luis Miguel Bermúdez) | 13% | 0.01 | Sumatoria | Avance en el desarrollo del estudio | 1 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  | 0.15 | 15% | 1.95%
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | Implementar 1 estrategia de desarrollo pedagógico permanente y situada, para la investigación, la innovación y la sistematización de las prácticas con enfoque territorial | Implementar 1 estrategia de desarrollo pedagógico permanente y situada, para la investigación, la innovación y la sistematización de las prácticas con enfoque territorial | Ejecutar las actividades programadas en el marco de la Estrategia maestros y maestras que inspiran 2021 | Asesor 105-02 (Alexander Ballén) | 13% | 0.01 | Sumatoria | Avance en el desarrollo del estudio | 1 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  | 0.15 | 15% | 1.95%
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | Implementar 1 estrategia de desarrollo pedagógico permanente y situada, para la investigación, la innovación y la sistematización de las prácticas con enfoque territorial | Implementar 1 estrategia de desarrollo pedagógico permanente y situada, para la investigación, la innovación y la sistematización de las prácticas con enfoque territorial | Ejecutar las actividades programadas en el marco de la Estrategia maestros y maestras que inspiran 2020 | Asesor 105-02 (Alexander Ballén) Asesora 105-02 (Amanda Cortés) | 10% | 0.01 | Sumatoria | Avance en el desarrollo del estudio | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.01 | 100% | 10%
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | Implementar 1 estrategia de desarrollo pedagógico permanente y situada, para la investigación, la innovación y la sistematización de las prácticas con enfoque territorial | Producir 4 investigación socioeducativa para contribuir al cumplimiento de las metas sectoriales de cierre de brechas y de transformación pedagógica en el marco del ODS 4 | Desarrollar las actividades programadas en el marco del estudio "Línea de base de condiciones de calidad de educación inicial con enfoque de Atención integral a la Primera Infancia 2020" | Asesora 105-02 (Amanda Cortés) | 5% | 0.004 | Sumatoria | Avance en el desarrollo del estudio | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 100% | 5%
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | Implementar 1 estrategia de desarrollo pedagógico permanente y situada, para la investigación, la innovación y la sistematización de las prácticas con enfoque territorial | Producir 4 investigación socioeducativa para contribuir al cumplimiento de las metas sectoriales de cierre de brechas y de transformación pedagógica en el marco del ODS 4 | Desarrollar el estudio "Propuesta para la formulación de iniciativas para el mejoramiento de los entornos educativos 2020“ | Asesora 105-02 (Amanda Cortés) | 10% | 0.01 | Sumatoria | Avance en el desarrollo del estudio | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 100% | 10%
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | Implementar 1 estrategia de desarrollo pedagógico permanente y situada, para la investigación, la innovación y la sistematización de las prácticas con enfoque territorial | Producir 4 investigación socioeducativa para contribuir al cumplimiento de las metas sectoriales de cierre de brechas y de transformación pedagógica en el marco del ODS 4 | Ejecutar las actividades en el marco del estudio "Cuerpo-arte-formación y territorio desde epistemologías y prácticas decoloniales” | Asesora 105-02 (Amanda Cortés) | 10% | 0.01 | Sumatoria | Avance en el desarrollo del estudio | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 0.7 | 100% | 10%
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Aprobar el banco terminológico | Profesional Especializado Gestión Documental | 35% | 0.025 | Sumatoria | Porcentaje de avance del Banco terminológico de tipos, series y subseries documentales aprobado por el CIGD | 100% | 0% | 25% | 25% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 8.333%
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Convalidar con el Archivo General los cambios realizados a las Tablas de Retención Documental del instituto | Profesional Especializado Gestión Documental | 35% | 0.025 | Sumatoria | Porcentaje de avance de la Tabla de Retención documental del proceso misional y sus anexos aprobado | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25% | 8.75%
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Aplicar la Tabla de Valoración Documental | Profesional Especializado Gestión Documental | 30% | 0.02 | Sumatoria | Porcentaje del avance inventario de transferencia del archivo Central al Archivo Distrital aprobada en CIGD | 100% | 0% | 25% | 25% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0%
8. GESTIÓN CONTRACTUAL | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestionar Comités de Contratación y realización oportuna de actas correspondientes. | Oficina Asesora Jurídica | 30% | 0.02 | Sumatoria | Comités de contratación y actas realizadas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 25% | 7.5% | 25%
8. GESTIÓN CONTRACTUAL | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Atender el 100% de las solicitudes radicadas para tramitar procesos de contratación | Oficina Asesora Jurídica | 70% | 0.05 | Por demanda | Porcentaje de los procesos de contratación tramitados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 25% | 17.5%
9. GESTIÓN JURÍDICA | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Realizar Comités de Conciliación y realización oportuna de actas correspondientes. | Oficina Asesora Jurídica | 30% | 0.02 | Sumatoria | Comités de conciliación y actas realizadas | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0%
9. GESTIÓN JURÍDICA | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Proyectar y elaborar respuestas en los términos de ley a derechos de petición y/o requerimientos radicados | Oficina Asesora Jurídica | 30% | 0.02 | Por demanda | Porcentaje de los derechos de petición y/o requerimientos contestados en términos de ley | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%
9. GESTIÓN JURÍDICA | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Realizar oportunamente las actuaciones correspondientes a la atención de los procesos judiciales y extrajudiciales a favor y en contra del IDEP | Oficina Asesora Jurídica | 40% | 0.03 | Por demanda | Porcentaje del número de actuaciones adelantadas correspondientes a los procesos judiciales y extrajudiciales a favor y en contra del IDEP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Publicar en la página web el IDEP el video de lenguaje de señas del Centro de documentación | Subdirectora Académica | 40% | 0.03 | Sumatoria | Porcentaje avance en la publicación del video | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Actualizar y publicar el Manual de Atencion al ciudadano del IDEP traducido al lenguaje claro en la pagina web | Subdirectora Académica | 20% | 0.01 | Sumatoria | Porcentaje avance en el documento actualizado del manual de atencion al ciudadano en la web | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Divulgación y actualización de calendario con los servicios que ofrece el IDEP en el marco de sus investigaciones y desarrollos pedagógicos | Subdirectora Académica | 25% | 0.02 | Sumatoria | Porcentaje avance en la divulgación del calendario con los servicios que ofrece el IDEP | 100% | 15% | 25% | 35% | 25% | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Actualizar y publicar la carta del trato digno del IDEP traducida al lenguaje claro en la página web | Subdirectora Académica y Oficina Asesora de Planeación | 15% | 0.01 | Sumatoria | Porcentaje avance de actualización de la carta del trato digno | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%
11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTAL | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Elaborar, ejecutar y hacer seguimiento al Plan de Inventario para el 2021 | Lilia Amparo Correa Moreno - Profesional universitario 219-02 - SAFYCD | 50% | 0.04 | Sumatoria | Porcentaje de avance de ejecución del Plan de Inventario de la vigencia | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25% | 12.5% | 25%
11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTAL | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Ejecutar y hacer seguimiento a las actividades formuladas en el plan de acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental, lo cual se articula con el Componente de Gestión Ambiental del MIPG. | Referente Ambiental SAFYCD | 50% | 0.04 | Sumatoria | Porcentaje de avance de ejecución del plan de acción del PIGA | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25% | 12.5%
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Actualizar el plan de contingencia tecnológica | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.01 | Sumatoria | Documento actualizado | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0%
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Realizar acciones de sensibilización, socialización y control para promover la seguridad de la información | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.01 | Sumatoria | Cantidad de sensibilizaciones realizadas | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Formular, ejecutar y hacer seguimiento del PETI 2021 | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 20% | 0.01 | Sumatoria | Porcentaje de ejecución del PETI | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Formulación y ejecución del plan de mantenimiento y monitoreo | Área de Sistemas | 20% | 0.01 | Sumatoria | Porcentaje avance Plan de mantenimiento | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Formular, ejecutar y hacer seguimiento del Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información 2021 | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 20% | 0.01 | Sumatoria | Porcentaje de ejecución del PTRSPI | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Formular, ejecutar y hacer seguimiento del Plan de Seguridad y privacidad de la información 2021 | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 20% | 0.01 | Sumatoria | Porcentaje de ejecución del PSPI | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Formular y ejecutar el PIC de la vigencia 2021 con relación a los ejes estratégicos de Inducción, reinducción, necesidades de aprendizaje y líneas programáticas. | Wilson Farfán -Profesional Especializado Talento Humano | 25% | 0.02 | Sumatoria | Porcentaje avance en el Plan Institucional de Capacitación-PIC | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Formular y ejecutar el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST, el cual aporta a la implementación de la Política de Talento Humano del MIPG. | Contratista encargado del SG SST SAFYCD | 25% | 0.02 | Sumatoria | Porcentaje de ejecución del Plan de trabajo anual del SST | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Formular y ejecutar el Plan de Bienestar e Incentivos de la vigencia 2021 con relación a las áreas de intervención propuestas para la vigencia (actividades deportivas, recreativas y vacacionales; ii Actividades sociales, artísticas y culturales y iii Promoción y prevención de la salud) | Wilson Farfán -Profesional Especializado Talento Humano | 25% | 0.02 | Sumatoria | Porcentaje avance en el Plan Institucional de Bienestar e incentivos | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Realizar las gestiones administrativas que permitan la participación del IDEP con la oferta de 4 empleos en vacancia definitiva en la convocatoria distrital 04 de 2021 con la Comisión Nacional del Servicio Civil | Wilson Farfán -Profesional Especializado Talento Humano | 25% | 0.02 | Sumatoria | Porcentaje de avance de la compilación de las necesidades y requerimientos y documento compilatorio | 100% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%
14. GESTIÓN FINANCIERA | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Realizar conciliación mensual entre los dos sistemas de información de presupuesto | Paulo Leguizamón Vargas - Profesional Especializado Presupuesto | 15% | 0.01 | Sumatoria | Conciliaciones realizadas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% | 0%
14. GESTIÓN FINANCIERA | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Coordinar el cierre presupuestal de la vigencia con las áreas tesoral, contable, supervisores de contratos y dependencias responsables de la información presupuestal, teniendo en cuenta que se realiza mes vencido. | Paulo Leguizamón Vargas - Profesional Especializado Presupuesto | 20% | 0.01 | Sumatoria | Porcentaje proceso cierre presupuestal | 100% | 10% | 10% | 20% | 60% | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%
14. GESTIÓN FINANCIERA | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Coordinar actividades relacionadas con anteproyecto vigencia 2022 | Paulo Leguizamón Vargas - Profesional Especializado Presupuesto | 15% | 0.01 | Sumatoria | Porcentaje anteproyecto de Presupuesto | 100% | 0% | 0% | 40% | 60% | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%
14. GESTIÓN FINANCIERA | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Realizar conciliación mensual de la información financiera entre Tesorería, Presupuesto y Contabilidad. Teniendo en cuenta que estas conciliaciones se realizan mes vencido. | Oswaldo Gómez Lozano - Profesional Especializado Contabilidad Paulo Leguizamón Vargas - Profesional Especializado Presupuesto Tesorero(a) General | 20% | 0.01 | Sumatoria | Conciliaciones realizadas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
14. GESTIÓN FINANCIERA | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Realizar la publicación trimestral de los estados contables de la entidad en página web y de manera anual en la cartelera de la entidad. Teniendo en cuenta que estos estados contables se realizan trimestre anterior. | Oswaldo Gómez Lozano - Profesional Especializado Contabilidad | 15% | 0.01 | Sumatoria | Estados contables publicados | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
14. GESTIÓN FINANCIERA | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Realizar conciliaciones bancarias mensualmente. Teniendo en cuenta que estas conciliaciones se realizan mes vencido. | Oswaldo Gómez Lozano - Profesional Especializado Contabilidad Tesorero(a) General | 15% | 0.01 | Sumatoria | Conciliaciones realizadas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0%
15. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Adelantar campañas y/o sensibilizaciones relacionadas con el control interno disciplinario preventivo en el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los funcionarios del IDEP en procura de salvaguardar el patrimonio institucional | Contratista Control Interno Disciplinario de la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 100% | 0.083 | Sumatoria | Porcentaje campañas y/o sensibilizaciones realizadas | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
16. EVALUACIÓN Y CONTROL | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Ejecutar el Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 100% | 0.083 | Sumatoria | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Note on A7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Indicar la fecha de aprobación de la modificación al POA
Note on A13: Sistema Integrado de Gestión: Escriba el nombre del proceso de gestión.
Note on B13: Sistema Integrado de Gestión: Escriba la meta del Plan de Desarrollo Distrital al que corresponde al proyecto de inversión asociado al proceso.
Note on C5: Indicar el año de vigencia del POA
Note on C13: Sistema Integrado de Gestión: Relacione la Meta del Plan de Acción de la entidad, referente a la columna anterior.
Note on D7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Relacionar el o los cambios realizados al POA
Note on D13: Sistema Integrado de Gestión: Describa la actividad que se compromete a realizar. Tenga en cuenta que el POA no se puede modificar posteriormente.
Note on E13: Sistema Integrado de Gestión: Escriba el (los) cargo(s) de la(s) persona(s) responsable(s) de realizar la actividad.
Note on F14: Sistema Integrado de Gestión: Defina una ponderación de la actividad sobre el 100% del proceso.
Note on G14: Sistema Integrado de Gestión: Esta columna la diligencia la OAP
Note on J14: Sistema Integrado de Gestión: Defina la cantidad de acuerdo a la unidad de medida definida, a ejecutar en el año.
Note on K14: Sistema Integrado de Gestión: Relacione la proyección del avance de la actividad para el primer trimestre.
Note on L14: Sistema Integrado de Gestión: Relacione la proyección del avance de la actividad para el segundo trimestre
Note on M14: Sistema Integrado de Gestión: Relacione la proyección del avance de la actividad para el tercer trimestre.
Note on N14: Sistema Integrado de Gestión: Relacione la proyección del avance de la actividad para el cuarto trimestre.
Note on O14: Sistema Integrado de Gestión: Esta columna solamente se diligencia para las metas por demanda. Digite cuántas solicitudes o casos se han presentado de manera acumulada en el año. Por ejemplo: Si en el 1er trimestre fueron 12 casos, digita 12; Si en el 2do trimestre fueron 18, digita 30, porque es el acumulado.
Note on P14: Sistema Integrado de Gestión: Relacione el avance de la actividad para el primer trimestre.
Note on Q14: Sistema Integrado de Gestión: Relacione el avance de la actividad para el segundo trimestre.
Note on R14: Sistema Integrado de Gestión: Relacione el avance de la actividad para el tercer trimestre.
Note on S14: Sistema Integrado de Gestión: Relacione el avance de la actividad para el cuarto trimestre.
Note on T13: Sistema Integrado de Gestión: Esta casilla estará formulada. Corresponde al avance total de la actividad.
Note on X14: Sistema Integrado de Gestión: Relacione el documento y su ubicación donde se pueda evidenciar la ejecución de la actividad. Pueden ser expedientes, links, documentos, etc.
Note on Y14: Sistema Integrado de Gestión: Relacione los logros alcanzados para el proceso y/o la entidad con la ejecución de la actividad.
Note on Z14: Sistema Integrado de Gestión: Relacione las dificultades presentadas para la ejecución de la actividad. Si no logró cumplir la meta proyectada para un periodo, en esta casilla explique el por qué.
Note on AA14: Sistema Integrado de Gestión: Relacione el documento y su ubicación donde se pueda evidenciar la ejecución de la actividad. Pueden ser expedientes, links, documentos, etc.
Note on AB14: Sistema Integrado de Gestión: Relacione los logros alcanzados para el proceso y/o la entidad con la ejecución de la actividad.
Note on AC14: Sistema Integrado de Gestión: Relacione las dificultades presentadas para la ejecución de la actividad. Si no logró cumplir la meta proyectada para un periodo, en esta casilla explique el por qué.
Note on AD7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Indicar el número del acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la cual se aprobó la modificación del POA
Note on AD14: Sistema Integrado de Gestión: Relacione el documento y su ubicación donde se pueda evidenciar la ejecución de la actividad. Pueden ser expedientes, links, documentos, etc.
Note on AE14: Sistema Integrado de Gestión: Relacione los logros alcanzados para el proceso y/o la entidad con la ejecución de la actividad.
Note on AF14: Sistema Integrado de Gestión: Relacione las dificultades presentadas para la ejecución de la actividad. Si no logró cumplir la meta proyectada para un periodo, en esta casilla explique el por qué.
Note on AG14: Sistema Integrado de Gestión: Relacione el documento y su ubicación donde se pueda evidenciar la ejecución de la actividad. Pueden ser expedientes, links, documentos, etc.
Note on AH14: Sistema Integrado de Gestión: Relacione los logros alcanzados para el proceso y/o la entidad con la ejecución de la actividad.
Note on AI14: Sistema Integrado de Gestión: Relacione las dificultades presentadas para la ejecución de la actividad. Si no logró cumplir la meta proyectada para un periodo, en esta casilla explique el por qué.
Note on AJ13: Sistema Integrado de Gestión: Las modificaciones al POA deben estar aprobadas mediante Comité directivo. Consulte el IN-DIP-02-02 Instructivo para diligenciar el POA para realizar los ajustes que se requieran.

## Hoja1 (hidden)
1400 | 100
70% | 0.05
30% | 0.021429
20% | 0.014286
20% | 0.014286
20% | 0.014286
20% | 0.014286
20% | 0.014286
20% | 0.014286
20% | 0.014286
10% | 0.0071429
10% | 0.0071429
10% | 0.0071429
10% | 0.0071429
20% | 0.014286
13% | 0.0092857
13% | 0.0092857
13% | 0.0092857
13% | 0.0092857
13% | 0.0092857
10% | 0.0071429
5% | 0.0035714
10% | 0.0071429
10% | 0.0071429
35% | 0.025
35% | 0.025
30% | 0.021429
30% | 0.021429
70% | 0.05
30% | 0.021429
30% | 0.021429
40% | 0.028571
40% | 0.028571
20% | 0.014286
25% | 0.017857
15% | 0.010714
50% | 0.035714
50% | 0.035714
10% | 0.0071429
10% | 0.0071429
20% | 0.014286
20% | 0.014286
20% | 0.014286
20% | 0.014286
25% | 0.017857
25% | 0.017857
25% | 0.017857
25% | 0.017857
15% | 0.010714
20% | 0.014286
15% | 0.010714
20% | 0.014286
15% | 0.010714
15% | 0.010714
100% | 0.071429
100% | 0.071429